b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

| Resultados previstos (Resultados y productos) | Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1.- Fortalecidas las capacidades locales para el manejo de microcuencas con enfoque de gestión de riesgos y restauración de ecosistemas. |
| Productos 1.1.- Planes de manejo de microcuencas elaborados, consensuados con poblaciones locales y aprobadas por consejos Municipales. | 1.1.1 Oficializados e implementándose acciones de los planes de Manejo de las 3 microcuencas. | Existe un plan de manejo elaborado parcialmente en un municipio | 3 planes de Manejo uno por cada microcuenca 1.1.1-Desde el segundo año oficializados e implementándose acciones de los planes de Manejo de las 3 microcuencas. . | 1.1.1 Desde el segundo año oficializados e implementándose acciones de los planes de Manejo de las 3 microcuencas. En 29 comunidades en las 3 micro cuencas se implementan planes de manejo comunitario (ordenamiento a nivel de comunidad, planes de conservación, producción, se elaboran planes estratégicos para la administración y gestión de los recursos en las comunidades, con apoyo de las autoridades locales. 12 % de mujeres participan en los comités de cuenca. | Planes Operativos de Manejo de las Microcuencas. - Listados de Participantes en Talleres de formulación de los Planes. - Memorias de Actividades. - Actas de los comités de microcuencas. - Instrumentos de gestión municipal (PAM, POTEM, PIM) - Cartas de respaldo y aceptación de los planes por las organizaciones comunitarias. | 8 memorias de reuniones con comunitarios para validar los planes manejo con comunitarios, y otras autoridades regionales 3 actas de remisión de Borradores Acta de aprobación de los planes de manejo por los comunitarios y el gobierno regional 2 avales de los gobiernos territoriales Mayangnas, Miskitu, y comunidades mestizas Un aval del Gobierno Municipal. | PNUD-MARENA | Las comunidades se involucran en el proceso de formulación de los planes operativos de manejo de microcuencas y por tanto aceptan los planes resultantes, lo que facilita su Implementación. -Las autoridades regionales y municipales adoptan los planes de manejo resultantes y se comprometen a colaborar y facilitar su implementación. -Los hombres y mujeres en las comunidades tienen el tiempo, liderazgo y empoderamiento necesario para participar en los comités de microcuencas. |
|  | 1.1.2 Las comunidades conocen los planes de manejo preparados de su micro cuenca e implementan acciones prioritarias de dichos planes. | CERO | Desde el segundo año las familias beneficiarias están familiarizadas con los planes de manejo. Desde el primer año se ha divulgado está versión del plan 1.1.3 tres Versiones informativa de planes de manejo elaborados en Misquito, Mayagna y Español | 670 actores locales participan en las consultas para la elaboración de los planes de Manejo. Se han traducido en lengua Nativa Mayangna , pendiente la traducción en Miskitu | - Cartas de Remisión de borradores de los Planes a las Alcaldías y otros actores locales relevantes. Documentos traducidos, contratos de servicios de traducción, actas de entrega de los planes a líderes indígenas. | Actas de remisión de Borradores. Acta de aprobación de los planes de manejo por los comunitarios y el gobierno regional | PNUD- MARENA -SERENA | Las comunidades se involucran en el proceso de formulación de los planes operativos de manejo de microcuencas y por tanto aceptan los planes resultantes, lo que facilita su Implementación. -Las autoridades regionales y municipales adoptan los planes de manejo resultantes y se comprometen a colaborar y facilitar su implementación. -Los hombres y mujeres en las comunidades tienen el tiempo, liderazgo y empoderamiento necesario para participar en los comités de microcuencas |
| Productos 1.2.- Al menos 5 acciones identificadas en los planes de manejo implementadas en cada micro cuenca. | 1.2.1 Arreglos institucionales con participación de gobiernos municipales y comunidades locales establecidos y funcionando. | CERO | 3 arreglos institucionales existentes y activos en los que participan los gobiernos municipales y comunidades locales. | En Proceso MARENA-MAGFOR- con autoridades Regionales y Municipales. | Cartas de Remisión de borradores de los Planes a las Alcaldías | En reunión de asambleas territoriales y comunitarias. |  |  |
|  | 1.2.2 Gobierno municipal y regional incorporan en su planificación operativa anual los planes de manejo de microcuencas. | CERO | Los 2 gobiernos municipales han incorporado el manejo de cuencas en sus planes municipales | Se han llevado a cabo una serie de reuniones para la incorporación de los planes de manejo en los Planes de desarrollo municipal y en los planes territoriales. | 1.2.2 - Actas de los Consejos Municipales aprobando los Planes operativos de Manejo de microcuencas | Actas de los comité comunitarios, planes operativos por comunidades. |  |  |
|  | 1.2.3 Cantidad de familias beneficiadas directas recibiendo los paquetes tecnológicos. | CERO | 200 familias de las comunidades seleccionadas de las microcuencas que conocen los planes de manejo e implementan acciones prioritarias de dicho planes | 312 familias reciben paquetes tecnológicos para la implementación de sistemas productivos. | 1.2.3 actas de entrega de paquetes tecnológicos de cada beneficiario en cada comunidad y micro cuenca |  |  |  |
| 1.3 Rehabilitación de ecosistemas en las microcuencas afectadas por el huracán Felix. | 1.3.1 Los comunitarios implementando acciones para la rehabilitación de ecosistemas afectados por el Huracán Félix | CERO | 80 beneficiarios, rehabilitando sus ecosistemas, en las 8 comunidades seleccionadas con al menos 3 acciones importantes para rehabilitar (áreas rehabilitadas, numero de talleres de capacitación y estrategias de comunicación. | 186 beneficiarios. Se definen acciones de restauración de fuentes hídricas en las comunidades, restauración de áreas para la conservación de suelos y agua, Sitios de protección y producción para los comunitarios. | Actas de entrega de insumos, reporte de asistencia técnica | Reuniones comunitarias, entrevistas a productores. | PNUD -MARENA |  |
| 1.4 Estudios iniciales sobre PSA con involucramiento de actores locales y enriquecidos con intercambio de experiencias. | 1.4. Programa de retribución por el servicio de producción de agua y captura de carbono diseñado. | CERO | 2 estudios sobre PSA que han sido elaborados con la participación de actores locales, y enriquecidos con intercambio de experiencias. Un Pilotaje de programa de retribución por servicio de avance del programa de retribución por el servicio de producción de agua y captura de carbono está funcionando. | El documento está en proceso de finalización por parte de los consultores. Por disposición del MARENA no se implementarán los PSA en el período del Programa y por decisión de autoridades locales y la institución líder los recursos asignados para un proyecto piloto de PSA se utilizaran para un sistema de alerta temprana el cual está en gestión para su implementación. |  |  | PNUMA-UNESCO-MARENA |  |

| Resultados previstos (Resultados y productos) | Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 2: Mejorado el uso y el acceso al agua potable y saneamiento ambiental en las comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. |
| Productos 2.1.- Elaborados e implementándose de forma participativa sistemas comunitarios de gestión del agua, saneamiento ambiental e higiene, con enfoque de género, con prioridad en comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. | 2.1.1El 100% de las comunidades beneficiadas en el segundo año con infraestructura de agua y saneamiento, cuentan con organizaciones comunitarias (CAPS) para la gestión y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento y tengan poder de decisión; el 40% de los miembros son mujeres. | Cero | 8,000 personas con acceso a agua potable segura y Saneamiento En el 100% de las comunidades del programa donde hay intervención en agua y saneamiento hay 16 CAPS funcionando para la gestión y administración para la sostenibilidad de las obras de agua y saneamiento e comunidades. | 5358 personas beneficiadas con el resultado de acceso agua y saneamiento.. Se fortalecen las estructuras comunitarias donde está interviniendo el programa para la gestión, administración y sostenibilidad del servicio: la salud y la higiene ambiental. | Documentos de diseño de los sistemas de agua potable. - Actas de aprobación de los diseños por las municipalidades y autoridades Regionales. - Memorias de reuniones entre consultores, personal municipal, regional y de las agencias del SNU. - Contratos de instalación de servicios de agua potable. - Fotografías de los Sistemas instalados. Memorias de reuniones de estructuras Comunitarias. - Copia de ordenanzas Municipales. - Base de datos del sistema de vigilancia de la calidad del agua. - Memorias e informes de las campañas de sensibilización y educación sobre Higiene y saneamiento | - Compilación de los documentos - Entrevistas con personas clave - Fotografías de actividades de implementación - Visitas de campo - Participación en reunión de los Comités de microcuencas | Alcaldías ( Waspam, Bonanza) , Nuevo FISE -UNICEF | Las comunidades cuentan con fuentes de agua cercanas con capacidad de alimentar la demanda local. Las aguas disponibles no están contaminadas. Las casas, escuelas y unidades de salud en las comunidades no están muy dispersas. Los comunitarios participan de manera responsable en la administración de los sistemas. Los usuarios reconocen la importancia de mantener los sistemas y por ello retribuyen de alguna forma el servicio de provisión de agua potable. |
|  | 2.1.2Los 2 gobiernos municipales cuentan con políticas de agua y saneamiento dentro de los planes municipales en concordancia con la política regional de agua y saneamiento. | CERO | 2 gobiernos municipales cuentan con políticas de agua y saneamiento. | Se han conformado la mesa municipal de agua y saneamiento para articularse a los esfuerzos del Gobierno Regional GRAAN en la discusión de la política de agua de la costa Caribe. Esto en coordinación con programa conjunto de Gobernabilidad económica. |  | - Compilación de los documentos |  |  |
|  | 2.1.3 En cinco comunidades de los Municipios de Bonanza y Waspam, implementados el programa comunitario de agua segura y de vigilancia de la calidad del agua | CERO | 100% de las comunidades involucradas en el Programa cuentan con Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) establecidos para administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable y promover la higiene y el saneamiento; las mujeres representan al menos el 40% de los integrantes de los CAPS 100% de las comunidades beneficiadas en el segundo año con infraestructura de agua y saneamiento, cuentan con organizaciones comunitarias (CAPS) | Se realizan procesos de adjudicación para la construcción de obras de saneamiento y acceso a agua en 4 nuevos puestos de salud y la instalación de equipos para la producción de cloro y el tratamiento de agua para consumo para acondicionarlos con agua y saneamiento (uno en la comunidad indígenas de Musawas, 2 en los territorios Miskitu uno en el sector de Tasba Raya y otro en Río Coco Arriba. Los puestos de salud y el MINSA (delegación de salud) Municipal tiene un programa radial permanente para informar a la población de lo necesario de consumir agua potabilizada y prácticas de higienes. Se produce un promedio de 50 litros de cloro 2 veces por mes. Se realizo el primer monitoreo para comprobar que las 1423 familias de 2 comunidades Españolina y Vesubio, continúan con la práctica de potabilización del agua de consumo. |  | Entrevistas con personas clave - Fotografías de actividades de implementación - Visitas de campo |  |  |
| 2.2.- Preparación e implementación de acciones de protección de fuentes de agua, incluyendo gestión de riesgos, elaborados e implementados en el 80% de comunidades con sistemas de agua potable y saneamiento. | 2.2.1 El 100% de las comunidades atendidas por el programa tienen diseñados los planes de conservación de fuentes hídricas | CERO | 2.2 .1 El cien por ciento de las comunidades beneficiadas con programas de agua y saneamiento implementan planes de conservación hídrica | En 7 comunidades se implementan planes para la protección de fuentes de agua, como parte de las acciones de manejo de cuenca y conservación del recurso hídrico. | Documentos, planes , actas , listas de participantes |  |  |  |
|  | 2.2.2 80% de las comunidades atendidas por el programa en el segundo año implementan acciones de los planes de conservación de fuentes hídricas con enfoque de gestión de riesgos. | CERO | 2.2.2 Ochenta por ciento de los beneficiarios implementan las acciones de los planes de conservación de fuentes hídricas con enfoque de gestión de riesgos | 7 planes de conservación han sido aprobados por la autoridades municipales para la conservación y protección de las fuentes hídricas en las comunidades. En 7 comunidades, en la fase de construcción de obras de saneamiento (implementación de de diseños) y acceso a agua, para beneficio directo de de 1758. En 9 comunidades se iniciaron los estudios de pre factibilidad, para atender la necesidad de 2945 personas. |  |  | GRAAN. MINSA - OPS |  |
| 2.3.- Construcción de facilidades de acceso a agua potable segura, saneamiento y un ambiente saludable con prioridad en las comunidades y escuelas y unidades de salud de cada microcuenca planificada. | 2.3.1 El 100% de las comunidades a atender por el programa en el segundo año tienen los estudios de pre inversión con gestión de riesgo. | CERO | Las autoridades del MINSA en Bonanza y Waspam cuentan con un programa de vigilancia de calidad de agua que incluye indicadores explícitos de riesgo, tanto en calidad de agua como en riesgos por operación y mantenimiento 2.3.1Todas las comunidades seleccionadas para beneficiar cuenta con estudios de pre inversión en el tercer año | 7 estudios de pre inversión finalizados y 8 es proceso. En Bonanza se le da seguimiento al programa, se ha realizado encuestas para ver el impacto que se está dando. |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 En el segundo año 4900 personas (de lo cual 4000 directo con infraestructura en sus comunidades y 900 indirecto con infraestructura en los puestos de salud) tienen acceso a agua potable y saneamiento ambiental a nivel comunitario, escolar y puesto de salud y son capacitándose en higiene y saneamiento. | CERO acceso a agua potable y letrinas en comunidades en Bonanza. 123 letrinas en Waspam. | 2.3.2 Comenzando desde el primer año. Cuatro mil quinientas personas (de lo cual 1500 son directas con infraestructura en sus comunidades y 3000 indirectas con infraestructura en los puestos de salud 2.3.2 Comenzando desde el primer año. 4500 personas (de lo cual 1500 son directas con infraestructura en sus comunidades y 3000 indirectas con infraestructura en los puestos de salud) con acceso a agua potable y saneamiento. De estas 1500 son niños y niñas escolares | 2.3.2 5358 personas con acceso agua y saneamiento. 1584 de manera indirecta con la infraestructura de los puestos de salud 2.3.2 280 personas capacitadas en higiene y saneamiento |  |  |  |  |
|  | 2.3.3 En el segundo año 350 niños en las escuelas tienen acceso a agua potable y saneamiento. | 75% hay acceso a agua potable en Bonanza. | 1,500 niños y niñas en escuelas | 250 niños y niñas se benefician con acceso agua y saneamiento en las escuelas. |  |  |  |  |
|  | 2.3.4 En cinco unidades de salud se han construido sistemas de agua potable y saneamiento. | 100% no tienen acceso a agua potable y/o letrinas en las comunidades en Bonanza. En Waspam no hay datos. | Todas las escuelas de las comunidades seleccionadas por el Programa cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, beneficiando al menos a 1500 niños y niñas. Ocho unidades de salud, comenzando desde el segundo año, se han construido sistemas de agua potable y saneamiento | 2 puestos de Salud con acceso a agua y saneamiento, y 4 en proceso de licitación para sus obras de construcción. 5 escuelas beneficiadas con acceso y saneamiento (Ala, Sabawas, Los Milagros, Kalala, Francia Sirpi). |  |  |  |  |

| Resultados previstos (Resultados y productos) | Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 3: Mejorado el acceso y uso sostenible de energías renovables en comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas. |
| Productos 3.1 Establecidos los sistemas de generación, acumulación y distribución de energías renovables en comunidades de las microcuencas planificadas. | 3.1.1 El programa ha beneficiado a 547 viviendas 19 escuelas 4 centros de Salud 18 iglesias 11 casa pastorales | CERO | Al menos 4000 habitantes beneficiados con energía renovable en el segundo año del programa | Definido por las autoridades regionales dos tipos de sistemas de energía renovable a implementar (6 comunidades con sistema fotovoltaico y 9 con energía de interconectado de generación Hídro eléctrica). Cuatro diagnósticos de viabilidad de establecimiento de energías renovables en Las comunidades. Un estudio de factibilidad para instalación de sistemas fotovoltaicos en 6 comunidades Miskitu (Polo Paiwas, Cocal, Naranjal, Klisnack, Wisconsin, Esperanza Wawa) en Waspam un total de 220. Paneles a instalar ( en proceso de adjudicación a la empresa); (1470 personas beneficiadas, 4 iglesias, 5 escuelas, 6 casa pastorales). En Bonanza iniciaron las obras de interconectado al sistema nacional de generación hidroeléctrica, la Panamá es la primera comunidad, 55 viviendas un total de 330 personas. 8 comunidades en proceso. | Diagnósticos de factibilidad de establecimiento de energías renovables en las comunidades. - Diseños de sistemas de energía por comunidad Seleccionada. - Memorias de reuniones entre actores locales, autoridades regionales y municipales, instituciones de gobierno y agencias del SNU. - Actas de constitución de las empresas comunitarias. - Registros administrativos de la generación y distribución de energía. - Informes técnicos de nuevos emprendimientos locales establecidos en las comunidades. | Compilación de los documentos técnicos - Entrevistas con personas clave - Fotografías de sistemas de energías renovables - Visitas a las comunidades por las noches - Participación en las reuniones de las empresas locales | PNUD –MEM -GRAAN | Existen potenciales naturales para la generación de energías renovables en cada una de las comunidades seleccionadas, ya sean hidráulicos, eólicos o solares. Existen personas responsables en las comunidades capaces de asumir funciones en una empresa comunitaria de gerencia de los sistemas eléctricos. Es posible lograr un consenso entre las autoridades regionales, municipales y las agencias para definir las comunidades a beneficiar. |
|  | 3.2.1 Comunidades beneficiadas con sistemas de energía renovable cuentan con estructuras organizativas para el manejo del servicio eléctrico y su sostenibilidad. | CERO | Todas las comunidades beneficiadas con sistemas de energía renovable cuentan desde el segundo año con estructuras organizativas para el manejo del servicio eléctrico y su sostenibilidad. Un mínimo del 30 por 4000 beneficiarios de energía renovable representados en empresas territoriales y/o comunitarias cuya estructura organizativa está integrada en un 30% por mujeres. 4000 beneficiarios cumplen los arreglos entre empresas comunitarias y/o territoriales y la institución de energía Al menos diez empresas comunitarias / territoriales recibieron asistencia técnica para la buena administración de los sistemas | Once comité comunitarios, 66 personas organizadas para desarrollar capacidades en la gestión y administración de sistemas de energía comunitaria y otros temas como la sostenibilidad, el uso y mantenimiento de los sistema fotovoltaicos, otros aspectos de derechos, obligaciones y deberes de los usuarios del servicio eléctrico de interconectado. 10 % de mujeres esta en las organizaciones comunitarias. un arreglo entre en la empresa ENEL .Ministerio de Energía y Minas para beneficio de los Usuarios de 9 comunidades en Bonanza. existen acuerdos de compromisos de los beneficiarios para mantener sus arreglos, usuario – empresa. El Gobierno Municipal y territorial indígena en esta primera fase es el inter locutor entre usuario .empresa. |  |  |  |  |
| 3.3 Fortalecidas las capacidades técnicas y administrativas a nivel local para desarrollar potenciales productivos en zonas rurales ligados al manejo de las cuencas y la generación de energías renovables | 3.3.1 Los comunitarios implementan acciones identificadas en los planes de operaciones para la administración de los sistemas. | CERO | 4000 beneficiarios conocen el sistema de energía que se instalara en sus comunidades y viviendas, 9 comunidades y/o territorios cuentan con un manual de operaciones básicas para el funcionamiento del sistema de energía correspondiente s | Se inicia procesos de vinculación de instituciones académicas y Gobiernos locales para el desarrollo de fuentes locales potenciales para la energía Renovable En proceso de elaboración, los manuales para Energía fotovoltaica e interconectado. |  |  |  |  |

| Resultados previstos (Resultados y productos) | Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 4: Recuperada la cobertura vegetal afectada por el huracán Félix en la zona de amortiguamiento de Bosawás a través del desarrollo integral de sistemas agroforestalesapropiados. |
| Productos 4.1 Promovido el establecimiento de sistemas agroforestales adecuados a la zona en 100 familias de manera directa y en 1000 familias de manera indirecta. | A mediados del año 2 se habrá provisto de material vegetativo agroforestal y asistencia técnica a 40 familias de la zona; a finales del año 2 se habrá extendido el número de familias provistas de material y asistencia a 70. | CERO | 10 fincas demostrativas en proceso de experimentación en 10 comunidades. A mediados del año 2 By comenzado el año 3, 70 familias tendrán sembrados los cultivos. 100 familias han recibido material vegetativo agroforestal y asistencia técnica a durante el primero y segundo año. agroforestales provistos, y se les estará brindando asistencia técnica 100 nuevas manzanas fueron establecidas en las tres sub cuencas en sistemas agroforestales de cacao. | 4.1 arreglo con los diez propietarios de Finca demostrativas y en proceso de transición a fincas de referencia. 110 familias han recibido material vegetativo agroforestal y asistencia técnica a durante el primero y segundo año. 65. Mujeres , 35 hombres , recibiendo materiales vegetativos productivos para la actividad agro forestal 110 productores recibiendo capacitación y asistencia técnica. Material vegetativo. En la fase de establecimiento 104 manzanas, en sistemas agroforestales. | - Informes técnicos de identificación de fincas fuente. - Informes técnicos de selección de familias a beneficiar. - Inventario de productores de cacao. - Comprobantes de entrega de material vegetativo. - Informes de asistencia técnica brindada a los productores. - Contratos de construcción o mejora de centros de acopio de cacao. - Registro de volumen de cacao acopiado y Certificado por año. - Documentos de redes o estructuras organizativas conformadas. - Fotografías de centros de acopio construidos. - Acuerdos con propietarios de fincas fuente. | Compilación de los documentos técnicos - Entrevistas con personas clave - Fotografías de sistemas agroforestales - Visitas a las fincas fuente - Participación en las reuniones de las redes de productores - Visita a las infraestructuras de acopio de cacao. | - ONUDI -GRAAN - PNUD / Costa | Existen más de 100 familias interesadas en establecer sistemas agroforestales. Existen mercados accesibles para los productos agroforestales y por ello éstos son atractivos para los pobladores. El cacao es una prioridad regional como rubro productivo. Los productores encuentran beneficios de integrarse a las redes de productores. El Gobierno Regional y las Municipalidades apoyan y facilitan el desarrollo productivo agroforestal |
| 4.2 Mejorada la infraestructura productiva y de acopio de cacao, así como la capacidad de comercialización y competitividad de este rubro en los mercados orgánicos, justos y/o convencionales | A Mediados del año 2 se habrán construido o mejorado uno de los centros de acopio seleccionados. | CERO | Tres centros de acopio estarán debidamente registrados como negocios y funcionando con convenio de compra-venta. | Un centro de acopio en construcción en la Comunidad de Kukalaya. 2 sitios en proceso de tramitación de la propiedad para su construcción estos dos sitios están en territorios indígena. Se fortalece la organización de grupos productivos comunitarios y Municipales para fines de fomento del cultivo cacao y comercialización |  |  |  |  |
| 4.3 Aumentadas las capacidades de organización e innovación alrededor del cacao con 270 familias de productores. | Al final del año 1 se tiene un inventario de todas las familias productoras de cacao que existen en la zona de trabajo. | CERO | Hay inventarios que han sido elaborados y son utilizados. | Se tiene el inventario de comunidades donde tiene incidencia el programa |  |  |  |  |

| Resultados previstos (Resultados y productos) | Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado 5: : La investigación, comunicación, capacitación y educación ambiental afianzan el vínculo entre el Programa Conjunto y el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Bosawás |
| Productos 5.1: Actores locales conocen los resultados del Programa Conjunto, cómo éste aporta a la gestión de la Reserva de Biosfera Bosawás, y colaboran en su implementación Elaboración y difusión de materiales informativos Puesta a disposición de los tomadores de decisión. | 5.1.1 Número de procesos de consulta con actores locales, fundamentalmente indígenas, que se han hecho para definir prioridades en temas a ser abordados en trabajos de recopilación de conocimiento tradicional 5.1.2 Numero de procesos participativos para la toma de decisión, a nivel local, municipal, regional y nacional, en los temas de interés de los pueblos indígenas relativos al ámbito de medio ambiente Numero de investigaciones desarrollándose de manera participativa en temas de medio ambiente | CERO CERO | 2 procesos de consulta con actores locales, fundamentalmente indígenas, y recopilación de conocimiento tradicional Tres procesos participativos para la toma de decisión en los temas de interés de los pueblos indígenas relativos al ámbito de medio ambiente Al menos tres investigaciones participativas desarrollándose en temas de medio ambiente. | Dos proceso de consulta realizados en ambos Municipios Bonanza y Waspam Una propuesta) de investigación participativa en que integra a jóvenes comunitarios de 14 comunidades de dos pueblos indígenas y comunidades mestiza, 3 universidades, un gobierno Regional. | Memorias de reuniones con líderes comunitarios para definir temas prioritarios. - Acuerdos sobre temas a investigar. - Diseño de programa de investigación participativa. - Memoria de eventos de capacitación a personal local para desarrollar las investigaciones. - Base de datos de las investigaciones. - Publicaciones intermedias. - Publicaciones finales de las investigaciones. - Cartas de remisión de resultados de investigación a tomadores de decisiones. - Diagnóstico de redes de comunicación. - Memoria de reuniones con Comunicadores locales. - Estrategia de comunicación. - Actas de entrega de equipos, materiales o insumos para reactivación de redes. | - Compilación de documentos técnicos - Entrevistas con personas clave - Visitas a las medios de comunicación - Participación en las reuniones de la Red de Comunicadores | PNUMA - UNESCO -MARENA | Existen comunitarios dispuesto a participar en el desarrollo de investigaciones participativas. Las prioridades de investigación local coinciden con las necesidades del Programa Conjunto. Las investigaciones resultan en información útil para tomar decisiones. La puesta a disposición de los resultados de investigaciones para los tomadores de decisión es oportuna. Existe disposición de los comunicadores locales de reactivar o integrarse en redes. La estrategia de implementación es una necesidad local para mejorar la atención social y los efectos sobre la conservación de la biodiversidad. |

| Producto 5.2. Diseñada e implementándose una estrategia de comunicación efectiva entre las instituciones y autoridades locales, las comunidades y las poblaciones indígenas, incluyendo a los medios de comunicación existentes, tanto tradicionales como alternativos. . | 5.2 Número de investigaciones participativas que han sido desarrolladas en el tema de comunicación Estrategia de comunicación elaborada y vinculada al plan de Manejo de la reserva de Biosfera Número de materiales que han sido distribuidos entre los tomadores de decisión Numero de redes de comunicación institucional, comunitarias y de medios de comunicación que reciben apoyo, especialmente en lo relativo a la prevención de desastres. Número de personas y/o comunidades reciben capacitación en l manejo de gestión de riesgos | CERO | 5.2 Tres investigaciones participativas han sido desarrollados Una estrategia de comunicación vinculada al plan de manejo de la Reserva de Biosfera. Dos materiales distribuidos entre los tomadores de decisión 2 redes de comunicación institucional, comunitarias y 2 de medios de comunicación apoyadas, especialmente en lo relativo a la prevención de desastres. El 70 % de las comunidades atendidas por el programa tienen conocimientos en gestión de riesgo. Al menos 15 comunidades que han sido fortalecidas, a partir del segundo año, en el manejo de gestión de riesgos. | Se han desarrollado 2 investigaciones: Una plataforma de comunicación - un diagnostico y una estrategia de Comunicación. En proceso Se apoya a la conformación de red de comunicadores comunitarios. Se fortalecen lo medios de comunicación local, con equipos y capacitaciones, y se planifica de manera conjunta un plan para fortalecer al gremio de comunicadores locales en la comunicación para el desarrollo sostenible de la reserva de Biosfera, implementando las acciones prioritarias de la plataforma. Ochenta por ciento de los beneficiarios implementan las acciones de los planes de conservación de fuentes hídricas con enfoque de gestión de municipio | Memorias de reuniones con líderes comunitarios para definir temas prioritarios. - Acuerdos sobre temas a investigar. - Diseño de programa de investigación participativa. - Memoria de eventos de capacitación a personal local para desarrollar las investigaciones. - Base de datos de las investigaciones. - Publicaciones intermedias. - Publicaciones finales de las investigaciones. - Cartas de remisión de resultados de investigación a tomadores de decisiones. - Diagnóstico de redes de comunicación. - Memoria de reuniones con comunicadores locales. - Estrategia de comunicación. - Actas de entrega de equipos, materiales o insumos para reactivación de redes. | - Compilación de documentos técnicos - Entrevistas con personas clave - Visitas a las medios de comunicación - Participación en las reuniones de la Red de Comunicadores | PNUMA - UNESCO -MARENA | Existen comunitarios dispuesto a participar en el desarrollo de investigaciones participativas. Las prioridades de investigación local coinciden con las necesidades del Programa Conjunto. Las investigaciones resultan en información útil para tomar decisiones. La puesta a disposición de los resultados de investigaciones para los tomadores de decisión es oportuna. Existe disposición de los comunicadores locales de reactivar o integrarse en redes. La estrategia de implementación es una necesidad local para mejorar la atención social y los efectos sobre la conservación de la biodiversidad. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

En el primer año atendemos a 7 comunidades (el 46% de las comunidades), en el segundo año a 8 comunidades (el 54% de las comunidades), así que al final del segundo año atenderemos el 100% de las comunidades seleccionadas para el Programa.