EQUIPA DAS NAÇÕES UNIDAS EM MOÇAMBIQUE

jUNtos

Reforçar a Capacidade das Organizações da Sociedade Civil,

incluindo a comunicação para o empoderamento

DOCUMENTO DO PROGRAMA CONJUNTO DA SOCIEDADE CIVIL

(Adaptado das Directivas do Programa Conjunto UNDG – Versão de Junho de 2007)

Dezembro de 2007

Página Introdutória

País: Moçambique

Resultado 1.6 do UNDAF: 	Até 2009, reforçada a capacidade do Governo e das organizações da Sociedade Civil (OSC) para planificar, implementar e monitorar o desenvolvimento sócio-económico de forma transparente, responsável equitativa e participativa, de modo a alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs)

Resultados 1.6 do Programa Conjunto:	Organizações e estruturas da sociedade Civil (OSC)  (incluindo autoridades tradicionais) reforçadas e envolvidas na agenda de desenvolvimento ao nível nacional e descentralizado.

Resultado 1.6.2 do Programa Conjunto 	Capacidade das OSC, OCB, organizações voluntárias e particularmente organizações lideradas por mulheres, para implementar, gerir e prestar contas sobre a execução dos projectos e de construir parcerias e se tornarem agentes completamente autónomos fortalecidas (PNUD, FAO, UNICEF, UNESCO, OIT).

Nomes e assinaturas das contrapartes (sub) nacionais e organizações das NU participantes

Título do Prog/projecto: Desenvolver a Capacidade das Organizações da Sociedade Civil, incluindo a comunicação para o empoderamento

Duração do Prog/projecto

(datas de início/fim) 2007-2009

Opções de gestão de fundo: Paralelo + Transversal

(Paralelo, unificado, transversal e combinação)

Agente Administrativo PNUD

Orçamento estimado do Programa/projecto 13,000,000 USD

Recursos disponíveis:	8.570.000

- UNICEF  5.000.000

- PNUD     2.800.000

- OIT             400.000

- UNESCO   120.000

- UNIFEM      250.000

Orçamento por financiar - 4,430,000 USD

| Organizações das NU | Governo de Moçambique |
| --- | --- |
| Ndolamb Ngokwey Coordenador Residente das NU Assinatura Nome da Agência: Nações Unidas Data e Carimbo 24 /12/2007 | Alcinda Abreu Ministra Assinatura Nome da Instituição: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Data e Carimbo |
|  | Parceiro de Implementação |
|  | Esperança Machavela Ministra Assinatura Nome da Instituição: Ministério da Justiça Data e Carimbo |

LISTA DE ABREVIATURAS:

I. Parceiros de Implementação:

AMJE

CIVICUS	Aliança Munidal para a Participação da Criança

CNJ		Conselho Nacional da Juventude

CONSILMO	Confederacao dos Sindicatos Livres e Independentes de Moçambique

FEMA 		Forum Empresarial do Meio Ambiente

FDC		Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade

FORCOM	Forum Nacional das Rádios Comunitárias

GMD		Grupo Moçambicano da Dívida

GTO		Grupo de Teatro do Oprimido

HACI		Iniciativa de Esperança Para as Crianças Africanas

ICS		Instituto de Comunicação Social

LDH		Liga Moçambicana dos Direitos Humanos

MCT		Ministério da Ciência e Tecnologia

MEPT		Movimento de Educação para Todos

MISA		Instituto para Comunicação Social de África

ONP		Organização Nacional dos Professores

OTM		Organização dos Trabalhadores Moçambicanos

PROMUGE

SNJ		Sindicato Nacional de Jornalistas

SNV		Serviço Holandês para os Voluntários

UTICT		Unidade Técnica de Informação, Comunicação e Tecnologias

II. Outras

OBC		Organizações Baseadas na Comunidade

CMC		Centros Comunitários dos Media

OSC		Organizações da Sociedade Civil

EFA		Educação para Todos

GdM		Governo de Moçambique

IPCC		Instituição Participativa de Consulta Comunitária

ODM		Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

MLA		Monitoria dos Resultados da Aprendizagem

ONG		Organização Não Governamental

PEEC		Plano Estratégico de Educação e Cultura

OP/OD		Observatório da Pobreza/Observatório do Desenvolvimento

RAP		Relatório de Avaliação da Pobreza

Estrutura do Documento do Programa Conjunto

Este Documento do Programa Conjunto abrange os seguintes requisitos de todas as Agências das Nações Unidas (incluindo as agências especializadas e não residentes)  e do Governo. Ele constitui um documento com foco em resultados harmonizados, que permite que as agências das Nações Unidas implementem Programas Conjuntos com um mínimo de documentação adicional necessária:

Capa: Resumo do Orçamento do Programa Conjunto e assinaturas do Governo e das organizações das Nações Unidas participantes.

- Sumário executivo

- Antecedentes/Contexto e análise da situação

- Estratégias

- Quadro de resultados: Quadro Lógico

- Estruturas de coordenação e gestão

- Estruturas de gestão dos fundos

- Viabilidade, gestão dos riscos e sustentabilidade dos resultados

- Responsabilidade, monitoria e avaliação e prestação de contas

- Contexto legal.

Anexos:

Anexo 1 – Formato do Plano Anual de Trabalho para o Programa Conjunto

Anexo 2 – Quadro de Monitoria e Avaliação  anual.

1. Resumo Executivo

1.1 Introdução

O papel das OSC como constituinte e como parceiro do Governo foi reconhecido durante o processo de formulação do PARPA II. Contudo, é evidente que, de forma a realizar com sucesso os direitos dos mais vulneráveis em Moçambique, a sociedade civil deve participar cada vez mais nos processos de discussão e decisão política, contribuindo para a implementação das políticas e programas do Governo. Também é evidente que para que as OSC participem com eficácia, é necessário direccionar o foco para o reforço das capacidades das organizações da sociedade civil em todos os níveis. As Nações Unidas têm um papel importante a desempenhar na promoção da consciência social e na facilitação do diálogo democrático público através do reforço das capacidades das OSC e do fortalecimento da comunicação para iniciativas de empoderamento, que podem levar à criação de espaço para que as vozes dos mais vulneráveis e desfavorecidos sejam ouvidas, incluindo as das mulheres. A comunicação participativa para o desenvolvimento das comunidades locais será um elemento fundamental para a redução da pobreza e a melhoria do processo democrático, devido ao seu papel crucial na oferta de conhecimento e informação necessários para o desenvolvimento e a promoção da consciência social e a facilitação do diálogo democrático público. Uma atenção especial será dada à comunicação para o empoderamento, através de um programa integrado de desenvolvimento de capacidades envolvendo vários actores.

1.2 Resultados específicos

- Mapeamento das OSC, realizada a avaliação das suas capacidade e aumentada a capacidade de diálogo político das OSC.

- Reforçadas as capacidades dos OSC, OCB, sindicatos, organizações de empregadores e organizações de comunicação para a planificação, implementação, monitoria e avaliação do PARPA e dos ODM e para a análise das políticas socias com base em evidências, com particular atenção à realização dos direitos das crianças e à qualidade da “educação para todos”.

- Reforçadas as capacidades da sociedade civil para realizar monitoria e advocacia baseadas em evidências, para uma planificação e orçamentação públicas com foco nas questões de género.

- O quadro legal e normativo para as OSC direccionado particularmente para os grupos vulneráveis, revisto e/ou revisões propostas;

- Melhorada a eficácia da comunicação para o desenvolvimento  e a mobilização social/participação comunitária.

- Reforçado o uso das novas tecnologias de comunicação e informação, visando a melhoria da consciência social e o estímulo do crescimento económico em todos os sectores, apoiados por novas ferramentas tecnológicas;

- Melhorada a governação a nível local de forma a reforçar as estrututuras descentralizadas, integrando métodos descentralizados e participativos;

- Melhorado o nível e a qualidade da participação das comunidades, da sociedade civil e do sector privado nos processos de governação local e prestação de serviços;

1.3  Estratégias Importantes

Política e Advocacia: As actividades de advocacia vão procurar promover conhecimentos e capacidades das organizações da sociedade civil para participarem activamente no diálogo sobre políticas e influenciarem eficazmente o desenvolvimento das políticas públicas, com foco no género e nos pobres.

Apoio Técnico e Normativo: Fornecer apoio técnico integrado e abrangente para melhorar as capacidades das OSC para planificar, monitorar e avaliar os programas e processos de prestação de serviços, com foco nos grupos vulneráveis.

Desenvolvimento da Capacidade:  Desenvolver as capacidades das OSC/OBC na planificação, implementação e monitoria de projectos, assim como desenvolver as suas capacidades para participar na formulação e na monitoria de políticas públicas. Além disso, o foco será dado à comunicação participativa e à comunicação para o empoderamento, com o propósito de melhorar e ampliar o acesso à informação e ao conhecimento e para melhorar a participação, a apropriação e responsabilização das OSC no processo de tomada de decisões políticas.

Parcerias da Sociedade Civil: Estabelecer e fortalecer parcerias entre os actores de comunicação para o empoderamento dentro das NU e com Organizações Governamentais e Não Governamentais, incluindo as Universidades, e reforçar as  parcerias entre as associações de mulheres, redes de mulheres e as instituições Governamentais, sindicatos, organizações de empregadores, ONG, OSC, o sector privado, Universidades, agências bilaterais e agências das Nações Unidas, com foco particular nos direitos sociais e económicos das mulheres e de outros grupos vulneráveis.

  - Actividades

- Formação e capacitação institucional das OSC/OBC, incluindo as rádios comunitárias, os centros multimédia comunitários, as associações juvenis, as organizações de trabalhadores e de empregadores em: planificação estratégica e participativa; gestão, monitoria e avaliação de projectos, advocacia baseada em evidências e com foco nas questões de género, produção de conteúdo local; e  tomada de decisões participativa;

- Prestação de apoio técnico para a mobilização de uma grande aliança, incluindo crianças, sociedade civil, sindicatos, organizações de empregadores, os media, as organizações governamentais e internacionais, para advogar pela incorporação dos direitos das crianças, das pessoas portadoras de deficiência e das mulheres nos debates, nas políticas e quadros (de desenvolvimento) nacionais.

- Realização de actividades de comunicação e mobilização social para elevar a consciência das comunidades sobre os direitos humanos e os direitos das crianças.

- Prestação de apoio técnico e financeiro para formulação e discussão da lei sobre difusão de rádio/TV e revisão do quadro legal para as OSC.

- Formação das OSC a nível nacional e local no apoia às comunidades na elaboração dos planos de desenvolvimento distritais e comunitários e na produção de relatórios anuais de desempenho.

- Formação das OSC para que realizem análises locais da pobreza com foco no género e avaliem a prestação de serviços locais,  alimentando com dados qualitativos anuais os Observatórios da Pobreza.

- Formação das OSC aos níveis nacional e local nas ferramentas de M&A dos ODM e dos planos e políticas do Governo (Cartões de Relatório dos cidadãos e monitoria da despesa pública).

- Lançamento da Iniciativa Piloto de Comunicação para o Empoderamento, através do  desenvolvimento de uma estratégia, e estabelecimento de  uma plataforma de comunicação para o empoderamento e a realização de uma auditoria.

1.5 Parceiros de implementação

A selecção de parceiros para o programa seguiu um process longo e profundo onde as partes interessadas foram convidadas a submeterem  documentos de expressão de interesse a um comité de selecção.

Muitas organizações submeteram os seus documentos e todos eles foram revistos pelos membros do comité de selecção e classificados segundo um rácio de critérios. Estes critérios incluiam coisas tais como a capacidade financeira e administrativa, o estatuto legal e a verificação dos resultados das últimas avaliações e auditorias. Os conteúdos programáticos das manifestações de interesse foram avaliados em relação às componentes das três áreas temáticas descritas no programa.

O facto de estas organizações serem redes que congregam outras pequenas organizações e terem uma boa cobertura geográfica do país, para além das áreas em que cada uma delas trabalha, foi também muito importante para que elas fossem seleccionadas para fazerem parte do programa, .

Lista dos Parceiros

Action Aid, HACI, Soul City-N’weti, CNJ, FDC, FORCOM, GTO, LDH, ICS, MISA, SCA, Sociedade Aberta, UTICT, SNV, MCT, G 20,  CIVICUS, GMD, SNJ, ONP, MEPT, PROMUGE, AMJE, CTA, OTM, CONSILMO, FEMA e FORUM Mulher, GABinfo. (Elaborar lista das siglas)

  - Agências participantes.

UNICEF (Líder), PNUD, UNESCO, UNIFEM, OIT

1.7. Cobertura Geográfica do Programa:

Este programa conjunto tem um espectro e uma visão nacional, atingindo todas as províncias do pais e aproximadamente 100 distritos, que irão receber algumas actividades directas. Contudo, nem todas as actividades serão implementadas em todas as províncias. Algumas actividades serão implementadas de forma piloto em apenas três províncias seleccionadas (Gaza, Nampula e Cabo Delgado), para medir o quanto os modelos podem funcionar e informar uma expansão subsequente. Consequentemente, tomando em consideração as lições aprendidas resultantes da implementação do programa, as actividades de sucesso poderão ser expandidas pelos parceiros para além do tempo de vida do programa. A maioria dos parceiros de implementação tem uma forte representação ao nível central ou nacional, a par das suas actividades fora da capital. Daí que eles estejam bem posicionados para garantir uma ligação entre o nível distrital, provincial e nacional, promovendo a interacção entre os sectores governamentais, os media e a sociedade civil.

1. 8 Orçamento estimado (2007-2009)

|  | Orçamento Total (USD) | FINANCIAMENTO Total (USD) |  | Montante a ser financiado (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Confirmado | Prometido |  |
| UNICEF | 5,600,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 600,000 |
| PNUD | 5,500,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 2,700,000 |
| OIT | 800,000 | 400,000 |  | 400,000 |
| UNESCO | 450,000 | 120,000 |  | 330,000 |
| UNIFEM | 650,000 | 250,000 |  | 400,000 |
| TOTAL | 13,000,000 | 5,670,000 | 2,900,000 | 4,430,000 |

2. Antecedentes/ Contexto e Análise da Situação

2.1 Antecedentes

No âmbito da Coesão das Nações Unidas e do UNDAF (Quadro de Assistência das Nações Unidas ao Desenvolvimento) de 2007 – 2009, o PNUD, a UNESCO, a OIT, a UNIFEM e o UNICEF comprometeram-se a apoiar o Governo de Moçambique (GdM) no reforço das capacidades das ONGs em planificação participativa para questões de género, monitoria e avaliação, incluindo a monitoria dos progressos em relação aos ODMs. No apoio às organizações da sociedade civil (OSC) e ao seu envolvimento no desenvolvimento da agenda nacional, as cinco agências identificaram acções e resultados complementares e que se reforçam mutuamente como parte de um programa conjunto.

Todas as Organizações das Nações Unidas envolvidas neste programa conjunto irão trabalhar juntas para garantir uma participação significativa das organizações da sociedade civil no processo de desenvolvimento de Moçambique, coordenando actividades e prestando serviços juntas. A avaliação das capacidades e o mapeamento das ONGs planificados pelo PNUD deverão produzir informação para a parceria do UNICEF com organizações que trabalham com jovens e crianças e para o trabalho da OIT junto aos trabalhadores e empregadores. O PNUD vai continuar com os seus esforços de capacitação e disseminação de vários instrumentos que possam ser usados para o envolvimento da sociedade civil no diálogo construtivo com o Governo. A contribuição do UNICEF focar-se-á no reforço das capacidades das associações de jovens e crianças para que participem no diálogo sobre políticas e implementem actividades ao nível local. A UNESCO continua a cooperar com o PNUD e com o UNICEF na implementação do projecto dos media para o reforço da democracia, a expansão dos Centros Multimedia de Comunicação e a capacitação institucional dos comunicadores e das OSC sobre os direitos das crianças. A OIT está a reforçar as capacidades dos sindicatos, dos  empregadores, dos jovens, das mulheres e das organizações de pessoas portadoras de deficiências para desempenharem adequadamente seu papel no diálogo sobre as políticas e actividades dirigidas para o desenvolvimento nacional. Os jornalistas nacionais e provinciais serão também apoiados para advogarem pelo empoderamento e a participação das OSC (incluindo organizações de jovens, mulheres, pessoas portadoras de deficiência e crianças) no diálogo sobre políticas. O trabalho da UNIFEM com as OSC visa desenvolver as suas capacidades para advogarem em prol do foco do orçamento público no género, visando a igualdade de género na atribuição de recursos públicos, em harmonia com os objectivos e as acções prioritárias do PARPA II e de outras estratégias importantes do Governo.

2.2. Contexto e Análise da Situação

Este programa conjunto está em harmonia com o PARPA II, com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs), o Movimento de Educação para Todos (MEPT) e os planos de desenvolvimento nacional do Ministério da Educação e Cultura, formulados no seu Plano Estratégico (PEEC), cujo foco é a expansão do acesso a uma educação de qualidade e a capacitação institucional para implementação do PEEC. É reconhecido que o sucesso da estratégia depende da capacidade e da contribuição de todos os actores, em particular das Organizações da Sociedade Civil, tanto na concepção, como na implementação e avaliação das actividades em todos os níveis. O Ministério da Educação e Cultura reconhece que conseguir a educação para todos até 2015 requer a participação de todos os actores, incluindo as OSC e as OCB na promoção do aumento do acesso à educação, da melhoria da qualidade do ensino e da melhoria da capacidade de prestação de serviços.

As OSC criaram um MEPT nacional, integrando ONGs nacionais e internacionais, visando apoiar os esforços de implementação dos objectivos do MEPT e dos ODMs relacionados com a educação. As OSC e as OCB estão a participar activamente e a desempenhar o seu papel na formulação, implementação, monitoria e avaliação das actividades de educação, comunicação e informação assim como na pesquisa e na advocacia baseadas em evidências, impulsionando melhorias nas políticas de educação por uma maior resposta por parte das instituições da educação ao PEEC e para com as necessidades de aprendizagem dos mais pobres nas zonas rurais e urbanas.

O GdM ratificou ou aderiu às principais convenções de direitos humanos/ OIT, com excepção da ICESCR. A ratificação destes instrumentos internacionais criou oportunidades para o compromisso político e um ambiente favorável ao cuidado e  protecção das crianças, à promoção da igualdade do género e ao empoderamento das mulheres, além de fortalecer os direitos dos trabalhadores. Contudo, apesar dessa ratificação ser instrumental no que diz respeito à protecção e realização dos direitos das crianças e das mulheres, não garante, imediatamente, melhorias tangíveis nas suas vidas. Na realidade, poucas raparigas e meninos moçambicanos gozam plenamente dos seus direitos e muitos sofrem discriminações, assim como têm o acesso limitado aos serviços básicos e à justiça. Embora tenha havido crescimento económico ao longo da última década, aparentemente muitas pessoas não foram beneficiadas pelos frutos dessas melhorias, tendo oportunidades limitadas de educação, trabalho ou desenvolvimento pessoal.

De modo a garantir um impacto real deste desenvolvimento económico, a atenção deve ser direccionada para as formas pelas quais o PARPA II, os planos de descentralização e as políticas multi-sectoriais e sectoriais (e.g. estratégia nacional para o combate à SIDA), são implementadas e futuramente desenvolvidas. Estes processos-chave providenciam pontos de entrada estratégicos para a direcção do foco directamente para assuntos-chave do desenvolvimento e irá criar impacto directo sobre a disponibilidade dos recursos para os grupos e comunidades vulneráveis. Consequentemente, esforços contínuos são necessários para garantir que os assuntos relacionados com o impacto da pobreza nas crianças, mulheres e trabalhadores se mantenham como prioridades de desenvolvimento.

As melhores práticas em países similares demostram que uma sociedade civil forte é uma componente importante na mitigação do impacto da pobreza crónica, do HIV/SIDA, da iniquidade de género, e de outras injustiças sociais. A sociedade civil e suas organizações são os canais através dos quais as pessoas participam na vida política e social da sociedade. As OSC podem reivindicar, advogar pelos direitos das crianças/mulheres e trabalhadores aos níveis local e nacional e engajar-se no diálogo sobre políticas e prioridades do desenvolvimento junto com o Governo. As OSC podem desempenhar um papel na monitoria e avaliação das acções do Governo relativas à redução da pobreza, gerando demandas e reivindicando quando necessário. Podem também prestar serviços eficientes e eficazes, expandindo a capacidade do Governo através de parcerias para a implementação de programas e podem também criar capacidades a nível distrital e provincial durante esse processo.

Nos últimos anos a influência da Sociedade Civil em Moçambique e a sua visibilidade ao nível nacional foi ampliada através da sua participação em vários debates sobre as políticas e processos políticos de nível elevado, além da sua participação no desenvolvimento do PARPA II. Foram criados vários mecanismos para permitir a participação da sociedade civil na elaboração de processos de monitoria das políticas e dos planos do Governo, tais como os Observatórios da Pobreza/Desenvolvimento ao nível provincial e os Conselhos Consultivos (IPCCs) ao nível distrital. Esta é uma nova oportunidade para a sociedade civil influenciar as políticas do Governo de uma forma construtiva. Contudo, este papel não está sendo desempenhado na sua plenitude por causa das limitadas capacidades da Sociedade Civil.

O G20 (representando a sociedade civil no Observatório de Desenvolvimento) produz um relatório anual chamado Relatório de Avaliação da Pobreza (RAP). No RAP de 2006, foi realizado um estudo de base que investigava parcialmente a participação da sociedade civil nos diferentes encontros de planificação e o nível do acesso à informação sobre os seus direitos. Os resultados indicaram que cerca de 50 porcento da população inquirida tem acesso a informação sobre encontros de planificação das actividades contra a pobreza (projectos/programas, etc.), enquanto 40 porcento indicaram que tinham participado em pelo menos um encontro deste tipo.

Mas, quando olhamos para as politicas e os planos do Governo (PARPA/PES/LEIS), cerca de 25 porcento das pessoas inquiridas indicam terem conhecimento acerca destes encontros, mas somente cerca de 17 porcento participaram pelo mesnos uma vez. Apenas cerca de 35 porcento dos inquiridos disseram estar conscientes do facto de que a sociedade civil tem o direito de participar e monitorar a implementação das políticas do Governo.

Estes dados mostram que as bases para o processo de monitoria e implementação participativa das políticas do Governo estão lançadas em Moçambique, mas a participação efectiva e eficaz da sociedade civil mantem-se um desafio. Esta é razão central do desenvolvimento deste programa conjunto. A iniciativa visa apoiar a sociedade civil a enfrentar estes desafios, estimulando o uso de diferentes instrumentos (incluindo os media e outros) e capacitando as OSC para seu fortalcimento e criação de parcerias que irão ajudá-las a vencer esse desafio.

Para facilitar um diálogo eficaz e construtivo com o Governo, a sociedade civil precisa, em primeiro lugar, de realizar a análise da sua própria pobreza e situação social para obter dados e informações reais (baseados em evidências) para trabalhar construtivamente com o Governo. Em países similares, as OSC realizaram com sucesso a análise da sua situação através da aplicação de instrumentos como cartões de relatórios do cidadão e instrumentos de monitoria das despesas públicas. A capacidade da sociedade civil em Moçambique é ainda limitada no que concerne os conhecimentos e experiências com estes instrumentos. O programa conjunto pretende prestar assistência à sociedade civil, na exploração  desta nova oportunidade.

O segundo maior desafio para a OSC em Moçambique é a melhoria do seu mecanismo de responsabilização para com as pessoas que elas representam. Isto deve ser feito através da melhoria das suas capacidades de gestão, incluindo a sua gestão organizacional e institucional, mas também das capacidades técnicas para  implementar diferentes projectos e programas. Este programa conjunto vai prestar assistência às organizações para fazerem isto, explorando como a responsabilização para com os seus diferentes grupos alvos pode ser melhorada.

O terceiro maior desafio é o acesso da sociedade civil a informações que apoiem o seu empoderamento. O inquérito sobre a força de trabalho 2004/2005 indicou que pelo menos um pouco mais que a metade (52 porcento) da população de Moçambique não é alfabetizada, com disparidades significativas entre as zonas rural e urbana (66 porcento e 26 porcento) e entre mulheres e homens (67 porcento de analfabetismo entre as mulheres comparado com 34 porcento entre os homens). Dois terços das mulheres e mais da metade dos homens não têm acesso aos meios de comunicação da massas. A difusão radiofónica alcança mais pessoas do que a imprensa escrita, mas, apesar disso, mais de 55 porcento das famílias não possuem rádio. Os canais de comunicação de massas estão a aumentar, especialmente os jornais nos principais centros urbanos e as rádios comunitárias nas zonas rurais. Existem 27 estações de rádio no País, mas somente a RM tem a capacidade de difundir para o País todo. As estações de rádio comunitárias aumentaram recentemente e um fórum das rádios comunitárias foi estabelecido, envolvendo cerca de 60 rádios a nível nacional. A comunicação interpessoal, drama e música continuam a ser formas efectivas e importantes da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Estes meios tradicionais de comunicaçào respeitam os valores culturais e crenças e quando usados de forma apropriada podem desencadear discussões sobre assuntos importantes, tais como os direitos humanos, o HIV/SIDA, a educação da rapariga, a violência e a exploração sexual.

Os instrumentos de acesso à informação e comunicação são primordiais para que a sociedade civil possa dialogar com o Governo e com outros parceiros e também para que os jovens, as famílias, as comunidades e os provedores de serviços possam ter a informação e os conhecimentos necessários para reforçar o comportamento positivo, melhorar o seu bem estar  e ajudar a garantir os direitos dos outros. Por sua vez, o Governo, como provedor dos direitos, é responsável pela realização dos direitos da mulheres, das crianças, dos jovens, dos trabalhadores e das pessoas portadores de deficiências. Por isso, vai precisar de se envolver de forma cada vez mais sistemática com a sociedade civil.

É somente com forte apoio do Governo que, por exemplo a prestação dos serviços pode ser padronizada ao nível nacional e efectivamente direccionada para alcançar todas as crianças em Moçambique. Uma abordagem mais integrada pode, deste modo, trazer recompensas significativas e facilitar, na prática, o trabalho coordenado entre o Governo e a sociedade civil, que visa responder à realização dos diferentes direitos.

Por isso, as organizações de comunicação social precisam de ser apoiados, visando melhorar o seu trabalho no fortalecimento das capacidades das comunidades para identificar as suas próprias necessidades de desenvolvimento, avaliar as opções existentes e agir. Isto inclui a habilidade das comunidades para avaliar o impacto das suas acções e analisar as suas lacunas em termos de capacidades. Uma variedade de canais de comunicação comunitários, tais como unidades móveis de multimédia, teatro comunitário e redes de rádio serão fortalecidos de modo a compartilharem informações e conhecimentos e convencerem as pessoas a adoptar e manter um comportamento saudável. Activistas, jovens e líderes locais serão os facilitadores do diálogo para ajudar as comunidades a adquirir conhecimentos e pesquisar as suas próprias soluções no concernente a assuntos de desenvolvimento (métodos de comunicação para a mudança comportamental e social).

Consequentemente, o programa conjunto procurará também reforçar as capacidades e a consciência dos provedores de direitos dentro do Aparelho do Estado. O foco será dado à melhoria da compreensão das questões de monitoria do orçamento público e das atribuições dos recursos, na perspectiva dos direitos das crianças e do género, prestando apoio técnico aos níveis provincial e distrital sobre os mecanismos-chave de participação. Ao mesmo tempo, será reforçada a colaboração entre a Sociedade Civil e o Governo. Isto vai ocorrer tanto ao nível central, com inputs e diálogos sobre os processos de desenvolvimento nacional,  como ao nível mais local, criando relações de trabalho que garantam impactos reais na vida das comunidades. A comunicação será também um dos grandes pilares desse programa, com particular atenção para o empoderamento das organizações locais que trabalham nas áreas rurais.

O programa conjunto da sociedade civil proposto espelha o compromisso fundamental das Nações Unidas para com a programação baseada nos direitos humanos.

3. Estratégias

3.1 Política e Advocacia

Em primeiro lugar, será realizado um mapeamento e uma avaliação das capacidades da Sociedade Civil em Moçambique, incluindo as OBC, que trabalham nas actividades de Informação, Educação e Comunicação, em apoio aos objectivos da EFA, para termos uma visão da realidade, em termos da capacidade organizacional funcional e técnica, das políticas e estratégias de voluntarismo e do uso da tecnologia.

Segundo, será prestado apoio para a revisão do quadro regulamentar das organizações da sociedade civil (OSC), para permitir as OSC trabalhem de uma forma mais eficaz e eficiente.

Além disso, as actividades serão realizadas para advogar, se necessário, em favor de mudanças nas políticas, com base em evidências oriundas de projectos-piloto e de pesquisas, incluindo os resultados do exercício do MLA e evidências das redes de educação, de organizações de media e do movimento de educação para todos.

Finalmente, actividades de capacitação serão realizadas com organizações da sociedade civil, no intuito de melhorar o seu papel como advogados do processo de desenvolvimento como um todo. Mais ainda, a comunicação e informação provaram ser cruciais para as mudanças, pois sem a participação efectiva dos cidadãos em vários fóruns, as actividades de desenvolvimento em qualquer área poderão não ser efectivas, nem sustentáveis.

3.2 Apoio Normativo e Técnico

Apoio técnico será prestado para a melhoria das capacidades das OSC para planificar, monitorar e avaliar programas e processos de prestação de serviços. Isto inclui apoio técnico específico para a sociedade civil se envolver no diálogo em torna das políticas, através dos mecanismos reconhecidos (OP/OD,  IPCC e Parlamento).

O acesso à informação é instrumental no fortalecimento dos grupos da sociedade civil. Melhorar as capacidades da sociedade civil e dos grupos dos desfavorecidos permitirá, a longo prazo, a participação equitativa e representativa nos processos locais de discussão e decisão sobre as políticas. Sob o Programa-Piloto de Comunicação para o Empoderamento do Centro de Controlo do PNUD em Oslo

será prestado apoio técnico para a criação da plataforma e da estrutura do programa de comunicação para o empoderamento.

3.3 Desenvolvimento da Capacidade

Um programa de desenvolvimento das capacidades será desenvolvido para melhorar o acesso das OSC à informação e ao conhecimento, visando melhorar a participação, o sentido de posse, os instrumentos de análise das políticas de resposta ao género, as responsabilidades no processo de tomada de decisães sobre as políticas e o  encorajamento do diálogo entre os detentores e os provedores dos direitos.

Por forma a melhorar a capacidade de diálogo das OSC sobre as políticas, treinos serão realizados através de diferentes instrumentos, tais como o Cartão de Relatório do Cidadão e outros instrumentos de verificação das despesas públicas. Serão também desenvolvidas as capacidades das organizações da sociedade civil para participarem na monitoria dos resultados da aprendizagem e da realização dos direitos da criança e das mulheres e para advogarem pela mudança das políticas, com base  em evidências.

Um programa abrangente de desenvolvimento das capacidades será desenhado e implementado de modo a permitir uma participação activa da sociedade civil no desenho, implementação, monitoria e avaliação do programa e dos objectivos da EPT (Educação para Todos) e das iniciativas do IEC no PEEC e nas ciências.

Por último, será realizada uma auditoria participativa de informação e comunicação com o objectivo de: 1) mapear as necessidades de informação dos mais pobres (auditoria de informação) e 2) a necessidade de serem ouvidas as vozes dos mais pobres (auditoria de comunicação), recolhendo as melhores práticas para garantir que o processo produza informação de qualidade, que será usada para desenhar a(s) intervenção(ões) do programa conjunto.

3.4 Parcerias com a Sociedade Civil

O programa conjunto terá por objectivo estabelecer e fortalecer as parcerias entre as NU, as Organizações Governamentais e a sociedade civil, incluindo instituições académicas, redes e associações de mulheres, sindicatos, organizações de empregadores, ONGs  e o sector privado, dando foco particular aos direitos sociais e económicos das crianças, jovens, mulheres e trabalhadores.  De forma a institucionalizar a participação da sociedade civil nos fóruns de discussão e decisão sobre as políticas,  as redes locais da sociedade civil serão encorajadas a influenciar eficazmente o processo de concepção e implementação das políticas,  visando facilitar a realização dos objectivos de desenvolvimento das minorias, e dos grupos mais vulneráveis e desfavorecidos. Além disso, as parcerias com os actores de comunicação dentro das Nações Unidas (NU) e com o Governo eas  ONGs serão também fortalecidas, incluindo as Universidades.

4. Quadro de Resultados

O principal resultado do Programa Conjunto da Sociedade Civil visa garantir que “organizações da sociedade civil e as suas estruturas (incluindo as autoridades tradicionais) sejam fortalecidas e envolvidas na agenda do desenvolvimento ao nível nacional e subnacional (nível descentralizado)” (Resultado 1.6 do UNDAF), Por forma a alcançar este resultado serão implementadas e reforçadas actividades de capacitação institucional das OSC, das OCB, das organizações de voluntários e, particularmente, das organizações dirigidas por mulheres, com o objectivo de implementar, gerir e prestar contas sobre a execução do projecto, criando parcerias e tornando-se agentes autónomos do desenvolvimento. O PNUD, a OIT, a UNESCO, a UNICEF e a UNIFEM irão apoiar os parceiros na implementação de actividades-chave. Por favor, observe o Quadro Legal do Programa Conjunto abaixo.

| Resultados esperados (Resultados do PP UNDAF relevantes e resultados do Programa Conjunto,) | Indicadores (incluindo dados de base e metas) | Meios de Verificação (MDV)/ | Agência(s) responsável(eis) e parceiros de implementação | Riscos e Pressupostos | Orçamento Planificado 2007 2008 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado CP 1.6 Reforçadas as Organizações e as estruturas da Soceidade Civil (incluindo as autoiridades tradicionais) e envolvidas na agenda de desenvolvimento aos níveis nacional, provincial e distrital | Indicador: Qualidade das análises e propostas das OSC nos observatórios nacionais de pobreza Baseline: OSC com uma participação limitada nos observatórios nacionais de pobreza | Relatório final de avaliação de impacto Propostas da SC, minutas dos observatórios da pobreza e IPCCs. Entrevistas com pessoas que tomam decisões importantes. Referências de análise da participação da SC na documentação relevante (i.e. minutas dos observatórios de pobreza e IPCCs) | UNICEF UNESCO OIT PNUD UNIFEM FDC, CNJ, HACI GTO, MISA FORCOM LDH, Sociedade Aberta, Nweti ICS, Action Aid SNJ, MEPT, AMJE, PROMUGE, ONP, G20, GMD, CONSILMO, OTM, CTA FEMA GABINFO CMC | Envolvimento construtivo e independente dos parceiros da SC na agenda de desenvolvimento. Processos de tomada de decisões mais abrangentes conduzindo a um ambiente político melhorado. | UNIFEM 190,000 OIT 100,000 UNICEF 1,740,000 PNUD 260,000 UNESCO 120,000 | UNIFEM 280.000 OIT 450,000 UNICEF 2,095,000 PNUD 2,427,000 UNESCO 180,000 | UNIFEM 280.000 OIT 250,000 UNICEF 1,765,000 PNUD 2,813,000 UNESCO 150,000 |  |
| Resultado 1.6.2 Capacidade das OSC, OCB, organizações voluntárias e particularmente organizações lideradas por mulheres reforçada para melhor implementar, gerir e prestar contas sobre a execução dos projectos e para criar parcerias e se tornarem agentes completamente autónomos (PNUD, FAO, UNICEF, UNESCO, OIT). | Indicador: # de programas de desenvolvimento de capacidades criados e implementados para as OSC seleccionadas Ponto de partida (baseline): TBD: Meta: pelo menos um programa de desenvolvimento de capacidades implementado em Nampula, Cabo Delgado e Gaza). Indicador: Número de comunidades com conta bancária Baseline: TBD: Meta: 30 comunidades (em pelo menos três províncias) Indicador: # de OSC a participarem na monitoria dos ensinamentos obtidos e a participarem no diálogo político com base em evidências. (Baseline: Fraca contribuição das OSC no diálogo politico público. Meta: TBD) | Avaliação da capacidade das OSC para gerirem os seus programas e as suas intervenções na área de advocacia Relatório de avaliação do programa de desenvolvimento de capacidades para as OSC. Relatórios e lista das organizações participantes. Minutas dos Observatórios da Pobreza Avaliações e publicações das OSC. | UNICEF UNESCO OIT PNUD UNIFEM FDC, CNJ, HACI GTO, MISA FORCOM LDH, Sociedade Aberta, Nweti ICS, Action Aid SNJ, MEPT, AMJE, PROMUGE, ONP, G20, GMD, CONSILMO, OTM, CTA. GMD, FORUM Mulher | Vontade das ONGs, seu empenho contínuo e apoio aos níveis nacional e provincial |  |  |  |  |
| Resultado do PC 1: ADVOCACIA, ANÁLISE POLÍTICA E PARCERIAS MELHORADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado do PC 1.1 Abordagens na área da advocacia procuram influenciar os conhecimentos e recursos e favor das mulheres e das crianças e a qualidade de educação para todos como um direito humano. | Indicador: % do orçamento de estado e desembolsos atribuídos aos sectores sociais desagregados por sectores Baseline: 65% (2005) Meta: Manter pelo menos em 65% para os sectores sociais, como definido no PARPA). Indicador: Aumento percentual do orçamento do estado atribuído/dispendido para enfrentar a violência contra a mulher em ministérios seleccionados (Baseline: 0%. Meta: TBD) Indicador: Plano de Acção Nacional para a Prevenção do Abuso Sexual e estrutura nacional implementados Baseline: Plano desenhado; Meta: Plano aprovado, estrutura implementada. Indicador: Órgão coordenador a nível nacional para a Lei da Criança criado e a reunir-se regularmente para monitorar a implementação da Lei da Criança Baseline: Nenhum órgão criado; Meta: Órgão criado e a funcionar no ano de 2009 | Avaliação da capacidade das OSC para gerir os seus programas e fazer intervenções na área de advocacia. Orçamento da educação e relatórios dos orçamentos de educação e do MEC sobre as atribuições. Relatório dos parceiros e monitoria no terreno. | UNICEF UNESCO UNIFEM MEPT PROMUGE AMJE Action Aid, CNJ, N’weti, FDC, HACI, ICS, MISA | Aumento no crescimento económico. | UNICEF 200,000 UNESCO 20,000 UNIFEM 90.000 TOT. 310,000 | UNICEF 300,000 UNESCO 50,000 UNIFEM 100.000 TOT. 450,000 |  | UNICEF 200,000 UNESCO 50,000 UNIFEM 100.000 TOT. 300,000 |
| Resultado do PC 1.2. Redes de media amigos da criança criadas e a funcionar e prémio anual do sector da educação atribuído aos melhores profissionais dos media para artigos salientes nos jornais, rádio e TV. | Indicador: Quantidade e qualidade de novos artigos sobre os direitos da criança publicados aumentada. Baseline: TBD; Meta: Cobertura aumentada com qualidade) Indicador: Redes de jornalistas amigas da criança estabelecidas e a advogarem pela realização dos direitos da criança Baseline: Nenhuma (2006); Meta: Existente). Indicador: % de jornalistas nacionais e provinciais formados em direitos das crianças Baseline: TBD; Meta: 40% Indicador: Prémios anuais “Educação faz notícia” Baseline: TBD; Meta: 3 prémios anuais | Análise da cobertura dos media. Relatórios do júri. Relatórios dos parceiros. | UNICEF UNESCO MEPT, MISA, SNJ, FORCOM, ICS, Action Aid, ONP | Existe um interesse crescente nos media em publicar/divulgar notícias sociais responsáveis. Existe um par de organizações a darem formação aos media | UNICEF 310,000 UNESCO 40,000 TOT. 350,000 | UNICEF 400,000 UNESCO 25,000 TOT. 425,000 |  | UNICEF 310,000 UNESCO 50,000 TOT. 360,000 |
| Resultado do PC 1.3 Ligações institucionais e redes envolvendo trabalhadores e organizações de empregadores reforçadas e os direitos dos trabalhadores respeitados no local de trabalho. | Indicador: Redução do numero de violações dos direitos dos trabalhadores nos locais de trabalho. Baseline: TBD Meta: % Indicador: # de consultas realizadas entre os parceiros sociais e outros parceiros nas áreas de interesse comum Baseline: TBD; Meta: TBD | Revisões anuais Minutas de reuniões Relatórios de actividades | OIT PNUD (Global Compact) MOL CTA CONSILMO OTM |  | OIT 20,000 PNUD 10.000 ## TOT 30,000 | OIT 146,000 PNUD 10.000 TOT. 156,000 |  | OIT 66,000 PNUD 10.000 TOT. 76,000 |
| Resultado do PC 1.4 Oportunidades de emprego para jovens, mulheres e pessoas com deficiência criadas. | Indicador: # de empregos criados para jovens, mulheres e pessoas com deficiência Baseline: Nenhuma rede Meta: Rede estabelecida e funcional Indicador: Um plano de acção pró-juventude, mulheres e pessoas portadoras de deficiências preparado e a ser implementado. Baseline: Não há planos de acção Meta: Plano de acção implementado. | Revisões anuais Relatórios dos parceiros | OIT MOL CTA CONSILMO OTM DNPDR |  | OIT 20,000 ## TOT 20,000 | OIT 100,000 ## TOT 100,000 |  | OIT 40,000 ## TOT. 40,000 |
| Resultado do PC 1.5 Pesquisa, informação e sistemas de monitoria que facilitem o direccionamento e o apoio às crianças e às mulheres, melhorados, criados e a funcionar. | Indicador: Uma rede estabelecida para partilhar a pesquisa e a informação sobre os direitos das crianças Baseline: nenhuma rede; Meta: rede criada e a funcionar Indicador: % de indicadores do WFFC, MDG, PARPA e PEN II com dados disponíveis no ESDEM Baseline: 60% (2005); Meta: 90%. Indicador: % de OSC a participar nas actividades MLA a nível central e local Baseline: TBD; Meta: 60%. | Monitoria das realizações de aprendizagem. Relatório MLA e relatórios da capacitação institucional. | UNICEF UNESCO UNIFEM CNJ, MISA, HACI Sociedade Aberta, N’weti, FDC MEPT ONP Action Aid GMD | Envolvimento construtivo e independente dos parceiros da SC na agenda de desenvolvimento. Participação alargada nos processos de tomada de decisão bem lideradas para melhorar o ambiente político. | UNICEF 275,000 UNESCO 20,000 UNIFEM 50,000 OIT 10,000 TOT. 355,000 | UNICEF 395,000 UNESCO 40,000 UNIFEM 50,000 OIT 100,000 TOT. 585.000 |  | UNICEF 300,000 UNESCO 30,000 UNIFEM 50,000 OIT 40,000 TOT. 420.000 |
| Resultado do PC 1.6 Quadro normativo para a sociedade civil revisto | Indicador: Lei revista e submetida Baseline: Lei não revista; Meta: Lei revista e submetida | Revisão do novo quadro legal normativo Revisões anuais | PNUD | Um parceiro da SC com capacidade será encontrado para liderar o processo | PNUD | PNUD 160,000 TOT 160,000 |  | PNUD 100,000 TOT 100,000 |
| Resultado do PC 1.7 O índice/ mapeamento da sociedade civil realizado usando a metodologia da CÍVICUS e planos de capacitação formulados. | Indicador: Índex da SC publicado e lançamento do seu indicador. Baseline: sem informação sobre as capacidades da SC em Moçambique Meta: resultados disseminados e publicados Indicador: Planos de capacitação da SC formulados | Documento disponível no website (NU e CÍVICUS) | PNUD FDC Aga Khan | Vontade da SC de participar no processo e habilidade de chegar a um consenso sobre o estatuto nacinonal da SC. | PNUD 100,000 TOT. 100,000 | PNUD 350,000 TOT. 350,000 |  | PNUD 200,000 TOT. 200,000 |
| Resultado do PC 2: CAPACIDADES TÉCNICAS E DE GESTÃO DAS OSC REFORÇADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado do PC 2.1 Capacidades de planificação, implementação e de monitoria das OSC melhoradas para gerir os seus projectos/programas | Indicador: % de parceiros do programa formados nas áreas técnicas respectivas: Baseline: TBD Meta: TBD . Indicador: % de PESOD que responde a áreas técnicas relacionadas (água e saneamento, nutrição, saúde, protecção)’ Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: Organizações dos empregadores e trabalhadores treinados em padrões internacionais de trabalho Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: # de convenções internacionais de trabalho ratificados por Moçambique. Baseline: TBD Meta: 4 convenções | Avaliação das capacidades das OSC para gerirem os seus próprios programas e para fazerem intervenções na área de advocacia Pré e pós avaliação da capacidade. Formação e relatórios dos parceiros | UNICEF UNESCO PNUD UNIFEM Save the Children Alliance FDC, GTO, FORCOM, HACI, SNJ, MPTE, GMD, FORUM Mulher | Parceiros não totalmente envolvidos nas formações e a não implementar as lições aprendidas. | UNICEF 245,000 PNUD 50.000 UNESCO 30,000 UNIFEM 10,000 TOT 325,000 | UNICEF 245,000 PNUD 150.000 UNESCO 30.000 UNICEF 10,000 TOT 435.000 |  | UNICEF 245,000 PNUD 300.000 UNESCO 25.000 UNIFEM 10,000 TOT 595.000 |
| Resultado do PC 2.2. Parceiros da SC e outros detentores de direitos tecnicamente capacitados nas seguintes áreas: - direitos humanos e das crianças; - direitos dos trabalhadores; - diálogo político e advocacia; - advocacia para a ratificação e implementação de convenções internacionais dos direitos dos trabalhadores | Indicador: % de parceiros do programa formados nas áreas técnicas respectivas: Baseline: TBD Meta: TBD ). Indicador: % de PESOD que responde a áreas técnicas relacionadas (água e saneamento, nutrição, saúde e protecção)’ Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: Organizações dos empregadores e trabalhadores treinados em padrões internacionais de trabalho Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: # de convenções internacionais de trabalho ratificados por Moçambique. Baseline: TBD Meta: 4 convenções | Relatórios de formação e dos parceiros Análise de uma amostra do PESOD 2009 e comparações com o PESOD 2005 RAPs | UNICEF UNESCO OIT UNIFEM Save the Children Alliance (SCA) FDC, N’weti, Action Aid, LDH, GTO, FORCOM, HACI, Sociedade Aberta MLA CTA OTM CONSILMO MOL | Envolvimento construtivo e independente dos parceiros da SC na agenda de desenvolvimento. Vontade do Governo de melhorar a participação nos processos de tomada de deciões | UNICEF 320,000 UNESCO 10,000 OIT 25,000 TOT. 355,000 | UNICEF 320,000 UNESCO 30,000 OIT 52,000 UNIFEM 25,000 TOT. 402,000 |  | UNICEF 320,000 UNESCO OIT 52,000 UNIFEM 25,000 TOT. 397,000 |
| JP Outcome 3: CAPACIDADE DAS OSC A NÍVEL LOCAL PARA PARTICIPAREM NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO MELHORADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado do PC 3.1 Comunidades e OSC com maior consciência do direito de participarem nos processos de desenvolvimento e melhoramento da capacidade para participarem de uma forma activa e contribuirem para os processos de planificação, implementação, monitoria e avaliação aos níveis local e provincial através de mecanismos reconhecidos tais como PO/IPCC. | Indicador: # de referências feitas nos documentos políticos sobre as intervenções da SC no OD/OP/IPCCs Baseline:0 Meta: 10. Indicador: # de parceiros das OSC usando instrumentos reconhecidos que providenciam informação baseada em evidências para a advocacia e o diálogo político com o Governo. Baseline:2; Meta: 10). Indicador: # de associações representativas participando regularmente nos fóruns nacionais e provinciais de tomada de decisões, por tipo de fórum (G20, Observatório de Pobreza, IPPC, Conselhos de Escola, forúns de comunicação) Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: # de Leis emendados para reflectirem e reconhecerem os direitos da criança, jovens, mulheres e pessoas com deficientes, empregadores e trabalhadores. Baseline: TBD Meta: TBD | Avaliação das capacidades das OSC para gerirem os seus próprios programas e fazerem intervenções na área de advocacia Relatórios dos parceiros e dos OPP’s RAPs. Analises anuais Avaliação qualitativa realizada numa amostra de fóruns para avaliar a qualidade e o nível de participação das crianças, jovens e trabalhadores Avaliações do quadro politico. | UNICEF UNESCO OIT PNUD UNIFEM CTA OTM CONSILMO MOL G20 GMD ICS, MISA, CNJ GTO, FORCOM, N’weti, HACI, Action Aid, Sociedade Aberta, FDC, ICS, CNJ, FORUM Mulher | Envolvimento construtivo e independente dos parceiros da SC na agenda de desenvolvimento. | UNICEF 150,000 PNUD 100,000 OIT 25,000 UNIFEM 20,000 TOT. 275,000 | UNICEF 160,000 PNUD 580.000 OIT 52,000 UNIFEM 15,000 TOT. 807,,000 |  | UNICEF 160,000 PNUD 900.000 OIT 52,000 TOT. 1,112,000 |
| Resultado do PC 3.2 Eficácia de comunicação para o empoderamento e mobilização social/comunitária para a participação na realização dos direitos dos mais vulneráveis fortalecida | Indicador: estratégia de comunicação para o empoderamento desenvolvida e implementada Baseline: não disponível Meta: 1 Indicador: # e % de organizações que operam na área de comunicação para o empoderamento que indicam ter sido formados e fazendo parte directa ou indirecta da plataforma de comunicação para o empoderamento Baseline: Será estabelecida pela auditoria da comunicação para empoderamento na primeira metade de 2008 Meta: 2008: 50% das organizações envolvidas na auditoria e formações de comunicação para o empoderamento. Meta 2009:80 % das organizações de comunicação para o empoderamento envovidas e participando na formulação da estratégia de comunicação para o empoderamento Indicador: % das localidades de 75 distritos em 8 províncias cobertas pelas actividades da unidade móvel. multimédia Baseline: 40% das localidades de 60 distritos em 8 províncias (2007); Meta: 50% das localidades de 75 distritos em 8 províncias 2009. Indicador: % das localidades de 75 distritos em 8 províncias cobertas pelas actividades de teatro comunitário apresentando peças relacionados com assuntos chaves mencionados Baseline: 40% das localidades em 60 distritos de 8 províncias (2007) Meta: 50% das localidades de 75 distritos de 8 províncias em 2009 | RAP (Relatório de Avaliação da Pobreza) | PNUD and Partners |  | UNICEF 140,000 TOT 140,000 | PNUD 1.177.000 UNICEF 150,000 TOT 1,321,000 |  | PNUD 1.303.000 UNICEF 130,000 TOT 1,443,000 |
| Resultado do PC 3.3 Sistemas de vigilância baseados na comunidade para prevenir a violência, o abuso e a exploração criados e em funcionamento. | Indicador: # de casos de exploração sexual, violência e abuso reportados, analisados e referidos para assistência médica, legal e psicossocial apropriada Baseline:23.000 casos reportados apenas no período (2002 – 2006); Meta: 25.000). Indicador: # de sistemas vigilância baseados na comunidade funcionamento Baseline: (2006): 0 ; Meta: 7 distritos CFS | Relatórios dos parceiros e do Governo. | UNICEF UNIFEM Action Aid | Actividades de sensibilização serão implementados para garantir que as comunidades saibam onde referirir casos de violência. | UNICEF 100,000 TOT. 100,000 | UNICEF 125,000 UNIFEM 100,000 TOT. 225,000 |  | UNICEF 100,000 UNIFEM 30,000 TOT. 130,000 |

Plano de Trabalho Anual e Orçamento:  Veja, por favor, o Anexo 1

5. Gestão e Estruturas de Coordenação

A coordenação geral do projecto será feita pelo Ministério da Justiça com o apoio do UNICEF, PNUD, UNESCO, UNIFEM e OIT. Por parte das Nações Unidas, o UNICEF será a agência que irá liderar a coordenação, isto inclui, a organização de todos os encontros, consolidação dos relatórios e actuação como ponto focal para o Ministério da Justiça. Todas as agências das Nações Unidas darão apoio técnico aos parceiros de implementação e estabelecerão um sistema de monitoria  das actividades, prestando contas ao programa conjunto.

O Ministério da Justiça será o principal parceiro da parte do Governo e garantirá a supervisão geral da implementação do programa. Como ponto focal das ONGs nacionais, O Ministério da Justiça está melhor posicionado para representar o Governo neste  programa conjunto e irá coordenar com os outros Ministérios, em caso de questões especificas.

Os parceiros de implementação serão as diferentes OSC que estão mencionados no quadro lógico.

Um comité de coordenação do programa conjunto composto por 3 ou 4 representantes dos parceiros da sociedade civil (a serem seleccionados) e organizações das Nações Unidas será criado sob a liderança do Ministério da Justiça. O comité de coordenação será presidido pelo Ministério da Justiça e irá realizar  encontros anualmente. Sua tarefa será, entre outras, rever o progresso da implementação do programa conjunto. O referido comité pode também ser convocado em casos de necessidade de tomada de decisões especificas.

As visitas conjuntas de campo para monitorar o programa serão organizadas pelas agências das Nações Unidas juntamente com o Ministério da Justiça e os parceiros de implementação. Estas visitas irão alimentar as revisões regulares a serem feitas no âmbito do Programa Conjunto.

A equipa irá garantir que todos os parceiros sejam:

- Informados sobre as mudanças e acontecimentos importantes relativos ao Programa Conjunto;

- Convidados a participar em acções de formação, reuniões nacionais, workshops e outros acontecimentos realizados como parte do programa ou que tenham relação directa com o programa;

- Informados sobre encontros de coordenação entre as NU e parceiros – e terem acesso as respectivas actas de todos os encontros de coordenação:

- Parte da rede que se reúne regularmente para analisar o progresso do programa.

Encontros técnicos de seguimento terão lugar entre as diferentes agencias das NU numa base trimestral para discutir o progresso e compilar relatórios narrativos e de execução financeira.

6. Estruturas para a Gestão de Fundos

De acordo com o “One UN: Delivering as ONE”: Plano Operacional do Sistema das Nações Unidas em Moçambique 2007-2009” para complementar o UNDAF 2007-2009, em apoio à agenda de desenvolvimento nacional, este Programa Conjunto será coordenado pelo UNICEF e o PNUD, UNIFEM, OIT e  UNESCO serão as organizações participantes das NU. O programa conjunto será implementado pelos parceiros da Sociedade Civil sob coordenação geral do Ministério da Justiça.

Onde houver disponibilidade, o programa conjunto será financiado por cada Organização da NU participante, através recursos dos programas e projectos existentes, utilizando uma modalidade paralela de financiamento. As lacunas de financiamento serão então cobertas por um fundo comum chamado “Um Fundo para Moçambique”, utilizando uma modalidade pass-through para a qual o Governo de Moçambique e as Organizações das NU participantes acima mencionadas concordaram que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) será a Agencia Administrativa (AA).

O PNUD como AA consolidará os relatórios narrativos e financeiros preparados pelo UNICEF em consulta com outras Organizações participantes das NU e apresentá-los-ão em conjunto com as declarações financeiras certificadas anuais e finais ao Coordenador Residente para serem submetidos ao(s) doador(es) contribuintes do Fundo comum (One Fund). Os detalhes das estruturas de gestão do fundo estão estipulados na Carta de Entendimento assinada entre o(s) doador(es) e o PNUD, assim como no Memorando de Entendimento assinado entre as Organizações da ONU participantes e o PNUD.

7. Viabilidade, gestão do risco e sustentabilidade dos resultados

Através do fortalecimento da capacidade institucional das OSC, o Programa Conjunto facilitará a possibilidade de intervenções sustentáveis para além do tempo de vida deste programa. As actividades identificadas não se concentrarão na prestação de serviços, mas em garantir que a sociedade civil possa cumprir mais eficazmente os seus papéis/responsabilidades no desenvolvimento contínuo de Moçambique. Além disso, o envolvimento na fase do desenho do programa encoraja um maior sentido de propriedade do projecto em relação aos parceiros de implementação.

Processos nacionais tais como a descentralização e o PARPA II são provavelmente para dar uma maior oportunidade para se criar capacidade na sociedade civil e no Governo aos níveis nacional e sub-nacional – eles provavelmente,também levarão a um incremento futuro dos fundos a serem atribuídos às estruturas da sociedade civil para apoiar a prestação de serviços. Para facilitar mais as despesas em nível descentralizado, este projecto apoiará os esforços em advogar por uma atribuição de recursos eficaz, assim como de implementação eficaz e monitoria necessária para tornar as políticas públicas e promessas em resultados reais para as crianças, mulheres, trabalhadores e organizações juvenis. As agências que emergirem deste processo com programação melhorada, recursos humanos, aumento de fundos e capacidade de gestão financeira melhorados , estarão melhor colocadas para terem acesso a tais fundos e darem um apoio sustentável às suas populações alvo.

Visando a capacitação institucional, o apoio aos que tomam decisões e formam opiniões, espera-se que se crie um melhor ambiente para a promoção dos direitos da criança, mulher e dos trabalhadores e o envolvimento da sociedade civil numa série de processos nacionais e locais.

A Família das Nações Unidas provavelmente ficará em Moçambique em um futuro próximo, prestando serviços como uma. É provável que continue a trabalhar com muitos do parceiros locais identificados e continue a ajudar a desenvolver um movimento dos direitos da criança, mulher e trabalhadores entre as ONG’s moçambicanas.

Os riscos mais prováveis são mais “internos” do que externos, uma vez que reflectem questões de capacidade. Estes abrangem, muitas vezes, a concepção atrasada das actividades do programa que resulta em sub-despesas, mudanças rápidas (dificuldades de recrutamento) ao nível da gestão e a dificuldade de trabalhar com os parceiros emergentes da sociedade civil com capacidades limitadas. A corrupção também constintue um risco, especialmente com os parceiros que têm experiência limitada dos sistemas de controlo financeiro. Contudo, as Nações Unidas e os seus parceiros têm uma experiência substancial neste aspecto e farão grandes esforços na monitoria, no relatório narrativo das finanças e na auditoria. Todos os parceiros seleccionados sofrerão uma auditoria externa.

Igualmente, ainda existe a possibilidade de algumas instituições não quererem ter um papel mais proactivos da sociedade civil e e não querer participar em um debate mais alargado acerca dos direitos e das responsabilidades dos cidadãos. Apesar disso, este risco é mitigado pelo compromisso que existe por parte do Governo com o processo nacional tal como o PARPA – o qual visualiza um papel activo da sociedade civil – e o recente (e aceite) aumento da participação da sociedade civil.

- Responsabilidade, Monitoria & Avaliação e Relatório

Tabela 2: Plano da Monitoria e Avaliação do Programa Conjunto 2007-2009

| Meios de Verificação (MDV) | Tipo e Objectivo | Descrição detalhada da actividade, incluindo a Metodologia | Instituição Responsável (Nações Unidas e parceiros) | Cobertura Geográfica | Calendário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Avaliação final do impacto | A avaliação final do impacto irá avaliar até que ponto os resultados esperados foram alcançados ; o nível de relevância da intervenção do programa; com que eficácia foram usados os recursos do programa e até que ponto os resultados alcançados são sustentáveis. | Fases principais: 1. Preparar Termos de Referência para a avaliação em consulta a todos os principais parceiros. 2. Identificar uma equipa qualificada de consultores independentes externos para conduzir a avaliação. A avaliação do impacto final usará métodos qualitativos e quantitativos de recolha de dados. Fará a recolha, até onde for possível, de dados secundários e além disso recolherá dados primários para cobrir dados não disponíveis. A avaliação de impacto final também será feita a partir de todas as outras avaliações, análises e revisões conduzidas no âmbito do PC, conforme abaixo listado. A metodologia detalhada de avalição será definida quando forem elaborados os TdR: | UNICEF (coordinator) PNUD UNIFEM OIT UNESCO MINEC FDC, CNJ, HACI GTO, MISA FORCOM LDH, Sociedade Aberta, Nweti ICS, Action Aid SNJ, MEPT, AMJE, PROMUGE, ONP, G20, GMD, CONSILMO, OTM, CTA | Nível Nacional, sub-nacional. | Segunda parte de 2009 30,000 6,000 per agency |
| 2. Avaliação da capacidade das OSC para gerirem os seus programas e intervenções de advocacia para saber até que nível há uma participação significativa da OSC nos programas de desenvolvimento. | Avaliação da capacidade. Conduzida para avaliar: - se as OSC estão a gerir bem os seus programas; - o nível e a qualidade da sua contribuição para os programas de desenvolvimento; - a participação das OSC na avaliação dos resultados da aprendizagem dos formandos; - Para medir até que ponto as OSC advogam pelos direitos da criança, humanos e dos trabalhadores e a favor de uma participação significativa no processo de desenvolvimento a níveis nacional e sub-nacional; - o nível de participação das OSC nos fóruns de decisão. | A metodologia de avaliação pode incluir o uso de “Instrumentos de Avaliação da Capacidade” (IAC). A avaliação será tirada da documentação existente (tal como, propostas, actas das OSC, relatórios de reuniões, actas dos Observatórios da Pobreza, publicações e avaliações da OSC, etc.), assim como da recolha de dados primários através de entrevistas com informantes chaves da OSC, da Organização Governamentais e a media ou outros métodos apropriados. Será definida uma metodologia detalhada quando forem elaborados os TdR em consulta com os consultores. Assessment methodology may include use of “Capacity Assessment Tools” (CAT). | PNUD(coordenador) UNICEF UNESCO OIT UNIFEM FDC, CNJ,HACI, GTO, MISA, FORCOM, LDH, Sociedade Aberta, Nweti, ICS, Action Aid, SNJ, MEPT, AMJE, PROMUGE, ONP, G20, GMD, CONSILMO, OTM, CTA, GLOBAL COMPACT | Nacional – todas as províncias | Princípios de 2008 e finais de 2009 60,000 30,000 (PNUD) 20,000 (UNICEF) 10,000 TBD |
| 3. Análise da cobertura dos medias sobre questões relacionadas com os direitos da criança (Ponto de situação no arranque e no do programa). | Avaliação qualitativa da cobertura dos medias de modo a avaliar até que ponto melhorou a cobertura sobre os direitos da criança, como consequência da intervenção do programa. | Avaliação qualitativa de uma amostra de produtos dos media conduzida por um consultor independente qualificado. Será definida uma metodologia detalhada quando forem elaborados os TdR em conjunto com os consultores. | UNICEF(coordenador) UNESCO PNUD | Nacional – Todas as provinciais | Princípios de 2008 e finais de 2009 20,000 UNICEF |
| 4. Avaliação dos Observatórios da Pobreza e de outros fóruns (Ponto de situação no início e no final do programa). | Avaliação qualitativa de uma amostra dos OPs e IPCCs e outros fóruns importantes, de modo a avaliar a sua qualidade e nível de participação da OSC, assim como a eficácia destes para aumentar a sua participação e permitir que os participantes sejam mais envolvidos nos processos de tomada de decisões. | Avaliação qualitativa de uma amostra de reunião/fórum. Será definida uma metodologia detalhada quando forem elaborados os TdR com em consulta aos consultores. A avaliação será conduzida por um consultor independente qualificado. | PNUD(coordenador) UNICEF UNIFEM UNESCO OIT | Nacional e nas Províncias (amostra de 3 Províncias a ser seleccionado na altura da avaliação). | Set 2008 e Agosto 2009 30,000 (PNUD) |
| 5. Revisões anuais. | A revisão dos resultados do programa conduzidos para medir os resultados por parceiro através de indicadores desenhados no inicio do programa. | Avaliações anuais dos resultados do programa alcançados por parceiro feitos através de encontros onde cada parceiro irá apresentar os seus resultados. O relatório final será produzido anualmente com a compilação de todos os resultados. | OIT (coordenador) PNUD UNESCO UNIFEM UNICEF MINEC FDC, CNJ, HACI GTO, MISA FORCOM LDH, Sociedade Aberta, Nweti ICS, Action Aid SNJ, MEPT, AMJE, PROMUGE, ONP, G20, GMD, CONSILMO, OTM, CTA | Nacional – todas as províncias | Finais 2008 E finais 2009 10,000 – OIT |

Os parceiros de implementação (organizações da Sociedade Civil) vão tomar parte de todas estas actividades de M&A, que constituirão um processo de capacitação em si mesmo uma vez que eles irão aprender fazendo sobre as diferentes metodologias de M&A.

O Programa Conjunto anual e as análises finais baseiam-se principalmente na avaliação do progresso face aos resultados e às actividades estabelecidas no quadro lógico do Programa Conjunto. Os Meios de Verificação listados na Tabela 2 devem ser planificados de modo a permitir que os dados estejam disponíveis na altura das análises anual e final.

A análise anual do programa conjunto feita colectivamente pelos parceiros nacionais e as organizações das Nações Unidas participantes deve resultar num único relatório reduzindo-se assim as despesas de transacção. Deve ser usado tanto quanto possível um formato comum para o relatório com base no relatório do nível do programa anual com base em resultados.

ANEXO 1

ONU Moçambique

Plano Anual de Trabalho do Programa Conjunto

| Resultado(s) UNDAF PC RESULTADO UNDAF 1.6 Organizações e estruturas da Sociedade Civil (OSC), incluindo as autoridades tradicionais reforçadas e envolvidas na agenda de desenvolvimento a nível nacional e descentralizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado(s) UNDAF PC RESULTADO UNDAF 1.6.2 Capacidade das OSC, OCB, organizações de voluntários e particularmente organizações lideradas por mulheres reforçadas para implementar, gerir e prestar contas sobre a execução dos projectos para construir parcerias e tornarem-se agentes completamente autónomos (PNUD, FAO, UNICEF, UNESCO,). Indicador: - Número de programas de desenvolvimento de capacidades desenhados e implementados para os OSC seleccionadas (Meta: pelo menos um programa DC implementado em Nampula, Cabo Delgado e Gaza). - Número de comunidades com conta bancária (Meta: 30 comunidades em pelo menos três províncias). Baseline Não há nenhum programa compreensivo de desenvolvimento de capacidades para OSC a ser implementado. Meios de verificação: Relatório de avaliação do programa DC para as OSC. Riscos e pressupostos: Vontade das ONGs e empenho contínuo e apoio a nível nacional e provincial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ESPERADOS (Declare os resultados que se espera que o programa consiga durante o ano, garanta que os resultados sejam SMART). |  | ACTIVIDADES IMPORTANTES ((Faça a lista de todas as actividades planificadas para o ano (quer financiadas, quer não financiadas), incluindo avaliações, visitas de campo para monitoria, etc., que vão ser realizadas de forma a atingir os resultados esperados correspondentes) | CALENDÁRIO (TRIMESTRE) |  |  |  |  | PARCEIRO RESPONSÁVEL (Para cada actividade a(s) agência(s) responsável e a(s) contraparte(s) do Governo) | ORÇAMENTO PLANIFICADO |  |  |  |
|  |  |  | T4 07 | T1 08 | T2 08 | T3 08 | T4 08 |  | Montante Planificado ((Indique o montante planificado em USD para cada actividade) | Montante Alocado (Indique o montante alocado em USD para cada agência da ONU, i.e., montante disponível no início do PAT |  | Fonte dos Fundos (Indique a fonte de fundos para o montante alocado, i.e. RR ou OR e a referência do doador se disponível) |
| Resultado do PC 1: ADVOCACIA, ANÁLISE POLÍTICA E PARCERIAS MELHORADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado do PC 1.1 advocacia para influenciar o nível de conhecimentos e recursos para as mulheres e crianças e educação de qualidade para todos como um direito humano melhorada. | 1.1.1 Formar as OSC na mobilização social e mobilização de uma aliança de base alargada incluindo crianças, sociedade civil, media, Governo, organizações internacionais para advogar pela incorporação dos princípios de direito das crianças, e das mulheres nos debates nacionais, políticas e quadros (de desenvolvimento); |  | X | X | X | X | X | UNICEF FDC CNJ Nweti Action Aid | UNICEF 200,000 | UNICEF 200,000 |  | RR & OR (UNICEF) |
|  | 1.1.2. Formar as OSC e os medias em advocacia com vista a uma alocação efectiva de recursos, implementação e monitoria eficazes, para tornar as políticas e promessas em resultados reais para as crianças e mulheres. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNIFEM FDC HACI MISA Nweti ICS, ONP, MEPT | UNICEF 300,000 UNESCO 70,000 UNIFEM 190,000 | UNICEF 200,000 UNESCO 20,000 UNIFEM 150,000 |  | RR & OR (UNICEF RR & OR (UNESCO) |
|  | 1.1.3 Providenciar o apoio técnico e financeiro para a formulação e discussão da lei sobre rádio/TV difusão e revisão do quadro legal para as OSC: |  |  | X | X | X | X | UNESCO PNUD UNICEF MISA FORCOM ICS | UNESCO 0 | UNESCO 20,0000 |  | RR & OR (UNESCO) |
| Resultado do PC 1.2. Redes de media amiga da criança criadas e a funcionar e prémio anual do sector da educação atribuído aos melhores profissionais dos media para artigos salientes nos jornais, rádio e TV. | 1.2.1. Formar os medias comunitários e de massas para fortalecer os canais e fóruns de comunicação para a advocacia, aumento da consciência e lobbying no que respeita às questões de desenvolvimento das crianças de forma a promover a função de vigilância da Sociedade Civil. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNESCO CNJ FORCOM Sociedade Aberta Action Aid, ICS | UNICEF 200,000 UNESCO 10,000 | UNICEF 100,000 UNESCO 10,000e |  | RR & OR (UNICEF) RR & OR (UNESCO) |
|  | 1.2.2. Formar jornalistas em direitos das crianças e criar capacidades/encorajar os profissionais dos media a escrever artigos, transmitir notícias sobre os Direitos das Crianças e preocupações com o desenvolvimento das crianças. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNESCO MISA FORCOM Nweti ICS | UNICEF 100,000 UNESCO 20,000 | UNICEF 100,000 UNESCO 20,000 |  | RR & OR (UNICEF) RR & OR (UNESCO) |
|  | 1.2.3. Criar um mecanismo de coordenação nacional autónomo para monitorar a implementação da Lei da Criança. |  | X | X | X | X | X | UNICEF HACI LDH | UNICEF 200,000 | UNICEF 200,000 |  | RR & OR (UNICEF) |
|  | 1.2.4. Mobilizar os formadores de opinião a vários níveis (líderes políticos, celebridades das artes e desporto, líderes religiosos, etc.) para estimular a demanda de políticas sociais em apoio à realização dos direitos das crianças. |  |  |  |  |  |  | UNICEF FDC HACI MISA | UNICEF 210,000 | UNICEF 210,000 |  | RR & OR (UNICEF) |
|  | 1.2.5 Entregar o premio anual para reconhecer o melhor trabalho sobre educação faz noticia e apoio das actividades EFA e ODM |  |  |  |  | x | x | UNESCO MPET MISA | UNESCO 5,000 | UNESCO 5,000 |  | RR & OR (UNESCO) |
|  | 1.2.6 Organizar e realizar sessões de formação sobre a “Educação é noticia” e direitos das crianças envolvendo professores e jornalistas das regiões centro e norte do país. |  |  |  |  |  |  | UNESCO MPET, MISA, ONP, | UNESCO 30,000 | UNESCO 20,000 |  | RR (UNESCO) |
| Resultado do PC 1.3 Ligações institucionais e redes envolvendo trabalhadores e organizações de empregadores reforçadas e direitos dos trabalhadores respeitados no local de trabalho. | 1.3.1 Realizar workshops para fortalecer a capacidade dos parceiros das OSC para criar a sensibilização e advogar pela implementação das convenções internacionais e ratificação dos que ainda não foram assinada |  | X | x |  |  |  | OIT OTM, CTA CONSILMO | OIT 83,000 | OIT 10,000 |  | OR (OIT) |
|  | 1.3.2. Organizar sessões de formação sobre a nova lei de trabalho para garantir o alinhamento e respeito pelos direitos dos trabalhadores |  |  |  |  |  |  | OIT, PNUD OTM, CTA CONSILMO, FEMA | OIT 83,000 PNUD 20,000 | OIT 10,000 PNUD 10.000 |  | OR (OIT) PNUD RR 10.000 OR 10.000 |
| Resultado do PC 1.4 Oportunidades de emprego para jovens, mulheres e pessoas com deficiência criadas. | 1.4.1. Criar a capacidade das organizações de jovens de advogarem por um ambiente de negócios mais favorável que respeite os direitos dos empregadores e dos trabalhadores. |  | X | X | X | X | X | OIT CTA | OIT 120,000 | OIT 20,000 |  | OR (OIT) |
| Resultado do PC 1.5 Pesquisa, informação e sistemas de monitoria que facilitem o direccionamento e apoio às crianças e às mulheres melhorados criados e a funcionar. | 1.5.1. Formar as OSC em sistemas de informação para a planificação a níveis nacional e sub-nacional e apoiar a análise dos dados sobre as crianças, mulheres, adolescentes e pessoas portadoras de deficiência (através do INE, Ministérios responsáveis, parceiros do desenvolvimento, OSC, etc.) numa perspectiva de direitos humanos e género. |  | X | X | X | X | X | UNICEF OIT MISA CTA | UNICEF 250,000 OIT 55,000 | UNICEF 250,000 OIT 5,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (OIT) |
|  | 1.5.2. Criar e compilar documentação para estimular o diálogo sobre políticas nacionais eficazes para enfrentar as disparidades que afectam a realização dos direitos das crianças, das mulheres, dos jovens e dos jovens portadores de deficiências e para uma orçamentação social adequada para as crianças e mulheres a níveis nacional e distrital. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNIFEM OIT FDC CNJ HACI GTO MISA FORCOM LDH Sociedade Aberta Nweti ICS Action Aid GMD | UNICEF 210,000 OIT 55,000 UNIFEM 50,000 | UNICEF 210,000 OIT 5,000 UNIFEM 25,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (UNIFEM) OR (OIT) |
|  | 1.5.3. Monitorar e apoiar os processos de prestação de contas estatais no que respeita a convenções ratificadas, bem como a prestação de contas alternativas (pela Sociedade Civil). |  | X | X | X | X | X | UNICEF HACI | UNICEF 100,000 UNIFEM 20,000 | UNICEF 100,000 UNIFEM 10,000 |  | RR & OR (UNICEF) |
|  | 1.5.4. Estabelecer uma rede de pesquisa para produzir, analisar e divulgar informação estratégica sobre a situação das crianças e das mulheres, incluindo a criação de um sistema de monitoria do Orçamento do Estado desagregado para monitorar o investimento nas crianças e mulheres. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNIFEM FDC CNJ HACI GTO MISA FORCOM LDH Sociedade Aberta Nweti ICS Action Aid GMD | UNICEF 110,000 UNIFEM 30,000 | UNICEF 110,000 UNIFEM 15,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (UNIFEM) |
|  | 1.5.5 Formar as OSC em monitoria dos resultados de aprendizagem (MLA) |  |  | X | X | X | X | UNESCO MPET ONP | UNESCO 60,000 | UNESCO 20,000 |  | RR & OR (UNESCO) |
| Resultado do PC 1.6 Quadro normativo para a sociedade civil revisto | 1.6.1 Subcontratar Assistência Técnica legal especializada |  |  |  | X |  |  | PNUD e OCS por ser definidas | PNUD 50,000 | PNUD 10,000 |  | PNUD 50,000 OR (not yet identified) |
|  | 1.6.2 Organizar reuniões regionais com as OSC para colher inputs |  |  |  | X | X |  | PNUD e OSC a ser definidas | PNUD 30,000 | PNUD 0 |  | PNUD 30,000 OR (not yet identified) |
|  | 1.6.3 Esboçar a nova lei |  |  |  |  | X |  | PNUD and CSO to be defined | PNUD 10,000 | PNUD 0 |  | PNUD 10,000 OR (not yet identified) |
|  | 1.6.4 Organizar um seminário nacional para discutir a proposta final com as OSC |  |  |  |  | X | X | PNUD and CSO to be defined | PNUD 50,000 | PNUD 10,000 |  | PNUD 50,000 OR (not yet identified) |
|  | 1.6.5 Apoiar a criação da Lei do voluntarismo |  | X | X | X | X | X | PNUD VSO and UNV | PNUD 26,000 | PNUD |  | PNUD 26,000 OR (not yet identified) |
| Resultado do PC 1.7. O Índice da sociedade civil/mapeamento realizado usando a metodologia da CÍVICUS e planos de desenvolvimento de capacidade formulados. | 1.7.1. Concluir o documento do CSI e organizar o seminário de validação final. |  | X |  |  |  |  | PNUD FDC Aga Khan | PNUD 300,000 | PNUD 200,000 |  | RR (PNUD) 200.000 OR 100.000 |
|  | 1.7.2. Disseminar os resultados finais do documento |  |  | X |  |  |  | PNUD FDC Aga Khan | PNUD 100,000 | PNUD 50,000 |  | OR (not yet identified) 50.000 RR 50.000 |
|  | 1.7.3. Formular e implementar um plano de desenvolvimento de capacidades, com base nas necessidades de capacitação identificadas. |  |  |  | X | X | X | PNUD FDC Aga Khan | PNUD 50,000 | PNUD 0 |  | OR (not yet identified) 50.000 |
| Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,391,000 | 2,781,000 |  |  |
| Resultado do PC 2: CAPACIDADES TÉCNICAS E DE GESTÃO DAS OSC REFORÇADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado do PC 2.1 Capacidades de planificação, implementação e de monitoria das OSC melhoradas para gerir seus projectos/programas | 2.1.1 Realizar capacitação institucional da Sociedade Civil, abrangendo as áreas de administração, gestão financeira, planificação do programa, elaboração de relatórios, monitoria e avaliação. |  | X | X | X | X | X | UNESCO UNICEF FDC CNJ HACI GTO FORCOM Save the Children Alliance | UNICEF 200,000 PNUD 200,000 | UNICEF 200,000 PNUD 50,000 |  | RR &OR (UNICEF) |
|  | 2.1.2 Criar capacidades das Organizações a níveis sub-nacional e local para a prestação de serviços básicos e promoção de iniciativas da comunidade. |  | X | X | X | X | X | UNICEF HACI | UNICEF 100,000 | UNICEF 100,000 |  | RR &OR (UNICEF) |
|  | 2.1.3. Formar Organizações da SC para participar de forma significativa na planificação, monitoria e avaliação dos processos de desenvolvimento |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNIFEM FDC HACI Sociedade Aberta Action Aid GMD Forum Mulher | UNICEF 100,000 UNIFEM 10,000 | UNICEF 100,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (UNIFEM) |
|  | 2.1.4. Criar a capacidade dos decisores a todos os níveis para melhorar a planificação, a monitoria e a avaliação com foco na alocação de recursos. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNIFEM FDC Sociedade Aberta FORUM MULHER GMD FORUM Mulher | UNICEF 90,000 UNIFEM 10,000 |  |  | RR & OR (UNICEF) OR (UNIFEM) |
|  | 2.1.5 Formar as OSC ligadas a educação no desenho e implementação de instrumentos de avaliação de aprendizagem |  | X | X | X | X | X | UNESCO MPET, PROMUGE, ONP, AMJE | UNESCO 60,000 | UNESCO 20,000 |  | RR (UNESCO) |
| Resultado do PC 2.2. . Parceiros da SC e outros possuidores dos direitos tecnicamente capacitados nas seguintes áreas: - direitos humanos e das crianças; - direitos dos trabalhadores; - diálogo político e advocacia; - advocacia para a ratificação e implementação de convenções internacionais dos direitos dos | 2.2.1. Dar formação geral aos parceiros e outros provedores de serviços (incluindo os media) sobre direitos humanos e direitos da criança. |  | X | X | X | X | X | UNICEF FDC GTO MISA FORCOM LDH Nweti | UNICEF 100,000 | UNICEF 100,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (UNIFEM) |
|  | 2.2.3 Criar capacidade/facilitar as intervenções baseadas na comunidade para melhor proteger as mulheres e as crianças detodas as formas de violência a nível da comunidade, assim como apoiar as vítimas nos processos de recuperação e reintegração. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNIFEM LDH Action Aid Fórum Mulher | UNICEF 75,000 UNIFEM 15,000 | UNICEF 75,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (UNIFEM) |
|  | 2.2.4. Criar a capacidade das OSC e das autoridades a nível distrital para trabalharem na sensibilização, prevenção e protecção das crianças da violência e abuso e ligar as famílias e comunidades a serviços de referência adequados. |  | X | X | X | X | X | UNICEF FDC Action Aid | UNICEF 75,000 UNIFEM 10,000 | UNICEF 75,000 |  | RR & OR (UNICEF) |
|  | 2.2.5 Desenvolver um conjunto de capacidades dos parceiros de todos os sectores no que respeita à advocacia e negociação, à sensibilização dirigida, à informação e comunicação. |  | X | X | X | X | X | UNICEF FDC HACI Action Aid Forum Mulher | UNICEF 390,000 | UNICEF 290,000 |  | RR & OR (UNICEF) |
|  | 2.2.6 Organizar formação para as OSC para advogarem pela educação da rapariga como um direito humano. |  | X | X | X | X | X | UNESCO MEPT, ONP, PROMUJE, AMJE | UNESCO 20,000 | UNESCO 10,000 |  | RR (UNESCO) |
|  | 2.2.7 Organizar workshops de formação em advocacia para os parceiros chaves de educação, para o alcance dos direitos humanos e da criança |  | X | X | X | X | X | UNESCO ONP, PROMUJE, AMJE | UNESCO 20,000 | UNESC 20,000 |  | RR (UNESCO) |
|  | 2.2.8 Apoiar a dessiminação das convenções internacionais de assuntos relacionados com o trabalho |  | X | X | X | X | X | OIT | OIT 77,000 | OIT 25,000 |  | OR (OIT) |
| Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,552,000 | 1,480,000 |  |  |
| Resultado do PC 3: CAPACIDADE DAS OSC A NÍVEL LOCAL PARA PARTICIPAREM NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO MELHORADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado do PC 3.1 Comunidades e OSC com maior consciência do direito de participarem nos processos de desenvolvimento e melhoramento da capacidade para participar de uma forma activa e contribuir para os processos de planificação, implementação, monitoria e avaliação a níveis local e provincial através de mecanismos reconhecidos tais como PO/IPCC. | 3.1.1 Criar e identificar oportunidades existentes e construir alianças para as crianças e jovens em particular raparigas e mulheres, para articular as suas preocupações e elevar as suas vozes. |  | X | X | X | X | X | UNICEF FDC CNJ ICS Action Aid OIT | UNICEF 130,000 OIT 19,000 | UNICEF 130,000 OIT 5,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (OIT) |
|  | 3.1.2. Facilitar a participação activa dos rapazes e raparigas nas discussões, nos foros de tomada de decisão, nos programas dos media e na concepção, implementação e monitoria dos programas de desenvolvimento. |  | X | X | X | X | X | UNICEF/OIT HACI GTO Sociedade Aberta Nweti Action Aid CNJ | UNICEF 110,000 OIT 19,000 | UNICEF 110,000 OIT 5,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (OIT) |
|  | 3.1.3. Criar capacidades das associações de jovens para encorajar a comunicação entre gerações e a sua participação activa nos conselhos de escola, nos comités da comunidade e nos observatórios da pobreza |  | X | X | X | X | X | UNICEF CNJ | UNICEF 70,000 OIT 19,000 | UNICEF 70,000 OIT 5,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (OIT) |
|  | 3.1.4 Implementar workshops para reforçar a liderança comunitária |  |  | X | X | X | X | OIT | OIT 20,000 | OIT 10,000 |  | OR (OIT) |
|  | 3.1.5 Prestar assistência técnica ad hoc para a participação das OSC no PO/DO e IPCCS. |  | X | X | X | X | X | PNUD GMD SNV G20 | PNUD 200,000 | PNUD 100,000 |  | RR (PNUD) OR (to be mobilised 300.000) (PNUD) |
|  | 3.1.6 Apoiar a publicação de documentos de análise política importantes. |  | X |  | X |  | X | PNUD GMD SNV G20 | PNUD 100,000 | PNUD 50,000 |  | RR 50.000 OR (to be mobilised 150.000) |
|  | 3.1.7 Apoiar a elaboração do RAP (Relatório anual da Pobreza) |  | X |  |  | X | X | PNUD GMD G20 | PNUD 30,000 | PNUD 10,000 |  | RR 10.000 OR (to be mobilised 20.000) |
|  | 3.1.8 Organizar um comité de coordenação para a CDC e Instrumentos PETS, garantindo que uma experiência nacional em 3 províncias e elaborada e consolidada |  | X |  |  |  |  | PNUD UNIFEM Kanyha GMD | PNUD 200,000 UNIFEM 25,000 | PNUD 50,000 UNIFEM 15,000 |  | RR (DGTTF) |
|  | 3.1.9 Organizar diversos workshops nas províncias sobre a CDC e PETS. |  | X | X |  | X |  | PNUD UNIFEM Kanyha GMD | PNUD 150,000 UNIFEM 10,000 | PNUD 50,000 UNIFEM 10,000 |  | 20.000 RR (DGTTF) 30.000 (OR to be identified) OR (UNIFEM)+ |
| Resultado do PC 3.2 Eficácia de comunicação para o empoderamento e mobilização social/comunitária para a participação na realização dos direitos dos mais vulneráveis fortalecida | 3.2.1. Promover uma série de canais de comunicação comunitários para elevar a consciência, partilhar a informação e o conhecimento e preparar as pessoas para tomarem decisões informadas; disseminar conhecimentos e informações através de Unidades Móveis, Grupos de Teatro e Rádios Comunitárias. |  | X | X | X | X | X | UNICEF FDC CNJ HACI GTO MISA FORCOM Nweti ICS Action Aid OIT | UNICEF 290,000 OIT 20,000 | UNICEF 290,000 OIT 10,000 |  | RR & OR (UNICEF) OR (OIT) |
|  | 3.2.2 Introduzir tecnologias e formar no uso das tecnologias para M&A do desempenho público. |  | X | X | X | X |  | PNUD GABinfo GMD | PNUD 280,000 | PNUD 50,000 |  | 15,000 RR (PNUD) 200,000 OR (PNUD) |
|  | 3.2.3 Sensibilizar os cidadãos sobre os seus direitos básicos no acesso a informação transparente sobre o desempenho institucional dos órgãos locais. |  | X | X | X | X |  | PNUD GABinfo GMD | PNUD 100,000 | PNUD 10,000 |  | 10.000 RR (PNUD) & OR 90.000 (PNUD) |
|  | 3.2.4 Organizar workshop sobre comunicação para o empoderamento com OSC e organizações de comunicação para o empoderamento |  | X | X | X | X | X | PNUD GABinfo GMD | PNUD 70.000 | PNUD 10,000 |  | 10.000 RR (PNUD) & OR 70.000 (PNUD) |
|  | 3.2.5 Auditorias de comunicação para o empoderamento |  | X | X | X | X | X | PNUD GABinfo GMD | PNUD 121,000 | PNUD 5,000 |  | 5.000 RR (PNUD) & OR 116.000 (PNUD) |
|  | 3.2.6 Estabelecer uma plataforma de comunicação para o empoderamento |  | X | X | X | X | X | PNUD GABinfo GMD | PNUD 50,000 | PNUD 5,000 |  | 5.000 RR (PNUD) & OR 45.000 (PNUD) |
|  | 3.2.7 Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação para o empoderamento |  | X | X | X | X | X | PNUD | PNUD 100,000 | PNUD 50,000 |  | 50.000 RR (PNUD) 50.000 OR (PNUD) |
|  | 3.2.8 Formulação de documentos de programas dos CMCs |  | X | X | X | X | X | UNESCO PNUD CIUEM GABinfo GMD | PNUD 50,000 |  |  | 50.000 OR (PNUD) |
|  | 3.2.9 Estabelecimento e fortalecimento de 3 CMCs em 3 províncias focais |  | X | X | X | X | X | UNESCO PNUD | PNUD 250,000 | PNUD 120,000 |  | 130,000 OR (PNUD) 120.000 RR (PNUD) |
|  | 3.2.10 Treinamento sobre o programa de comunicação para o empoderamento |  | X | X | X | X | X | PNUD | PNUD 150,000 | PNUD 50,000 |  | 100,000 OR (PNUD) |
|  | 3.2.11 Desenvolvimento de capacidades das OBC ligadas a CMCs em comunicação para os direitos da criança, particularmente no aspecto de planificação |  | X | X | X | X | X | UNESCO AMJE , PROMUGE | UNESCO 15,000.00 | UNESCO 15,000 |  | RR (UNESCO) |
| Resultado do PC 3.3. Sistemas de vigilância baseados na comunidade para prevenir a violência, o abuso e a exploração criados e funcionais. | 3.3.1. Criar grupos de referência a nível comunitário em que os membros dos sectores do governo, as associações e organizações locais, estudantes, professores, directores de escola, pais e lideres comunitários são capacitados e unem-se para a monitoria e prevenção da violência, do abuso e da exploração e para apoiar as mulheres e crianças vitimas da violência. |  | X | X | X | X | X | UNICEF UNIFEM Action Aid | UNICEF 225,000 UNIFEM 100,000 | UNICEF 225,000 UNIFEM 0 |  | RR & OR (UNICEF) OR (UNIFEM |
| Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,894,000 |  | 1,525,000 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,837,000 |  | 5,786,000 |  |

ANEXO 2

Quadro anual de M&A

| Resultados esperados Plano Anual de Actividades | Indicadores, baselines e metas |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Advocacia para influenciar o nível de conhecimentos e recursos para as mulheres e crianças e educação de qualidade para todos como um direito humano melhorada. | Indicador:% do orçamento de estado e desembolsos alocados aos sectores sociais desagregados por sectores Baseline: 65% (2005) Meta: Manter pelo menos em 65% aos sectores sociais, como definido no PARPA. Indicador: % de aumento do orçamento do estado alocado/despendido para enfrentar a violência contra a mulher em ministérios seleccionados Baseline: 0% Meta: TBD Indicador: Plano de acção nacional para a prevenção e abuso sexual e estruturas nacionais implementadas Baseline; plano concebido; Meta: plano aprovado, estrutura implementada. Indicador: Órgão de coordenação a nível nacional para a Lei da Criança criado e a reunir regularmente para monitorar a implementação da Lei da Criança Baseline: nenhum órgão criado Meta: Órgão criado e funcional até 2009 | Avaliação da capacidade das OSC para gerir os seus programas e intervenções na área de advocacia das OSC. Relatórios financeiros de educação e relatório do MEC nas alocações orçamentais. Relatórios dos parceiros e monitorias no campo. |
| 1.2 Redes de media amiga da criança criadas e a funcionar e prémio anual do sector da educação atribuído aos melhores profissionais dos media para artigos salientes nos jornais, rádio e TV. | Indicador: Aumento da quantidade e qualidade de artigos noticiosos sobre os direitos da criança publicados. Baseline; TBD Meta: Cobertura aumentada com qualidade Indicador: Redes de jornalistas amigos de crianças estabelecidos e advogando a realização dos direitos da criança. Baseline; 0 (2006) Meta: Existente Indicador:% dos jornalistas nacionais e provinciais treinados em direitos da criança Baseline; TBD Meta: 40% Indicador: Prémios anuais de “Eduction Makes News” Baseline; TBD Meta: 3 prémios anuais | Revisão da cobertura dos medias. Relatórios dos júris Relatório dos parceiros |
| 1.3 Ligações institucionais e redes envolvendo trabalhadores e organizações de empregadores reforçadas e direitos dos trabalhadores respeitados no local de trabalho. | Indicadores: Redução do # dos direitos dos trabalhadores violados no local de trabalho Baseline; TBD Meta: % Indicador: # de concertações realizadas entre parceiros sociais e outros intervenientes em áreas de interesse comum. Baseline; TBD Meta: TBD | Revisões anuais Actas dos encontros Relatório de actividades |
| 1.4 Oportunidades de emprego para jovens, mulheres e pessoas com deficiência criadas. | Indicador: # de empregos criados para pessoas com deficiência Baseline; Nenhuma rede Meta: Rede estabelecida e funcional Indicador: Plano de acção de advocacia de emprego pro-jovem, mulheres e pessoas com deficiência sendo implementado. Baseline; Nenhum plano de acção Meta: Plano de acção sendo implementado | Relatório dos parceiros |
| 1.5 Pesquisa, informação e sistemas de monitoria que facilitem o direccionamento e apoio às crianças e às mulheres melhorados criados e a funcionar. Avaliação das realizações de aprendizagem nacional realizada e apoiada pelas OSC. | Indicador: Uma rede estabelecida para compartilhar inquéritos e informações sobre os direitos da criança. Baseline; Nenhuma rede Meta: rede estabelecida e funcional Indicador:% de WFSS, MDG, PARPA e PENII e indicadores com dados disponíveis e ESDEM Baseline; 60% (2005) Meta: 90% (2009) Indicador:% de organizações da SC participando nas actividades de MLA a nível central e local. Baseline; TBD Meta: 60% | Relatórios de monitoria dos resultados de aprendizagem e Relatórios de capacitações. |
| 1.6 Quadro normativo para a sociedade civil revisto. | Indicador: Lei revista e submetida. Baseline; Lei não revista Meta: Lei revista e submetida | Revisões anuais Revisão do quadro normativo da SC |
| 1.7 O Índice /mapeamento da sociedade civil realizado usando a metodologia da CÍVICUS e planos de desenvolvimento de capacidade formulados. | Indicador: Índice da SC publicado e lançamento o seu indicador. Baseline: sem informação Meta: resultados disseminados e publicados Indicador: Planos de desenvolvimento de capacidades para SC formulados | Documento disponíveis no website (UN e CIVICUS) |
| 2.1 Capacidades de planificação, implementação e de monitoria das OSC melhoradas para gerir seus projectos/programas | Indicador: % de parceiros cuja capacidade de planificação, implementação e M&A melhorados significativamente. Baseline: Por ser feito Meta: 70% Indicador: % de parceiros de programas treinados em: (1) gestão financeira; (2) planificação monitoria e avaliação, gestão de CMCs, planificação estratégica usando modelos simulados, em produção de conteúdos. Baseline: TBD Meta: TBD | Avaliação da capacidade a SC para gerir os seus programas e das intervenções na área de advocacia da OSC. Pré e pós avaliação das capacidades Relatórios de formações e dos parceiros |
| - 2.2 Parceiros da SC e outros possuidores dos direitos tecnicamente capacitados nas seguintes áreas: - direitos humanos e das crianças; - direitos dos trabalhadores; - diálogo político e advocacia; - advocacia para a ratificação e implementação de convenções internacionais dos direitos dos trabalhadores. | Indicador: % de parceiros do programa formados nas áreas técnicas respectivas: Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: % de PESOD que responde a áreas técnicas relacionadas (água e saneamento, nutrição, saúde e protecção)’ Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: Organizações dos empregadores e trabalhadores treinados em padrões internacionais de trabalho Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: # de convenções internacionais de trabalho ratificados por Moçambique. Baseline: TBD Meta: 4 convenções | Relatórios de formação dos parceiros Revisão de uma amostra do PESOD 2009 comparado com PESOD 2005 RAPs |
| 3.1 Comunidades e OSC com maior consciência do direito de participarem nos processos de desenvolvimento e melhoramento da capacidade para participar de uma forma activa e contribuir para os processos de planificação, implementação, monitoria e avaliação a níveis local e provincial através de mecanismos reconhecidos tais como PO/IPCC. | Indicador: # de referências feitos nos documentos políticos sobre as intervenções da SC no OD/OP/IPCCs Baseline:TBD; Meta: TBD). Indicador: # de parceiros das OSC usando instrumentos reconhecidos que providenciam informação baseada na evidência para a advocacia e diálogo político com o Governo. Baseline:2; Meta: 10). Indicador: # de Organizações representacionais participando de forma regular em fóruns de decisão nacionais e provinciais por tipo de fórum (G20, Observatório da Pobreza, IPPC, conselhos de escola e fórum de comunicação) Baseline: TBD Meta: TBD Indicador: # de leis emendados para reflectir e reconhecer os direitos da criança, jovens, mulheres, pessoas com deficiência, empregadores e trabalhadores. Baseline: TBD Meta: TBD | Avaliação da capacidade a SC para gerir os seus programas e das intervenções na área de advocacia da OSC. Relatórios de parceiros, RAPs |
| 3.2 Eficácia de comunicação para o empoderamento e mobilização social/comunitária para a participação na realização dos direitos dos mais vulneráveis fortalecida . | Indicador: # de distritos nos quais as pessoas que vivem pelo menos em 80% de localidades foram alcançadas pelas unidades móveis multimédia Baseline: 30 distritos em 4 províncias (2006); Meta: 75 distritos em 8 províncias (2009). Indicador: # de distritos nos quais as pessoas que vivem pelo menos em 80% de localidades foram alcançadas por 100 grupos de teatro comunitário interpretando temas relacionados com assuntos chaves mencionados. Baseline :55 Meta: 75 Indicador: estratégia de comunicação para o empoderamento desenvolvido e implementado Baseline: não disponível Meta: 1 Indicador: % de OSC que indicam acedido a informação através dos medias e CMCs Baseline: não disponível Meta: TBD | Avaliação da capacidade a SC para gerir os seus programas e das intervenções na área de advocacia da OSC. Revisões anuais Avaliações qualitativas realizadas numa amostra de fórum para avaliar a sua qualidade e o nível de participação das crianças, jovens e trabalhadores. Avaliação do quadro político legal Relatórios dos parceiros e OPP |
| 3.3 Sistemas de vigilância baseados na comunidade para prevenir a violência, o abuso e a exploração criados e funcionais. | Indicador: # de casos de exploração sexual, violência e abuso reportados, analisados e transferidos para assistência médica, legal e psicossocial apropriada Baseline:23.000 apenas reportados (2002 – 2006); Meta: 25.000. Indicador: # de sistemas funcionais de vigilância baseados na comunidade Baseline: (2006): 0 ; Meta: 7 distritos EAC (Escolas Amigas de Crianças) | Relatórios do Governo e dos parceiros |

/ Cada Agência que participe e assine este Documento do Programa Conjunto será parte integrante  do quadro existente (UNDAF 2007 – 2009 e jUNtos – Plano Operacional 2007 – 2009) a que o programa/projecto se dirige. A agência operará na base do seu acordo básico interno com o Governo de Moçambique.

A Convenção sobre os Direitos da Criança (1994), A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação das Mulheres (1993), a Carta Africana sobre o Bem Estar e os Direitos das Crianças (1998) e o Protocolo  da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos no que respeita aos Direitos das Mulheres em África (2005

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (Convénio Internacional sobre Direitos Económicos Sociais e Culturais)

Cartões de relatório de Cidadãos(CRC) são pesquisas que procuram o "feedback" dos usuários sobre o desempenho dos serviços públicos. Mas eles vão para alem do exercicio de  colecta de dados para se tornarem um instrumento que exige a responsabilização pública através de cobertura extensiva dos medias e advocacia da Sociedade Civil que acompanha o processo.

Inquérito dos agregados Familiares – Household Survey 2002/2003

/ Informação detalhada sobre cada MDV identificado nesta coluna é apresentada no Plano de M&A do Programa Conjunto.

Relatório do Progresso Padrão usado pelas agências Ex-com ou qualquer outro formato de relatório usado por qualquer outra agência pode ser adaptado para o objectivo. Os requisitos do doador devem também ser considerados.