FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel

| Période couvert (Trimestre) | Janvier-Mars 2011 |
| --- | --- |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/COM/B-3 : Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réintégration |
| Agence bénéficière: | PNUD |
| Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | Ministère de la Défense, de l’intérieur et de l’information, BIT, UNPFA, UN WOMEN |
| Date d’approbation par le Comité de Pilotage: | 02 Novembre 2009 |
| Budget total alloué | 500,000 US$ |
| Fonds engagés du budget total alloué | 307,357 US$ | % de fonds engagés/ budget total alloué: | 61.5% |
| Fonds dépensés du budget total alloué: | 262,405 US$ | % de fonds dépensés/ budget total alloué: | 52.5 % |
| Date de clôture prévue: | Mars 2012 | Retard éventuel (mois): | 0 |

| Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats | Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus: | Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l’objectif global du projet |
| --- | --- | --- |
| Objectif ou Effet global : Réintégration sociale des anciens FGA démilitarisés et démobilisés | Résultat attendu 1 : 400 Armes détenues par d’ex-FGA, miliciens et civils ont été collectées, transportées, gérées et détruites. 800 ex-FGA sont enregistrés, informés, préparés et formellement démobilisés Réalisations accomplies : 7 armes, un obus et 13 cartouches AK 47 récupérées et gardées à la gendarmerie M’du. 55 bénéficiaires du projet pilote de réintégration sélectionnés et identifiés. Les 26 ex-FGA parmi les 50 bénéficiaires « formellement » démobilisés. Etude des dossiers administratifs des 26 ex-FGA par le service du personnel militaire. Consultation médicale et psychologique des 50 bénéficiaires du projet pilote. Revitalisation de la campagne de sensibilisation impliquant leaders religieux (Hatubs), hiérarchie militaire/gendarmerie et civile… utilisant tous les média (presse écrite, radio, TV, rencontres…) Production et diffusion des émissions radio et télévision sur la chaine nationale et les radios locales, émissions axée sur le désarmement. Rencontre de sensibilisation avec les responsables religieux (Hatubs) des 9 principales localités de l’ile pour les briffer sur le message à disséminer dans les mosquées. Le consultant chargé de l’élaboration du projet de loi sur l’amnistie est à pied d’œuvre en consultation avec toutes les parties prenantes | Contrainte(s) : Le message de sensibilisation sur la nécessité et les avantages du désarmement a été compris par tous. Toutefois on note une certaine réticence de la population à se ramasser les armes. Solution(s) Proposée(s) : La sensibilisation sur les différentes activités du PNDDR implique aujourd’hui un éventail plus large d’acteurs : les bénéficiaires eux même, la hiérarchie militaire en charge du programme, les commandants des brigades de gendarmerie à travers Anjouan, les leaders religieux, les contacts de service avec les bénéficiaires sur terrain. Contrainte(s) : La réintégration doit se faire après la démobilisation formelle des ex-FGA. Ainsi, cette activité accuse un certain retard dans la mesure où la cible n’a pas encore rendu les armes. Les fonds actuellement disponibles pour la réintégration ne semblent pas pouvoir couvrir toutes les aspirations des besoins à la réintégration de notre cible totale d’environs 250 personnes. Solution(s) Proposée(s) : Présenter au gouvernement un rapport sur l’état du désarmement et proposer des nouvelles orientations pour le programme notamment pour les aspects liés au désarmement |
| Indicateurs de résultats : |  |  |
| Nombre Ex-FGA et victimes identifiés et recensés |  |  |
| Nombre d’ex-FGA désarmés et démobilisé classés par sexe, âge et grade et nombre d’armes récupérées % des ex-FGA satisfaits avec leur réintégration socio-économique | Résultat attendu 2 : 800 ex-FGA ont étés réintégrés durablement dans la vie civile 400 ex-détenteurs illégaux d’armes et des munitions sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle. 206 victimes ayant subi des préjudices liés aux actes directs des ex-FGA sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle. Réalisations accomplies : Les aspirations à la réintégration des 55 bénéficiaires ont été mises à jour parmi lesquels 26 ex FGA, 22 victimes et 7civils ayant rendu les armes. Signatures en cours des MOU avec les partenaires d’exécution pour la formation et l’appui financier : Ecole de Pêche, Ecole Technique, Chambre de Commerce, SANDUK. Une fois ces accords signés, début des activités de formation et d’élaboration des projets AGR par les bénéficiaires. |  |

# Footnotes

# Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

# Paiement (services, travaux) sur les engagements.