Informe de Seguimiento de Programa Conjunto Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer

Reporte de Seguimiento

ENERO-JUNIO 2010

- Identificación y Situación del Programa Conjunto

- Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

| Fecha de Presentación: 10 de julio de 2010 Presentado por: Nombre de contacto: Vilma Arvizú Lagos Cargo: Coordinadora de Programa Organización: UNFPA Institución Líder : -INIM Información de contacto: |  | País y Ventana Temática: Programa Conjunto de Género |
| --- | --- | --- |

| N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF- Cargo: |  | Nº Informe: 3 Período del Informe: Enero a junio 2010 Duración del Programa: 3 años |
| --- | --- | --- |

| Organizaciones de la ONU Participantes: UNIFEM FAO PMA UNFPA OPS UNCDF UNICEF PNUD OIT |  | Socios para la Ejecución INIM MAGFOR MITRAB MINSA INIFOM INIDE INATEC MHCP MIFIC-INPYME-FNI INSS-MIFAM |
| --- | --- | --- |

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

| Resumen Presupuestario Estimado |
| --- |
| Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha: US $8,000, 000 | UNIFEM 1.204.606,00 FAO 476.685,00 PMA 361.286,00 UNFPA 1.653.193,00 OPS 781.586,00 UNCDF 629.471,00 UNICEF 587.751,00 PNUD 625.522,00 OIT 1.679.900,00 |
| Presupuesto Total Transferido hasta la fecha: US $ 6.014.421,00 (75% con relación al total del presupuesto de los 8,000,000.00) | OIT 1.336.239,00 UNFPA 1.175.778,00 UNIFEM 990.000,00 OPS 513.547,00 UNCDF 469.987,00 UNDP 399.110,00 UNICEF 435.810,00 FAO 453.092,00 PMA 240.858,00 |
| Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (enero-junio): US $ 2.652.006,00 equivalente al 71 % con respecto al presupuesto del año 2 (saldo año 1 más desembolso año 2) | OIT 722.711,00 UNFPA 525.666,00 UNIFEM 355.529,00 OPS 245.518,00 UNCDF 203.732,00 UNDP 151.608,00 UNICEF 269.546,00 FAO 63.381,00 PMA 114.315,00 |
| Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado): US $ 822.718,00 equivalente al 22% con respecto al presupuesto del año 2 (saldo año 1 más desembolso año 2) | OIT 190.132,00 UNFPA 264.506,00 UNIFEM 92.849,00 OPS 0,00 UNCDF 14.410,00 UNDP 115.692,00 UNICEF 117.554,00 FAO 11.332,00 PMA 16.243,00 |

BENEFICIARIOS

Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

| Tipo de beneficiarios | No. de Instituciones previstas | No. de instituciones alcanzado | No. de mujeres previstas | No. de mujeres alcanzado | No. de hombres previstos | No. de hombres alcanzado | No. de indivíduos de Grupos Étnicos previsto | No. de individuos de Grupos Étnicos alcanzado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCIONES NACIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIFIC: Microempresarias beneficiarias con el fondo de crédito y capacitadas en planes de negocio en 15 municipios. | 2 | 2 | 450 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Microempresarias capacitadas en paquete de Office Windows y página web con la metodología de Winner. | 2 | 2 | 370 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres organizadas, capacitadas e integradas en redes empresariales horizontales para la asociatividad en sectores productivos. | 2 | 2 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGFOR: Mujeres rurales beneficiadas con el bono productivo alimentario. | 2 | 2 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| INSS: Atención en CDI a hijos(as)de beneficiarias de bono y crédito | 2 | 2 | 0 | 424 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| MINSA: Atención en servicios de salud a mujeres beneficiarias de bono y crédito | 2 | 2 | 1,800 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres y hombres organizadas/os y capacitadas/os en el uso y aplicación de la Medicina Tradicional en 7 municipios seleccionados. | 2 | 2 | 150 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres solidarios capacitados en el tema de masculinidades por municipio y unidades de salud, integrado por líderes identificados en los municipios como maestros, miembros de CPC, Policías y otros. | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Capacitación al personal de salud en SSR | 2 | 2 | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal de salud formado en prevención de la violencia de género con sus actores sociales. | 2 | 2 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres beneficiadas con atención en casa materna. | 2 | 2 | 0 | 3,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INATEC: Capacitación en nuevos oficios | 2 | 2 | 370 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MITRAB: Capacitación en derechos laborales | 1 | 1 | 0 | 778 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| INIM: Mujeres y hombres consultados para la formulación de la política de género a nivel nacional. | 1 | 1 | 0 | 748 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Personas integrantes de Organizaciones sociedad civil capacitada en prácticas de género y consulta del borrador de la política de género. | 15 | 5 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 13 |
| Responsables de planificación y presupuestos de las instituciones ejecutoras y Alcaldías participaron en la elaboración de Plan de Acción para implementar la Política de Género del Gobierno | 0 | 21 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Líderes y lideresas de poder ciudadano, organizaciones populares y beneficiarias del programa, iniciaron proceso de creación de conciencia y capacidades desde su realidad, para la apropiación de las prácticas de género desde el Desarrollo Humano y el Bienestar Social, potenciando su empoderamiento y participación en los diferentes espacios de toma de decisión para el desarrollo local: Cabildos, Congresos del Poder Ciudadano, Gabinetes del Poder Ciudadano, entre otros. | 1 | 1 | 0 | 461 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| Mujeres y hombres consultados para la elaboración del plan de incidencia de género a nivel nacional | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Líderes y lideresas de poder ciudadano, organizaciones populares y beneficiarias del programa capacitados en prácticas de género. | 2 | 2 | 0 | 524 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| INIFOM: Líderes(as) territoriales capacitado/as en la metodología de Planificación Municipal con prácticas de género. | 1 | 1 | 450 | 417 | 300 | 292 | 300 | 257 |
| Gobiernos Municipales y Técnicos/as de Alcaldías capacitados/as en la metodología de Planificación Municipal con prácticas de género. | 15 | 15 | 90 | 99 | 60 | 99 | 40 | 62 |
| Personal de las delegaciones institucionales capacitados/as en la metodología de Planificación Municipal con prácticas de género. | 13 | 13 | 13 | 36 | 13 | 62 | 8 | 22 |
| Personal de las Organizaciones locales capacitados en la metodología de planificación municipal con prácticas de género | 15 | 5 | 30 | 30 | 15 | 35 | 12 | 13 |
| Actores locales capacitados en Control social | 15 | 15 | 450 | 287 | 292 | 25 | 200 | 62 |
| INIDE: Líderes(as) territoriales capacitados en estadísticas e indicadores municipales de género. | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| Gobiernos municipales y técnicos/as Alcaldías capacitados(as) en estadísticas e indicadores municipales de género. | 15 | 15 | 90 | 57 | 60 | 61 | 40 | 10 |
| Personal de las delegaciones Institucionales capacitados en estadísticas e indicadores de género | 10 | 14 | 90 | 43 | 60 | 78 | 40 | 0 |
| Personal de organizaciones locales capacitados en estadísticas e indicadores de género | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MHCP: Funcionarios y técnicos participando en la devolución del diagnóstico de la metodología del marco presupuestario. | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 56 | 0 | 2 |
| Asamblea Nacional: Parlamentarios capacitados en prácticas de género | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Funcionarios de la Asamblea Nacional capacitados en prácticas de género | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Urbanas/os |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rurales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  | 4,818 | 11,770 | 965 | 1,160 | 644 | 551 |

Beneficiarios(as) Indirectos(as) “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

| Tipo de beneficiarios | No. de Instituciones previstas | No. de instituciones alcanzado | No. de mujeres previstas | No. de mujeres alcanzado | No. de hombres previstos | No. de hombres alcanzado | No. de individuos de Grupos Étnicos previsto | No. de individuos de Grupos Étnicos alcanzado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIFIC | 2 | 2 |  | 23 |  | 6 |  |  |
| MINED | 1 | 1 |  | 1083 |  |  |  |  |
| INIM |  |  |  | 456 |  | 304 |  | 197 |
| MHCP-MINSA-MITRAB | 3 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| INIFOM: Hombres y mujeres que participaron en consulta presupuesto |  |  |  | 66,933 |  | 59,450 |  |  |
| Beneficiarias de proyectos formulados por las alcaldías. |  |  |  | 2,702 |  | 1,249 |  | 480 |
| Instituciones locales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urbanas/os |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rurales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 71,204 |  | 61,009 |  | 677 |

- Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

| JERARQUÍA DE RESULTADOS | INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN | LINEA DE BASE | META TOTAL ESTIMADA EN EL PC | META ALCANZADA A LA FECHA REPORTE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | MÉTODOS DE RECOLECCIÓN | RESPONSABILIDADES | RIESGOS Y ASUNCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO Garantizado el ejercicio pleno de los derechos de las personas a través de la institucionalización de prácticas de género en el ámbito nacional y local | Número de mujeres que opinan que se han restituido sus derechos y condiciones de vida. | Un promedio del 28.6% de mujeres tiene condición de trabajo informal o temporal. El 44% de la mujeres mayores de 10 años realizan labores domesticas no remuneradas. | Sin estimación |  | Análisis comparativo de resultados de línea de base con resultados de evaluación final | Evaluación final | Comisión Coordinadora del Programa |  |
| EFECTO 1. Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 municipios para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de las prácticas de género en el ámbito económico, político y social. | 1.1 Número de mujeres que están en cargos de representación comunitaria y municipal | Los cargos se encuentran representados por varones. Existen espacios para la mujer en las políticas, planes y presupuestos. Se perciben que las instituciones tienden a rechazar o tener poca aceptación de las propuestas femeninas. | Sin estimación |  | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios Línea de base | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora del Programa | Que las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa. |
|  | 1.2. Número de mujeres organizadas y participando en las actividades económicas, políticas y sociales | Actividad económica de las mujeres gira en torno al comercio y los negocios en los mercados con actividades de autoempleo y de subsistencia para los gastos en el hogar. La participación de la mujer de los municipio en su mayoría en los gabinetes del poder ciudadano y muy poco en otros espacios. | Sin estimación |  | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora del Programa | Que el clima electoral no afecte la concertación de actores. |
|  | 1.3 Número de personas que han mejorado su situación de seguridad alimentaria y nutricional. | La mayoría de mujeres no cuentan con servicios de alimentación para sus niños en las comunidades . | 378 mujeres y sus familias. | 528 Mujeres | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora |  |
| PRODUCTO 1.1. En los 15 municipios se ha incrementado el acceso de las mujeres a la capacitación, trabajo digno, crédito y seguridad alimentaria. | 1.1.1. Número de mujeres que han diversificado su producción agrícola | Pocas oportunidades laborales en la mayoría de municipios. En los 11 municipios donde el MAGFOR ha entregado el bono productivo alimentario éste ha contribuido a diversificar la producción en consumo de leche y sus derivados, huevos, carne de pollo, carne de cerdo, hortalizas (pipián, pepino, ayote), y frutales | 378 Mujeres. | 528 Mujeres | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios y por MAGFOR. | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora | Que las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa. |
|  | 1.1.2. Número de mujeres con ingresos laborales sostenibles. | Un 60.3% de promotores y promotoras municipales que percibe que el financiamiento es nada a muy poco favorable. | Sin estima ciòn. | Sin datos | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. y Línea de base. | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora | Que el clima electoral no afecte la concertación de actores. |
|  | 1.1.3. Número de mujeres que son propietarias de microempresas |  | 450 Mujeres | 316 Mujeres | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Línea de base. Y Registro de contribuyentes en los municipios | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora |  |
|  | 1.1.4. Número de microempresas creadas |  | 450 Mujeres | 316 Mujeres | Registro de CAMIPYMES |  |  |  |
|  | 1.1.5. Número de mujeres organizadas en redes empresariales horizontales. |  | 150 Mujeres | 70 Mujeres | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Y Línea de base | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora | Que el clima electoral no afecte la concertación de actores. |
|  | 1.1.6. Número de mujeres que han incrementado los niveles de producción y ventas de los productos de sus negocios. | Cero capacitaciones sobre temas relacionados con el quehacer de sus pequeños negocios | Sin estima ciòn | Sin datos | Registro de contribuyentes en los municipios |  |  |  |
|  | *1.1.7.No. de mujeres microempresarias utilizando nuevas tecnologías de información | Cero capacitaciones en computación. Percepción positiva sobre la importancia del uso de la tecnología para mejorar sus negocios. Cero oportunidad de capacitarse y de contar con equipos. | 37O Mujeres | 327 Mujeres | Registro de CAMIPYMES |  |  |  |
|  | *1.1.8. No. de mujeres del PCG mejoran su estado alimentario y nutricional. | Sin datos | Sin estima ciòn | Sin datos | Registro de MINSA atención a las mujeres | Documento de registro de MINSA | MINSA-OPS-UNFPA |  |
|  | *1.1.9.No. de huertos escolares aportando alimentos a hijos y/o hijas de mujeres del PCG | Sin datos | 60 Huertos | 60 Huertos | MINED registro de la dotación de insumos de los huertos y los resultados de la producción. | Documento Registro de entrega y seguimiento de MINED | MINED-FAO |  |
|  | *1.1.10.No. de CDI equipados, remodelados, creados y/o habilitados para hijos/hijas de madres trabajadoras | Ausencia de atención infantil en las comunidades con CDI. Ausencia de compromisos laborales fueras de sus casas. Poca atención para la seguridad alimentaria de sus hijos e hijas. | 23 CDI | 8 CDI | MIFAN de materiales entregados | Las actas de entrega de equipamiento y materiales a los CDI de cada Municipio. | MIFAN-OIT | Que el clima electoral no afecte la concertación de actores. |
| PRODUCTO 1.2 En los 15 municipios se ha incrementado el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva y de prevención y atención de la violencia de género | 1.2.1 Número de funcionarios de toma de decisión local aplican los conocimientos impartidos en los talleres de capacitación. |  | 150 Personal de salud | 150 | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Línea de base. Reportes de las instituciones involucradas. Encuestas cualitativas. | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora | Que el clima electoral no afecte la concertación de actores. |
|  | 1.2.2. Número de mujeres microempresarias en edad reproductiva que incrementan su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. | Pocos servicios de SSR en los municipios | 1800 Mujeres | 2200 Mujeres | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Y los Reportes de las instituciones de salud del municipio. | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora | Que las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa. |
|  | 1.2.3 Numero de denuncias relacionadas a violencia contra las mujeres. | Las denuncias no llegan hasta su conclusión por factores que deben combatirse, como la corrupción entre funcionarios de la justicia y la misma autoestima de las mujeres. | Sub estima ciòn | Sin datos | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Y Registros de las instituciones policiales y de justicia en el municipio. | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora |  |
| PRODUCTO 1.3 Fortalecida la participación y capacidad de incidencia de los actores locales a través de la movilización social, con énfasis en mujeres, a través de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC), organizaciones de mujeres y otros espacios de participación local, en los procesos de formulación y seguimiento de planes y presupuestos municipales, y la incorporación de sus demandas en los 15 municipios. | 1.3.1. Número de mujeres que participan en las discusiones de los Planes y presupuestos municipales. | El 45.2% de las promotoras municipales o comunitarias asisten a las reuniones para elaborar planes y presupuestos. | Mìnimo de partici paciòn del 50% Mujeres | 66,933 Mujeres y 59,450 Hombres | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Línea de base. Informes anuales de rendición de cuenta del gobierno municipal. | Reportes de monitoreo. Informes semestrales | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora | Que las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa. |
|  | 1.3.2 Número de propuestas elaboradas por las mujeres que incorporan sus propias necesidades y presentadas ante el Concejo Municipal y las instancias de participación ciudadana. | Un 74.6% de las mujeres promotoras municipales o comunitarias no ha participado en presentar proyectos de género ante el Concejo Municipal y las instancias de participación ciudadana | 15 Propuestas de proyectos | 17 Propuesta elaborada | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Línea de base. Planes de inversión y presupuesto anual de los municipios. | Reportes de monitoreo | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora | Que el clima electoral no afecte la concertación de actores. |
| EFECTO 2.Incorporadas las prácticas de género en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y de presupuestos por resultados en 15 municipios del país. | 2.1. Número de municipios que incorporan en su plan de desarrollo municipal las propuestas elaboradas en función de la equidad de género | Pocas capacitaciones institucionales para incorporar prácticas de género en los planes de desarrollo municipal. - Ausencia de una metodología para la participación de las mujeres en los procesos de formulación y seguimiento de planes y presupuestos municipales los municipios | 15 Municipios con al menos un proyecto en su presupuesto municipal. | 15 | P Planes de Desarrollo Municipal. Informes del SIRDEM | Evaluaciones anuales del Programa. | Comisión Coordinadora del Programa. | Que las autoridades electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa. |
|  | 2.2. Número de proyectos ejecutados en el municipio que incorporan prácticas de género | Cero capacitaciones sobre la incorporación de prácticas de género en proyectos. Pocos los proyectos que incorporan prácticas de género que beneficien a las mujeres. Falta de preparación y de apoyo institucional en promover las prácticas de enero en los proyectos. La mayoría de mujeres encuestadas (74.6 por ciento) no ha participado en presentar proyectos de género ante el Concejo Municipal. Deficiente a regular la ejecución de proyectos de género. | 15 Proyectos | En proceso de ejecu ciòn | Presupuestos Municipales. Sistematización de proyectos ejecutados | Evaluaciones anuales del Programa. | Comisión Coordinadora del Programa. | Voluntad política de los tomadores de decisión para incorporar el enfoque de género en planes y presupuestos municipales. |
|  | 2.3 El INIDE y los Municipios publican informes con enfoque de género | No se había elaborado un documento metodológico para incorporar prácticas de género en proyectos. | Un informe por municipio | Sin datos | Informes del SIRDEM al final del programa. |  |  | Armonización y articulación del apoyo técnico y financiero brindado por la cooperación externa a las municipalidades. Capacidad institucional de las municipalidades participantes. |
|  | * 2.4 Número de municipios que cuentan y utilizan mecanismos participativos de control social en la evaluación de la ejecución de planes y presupuestos por resultados municipales con enfoque de género. | No hay información al respecto. | 15 Municipios | En proceso de ejecución. |  |  |  |  |
|  | * 2.5. No. actores locales capacitados en y utilizando metodología para incorporar prácticas de género en proyectos | Carencia de una capacitación específica para introducir las prácticas de género en los proyectos. Ausencia de capacitación para incorporar prácticas de género en los proyectos | 750 Mujeres | 709 actoras locales. | Lista de participantes | Memorias informes y reportes |  |  |
| PRODUCTO 2.1.Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la incorporación de prácticas de género en el diseño, implementación y seguimiento de planes y presupuestos por resultados en 15 gobiernos municipales | 2.1.1. Número de autoridades y funcionarios municipales que conocen las herramientas y la metodología para incorporar las prácticas de género en el diseño, implementación y seguimiento de planes y presupuestos | Poca inclusión de las prácticas de género en los planes y presupuesto. Cero capacitación para incorporar prácticas de género en los planes y presupuestos municipales. | 150 Personal técnico de alcaldía | 198. | Informes de Capacitación | Informes | Comisión Coordinadora del Programa. |  |
|  | 2.1.2 Número de actores locales que conocen las herramientas y la metodología para incorporar las prácticas de género en el diseño, implementación y seguimiento de planes y presupuestos | Tres municipios cuentan con actores que conocen herramientas para incorporar género en planes y presupuestos. Carencia de una capacitación profunda sobre cómo introducir las prácticas de género en los planes y presupuesto. | 71 Persona de instituciones y organizaciones. | 163 | Informes de Capacitación | Informes | INIFOM |  |
| PRODUCTO 2.2. Los 15 municipios cuentan con Sistemas de información municipal para el monitoreo y evaluación de las practicas de género en los planes y presupuestos, rendición de cuentas y auditoria social. | 2.2.1. Número de municipios que cuentan y usan un sistema de información estadística municipal con enfoque de género. | Cero enfoque de género en las estadísticas municipales Cero personales capacitados en estadísticas municipales con enfoque de género. Ausencia de un sistema de estadísticas de género a nivel municipal. | 15 Municipios | En proceso de ejecución. | Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Informes de evaluación del INIDE | Reportes de monitoreo. | Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora |  |
| EFECTO 3. Incorporadas las practicas de género en las políticas, planes y presupuestos nacionales, particularmente en las políticas, planes y presupuesto de los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos, la autonomía económica de las mujeres y disminución de la violencia de género | 3.1 MINSA implementa en su presupuesto nacional, acciones relacionadas a prácticas de género. | Poca capacitación sobre la metodología para fortalecer la planificación en especial en los sistemas de registro por aspectos demográficos. | Presupuesto de mediano plazo del 2011 cuenta con prácticas de género. | Sin datos | Informes anuales de ejecución y planificación de presupuestos del MITRAB y MINSA. | Línea de base. Evaluación Intermedia. Evaluación final | Equipo contratado para evaluación intermedia y final. | Voluntad política de los tomadores de decisión. Articulación de la ejecución de las actividades del Programa Conjunto con el calendario de formulación del presupuesto 2009 |
| EFECTO 3. Incorporadas las practicas de género en las políticas, planes y presupuestos nacionales, particularmente en las políticas, planes y presupuesto de los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en es | 3.2 MITRAB implementa en su presupuesto nacional, acciones relacionadas a prácticas de género. | Cero capacitación sostenida, en planes y programas con Prácticas de género | Presupuesto de mediano plazo del 2011 cuenta con prácticas de género. | Sin datos |  |  |  |  |
|  | 3.3 Numero de programas incorporan practicas de género en los presupuestos del MINSA y MITRAB. |  | Inventario de programa y proyecto en el presupuesto 2011 de MINSA y MITRAB. | Sin datos |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3.1Incorporadas las practicas de género en la gestión e implementación de los recursos públicos. | 3.1.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público adopta prácticas de género en la formulación del marco presupuestario de mediano plazo y en el presupuesto anual. | Cero metodología con prácticas de género en los presupuesto del MHCP. | El presupuesto mediano plazo del 2011 cuenta con práctica cas. | Sin datos | Análisis valorativo del Presupuesto General de la República tomando como referencia la evaluación del dicho prepuesto realizada al levantar la línea de base | Línea de base y Evaluación Final. | Equipo contratado para evaluación intermedia y final | Capacidad técnica y voluntad política de las Instituciones priorizadas. |
|  | 3.1.2. El INIM asesora y da seguimiento a la incorporación de prácticas de género en el MHCP, MINSA y MITRAB. | La Comisión “Mujer, Niñez, Juventud y Familia” de la Asamblea Nacional no tienen conocimiento ni han sido capacitados sobre metodología para incorporar prácticas de género al Presupuesto General de la República. En opinión del INIM el MIFIC y el MAGFOR son las instituciones con más experiencia. Ausencia en la incorporación de las prácticas de género en los planes y presupuestos públicos. MHCP, MINSA y MITRAB sin indicadores de género. | INIM brinda asistencia técnica de cada institución del PCG. | Sin datos | Informe anual del INIM. Valoraciones de las instituciones que reciben el asesoramiento del INIM. | Evaluaciones semestrales del Programa | Comisión Coordinadora del Programa. | Armonización y articulación del apoyo técnico y financiero brindado por la cooperación externa a las Instituciones priorizadas. |
| PRODUCTO 3.2. Incorporados las practicas de género en los ejercicios de planificación y presupuestación por resultados en los Ministerios de Salud y Trabajo y operativizados, con resultados e indicadores medibles. | 3.2.1 El monto de inversión de las acciones presupuestadas y destinado a mujeres en MINSA y MITRAB. | No se precisó información para este indicador El MITRAB tiene practicas de capacitar a Mujeres en derechos laborales y en el tema de higiene y seguridad del trabajo; | Identificado el porcentaje de inversión del presupuesto del 2011 MINSA Y MITRAB | Sin datos | Informe anual de ejecución presupuestaria del MINSA y MITRAB. | Línea de base. Evaluación intermedia. Evaluación final | Equipo contratado para evaluación intermedia y final | Voluntad política de los tomadores de decisión |
|  | * 3.2.2 El MINSA cuenta con un plan de implementación de la Política de Salud con Enfoque de Género. | Ausencia de prácticas de género en el plan de implementación de la política de salud. | Un plan de imple menta ciòn de Salud con enfoque de género. | Sin datos | Análisis comparativo de la evaluación de funcionarios públicos por cargos ocupacionales que usan las herramientas y la metodología de formulación y ejecución de presupuesto con enfoque de género incorporada a la línea base y las evaluaciones intermedia y final |  |  |  |
|  | 3.2.3 El Ministerio del Trabajo cuenta con un plan de implementación de la Política de Trabajo digno con Enfoque de Género. |  | Un plan de implementación de MITRAB con enfoque de género. | Sin datos |  |  |  |  |
| PRODUCTO 3.3. Fortalecida la capacidad de análisis del Sistema Estadístico Nacional para la generación, uso, monitoreo y evaluación de indicadores de género, en la implementación de las políticas públicas | 3.3.1. Número de funcionarios-as públicos que trabajan estadísticas y planificación capacitadas para la generación y análisis de información sectorial con enfoque de género. | Cero generaciones y análisis de información sectorial con enfoque de género. Predomina el enfoque general de la información generada por el | Sin estimación | Sin datos | Análisis comparativo de valoración del grado en que el SEN incorpora el enfoque de género según lo recabado en la línea de base y en la evaluación intermedia y final. | Evaluaciones semestrales del Programa | Comisión Coordinadora del Programa | Voluntad política de los tomadores de decisión |
| * Se incluyen indicadores nuevos generados en el documento de los resultados de la línea de base del PCG que aportan para mejorar los indicadores. |

- Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

|  | ACTIVIDADES | año 1 | año2 | Organismos ONU | Resp. Nacional/local | Monto previsto en miles | Monto comprometido del 1/01 al 30/06 en miles | Monto desembolsado/ejecutado en miles | % de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 a | Realizar publicaciones sencillas de los resultados de los 15 diagnósticos (Inglés Creol, Español, Miskito y Mayangna). | x | x | UNIFEM | INIM |  |  | 0 |  |
| 1.1.2 a | Construir un modelo de microempresa a través de la validación y su publicación, facilitando procesos participativos, publicación del modelo para ocho municipios meta del año 2 y realizar traducción y publicación del modelo de microempresa en Miskito, Mayangna, Inglés, Creol y Rama en los 4 municipios de la Costa Caribe. |  | x | UNIFEM | MIFIC | 7,754 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.3.a | Entregar el fondo de microcrédito en el año 1 a 316 mujeres en Estelí, San Nicolás, Dipilto, Jalapa, Jinotega, Matagalpa y Tuma-La Dalia en el año 1. | x | x | UNIFEM | MIFIC | 79,119 | 79,119 | 79,119 | 100% |
|  | Dar seguimiento a 316 mujeres beneficiaras del fondo de crédito de 7 municipios en el año 2009. | x | x | UNIFEM | MIFIC |  |  |  |  |
|  | Seleccionar y entregar créditos de acuerdo a los criterios del reglamento a 447 mujeres de 8 municipios, en conjunto con INATEC, OIT y UNIFEM y en coordinación con los Comités Técnicos Municipales y la Comisión Operativa Regional de la Costa Caribe. | x | x | UNIFEM | MIFIC | 218,293 | 218,293 | 0 | 100% |
|  | Monitorear la ejecución del fondo de crédito del año 1 y del año 2 desde la agencia. |  | x | UNIFEM | MIFIC/FNI | 11,490 | 11,490 | 0 | 100% |
| 1.1.3.b | Formar y acompañar a las 447 mujeres microempresarias seleccionadas en los 8 municipios metas del año 2, en proyecto piloto de inversión creando las condiciones y brindando asistencia técnica a través de los CAMIPYME para elaborar proyectos pilotos de inversión. |  | x | OIT | MIFIC/ INPYME | 58,488 | 39,766 | 0 | 68% |
| 1.1.4.a | Acompañar a través de la asistencia técnica al personal de CAMIPYME y conformar grupos asociativos y redes empresariales por sectores productivos para el acceso a mercados. |  | x | UNIFEM | MIFIC/ INPYME | 32,180 | 0 | 0 | 0% |
|  | Conformar redes con mujeres microempresarias por sector para mejorar en los procesos productivos y de comercialización. | x | x | OIT | MIFIC/ INPYME | 10,625 |  |  | 0% |
| 1.1.4.b | Promover la asociatividad a través del acompañamiento técnico a 300 nuevas mujeres microempresarias de los 15 municipios y apoyar la ejecución del proyecto piloto de los 15 grupos asociativos. |  | x | UNIFEM | MIFIC/ INPYME | 26,970 | 0 | 0 | 0% |
|  | Publicar 300 resúmenes Ejecutivos de Manuales de procedimiento (experiencia de la AGEM) para la constitución de grupos asociativos. En el Pacífico 100 manuales y en la Costa Caribe 200 resúmenes Ejecutivos traducidos en Miskito, Mayangna, Inglés Creol. |  | x | UNIFEM | MIFIC/ INPYME | 7,440 | 0 | 0 | 0% |
|  | Administrar y monitorear todas las actividades de MIFIC-INPYME. | x | x | UNIFEM | MIFIC/ INPYME | 6,549 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.4.c | Crear condiciones técnicas para la instalación y uso de equipos informáticos a 370 nuevas mujeres microempresarias para la ampliación de mercados: a) cursos a impartir de Office Windows en 8 municipios, considerando las condiciones técnicas de la Costa Caribe. b) uso de las TIC (Office Windows y Página Web) de las 370 nuevas mujeres del año 2. |  | x | UNIFEM | MIFIC / INATEC | 37,283 | 2,405 | 2,405 | 6% |
|  | Administrar y brindar seguimiento al uso y manejo de las TIC. Al finalizar las capacitaciones en los 15 municipios. |  |  | UNIFEM | MIFIC / INATEC | 7,440 | 0 | 0 | 0% |
|  | Dotar de 16 equipos de computación y de 14 impresoras para pequeños centros informáticos en los CAMIPYME para el uso de las 370 nuevas mujeres en el uso de la TIC. | x | x | UNIFEM | MIFIC / INPYME | 28,320 | 0 | 0 | 0% |
|  | Administrar y dar seguimiento a las actividades de las TIC en los 15 municipios. | x | x | UNIFEM | MIFIC / INPYME | 14,109 | 209,78 | 209,78 | 1% |
|  | Habilitar y dar mantenimiento de los 14 locales donde están ubicadas las computadoras para internet e instalar en La Cruz de Río Grande condiciones técnicas (internet-luz). | x | x | UNIFEM | MIFIC/ INPYME | 12,307 | 0 |  | 0% |
| 1.1.5.a | Formar a través de cursos técnicos vocacionales a mujeres emprendedoras que favorezcan su incorporación a la dinámica económica local y facilitar su acceso al fondo de crédito del programa en 6 municipios metas del año 2, en coordinación con los centros de formación de INATEC, para la formación de 75 mujeres emprendedoras en cursos no tradicionales. | x | x | OIT | INATEC | 30,105 |  |  | 0% |
|  | Apoyar con herramientas e insumos para generar autoempleo a 40 mujeres formadas en oficios vocacionales en el año2. |  | x | UNIFEM | MITRAB | 3,60 |  | 0 | 0% |
|  | Apoyar con herramientas e insumos para generar autoempleo a 40 mujeres formadas en oficios vocacionales en el año2. |  | x | UNFPA | INIM | 13,0 | 13,0 |  |  |
| 1.1.6.a | Crear 23 centros de cuidado (CDI) para hijos/as de madres trabajadoras, realizando un diagnóstico, levantamiento y alcance de obras y equipamiento en: Bilwi, Waspám, La Cruz de Río Grande, San Nicolás, Achuapa, El Sauce, San José de Cusmapa, Matagalpa (Frank Sevilla, Cristóbal Vanegas, Estelí, El Rosario, Somoto, Dipilto y Tuma-La Dalia. | x | x | OIT | INSS | 669,622 | 558,20 | 145,70 | 83% |
|  | Realizar capacitaciones y actualizar contenidos para los educadores de los centros en el 2009 y 2010. | x | x | OIT | INSS | 76,258 | 47,042 | 0 | 0 |
|  | Brindar asistencia técnica a las educadoras de los CDI en educación e higiene, salud , nutrición y actualizar sus normas y funcionamiento de forma participativa con los centros. | x | x | OIT | INSS | 30,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Realizar misiones de seguimiento. | x | x | OIT | INSS | 35,0 | 10,0 | 10,0 | 29% |
| 1.1.7.a | Apoyar la promoción de la diversificación agrícola y capacitación técnica a grupos de mujeres y apoyo para el desarrollo de huertos escolares incorporando prácticas de género para la producción de alimentos para el autoconsumo en coordinación con Programa Hambre Cero. | X | X | FAO | MAGFOR/MINED | 35,375 | 31,189 |  | 88% |
|  | Implementar los huertos escolares incorporando prácticas de género: actividades de capacitación, adquisición de insumos, ciclo de producción y prácticas alimentarias en complemento a la merienda escolar. | X | X | FAO | MAGFOR / MINED | 16,329 | 11,332 | 11,332 | 69% |
|  | Dar seguimiento y monitoreo por técnicos de territorios del MINED, delegaciones departamentales. | X | X | FAO | MAGFOR / MINED | 4,784 | 0 | ,0 | 0% |
| 1.1.7.b | Dotar de equipos e insumos a las 428 mujeres seleccionadas en quince municipios de acuerdo a criterios definidos por la institución y brindar acompañamiento técnico. | X | X | FAO | MAGFOR | 52,149 | 20,860 |  | 40% |
| 1.1.7.c | Promover buenas prácticas agrícolas y seguridad e higiene ocupacional, con énfasis en la sosteniblidad ambiental mediante talleres de capacitación apoyados de cartillas sobre buenas prácticas agrícolas y seguridad e higiene ocupacional con prácticas de género y su traducción en la Costa Caribe. | X | X | FAO | MAGFOR / MITRAB | 59,216 | 0 | 0 | 0% |
|  | Dar seguimiento y monitoreo. |  | X | FAO | MAGFOR / MITRAB | 12,275 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.7.d | Implementar 428 bonos higiénico-ambiental. |  | X | PMA | MAGFOR | 50,0 | 50,0 | 0 | 100% |
|  | Apoyar con talleres de capacitación y trámites para la constitución de cooperativas en los núcleos formados con las 428 mujeres beneficiarias del BPA. |  | X | PMA | MAGFOR | 25,0 | 25,0 |  | 100% |
|  | Desarrollar actividades de capacitación en higiene, salud y nutrición a 500 mujeres de los municipios del Pacífico. |  | X | PMA | MAGFOR | 38,949 | 30,628 | 16,243 | 79% |
|  | Desarrollar talleres con 100 familias de los 4 municipios de las Regiones Autónomas Norte y Sur. |  | X | PMA | MAGFOR | 30,253 | 8,687 | 0 | 29% |
| 1.2.1.a | Brindar consejería a las microempresarias y mujeres en edad fértil, incluyendo a las usuarias de las Casas Maternas al momento de la atención médica en SSR con un enfoque de autocuidado (PAP, cáncer de mamas, ITS, etc.) en los 15 municipios. | X | X | UNFPA | MINSA / SILAIS | 58,202 | 42,271 | 42,271 | 73% |
| 1.2.2.a | Brindar los servicios de atención en SSR desde las brigadas médicas integrales a las mujeres de los 15 municipios, incluyendo a las microempresarias y productoras agropecuarias (beneficiarias del programa del bono productivo y de crédito PCG). | X | X | UNFPA | MINSA / SILAIS | 103,465 | 103,465 | 103,465 | 100% |
| 1.2.3.a | Mejorar la calidad de atención en las Casas Maternas en los 15 municipios. | X | XX | UNFPA | MINSA / SILAIS | 81,456 | 17,654 | 17,654 | 22% |
|  | Garantizar la asistencia técnica para incorporar la prácticas de género en el desarrollo del PAT y en el monitoreo de las actividades de las delegaciones del SILAIS. | X | X | UNFPA | MINSA / SILAIS | 15,0 | 15,246 | 15,246 | 102% |
| 1.2.3.b | Organizar y promover en los 15 municipios la utilización de la medicina natural, parto natural (vertical) con elementos propios de las comunidades, priorizando las mujeres beneficiarias de crédito y bono productivo. | X | X | OPS | MINSA | 50,115 | 45,104 | 0 | 90% |
| 1.2.4.a | Organizar la promotoría social solidaria con actores locales para la articulación de acciones y establecimientos de mecanismos que faciliten el acceso de las mujeres a los procesos de atención y prevención de la violencia por razones de género. | X | X | OPS | MINSA | 143,426 | 93,389 |  | 65% |
| 1.2.4.b | Implementar con el personal de salud el protocolo de atención, para la prevención y detección de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en los 15 municipios metas. | X | X | OPS | MINSA / SILAIS | 74,528 | 67,075 | 0 | 90% |
| 1.2.5.a | Facilitar procesos de sensibilización a hombres organizados en promotoría social solidaria para la prevención de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes en coordinación con actores locales. | X | X | OPS | MINSA / SILAIS | 133,632 | 39,950 |  | 30% |
|  | Brindar asistencia técnica con el personal de salud para mejorar la calidad de atención de la prevención de violencia y para el monitoreo de las actividades de las delegaciones del SILAIS. |  |  | OPS | MINSA / SILAIS | 20,0 |  | ,0 | 0% |
| 1.3.1.a | Realizar talleres para dotar de capacidad técnica y liderazgo a mujeres seleccionadas de los 15 municipios para que se organicen en el Poder Ciudadano y otras instancias de participación y ocupen cargos en espacios de toma de decisiones. |  |  | UNFPA | INIM | 12,716 | 12,716 | 24,501 | 100% |
|  | Realizar encuentros con mujeres seleccionadas en los 15 municipios, para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades técnicas para la facilitación de procesos de multiplicación en sus organizaciones y en sus comunidades. |  | x | UNFPA | INIM | 18,0 | 18,0 | ,0 | 100% |
| 1.3.2.a | Acompañar técnicamente la implementación de una estrategia de incidencia de género en cada uno de los 15 municipios para la incorporación de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en los presupuestos municipales. |  | x | UNFPA | INIM | 13,670 | 13,670 | 0 | 100% |
|  | Desarrollar diplomado de género y desarrollo a 75 mujeres lideresas de los 15 municipios. |  | x | UNFPA | INIM | 34,332 | 34,332 | 0 | 100% |
| 1.3.3.a | Publicar y difundir metodologías sobre la formulación de prácticas en género en Presupuestos por Resultados y Promoción Social a mujeres de los 15 municipios. |  | x | UNFPA | INIM | 6,0 | 6,0 | 0 | 100% |
| 1.3.4.a | Promover capacidades en derechos laborales, trabajo digno e higiene y seguridad ocupacional a las mujeres de 8 municipios metas del año 2 y apoyar con herramientas e insumos a las mujeres capacitadas en cursos vocaciones del año 1 para autoempleo. | x | x | OIT | MITRAB | 19,123 | 17,432 | 9,932 | 91% |
| 2.1.1a | Realizar taller de validación a nivel nacional con la participación de Alcaldes, ETM e instancias de participación ciudadana. | x | x | UNCDF | INIFOM |  |  |  |  |
| 2.1.3a | Realizar 15 talleres de capacitación a nivel municipal. | x | x | UNCDF | INIFOM |  |  |  |  |
|  | Impresión de la metodología en versión popular y traducida en los tres idiomas de la Costa Caribe. |  | x | UNCDF | INIFOM |  |  |  |  |
| 2.1.4a | Apoyar en los 15 municipios: a) formulación de proyectos priorizados; b) ejecución de los proyectos aprobados; c) implementación de la metodología del Sistema de Planificación Municipal para el Desarrollo Humano. | x | x | UNCDF | INIFOM | 2,065 | 2,065 |  | 100% |
| 2.1.5 | a) Elaborado y consensuado el reglamento del uso de los fondos para los proyectos; b) Co-financiamiento de proyectos para el desarrollo local priorizados en el primer año del programa; y c) visitas de Campo y Sesiones de Trabajo para seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión y aplicación de la metodología. |  | x | UNCDF | INIFOM | 161,176 | 161,176 | 0 | 100% |
|  | Cofinanciamiento de proyectos de inversión presentados por las mujeres a las Alcadías Municipales. |  | x | UNICEF | INIFOM | 53,381 | 53,381 | 53,381 | 100% |
| 2.2.1.a | Revisar sistemas de información municipales para el MyE de Planes y PPR con enfoque de género, levantar y presentar los resultados de los diagnósticos en los municipios de San José de Cusmapa, Jinotega, Tuma-La Dalia, Somoto, Dipilto, Jalapa, El Sauce, Achuapa, Puerto Cabezas, Waspám, Bluefields y La Cruz de Río Grande. |  | x | UNICEF | INIDE | 9,787 | 9,787 | 9,787 | 100% |
|  | Taller de presentación de la propuesta de sub-sistema (nacional). |  | x | UNICEF | INIDE | 1,0 | 1,0 |  | 100% |
|  | Diseñar e implementar sub-sistemas. |  | x | UNICEF | INIDE | 3,0 | 3,0 |  | 100% |
|  | Presentar el sub-sistema a los alcaldes y funcionarios de los 15 municipios. |  | x | UNICEF | INIDE | 6,701 | 6,701 | 1,430 | 100% |
|  | Elaborar documentos en estadísticas y construcción de indicadores en los 15 municipios y capacitar al personal de las Alcaldías. |  | x | UNICEF | INIDE | 26,843 | 26,843 |  | 100% |
| 2.2.2b | Analizar el SIRDEM e incorporarle indicadores de género. | x | x | UNICEF | INIFOM | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100% |
|  | Diagnosticar y diseñar el sistema de monitoreo y evaluación de planes y presupuestos municipales incorporando indicadores de género. |  | x | UNICEF | INIFOM | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100% |
|  | Asistencia técnica para instalar y capacitar a las Alcaldías en el SIRDEM y acompañar la incorporación de las estadísticas durante 6 meses. |  | x | UNICEF | INIFOM | 18,0 | 18,0 |  | 100% |
|  | Sesiones de trabajo de seguimiento del programa y capacitación a consultoras(es) contratados para brindar asistencia técnica. |  | x | UNICEF | INIFOM | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 100% |
|  | Realizar talleres de capacitación a 15 municipalidades seleccionadas sobre el sistema de monitoreo y evaluación. |  | x | UNICEF | INIFOM | 20,590 | 20,590 | 4,578 | 100% |
| 2.2.3a | Revisión de la guía metodológica de control social incorporando las prácticas de género y validación en los municipios beneficiados. |  | x | UNICEF | INIFOM | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 100% |
|  | Realizar talleres de capacitación al Poder Ciudadano y organizaciones comunitarias de mujeres para la implementación de mecanismos de control social sobre la incorporación de las prácticas de género en la gestión pública a nivel municipal. (Municipio de Waspám). |  | x | UNICEF | INIFOM | ,856 | 856 | ,856 | 100% |
|  | Validación de la guía metodológica del control social de las prácticas de género en los 15 municipios y a nivel nacional. |  | x | UNICEF | INIFOM | 27,803 | 27,803 | 9,397 | 100% |
|  | Impresión y publicidad. |  | x | UNICEF | INIFOM | 24,776 | 24,776 | 23,811 | 100% |
|  | Realizar talleres de capacitación a los miembros del gabinete del Poder Ciudadano y organizaciones comunitarias de mujeres y para la implementación de mecanismos de control social sobre la incorporación de las prácticas de género en la gestión pública a nivel municipal. |  | x | UNICEF | INIFOM | 16,076 | 16,076 |  | 100% |
|  | Brindar asistencia técnica para acompañar a mujeres en la práctica de control social de las prácticas de género y para desarrollar talleres de capacitación, seguimiento y monitoreo. |  | x | UNICEF | INIFOM | 17,80 | 17,80 |  | 100% |
|  | Realizar taller con los miembros del gabinete del Poder Ciudadano, organizaciones comunitarias de mujeres y Gob. Municipal para el seguimiento y monitoreo de la implementación de mecanismos de control social de los proyectos ejecutados por la Alcaldía. |  | x | UNICEF | INIFOM | 8,140 | 8,140 |  | 100% |
|  | Impresión de la metodología en versión popular y traducida en los tres idiomas de la Costa Caribe. |  | x | UNICEF | INIFOM | 3,845 | 3,845 |  | 100% |
|  | Seguimiento y monitoreo. |  | x | UNICEF | INIFOM | ,464 | 464 |  | 100% |
| 3.1.2 | Diseñar una metodología para incorporar prácticas de género en futuras formulaciones de políticas presupuestarias, Marco Presupuestario de Mediano Plazo y Presupuesto General de la República durante el año 1 y año 2 y capacitar a funcionarios del MHCP, DGIP y de la Asamblea Nacional para su implementación. | x | x | UNIFEM | MHCP | 11,001 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Brindar asistencia técnica al MHCP y a la DGIP en la implementación de la metodología de la incorporación de las prácticas de género en el presupuesto y el SNIP, mediante la actualización de manuales y guías del proceso presupuestario y de inversiones públicas considerando la metodología de buenas prácticas de género validada. |  | x | UNIFEM | MHCP | 8,757 | 0 | 0 |  |
|  | Dotar de equipos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la reproducción de Manuales y documentos que incorporan las prácticas de género. |  | x | UNIFEM | MHCP | 1,965 | 2,004 | 2,004 | 18% |
| 3.1.4 | Diseñar el sistema de monitoreo y evaluación de las prácticas de género en la ejecución del presupuesto orientado a resultados a través de: a) incorporar al sistema prácticas de género, b) asistencia técnica a funcionarias/os del MHCP y entidades públicas para su implementación. |  | x | UNIFEM | MHCP | 11,197 | 1,620 | 1,620 | 18% |
| 3.1.5 | Contratar a dos personas para el acompañamiento técnico al INIM. |  | x | PNUD | INIM | 31,967 | 19,187 | 11,787 | 60% |
|  | Brindar asistencia técnica a las Instituciones de Gobierno, Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales, instancias de Poder Ciudadano y otras instancias de participación local, en el diseño y ejecución de un plan para la implementación y divulgación de la Política de Género del GRUN y la institucionalización de las Prácticas de Género. | x | x | PNUD | INIM | 37,414 | 9,584 | 5,887 | 26% |
|  | Dar seguimiento en conjunto con las Instituciones de Gobierno, Gobiernos Municipales, Gobiernos Regionales, instancias del Poder Ciudadano y otras instancias de participación local. | x | x | PNUD | INIM | 10,0 | 722 | 722 | 7% |
|  | Apoyar el desarrollo institucional de las Secretarías Regionales de la Mujer de la RAAN y RAAS. |  | x | PNUD | INIM | 20,0 | 16,80 | 3,20 | 84% |
| 3.1.6 | Elaborar e implementar el Plan Extraordinario en apoyo de la aplicación de prácticas de género en el desarrollo de las actividades ordinarias de las Comisiones de “Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia”, “Salud y Seguridad Social”, “Asuntos Laborales y Gremiales” y “Producción, Economía y Presupuesto” de la Asamblea Nacional, particularmente en lo referido a la programación presupuestaria sectorial y el Presupuesto General de la República. |  | x | PNUD | INIM | 15,90 | 15,90 | 9,917 | 100% |
| 3.1.8 | Realizar la sistematización e intercambio de experiencias en la implementación de Prácticas de Género en el GRUN y en el Programa Conjunto de Género. |  | x | PNUD | INIM | 20,0 | 0 | ,0 | - |
|  | Elaborar plan de sensibilización social desde la sistematización e intercambio de experiencias e implementarlo para promover la incorporación de las prácticas de género desde el GRUN y PCG con su traducción miskito, mayangna e inglés creole. |  |  | PNUD | INIM | 50,0 | 16,70 | 12,420 | 33% |
| 3.2.2 | Apoyar técnicamente para la implementación de la metodología de prácticas de género en el marco presupuestario de los Ministerios de Salud y del Trabajo en el MPMP, planes, proyectos y presupuesto. |  | x | UNIFEM | MINSA / MITRAB | 9,320 | 9,0 | 0 | 0,97 |
| 3.2.3 | Implementar la metodología con prácticas de género en el nivel local para la formulación presupuestaria: a) Actualizar manuales de procedimiento y guías del proceso presupuestario del MINSA. b) Elaborar planes y presupuesto con prácticas de género a nivel local. c) Dar seguimiento en su implementación. |  | x | UNIFEM | MINSA / MITRAB | 6,781 | 6,0 | 0 | 0,88 |
| 3.2.4 | Apoyar al Ministerio de Salud en el análisis de los indicadores y variables de esta institución para incorporar las prácticas de género en el sistema de monitoreo. |  |  | UNIFEM | MINSA,MHCP, INIM, INIDE. | 7,20 | 3,0 | 0 | 0,42 |
|  | Capacitar y equipar al personal del MINSA y MITRAB para la aplicación del sistema de monitoreo y seguimiento. |  | x | UNIFEM | MINSA,MHCP, INIM, INIDE. | 2,280 | 0 | 0 | - |
|  | Brindar asistencia técnica al MINSA y al MITRAB en la implementación del sistema de monitoreo y seguimiento en las prácticas de género en planes, proyectos y presupuesto. |  | x | UNIFEM | MINSA,MHCP, INIM, INIDE. | 4,392 | 0 | 0 | - |
|  | Dar seguimiento y monitoreo de la implementación de indicadores y variables con prácticas de género vinculadas al MPMP. |  | x | UNIFEM | MINSA,MHCP, INIM, INIDE. | 9,648 | 0 | 0 |  |
| 3.3.1.a | Realizar encuesta de estudio del Uso del Tiempo de los y las nicaragüenses a través del diseño la muestra e instrumentos metodológicos (boletas, manuales de supervisores, encuestadores, programas de captura). | x | x | UNFPA | INIDE | 22,860 | 22,860 | , | 100% |
|  | Capacitar al personal. | x |  | UNFPA | INIDE | 5,712 | 5,712 | 0 | 100% |
|  | Levantar información. |  | x | UNFPA | INIDE | 87,974 | 14,225 | 0 | 16% |
|  | Procesar información y elaboración del informe final. |  | x | UNFPA | INIDE | 2,180 |  | 0 | - |
|  | Reproducir documentos y presentar los resultados. |  | x | UNFPA | INIDE | 2,760 | 0 | 0 | - |
|  | Sub total |  |  |  |  | 3319,871 | 2263,453 | 643,188 | 68% |
|  | Gestión del Programa |
|  | UNFPA/ Unidad Coordinadora |  | X | UNFPA |  | 241,822 | 206,515 | 61,368 | 85% |
|  | UNIFEM/Especialista efecto 1 |  | X | UNIFEM |  | 23,571 | 22,389 | 7,492 | 95% |
|  | UNCDF/Especialista efecto 2 |  | X | UNCDF |  | 23,571 | 23,571 | 7,873 | 100% |
|  | Costos indirectos UNCDF |  | x | UNCDF |  | 16,920 | 16,920 | 6,537 | 100% |
|  | Costos indirectos CDN-OIT |  | X | OIT |  | 6,70 | 6,70 | 4,0 | 100% |
|  | Costos Indirectos UNICEF |  | X | UNICEF |  | 16,171 | 16,171 |  | 100% |
|  | Especialista efecto 3-OIT |  | X | OIT |  | 23,571 | 23,571 | 20,50 | 100% |
|  | VNUs |  | X | PNUD |  | 63,0 | 63,0 | 62,045 | 100% |
|  | Costos directos CDN | X | X | PNUD |  | 9,715 | 9,715 | 9,715 | 100% |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 425,041 | 388,552 | 179,530 | 91% |
|  | Gran Total |  |  |  |  | 3744,912 | 2652,006 | 822,718 | 71% |

Nota: El marco de resultados de todo el  periodo del programa lo tendremos listo al cierre del PAT del segundo año.

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

- Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Efecto 1: Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 municipios para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de las prácticas de género en el ámbito económico, político y social.

El empoderamiento de las mujeres se concretiza en el   acceso y control de recursos con igualdad de oportunidades, beneficiando en este semestre a 316 mujeres con  crédito, 528 mujeres beneficiadas con insumos y herramientas para producción agropecuaria. Estas acciones  han facilitado que  las mujeres incrementen su  rol decisorio en  actividades productivas, incrementen su ingreso monetario y  mejoren su dieta alimentaria. Además  125 mujeres microempresarias han tenido acceso a formación técnica y  capacitación en nuevos conocimientos técnicos y habilidades relacionados con sus microempresas,  y en el diseño de su página  Web con la metodología de WINNER-UNIFEM  a través de INATEC.

También se ha formado a 248 mujeres productoras y 114 mujeres microempresarias  en la identificación de sus derechos con igualdad de oportunidades, auto cuidado personal, en el desarrollo empresarial de su microempresas, fortalecimiento organizacional y en el fomento de la comercialización de sus productos en : ferias  nacional ,municipal en  el Municipio de Jinotega.

Otros avances ha sido la rehabilitación de   5 Centros de Desarrollo Infantil (CDI,  en Jalapa, Bluefields, Tuma la Dalia, Waspam y Estelí, que beneficiarán a los hijos de  424 mujeres microempresarias y productoras del programa y otras mujeres del municipio .Los cinco gobiernos municipales han brindado: alimentación, mantenimiento, terrenos para construcción, pagos de salarios de educadoras, de los CDI.

Como parte integral de la atención a las mujeres beneficiarias se les ha brindado asistencia  técnica con el personal de salud (enfermeras/os, médicos/as y parteras)  a 369  mujeres, para que se apropien de su derecho ciudadano a la salud. También han recibido atención  especializada en  ginecología, exámenes de mamas, control y uso de un método anticonceptivo, exámenes de ETS)  y atención con las parejas de las mujeres atendidas. Esto ha implicado la capacitación a 300 personas funcionarias  de salud de los 15 municipios en la implementación de  una estrategia de salud para la mujer y  el abordaje  de la violencia de género desde los centros de salud a 150 hombres en masculinidad. Así mismo para brindar una buena atención se ha acompañado con la entrega de herramientas, insumos médicos, equipos de medicamentos, mejoramiento de espacios básicos para atención privada de la mujer y la atención humanizada. En la costa Caribe, de acuerdo a su demanda se ha trabajado desde la casa materna el rescate de las  prácticas del  parto vertical con el confort personal.

Igualmente se  ha sensibilizado a  mujeres y hombres líderes  de 13 municipios metas, y se elaboró de forma participativa una estrategia de incidencia (mujeres y actores locales) para 14 municipios, para que las mujeres puedan demandar e incidir en la atención a sus necesidades básicas y estratégicas de acuerdo a las sus propias realidades. Algunas de ellas fueron  incorporadas  en los presupuestos municipales. A nivel institucional se han fortalecido las estructuras locales para la institucionalidad de las prácticas de género, a través de las secretarias de la mujer en los 15 municipios. A nivel de los gobiernos regionales el INIM acompaña a  la secretaría regional de la mujer de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) en la difusión e implementación de su Política Regional de Género con un enfoque intercultural.

Efecto 2: Incorporadas prácticas de género en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y de presupuestos por resultados en 15 municipios del país. Durante este semestre se ha elaborado un primer borrador de la metodología del sistema de planificación municipal con prácticas de género, además se realizaron talleres de validación y capacitación de la metodología en los nueve municipios con participación de 245 mujeres, 58% y 181 hombres, 42%), para la implementación de las prácticas de género en los procesos de planificación. También se ha formulado 17 proyectos demandados por las mujeres de los 15 municipios entre ellos: productivos, de infraestructura de caminos, de reparación y construcción de viviendas, agua y saneamiento y salud. El PCG cofinancia la suma de U$214,545 como fondo de Inversión Municipal para la Equidad de Género dirigido a 17 proyectos y los gobiernos de estos municipios han asumido compromisos de aportar fondos de su presupuesto municipal la suma de U$99,987, para cofinanciar dichos proyectos . Igualmente se ha avanzado en desarrollar una primera propuesta de matriz de indicadores del Sistema de Información Municipal, la que ha sido validada en cada municipio, con la participación de 148 mujeres (57%) y 113 hombres (43%); de los cuales el 48%(125) son autoridades y técnicos de las Alcaldías, el 34% (89) representante de instituciones, 11%(29) líderes/as territoriales, 4% (10) de organizaciones y 3%(8) del Programa. Además siete gobiernos municipales han asumido compromisos para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Información Municipal con indicadores de Género mediante una carta de interés firmada destinando recursos humanos y financieros necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

Resultado Efecto 3: Incorporadas prácticas de género en las políticas, planes y presupuesto nacionales y particularmente en los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos, la autonomía económica de las mujeres y la disminución de la violencia de género.

Durante este año se  continúa con la revisión  y  validación de la metodología para la incorporación de las prácticas de género al Presupuesto Nacional y al Ministerio de Salud y Trabajo. El equipo consultor  contratado está trabajando en la elaboración  de inventarios de programas y proyectos que contienen prácticas de género, así como la elaboración de indicadores de género, para ser incorporado en la planificación sectorial y en el presupuesto del año 2011, de los ministerios de salud y trabajo.

También se logró el convenio INIM y la ASAMBLEA NACIONAL y actualmente se ha sensibilizado a 27 diputados y diputadas de la asamblea nacional de la importancia de incorporar la equidad de género en el presupuesto de la república y sectorial, para incidir en la aprobación del presupuesto del 2011, con prácticas de género.

¿Hay dificultades para la ejecución?   X  Si        No

¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l) / los Gobierno(s)

X  Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

X  Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

X  Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar:

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- Los procedimientos y  gestiones administrativas de parte las agencias y el atraso en las rendiciones de fondos por parte de las Instituciones, limita los desembolsos y la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de acordado para el segundo año.

- El consenso entre el Gobierno y las Agencias en el redimensionamiento de algunas actividades del Programa y la elaboración del plan de emergencia como parte del proceso de planificación del segundo año se llevó demasiado tiempo, causando atrasos en el inicio de la ejecución del año 2010.

- Los cambios en las estrategias para continuar con la incorporación de las prácticas de género en presupuesto nacional y sectorial han ocasionado retrasos significativos en el cumplimiento de los productos del efecto 3. (ejemplo: la encuesta del uso del tiempo del trabajo de las mujeres en las actividades domésticas, la  aprobación de las instituciones en la contratación de las consultoras en presupuesto sensible en género en el marco presupuestario de mediano plazo).

- En algunas instituciones aun se mantiene las programaciones de actividades desde el nivel central y no son consensuadas  con los municipios, situación que provoca demoras por que los gobiernos municipales o regionales no están de acuerdo y se debilita la participación y compromisos.

- La débil coordinación con los gobiernos regionales  y la descentralización de recursos de las agencias a las instituciones de nivel central ha ocasionado demoras en la ejecución a    nivel regional y municipal de la costa Caribe.

Describa brevemente (150 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- La poca prácticas de articulación y coordinaciones de estrategias en los  municipios  dirigidas a los grupos  metas  afectan el enfoque de una  visión integral de desarrollo. A pesar de los avances, todavía falta dirigir acciones conjuntas entre instituciones que les facilite la complementariedad de recursos y acciones.

- Las políticas institucionales no incorporan las prácticas de género y el personal de las instituciones participantes del Programa está poco sensibilizado sobre el tema, provocando así compromisos  lentos para la  ejecución del PCG. INIM  y UNIFEM ha venido capacitando a las /los enlaces institucionales en genero y desarrollo para ir disminuyendo  esta situación.

- Como consecuencia del punto anterior, existe débil apropiación de las instituciones en la implementación de las prácticas de género en su que hacer institucional y en sus líneas estratégicas, lo que genera que no se le dé prioridad a las actividades planificadas en el programa conjunto de género. Como señalábamos en el informe anterior el INIM ha continuado trabajando en procesos de capacitación y sensibilización.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

- Continuar con los esfuerzos de armonización de los procedimientos administrativos y financieros entre las Agencias del SNU, y un plan de capacitación a las instituciones ejecutoras para agilizar la ejecución del Programa, considerando los aprendizajes implementados por algunas agencias que han flexibilizado sus mecanismos para efectuar los desembolsos.

- Continuar con  talleres evaluativos y de planificación con todas las instituciones participantes del programa,  para el intercambio de buenas prácticas y lecciones  aprendidas, especialmente en los procesos de planificación con las regiones autónomas norte y sur. Esta última es una experiencia, que se puede replicar a nivel municipal con participación de agencias e instituciones del nivel central, ej. PNUD-INIM, INPYME, UNIFEM, INSS-OIT,PMA, MAGFOR.

- Continuar perfeccionando el desarrollo de estrategias integrales consensuadas en cada subgrupo e institución para la incorporación de prácticas de género y buscar las formas como institucionalizarlas a nivel central y a nivel  municipal para  garantizar el empoderamiento  y autonomía  de las mujeres en los territorios.

- Implementar el sistema gerencial de monitoreo y evaluación del Programa a la mayor brevedad para garantizar el seguimiento y monitoreo de manera integral entre agencias e instituciones de acuerdo indicadores del programa, al menos unas dos visitas donde participe en conjunto.

- Definir estrategias con las instituciones para institucionalizar las prácticas de género  y garantizar el  empoderamiento  y autonomía personal, a través de la creación de capacidades a nivel de las secretarias de la mujer en los municipios y fortalecer los enlaces a nivel sectorial, apoyar la creación de las unidades de género en las municipalidades asignar presupuestos para proyectos  demandados para las  mujeres.

- Incorporar artículos relacionados a los logros y lecciones aprendidas del PCG  en las páginas Web INIM, UNFPA y PNUD, información que será suministrada por la unidad coordinadora  y apoyados por los comunicadores de las agencias e institución líder.

.

- Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este sub-apartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

X Sí      No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí      No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

Talleres con socios de los programas conjuntos de género: Estos eventos facilitaron el intercambio de  información y de lecciones aprendidas. Igualmente  sirvió para compartir alternativas que pueden ser utilizadas por otros programas.

Reuniones extraordinarias del UNCT para analizar la situación de los PC: Las reuniones del UNCT han servido para monitorear la ejecución financiera, el avance físico de los programas conjuntos y ventilar algunas dificultades que han ayudado a mejorar la ejecución.

Agencias y gobierno: A nivel nacional se trabajó el plan de emergencia de forma consensuada y se elaboró un plan de desembolsos que ha facilitado monitorear el comportamiento de la ejecución financiera.

Encuentros  entre los actores de  los Programas Conjuntos: Encuentros con todas las instituciones y agencias de los programas conjuntos para intercambiar información de los avances y establecer sinergias y acciones de coordinación, articulación y complementariedad en los territorios.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Se ha iniciado un proceso de encuentro con el personal técnico de las unidades coordinadoras de los programas conjuntos, instituciones y agencias, para intercambiar las experiencias comunes y las dificultades identificadas durante la ejecución de los programas.

La OCR  organizó un taller de evaluación de la gestión de todos los programas conjuntos que  ha permitido: a) socializar las lecciones aprendidas; b) proponer acciones para mejorar la coordinación a nivel local  c)  socializar los planes  de M&E de los programas de Juventud y Empleo y Género y d) discutir los principios de la Estrategia de Incidencia y Comunicación de todos los programas conjuntos.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor Real | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución | 0 | 1 cesta de Crear un fondo interagencial con aportes de todos los programas para reducir costos de a) auditorias y b) incidencia y comunicación; y fortalecer la coordinación entre las agencias y programas | Informes de Auditoría comunes. Estrategia común de comunicación | Envío de informes y estrategia. |
| Número de tareas analíticas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 0 | Dos encuentros entre los programas de los FODM organizados por la OCR (Una capacitación conjunta de sobre procedimientos administrativos de las agencias) | Memoria del taller | Envío de la memorias del taller |
| Número de misiones llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 0 | Talleres de planificación a nivel regional con participación de agencias y socios nacionales. Visita a beneficiarias metas del programa con la evaluadora, MINSA y la OCR. | Informe de Misión Memoria Planes de trabajo Memoria de encuentro | Envío de informe. |
| Número de intercambios entre los programas respecto al monitoreo de los programas del FODM. | 0 | Reunión para la presentación del sistema informático para el monitoreo del PCG donde participaron agencias del SNU y el PC de gobernabilidad ,juventud y medio ambiente | Reporte |  |

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

c.	Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

X Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

X Formulación de políticas/toma de decisiones

X Gestión:	X Presupuestos   X Contratación pública	X Prestación de servicios
Otras. Especificar.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada

Ligeramente involucrada

X Bastante involucrada

Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

X Gestión:  X Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

X Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

X Gestión: X Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

X Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra. Especificar. Se alterna en la Agencia e Institución líder

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor Real | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de apoyo de la ONU al sector público dentro del Programa Conjunto recogido en el presupuesto del Gobierno | 0 | Para el primer año el 17.29% participación porcentual en el Presupuesto del Gobierno | Minutas de retiro. Informes financiero |  |
| Porcentaje de la cooperación técnica/asistencia técnica financiada que se ejecuta mediante programas coordinados de fomento de capacidades consistentes con la estrategias de desarrollo del Gobierno | 0 | El 100 % del de la cooperación técnica del programa conjunto está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo Humano | Reportes de ejecución financiera. Marco de resultados |  |

Describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

- “El mayor impacto del PCG a nivel del país es su vinculación en las políticas de Desarrollo Nacional de Gobierno.  La incorporación de las prácticas de género en los planes y presupuestos municipales y su ejecución coordinando con las instituciones del Gobierno. (Testimonio de William Vásquez, Voluntario, Estelí)

- Las productos definidos en el PCG están en concordancia con las estrategias, planes y programas del gobierno y responden a las necesidades de las mujeres, ejemplo; programa amor con los CDI donde se están beneficiando a las mujeres beneficiarias con el fondo de crédito, el MASIRAAS, modelo de atención en salud  integral en la región autónoma sur.

- Hay involucramiento del sector público y privado  en la sostenibilidad  del cuido de los centros de desarrollo infantil y es promovido por los gobiernos municipales. EJEMPLO:  CDI de Estelí, Jinotega, Matagalpa, Tuma la Dalia, etc. Alcaldía Tuma la Dalia,  Minsa financia el médico  y la enfermera para brindar atención en la casa materna. Hay  secretaria de Mujer en 12 municipios.

- En las regiones autónomas las secretarías de la mujer de las dos regiones participan en la planificación y ejecución de las actividades del plan anual de trabajo.

- Hay alineación del Programa con las políticas y prioridades del Gobierno

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras).

Sí   No  X Otra.

Al inicio de la implementación de los PC el Comité Directivo Nacional decidió juntar los recursos establecidos en el tema de incidencia y comunicación, a fin de elaborar una sola estrategia de comunicación que contribuyera al cumplimiento de los ODM En este contexto el Gobierno Nacional, a través de la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe y las Autoridades Regionales, elaboraron una propuesta de Estrategia de Comunicación Integral para todos los PC F-ODM, unificando esfuerzos y recursos que contribuyan a la sensibilización y divulgación de información sobre el cumplimiento de los ODM y la implementación de políticas nacionales y regionales, tales como el Plan de Desarrollo Humano de Nicaragua y el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe.

En el marco del proceso de construcción de una Estrategia de Comunicación, la Oficina del Coordinador Residente también desarrolló un proceso de construcción participativa de una Estrategia de Comunicación para los PC, como base para la discusión y consenso con las autoridades nacionales y regionales

En estos momentos se ha formado un equipo técnico que revise ambas propuestas y consolide una sola Estrategia de Incidencia y Comunicación, tomando como base los lineamientos establecidos por el F – ODM, así como los establecidos en las políticas y planes nacionales en la materia

A nivel municipal se han utilizado medios televisivos y radiales de apoyo a las Alcaldías, para dar conocer los avances del PCG. Igualmente la labor del voluntariado ha promovido la divulgación de los ODM, como también otras acciones de visibilizarían, entre ellos bolsos, afiches, publicaciones, etc

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

(Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

X Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

X Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

(Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

(Relación con los medios e incidencia

Otras  (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	Número

X Coaliciones/redes sociales			Número 8

Grupos ciudadanos locales	 	Número 4

X Sector privado				Número  5

Instituciones académicas			Número

Grupos de comunicación y periodistas	Número

Otras (usar recuadro a continuación)     	Número

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

X  Grupos de discusión

X Encuestas de hogares

X Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

Foros ciudadanos

X  Fomento/formación de capacidades

X   Otras ferias locales, departamentales  y nacionales

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo de impacto. Garantizado el ejercicio pleno de los derechos de las personas a través de la institucionalización de prácticas de género en el ámbito nacional y local.

El programa conjunto, va más allá del Objetivo 3 (se vincula con el ODM 1, 4 y 5) en el área de fortalecimiento institucional, seguridad alimentaria, combatir la violencia, desarrollo económico a través capacitación, crédito y proyectos de mujer, salud sexual y reproductivo y presupuestos públicos al nivel municipal y nacional.

INDICADORES:

Número de mujeres que opinan que se han restituido sus derechos y condiciones de vida.

| ODM | PCG: Resultados | ODM/ Meta | ODM / Indicadores | PCG: Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 3: Promover la Igualdad entre los géneros y la Autonomía de la Mujer. ODM1 Meta 2 | 1. Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 municipios para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de las prácticas de género en el ámbito económico, político y social. | Meta 4: N/A | Porcentajes de mujeres asalariadas en ocupaciones no agrícolas. | 1.1. Número de mujeres que están en cargos de representación Comunitaria y municipal. 1.2. Número de mujeres organizadas y participando en las actividades económicas, Políticas y sociales. 1.3. Número de personas que han mejorado su situación de seguridad alimentaria y Nutricional. |
|  | 2. Incorporadas prácticas de género en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y de presupuestos por resultados en 15 municipios del país | Meta 4: N/A |  | 2.1 Número de municipios que incorporan en su plan de desarrollo municipal las propuestas elaboradas en función de la equidad de Género. 2.2 Número de proyectos ejecutados en el municipio que incorporan prácticas de género. 2.3 El INIDE y los Municipios publican informes con enfoque de género |
| ODM 5 | 3. Incorporadas prácticas de género en las políticas, planes y Presupuestos nacionales, particularmente en los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos, la autonomía económica de las mujeres y la disminución de la violencia de género. | Meta 4: N/A | Porcentajes de mujeres en cargos parlamentarios | 3.1 MINSA implementa en su presupuesto nacional, acciones relacionadas a prácticas de género. 3.2 MITRAB implementa en su presupuesto nacional, acciones relacionadas a prácticas de género 3.3 Numero de programas incorporan prácticas de género en los presupuestos del MINSA y MITRAB. |

| Número de normas, políticas o planes adoptados que abordan explícitamente cuestiones vinculadas a la discriminación de género y promueven la igualdad de género y/o el empoderamiento de la mujer Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.7 |
| --- |
| 1 Políticas Normas 4 Planes | Número Nacional Número Nacional Número Nacional X | Número Local Número Local 14 Número Local |
| ¿Se encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el país (particularmente CEDAW)? Por favor, especificar. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial): A nivel local las normas son reguladores para la asignación de fondos del presupuesto municipal e incorporar las demandas al mismo. A nivel nacional son instrumentos que establecen acciones de sensibilización de género y dar pautas hacia la institucionalización de las prácticas de género basada en los ejes de igualdad en el trabajo, posición en cargos de dirección y restitución de derechos. |
| Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes : Reforma de la justicia Salud ( Derechos laborales Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de género ( Violencia de género Presupuestos sensibles al género Otro: Especificar: | Comentarios: por favor especificar como el indicador 1.1 se vincula con los sectores seleccionados |
| Presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones en materia de igualdad de género antes de la ejecución del programa conjunto: Presupuesto nacional: $ USD Total presupuesto local: $ USD (en las localidades donde interviene el PC) | Comentarios No tenemos información en este momento. |

| Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o programas de igualdad de género desde el comienzo del programa hasta ahora: Presupuesto nacional : % En total % Inspirado por el Programa Conjunto | Comentarios Información no disponible/D |
| --- | --- |
| Presupuesto local : % En total % Inspirado por el Programa Conjunto |  |
| Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, políticas o planes |
| Ciudadanos Instituciones públicas nacionales Instituciones públicas locales Instituciones privadas | Número Total Número Total Número Total Número Total N/D |
| Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones informadas en cuestiones relacionadas con el género: Aplicable No aplicable |
| ( Instituciones públicas Instituciones privadas ONG/OBC Funcionarios Ciudadanos | Número Total 11 Número Total Número Total Número Total | Mujeres Mujeres | Hombres Hombres |
| Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para producir información y datos estadísticos desagregados por sexos. ( Aplicable No aplicable |
| X Instituciones públicas Instituciones privadas ( Funcionarios ( Ciudadanos (ONG/OBC | Número Total 14 Número Total Número Total 144 Número Total 6 | Mujeres 87 Mujeres 5 | Hombres 57 Hombres 2 |

| 2.1. Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos económicos: Aplicable No aplicable |
| --- |
| Número Mujeres 844 | Núm. Urbano 316 Núm. Rural 528 | %. Grupo étnico 12% Especificar: Mujeres beneficiarias con el bono productivo. |
| 2.2. Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos: ( Aplicable No aplicable |
| Número Mujeres 844 | Núm. Urbano 316 Núm. Rural 528 | %. Grupo étnico 0% Especificar: No tienen un mes de recibido estos insumos. |
| 2.3.En función de los datos disponibles, indique cómo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos económicos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto): |
| ( Salud y/salud sexual o reproductiva ( Seguridad alimentaria y nutrición Reducción de la exposición a la violencia de género Educación Otros: ______ | Comentarios A la fecha no podemos decir cuál ha sido el incremental en ingresos. Sabemos que han cambiado algunos patrones alimentarios pero no tenemos cual es su incidencia en el aspectos nutricional. |
| 2.4. Número de mujeres que han pasado a ocupar cargos públicos de responsabilidad política con el apoyo del Programa Conjunto: Aplicable No aplicable |
| Número Total | Núm. Urbano | %.Grupo étnico Especificar: | Non sabemos. |
| Número Total | Número Nacional | %. Local |  |

| Número de mujeres/niñas con acceso a servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto: Aplicable No aplicable |
| --- |
| Número Total Núm. Mujeres | Núm. Niñas | Núm. Urbano | Rural/Indígena |
| Número de mujeres/niñas que han utilizado servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto: Aplicable No aplicable |
| Número Total | Núm. Mujeres: | Núm. Niñas | Núm. Urbano | Rural/Indígena |
| Variación (%)en los casos de violencia de género denunciados a la policía desde el inicio del Programa hasta este momento: |
|  |  | Comentarios |

| 4.1. Número y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilización y defensa y promoción de la perspectiva de género: |
| --- |
| ( Funcionarios Instituciones privadas ( Organizaciones comunitarias Líderes religiosos Ciudadanos ( Otro: Especificar Productores | Número. 150 Número Número 6 Número Número | Número a nivel nacional Número a nivel local |
| Indicar los medios de comunicación/acciones de sensibilización empleados/as: |
| ( Periódico y prensa escrita ( Radio | (Televisión (Actividades comunitaria | (Escuelas Iniciativas entre pares Otra. Especificar: |

ANEXO: SIGLAS

AGEM	Agenda Económica de las Mujeres

FAO 	La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FNI	Fondo Nicaragüense de Inversiones

FODM	Fondo para el Alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

INATEC	Instituto Nacional Tecnológico

INIDE	Instituto Nacional de Información de Desarrollo

INIFOM	Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal

INIM	Instituto Nicaragüense de la Mujer

INPYME	Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa

INSS	Instituto de Seguridad Social

MAGFOR	Ministerio Agropecuario y Forestal

MHCP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MIFAN	Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez

MIFIC	Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

MINSA	Ministerio de Salud

MITRAB	Ministerio del Trabajo

ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIT	Organización Internacional de Trabajo

OPS	Organización Panamericana de Salud

PMA 	Programa Mundial de Alimentos

PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

UNCDF	Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización

UNCT	El Equipo de País de Naciones Unidas

UNDAF	Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNFPA 	Fondo de Población de Naciones Unidas

UNICEF	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

ANEXOS

| Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) |
| --- |
| Estado de Avance del SIM en los 15 Municipios de la Ventana de Género |
| Departamento/Municipio | Elaboración de Diagnósticos Municipales | Propuesta de Indicadores | Devolución de Resultados y Validación de Indicadores | Carta de Expresión de Interés | Conformación de Comisión Municipal | Estructuración de BD | Instalación del SIM | Seguimiento y Evaluación |
| Nueva Segovia |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Dipilto |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Jalapa |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Madríz |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Somoto |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| San José de Cusmapa |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Jinotega |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Jinotega |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Tuma La Dalia |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Matagalpa |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Matagalpa |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Estelí |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Estelí |  |  |  | Pendiente | Pendiente | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| San Nicolás |  |  |  |  | Pendiente | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| León |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| El Sauce |  |  | Programada en julio |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Achuapa |  |  | Programada en julio |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| RAAN |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Puerto Cabezas |  |  | Programada en julio |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Waspán |  |  | Programada en julio |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| RAAS |  |  |  |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| Bluefields |  |  | Programada en julio |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |
| La Cruz de Río Grande |  |  | Programada en julio |  |  | Agosto/Sept./Oct. | Noviembre | Diciembre |

| PROGRAMA CONJUNTO DE GENERO- Efecto 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDO DE INVERSION MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GENERO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE LOS PROYECTOS FIMEG-PCG (INIFOM-UNCDF-UNICEF) |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipios | Nombre del Proyecto | Beneficiarias(os) |  | Presupuesto Córdobas |  |
|  |  | Mujeres | Hombres | Total | Obs. | Beneficiarias indirectas |  | Alcaldía | FIMEG | Subtotal | Beneficiarias | Total |  |
| Jalapa | Construcción de 476 ml de cause en el sector 9 del municipio de Jalapa | 879 | 794 | 1.673 | Pobladores de Sector 9 | 14.197 | Pobladores casco urbano | 129.544,20 | 300.359,20 | 429.903,40 | - | 429.903,40 |  |
| Dipilto | Mejoramiento de MAG y construcción de letrinas mejoradas en la comunidad Los Planes. | 120 | 80 | 200 |  |  |  | 167.187,09 | 300.363,00 | 467.550,09 |  | 467.550,09 |  |
| Somoto | Construcción de un puente vado en la comunidad El Chinchal. | 118 | 138 | 256 | Pobladores comunidad El Chinchal | 16,618 h y 20,333 mujeres del municipio |  | 200.000,00 | 300.363,00 | 500.363,00 |  | 500.363,00 |  |
| San José de Cusmapa | Plan Techo para madres solteras del municipio de San José de Cusmapa | 65 | - | 65 | 325 familiares |  |  | 130.710,15 | 300.363,00 | 431.073,15 |  | 431.073,15 |  |
| Estelí | Plan techo mejorado para 29 mujeres | 33 | 4 | 37 | Comarca Santa Cruz de las Mesetas | 49 mujeres y 58 hombres | Familiares de las mujeres | 91.528,76 | 305.095,86 | 396.624,62 |  | 396.624,62 |  |
| San Nicolás | Reparación del Tramo de 1.00 Km de Camino Empalme Rodeo Grande hasta la Comunidad de Jocomico. | 71 | 81 | 152 | Comunidad El Jocomico |  |  | 115.000,00 | 100.205,60 | 215.205,60 |  | 215.205,60 |  |
|  | Reparación del Tramo de 1.5 Km de Camino Empalme Rodeo Grande hasta la Comunidad de El Espinito | 87 | 86 | 173 | Pobladores comunidad El Espinito |  |  | 116.000,00 | 206.510,00 | 322.510,00 | 159.000,00 | 481.510,00 |  |
| Matagalpa | Instalación de una granja avícola en la comunidad de San José | 121 | - | 121 | Comunidad San José | 491 h y 343 mujeres comunidad | familiares | 152.809,80 | 295.658,51 | 448.468,31 | 84.000,00 | 532.468,31 |  |
| El Tuma La Dalia | Plan Techo para mujeres cabezas de familia | 205 | - | 205 | Mujeres jefas de familia | 852 mujeres y 788 hombres | familiares | 88.697,55 | 295.658,51 | 384.356,06 | 16.200,00 | 400.556,06 |  |
| Jinotega | Construcción de viviendas para mujeres de la tercera edad | 10 | - | 10 | Mujeres tercera edad propietarias vivienda en mal estado | 60 | familiares | 117.147,71 | 303.712,76 | 420.860,47 | 35.759,42 | 456.619,89 |  |
| El Sauce | Auto reparación de 200 viviendas en el municipio de El Sauce. | 170 | - | 170 | Mujeres jefas de familia |  | familiares | 130.000,00 | 315.000,00 | 445.000,00 |  | 445.000,00 |  |
| Achuapa | Remodelación del antiguo Centro de Salud para la Casa Materna del Municipio de Achuapa | 409 | - | 409 | Mujeres embarazadas al año |  |  | 279.116,86 | 300.363,00 | 579.479,86 | - | 579.479,86 |  |
| Puerto Cabezas | Fortalecimiento productivo a través del establecimiento de cultivos de tubérculos, musáceas, raíces y la crianza de aves de patios con 40 familias de la comunidad de Lamlaya, Municipio de Puerto Cabezas, RAAN Nicaragua. | 40 | - | 40 | Mujeres de la comunidad de Lamlaya | 1.900 | familiares | 86.290,00 | 287.633,33 | 373.923,33 | 104.400,00 | 478.323,33 |  |
| Blufields | Construcción de letrinas secas en el Barrio San Pedro, Blufields -RAAS. | 29 | 21 | 50 | 50 Familias Barrio San Pedro |  |  | 128.727,00 | 300.000,00 | 428.727,00 | 247.000,00 | 675.727,00 |  |
| La Cruz de Río Grande | Construcción de letrinas secas enla comunidad de Nueva Estrella | 145 | - | 145 | 30 familias | 398 | familiares | 132.711,00 | 303.363,00 | 436.074,00 | 211.500,00 | 647.574,00 |  |
| Waspám | Implementación de panadería en tres comunidades del sector llano con la organización de mujeres indigenas del municipio de Waspám | 65 | - | 65 | Mujeres indígenas |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | Reforestación, conservación y aprovechamiento de recursos forestales de las mujeres indígenas del municipio de Waspám, Río Coco (5 viveros) | 135 | 45 | 180 | Pobladores Río Coco | 62.819 | Pobladores del municipio |  |  | - |  | - |  |
|  | TOTAL | 2.702 | 1.249 | 3.951 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Cantidad | Tipos de proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Productivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Techo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Acceso vial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agua y saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | casa materna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.

Este indicador ha sido adaptado a partir de la Declaración de Paris.

En cuanto al indicador 1.4, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.

Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo de elaboración de informes.

# Text boxes

En algunos eventos realizados  en los municipios por  agencias y socios institucionales  (MAGFOR-PMA) se han elaborado dibujos que visibilizan los resultados del programa y se intercambian sus resultados. Las visitas  con algunas instituciones a nivel municipal han servido para conocer los logros del PCG y también visibilizar algunas limitaciones en la integralidad de las acciones.

- Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales

que reconocen y garantizan los derechos de las mujeres

- Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales que

reconocen y garantizan los derechos de las mujeres

2. Se ha reforzado la participación de las mujeres en la vida económica y en la toma de decisiones públicas de su comunidad y/o país

3. Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/niñas y mejorado el apoyo ofrecido a las víctimas de la violencia de género

4.	Aumento de la sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género y de defensa y promoción de la misma