Reporte de Seguimiento

MDGF 1759 “Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el macizo colombiano”

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

- Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

| ## Fecha de Presentación: 15 Julio2010 ## Presentado por: Nombre: Bruno Moro Cargo: Coordinador Residente País Organización: PNUD Colombia Información de contacto: bruno.moro@undp.org |  | ## País y Ventana Temática Colombia Cambio Climático |
| --- | --- | --- |

| ## N.º Proyecto Atlas del FFMD: ## ATLAS AWAR 48266 ## Nombre: Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el Macizo Colombiano. |  | ## N.º Informe: Nueve (9) ## Periodo del Informe: Del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2010 Duración del Programa: Tres años Fecha oficial de comienzo del programa: 17 de marzo de 2008 |
| --- | --- | --- |

| ## Organizaciones de la ONU Participantes Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud-OPS/OMS |  | Socios para la Ejecución Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM. Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC. |
| --- | --- | --- |

| Resumen Presupuestario Estimado |  |
| --- | --- |
| Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha | UN Org FAO: 1.015.000 UN Org OPS/OMS:110.000 UN Org PNUD: 2.635.000 UN Org UNICEF:240.000 Total: 4.000.000 |
| Presupuesto Total Transferido hasta la fecha | UN Org FAO: 685.000 UN Org OPS/OMS:110.000 UN Org PNUD: 1.630.000 UN Org UNICEF: 440.000 Total:2.865.000 |
| Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado) | UN Org FAO: 300.390 UN Org OPS/OMS: 21.110 UN Org PNUD: 578.024 UN Org UNICEF: 194.300 Total 1.093.824 |
| Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado) | UN Org FAO: 310.357 UN Org OPS/OMS: 20.999 UN Org PNUD: 713.639 UN Org UNICEF: 176.866 Total 1.221.862 |

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

- Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

El programa conjunto “Integración de eco-sistemas y adaptación al cambio Climático  en el Macizo Colombiano” apunta a contribuir a llenar vacíos de relevancia estratégica en la política y accionar ambiental en Colombia.  El programa se desarrolla en la cuenca alta del Río Cauca,  (municipios Puracé y Popayán, Nacimiento del Cauca, Ríos San Andrés, San Francisco, Rio piedras) en el Macizo colombiano, donde se inicia la ejecución de medidas de adaptación acordes con el análisis de vulnerabilidad al cambio climático y los resultados del levantamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el departamento del Cauca.

Mapa 1: Ubicación General del Programa Conjunto “Integración de eco-sistemas y adaptación al cambio Climático  en el Macizo Colombiano”

Mapa 2: Microcuencas ubicadas dentro del área piloto del Programa Conjunto

Estas acciones específicas de adaptación, se orientan a disminuir los impactos de la variabilidad climática de sistemas de producción pecuaria predominantes, mejorar la seguridad y soberanía alimentaría de la población local, protección de ecosistemas, el abastecimiento de agua y la prevención de riesgos. De esta experiencia concreta se espera extraer elementos importantes para el enriquecimiento de las políticas de adaptación al cambio climático por una parte y por otra validar tecnologías concretas y metodologías de concertación entre actores sociales y entidades en el contexto de la elaboración y puesta en marcha de la ruta de transición para la adaptación al cambio climático, con visión amplia e integral.

El carácter conjunto se da por la acción coordinada y complemetaria de cuatro agencia del Sistema de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, OPS, FAO) en cooperación con las entidades gubernamentales competentes de la formulación y ejecución de las políticas públicas como IDEAM, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento Nacional de Planeación. A nivel local se han vinculado también las organizaciones indígenas y campesinas involucradas. Articulando el actuar local-regional y nacional, para incrementar el impacto y a la vez, obtener lecciones aprendidas y la posibilidad de replicación.

El programa es financiado por el fondo para el logro de los objetivos del desarrollo del Milenio MDGIF, dado que el “telón de fondo” del programa lo constituyen en el nivel mas general la preocupación por el logro de los ODM y en un ámbito más particular fortalecer las políticas ambientales relacionadas con el cambio climático, situación que de no encontrar soluciones adecuadas en muy corto plazo, se traducirá en un incremento de las ya preocupantes situaciones de deterioro ambiental y pobreza en las regiones llamadas “eco-regiones estratégicas” y del país en su conjunto dada la pérdida de bienes y servicios ambientales.

El programa se plantea actuar desde tres áreas temáticas que constituyen los resultados a lograr:

Formulación de políticas: Contar con lineamientos y enfoques para ser incorporados en políticas, Estrategias, e instrumentos de planeación nacional, para facilitar el logro de los ODM que incorporan adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico-culturales relevantes. Para ello se apoyar, mediante actividades de asesoría y fortalecimiento técnico, a la formulación de políticas específicas relacionadas con adaptación  al cambio climático y su inclusión en las estrategias para la reducción de la pobreza y en la Política Nacional Hídrica.

Fortalecimiento institucional y de organizaciones sociales: Fortalecer en aspectos técnicos y organizacionales a las entidades y organizaciones sociales comprometidas en la formulación, coordinación e implementación de estrategias y políticas relacionadas con el manejo integral de ecosistemas, recurso hídrico y adaptación al cambio climático en la eco-región estratégico del Macizo Colombiano.

Fortalecimiento de la capacidad técnica y organizativa  de implementación conjunta de políticas de adaptación por parte de actores locales: Instituciones y comunidades locales en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano con capacidad para implementar medidas de adaptación al cambio climático con enfoque étnico y de equidad de género,  para facilitar el logro de los ODM y como referente para políticas nacionales y regionales.

BENEFICIARIOS

El MDGF adopta la definición de beneficiarios de él OCDE/CAD “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”. La columna “previsto” se refiere a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo” en este caso de las acciones del programa conjunto.

| Tipo de beneficiarios | N° de Institucionesprevistas | N° de instituciones alcanzado | N° de mujeres previstas | N° de mujeres alcanzado | N° de hombres previstos | N° de hombres alcanzado | N° de individuos de Grupos Étnicos previsto | N° de individuos de Grupos Étnicos alcanzado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por tipo de institución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituciones nacionales | 5 | 3 | 60 | 60 | 58 | 58 |  |  |
| Instituciones locales y regionales | 13 | 10 | 450 | 220 | 450 | 301 | 2 | 2 |
| Total | 18 | 13 |  | 280 |  | 359 | 2 | 2 |
| Por ubicación Geográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urbanas/os * |  | 3 | 88 | 48 | 77 | 51 |  |  |
| Rurales ** |  | 10 | 450 | 192 | 450 | 283 | 2 | 2 |
| Total | 18 | 13 |  | 280 |  | 359 | 2 | 2 |

A continuación se discrimina la información de beneficiarios:

Beneficiarios directos a nivel nacional

| Indicar Tipo de Beneficiario | No. Instituciones | No. Mujeres | No. Hombres |
| --- | --- | --- | --- |
| IDEAM | 1 | 20 | 22 |
| DNP | 1 | 2 | 2 |
| MAVDT | 1 | 46 | 39 |
| Total | 3 | 60 | 58 |

| Beneficiarios directos en área piloto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicar tipo de beneficiario | No de Instituciones | No de Mujeres | No de Hombres | No Grupos Étnicos |
| Cabildos Indígenas | 5 | 162 | 238 | 2 |
| Organizaciones campesinas | 2 | 30 | 45 | 1 |
| Instituciones |  |  |  |  |
| Fundación Río Piedras (Dependencia Ambiental) | 1 | 2 | 2 |  |
| Universidad del Cauca: Grupo GEA | 1 | 9 | 2 |  |
| Universidad del Cauca: Grupo Tull | 1 | 2 | 3 |  |
| Acción Social: Equipo estrategia JUNTOS) | 1 | 9 | 6 |  |
| Alcaldía de Puracé: Despacho Alcalde, Oficina de Planeación, Oficina de Gestión Social, Secretaría de Desarrollo Agropecuario) | 1 | 3 | 5 |  |
| Parque N.N. Puracé: Dirección Territorial y Programa Parque Puracé) | 1 | 3 | 1 |  |
| TOTAL | 12 | 220 | 301 | 3 |

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

| Tipo de beneficiarios por resultado | N° de Instituciones previstas | N° de instituciones alcanzado | N° de mujeres previstas | N° de mujeres alcanzado | N° de hombres previstos | N° de hombres alcanzado | N° de individuos de Grupos Étnicos previsto | N° de individuos de Grupos Étnicos alcanzado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1: Incidencia en política |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urbanas/os |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rurales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  | 22.774.524 |  | 22.203.234 |  |  |  |
| R2: Medidas de adaptación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urbanas/os |  |  | 27 |  | 27 |  | 2 | 2 |
| Rurales |  |  | 5433 |  | 5207 |  | 2 | 2 |
| Total |  |  | 5460 |  | 5228 |  |  |  |

Beneficiarios indirectos a nivel nacional (Incidencia en políticas)

| Indicar Tipo de Beneficiario | No. Instituciones | No. Mujeres | No. Hombres | No. Grupos Étnicos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Población Colombiana | 44.977.758 | 22.774.524 | 22.203.234 |  |
|  | 41468384; 20.336.117; 21.132.267. | 21132267 | 20336117 |  |
| Total | 44.977.758 | 22.774.524 | 22.203.234 |  |

| Beneficiarios indirectos en área piloto (medidas de adaptación) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicar tipo de beneficiario | No de Instituciones | No de Mujeres | No de Hombres | No Grupos Étnicos |
| Entidades de Gobierno |  |  |  |  |
| Municipio de Popayán: Oficina de Planeación Municipal, Consejo Municipal de Planeación, Gerencia Acueducto de Popayán) | 1 | 7 | 6 |  |
| CRC: Subdirección de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental, Subdirección de Ecosistemas | 1 | 2 | 4 |  |
| Parques Nacionales: Dirección Territorial Sur Andina | 1 | 1 |  |  |
| Gobernación del Cauca: Programa Cauca Sin Hambre - Proyecto PANES, Secretaría de Planeación, Consejo Departamental de Planeación, Oficina de consejería Social (construcción de políticas de género) | 1 | 9 | 9 |  |
| Defensa Civil: Grupo de Protección Ambiental | 1 | 7 | 8 |  |
| Ingeominas: Dirección Regional | 1 | 1 | 0 |  |
| Subtotal Entidades de Gobierno | 6 | 27 | 27 |  |
| Organizaciones Sociales |  |  |  |  |
| Cabildos Indígenas |  |  |  |  |
| Purace |  | 981 | 948 | 1 |
| Kokonuko |  | 2.211 | 2.145 |  |
| Paletará |  | 1.322 | 1.364 |  |
| Poblazón |  | 188 | 205 |  |
| Quintana |  | 306 | 267 | 1 |
| Subtotal Cabildos |  | 5.008 | 4.929 |  |
| Asocampo |  | 199 | 207 | 1 |
| Asoproquintana |  | 78 | 70 |  |
| Subtotal Asociaciones campesinas |  | 277 | 277 |  |
| Asociación Departamental de mujeres |  | 148 |  |  |
| Total | 6 | 5460 | 5228 | 3 |

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Se hace necesario aclarar que la plantilla del documento del Programa, contemplo solamente indicadores de producto (los productos se colocan en la responsabilidad de cada agencia) y que en el año 1 el comité de gestión aprobó la solicitud de ajuste de indicadores de resultado los cuales se incorporan a continuación:

| Resultado 1 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 1 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se cuenta con lineamientos y enfoques para ser incorporados en políticas, estrategias, e instrumentos de planeación nacional, para facilitar el logro de los ODM que incorporan adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico-culturales relevantes | Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza cuenta con lineamientos para incorporar adecuadamente la dimensión ambiental con énfasis en recurso hídrico y cambio climático. | la Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza no se aborda específicamente la relación medio ambiente, cambio climático y pobreza | 100% las 3 estrategias e instrumentos incluyen enfoques y lineamientos producidos por el Programa. 66% 2 estrategias e instrumentos los incluyen 33% 1 estrategia y/o instrumento los incluyen | 60 % Se cuenta con una propuesta del PC para la política de cambio climático en el componente de adaptación. | Ruta propuesta para la inclusión de lineamientos y enfoques - Evaluaciones del PC. - Informes de avance - Archivos DNP - Archivos MAVDT - Archivos INS y MPS Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta, de acuerdo a las escalas establecidas, el avance de las acciones propuestas para impactar dichas estrategias. | PNUD Producto 1 del resultado 1 1.1 Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza cuenta con lineamientos para incorporar adecuadamente la dimensión ambiental con énfasis en recurso hídrico y cambio climático. OPS Producto 1 del resultado 1 Revisar la Estrategia de Erradicación de Pobreza con respecto a la incorporación de los impactos de cambio climático en lo que se refiere a la Estrategia de Entornos Saludables con énfasis en los sectores más vulnerables y formular un documento de propuestas de ajuste transversal. Productos concluidos: 1. Documento de Análisis de Vulnerabilidad de la Salud frente al Cambio Climático. 2. Apoyo en la preparación del documento CONPES 3550 enfatisando los aspectos de Cambio Climático y Salud. 3. Apoyo en la preparación del capitulo de salud en el documento CONPES de Cambio Climático UNICEF Producto 2 del resultado 1 Análisis de política relacionadas con el agua para formular lineamientos para incorporar la gestión integral del recurso hídrico que considera efectos y vulnerabilidad del recurso al cambio climático. Agencias Nacionales: MAVDT, IDEAM, DNP. | Se mantienen las prioridades del gobierno nacional en relación a los temas de cambio climático y gestión integral del recurso hídrico. |

| Resultado 1 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 2 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se cuenta con lineamientos y enfoques para ser incorporados en políticas, estrategias, e instrumentos de planeación nacional, para facilitar el logro de los ODM que incorporan adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico-culturales relevantes | Se cuenta con una metodología para inclusión de los ODM en política de Cambio Climático. (Metodología que permite hacer visibles en los ODM el impacto del cambio climático en pobreza, género y ambiente.) | No existe ningún antecedente a nivel nacional | Se cumple la meta al 100 % cuando el Programa cuenta con enfoque, batería de indicadores y procedimientos que permitan argumentar de manera suficiente sobre el tipo, forma y contundencia de la afectación del cambio climático en los ODM de pobreza, género y ambiente. | 70 % A diciembre de 2009, se ha consolidado y socializado a nivel regional la línea de base de ODM para el departamento del Cauca, incluyendo un análisis sobre impactos del cambio climático y los desafíos de la región para el logro de los ODM. Se cuenta con una versión preliminar del índice de vulnerabilidad climática asociada a fenómenos extremos Se ha elaborado un proyecto específico para validar y/o ajustar indicadores para pueblos indígenas Se incorpora el enfoque diferencial y de género en las medidas de adaptación | Documentación del programa sobre: *Análisis de experiencias *Levantamiento de línea base *Validación de Indicadores *Diseño de indicadores Evaluaciones del PC. Informes de avance Archivos DNP Archivos MAVDT Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la construcción de la metodología y el levantamiento de la línea base. | PNUD , tiene dentro del resultado 1 la responsabilidad de: *Construir ODMs a nivel municipal y territorial en la cuenca seleccionada en el Macizo Colombiano con enfoque diferencial y evaluar su afectación frente a la vulnerabilidad al cambio climático * Formular lineamientos para ajustar las políticas públicas sobre Erradicación de la Pobreza, incorporando la visión de reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. * Diseñar e implementar un programa de discusión y debate público con participación de actores sociales e institucionales acerca de las relaciones pobreza, ODM, desarrollo y medio ambiente. Agencias Nacionales: MAVDT, IDEAM, DNP. | Se mantienen las prioridades del gobierno nacional en relación a los temas de cambio climático y gestión integral del recurso hídrico. |

| Resultado 1 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 3 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se cuenta con lineamientos y enfoques para ser incorporados en políticas, estrategias, e instrumentos de planeación nacional, para facilitar el logro de los ODM que incorporan adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico-culturales relevantes | Instituciones nacionales influenciadas por el enfoque y propuestas del programa (% Instituciones acompañadas por el PC cualificadas y operando, en vías de apropiación de estrategias de adaptación) | 0 % | . Instituciones a influenciar: MVDT, MADR, DNP, MPS, MININTERIOR (Subdirección de atención y prevención de desastres) Se cumple la meta cuando en ellas se encuentran incluidos de forma clara y suficiente, lineamientos y enfoques valorados por el Programa como pertinentes e importantes para abordar en los instrumentos de política de las instituciones propuestas (5 nacionales). | 40 % Se ha entregado al Ministerio e IDEAM el estudio final sobre estado del recurso hídrico en Colombia, que incluye la revisión de indicadores sobre el Recurso hídrico. | *información propuesta y socializada por el programa. * *Estrategia de incidencia *Grupos institucionales abordados. Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas. | UNICEF Apoyar al IDEAM en la realización de estudios técnicos de base que permitan incorporar adecuadamente estrategias de adaptación al cambio climático en la Política Hídrica Nacional. Acompañar técnica y metodológicamente a IDEAM y MAVDT en la concertación de la Política Hídrica Nacional con las otras entidades estatales competentes. PNUD Apoyar técnica y logísticamente la elaboración de los planes y estrategias de acción sectorial para la implementación de la Política. Apoyar al IDEAM en la realización de estudios técnicos de base que permitan incorporar adecuadamente herramientas de adaptación al cambio climático en la Política. Agencias Nacionales: MAVDT, IDEAM, DNP. | Se mantienen las prioridades del gobierno nacional en relación a los temas de cambio climático y gestión integral del recurso hídrico. |

| Resultado 1 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 4 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se cuenta con lineamientos y enfoques para ser incorporados en políticas, estrategias, e instrumentos de planeación , para facilitar el logro de los ODM que incorporan adecuadamente especificidades de género y aspectos étnico-culturales relevantes | Lineamientos y estrategias incluidos en PHN y PNA (Nº de lineamientos y estrategias propuestas por el programa, que son incluidos en el plan hídrico nacional y el plan nacional de adaptación) | A 2008 no hay política Hídrica Nacional. A 2008 la formulación de una Política Nacional de Cambio Climático se encuentra en proceso. | 50 % Se cumple la meta cuando en la Política hídrica nacional se encuentran incluidos, lineamientos y enfoques propuestos por el Programa y en la Plan Nacional de Adaptación. | 60 % La política hídrica nacional cuenta con enfoques y lineamientos propuestos por el programa en materia de adaptación, adoptando recomendaciones del PC en aspectos de participación equidad, adaptación y uso eficiente del agua. Aunque aún no se han formulados políticas nacionales para cambio climático, el DNP cuenta con lineamientos y recomendaciones de Programa La segunda comunicación nacional ha recogido aportes del programa. | Documentos con propuesta del PC argumentación Estrategias de posicionamiento de los temas y necesidades. Estrategia de incidencia Inclusión de lineamientos en los planes. Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas. | UNICEF Apoyar al MAVDT y a IDEAM para que la Política Hídrica Nacional cuente con lineamientos para incorporar la gestión integral del recurso hídrico que considera efectos y vulnerabilidad del recurso al cambio climático PNUD Las instancias competentes han fortalecido la capacidad de promover y coordinar la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático en el componente de Adaptación Apoyar la incorporación de medidas de adaptación a cambio climático en los POMCH, Planes de Vida y en los POTs de los municipios involucrados y lineamientos para las políticas públicas. Agencias Nacionales: MAVDT, IDEAM, DNP. | Se mantienen las prioridades del gobierno nacional en relación a los temas de cambio climático y gestión integral del recurso hídrico. |

| Resultado 2 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 5 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. | Área con análisis de Vulnerabilidad (% del área seleccionada con análisis de vulnerabilidad por sectores) | 5 % | 100 % | 100 % El área piloto en la cuenca del Río Cauca cuenta con un análisis participativo de vulnerabilidad al cambio climático | Un documento con resultados de análisis de vulnerabilidad Acuerdos y Convenios programáticos suscritos por entidades y organizaciones sociales. Archivos IDEAM,MAVDT, CRC, informes de organizaciones indígenas y campesinas Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la construcción de la metodología y el levantamiento de la línea base. | FAO Concertar y delimitar el área de intervención en la cuenca seleccionada de la región del Macizo Colombiano con organizaciones indígenas, campesinas, habitantes de las cuencas, autoridades ambientales y territoriales. PNUD Identificar alternativas de adaptación al cambio climático en la cuenca seleccionada, con priorización de manejo y conservación del recurso hídrico, ecosistemas, población, sectores productivos (agrícolas y pecuarios) y riesgos de mayor impacto para los ODM. Seleccionar comunidades con condiciones favorables para la implementación concreta de alternativas de adaptación al cambio climático relacionados con el logro de los ODM. | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

| Resultado 2 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 6 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. | Grupos participando en análisis de vulnerabilidad (% de grupos técnicos capacitados y participando de los procesos de análisis de vulnerabilidad y adaptación) | 5 % | 100 % Los grupos (hombres y mujeres) se encuentran capacitados y participando de los procesos de análisis de vulnerabilidad cuando: *Poseen información y la analizan *Dominan técnicas y métodos *Desarrollan capacidades para comunicar y usar sus conocimientos en los ejercicios de AV | 80 % El área piloto en la cuenca del Río Cauca cuenta con un análisis participativo de vulnerabilidad al cambio climático NOTA: Aunque no estaba previsto se complemento este resultado con la identificación de buenas prácticas de manejo de recursos naturales en la Cuenca del río Piedras. | Un documento con resultados de análisis de vulnerabilidad Acuerdos y Convenios programáticos suscritos por entidades y organizaciones sociales. Archivos IDEAM,MAVDT, CRC, informes de organizaciones indígenas y campesinas Documento de sistematización de buenas prácticas de manejo de recursos naturales. | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la construcción de la metodología y el levantamiento de la línea base. | PNUD Identificar alternativas de adaptación al cambio climático en la cuenca seleccionada, con priorización de manejo y conservación del recurso hídrico, ecosistemas, población, sectores productivos (agrícolas y pecuarios) y riesgos de mayor impacto para los ODM. Este resultado se desarrollo de manera interagencial entre PNUD y FAO. Se conto con el apoyo FAO con apoyo del proyecto TCPRLA 3112 de FAO. IDEAM brinda su apoyo técnico e institucional . | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

| Resultado 2 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 7 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. | Nº de metodologías validadas para implementación de acciones de adaptación a Cambio Climático | 0 | 90 % Se cumple la meta cuando las metodologías y sus herramientas, técnicas y procedimientos han sido aplicados en ejercicios pilotos de acciones de adaptación. | 65% Se ha validado la metodología de análisis de vulnerabilidad Se avanza en la validación de la metodología de escuelas de campo para replicar medidas de adaptación y buenas prácticas. | Metodologías Validadas Documentación de talleres, capacitaciones y eventos de validación. Acuerdos y Convenios programáticos suscritos por entidades y organizaciones sociales. Experiencias de escuelas de campo en funcionamiento. Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la construcción de la metodología y el levantamiento de la línea base. | FAO 2.1 Entidades, administraciones municipales, organizaciones sociales, campesinos e indígenas en la cuenca hidrográfica seleccionada, han mejorado su capacidad para concertar el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca PNUD 2.3 Organizaciones sociales y entidades participantes han mejorado su capacidad para una gestión sostenible de los recursos, así como para el tratamiento concensuado de tensiones socio-ambientales IDEAM apoyo técnico | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

NOTA: El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Piedras (POMCH) fue formulado antes de la iniciación del Programa Conjunto. Por lo tanto las actividades se centraron a identificar y replicar buenas prácticas para el manejo de recursos naturales en esta cuenta para fortalecer el diseño de las medidas de adaptación para toda la cuenca alta del río Cauca.

Manejo de conflictos: esta actividad se planteo de manera puntual pero se desarrolla de manera transversal

| Resultado 2 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 8 (valores de referencia y plazos indicativos) |  | Línea de base |  | Meta total Estimada para el PC |  | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte |  | Medios de verificación |  | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) |  | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. | Planes y programas con determinantes ambientales de Cambio Climático (Planes, programas y proyectos, que incorporan determinantes ambientales para adaptación a cambio climático) |  | Se ha formulado el POMCH de Rio Piedras, Se cuenta con un plan de acción para la revisión y ajuste del EOT formulado por el MAVDT |  | 66 % Se cumple la meta cuando se ha: Identificación de determinantes de CC a incluir Documento propositivo del programa para articular al Plan La propuesta del programa ha sido incluida en el plan. |  | 35 % Se cuenta con la propuesta metodológica para la evaluación de amenazas naturales recurrentes con enfoque de adaptación. Se cuenta con el diagnóstico para la formulación del Plan de Seguridad Alimentaria y una sistematización de la práctica del trueque como opción de adaptación autónoma. |  | Documentos propositivos del programa Archivos del municipio de Puracé (planes formulados) Archivos de organizaciones sociales y cabildos. Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro |  | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para incluir enfoque de adaptación en instrumentos de planeación. |  | FAO Entidades, administraciones municipales, organizaciones sociales, campesinos e indígenas en la cuenca hidrográfica seleccionada, han mejorado su capacidad para concertar el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca PNUD Organizaciones sociales y entidades participantes han mejorado su capacidad para una gestión sostenible de los recursos, así como para el tratamiento concensuado de tensiones socio-ambientales Desarrollar con participación de la comunidad el diseño de las medidas de adaptación. Ajustar e implementar el protocolo para monitorear las tendencias de cambio de clima en los ecosistemas montaña en la cuenca seleccionada. | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación. |
| Resultado 2 Previsto (Resultados y productos) |  | Indicador 9 (valores de referencia y plazos indicativos) |  | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte |  | Medios de verificación |  | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) |  | Responsabilidades |  | Riesgos e hipótesis |
| Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. |  | Metodologías validadas para POMCH con enfoque de adaptación al cambio climático (Nº de paquetes metodológicos para la formulación y ejecución de POMCH con lineamientos para la adaptación al CC.) |  | 0 | 100 % Se han identificado los conceptos, métodos y elementos de adaptación al cambio climático a incluir en la Guía Técnico científica del IDEAM para ordenación de cuencas, a partir de la experiencia del programa. | 35 % Se requiere evaluar los avances e impactos en terreno para consolidar aportes a la Guía. |  | Documento con recomendaciones a incorporar en la Guía de POMCH Guía del IDEAM que incluye ajustes del POMCH |  | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la construcción de la metodología. |  | FAO 2.1 Entidades, administraciones municipales, organizaciones sociales, campesinos e indígenas en la cuenca hidrográfica seleccionada, han mejorado su capacidad para concertar el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca PNUD Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH en cuenca seleccionada, cuenta con lineamientos para incorporar medidas específicas de adaptación al cambio climático como referentes para las políticas públicas. Apoyo técnico IDEAM |  | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

| Resultado 2 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 10 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. | % de Estrategias de adaptación que incluyen el componente de género | 0 | 100 % Se ha cumplido la meta cuando: Se cuenta con un estrategia para inclusión de género El análisis de vulnerabilidad (30 %) Focalización de estrategias de adaptación incluyen enfoque de género (70 %) | 30 % NOTA: Se ha fortalecido un enfoque poblacional y diferencial para abordar el tema de género | Estrategia para la inclusión de género Análisis de vulnerabilidad que incluye análisis de genero Listado de las familias que participan en la implementación de las medidas de adaptación (% de hombres cabeza de familia, % de mujeres cabeza de familia, % de mayores, % de niños). Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para incluir el enfoque de género en el PC. Documento de análisis de vulnerabilidad que incluye estrategia de genero Documento con diseño de medidas de adaptación que incluyen el enfoque de género | FAO 2.1 Entidades, administraciones municipales, organizaciones sociales, campesinas e indígenas en la cuenca hidrográfica seleccionada, han mejorado su capacidad para concertar el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca. PNUD Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH en cuenca seleccionada, cuenta con lineamientos para incorporar medidas específicas de adaptación al cambio climático como referentes para las políticas públicas. | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

| Resultado 2 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 11 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad técnica y organizativa para el manejo integral de los ecosistemas, mejorada en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano permitiendo el uso sostenible de los recursos naturales. | % de recursos asignados para la inclusión de género en los componentes del PC |  | 20 % | 10 % Se han asignado recursos para la incorporación del enfoque de género en las medidas de adaptación y para el fondo de semillas. | Presupuesto del programa conjunto (adquisiciones y contrataciones para fortalecer el componente de género) Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la inclusión del enfoque de género. | FAO 2.1 Entidades, administraciones municipales, organizaciones sociales, campesinos e indígenas en la cuenca hidrográfica seleccionada, han mejorado su capacidad para concertar el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca PNUD Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH en cuenca seleccionada, cuenta con lineamientos para incorporar medidas específicas de adaptación al cambio climático como referentes para las políticas públicas. | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

| Resultado 3 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 12 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones y comunidades locales con capacidad para implementar medidas de adaptación al Cambio Climático con enfoque étnico y de equidad de género en la ecoregión del Macizo Colombiano | Medidas de adaptación integrales implementadas en el área piloto del programa | Cero (0) | 100 % Se cumple la meta cuando al menos seis (6) medidas de adaptación integrales han sido implementadas: 900 familias realizan prácticas de conservación y producción. 1000 número de familias tienen acceso a agua potable. | 5 % Se han firmado los convenios para implementación de medidas de adaptación en conservación y producción. Se están diseñando las alternativas de acceso de abastecimiento de agua potable. | Acuerdo y contratos firmados con las organizaciones indígenas, campesinas e instituciones. Actas de compromiso de las familias que implementan medidas de adaptación. Informes de seguimiento y ejecución de actividades. (N° de familias con estrategias de seguridad alimentaria, has áreas de interés comunitario ambiental y cultural, en silvopastoriles, sistemas de abastecimiento de agua en funcionamiento). | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la inclusión del enfoque de género. Visitas de campo (al azar en parcelas estratificadas por piso bioclimático) | PNUD – FAO de manera conjunta implementan las medidas de adaptación con énfasis en producción y conservación. UNICEF implementa medidas de adaptación relacionadas con el recurso hídrico de manera articulada a acciones en marcha. OPS implementa medidas de adaptación a traves de las estrategias de entonos saludables en 5 resguardos indígenas y dos comunidades campesina. PNUD implementa experiencias piloto en gestión del riesgo. | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

| Resultado 3 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 13 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones y comunidades locales con capacidad para implementar medidas de adaptación al Cambio Climático con enfoque étnico y de equidad de género en la ecoregión del Macizo Colombiano | Áreas (has.) en conservación y que favorecen la conectividad de ecosistemas en el área piloto del Programa | Cero (0) | 404 hectáreas en aislamientos en zonas de influencia de las áreas de conservación y de abastecimiento de agua en áreas de importancia comunitaria y 64 áreas de importancia comunitaria cultural y ambiental identificadas y delimitadas | 0 % | Actas de declaratoria de áreas de interés comunitario ambiental y cultural por autoridades indígenas . Inventario final de parcelas y aislamientos implementados. (Has en seguridad alimentaria, has áreas de interés comunitario ambiental y cultural, en silvopastoriles) | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la inclusión del enfoque de género. Visitas de campo (al azar en parcelas estratificadas por piso bioclimático) | PNUD Acompañamiento IDEAM, agencia líder nacional. | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

| Resultado 3 Previsto (Resultados y productos) | Indicador 14 (valores de referencia y plazos indicativos) | Línea de base | Meta total Estimada para el PC | Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte | Medios de verificación | Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos) | Responsabilidades | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituciones y comunidades locales con capacidad para implementar medidas de adaptación al Cambio Climático con enfoque étnico y de equidad de género en la ecoregión del Macizo Colombiano | Sistematizados y socializados los resultados y lecciones aprendidas en el proceso de implementación de las medidas de adaptación | Cero | Se alcanza el 100 % cuando se han cuando se tienen elaborados los documentos técnicos de sistematización y se han difundido y socializado con los actores y entidades involucradas. | Cero Se iniciará el proceso de sistematización en el segundo semestre de 2010 una vez se haya avanzado en la ejecución de las medidas de adaptación. | Verificadores en el Sistema de M&E Si-pro | Cada trimestre la coordinación del PC evalúa, pondera y reporta el avance de las acciones previstas para la construcción del documento de sistematización. | FAO – PNUD sistematizan las medidas de adaptación con apoyo de IDEAM | No se deterioran significativamente condiciones de orden público y seguridad en la cuenca Organizaciones sociales y entidades gubernamentales locales mantienen disposición para trabajo conjunto y concertación |

- Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos (trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra).

- Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Progreso en  resultados:

Resultado 1: La segunda comunicación nacional de cambio climático, elaborada por el IDEAM y publicada en junio de 2010, ha recogido los aportes y enfoques del programa en relación a vulnerabilidad y capacidad de adaptación, así como educación y participación.

Resultado 2: Se han diseñado de manera participativa  con las comunidades la ruta de transición para la adaptación al cambio climático en la cuenca priorizada, la cual incluye criterios y propuestas tecnológicas, desarrolladas a partir del levantamiento de línea base de ODM y del análisis de vulnerabilidad al cambio climático.

Resultado 3: Se han identificado alternativas de adaptación al cambio climático en el área piloto (cuenca alta del Río Cauca), con priorización de manejo y conservación del recurso hídrico, ecosistemas,  sectores productivos (agrícolas y pecuarios) que se relaciona con el logro de los ODM.

Progreso en productos:

1.1 Se ha iniciado el subproyecto “de espacios de reflexión y discusión, en los pueblos indígenas del cauca en el marco de los ODMs para disminuir la pobreza en territorios indígenas” para ejecutar conjuntamente con el CRIC, en el marco del Proyecto de comunicación e incidencia de los ODMs.

2.2 Se han establecido necesidades de capacitación y formación técnica, administrativa y organizativa de entidades y organizaciones sociales necesarias para la puesta en marcha de las medidas de adaptación al cambio climático en la cuenca seleccionada, y se ha realizado la fase de inducción y realizado la primera sesión de capacitación .

2.2- Se han seleccionar con las autoridades indígenas y las organizaciones campesinas las áreas y las familias a nivel local, para la implementación concreta de alternativas de adaptación al cambio climático  relacionados con el logro de los ODM para recurso hídrico, sistemas productivos (agrícolas y pecuarios) y la conservación de los ecosistemas.

2.2 Se ha instalado la estación hidroclimatológica de la cuenca del río Piedras para monitorear las tendencias de cambio de clima en los ecosistemas montaña en la cuenca seleccionada, con aportes de contrapartida del IDEAM.

3.1, 3.2. Se ha iniciado la socialización, ajuste y concertación con las comunidades las modalidades de implementación concreta de las alternativas de adaptación identificadas para el recurso hídrico, sistemas productivos (agrícolas y pecuarios) y la conservación de los ecosistemas.

3.1, 3.2. Se ha iniciado la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático en el área piloto (Cuenca alta del Río Cauca), con priorización de en conservación y manejo de ecosistemas y sistema productivos (seguridad alimentaria y ganadería).

3.3 Se ha iniciado la socializar con las autoridades indígenas y promotores de la comunidad de los impactos específicos del cambio climático identificados en el estudio de vulnerabilidad e impacto en relación a la intensificación de desastres.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

- El Programa ha diseñado una propuesta que tiene como objetivo la consolidación del proceso de implementación de la ruta de adaptación en la cuenca alta del río Cauca, para la sostenibilidad de las acciones de las medidas de adaptación identificadas; se busca que al término del Programa Conjunto, exista una herramienta de gestión, que contenga resultados y lecciones aprendidas, donde se defina qué hace falta en adelante en un proceso de sostenibilidad y haya proyectos complementarios en ejecución con recursos adicionales o por lo menos en gestión, pretende incluir propuestas concretas de trabajo para el cierre óptimo de la ejecución de las medidas de adaptación en el 2011, la identificación y gestión de proyectos de continuidad y complementarios a los planteados en el 2010, así como la gestión de recursos y la visibilidad del proceso y de los resultados alcanzados en los temas de gestión del riesgo, ecosistemas, seguridad alimentaria y nutricional, gestión integral de recurso hídrico y entornos saludables. La propuesta se centra en los siguientes puntos: visibilidad y cabildeo del proceso y resultados, iniciativa de proyectos estratégicos (un proyecto en la mesa de nutrición de RED JUNTOS  y existe la propuesta de que este proyecto se presente como iniciativa piloto en la CISAN), Iniciativa de proyectos estratégicos y propuesta a diferentes fondo que considere la posibilidad de aportar recursos para que las comunidades continúen desarrollando la ruta de adaptación.

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar:

Existen dificultades a nivel regional para involucrar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

- Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto.

- Tiempos requeridos para:

- La construcción de una plataforma de trabajo para el diálogo interagencial.

- La generación de confianza entre actores lo cual ha implicado tiempos de negociación no previstos para la vinculación de nuevos actores y alianzas con instituciones.

- Los tiempos del programa y las instituciones frente a los procesos de consulta, los escenarios de toma de decisiones  y rendición de cuentas de los cabildos.

- Introducir el enfoque de género en las acciones del programa.

- La aplicación del enfoque de género desde una perspectiva reivindicativa generó resistencias en las comunidades indígenas, porque fue considerada excluyente.

- Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

Experiencias previas de relacionamiento entre organizaciones indígenas e instituciones, han generado desconfianza y  resistencia a nivel regional. Lo cual ha incidido en la participación directa de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, y ha dificultado la dinamización del Consejo de Cuencas del Río Piedras, previsto en el diseño del Programa.

- Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

- Se han formulados planes de trabajo detallados para la implementación de medidas de adaptación  por convenio o contrato con las organizaciones sociales.

- Se han fortalecido los mecanismos de coordinación a nivel local (mayor presencia del equipo de coordinación del programa en especial del coordinador, un comité operativo interno para el acompañamiento en la ejecución de las medidas de adaptación y un coordinador de promotores) y se han vinculado profesionales en recurso hídrico y entornos saludables en terreno para fortalecer la efectividad de la acción interagencial a nivel local.

- El programa ha reorientado la transversalización de género, hacia un enfoque incluyente, trabajando con los equipos locales (expertos en terreno, organizaciones no gubernamentales, organizaciones campesinas y cabildos) con una perspectiva poblacional  y diferencial para el diseño de y puesta en marcha de las medidas de adaptación.

Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

En el marco de la asistencia al desarrollo de Naciones Unidas (UNDAF) el programa conjunto se engloba dentro del objetivo dos “capacidades nacionales, regionales y locales fortalecidas para la gestión integral del territorio que garanticen el desarrollo sostenible”. Para Colombia se han priorizado para la cooperación: la pobreza en sus múltiples facetas, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la consolidación  de la democracia.

El objetivo dos de UNDAF aporta al cumplimiento de las prioridades nacionales del país dentro del ODM 7,  las cuales son: i) Planificación ambiental en la gestión del territorio, ii)  Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en el uso y ocupación del territorio, iii) Incorporación y manejo del riesgo de origen natural o antrópico en los procesos de ordenamiento, iv) Gestión integrada del recurso hídrico, v) Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles, vi) Promoción y control de la degradación ambiental, vii) Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental.

Aunque el Programa se enmarca en el ODM 7 tiene como intención articular las acciones y políticas ambientales con las relacionadas con la lucha contra la pobreza y el cambio climático, con el fin de contribuir a disminuir el deterioro ambiental y social en la eco-región estratégica del Macizo Colombiano y contribuir a la formulación de políticas y estrategias que fortalezcan la agenda ambiental y de erradicación de la pobreza a nivel nacional.

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

- El Programa continua en la búsqueda de involucrar a socios estratégicos, se han articulado las acciones de adaptación en un marco orientador general con principios de actuación, que facilita el esquema de articulación interagencial, el cual considera: i) un enfoque programático sobre el tema eje de la ventana, ii) articulación de este enfoque con los objetivos misionales de las agencias participantes.

- Dado el carácter innovador del Programa y  la necesidad del trabajo en red en la actuación interagencial, se han construido acuerdos políticos y técnicos, entre agencias y entre éstas y el IDEAM. Para ello, se ha conformado un comité técnico interagencial con participación de la contraparte nacional (IDEAM), se han establecido misiones conjuntas a terreno y se ha propuesto el desarrollo de acciones de adaptación integrales.

- Es importante fortalecer en la ejecución del Programa los criterios y acuerdos conjuntos de relacionamiento ya efectuados para la gestión compartida y la rendición de cuentas en la implementación de las medidas de adaptación territoriales y focalizadas.

- Durante el periodo, se organizó una reunión del Comité Directivo de País. Adicionalmente, se recibió una misión del Secretariado del Fondo, la cual constituyó un espacio de intercambio y análisis conjunto de los avances y retos de los 4 PC.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

- Se ha presentado el Programa en el Comité Técnica Interagencial de Cambio Climático (conformado por 12 agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia) y se ha recibido retroalimentación de las agencias que lo conforman, de igual manera en este comité el programa ha compartido experiencias con la oficial regional de riesgos de FAO. De otro lado se ha realizado un intercambio con la ventana ambiental y de cambio climático de Guatema en el componente  productivo.

- Colombia es país piloto para la implementación de  estrategias inter ventanas de Incidencia y MyE por montos respectivos de 210.000 y 300.000 USD, lo cual ha dado lugar a un intercambio y la puesta en común de recursos entre las 4 ventanas.

- Las reuniones mensuales del Equipo de País (UNCT) abordan periódicamente los avances de los 4 PC. Así, durante la reunión del mes de junio, se circuló un documento consolidando unas buenas prácticas de los 4 PC.

- El Comité Directivo del programa conjunto financiado por el Fondo de seguridad humana “Mejoramiento de las condiciones de seguridad humana de poblaciones vulnerables en Soacha, a través del desarrollo de soluciones de protección social participativas, integradas y sostenibles” acordó establecer mayores sinergias entre los 4 PC y el PC de seguridad humana con el fin de aprovechar y replicar experiencias y buenas prácticas.

- El ejercicio de coordinación inter ventana también se evidencia a través de realización de reuniones entre miembros de los Programas Conjuntos, transferencia de aprendizajes y avances obtenidos por Programas Conjuntos con mayor nivel de ejecución técnica y presupuestal, enlace continuo propiciado desde la OCR a través de un flujo permanente de información.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor a la fecha | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución | 4 convenios y cinco contratos por valor de 938.942.584 realizados por PNUD y FAO con organizaciones campesinas y cabildos indígenas y ONGs. | 9 convenios y cinco contratos firmados con organizaciones campesinas y cabildos indígenas por valor de 938.942.584 | Convenios firmados | Archivo de organizaciones ejecutoras Archivo de agencias responsables. |
| Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | Tres: 1. Análisis de vulnerabilidad al cambio climático realizado de manera interagencial; 2. Ruta de transición para la adaptación; 3. Definición conjunta de de medidas de adaptación focalizadas. | Tres tareas analítica realizadas | Documentos técnicos del programa Memoria y documentación análoga y digital de talleres y reuniones conjuntas. Actas de los comités de gestión del programa. | Sistematización y documentación de la información del programa. Sistema de M&E Si-pro |
| Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 12 Tres misiones interangenciales reportadas en el trimestre con participación de IDEAM | Presentación de la ruta de transición para la adaptación Definición del esquema de ejecución en esta fase del programa Noveno comité de gestión del Programa | Memoria y documentación análoga y digital de talleres y reuniones conjuntas. Informes de misión del personal del programa | Sistematización y documentación de la información del programa. Sistema de M&E Si-pro |

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:	Presupuestos Contratación pública	Prestación de servicios
Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa El PNUD como agencia líder del Sistema en el Programa Conjunto.

Numero de reuniones del CGP:  Nueve (9)

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada

Ligeramente involucrada

Bastante involucrada

Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:   Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:  Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional  Gobierno local

Organismo ONU x    Sede propia Otra. Especificar.

La sede propia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán dónde se ubica todo el personal de terreno y los delegados de las organizaciones locales, a nivel nacional se cuenta con espacio dentro de una oficina del PNUD, la agencia líder, con el fin de facilitar  las labores administrativas que se efectúan en Bogotá, se ha previsto por operatividad y eficiencia una mayor presencia en la agencia líder para garantizar mejores tiempos en los trámites requeridos.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

- La metodología para los análisis de vulnerabilidad e identificación de medidas de adaptación  concertada con SNU, IDEAM y COMUNIDAD ha sido adaptada para los análisis de la  Segunda Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

- A nivel local se avanza en el fortalecimiento de tres planes claves en el plan de desarrollo de la alcaldía: seguridad alimentaria y nutricional, esquema de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y se propone avanza en el plan sectorial de entornos saludables.

- Con los cabildos indígenas y organizaciones campesinas se ha formulado conjuntamente la ruta de transición para la adaptación y se implementan mediante convenios y acuerdos las medidas de adaptación focalizadas con un alto nivel de participación de las comunidades locales.

- La rendición de cuentas se realiza en el comité de gestión del programa ante los representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas, instituciones nacionales y representantes de las comunidades. De igual manera los cabildos indígenas y las organizaciones campesinas realizan a su interior un proceso de rendición de cuentas sobre el avance del programa en asambleas comunitarias.

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

- La estrategia inter ventana de incidencia y alianzas “incidencia y alianzas para acelerar el progreso de los ODM aumentando la sensibilización y fomentando la participación ciudadana en programas y políticas relacionadas con los ODM” es el resultado de un grupo de trabajo constituido por: Coordinadores de los PC, presidente y representantes del grupo de comunicación, oficiales de comunicación de las agencias, oficiales de programa encargados de proyectos de promoción de los ODM, la CEPAL y la Oficina del Coordinador Residente.

- Los criterios básicos para la formulación de la estrategia comprendieron: 1/ Desarrollar intervenciones a dos niveles: análisis e incidencia a nivel nacional y experiencias concretas con la participación local. 2/ Aprovechar las capacidades instaladas de programas y proyectos en fase de implementación. Atender las brechas identificadas en su estrategia de incidencia. 3/ Generar mayores sinergias entre actividades de comunicación, de análisis y programáticas del SNU en torno a los ODM. 4/ Focalizar a los grupos vulnerables y apoyar el desarrollo de redes de intercambio de conocimientos y prácticas. 5/ Centrar las acciones en los territorios en los cuales se implementan los 4 PC, para lograr una intervención conjunta más integral y aprovechar el compromiso de dichos territorios hacia el logro de los ODM. 6/ Experimentar acciones piloto para su posible replicación.

- Así, se construyó una estrategia en torno a 6 ejes: i) coordinación, ii) movilización/sensibilización, iii) desarrollo de capacidades de comunicación, iv) análisis e incidencia, v) rendición de cuentas, vi) desarrollo de redes e intercambio de conocimientos. Sus beneficios incluyen a: media, instituciones, autoridades a nivel nacional y local, organizaciones de jóvenes, líderes de comunidades afro colombianas e indígenas (incluyendo a mujeres).

- El primer informe de avances  de la estrategia se envío al Secretariado del Fondo el pasado 14 de mayo. La estrategia fue presentada como buena práctica en el Taller regional de comunicación de La Habana, del 5 al 7 de julio del 2010.

- En el marco  de la  estrategia interagencial, que tiene dentro de sus objetivos el de fortalecer la participación ciudadana en programas conjuntos y en las políticas relacionadas con los ODM; el Programa Conjunto de Ambiente y Cambio Climático trabajo con las comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, un proyecto para dar a conocer y discutir los ODM y diseñar un conjunto de acciones para promoverlos desde y en sus comunidades. Proyecto que está en marcha y que tiene entre sus propósitos difundir en la comunidades los Objetivos de los ODMs; generar capacidades para incorporar los ODMs en los planes de vida locales; plantear proyectos orientados a cumplir los ODMs en los niveles organizativos zonales y regionales; construir indicadores de logros y resultados para medir los impactos de los proyectos que se ejecutan en sus comunidades.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	Número

Coaliciones/redes sociales			Número

Grupos ciudadanos locales	 		Número

Sector privado				Número

Instituciones académicas			Número

Grupos de comunicación y periodistas	Número

Otras (usar recuadro a continuación)     	Número

Como se señaló anteriormente el programa avanza en alianza con el proyecto inter ventanas de incidencia de ODMs en el análisis y propuesta para de adecuación de los ODMs en los pueblos indígenas del departamento de Cauca en alianza con el Consejo Regional Indígena del Cauca, organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.

En la actualidad representa 84 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas que abarcan  8 pueblos indígenas del Cauca: Nasa – Paéz, Guambiano Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos. Se le reconoce como Autoridad Tradicional de los pueblos indígena del Cauca, es una entidad pública de carácter especial y en la actualidad lidera negociaciones con el Estado, producto de compromisos establecidos ente el gobierno nacional y los pueblos indígenas del Cauca.

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

Se encuentra en implementación como estrategia para la puesta en marcha de las medidas de adaptación las escuelas de campo, para ello se han capacitado en esta fase del programa seis tecnólogos y 17 promotores comunitarios con el fin de replicar a nivel de familias (900) las medias de adaptación a nivel local.

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

- Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus  metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

| ODM 7 | Programa Conjunto: Resultado 1 | ODM: Meta 7.A | ODM: Indicadores | Programa Conjunto: Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental | Incorporación de aspectos ambientales y relacionadas con los recursos naturales en la formulación de políticas, su ejecución y evaluación | Integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales, y revertir el proceso de pérdida de recursos ambientales | - Proporción de superficie terrestre cubierta por bosques - Emisiones de CO2, totales, per cápita y per 1USDPIB (PPP) - Consumo de sustancias que dañan la capa de ozono - Proporción de pesquerías dentro de parámetros biológicos seguros | El programa contribuye con Aumentar la cobertura boscosa en 139.5 Km2 que permiten generar mayor conectividad y continuidad de ecosistemas en la cuenca alta del río Cauca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programa Conjunto : Resultado 2 | ODM: Meta 7.B | Indicador | Meta del PC |
|  | Proporcionar acceso a agua potable y de calidad a 40.000 personas en las provincias meridionales y orientales del país | Reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas sin acceso sostenible a agua potable segura y a servicios básicos de saneamiento | - Proporción de la población que usa una fuente de agua potable mejorada - Proporción de la población que usa una instalación de saneamiento mejorada | El programa contribuirá a generar acceso a agua potable para 1000 familias en la zona rural de la cuenca alta del río Cauca. |
|  | Programa Conjunto : Resultado 3 | ODM: Meta 7.C | Indicador | Meta del PC |
|  |  | No es de aplicación |  |  |

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

- En el levantamiento de la línea base de los ODM para el departamento del Cauca es el segundo municipio con desnutrición crónica en el departamento, se encontró  que el 50 % de la población infantil está afectada y las madres gestantes. Por esta razón el programa concentra los convenios con las organizaciones sociales en el establecimiento de parcelas de seguridad alimentaria (con recuperación de agrobiodiversidad y establecimiento de parcelas de aclimatación frente a principales eventos climático extremos en la zona) que benefician a 774 familias a nivel local en la cuenca alta del río Cauca y fortalece  estrategias de adaptación autónomas como el trueque para fortalecer estrategias de seguridad y soberanía alimentaria a mayor escala, contribuyendo a contrarestar perdido valores y principios culturales de la producción  y consumo alimentario a nivel de la producción y acceso de alimentos diversos, suficientes y permanentes para el consumo familiar, lo que la hace más vulnerable a los impactos de los cambios del clima en la región.

- De otro lado el análisis de vulnerabilidad identificó encontró a nivel local el mayor déficit de soluciones de agua presenta la subcuenca del rio San Francisco, la cual incluye la microcuenca Rio Las Piedras donde se abastece la ciudad de Popayán (es paradójico que el área que brinda agua a mas de 200.000 habitantes muestre un déficit en el suministro para la parte rural). Le sigue la subcuenca del rio San Andrés, y después la Nacientes Cauca solo una vereda (Jigual) presenta déficit. Por esta razón se el programa conjuga las medidas de adaptación relacionadas con el acceso a agua potable con prácticas de conservación y el establecimiento de barreras naturales de depuración como medidas de adaptación.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

- En el primer año de ejecución del programa, las agencias ejecutoras y el IDEAM, realizaron una revisión de los indicadores de resultados, con la metodología de mapeo de alcances y se ajustaron los indicadores orientándolos más hacia un enfoque de ODM y de impactos tempranos. Estos indicadores son los que se remiten en este informe y se han remitido en los anteriores en la “Matriz anexa 2: Indicadores de resultado”. De igual manera en el sistema de monitoreo www.cambioclimaticomacizo.org/siprocambioclimatico/ se presentan en Banco de Indicadores” los indicadores de producto (los cuales corresponden a la matriz de monitoreo original del documento del programa) y los indicadores de resultado a los ajustados.

- Adicionalmente cada indicador tiene link para descargar documentos verificadores asociados con él. En el sistema se presentan los alcances por resultados, los socios vinculados  a cada uno de ellos, los planes anuales por producto y los informes anuales reportados en el año 1 y 2 de ejecución del programa.

Fomento e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas

| - Número de sectores o normas, políticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa Conjunto: Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobre gestión del medio ambiente |  |  |  | Sobre Cambio Climático |  |  |  |  |
| Políticas Normas Planes | Núm. Nacional 1 Núm. Nacional Núm. Nacional |  | Núm. Local Núm. Local Núm. Local | Políticas Normas Planes |  | Núm. Nacional Núm. Nacional Núm. Nacional |  | Núm. Local Núm. Local Núm. Local 3 |
| - Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial): - La política de manejo integrado del recurso hídrico tiene un alcance nacional y de ella se deriva el ajuste a la normatividad nacional y el plan hídrico nacional. - El IDEAM ha incluido enfoque y estrategias del programa en la segunda comunicación nacional de cambio climático, la cual es base a nivel nacional para la definición de políticas y marcos reguladores en materia de cambio climático. - A nivel local se trabaja en el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, desarrollado bajo las orientaciones de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, el programa fortalece la incorporación de la gestión del riesgo con enfoque de adaptación al cambio climático, este plan tiene una duración de nueve años, es de carácter municipal y regula los usos del suelo, sus recomendaciones son orientadoras para los planes de desarrollo municipal. - El plan de seguridad alimentaria del municipio de Puracé, también se trabaja a nivel local, recogiendo prácticas ancestrales de adaptación en seguridad alimentaria y nuevas alternativas para la comunidad. Es un plan de carácter municipal y desarrolla las orientaciones y lineamientos de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional. - El programa apoya la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos del municipio de Puracé, el cual es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades territoriales y se define de a acuerdo con la reglamentación expedida por la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior. - La guía de ordenación de cuencas, materializa el decreto reglamentario XXX de xxx del MAVDT, está dirigido a las Corporaciones Autónomas Regionales para orientar la planificación ambiental y del recurso hídrico a nivel de cuenca. El programa apoya el ajuste a la guía de ordenación de cuencas con la inclusión de la gestión de riesgos y enfoque de adaptación al cambio climático. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes Conservación de la naturaleza Gestión del agua Saneamiento Gestión sostenible de los recursos naturales Cambio climático: Adaptación Mitigación Otro. Especificar: |  |  |  |  | Comentarios: Por favor, proporcione el indicador 1.1 se relaciona con los sectores seleccionados en el 1.3 Lineamientos y estrategias incluidos en Plan Hídrico Nacional y Política Nacional de Adaptación (PNA). (Nº de lineamientos y estrategias propuestas por el programa, que son incluidos en el plan hídrico nacional y el plan nacional de adaptación) Nota: no se ha formulado la PNA pero se ha incidido en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. |  |  |  |
| 1.4 Número de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, políticas o planes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciudadanos Instituciones públicas nacionales Instituciones públicas locales Instituciones privadas |  | Número Total Número Total Número Total Número Total Ver cuadro de beneficiarios |  | Núm. Urbano Núm. Urbano Núm. Urbano Núm. Urbano |  |  | No. Rural Núm. Rural Núm. Rural Núm. Rural |  |

1. Desarrollo e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas

2. Se han fomentado las capacidades institucionales para la gestión del medio ambiente y ha aumentado la participación de la sociedad civil

| - 1.7 presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio climático desde el comienzo del Programa Conjunto hasta este momento : | Comentarios El aumento en presupuestos públicos no fue un propósito del programa ni está incluido en sus indicadores por tanto no se cuenta con línea base. |
| --- | --- |
| - Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio climático desde el comienzo del Programa Conjunto hasta este momento : Presupuesto nacional: % En total % Inspirado por el Programa Conjunto | Comentarios El IDEAM como contraparte nacional del Programa ha realizado un esfuerzo sustantivo en recursos humanos, técnicos y de equipos para fortalecer la acción del programa este presupuesto se discrimina en el siguiente cuadro. |
| Presupuesto local: % En total % Inspirado por el Programa Conjunto |  |

| 2.1Superficie en km2de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto Aplicable x No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie total gestionadaenKm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por hábitat: Bosque tropical Bosque templado Sabana Matorral Pradera | Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 |  |  | Humedales Terrenos rocosos Desierto Mar/océanos Terrestre artificial (pastoreo, terrenos arables, etc.) |  |  |  | Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 |  |
| 2.2 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados por el PC para tomar decisiones informadas sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente (excluido el cambio climático). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X No aplicable Instituciones públicas Instituciones privadas ONG/OBC Funcionarios Ciudadanos |  | Número Total Número Total Número Total Número Total Número Total |  |  |  | Mujeres Mujeres |  |  | Hombres Hombres |
| 2.3. Número de ciudadanos que se han auto-organizado con el apoyo del PC para participar eficazmente en iniciativas de gestión de los recursos naturales: Aplicable x No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número Total 2018 personas |  |  | Núm. Mujeres 58.8% Hombres |  | Núm. Hombres 41.2% mujeres. |  | Grupos étnicos 2 |  |  |

Se han fomentado las capacidades institucionales para la gestión del medio ambiente y ha aumentado la participación de la sociedad civil

| 2.4. Número de experiencias satisfactorias de mecanismos de pago por servicios medioambientales promovidas por el PC : No aplicable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número Total | Núm. de beneficiarios: | Sectores de aplicación: Protección de bosques Gestión de recursos hídricos Contaminación | Fuente de financiación: ODM Recursos públicos ONG Organización internacional Otros: |
| 2.5. ¿Ha tenido algún impacto el PC en el desarrollo de políticas o normas nacionales y locales que reconocen y apoyan los mecanismos de Pago por Servicios al Ecosistema como herramienta de gestión? ¿Cuál? No aplica para este Programa |  |  |  |

3. Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales

| 3.1 Superficie en Km2cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptación al cambio climático (puestas en marcha con la ayuda del Programa Conjunto: Aplicable No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosque tropical Km2 Bosque templadoKm2 SabanaKm2 Matorral Km2 Ecosistemas de alta montaña: 139.5 Km2 |  |  | Pradera Km2 Humedales Km2 Terrenos rocososKm2 Desierto Km2 Terrestre artificial ( pastoreo, terrenos arables, etc.) Km2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 Medidas de adaptación apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio climático: x Aplicable No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelos degradados Deterioro en la fertilidad del suelo Contaminación atmosférica |  | Cambios en las dinámicas de las especies nativas Incendios descontrolados Sequía, tormentas/inundaciones |  |  |  | Alteración en los patrones de las lluvias Elevación del nivel del mar Acidificación |  |  |
| 3.3 A partir de los datos disponibles, ¿qué tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la población a través de la aplicación de las medidas de apoyo contenidas en el PC? No aplica: se inicia la implementación de las medidas de adaptación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salud Vulnerabilidad (en términos de desastres naturales) Mejora en los modos de vida Otras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Número de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptación al cambio climático o de mitigación del mismo:Aplicable No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptación Mitigación | Instituciones públicas Instituciones privadas Funcionarios Ciudadanos Ver datos aclaratorios numeral 3.6 |  |  | Número Total 2. Número Total Número Total 3376 Número Total | Mujeres Mujeres 1.620 |  | Hombres Hombres 1.756 |  |
| 3.5 Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptación de individuos e instituciones al cambio climático, o de mitigación del mismo: No aplicable Adaptación Mitigación Fomento de capacidades Equipamientos Transferencia de conocimientos (intercambio de experiencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Datos aclaratorios El programa ha financiado acciones de adaptación por organización social y cabildos indígenas Purace: 195 familias equivalentes a 780 personas Kokonuco: 206 familias equivalentes a 824 personas Paletara : 188 familias equivalentes a 752 personas Quintana: 103 familias equivalentes a 412 personas Poblazon 64 familias equivalentes a 256 personas Asocampo ASQuintana: 87 familias equivalentes a 348 personas Total Familias: 844. Total personas 3.376 distibuidas asi: mujeres 1.620. Hombres 1.756. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales

3.6 Número de proyectos registrados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio orientados a la mitigación del cambio climático: X No aplicable

Captura de emisiones de CO2 mediante conservación Número Total Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de energías renovables Número Total Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de tecnologías limpias Número Total

Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

Categorías de la UICN.