RAPPORT DE SUIVI CRÉNEAU THEMATIQUE ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

# INTRODUCTION :

L’Evaluation de l'Écosystème pour le Millénaire (MA -2005) a conclu que le déclin des services des écosystèmes empêchera beaucoup de pays en voie de développement de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) de manière durable. Devant toute cette situation, le Sénégal, à travers son Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (DSRP), a identifié la création de richesse, la promotion de services sociaux de base et la protection de groupes vulnérables comme des objectifs principaux. Il est établi que tous ces trois objectifs sont dépendants de l'état de l'environnement et des services des écosystèmes qui sont fournis.

Pour soutenir les efforts nationaux et dans l’esprit de la réforme de l’ONU, l’assistance de l’Equipe de Pays du SNU est reflétée dans le  Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF 2007-2011), au titre de l’Axe Stratégique de Coopération n°1 de l’UNDAF : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable" et spécifiquement sous l’Effet Programme n°1.6 : " la durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l’environnement et de valorisation des ressources naturelles ". En se fondant également sur les initiatives d’alliances/partenariats pour l’atteinte des OMD et notamment celle du Fonds Espagnol, le programme proposé vise à appuyer les efforts du Gouvernement dans la voie de l’atteinte des OMD, en particulier, l’OMD 1 «Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim»  et  particulièrement sa Cible 1 : «  Réduction de moitié, entre 1990 et 2015, de la proportion de personnes dont le revenu journalier s’élève à moins d’un dollar US par jour) », et l’OMD 7 « Assurer un environnement durable », et notamment sa Cible 9 : « Intégration des principes du développement durable dans les politiques, projets et programmes du pays et l’inversion de la tendance de perte des ressources de l’environnement ».

Financé à hauteur de 4,000,000 dollars US sur les Fonds de dépôt/OMD mis en place par l’Espagne au niveau du PNUD, le projet conjoint va contribuer sur une période de trois ans et avec l’assistance des agences : PNUE, PNUD, ONUDI, FAO, OIM, PAM et UNESCO à la réduction de la pauvreté et à la conservation et la gestion équitable des services des écosystèmes forestiers .

Les fonds du projet ont été effectivement reçus en avril 2009.

Section 1 : Identification et statut du programme conjoint

Cette section vise à donner un aperçu bref et concis du programme conjoint. Elle se compose des sous-sections suivantes :

- Identification et données du programme conjoint

| Date de soumission : 31 Décembre 2010 Soumis par : Nom : Sidiky Diombana DIOP Titre : Coordonnateur PASEF Organisation : Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers au Sénégal (PASEF) Contact : (00221) 77 630 29 78 diop_sidiky@yahoo.fr |  | Pays et fenêtre thématique: Sénégal « Environnement et changement climatique » |
| --- | --- | --- |
| No de Projet MDTF/Atlas : 00070643 Titre : Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers au Sénégal (PASEF) |  | Numéro du rapport : 2 Période de rapport : Juillet-Décembre 2010 Durée du programme : 3 ans |
| Organisations des NU participantes PNUD, PNUE, PAM, ONUDI, OIM, FAO et UNESCO |  | Partenaires de réalisation Direction des Eaux et Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS), Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), Centre de Suivi Ecologique (CSE), Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF), Agence Régionale de Développement (ARD), Conseil Régional (CR), Populations locales. |

Les informations financières communiquées doivent inclure les frais généraux, les frais de S&E et autres frais associés.

| Bilan du Budget |
| --- |
| Montant total approuvé pour le budget : | PNUD : 1,563,526 PNUE : 1,556,804 FAO : 115,432 PAM : 208,971 ONUDI : 199,020 OIM : 159,216 UNESCO : 197,031 Total : 4,000,000 |
| Montant total transféré à ce jour : | PNUD : 1,103,474 PNUE : 1,255,718 FAO : 115,432 PAM : 208,971 ONUDI : 130,591 OIM : 159,216 UNESCO : 197,031 Total : 3,170,433 |
| Budget total engagé à ce jour : | PNUD : 1,033,402 PNUE : 662,500 FAO : 90,865 PAM : 208,971 ONUDI : 130,591 OIM : 159,216 UNESCO : 197,031 Total : 2,482,576 |
| Budget total dépensé à ce jour : | PNUD : 1,033,402 PNUE : 662,500 FAO : 90,865 PAM : 208,971 ONUDI : 64,847 OIM : 159,216 UNESCO : 156,583 Total : 2,376,384 |

BENEFICIARIES

Bénéficiaires directs : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non.

| Type de bénéficiaire* | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions nationales | 10 | 10 | 17 | 9 | 85 | 43 | Non concerné | Non concerné |
| Institutions locales | 98 | 21 | 112 | 56 | 560 | 280 | Non concerné | Non concerné |
| Zones urbaines | 42 | 21 | 42 | 21 | 210 | 105 | Non concerné | Non concerné |
| Zones rurales | 42 | 21 | 1260 | 630 | 6300 | 3150 | Non concerné | Non concerné |
| Total | 192 | 73 | 1431 | 716 | 7155 | 3578 | Non concerné | Non concerné |

Bénéficiaires Indirects*

| Type de bénéficiaire* | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions nationales | 10 | 10 | 17 | 9 | 85 | 43 | Non concerné | Non concerné |
| Institutions locales | 98 | 21 | 112 | 56 | 560 | 280 | Non concerné | Non concerné |
| Zones urbaines | 42 | 21 | 42 | 21 | 210 | 105 | Non concerné | Non concerné |
| Zones rurales | 42 | 21 | 1260 | 630 | 6300 | 3150 | Non concerné | Non concerné |
| Total | 192 | 73 | 1431 | 1432 | 7155 | 7156 | Non concerné | Non concerné |

*L’hypothèse d’estimation garde le nombre d’institutions constant et suppose qu’un individu bénéficiaire direct fera à sont tour bénéficié au moins une personne de son entourage.

Cas particulier du PAM dans le cadre de l’enquête de vulnérabilité à la sécurité alimentaire:

Bénéficiaires directs : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non.

Personnes formées (renforcement de capacité et en mesure de conduire une étude similaire)

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions nationales* | 13 | 13 | 9 | 9 | 26 | 26 | NC | NC |
| Institutions locales** | 84 | 84 | 2 | 2 | 82 | 82 | NC | NC |
| Total | 97 | 97 | 11 | 11 | 108 | 108 |  |  |

* Structures nationales ayant bénéficié de renforcement de capacité sous forme de formation de formateurs

** Responsabilisation des autorités locales (Gouverneurs, DRDR, IREF, Inspecteurs CSA, SRDAL, MCR) dans l’organisation pratiques de l’évaluation sur le terrain

Bénéficiaires Indirects (Agents e collectes, ménages visités dans les zones du PASEF)

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes retenues après formation | Nombre d’hommes retenus après formation | Nombre de villages/Quartiers | Nombre de ménage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions locales | 6 | 10 | 66 | 154 |  |  |
| Zones urbaines | - | - | - | - | 20 | 300 |
| Zones rurales | - | - | - | - | 155 | 1860 |
| Total | 6 | 10* | 66 | 154 |  | 2160 |

* DRDR, Région médicale, ANCAR, CADL, Environnement, Pêche, PRN, CSA, Elevage, Commerce

Le sous échantillon du PASEF représente 21% de l’échantillon total (2160/10333). La carte ci-après permet de voir le niveau de couverture directe. Il est possible d’étendre la carte aux CR voisines (externalités). Il convient de souligner qu’aucun village n’a été sélectionné dans la CR de Niamone (Ziguinchor). Il en est de même de la forêt classée de Ndémène dans la CR de Niakhène.

- Cadre de suivi du Programme conjoint

| Résultats attendus (résultats et répercussions) | Indicateurs | Niveau de référence | Objectif global du PC | Réalisation de l’objectif à ce jour | Moyens de vérification | Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs) | Responsabilités | Risques et hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet Projet conjoint n°1: Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) |
| Le système d’information (SI) mis en place par le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF | Nombre de modules complémentaires intégrés dans la base de données du CSE | Acquis du Projet Valeur du CSE | « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» | 1. Mise en place du groupe de travail sur les conditions et tendances des SEF ; 2. Mise en place du Comité scientifique; 3. Réalisation d’un index bibliographique sur les écosystèmes forestiers et leurs services; 4. Tenue de plusieurs rencontres préparatoires à la réunion du Comité Scientifique et à l’atelier méthodologique; 5. Organisation de la réunion du Comité Scientifique ; 6. Organisation de l’atelier méthodologique pour l’étude des conditions et tendances. 7. Conduite des activités de l’évaluation globale secondaire (SGA) Exercice de validation cartographiques et de collecte des données socio économiques sur l’état et les tendances des écosystèmes forestiers dans quatre sites du projet (Ndemene, Darou khoudoss, Djoudj et Gandon). | Rapports du CSE, Rapports du PNUE Rapports d’évaluation | Enquêtes, études, consultations, évaluations | PNUE/CSE |  |
| la valeur économique totale (VET) des SEF est évaluée | la VET des SEF Montant de la VET par SEF | Acquis du Projet Valeurs du CSE Décret portant taxes et redevances forestières | << >> | 1. Développement de la méthodologie et du cadre conceptuel des études économiques des SEF. 2. Visite et collecte des données primaires en rapport avec la réalisation de l’étude sur « l’Evaluation économique de la contribution des services d’écosystèmes forestiers au développement local et régional. Cas de la Réserve Communautaire de Gandon 3. Elaboration d’un deuxième protocole de recherche portant sur la contribution des SEF au développement local autour du parc national du Djoudj | Rapports du CSE, Rapports du PNUE Rapports d’évaluation | Enquêtes, études, consultations, évaluations |  | SSFA révisé et actualisé (réorienté vers la dimension économique des SEF) soumis pour approbation; |
| le renforce-ment de capacités des parties pre-nantes sur la connaissance des SEF est réalisé | Nombre d’ateliers de formation tenus Nombre de bénéficiaires Nombre de thèmes abordés Part du budget alloué à la formation |  | << >> | Renforcement de capacités des Agents des E&F sur la comptabilité environnementale ; Echanges inter-paysans réalisés par la FAO ; Capacitation des techniciens, points focaux des Agences nationales par le PNUE, les protocoles (SSFA) du CSE et de l’ANSD ont démarré. | Rapports des ateliers (UCP et Agences SNU et nationales) Rapports d’évaluation | Enquêtes, études, consultations, évaluations |  |  |
| les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractéri-sées | Nombre de déterminants principaux de l’évolution des SEF Existence d’un profil des sites | Rapports sur l’état de l’environnement au Sénégal | << >> | 1. Mise en place du groupe de travail sur les forces motrices au niveau de l’ANSD ; 2. Préparation d’une note d’orientation méthodologique ; | Rapports d’études Archives Agences et UCP rapport financier | Etude, consultation, enquêtes | PNUE/ANSD | Nombre de déterminants principaux de l’évolution des SEF, Existence d’un profil des sites |
| Les scénarii des changements climatiques de l’évaluation du millénium (EM) sont contex-tualisés | Nombre de modèles testés Nombre de rapports produits par scénarii | Rapports sur l’état de l’environnement au Sénégal | « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» |  | Rapports d’études Archives PASEF rapport financier |  |  |  |

N.B. : Le cadre logique du projet a été révisé en octobre 2009 dans le cadre d’un séminaire avec la participation de toutes les Agences SNU parties prenantes.

- Cadre de suivi du Programme conjoint (suite)

| Résultats attendus (résultats et répercussions) | Indicateurs | Niveau de référence | Objectif global du PC | Réalisation de l’objectif à ce jour | Moyens de vérification | Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs) | Responsabilités | Risques et hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet Projet conjoint n°2 : Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale. |
| le renforcement de capacités des parties prenantes sur la connaissance des SEF est réalisé | Nombre d’ateliers de formation tenus Nombre de bénéficiaires Nombre de thèmes abordés Part du budget alloué à la formation | Codes forestier et fiscal de (2008) | « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» | Développement des TDR en rapport avec l’expertise international sur l’accompagnement du groupe de travail local ; | Rapports des ateliers, UCP et Agences SNU et nationales Rapport financiers d’atelier | Rapports de séminaires, ateliers, et de séances d’information et de sensibilisation | PNUE/DEEC | La mise en place du groupe d’un schéma d’écotaxe est prévue pour le quatrième trimestre 2010 ; |
| les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées | Nombre de déterminants principaux de l’évolution des SEF, Existence d’un profil des sites |  | << >> |  | Rapports d’études Archives Agences et UCP rapport financier | Etude, consultation, enquêtes |  |  |
| Les scénarii des changements climatiques de l’évaluation du millénium (EM) sont contextualités | Nombre de modèles testés Nombre de rapports produits par scénarii |  | << >> |  | Rapports d’études Archives PASEF rapport financier |  | PNUE/DEEC | Le déroulement des activités liées à la réalisation du produit 2.3 se fera au cours de la 3ième année du projet ; |

- Cadre de suivi du Programme conjoint (suite)

| Résultats attendus (résultats et répercussions) | Indicateurs | Niveau de référence | Objectif global du PC | Réalisation de l’objectif à ce jour | Moyens de vérification | Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs) | Responsabilités | Risques et hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet Projet conjoint n°2 : Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale. |
| Un système fiscal intégrant la VET des SEF est développé | Nombre de texte de lois proposés Nombre d’actes administratifs pris par les Autorités locales |  | « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» |  | Journal officiel, Archives MEPN et CL rapport financier | Projet de textes à proposer |  |  |
| Une approche pilote participative de création d’une RB tenant compte de la VET des SEF est développée | - Nombre de documents méthodologiques -Nombre d’atelier relatif à la RB -RB créée à la fin du projet | Le site ne bénéficiait pas du statut de réserve de biosphère |  | 8 réunions villageoises autour de quatre noyaux de la RB impliquant 87 villages pour 452 participants ; Un atelier régional d’information sensibilisation avec 55 participants venant des différentes localités de la région ; Un forum avec 64 invités lors de la célébration de la journée mondiale de l’environnement, Un autre forum pour 23 participants pour accompagnée la réflexion sur la stratégie nationale sur les aires protégées. Au total, 594 acteurs ont été directement touchés en ce qui concerne l’information sur le bien fondé de la réserve de biosphère. | -attestation d’érection de la réserve de biosphère du Ferlo -Rapport document méthodologique -Nombre d’ateliers/RB rapport financier | Etudes, enquêtes Formation, sensibilisation | -UNESCO -Direction des Eaux et Forêts et de la Chasse -Direction des Parcs Nationaux |  |
| Un système de redistribution équitable des recettes issues des SEF est développé | Nombre de protocoles Niveau de satisfaction des parties prenantes, Grille de répartition validée |  | « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» |  | Protocoles signés, rapports d’ateliers et de formation Archives PASEF rapport financier | Ateliers, études, archives PASEF/Agences |  |  |

| Résultats attendus (résultats et répercussions) | Indicateurs | Niveau de référence | Objectif global du PC | Réalisation de l’objectif à ce jour | Moyens de vérification | Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs) | Responsabilités | Risques et hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet Projet conjoint n°3: Assurer une gestion réussie des objectifs du projet |
| La gestion technique et administrative est assurée | Taux d’exécution financière Taux d’exécution budgétaire Niveau d’exécution technique |  | « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» | Gestion technico-satisfaisante confirmée par un Audit intervenu en début d’année 2010. Validation du manuel de procédure et du Dispositif de Suivi Evaluation | Rap. financiers Rap. financiers Rapports de suivi | Rapportage trimestriel Rapportage trimestriel Rapportage trimestriel |  |  |
| Un plan de communication est mis en œuvre | Nombre de supports médiatiques diffusés Nombre d’émissions radio Nombre d’action de pladoyers |  | « Contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion durable des Services des Ecosystèmes Forestiers (SEF)» | Confection de dépliants et de recueils d’actes des premiers résultats. Un publireportage est entrain d’être préparé. | Rapports PASEF/Agences Supports disponibles utilisés |  |  |  |

- Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières

| Résultats du programme | Activité | ANNÉE | AGENCE DE L’ONU | PARTIE RESPONSABLE | État d’avancement estimé de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | NATIONAL/LOCAL | Montant total prévu pour le PC | Montant affecté total estimé (a) | Montant déboursé total estimé (b) | Taux d’exécution estimé du budget (%) ( a/b) |
| Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) | Résultat du PC : 1.1 Le système d’information (SI) mis en place par le CSE est élargi à l’ensemble des autres SEF |
|  | 1.1.1. Assurer l’appui technique des Agences nationales dans la mise en œuvre du SGA | X | X |  | PNUE | CSE/ANSD/DEEC | 799,299 | 523,213 | 440,000 | 84,10% |
|  | 1.1.2. Mettre en place les groupes de travail sur la situation de référence et les tendances des ESF et des SEF |  | X |  | PNUE | CSE/ANSD/DEEC | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 50,00% |
|  | 1.1.3. Collecter, consolider et synthétiser les informations relatives aux ESF et aux SEF |  | X |  | PNUE | ANSD | 65,000 | 65,000 | 30,000 | 46,15% |
|  | 1.1.4. Evaluer les conditions actuelles et les tendances des ESF, des SEF et des forces motrices |  | X |  | PNUE | CSE | 205,000 | 205,000 | 90,000 | 43,90% |
|  | 1.1.5. Actualiser les bases des données sur les ESF et les SEF | X | X |  | PNUE | CSE |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Procéder à l’acquisition des équipements liés au système d’information |  |  |  | PNUE | ANSD/CSE | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 83,33% |
|  | Total |  | 1129,299 | 853,213 | 600,000 | 70,32% |
|  | Résultat du PC : 1.2 la valeur économique totale (VET) des services des écosystèmes (SEF) est évaluée |
|  | 1.2.1. Mettre en place le groupe de travail sur l’évaluation économique des SEF |  | X |  | PNUE | DEEC | 85,000 | 85,000 | 10,000 | 11,76% |
|  | 1.2.2. Développer un cadre logique et valider des modèles d’évaluation économique des SEF |  | X |  | PNUE | DEEC |  |  | 10,000 | 11,76% |
|  | 1.2.3. Collecter, consolider et analyser les informations relatives aux études économiques (VET) des SEF |  | X |  | PNUE | DEEC |  |  | 10,000 | 11,76% |
|  | 1.2.4. Déterminer la chaine de valeur des produits forestiers |  | X |  | ONUDI | DEFCCS | 28,890 | 28,890 | 21,117 | 73,09% |
|  | Total |  | 113,890 | 113,890 | 51,117 | 44,88% |

| Résultats du programme | Activité | ANNÉE | AGENCE DE L’ONU | PARTIE RESPONSABLE | État d’avancement estimé de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | NATIONAL/LOCAL | Montant total prévu pour le PC | Montant affecté total estimé | Montant déboursé total estimé | Taux d’exécution estimé du budget (%) |
| Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) | Résultat du PC : 1.3 le renforcement de capacités des parties prenantes sur la connaissance des SEF est réalisé |
|  | 1.3.1. Renforcer les capacités des agents du MEPN et des élus locaux en matière de RN orienté sur les SEF | X | X |  | FAO | DEFCCS | 103,876 | 103,876 | 79,171 | 76,22% |
|  | 1.3.2. Former les acteurs sur l’approche pilote de création de la RB | X | X |  | UNESCO | DPN/DEFCCS | 17,653 | 17,653 | 10,000 | 56,65% |
|  | 1.3.3. Organiser des campagnes d’information/sensibilisation | X | X |  | UNESCO | DPN/DEFCCS |  |  | 5,500 | 31,16% |
|  | 1.3.4. Renforcer les capacités des agents du MEPNBRLA et des Collectivités locales | X | X |  | PNUD | DEFCCS | 225,000 | 153,197 | 153,197 | 100,00% |
|  | Total |  | 346,529 | 274,726 | 247,868 | 90,22% |
|  | Résultat du PC : 1.4 les forces motrices de la dynamique des SEF sont caractérisées |
|  | 1.4.1. Mener des études sur les investissements et AGR nécessaires en vue d’une meilleure préservation des SEF | X | X |  | FAO | DEFCCS | 11,556 | 11,556 | 11,694 | 101,19% |
|  | 1.4.2. Mener des enquêtes VAM et les flux migratoires pour améliorer les connaissances sur l’interaction entre les SEF et le bien-être des populations |  |  |  | PAM | DEFCCS | 208,971 | 208,971 | 208,971 | 100,00% |
|  | 1.4.3. Mener des enquêtes de terrain | X | X |  | OIM | DEFCCS | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 100,00% |
|  | 1.4.4. Mener des études sur la RB | X | X |  | UNESCO | DPN/DEFCCS | 20,500 | 20,500 | 18,000 | 87,80% |
|  | 1.4.5. Mettre en place le groupe de travail sur l’identification des facteurs de changement des SEF |  | X |  | PNUE | ANSD | 30,000 | 30,000 | 12,500 | 41,67% |
|  | 1.4.6. Collecter, traiter et analyser les informations relatives aux facteurs de changements des SEF |  | X |  | PNUE | ANSD | 35,000 | 35,000 | 20,000 | 57,14% |
|  | 1.4.7. Atelier de restitution des résultats des recherches |  |  |  | OIM | DEFCCS | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 100,00% |
|  | Total |  | 454,323 | 454,323 | 419,461 | 92,33% |

| Résultats du programme | Activité | ANNÉE | AGENCE DE L’ONU | PARTIE RESPONSABLE | État d’avancement estimé de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | NATIONAL/LOCAL | Montant total prévu pour le PC | Montant affecté total estimé | Montant déboursé total estimé | Taux d’exécution estimé du budget (%) |
| Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET) | Résultat du PC : 1.5 Les scénarii des changements climatiques de l’évaluation du millénium (EM) sont contextualités |
|  | 1.5.1. Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration des scenarii |  |  | X | PNUE | DEFCCS/ANSD | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | 1.5.2 Développer les scenarii plausibles sur les SEF au Sénégal sous l’hypothèse des changements climatiques a base des scenarii du MA |  |  | X | PNUE | DEFCCS/ANSD | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | Total |  | 65,000 | 65,000 | 0,000 | 0,00% |

| Résultats du programme | Activité | ANNÉE | AGENCE DE L’ONU | PARTIE RESPONSABLE | État d’avancement estimé de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | NATIONAL/LOCAL | Montant total prévu pour le PC | Montant affecté total estimé | Montant déboursé total estimé | Taux d’exécution estimé du budget (%) |
| Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale | Résultat du PC : 2.1 Un système fiscal intégrant la VET des SEF est développé |
|  | 2.1.1. Mettre en place les groupes de travail sur l’élaboration d’un schéma d’écotaxe |  |  | X | PNUE | DEFCCS/DEEC | 200,000 | 175,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | Total |  | 200,000 | 175,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | Résultat du PC : 2.2 Une approche pilote participative de création d’une RB tenant compte de la VET des SEF est développée |
|  | 2.2.1. Elaborer un plan de gestion et un système de zonage de la RB | X | X |  | UNESCO | DPN/ DEFCCS | 158,878 | 158,878 | 25,112 | 15,81% |
|  | 2.2.2. Préparer et Soumettre le formulaire de désignation de la RB |  | X |  | UNESCO | DPN/ DEFCCS |  |  | 0,000 | 0,00% |
|  | 2.2.3. Elaborer une charte locale de bonne gestion de la RB |  | X |  | UNESCO | DPN/ DEFCCS |  |  | 9,625 | 6,06% |
|  | 2.2.4. Mettre en place les organes de gestion de la RB |  | X |  | UNESCO | DPN/ DEFCCS |  |  | 5,347 | 3,37% |
|  | 2.2.5. Participer aux ateliers organisés par le PASEF |  | X |  | UNESCO | DPN/ DEFCCS |  |  | 82,999 | 52,24% |
|  | 2.2.6. Assurer la prise en charge du secrétariat et des experts |  | X |  | UNESCO | DPN/ DEFCCS |  |  |  |  |
|  | Total |  | 158,878 | 158,878 | 123,083 | 77,47% |
|  | Résultat du PC : 2.4 Le renforcement de capacités des parties prenantes sur la gestion des SEF est réalisé |
|  | 2.4.1. Organiser des ateliers de formation sur la gestion de la migration environnementale à l’intention des institutions de sécurité humaine dans les régions administratives du Sénégal | X |  |  | OIM | DEFCCS | 10,920 | 10,920 | 10,920 | 100,00% |
|  | 2.4.2. Sensibiliser et Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion des écosystèmes forestiers et de leurs services |  | X |  | ONUDI | DEFCCS | 170,130 | 101,701 | 43,730 | 43,00% |
|  | 2.4.3. Formuler, sélectionner et lancer des micro- projets en gestion des SEF | X | X |  | PNUD | DEFCCS | 30,000 | 19,209 | 10,293 | 53,58% |
|  | Total |  | 211,050 | 131,830 | 64,943 | 49,26% |

| Résultats du programme | Activité | ANNÉE | AGENCE DE L’ONU | PARTIE RESPONSABLE | État d’avancement estimé de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | NATIONAL/LOCAL | Montant total prévu pour le PC | Montant affecté total estimé | Montant déboursé total estimé | Taux d’exécution estimé du budget (%) |
| Assurer une gestion réussie des objectifs du projet | Résultat du PC : 3.1 La gestion technique administrative est assurée |
|  | 3.1.1. Assurer le fonctionnement de l’Unité de Coordination | X | X |  | PNUD | DEFCCS | 978,526 | 708,338 | 708,338 | 100,00% |
|  | 3.1.2. Mettre en place les cadres de concertation/Séminaire et Ateliers pour le processus de révision de la fiscalité forestière |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 30,000 | 26,068 | 6,610 | 25,36% |
|  | 3.1.3. Mettre en place un dispositif de S&E des activités du projet |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 35,000 | 25,077 | 25,077 | 100,00% |
|  | 3.1.4. Elaborer et valider un manuel de procédures, administratives, financières et comptables |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 20,000 | 12,037 | 12,037 | 100,00% |
|  | 3.1.5. Assurer la prise en charge de l’audit annuel | X | X |  | PNUD | DEFCCS | 30,000 | 25,000 | 21,522 | 86,09% |
|  | 3.1.6. Assurer la prise en charge de l’évaluation à mi-parcours et finale du projet |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 50,000 | 24,548 | 0,000 | 0,00% |
|  | 3.1.7. Participer aux ateliers organisés dans le cadre de la modalité NEX |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 100,00% |
|  | 3.1.8. Organiser un atelier de planification annuel des activités du projet |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,00% |
|  | Total |  | 1,208,526 | 881,068 | 833,584 | 94,61% |
|  | Résultat du PC : 3.2 Un plan de communication est mis en œuvre |
|  | 3.2.1. Organiser des séances d’information médiatisée sur les SEF, leur VET et leurs mécanismes de paiement (émissions radio, TV, etc.) |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 35,000 | 20,000 | 10,525 | 52,63% |
|  | 3.2.2. Elaborer et diffuser des supports didactiques sur le PASEF |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 25,000 | 15,000 | 10,803 | 72,02% |
|  | 3.2.3. Vulgariser et partager les résultats des études, des ateliers, etc. |  | X |  | PNUD | DEFCCS | 40,000 | 15,000 | 15,000 | 100,00% |
|  | 3.2.4. Organiser un atelier de lancement du projet |  | X |  | PNUE/PNUD | DEFCCS | 12,505 | 12,505 | 0,000 | 0,00% |
|  | Total |  | 112,505 | 62,505 | 36,328 | 58,12% |

Section II: Progrès du Programme conjoint

- Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence

Veuillez fournir une brève évaluation globale (250 mots) sur l’ampleur de la progression des éléments du programme conjoint par rapport aux résultats et répercussions attendus, ainsi que toute mesure prise pour la viabilité du programme conjoint durant la période de référence. Donnez des exemples si nécessaire. Essayez de décrire les faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Faîtes-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre?  XOui    Non  X

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l’option la plus pertinente

XCoordination des agences des NU

Coordination avec le gouvernement

Coordination au sein du(des) gouvernement(s)

XDifficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité,

révision du budget, etc.)

Gestion : 1. Gestion de l’activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de v

décision 4. Responsabilisation

XConception du Programme conjoint

Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre

naturel, troubles sociaux, etc.)

Autre difficulté. Veuillez préciser:

- Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Veuillez décrire brièvement (en 250 mots)  les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre.  Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus (b+C). Essayez le plus possible d’être précis dans vos réponses.

- Coordination Inter-Agence et Unité dans l’Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse

XOui		 Non

- Si non, comment le Programme conjoint s’intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

Oui		 Non

Si non, veuillez expliquer:

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une(des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux?  Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter touts autres commentaires pertinents:

Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci-dessous:

| Indicateurs | Référence | Valeur actuelle | Sources de vérification | Méthodes de collecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 0 | 0 | Rapport d’avancement du PASEF |  |
| Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM | Elaboration des outils pour l’enquête VAM (PAM+PNUE) Ateliers méthodologiques OIM/PNUE/UCP/CSE/ANSD | Enquête VAM en cours Contribution du PNUE à l’élaboration des rubriques complémentaires liées aux services d’écosystèmes forestiers (régulation, culturels et de soutien) | Rapport d’activités du PAM | Questionnaires |
| Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | OIM+PNUE (Intégration de la dimension migration dans le questionnaire VAM du PAM) FAO+PNUE+UCP | Contribution à l’élaboration d’approches d’études portant sur le binôme mobilité humaine et services d’écosystèmes Redéfinition conjointe d’une approche pour la conduite des activités de la FAO (analyse des compromis entre production agricole et services d’écosystèmes forestiers) | Rapport d’activités du PNUE | Questionnaires |

Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 250 mots). Essayez de décrire des faits qualitatifs et quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

X Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

X Politique/prise de décisions

X Gestion:  	X budget	 X Achats	 X Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s’est-il réuni ?

Institution dirigeant et/ou présidant le CGP : Le Directeur des Eaux et Forêts        Nombre de réunions. 5

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

X Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

X Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

X Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

X Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Où est logée l’Unité de gestion du Programme?

X Gouvernement National 	 Gouvernement Local

Agence des NU		 Seul 			Autre, spécifiez

Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des citoyens en termes d’appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples

- Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?

XOui		  Non

Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l’audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations

X  Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.

X  Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement.

Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Moments clés/manifestations de mobilisation sociale  qui soulignent ses questions.

Promotion via les médias et plaidoyer

Autres (utilisez la case ci-dessous)

Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes?

Organisations religieuses     		Nombre

Réseaux sociaux/coalitions    		Nombre

Groupes locaux de citoyens    		Nombre 07

Secteur Privé 		      		Nombre

Institutions académiques              		Nombre 04

Groupes de média/journalistes   		Nombre

Autres (utilisez la case ci-dessous) 	Nombre

Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?

Discussions de groupes focaux

Enquêtes sur les ménages

Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.

Forum de réunions ouvertes au public

Renforcement des capacités/Formations

Autres

Section III: Objectifs de Développement du Millénaire

- Objectifs de Développement du Millénaire

Le but principal du F-ODM est de contribuer aux progrès de réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire mondialement.  Cette sous-section a pour but de percevoir les données et informations de contributions apportées par les Programmes conjoints à 1 ou plusieurs Objectifs de Développement du Millénaires et à ses cibles.  Le Secrétariat a donc développé une matrice où vous pourrez lier vos résultats de Programmes Conjoints à un ou plusieurs Objectif de Développement du Millénaire et Cibles.  Vous devrez aussi sélectionner  les indicateurs les plus appropriés pour votre cadre de S&E du Programme conjoint afin qu’ils soient mesurable en fonction des cibles choisies.   Veuillez vous référer à l’exemple indiqué ci-dessous.

| ODM # | Résultat du Programme Conjoint | Cible ODM # | Indicateurs ODM | Indicateur de PCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OMD 1 : «Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim» | Produit 2.1 : Un système d’écotaxe qui prend en compte les changements climatiques est développé | Cible 1 « Réduction de moitié, entre 1990 et 2015, de la proportion de personnes dont le revenu journalier s’élève à moins d’un dollar E.U par jour) » | Proportion de la population disposant de moins d’un dollar par jour | Une nouvelle taxe forestière plus appropriée pour une gestion durable des ressources forestières est établie. Croissance des recettes des collectivités locales et des revenus des populations rurales. Un mécanisme de réinvestissement des taxes forestières est établi. |
|  | Produit 2.2 : La réforme fiscale forestière conduite selon une démarche participative au profit des populations rurales est finalisée et adoptée par le gouvernement au titre d’un nouveau code forestier | « » | « » | Les textes de loi sont révisés en rapport avec la nouvelle écotaxe et le schéma de compensation |
|  | Produit 2.3 : Des mécanismes de redistribution sont développés et appliqués en vue de réinjecter les revenus fiscaux dans les collectivités locales sous forme d’investissements sociaux, d’équipements en infrastructures environnementales et de financement de moyens d’existence durable | « » | « » | Les compétences managériales et d'exploitations des autorités locales, des organisations professionnelles et des communautaires à la base pour le développement de l'entreprenariat dans le domaine de la foresterie sont renforcées pour une bonne adhésion et contribution à la nouvelle reforme fiscale ; La chaîne de valeur des produits forestiers ainsi que les niches de commercialisation sont développées ; Les MPEs sont structurées et développées pour favoriser des opportunités de créations de revenus et d'emplois Des infrastructures locales de gestion des ressources naturelles sont crées. |
| OMD 7 : « Assurer un environnement durable » | Produit 1.1 : Le système d’informations du CSE est élargi pour prendre en compte les valeurs écosystémiques manquantes, de même que les valeurs des services des écosystèmes et les répercussions des changements climatiques sur ces valeurs et permettre une meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales. | Cible 9 « Intégration des principes du développement durable dans les politiques, projets et programmes du pays et l’inversion de la tendance de perte des ressources de l’environnement ». | Proportion de zones forestières Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité | Une base de données sur les échanges et une analyse coûts/bénéfices de l’utilisation des services des écosystèmes forestiers est développée en collaboration avec le CSE. Un SIG sur les services d’écosystèmes et la caractérisation de leurs fonctions est développé. Les pertes de services d’écosystèmes en termes financières ou économiques sont évaluées. |
|  | Produit 1.2 : Une base de données sur les changements environnementaux et leurs conséquences sur les phénomènes migratoires est établie en vue d’une meilleure compréhension des stratégies politiques, économiques et sociales nécessaires à la gestion des phénomènes migratoires avec des mesures d’accompagnement recommandées pour les situations d’urgence, l’adaptation et la promotion de moyens d’existence durable | « » | « » | Les résultats finaux de la recherche sur les migrations et l’environnement sont publiés et partagés avec les partenaires nationaux. |
|  | Produit 1.3 : Un système d’informations géographique établi et permettant d’obtenir des informations sur les échanges intra et inter écosystèmes de ces services et sur les coûts d’investissement en ce qui concerne les infrastructures environnementales en vue d’assurer des écosystèmes forestiers stables et productifs. | « » | « » | La contribution des ressources forestières au PIB est mieux connue. |
|  | Produit 3.1 : Les connaissances des communautés locales, des acteurs non gouvernementaux et des acteurs privés, de même que les capacités des organes de gouvernance locale sont améliorées en matière de développement des ressources forestières et de protection de l'environnement | « » | « » | Meilleure connaissance des services des écosystèmes et leur mode de paiement ; Les capacités des acteurs non gouvernementaux, des acteurs privés et des élus locaux sont renforcées. |
|  | Produit 3.3 : Une approche pilote est développée pour la création d'une réserve de biosphère conçue et gérée par les communautés locales | « » | « » | Meilleure maîtrise de la réforme fiscale forestière |

Commentaires explicatifs additionnels

Veuillez indiquer touts autres commentaires ou données que vous souhaitez communiquer au Secrétariat du F-OMD.

| Nombre de secteurs ou de lois, de politiques et de plans intégrés bénéficiant de l’appui du programme conjoint : Applicable Non applicable. Si tel est le cas, veuillez passer directement à la section 2. |
| --- |
| Gestion de l’environnement | Changement climatique |
| Politiques 3 Lois Plans | Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national | Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local | Politiques Lois Plan | Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national | Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local |
| Veuillez fournir brièvement des informations contextuelles sur la loi, la politique ou le plan et sur le pays / la municipalité dans lequel ou laquelle l’élément concerné est (ou sera) mis en œuvre (ligne de base, étape d’élaboration et approbation, impact potentiel) : Processus de refonte du code forestier en cours pour prendre en compte, entre autres mesures, (1) de la réforme sur l’exploitation du charbon de bois qui n’est autorisée que dans des forêts aménagée mesure en cours depuis 2009, (2) les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) sous la responsabilité des collectivités locales, (3) conférer un statut approprié de zone protégé avec une stratégie de gestion durable par les populations riveraines aux zones humides à mangrove non érigées en parc ou réserve et qui font l’objet d’une exploitation irrationnelle. Processus qui sera finalisé d’ici fin 2010. Processus de refonte du code de la chasse et de la protection de la nature en cours pour la prise en compte, entre autres mesures, dans le réseau des parcs et réserves des cinq nouvelles Aires Maritimes Protégées (AMP) créées au Sénégal et qui sont des zones de frayère avec une gestion participative des populations riveraines. Projet de loi du littoral sénégalais pour une adaptation aux effets néfaste des changements climatiques sur les terroirs côtiers et les activités des populations du littoral. |
| Secteur sur lequel la/les loi(s), politique(s) ou plan(s) est/sont focalisé(e)s Conservation de la nature Gestion de l’eau Assainissement Gestion durable des ressources naturelles Changement climatique : Adaptation Atténuation Autre (veuillez spécifier) : | Remarques : Spécifiez comment l’indicateur 1.1 aborde les secteurs sélectionnés. NB : Il s’agit de mesures de renforcement du cadre institutionnel et organisationnel pour la gestion durable et participative des ressources naturelles (zones de production, de frayère) et de l’environnement (zone exposée à l’érosion côtière) au profit des générations actuelles et futures |
| Nombre de citoyens et/ou d’institutions directement touché(e)s par la/les loi(s), politique(s) ou plan(s) |
| Citoyens Institutions publiques nationales Institutions publiques locales Institutions du secteur privé | Nbre total Nbre total Nbre total Nbre total | Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine | Nbre en zone rurale Nbre en zone urbaine Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale |

| Budget de l’État alloué aux questions liées à l’environnement avant la mise en œuvre du Programme conjoint Les montants a alloué par le budget de l’Etat à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement dans le cadre de la LFR (ressources internes seulement : BCI): 8,304 milliards en 2007 et 3,343 milliards en 2008 soit respectivement 1,14% et 0,75% par rapport au budget Etat. Budget national : $ USD Total budget(s) local (locaux) : dollars des EU (dans les localités où le Programme conjoint est mis en œuvre) | Remarques : Baisse due au contexte de crise économique mondiale en 2007 et 2008 |
| --- | --- |
| Variation (%) du budget de l’État alloué aux politiques ou programmes liés à l’environnement depuis le début du programme jusqu’à présent : Les montants a alloué par le budget de l’Etat à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement dans le cadre de la LFR (ressources internes seulement : BCI): 2,690 milliards en 2009 et 3,615 milliards en 2010 soit respectivement 0,98% et 1,11% par rapport au budget Etat. Budget national : % Global % Mis en place à la faveur du Programme conjoint | Remarques : Légère remontée avec le retour à une situation favorable Avec le démarrage du PASEF l’Etat alloue annuellement une contre partie qui est de 50 millions pour 2010. |
| Budget local : % Global % Mis en place à la faveur du Programme conjoint |  |
| Budget de l’État alloué aux questions liées au changement climatique avant la mise en œuvre du Programme conjoint Budget national : dollars des EU Total budget(s) local (locaux) : dollars des EU (dans les localités où le Programme conjoint est mis en œuvre) | Remarques : Les allocations mentionnées aux points 1.5 et 1.6 concernent à la fois les dotations agrégées des secteurs (1) gestion durable des ressources naturelles, (2) conservation de la nature et (3) changement climatique. Pour la situation désagrégée voir GNAGNA CISSE de la CEPS |
| Variation (%) du budget de l’État alloué au changement climatique depuis le début du programme jusqu’à présent : Budget national : % Global % Mis en place à la faveur du Programme conjoint | Remarques |
| Budget local : % Global % Mis en place à la faveur du Programme conjoint |  |

| 2.1. Nombre de Km2 de terres nouvellement aménagées en vertu d’un plan de ressources naturelles appuyé par le Programme conjoint Applicable Non applicable Si tel est le cas, veuillez passer directement à la section 2.4. |
| --- |
| Superficie totale en Km2 de la zone aménagée |
| Par habitat : Forêt tropicale Forêt tempérée Savane Sous-bois Prairie | Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 | Zones humides / marais Régions rocheuses Désert Mer / océans Terres artificielles (pâturages, terres arables, etc.) | Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 Km2 |
| 2.2 Nombre d’institutions, de fonctionnaires et de citoyens formés par le Programme conjoint pour une prise de décision éclairée sur les questions liées à l’environnement (à l’exclusion du changement climatique) : |
| Non applicable Institutions publiques Institutions du secteur privé ONG / Organisations communautaires Fonctionnaires Citoyens | Nbre total Nbre total Nbre total Nbre total Nbre total | Femmes Femmes | Hommes Hommes |
| 2.3. Nombre de citoyens appuyés par le Programme conjoint ayant réussi à se rassembler au sein d’organisations afin de participer efficacement aux initiatives liées à la gestion des ressources naturelles : Applicable Non applicable |
| Nbre total | Nbre de femmes | Nbre d’hommes | Groupes ethniques |

| 2.4. Nombre de mécanismes réussis destinés à rémunérer les services fournis en matière d’environnement ayant été encouragés par le Programme conjoint Non applicable |
| --- |
| Nbre total | Nbre de bénéficiaires : | Secteurs d’application : Protection des forêts Gestion de ressources de l’eau Pollution | Source de financement : MDGF Fonds public ONG Organisation internationale Autre : |
| 2.5. Le Programme conjoint a-t-il eu un impact sur l'élaboration de politiques locales et nationales ou de réglementations reconnaissant la rémunération de services fournis par l’écosystème comme un outil de gestion de l’environnement, et le cas échéant, de quelle manière ? |

| 3.1 Nombre de Km2 et type d’habitat couverts par les mécanismes et/ou les actions menées en faveur de l’adaptation au changement climatique (mises en œuvre grâce à l’appui du programme conjoint) : Applicable Non applicable |
| --- |
| Forêt tropicale Km2 Forêt tempérée Km2 Savane Km2 Sous-bois Km | Prairie Km2 Zones humides / marais Km2 Régions rocheuses Km2 Désert Km2 Terres artificielles (pâturages, terres arables, etc.) Km2 |
| 3.2 Mesures d’adaptation appuyées par le Programme conjoint destinées à traiter les questions liées au changement climatique suivantes : Applicable Non applicable |
| Dégradation des terres Diminution de la fertilité des sols Pollution atmosphérique | Changement dans la dynamique des espèces natives Incendies de forêt Sécheresses, tempêtes / inondations | Variations pluviométriques Augmentation du niveau de la mer Acidification anthropique |
| 3.3 Sur la base des données disponibles, quels sont les améliorations, en termes de bien-être, ressenties par les populations à la faveur des mesures d’adaptation appuyées par le Programme conjoint ? : |
| Santé Vulnérabilité (par rapport aux catastrophes naturelles) Amélioration des moyens de subsistance Autre |
| 3.4 Nombre d’individus et d’institutions ayant bénéficié d’un renforcement des capacités afin de s’adapter au changement climatique ou d’atténuer l’impact de ce dernier : Applicable Non applicable |
| Adaptation Atténuation | Institutions publiques Institutions du secteur privé Fonctionnaires Citoyens | Nbre total Nbre total Nbre total Nbre total | Femmes Femmes | Hommes Hommes |
| 3.5 Interventions financée par le Programme conjoint visant au renforcement des capacités des individus et des institutions pour l’adaptation au changement climatique ou l’atténuation de l’impact de celui-ci : Non applicable Adaptation Atténuation Renforcement des capacités Équipement Transfert des connaissances |

3.6 Nombre de projets inscrits au titre du Mécanisme pour un développement propre (MDP) destinés à atténuer l’impact négatif du changement climatique : Non applicable

Émissions de CO2 capturés grâce à des mesures de conservation Nombre total Réduction des émissions de CO2 par le biais de l’utilisation d’énergies renouvelables Nombre total Réduction des émissions de CO2 par le biais de l’utilisation de technologies propres Nombre total

# Footnotes

Veuillez mentionner touts les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.

Pour les indicateurs 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8, le Secrétariat reconnaît les difficultés potentielles pour obtenir les informations requises. Par conséquent, si ces données sont indisponibles, veuillez en fournir la meilleure estimation possible. L’information requise porte sur l’exercice budgétaire afférent au rapport de surveillance

Les questions liées à l’environnement se réfèrent au budget alloué à la gestion et la conservation des ressources naturelles.

Catégories de l’Union Internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles

Cet indicateur requiert l’utilisation d’informations de base présentant une variation mesurable.  Si de telles données ne sont pas disponibles, le Secrétariat recommandera leur collecte de manière à compléter cet indicateur d’impact pour la prochaine période à prendre en compte dans l’établissement du rapport.

# Text boxes

Progrès au niveau des effets :

Effet Projet conjoint n°1: Assurer une meilleure connaissance des Ecosystèmes Forestiers, de leurs services et de leur Valeur Economique Totale (VET).

Des avancées significatives ont été enregistrées au niveau du développement de la méthodologie de mise en œuvre du SGA, de l’établissement de la situation de référence dans le cadre du SGA, du renforcement de capacités des Agents de l’état et des  Collectivités locales, et de la sensibilisation/information des populations et des élus locaux sur la fiscalité forestière et les services des écosystèmes forestiers. Les différents sites représentatifs des écosystèmes nationaux ont fait l’objet d’une cartographie multidate et d’enquête de perception en vue de déterminer leurs conditions et tendances. En outre, le PAM vient de compiler une importante base de données sur la vulnérabilité et la sécurité alimentaire prenant en compte la dimension environnementale.

Effet Projet conjoint n°2 : Mettre en place un modèle participatif de gestion et de valorisation  équitable des SEF en vue de l’intégration des VET dans la politique fiscale.

Les travaux préparatifs de la réserve de biosphère menés par l’UNESCO et le partage des modèles de gestion des sites forestiers entre les bénéficiaires réalisés par la FAO constituent une importante ouverture allant dans le sens d’une gestion équitable des ressources naturelles par les populations.

Les inputs permettant de réaliser cet effet sont entrain d’être mis en place notamment dans le cadre des protocoles signés entre le PNUE et les structures nationales (CSE et ANSD), mais aussi avec les avancées significatives réalisées par l’UNESCO.

Effet Projet conjoint n°3: Assurer une gestion réussie des objectifs du projet.

Des avancées significatives ont été enregistrées au niveau de la perception de la population sur les services des écosystèmes forestiers et leur tendance. En ce qui concerne le management du projet, les efforts de coordination menés par l’UCP sont assez significatifs. A travers les efforts de planification, de partage des informations et de consolidation des acquis, l’ensemble des parties prenantes SNU et des structures nationales ont déployés des actions en synergie.

Progrès au niveau des résultats:

- PNUE: Le déroulement des activités contractées avec les structures nationales  (CSE, ANSD, DEEC) ont correctement démarré. Notamment l’analyse des conditions et tendances réalisée par le CSE sur près d’une dizaine de sites répartie sur l’ensemble du territoire national. Dans une moindre mesure, la thématique « forces motrices » vient d »être lancée par l’ANSD.

Par contre l’élaboration de la démarche sur l’évaluation économique des services des écosystèmes est en cours de modélisation.

- FAO a atteint les résultats de 90% (Renforcement des capacités des élus locaux) ; 100% (Renforcement des capacités des agents du MEPN en Comptabilité environnementale) ; 90% (les études sur les investissements) ; 100% (Visites d’échanges avec les producteurs) ;

- OIM: Base de données qualitatives sur les relations entre flux migratoires et environnement dans la région de Saint-Louis, arrondissement de RAO, communautés rurales de Gandon et Ndiébène Gandiol où se trouve le site de la RNC de Gandon.

- UNSECO: La mise en place par l’UNESCO d’une approche pilote de création d’une réserve de biosphère conçue et gérée par les communautés locales, a bien progressé. En effet toutes les activités prévues sont réalisées ou en voie de l’être. Les ateliers de planification, d’information, de sensibilisation et de formation ont montré une acceptabilité du projet par les communautés locales. Le plan de gestion sera validé au mois d’août et la proposition d’un schéma de zonage fonctionnel, consensuel et inclusif sera également finalisée en août 2010. Une bonne partie des données nécessaires pour remplir le formulaire de désignation de la réserve de biosphère sont obtenues. Si la progression des activités continue ainsi, le formulaire devra être déposé auprès de l’UNESCO au plus tard en juin 2011.

Au démarrage du projet, il y’avait effectivement des difficultés de coordination des Agences SNU, ajoutées à celles relatives à la conception du projet conjoint (articulation et cohérence entre les différents niveaux d’objectifs) ; pour l’essentiel, celles-ci s’articulent autour de :

- Agence Lead non résidente au Sénégal ;

- Mise en place tardif des répondants du PASEF au niveau des Agences avec comme conséquence un démarrage tardif des activités (Exemple du cas du PNUE, Agence Lead, qui a mis en place son Agent en juillet 2009) ;

- Processus de formulation qui ne met pas le Gouvernement n’est pas au centre de la Coordination et qui pose un problème d’appropriation ;

- La signature du document du projet entre le Gouvernement et les Sept Agences, ce qui  n’est pas pour renforcer le sentiment d’appropriation du projet par la partie nationale ;

- de l’existence de modalités d’exécution différentes entre les Agences.

- La mauvaise articulation entre les différents niveaux d’objectifs décelée dans la formulation du projet, probablement due au contexte hâtif dans lequel la conception du projet a eu lieu.

L’organisation d’un séminaire de définition des mécanismes de mise en œuvre, de coordination et de suivi des activités a permis de régler ces problèmes.

A ce moment, la multiplicité des Agences continue de poser quelques difficultés de coordination du projet, ce qui se traduit par la difficulté de mettre en place une synergie pratique entre ces Agences.

Les points focaux du PC sont tiraillés entre les activités du PASEF et d’autres exigences professionnelles au sein de leurs agences respectives.

- L’utilisation de la modalité NEX devra être favorisée avec une option également de « Gestion groupée » pour les futurs projets conjoints ;

- Renforcer le rôle de la partie nationale dans la  coordination des partenaires afin de garantir la validité de la démarche de projets conjoints ;

- Favoriser une plus grande collaboration de tous les acteurs impliqués ;

- Favoriser les réunions tournantes d’évaluation et de mise en commun entre les agences du SNU et nationales.

Un Comité de Pilotage OMD/Espagne  (CPP) a été mis en place pour piloter les trois projets conjoints dont le PASEF. Le CPP est l’organe principal de supervision du projet et de ses activités.  Ce  comité co-présidé par le Gouvernement (Ministère de l’Economie et des Finances) et le Coordonnateur Résident comprend les représentants du Ministère en charge de l’Environnement, de la Coopération espagnole, des agences SNU et des autres ministères impliqués, ainsi que des représentants régionaux des sites pilotes choisis.  L’Unité Nationale de Coordination du Projet en assure le secrétariat.

Le CPP est appuyé par un Comité Technique composé des points focaux du PASEF au niveau des différentes Agences SNU impliquées dans la mise en œuvre du projet, des représentants des Services étatiques ( DEFCCS,

DPN, DEEC, CSE, ANSD) et de l’UCP.

- Meilleure connaissance des problèmes environnementaux dans la zone d’étude

- base de données sur les flux migratoires et leurs conséquences sociales, économiques, environnementales et politiques

- Base pour une intégration de la dimension migration dans la planification nationale des OMD

- la réalisation de profils migratoires associés aux changements climatiques et environnementaux nécessite une implication de compétences pluridisciplinaires,  la mise en place de méthodologies innovantes et adaptées et plus de temps et de moyens. D’où la requête de l’OIM en faveur d’un prolongement de sa contribution dans le PASEF jusqu’à la fin des trois années, le renforcement des ressources qui lui sont attribuées et la possibilité d’explorer d’autres sites.

- La Direction des Eaux et Forêts président toutes les rencontres du PC

- les Inspections Régionales des Eaux et Forêts fournissent tous les services de leurs compétences aux agences du SNU

- Les élus locaux collaborent au mieux avec le PASEF (lors des enquêtes de l’OIM, c’est le Sous Préfet qui a présidé le CLD en présence du président du Conseil Rural); les GPF, ASC, organisations socioprofessionnelles, les chefs de village ont pleinement participé aux enquêtes MARP

Le projet a mis en place un panel scientifique chargé de la validation des travaux issus des groupes de travail. Ce panel est constitué de membres influents sur le plan politique (Conseiller du Président de la République chargé des questions environnementales, Député, Représentant du Conseil Economique et Social, Elus locaux, etc.).

- Élaboration et prise en compte systématique de politiques liées à l’environnement et au changement climatique

Progrès au niveau des résultats (suite) :

- Les activités appuyées par le PAM ont permis (a) d’entreprendre l’enquête globale sur la vulnérabilité qui se poursuit à ce moment  (b) de mettre en place le comité technique après l’élaboration de l’approche méthodologique de collectes des informations, le recrutement des agents chargés de la collecte et la réalisation de la cartographie des zones de moyens de subsistance renseignant sur les parties du pays où les populations vivent de essentiellement des ressources forestières.

- L’ONUDI a identifié sa zone d’intervention et la forêt classée de N’Démène (écosystème forestier sous gestion communautaire) comme site pilote.

- Les activités appuyées par le PNUD ont conduit à la mise en place  et au fonctionnement de l’Unité de coordination, lui permettant ainsi de jouer pleinement son rôle de coordination des activités des autres Agences SNU.

Prendre des mesures pour le Durabilité de programme conjoint:

- Nécessité de mieux impliquer les élus locaux, services techniques non forestiers et les OCB ;

- Nécessité d’une meilleure collaboration entre les différents acteurs et une plus grande implication des communautés locales.

2. Capacités institutionnelles renforcées en matière de gestion environnementale et participation accrue de la société civile

3. Adaptation et atténuation liées au changement climatique et élaboration des capacités institutionnelles en la matière

3. Adaptation et atténuation liées au changement climatique et élaboration des capacités institutionnelles en la matière