FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

[14 juillet 2010]

| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | UNICEF | Domaine Prioritaire: | Jeunesse et Emplois pour jeunes |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorité(s) nationale(s): | Ministère de la Jeunesse et du Sport |
| Numéro du Programme: | PBF/GIN/A-2 Project ID 00074798 |
| Nom du Programme: | Projet Conjoint d’appui au mouvement de la jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus déshérités |
| Budget Total: | 600 000 |
| Montants engagés: | 323 188 USD | Pourcentage du montant approuvé: | 53.86 % |
| Montants déboursés: | 99 233 USD | Pourcentage du montant approuvé: | 16.5 % |
| Date d’approbation/Comité de Pilotage: | Mai 2010 |
| Durée du Programme: | 12 mois | Date de clôture prévue: | 15 avril 2010 | Retard éventuel (mois): | Pas de retard anticipé à date |

| Objectifs: | Réalisations/Résultats: | Pourcentage de réalisation: |
| --- | --- | --- |
| 1) Renforcement du volontarisme et du leadership des jeunes en situation difficile | Cartographie des jeunes en situation de risque à Conakry et en Guinée Forestière Réalisation de 1 atelier en Guinée Forestière avec 30 représentants des bénéficiaires pour la sensibilisation sur des problématiques en lien avec leurs difficultés spécifiques. 12 associations spontanées de jeunes vulnérables, soit 360 jeunes vulnerables, en Guinée Forestière appuyées dans la gestion et le fonctionnement. 12 microprojets en cours de finalisation, promouvant la participation des jeunes dans la vie civile et sociale en Guinée Forestière. | 50% 100% 20% 20% |
| 2) Les associations de jeunesse sont mobilisées pour une participation active à la consolidation de la paix et à la non violence | 57 associations/groupes de jeunes/gangs identifiées en Guinée Forestière et Conakry. 114 leaders des associations/gangs de jeunes en situation de risque formées sur la gestion pacifique des conflits et les notions de citoyenneté à Conakry et en Guinée Forestière. 1 710 jeunes (en raison de 30 membres par association/groupe) ont bénéficié d’une restitution par leurs leaders sur la gestion pacifique des conflits et les notions de citoyenneté. Préparations en vue de l’organisation de 9 festivals artistiques sur la non violence et mettant en compétition les associations/groupes dans la transmission de messages de non violence. 57 microprojets de sensibilisation communautaire en cours de finalisation par les associations/gangs ayant bénéficié de la formation. Production et diffusion de 56 magazines radio « Barada » (1 émission par mois pour 7 mois par 8 stations radios partenaires). Production de 64 émissions interactives (1 émission par mois pour 8 mois par 8 stations radios partenaires). | 100%100% 80% 20% 20% 20% 20% |

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

En dépit de la signature tardive du projet et compte tenu du calendrier électoral très rapproché et des risques réels de manipulations des jeunes/enfants défavorisés par les leaders politiques, l’UNICEF a décidé, en concertation avec le Ministère de la Jeunesse et du Sport et en partenariat avec l’Ong SFCG, de démarrer les activités du projet depuis la première semaine de mai. Le lancement officiel a eu lieu le 5 mai à Conakry, avec la présence de l’ambassadeur de bonne volonté Mme Mia Farrow. Si la cartographie des jeunes à risque à Conakry et en Guinée forestière est encore en cours par les services décentralisées du Ministère de la Jeunesse et du Sport, un travail étroit avec ces services et d’autres partenaires locaux (Ong ARCPN – At Risk Children Protection Network) a déjà permis d’identifier un total de 57 associations/gangs/groupes de jeunes dans les zones défavorisés de Conakry et Guinée forestière et 12 associations spontanées de jeunes vulnerables en Guinée Forestière. De plus, 650 jeunes à risque ont été pré-identifiés en Guinée Forestière et 30 représentants élus parmi eux ont pu participer à un workshop en Guinée Forestière avec 30 représentants des bénéficiaires pour la sensibilisation sur des problématiques en lien avec leurs difficultés spécifiques. La formation à la paix et à la citoyenneté des leaders des 57 groupes/associations des jeunes identifiées a pu être terminée avant le premier tour, aussi bien que la restitution de cette formation aux membres des associations dans les quartiers défavorisés de Conakry (environ 850 jeunes). La restitution est en cours de finalisation en Guinée Forestière (environ 850 jeunes). Les festivals artistiques sur la non violence seront réalisés avant le deuxième tour des élections et permettront d’atteindre un total estimé de 4 000 jeunes, soit minimum 500 spectateurs par festival. La production des magazines radios et des émissions interactives sera finalisée pendant le mois de juillet. La finalisation de 72 microprojets de sensibilisation communautaire et promouvant la participation des jeunes dans la vie civile est en cours. Les microprojets seront mis en œuvre pendant le deuxième trimestre du projet. Des discussions sont en cours avec ONUDI afin d’assurer que les associations/groupes des jeunes défavorisés ciblées par le projet puissent également bénéficier d’un accompagnement spécifique pour le développement de petites et moyennes entreprises, et d’autres opportunités d’emploi. La coordination du projet conjoint est assurée par le Ministère de la Jeunesse et du Sport, avec la participation de la Division pour l’Emploi des Jeunes, l’ONUDI et l’UNICEF. En conclusion, l’exécution du projet est bien avancée. La mise en place rapide des activités a contribué à une amélioration dans la participation des jeunes au processus de transition. Nous prévoyons que que l’impact du projet soit encore plus important pendant le deuxième trimestre, en correspondance de la campagne électorale pour le deuxième tour des élections présidentielles.

# Footnotes

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.