FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

[08 JUILLET 2010]

| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | ONUDI | Domaine Prioritaire: | JEUNES ET EMPLOI |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorité(s) nationale(s): | Ministère de la Jeunesse et des Sports ET Ministère de la Micro finance, du Secteur Informel et de l’Emploi des Jeunes et Femmes |
| Numéro du Programme: | PBF/GIN/A-2 ID 00074798 |
| Nom du Programme: | Appui aux mouvements de jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus défavorisés |
| Budget Total: | 1,050,000 USD |
| Montants engagés: | 981,309.000 USD | Pourcentage du montant approuvé: | 93 % |
| Montants déboursés: | 119,298.400 USD | Pourcentage du montant approuvé: | 11% |
| Date d’approbation/Comité de Pilotage: | Mai 2010 |
| Durée du Programme: | 12 mois | Date de clôture prévue: | Mai 2011 | Retard éventuel (mois): | 2 |

| Objectifs: | Réalisations/Résultats: | Pourcentage de réalisation: |
| --- | --- | --- |
| L’objectif général du projet est de renforcer la contribution et le rôle des jeunes dans les activités socio-économiques, par la promotion d’activités génératrices de revenus en leur faveur. Objectifs spécifiques : . Appuyer financièrement et techniquement les activités génératrices de revenus et d’emplois en faveur des jeunes . Renforcer les capacités des jeunes dans la formulation, l’exécution et le suivi des projets . Créer un espace d’échange et d’accès aux informations relatives aux possibilités d’emploi, de formation et de financement des projets . Encourager les activités protectrices de l’environnement | Appui à l’occupation des jeunes et à la création d’entreprises de jeunesse Volet1 : Création d’emploi pour les jeunes dans le domaine de l’assainissement et de recyclage des déchets plastiques Résultat : Recrutement du personnel Préparation des fiches de projet (nombre : 5) Identification des structures partenaires nationales (ONG & Associations) de mise en œuvre Finalisation des conventions avec les Ministères de contrepartie et les structures de mise en œuvre Obtention des espaces d’implantation des sites Volet 2 : Financement de projets jeunes à partir d’un mécanisme de fonds compétitif Résultat : Recrutement et déploiement du personnel sur le terrain Séance de formation des Jeunes cibles de l’UNICEF à la soumission de candidatures, à travers Search For Common Ground Lancement du fonds, réception des candidatures, présélection et information des candidats Finalisation du protocole d’accord avec le YEN (agence partenaire dans la mise en œuvre du volet) Volet3 : Mise en place des Centres d’Information et de Communication Résultat : Recrutement et déploiement du personnel sur le terrain Visite de toutes les six (6) maisons de jeunes et états des lieux Protocole d’accord avec le Ministère de la Jeunesse pour l’utilisation des maisons de jeunes Pourparlers avec l’UNFPA pour une synergie dans les CECOJE(s) Saisine des Chefs d’Agences des NU en vue de l’enregistrement de leurs clients Jeunes (Associations & ONG) sur la Plateforme MRU | 100% 100% 100% 70% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 70% 20% 100% |

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le démarrage effectif de ce projet à travers ses trois (3) volets a surement contribué à un climat apaisé chez les jeunes, par la création d’opportunités - et d’espoirs - d’emplois durables en leur faveur : Pour la mise en œuvre du volet Assainissement, 60 associations de jeunes et 25 PME de collecte des ordures ont été mises en compétition pour sélectionner celles qui ont le meilleur profile. Parmi celles-ci, 20 associations de jeunes et 12 PME ont été retenues et les conventions de partenariat avec elles sont élaborées. Ces initiatives permettront de mettre en place trois (3) centres de prétraitement des déchets plastiques en broya et un (1) centre de fabrication des boulets combustibles, avec possibilité de 138 emplois directs et 260 emplois indirects. Le volet Fonds compétitif, lancé sur toute l’étendue du territoire, a enregistré 174 candidatures émanant des associations de jeunesse, sur lesquelles 47 ont été présélectionnées pour une possibilité de 250 emplois directs et 500 emplois indirects. D’importantes ressources sont engagées dans la création de ce fonds. En attendant leur déboursement effectif, le taux global d’engagement des ressources du projet est pour le moment élevé, alors que les dépenses effectives sont encore modestes. Dès que le fonds sera opérationnalisé, la tendance sera très rapidement renversée. Enfin, la visite des maisons de jeunes dans les cinq (5) régions ainsi que les réunions avec les associations de jeunesse dans ces lieux, dans le cadre du volet Centres d’Information et de Communication, ont suscité chez les jeunes assez d’espoirs quant aux possibilités d’accès à l’information sur les opportunités d’emplois, de financement de projets et de formation. Il est à noter que ces centres assureront la formation de plus de 10 000 jeunes dans l’utilisation des outils informatiques ainsi que dans le montage, la gestion, le suivi et l’évaluation de projets. Partenariats et synergies : Des démarches ont été entreprises auprès des partenaires Multi & Bi en vue de synergies et de complémentarités dans la ligne du principe de l’harmonisation de l’aide de la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide. Il s’agit principalement de la Délégation de l’Union Européenne et de l’Ambassade d’Allemagne qui ont été très réceptives à cette démarche. Le même principe a guide notre organisation en direction des organisations sœurs des NU en particulier l’UNICEF et l’UNFPA dans le cadre des Fonds compétitifs (Volet 2). Malgré certaines différences d’approches entre l’ONUDI et l’UNICEF certains des groupes cibles préalablement encadrés par l’UNICEF ont été sélectionnés dans le cadre desdits Fonds.

# Footnotes

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.