FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

« Projet d’appui à la coordination du Fonds de consolidation de la paix en Guinée»

Conakry, le 04/10/2010

Juillet – Août - septembre 2010

| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | PNUD | Domaine Prioritaire/ Projet: | Appui à la Coordination du FCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorité(s) nationale(s): | Primature |
| Numéro du Programme: | PBF/GIN/E-1 ID 00072413 |
| Nom du Programme: | Appui à la coordination du Fonds de consolidation de la paix en Guinée |
| Budget Total: | $ 441 210 US |
| Montants engagés: | $ 153 528 US | Pourcentage du montant approuvé: | 34,80% |
| Montants déboursés: | $ 53 666 US | Pourcentage du montant approuvé: | 12,6% |
| Date d’approbation/Comité de Pilotage: | 1. Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée 2. Le comité de pilotage du programme a été mis en place et approuvé le 7 juin 2010 Les TdRs du Comité de pilotage élaborés, partagés et validés Les 14 membres du Comité de Pilotage du PBF sont nommés par un arrêté du Premier Ministre, Chef de Gouvernement de la transition. Le comité de pilotage est en mis en place et le Plan d’action prioritaire pour la consolidation de la paix en Guinée est officiellement lancé |
| Durée du Programme: | 12 mois | Date de clôture prévue : | mai 2011 | Retard éventuel (mois): | 6 Mois |

| Objectifs: | Réalisations / Résultats: | Pourcentage de réalisation: |
| --- | --- | --- |
| Objectif global : Contribuer à la transformation pacifique des conflits et à la consolidation de la paix en Guinée. Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités de coordination au sein de l’UNCT en vue de mettre en œuvre de manière optimale le Plan prioritaire de consolidation de la paix en Guinée. Produit 1 1 : Appui à la coordination du Programme PBF. Produit 1.2 : Formation de l’UNCT et de ses partenaires en « Conflict prevention, mediation and peace building » et développement d’une stratégie de consolidation de la paix en vue de la préparation de la deuxième phase du Plan d’action prioritaire. | Résultat 1 1 1 : Une unité de coordination du PBF est opérationnelle et fonctionnelle : Des locaux supplémentaires sont obtenus avec la primature pour l’extension de la coordination du PBF et abritent effectivement le personnel des agences onusiennes notamment le PNUD, l’ONUDI et le FNUAP. Recrutement et prise de fonction du nouveau coordonnateur du programme PBF Recrutement en cours de deux experts dont un en renforcement des capacités et un en communication dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’appui à la coordination du fonds de consolidation de la paix et de renforcement des capacités. Résultat 1.1.4 : Un plan de suivi évaluation est disponible et le suivi évaluation effectif du plan d’action est assuré de façon régulière et efficace et des études de cas sont disponibles : Elaboration d’un draft de cadre logique global du programme conforme au plan prioritaire de consolidation de la paix Finalisation et validation du plan de suivi du projet porté par l’ONUDI en collaboration avec le spécialiste de suivi évaluation de l’ONUDI siège. Formation des ONG CONAG DCF et avocat sans frontière sur les notions de base du suivi évaluation et les principes de production des rapports d’activités. Tenue de rencontres régulière de gestion du programme entre l’équipe de coordination du PBF et les points focaux des agences onusiennes et entre la coordination du PBF et l’équipe de gestion du PNUD. Résultat 1.2.1 : Les principes de bases de l’analyse des conflits sont connus de tous ; début d’intégration de l’approche dans les projets des agences, appui conceptuel et méthodologique assuré par le consultant international ; une masse critique d’hommes et de femmes ont reçu une formation approfondie ; organisation d’un atelier de renforcement des capacités des acteurs stratégiques du PBF sur l’analyse des conflits ; 70 acteurs étatiques des principaux départements ministériels et institutions de la république sont renforcés sur les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits et en suivi-évaluation des projets et programmes ; Autres activités réalisées par l’Unité de coordination du PBF : Suivi et coordination des activités de formation de la force spéciale de sécurisation du processus électoral dans les régions administratives du pays dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet droits humains, justice et sécurité. la participation aux préparatifs de la caravane de sensibilisation de la jeunesse des états majors des deux partis politiques en compétition autour du respect du code de bonne conduite des partis politiques en période électorale et le protocole d’accord politique de Ouagadougou signé entre les candidats au second tour de la présidentielle sont en cours de déploiement; | 100% 100% 20% 60% 100% 100% 60% 60% 60% |

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

La participation régulière de l’Unité de coordination ainsi que des départements ministériels de suivi aux comités techniques de pilotage des projets en cours sont des acquits qui seront renforcés et valorisés dans la suite de la mise en œuvre du programme. Compte tenu du démarrage tardif du projet, les activités n’auront concerné que deux produits du sous-objectif 1 sur deux objectifs et les 6produits prévus au total dans le document de projet. L’équipe de coordination du PBF a identifié des opportunités de synergie à renforcer avant la fin de l’année, entre les agences ONUDI et UNICEF (projet Jeunesse); UNDP (Dialogue) et UNOWA/UNDP (Médiation internationale). La coopération entre le projet UNFPA (Projet Femmes et paix) et UNDP (Projet Justice et Sécurité dans son volet prévention et réponse aux Violences basées sur le genre) est formellement établie. Les activités sont en train d’être mises en ouvre à travers une planification conjointe qui renforce mutuellement les activités menées par les partenaires. Une définition de base des responsabilités entre les deux agences a été faite pour faciliter la planification et la complémentarité, basée sur les mandats et l’expertise: l’UNFPA se concentre sur la prise en charge médicale et psychosociale et UNDP sur la prise en charge juridique et judicaire et le secteur sécurité et défense. Les deux agences mènent des actions de prévention comme la sensibilisation ou l’accès à l’information. La coordination est assurée par des contacts journaliers entre les experts d’UNFPA et UNDP et à travers les réunions du groupe de travail sur les VBG, présidé par l’UNFPA. L’UNFPA et UNDP avec d’autres agences du système des NU viennent de finaliser les Procédures Opérationnelles Standard et le système de référence pour la prise en charge des survivants à Conakry. Concrètement, UNFPA e UNDP sont en train d’élaborer un système de référence directe entre les centres de prise en charge médicales appuyés par UNFPA et les cliniques juridiques appuies par le PNUD. Un para-juriste de l’ONG appuyé par le PNUD sera basé dans les centres médicaux appuyés par UNFPA pour donner les premières informations sur comment porter plainte et accéder a la justice aux survivants de violences sexuelles et physiques. Le para-juriste assurera l’accompagnement à la clinique juridique et à la police. A la clinique juridique la survivante sera informée de ses droits et de la procédure judicaire par des juristes formées. Une assistance judicaire gratuite sera assurée par des avocats formés. Les frais de transport seront couverts par l’ONG à travers l’appui du PNUD. La coordination PBF a également contribué aux efforts des différents acteurs étatiques et ONG notamment) agissant dans le domaine de la consolidation de la paix en Guinée forestière en les amenant à travailler conjointement à travers une plateforme de collaboration pour assurer un apaisement total dans la région à travers le programme conjoint des NU opérant dans cette région.

# Footnotes

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.