FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de Mise à Jour Trimestriel

| Période couvert (Trimestre) | Avril – Juin 2011 |
| --- | --- |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/COM/B-2 : Restructuration et renforcement des capacités de la police nationale. |
| Agence bénéficiaire: | PNUD |
| Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | Ministère de la Défense, de l’intérieur et de l’information, Direction Générale de la Police Nationale. |
| Date d’approbation par le Comité de Pilotage: | 02 novembre 2009 |
| Budget total alloué | 900 000,00 USD |
| Fonds engagés du budget total alloué | 235 003,84 USD | % de fonds engagés/ budget total alloué: | 26% |
| Fonds dépensés du budget total alloué : | 414 261,2USD, soit (202 536+211 725,20) | % de fonds dépensés/ budget total alloué: | 46,03% |
| Date de clôture prévue: | Décembre 2011 | Retard éventuel (mois): | 3 mois |
| Domaine d’investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets | Domaine de priorité d’investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Sécurité et stabilité | PMP : Résultat : 1 Indicateur : 1.1 |

| Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats: | Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus: | Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l’objectif global du projet |
| --- | --- | --- |
| Objectif ou Effet global : Consolider la paix aux Comores, l’unité nationale, et la sécurité de comoriens et comoriennes. | Résultat attendu 1 : La Gouvernance et la Direction de la Police nationale sont renforcées et le cadre légal modernisé Réalisations accomplies : Après la promulgation de la loi portant Création, Organisation, Fonctionnement, Missions et Attributions de la Police Nationale adopté en Juillet 2010, ainsi que son décret d’application, et l’équipement de cette Police Nationale, le processus de son renforcement et de l’élaboration du plan stratégique de développement de la Police Nationale est en cours. Suite aux consultations qui ont démarrées depuis décembre 2010, les autorités compétentes en matière sécuritaire, en particulier celle de la Police nationale sont sensibilisées quant à la nécessité d'un mécanisme de contrôle démocratique pour la RSS. Cette problématique sera ainsi prise en compte dans l'élaboration du Plan Stratégique de Développement d ela Police et la Politique Nationale de Sécurité, avec notamment la mise en place de mécanismes de contrôle démocratique opérationnels. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la police, le Ministère de l’Intérieur a procédé, début juin à la l’intégration des polices des îles dans un cadre unique. Le projet va appuyer une mission de sensibilisation et de consolidation de cette police nationale sur les 3 îles. Cette mission va par ailleurs, collecter les données sur le profil des policiers constituant l’effectif de la nouvelle police nationale, élément important qui sera utilisé dans le plan stratégique de développement de la police. | Contrainte(s) : Retard dans l’adoption du PTA 2011 par le Comité de pilotage (fait en mai 2011) Processus de passation de marchés lent car a dû être repris en vue de prendre en compte tous les paramètres pou les réhabilitations/constructions à effectuer. Faible implication de la partie nationale Budget limité Solution(s) Proposée(s) : Plaidoyer pour tenue du Comité de Pilotage (fait en mai 2011). Plaidoyer auprès des autorités politiques et de la police pour une implication et une appropriation effectives de la partie nationale Le réajustement et l’arbitrage du budget tenant compte des priorités L’établissement d’un réseau des partenaires au développement, composé des principaux bailleurs de fonds pour une meilleure synergie des interventions afin d’obtenir un effet catalytique |
| Indicateurs de résultats : |  |  |
| Les Comores adopte une vision de long terme pour sa force de police et un plan de sécurité ; La Direction de la Police Nationale met en place une structure de planification et suivi opérationnel consacrée à la mise en œuvre du plan de sécurité |  |  |
| Toutes les nouvelles recrues sont formées avant d’être déployées et le personnel actuel de la Police Nationale reçoit une formation de remise à niveau L’École de la Police Nationale est remise en fonctionnement | Résultat attendu 2 : Le personnel policier et le staff de direction sont mieux formés pour fournir des services de sécurité de qualité aux comoriennes et comoriens et de protéger les droits humains. Réalisations accomplies : Construction de l’Ecole de Police a démarrés à Anjouan. Finalisation des DAO pour les travaux d’aménagement des commissariats centraux de Ngazidja et Mwali. Pour Nzuani plaidoyer en cours auprès de la partie nationale pour obtenir des locaux, compte tenu des contraintes budgétaires. Première formation à Anjouan avec 24 formateurs de la police qui viennent d'être formés (début juin) en consolidation de la paix, respect des droits de l'homme et sur le contrôle démocratique. Evolution nettes des discussions en cours afin d’établir des synergies et obtenir des effets catalytique avec les autres partenaires appuyant le renforcement des capacités de la Police (France, Interpol). |  |
| La Police Nationale est opérationnelle à Ngazidja, à Mohéli et à Anjouan | Résultat attendu 3 : La présence territoriale de la Police nationale est renforcée. Réalisations accomplies : Plan de formation élaboré pour la formation des formateurs ainsi que des TDRs pour le recrutement de formateurs. Discussions avancées avec la Direction Générale de la Police pour mettre en synergie les différentes formations organisées par les différents partenaires et aussi une harmonisation de ces diverses formations. Intégration effective des polices des îles dans un cadre unifié. Le plan du déploiement territorial en cours de finalisation. |  |
| Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) Note : - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? La contribution de ce projet à l’objectif global du PMP se fait à travers : (1) le renforcement des capacités des forces de police ; (2) l’implication effective de la partie nationale dans la mise en œuvre des activités du projet l’engagement, avec notamment, l’apport du gouvernement en ressources humaines, dans le cadre des formations et réflexions en cours ;(3) les consultations en cours en vue de l’élaboration d’un plan stratégique de développement de la police ; et enfin (4) le processus de l’institutionnalisation d’une force de police républicaine et performante qui est actuellement engagé. - Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours? L’objectif global du projet ne pourra être atteint fin 2011, cependant des avancées peuvent être constatées avec les actions en cours : La construction de l’Ecole Nationale de Police ; La formation des formateurs ; L’acquisition du matériel roulant et informatique ; Le processus de l’élaboration d’un plan stratégique de développement de la police nationale. - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? L’évaluation du projet qui devrait avoir lieu en septembre pourra tirer les conclusions sur ces aspects, mais d’ores et déjà, on peut constatés certains bons exemples, tels que : L’établissement d’un partenariat franc avec la partie nationale ; La synergie d’action avec les autres projets ; L’adoption d’une démarche participative. - Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes? En finalisant tous les aspects hard du projet (en particulier constructions/réhabilitations) pour mieux se consacrer sur l’élaboration des politiques et les formations en Réforme de la Police et contrôle démocratique. |  |

# Footnotes

# Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

# 2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.