FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

REPORTING PERIOD: 1 january – 31 December 2010

| Submitted by: PNUD Maison des Nations Unies, B.P : 648 Moroni_Hamramba, Tél: 00269 773 15 58 |  | Country and Thematic Area UNION DES COMORES Domaine prioritaire 1: Sécurité et Stabilité |
| --- | --- | --- |

| Programme No: PBF/COM/B-2 MDTF Office Atlas No: 00073338 Programme Title: Restructuration et renforcement des capacités de la police nationale |  | Participating Organization(s): PNUD |
| --- | --- | --- |

| Implementing Partners: Ministère de la Défense, de l’intérieur et de l’information. Direction Générale de la police Nationale. |  | Programme Budget (from the Fund): Budget FCP: 900 000 $ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total: 900 000 $ |

| Programme Duration: 24 mois | Start date: 1er Janvier 2010 | End date: 31 Décembre 2011 |
| --- | --- | --- |

# NARRATIVE REPORT FORMAT

# Purpose

Les missions de maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure aux Comores ont été au centre du conflit des compétences entre l’Union et les Îles autonomes ; ce qui a provoqué le récent conflit armé ayant fait l’objet de l’intervention militaire régionale « opération démocratie aux Comores ». Le transfert de ces compétences au gouvernement de l’Union constitue un des changements majeurs de la récente reforme constitutionnelle et contribue à remédier à cette situation par la création d’une Police Nationale, placée sous l’autorité du Ministère de l’intérieure. De même, les dysfonctionnements antérieurs de la police, la confusion entretenue par les autorités séparatistes entre mission de police et mission de l’armée, le manque de préparation aux missions de police et la persistance de certaines pratiques se traduisent par des violations manifestes des droits humains des citoyens que la police nationale a vocation de protéger. L’absence, dans la quasi-totalité du territoire, des services de police compromet aussi la sérénité et l’efficacité de l’appareil judiciaire, alimentant ainsi les germes du conflit par le sentiment d’iniquité et d’insécurité qu’elle génère.

## En visant la restructuration de la police nationale, aux fins de l’application de la nouvelle reforme constitutionnelle et d’asseoir les bases d’une reforme de la sécurité fondée sur la cohésion et l’unité nationale, mis à mal par dix années de crise séparatistes, le présent projet « Restructuration et renforcement des capacités de la police nationale », participe à la mise en place des volets essentiels de la composante « Reforme Sécuritaire et stabilité » du plan prioritaire de consolidation de la paix. Il s’agit notamment du volet renforcement des capacités des forces nationales de sécurité, y compris les aspects de gouvernance, de réhabilitation des infrastructures et dotation en équipements et de formation.

Ainsi, le projet vise à appuyer la réorganisation et le déploiement de la Police Nationale comme une agence de protection de la sécurité des Comoriennes et Comoriens d’étendu nationale, avec une couverture territoriale comprenant toutes les îles de l’Union. La consolidation d’une seule et unique force de police (au lieu de une par île autonome) facilitera l’adoption d’une politique nationale de sécurité, l’harmonisation des pratiques de police dans tout le territoire, le flux d’information de sécurité ainsi que la réduction des couts opérationnels. Un plan stratégique de développement de la Police Nationale devrait être développé, adopté en Conseil des Ministres et discuté en Parlement.

Les résultats attendus seront un renforcement de la gouvernance et de la direction de la police nationale, la modernisation du cadre légal, la formation adéquate et appropriée du personnel afin de fournir des services de sécurité de qualité aux habitants et protéger leurs droits humains, et un renforcement de la présence et de l’efficacité de la police sur tout le territoire national.

# Resources

Financial Resources:

Contribution du FCP – Fonds de Consolidation de la Paix : 900.000 USD

| Project Disbursement :From Project start up to date of this report |
| --- |
| Cumule des décaissements au 23 décembre 2010, en USD | 196,678.13 |
| Cumule des décaissements Prévus(*) | 450,000 |
| Taux d’exécution | 43,7 % |

Human Resources:

National Staff:

- Un Expert  national  en RSS

- Un Assistant administratif et financier

- Un Chauffeur (en cours de recrutement)

International Staff:

- Un Spécialiste en RSS et Justice. En attendant la fin du processus de  recrutement de ce dernier, le projet a bénéficié de l’appui d’une Conseillère en RSS au cours du dernier trimestre 2010.

Coordination nationale du projet : un Directeur National.

# Implementation and Monitoring Arrangements

Les principaux partenaires impliqués dans la coordination et la gestion du programme sont le Ministère de la Défense, de l’Intérieur et de l’Information, la Direction Générale de la Police Nationale, le Comité de Pilotage du programme composé de hauts cadres des forces de sécurité, un expert international en sécurité, justice et droits humains, un expert national en RSS et Justice, et le bureau de pays PNUD.

L’approche participative adoptée,  notamment au cours de la formulation du projet et pendant sa mise en œuvre, visent à assurer un leadership national effectif dans sa mise en œuvre, garantissant ainsi une appropriation nationale. Ses effets devraient donc se ressentir tant sur l’appareil étatique à travers la constitution d’une véritable Police Nationale que sur l’ensemble de la population qui en bénéficiera.

Quant aux capacités de mise en œuvre, il est à noter que le bureau de pays PNUD dispose d’un réseau bien consolidé et des connaissances avérées dans les champs d’action du projet. En outre, le PNUD fait appel à des compétences spécifiques disponibles au niveau de certains bureaux de pays post conflit (telle que l’appui d’une conseillère en RSS durant le dernier trimestre 2010) et à l’appui technique de Bureau pour la prévention des conflits et le relèvement (BCPR). La Direction Générale de la Police nationale dispose des cadres de haut niveau dans l’ensemble des domaines d’intervention du projet, formés dans les écoles spécialisées à l’étranger qui seront déployés pour l’exécution des activités du projet. En tant qu’agent gouvernemental d’exécution, la Direction Générale de la Police nationale, appuyée par  le Directeur national du projet veille à la bonne gestion des ressources et à l’obtention des résultats escomptés dans les délais, en étroite collaboration avec  le point focal de la mise en œuvre qui sera l’expert international en sécurité et justice qui aura pour tâche de conseiller la Police Nationale dans le cadre de ce projet, ainsi que dans le cadre des projets justice et réforme du secteur de la sécurité.

Sur le plan politique, le projet sera mis en œuvre en étroite coordination avec la Commission nationale de réforme de la sécurité et de la justice, qui sera créée dans le cadre du projet FCP portant sur la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que l’équipe technique dudit projet.

La gestion quotidienne se fait principalement par l’expert international précité (la conseillère en RSS, a été en charge de cet aspect, en attendant le recrutement de ce dernier), encadré par le Secrétariat FCP, et le Comité de Pilotage du programme. En tant qu’agence récipiendaire, le bureau pays du PNUD, à travers son Joint Support Office, est responsable des transactions financières et autres achats.

L’équipe de gestion du Programme assure la mise en œuvre du plan de suivi-évaluation élaboré dans le cadre du projet.

Des réunion régulières entre l’équipe du projet, et la Direction générale de la Police, ainsi que les membres du Comité de pilotage, ont permis de faire un suivi rapproché des activités en cours. Ce mécanisme qui vient d’être rodé, devrait assurer en 2011, avec l’équipe complète du projet une mise en œuvre optimale du projet et l’atteinte des résultats.

# Results

- Lancement officiel du projet  et Tenue de la 1ere réunion du Comité Directeur (CD);

Le lancement officiel du projet ainsi que la première réunion du CD a eu lieu le 19 août 2010. Ce lancement a vu la participation du Ministre de la Défense, de l’Intérieur et de l’information, de l’ex-Ministre de l’Intérieur, de l’information et de la Décentralisation, ainsi que des représentants des institutions partenaires du programme.

Apres le lancement officiel, le comité directeur du projet s’est réuni pour commenter et valider le plan de travail soumis par l’équipe du projet et approuver le budget correspondant aux activités prévues.

- Renforcement de la Gouvernance et de la Direction de la police nationale et modernisation du cadre légal.

Le processus de renforcement de la Gouvernance et de  la Direction de la Police nationale, ainsi que la modernisation du cadre légal  est en cours, dans la mesure où

- Le Projet de loi portant Création, Organisation, Fonctionnement, Missions et Attributions de la Police Nationale a été adopté en Juillet 2010. Cette loi n° 10-015/AU du 31 juillet 2010 a été promulguée par décret le 25 août 2010. (Décret de  promulgation élaboré et en attente de signature). Par ailleurs le décret fixant les modalités d’application de la loi susmentionnée a déjà été élaboré et est en attente de promulgation.

Un atelier de vulgarisation du cadre légal existant sera organisé début janvier et sera l’occasion de discuter du contenu du projet de décret portant application de la loi du 31 juillet 2010.

- Des concertations ont démarré sur les îles d’Anjouan, de Mohèli et de la Grande Comore qui permettront, à terme, une harmonisation du cadre légal régissant le fonctionnement de la Police, mais aussi qui devrait aboutir à l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement de la Police Nationale ; ce qui devrait contribuer, en outre, au processus d’élaboration d’une Politique Nationale de Sécurité (synergie avec le projet RSS).

- Renforcement des capacités du personnel de police et des cadres afin de fournir des services de sécurité de qualité et protéger les droits humains

La loi portant création de l’école de formation de la police a été adoptée.

Suite au processus d’appel d’offre lancé au cours du 3ème trimestre 2010, la sélection des entreprises est en cours, pour les travaux d’aménagement des locaux de la Direction Générale de la Police et de construction de l’école de police et des  commissariats centraux

En termes de soutien logistique, après l’adoption du Plan de travail au cours de la première réunion du comité directeur, un plan de réquisition a été établi et a permis aujourd’hui l’achat ou la commande de 70% du matériel/équipement. D’ici à la fin janvier l’ensemble des services concernés devraient être dotés de tout l’équipement prévu dans le cadre du projet, afin d’être plus à même de poursuivre leur mission respective.

Au cours des discussions techniques avec la Direction Générale de la Police, il a été établi un ordre de priorité pour les travaux de réhabilitation et construction, compte tenu du budget disponible, et afin de s’assurer que l’on pourra toujours atteindre les résultats escomptés.

Pour ce qui concerne les formations, des discussions sont en cours afin d’établir des synergies et obtenir des effets catalytique avec les autres partenaires qui appui le renforcement des capacités de la Police, tel que le Gouvernement libyen (pour les équipements de sécurité et uniformes, et appui pour la réhabilitation de l’école de formation de la Police Nationale), le Gouvernement russe (pour la formation) se sont prononcés. Reste à consolider engagements, la Tanzanie, la France, la Turquie, etc.

- Renforcement de la présence territoriale de la police

Un plan de formation a été élaboré pour la formation des formateurs ainsi que des Termes de Références pour le recrutement de formateurs.

Par ailleurs les modules pour l’atelier de vulgarisation du cadre légal ont été élaborés et l’atelier devrait avoir lieu en janvier, ces ateliers s’adressant à des agents et officiers de police, des modules sur les Droits Humains ont aussi été élaborés.

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec la Direction Générale de la Police pour mettre en synergie les différentes formations organisées par les différents partenaires et aussi une harmonisation de ces diverses formations.

- Assistance administrative et financière du projet

Cette tâche est assumée quotidiennement par la coordination du projet et a été renforcée avec le recrutement d’un Assistant Administratif et Financier.

Il est à noter que le projet a eu à faire face à un certains nombre de problèmes/défis, relevant essentiellement :

- Du Démarrage tardif du projet

Alors que le projet a été approuvé en novembre 2009, et les fonds versés en février 2010, le projet « Restructuration et Renforcement des capacités opérationnelles de la Police Nationale» a réellement démarré en août 2010 avec la validation par le Comité Directeur du Plan de travail annuel, ainsi que du Plan de réquisition, au cours de la première réunion du Comité de Pilotage.

En outre, (i) le retard accumulé dans le processus d’acquisition du matériel/équipement, suite au désistement de divers fournisseurs et dans l’élaboration des cahiers de charge pour les travaux de réhabilitation des infrastructures, compte tenu des faibles capacités du secteur de la construction, mais aussi au changement des sites initiaux de l’école de police et des commissariats centraux ; (ii) le contexte politique sensible suite,  notamment au changement au sein du Gouvernement et au processus électoral en cours, ont lourdement affecté la réalisation des activités programmées et l’atteinte de l’ensemble des résultats.

- Du Recrutement du personnel National et International

La longueur des processus de recrutement de l’Assistant Administratif et Financier, des experts national et International en matière de RSS a contribué à ralentir la réalisation des activités. Le personnel national a été recruté en nombre 2010, et en attendant le recrutement de l’expert international, le Bureau du PNUD a décidé de recouvrir à l’appui d’un expert du PNUD/RDC pour appuyer la mise en œuvre du projet, et cela fin octobre 2010.

Par ailleurs, afin de renforcer les capacités du Bureau en matière d’acquisition de service dans le domaine du génie civil, le Bureau travaille depuis fin novembre avec l’appui du Centre de Service du PNUD/Burundi.

- De l’implication de la partie nationale

Une meilleure implication de la partie nationale a permis au cours du dernier trimestre de faire le point sur les priorités pour les travaux de réhabilitation, et l’élaboration des modules de formation. Par ailleurs, cette implication d’avancer dans le cadre légal avec la promulgation de la loi sur la Police nationale.

- Des ressources disponibles

Le budget du projet disponible étant limité, afin de faire face au manque de ressources, le réseau des partenaires au développement, composé des principaux bailleurs de fonds, pourrait être avantageusement exploité, pour une meilleure synergie des interventions afin d’obtenir un effet catalytique. Actuellement, certains partenaires tels que le Gouvernement libyen (pour les équipements de sécurité et uniformes, et appui pour la réhabilitation de l’école de formation de la Police Nationale), le Gouvernement russe (pour la formation) se sont prononcés. Reste à consolider les engagements.

# Future Work Plan

Le processus de procurement pour les travaux de génie civil (Réhabilitation/Construction) devra être achevé de manière à démarrer ces travaux avant la fin du premier trimestre 2011. Par ailleurs, tous les services bénéficiaires visés devraient être équipés au cours de ce premier trimestre.

La loi portant création de la Police Nationale ayant été adoptée sans assise nationale préalable, le projet en collaboration avec la Direction Générale de la Police démarrera des ateliers de vulgarisation du cadre légal régissant la Police dès le mois de janvier 2011 sur les 3 îles. Cela ainsi que les consultations qui ont démarré dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale de sécurité devront permettre de passer rapidement à l’élaboration du Pln stratégique de Développement de la Police Nationale.

Au cours de 2011, la finalisation des modules de formation en cours devraient permettre de finaliser toutes les formations prévues.

# Performance Indicators

| Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats: | Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus: | Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l’objectif global du projet |
| --- | --- | --- |
| Objectif ou Effet global : Consolider la paix aux Comores, l’unité nationale, et la sécurité de comoriens et comoriennes. | Résultat attendu 1 : La Gouvernance et la Direction de la Police nationale sont renforcées et le cadre légal modernisé Réalisations accomplies : Projet de loi portant Création, Organisation, Fonctionnement, Missions et Attributions de la Police Nationale adopté en Juillet 2010. Par ailleurs décret fixant les modalités d’application de la loi déjà été élaboré et en attente de promulgation. Des concertations ont démarré sur les îles d’Anjouan, de Mohèli et de la Grande Comore. Permettront, à terme, une harmonisation du cadre légal régissant le fonctionnement de la Police, mais aussi devrait aboutir à l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement de la Police Nationale ; Devrait contribuer, en outre, au processus d’élaboration d’une Politique Nationale de Sécurité (synergie avec le projet RSS). Processus d’acquisition du matériel informatique, du mobilier, des fournitures de bureau et roulants en cours (70%). | Contrainte(s) : Démarrage tardif du projet (i) retard accumulé dans le processus d’acquisition du matériel/équipement, suite au désistement de divers fournisseurs et dans l’élaboration des cahiers de charge pour les travaux de réhabilitation des infrastructures, compte tenu des faibles capacités du secteur de la construction, mais aussi au changement des sites initiaux de l’école de police et des commissariats centraux ; (ii) contexte politique sensible suite, notamment au changement au sein du Gouvernement et au processus électoral en cours, ont lourdement affecté la réalisation des activités programmées et l’atteinte de l’ensemble des résultats. Longueur des processus de Recrutement du personnel National et International Implication de la partie nationale Ressources disponibles Solution(s) Proposée(s) : Renforcement des capacités du Bureau en matière d’acquisition de service dans le domaine du génie civil, avec l’appui du Centre de Service du PNUD/Burundi depuis fin novembre. Poursuivre le plaidoyer auprès des nouvelles autorités de tutelle pour qu’elles s’approprient la vision du projet. Un atelier de vulgarisation du cadre légal existant sera organisé début janvier et sera l’occasion de discuter du contenu du projet de décret portant application de la loi du 31 juillet 2010, sur la Police nationale. Fin octobre 2010, Mission l’appui d’un expert du PNUD/RDC pour appuyer mise en œuvre du projet, en attendant le recrutement de l’expert international, Le budget du projet disponible étant limité, afin de faire face au manque de ressources, le réseau des partenaires au développement, composé des principaux bailleurs de fonds, pourrait être avantageusement exploité, pour une meilleure synergie des interventions afin d’obtenir un effet catalytique |
| Indicateurs de résultats : |  |  |
| Les Comores adopte une vision de long terme pour sa force de police et un plan de sécurité ; La Direction de la Police Nationale met en place une structure de planification consacrée à la mise en œuvre du plan |  |  |
| Toutes les nouvelles recrues sont formées avant d’être déployées et le personnel actuel de la Police Nationale reçoit une formation de remise à niveau L’École de la Police Nationale est remise en fonctionnement | Résultat attendu 2 : Le personnel policier et le staff de direction sont mieux formés pour fournir des services de sécurité de qualité aux comoriennes et comoriens et de protéger les droits humains. Réalisations accomplies : Loi portant création de l’école de formation de la police adoptée. Sélection des entreprises en cours, pour les travaux d’aménagement des locaux de la Direction Générale de la Police et de construction de l’école de police et des commissariats centraux. Compte tenu du budget disponible, et afin d’assurer l’atteinte des résultats escomptés, un ordre de priorité pour les travaux de réhabilitation et construction a été établi. Draft des TDRs pour formation et Modules élaborés décembre 2010. Activité de formation devrait démarrer effectivement à la mi-janvier 2011. Discussions en cours afin d’établir des synergies et obtenir des effets catalytique avec les autres partenaires appuyant le renforcement des capacités de la Police, tel que le Gouvernement libyen (pour les équipements de sécurité et uniformes, et appui pour la réhabilitation de l’école de formation de la Police Nationale), le Gouvernement russe (pour la formation), la Tanzanie, la France, la Turquie, etc. |  |
| La Police Nationale est opérationnelle à Ngazidja, à Mohéli et à Anjouan | Résultat attendu 3 : La présence territoriale de la Police nationale est renforcée. Réalisations accomplies : Plan de formation élaboré pour la formation des formateurs ainsi que des TDRs pour le recrutement de formateurs. Par ailleurs les modules pour l’atelier de vulgarisation du cadre légal ont été élaborés et l’atelier devrait avoir lieu en janvier, ces ateliers s’adressant à des agents et officiers de police, des modules sur les Droits Humains ont aussi été élaborés. En outre, des discussions sont en cours avec la Direction Générale de la Police pour mettre en synergie les différentes formations organisées par les différents partenaires et aussi une harmonisation de ces diverses formations. Déploiement territorial prévu en 2011. |  |

# Abbreviations and Acronyms

- PBF : Peace Building Fund

- FCP : Fonds de Consolidation de la Paix

- RSS : Réforme du secteur Sécuritaire

- DDR : Désarmement, Démobilisation et Réintégration

- PPCP : Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix

# Footnotes

The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc.

The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.