Proyecto IC: “Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay”.

-Memoria Reunión de Comité de Gestión- 24 de noviembre de 2011

UNESCO– Sala reuniones – de 14:00 a 16:30 hrs.

Convocados:

- Contrapartes nacionales:

  - DNC: 	Hugo Achugar (HA)

Alejandro Gortázar (AG) (se excusa por no poder asistir)

Diego Traverso (DT) (se excusa por no poder asistir)

Ivonne Naguila (IN)

  - DINAPYME: Alberto de Betolaza (AB)

Mauro Escudero (ME)

- Agencias:

  - ONUDI: Mateo Ferriolo (MF),  (se excusa por no poder asistir)

  - Martín Durán (MD)

  - PNUD: Virginia Varela (VV)

  - UNESCO:  Sonia Scaffo (SS)

Frèdèric Vacheron (FV)

  - UNFPA: Daniel Macadar (DM) (se excusa por no  poder asistir)

Federico Yañez (FY)

  - UNICEF: Gustavo de Armas (GA) (se excusa por no poder asistir)

  - UNIFEM: Irene Rodríguez (IR) (se excusa por no poder asistir)

Cecilia Lucas (CL)

- OCR-NNUU: Guido Velasco (GV), Gonzalo Guerra (GG) (se excusa por no poder asistir)

- OPP: Agnès Bonavita (AB)

- AECID:  Elsa Román (ER),

- MEC-Cooperación Internacional: Andrea Vignolo,

Claudia Romano (se excusa por no poder asistir)

- UC: Virginia Pacheco Prado (VPP),  Jéssica Domínguez (JD), Claudia Giráldez (CG), Mariana Ponce de León (MPdL), Jacinta Rivera Trobo (JRT)

Temas tratados y principales acuerdos:

- Varios (evento de cierre, micros, otros)

- Documentos de rendición elaborados por la Unidad de Coordinación al 30/11/11

- Sostenibilidad. Gestión (pendientes)

- Rendición Económica

- Otros

Siendo las 14:15 hrs. se da comienzo a la reunión.  VPP comienza a detallar los temas a tratar.

GESTION:

Listado de pendientes con responsables (*Ver documento de pendientes)

M&E  Documentos elaborados:

- Estrategia de Monitoreo completada con todos los compromisos asumidos

- Marco de monitoreo y evaluación del PC. COMPLETO. (Indicadores).

- Documento Resumen de Resultados. Documento narrativo que complementa al anterior.

- Documento Cualitativo de entrevistas con análisis de las mismas en torno a 3 ejes: Aporte a los ODMS, relación entre C y D, apropiación y sostenibilidad. 58 entrevistas (desgrabaciones disponibles). Unesco.

- Documento de Sostenibilidad, diagnóstico participativo con actores en el terreno. RPI.

- Documento de Buenas Prácticas. Metodología.

- Documento Viví Cultura en números.

- Manual de procedimientos

  - Gestión de compras

  - Llamado a contrataciones de RRHH

  - Estrategia Monitoreo

  - Estrategia Comunicación

  - Procedimientos de convocatoria y difusión de actividades

C&I Productos elaborados:

- Estrategia completa.

- Listado de Productos de comunicación:

  - Web (documento con estadísticas)

  - 50 boletines internos (quincenales)

  - 10 boletines externos (mensuales)

  - Folletos institucionales (5.000 ejemplares)

  - 1 spot institucional

  - 5 cortos sobre cultura y desarrollo

  - 1 CD/DVD con cortos y canciones (concurso Usinas)

  - Evento de cierre / Feria Viví la Cultura

  - Archivo fotográfico

  - Catálogos y muestra de fotos del taller de fotografía de Punta Rieles

Nivel de ejecución del PC que incluye los gastos que entrarían en el correr de la semana o que restaría procesar el pago

Remanentes que quedarían por agencia

ONUDI: USD 609

PNUD: USD79233 (USD 43486 compra pendiente equipamiento usinas + USD 35747 de remanentes en varios productos)

UNESCO: USD 6214 (a 28/10, probablemente queden menos de USD 500)

UNICEF: USD 1274 (previsto para compra equipos, falta ok agencia). Además está pendiente la rendición de la DNC.

ONUMUJERES: pendiente ver rendiciones Rumeau.

Queda pendiente qué hacer con remante de PNUD, se proponer hacer un convenio DNC-PNUD para equipar una usina en convenio con el INJU (USD 40000) y realizar acciones que aseguren la sustentabilidad en Fábricas y Usinas (resto remanente).

VPP recuerda a las agencias y contrapartes que deberán hacer el seguimiento a los pagos a proveedores pendiente.

OTROS

Inventarios

Se lleva al CdG los inventarios, con la planilla lista para la firma para poder realizar la transferencia.  Las mismas son firmadas por AB (AUCI) y se le envían a HA para su posterior firma.

Informe final

Se acuerda que se hará un solo informe final, el que corresponde al FODM y luego cada Agencia adaptará ese informe a sus formularios.

Mudanza

Se acuerda que los muebles, computadoras de la UdC pasan a la DNC.

Hosting www.vivicultura.org.uy

Se resuelve dejar la página de Viví Cultura hasta Julio de 2013

Auditorías PNUD y UNFPA 2011

Se informa a ambas agencias que se les entregarán los archivos con la documentación correspondiente.

Documentación PC

Se informa que se dejará todo el archivo centralizado en la OCR

Siendo las 16:30 hrs. finaliza el Comité.