| Agence bénéficiaire: UNICEF |  | Domaine prioritaire : Revitalisation de l’économie en mettant l’accent sur les jeunes à risques et les femmes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorité nationale : Commissariat Générale à la solidarité et à la promotion du Genre |  |  |  |  |
| Project Number: BF/COM/D-2 | Promotion et accompagnement des initiatives de consolidation des acquis éducatifs au profit des jeunes exposés ou en situation de précarité. |  |  |  |
| Portée du projet | Le projet priorisera dans ses activités la mise en place de mécanismes (dialogue, prévention et gestion des conflits) afin que ceux-ci permettent la pérennisation des acquis du projet. |  |  |  |
| Budget total alloué | US $ 300 000 |  |  |  |
| Date de clôture: 31 décembre 2011 | Date d’approbation par le CdP : |  | Date de démarrage : |  |
| Description du Programme: Au cours des dix dernières années, le phénomène de l’abandon scolaire a pris une ampleur considérable à cause des multiples problèmes auxquels le système éducatif comorien est confronté. Beaucoup des jeunes quittent le system educatif sans aucune qualification et sans aucune perspective d’avenir. Ces jeunes exclus prématurément du system sont confrontés dans leur majorité à des situations critiques, en raison de leur vulnérabilité. Objectifs immédiats: Les objectifs immédiats du projet sont: - Fournir un soutien scolaire aux enfants en situation précaire particulièrement les enfants exclus précocement du système éducatif - Offrir les possibilités de réduire la propagation inquiétante de la délinquance et le menaces qui présent sur la paix sociale. - Renforcer le groupement des associations de femmes pour la mobilisation des énergies locales en faveur de la consolidation de la paix, - Développer des programmes d’alphabétisation fonctionnelle, d’éducation a la vie familiale et d’autres compétences liées à la vie courante - Renforcer les activités parascolaires (sport, spectacle, danses, théâtres a caractère éducatif) pour promouvoir des bonnes habitudes de vivre en société et être en harmonie avec son environnement Résultats et activités clefs: L’action consistera à appuyer des initiatives d’accompagnement socio-éducatif, de valorisation et d’insertion scolaire ou socio professionnelle permettant aux jeunes d’avoir des opportunités de se projeter dans l’avenir et réduire ainsi les risques de tomber dans l’ignorance et dans la délinquance. Au terme du projet, les résultats suivants sont attendus: - Un dispositif d’accompagnement socio-éducatif est mis en place et opérationnel: cela concerne le programme alternative post primaire pour l’insertion scolaire des jeunes, l’encadrement des jeunes à travers des activités extra/parascolaire et des conseils d’éducation à la paix, à la citoyenneté et à la cohésion sociale. - Des jeunes et fille mère sont rassemblées en groupements ou associations d’entraide et ont bénéficié de conseils socio—psychologiques et de session d’alphabétisation fonctionnelle intégrant les compétences a la vie courante pour faciliter leur intégration dans la vie socioprofessionnelle - Les jeunes participant aux activités parascolaires (sport, spectacle, danses, théâtres a caractère éducatif) pour promouvoir des bonnes habitudes de vivre en société, et ainsi les sensibiliser sur les valeurs universellement partagées |  |  |  |  |

| Appréciation des résultats Projet… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Évaluation globale |  | Alors que le projet peut apporter une modeste contribution sociale, de l'avis de la mission d'évaluation, ce projet n'est pas vraiment un projet pour le FCP car celui-ci ne prétend pas ou ne cherche pas à résoudre une menace concrète et relativement imminente contre la paix, mais aborde plutôt un problème social commun endémique dans la plupart des pays pauvres, la nécessité d'améliorer un système éducatif défaillant. |
| Résultats Liens entre résultats atteints du projet (produits) et les indicateurs du PMP | Résultats positifs | - 6949 jeunes, sur 8000 prévus dans le document de projet, ont bénéficié d’un programme de soutien scolaire. - 4 groupes de jeunes femmes qui ne sont plus à l'école ou au travail, suivent actuellement un programme l'alphabétisation/ d’aide à l’autonomie. - 51 entraîneurs sportifs ont été formés et sont opérationnels dans les trois îles. - 13 "entraîneurs culturels» ont été formés et sont opérationnels dans les trois îles. - Plus de 800 enfants en âge scolaire ont reçu une formation en activités sportives et culturelles. |
|  | Résultats négatifs | AUCUN. |
| Pertinence de la conception | Pertinence par rapport aux piorités nationales | Ce projet n'est pas liée à des objectifs de renforcement de la paix. |

|  | Déficit de financement | AUCUN. |
| --- | --- | --- |
|  | Pertinence de la conception et la mise en œuvre | Encore une fois, ce projet n'est pas liée à des objectifs de renforcement de la paix. |
| Efficacité | Réalisation de l’objectif | Un projet qui n'est pas liée à des objectifs de consolidation de la paix ne peut pas être considéré comme un projet efficace dans le contexte d'un programme de consolidation de la paix. |
| Efficience | Rentabilité | Le rapport coût-efficacité d'un effort doit être mesuré par la quantité de ressources utilisées sur une période de temps pour atteindre un objectif particulier. Si l'objectif du projet a indiqué n'est pas pertinent à l'objectif d'un programme de construction de la paix, alors évidemment le projet ne peut pas être considérée comme ayant été rentable. |
| Pérennisation des acquis | Effets catalyseurs sur la consolidation de la paix | For the reasons expressed above, no catalytic effect on peace building can be expected from this project. |
|  | Financement catalyseur | Non pertinent. |
|  | Appropriation nationale | Le projet a été conçu et mis en œuvre en étroite collaboration avec le gouvernement des Comores. |
| Recommandations | AUCUNE. |  |