| Agence des Nations unies bénéficiaire : UNFPA | Domaine prioritaire : Revitalisation de l’économie en mettant l’accent sur les jeunes à risque et les femmes |
| --- | --- |
| Autorité nationale : Ministère de la Santé, de la Solidarité et de la Promotion du Genre |
| Numéro du projet | PBF/COM/D-3 |
| Titre du projet | Appui à l’intégration socio-économique des femmes et filles associées au conflit dans le processus DDR |
| Portée du projet | L’amélioration des conditions de vie de la population cible en favorisant leur réinsertion dans le circuit économique et leur participation active dans la vie sociale ; le tout dans une perspective de préservation et de consolidation de la paix |
| Coût du projet | US $ 700,000 |
| Taux d’exécution budgétaire au 10/10/2011 | % |
| Durée | x mois prévus (x mois en réalité) |
| Date d’approbation par le CdP : | Date de démarrage : | Date de clôture : |
| Description du Programme: Le présent projet se propose d’appuyer la population féminine vulnérable associées ou affectées par le conflit sur les trois iles, avec un accent particulier sur l’ile d’Anjouan, théâtre des événements dramatiques, notamment les couches pauvres et vulnérables, a intégrer le circuit productif a travers des activités génératrices de revenus. Objectifs immédiats: Renforcer les capacités du commissariat général a la solidarité et a la promotion du Genre, en conception, coordination et encadrement des activités génératrices revenue (AGR) dans un contexte de consolidation de la paix. Renforcer les capacités des groupements des femmes, des individus, ou des organisations de la société civile dans la conception, la gestion, et mise en œuvre effective des projets. Assurer les subventions effectives des ressources utilisées dans les AGR pour l’autonomisation des femmes Résultats et activités clefs: La mise en œuvre de ce projet nous permettra d’atteindre les résultats suivants : Les capacités institutionnelles et techniques du Commissariat General à la Solidarité et Promotion Genre à encadrer, coordonner et suivre les interventions de promotion des AGR et les groupements d’encadrement des femmes vulnerables auront la capacité de concevoir et mettre en œuvre des projets porteurs qui assurent et restaurent la dignité des femmes, filles et communauté. Le projet devra réaliser une étude sur l’identification des cibles et leurs besoins sur la base du rapport qui sera fait par le volet sécurité du PNDDR (identification des ex-FGA et miliciens). Il développera par la suite des actions de formation en gestion de petites et moyennes entreprises et grâce a l’accroissement de leurs revenus par l’octroi des dons, aux femmes et filles ciblées pourront augmenter leurs revenus et réduire ainsi leur vulnérabilité économique. Elles seront moins sujettes aux manœuvres de déstabilisation de toutes sortes nuisibles de la paix. Elles pourront utiliser l’autonomie économique relative acquise pour s’investir dans des actions favorables à la cohésion sociale notamment dans les initiatives de prévention et réconciliation national. En outre, l’action de ce projet concernant l’insertion économique des femmes s’inscrit en complément à celle envisagée dans le cadre du DDR et permettra d’éviter de trop singulariser les femmes des ex-miliciens et autres femmes touchées par les conflits par rapport aux autres femmes pauvres et vulnerables. |

| Appréciation des résultats Projet… |
| --- |
| Évaluation globale |  | Le projet aura un effet très limité sur la consolidation de la paix dans le contexte des Comores. Le nombre de bénéficiaires est très limité et le coût par tête demeure très élevé. Une meilleure conception des projets aurait pu avoir un impact plus fort. Par exemple,il est difficile de comprendre la logique qui explique que $ 700 000 ont été affectées par ce projet au financement de l'insertion des épouses de l'ex-FGA (combattants) alors que seulement500.000 dollars ont été budgétisés pour insérer le ex-FGAs eux-mêmes, qui étaient le véritable problème (comparer ce projet aux projet PBF/COM/B-3 ci-dessus). Cette énigme budgétaire, explique en partie pourquoi le coût moyen du kit fourni par le PBF pour les combattants ex-FGAeux-mêmes est 350000 francs comoriens (environ 908 dollars américains) ... tandis que le kit fournis pour les conjoints sélectionnés des ex-FGA est de 500 000 francs comoriens(environ 1298 dollars américains). |
| Résultats Liens entre résultats atteints du projet (produits) et les indicateurs du PMP | Résultats positifs | 200 ont été effectivement retenues. 75 ont été formées à ce jour 28 ont reçu leur trousse 9 autres vont la recevoir très prochainement. L'achat de 38 trousses supplémentaires est en cours. 200 femmes ont reçu la formation d’aide à l’autonomie. |
|  | Résultats négatifs | Sur les 500 femmes qui devaient être formées et dotées des moyens d'entreprendre des activités génératrices de revenus (kits de production) 200 seulement ont été effectivement retenues. Sur ces 200, seules 75 ont été formées à ce jour . Sur ces 200, seulement 28 ont reçu leur trousse. 9 autres vont la recevoir très prochainement. L'achat de 38 trousses supplémentaires est en cours. 110 femmes sont encore en attente de formation dans leur domaine de prédilection (l'élevage de bétail, production de produits laitiers et pêche). 15 autres étaient absentes au moment du choix des formations et apparemment seront reconvoquées prochainement. La campagne de sensibilisation, initialement prévue sur la violence et le genre (AG de l'ONU, résolution 1325) sera faite dans le cadre d’un autre projet. Le régime complémentaire de microcrédit prévu dans la note conceptuelle du projet, a été complètement abandonné. |
| Pertinence de la conception | Pertinence par rapport aux piorités nationales | Ce projet est cohérent avec le Plan Prioritaire. |
|  | Déficit de financement | AUCUN. |
|  | Pertinence de la conception et la mise en œuvre | Ce projet avait les défauts de conception. Aucun des indicateurs de référence et des indicateurs de succès ont été inclus. De plus, le budget a été fixé à l'aide d'une projection très optimiste des fonds de partage des coûts(qui ne s'est jamais matérialisée, comme ce fut le cas avec la plupart des projets évalués). Le projet a également eu deux insuffisances de gestion. La première était que le coût administratif ont été excesive, une situation qui a entraîné un déficit budgétaire qui limitée la capacité du projet de produire tous les résultats escomptés. La deuxième est que pour des raisons pas claire, le projet a été géré depuis Moroni (Grande Comore), bien que les bénéficiaires étaient tous sur l'île d'Anjouan. |
| Efficacité | Réalisation de l’objectif | Si le projet a pas atteint ses objectifs ou produit tous les résultats escomptés, alors il ne peut pas être considérée comme ayant été efficace. |
| Efficience | Rentabilité | Encore une fois, un projet qui ne atteindre ses objectifs ou va à produire tous les résultats prévus et qui en plus a eu des contraintes budgétaires, ne peut pas être considérée comme ayant été rentable. |
| Pérennisation des acquis | Effets catalyseurs sur la consolidation de la paix | Le projet ne devrait pas avoir d'effet catalytique. |
|  | Financement catalyseur | Aucun n'est prévu. |
|  | Appropriation nationale | Le projet a été conçu et exécuté avec la pleine participationdu gouvernement et mis en œuvre en utilisant l'expertise locale, |
| Recommandations | AUCUNE. |