| Agence des Nations unies bénéficiaire : UNESCO | Domaine prioritaire : Revitalisation de l’Economie |
| --- | --- |
| Autorité nationale : Ministère de l’Education Nationale |
| Numéro du projet | PBF/COM/D-4 |
| Titre du projet | Appui pédagogique et préparation à la réinsertion professionnelle des jeunes |
| Portée du projet |  |
| Coût du projet | U$ 300,000 |
| Taux d’exécution budgétaire au 30/9/09 | % |
| Durée | x mois prévus (x mois en réalité) |
| Date d’approbation par le CdP : | Date de démarrage : | Date de clôture : |
| Description du Programme: Introduction d’une éducation civique et d’un enseignement a la culture de la paix dans les écoles et préparation à la réinsertion professionnelle des jeunes. Objectifs immédiats: Organiser des ateliers des jeunes dans les trois iles Elaborer et diffuser des outils didactiques d’éducation civique et d’éducation à la culture de la paix Organiser des causeries dans les lycées et des émissions radiophoniques et télévisées Ouvrir des salles internet dans cinq lycées Organiser des stages pédagogiques en faveur des enseignants des classes de terminales Organiser des cours de soutien en faveur des candidats au bac Résultats et activités clefs: Les principaux résultats attendus de ce projet sont les suivants : Etats des lieux et plans d’actions des lycées publics ; La promotion (au niveau national en général et auprès des jeunes en particulier) de l’éducation civique, de la culture de la paix et de la manière de vivre ensemble et La facilite d’accès a la bibliothèque numérique pour les jeunes défavorises Le renforcement des capacités pédagogiques des enseignantes de classes de terminale ; L’encadrement d’un minimum de 3 000 jeunes dans les trois iles (soit environ 25% des candidats au baccalauréat) ; Le relèvement progressif du taux de réussite au baccalauréat La canalisation des jeunes vers les formations techniques et la réinsertion professionnelle |

| Appréciation des résultats Projet… |
| --- |
| Évaluation globale |  | Encore une fois la mission ne pense pas que ceci soit un projet apportant une contribution importante à la consolidation de la paix dans le contexte des Comores. Il ne traite pas directement la cause ou les causes du conflit qui ont surgi dans ce pays. Alors que le taux de succès de l’éducation secondaire est important pour un pays, un système éducatif pauvre est un symptôme du sous-développement et non pas une cause directe du mouvement sécessionniste dans les Comores. Ainsi que cela a été signalé précédemment, le mouvement sécessionniste a été commandé par des militaires et d’ambitieux politiciens locaux capitalisant le sentiment la population d'Anjouan et de Mohéli d'être «écartée» ou oubliée par le gouvernement central dans la capitale Moroni, sur l'île de Grand Comores Il aurait été préférable d'investir les fonds alloués à ce projet dans l'amélioration des conditions de vie des forces armée, la police ou dans le système de justice et les prisons. |
| Résultats Liens entre résultats atteints du projet (produits) et les indicateurs du PMP | Résultats positifs | 5 lycées ont bénéficié d'une évaluation complète des besoins et la rédaction d'un "plan d'action" pour répondre à cesbesoins. • Les bibliothèques virtuelles pour 5 écoles secondaires ont été mises en place • 3 guides de formation ont été préparés. |
|  | Résultats négatifs | Seulement 5 écoles secondaires du pays ont bénéficié d'une évaluation complète des besoins et la rédaction d'un "plan d'action" pour répondre à ces besoins. Même si deux des guides de formation préparé par le projet ont été pour la formation sur l'éducation pour la paix, une éducation civique nationale, avec un contenu approprié et les manuels scolaires nécessaires, n'est pas encore en place. En termes de formation des enseignants, il ya eu seulement 60 bénéficiaires à ce jour. Parmi les jeunes, de 3000 qui devrait avoir bénéficier du projet, de 2200 à 2700 (selon la source citée) ont reçu un soutien. En termes de l'aide prévue dans l'acheminement de certains jeunes vers la formation professionnelle et technique comme prévu, cela n'aura pas lieu en raison de fonds limités encore disponibles. |
| Pertinence de la conception | Pertinence par rapport aux piorités nationales | Encore une fois ce projet n'est pas un effort dans la construction de la paix. Il s'agit d'un projet visant à renforcer le niveau d'éducation des Comores. La mission ne voit pas des liens avec la paix. |

|  | Déficit de financement | AUCUN. |
| --- | --- | --- |
|  | Pertinence de la conception et la mise en œuvre | This project suffered also from a budget that was drafted incorporating cost sharing funds which were not fully commited and did not materialize. |
| Efficacité | Réalisation de l’objectif | Si les objectifs du projet n'étaient pas liées à la paix, alors le projet ne peut pas être considérée comme ayant été efficace. |
| Efficience | Rentabilité | Un projet qui n'a pas d'objectifs de consolidation et que ne pouvaient pas atteindre les résultats prévus pour elle, ne peut pas être considérée comme ayant été rentable. |
| Pérennisation des acquis | Effets catalyseurs sur la consolidation de la paix | Un projet qui n'a pas d'objectifs de construction de la paix ne peut pas avoir des effets catalyseurs sur la consolidation de la paix |
|  | Financement catalyseur | La mission estime que, bien que les résultats obtenus ne sont pas directement liées au traitement des causes deconflit dans les Comores, elles seront poursuivies au cours du temps par le ministère de l'Éducation et peut apporter une contribution modeste aux du développement des Comores. |
|  | Appropriation nationale | Le projet a été conçu et exécuté avec la pleine participation du gouvernement des Comores en utilisant principalement l'expertise locale. |
| Recommandations | AUCUNE. |