RAPPORT DE SUIVI CRÉNEAU THEMATIQUE PREVENTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX

Le rapport de suivi doit être remis au Secrétariat du F-OMD tous les semestres, au plus tard dans un délai de 20 jours après la fin des mois de juin et décembre (soit avant les 20 juillet et 20 janvier). Le rapport de suivi remplacera les rapports d’avancement trimestriels actuels, qu’il ne sera plus nécessaire de soumettre. Les rapports sont à envoyer au Secrétariat du F-OMD : mdgf.secretariat@undp.org

Introduction

Le F-OMD définit le suivi comme un processus continu de collecte et d’analyse des données et informations relatives au programme conjoint, et plus particulièrement à ses indicateurs de fond (c’est-à-dire les indicateurs d’activité, de produit et de réalisation). Le suivi du programme conjoint suppose la collecte et l’analyse systématiques des données ; il s’agit d’un exercice axé sur les faits et sur la qualité, dans lequel des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, fiables et temporellement définis (SMART) démontrent les progrès concrètement accomplis par le programme conjoint.

Le rapport de suivi du programme conjoint du F-OMD s’appuie sur vos outils de gestion habituels (financiers et avancement) au niveau du programme et du pays, afin d’atténuer la charge de travail des équipes de programme conjoint. En outre, il instaure des indicateurs thématiques généraux qui permettent d’agréger les informations et d’illustrer ainsi comment les programmes conjoints contribuent à la réalisation des OMD, à l’efficacité du développement et aux efforts de collaboration des Nations Unies.

Le rapport de suivi est un outil de gestion important ; par conséquent, il doit être transmis au Comité de gestion et approuvé par celui-ci. Il doit être soumis avec la mise à jour trimestrielle du Plan de travail annuel codé par couleurs.

Le rapport de suivi se compose de quatre sections : 1) identification et statut du programme conjoint, 2) avancement du programme conjoint, 3) objectifs du Millénaire pour le développement et 4) indicateurs thématiques.

Le Secrétariat a préparé ces directives pour faciliter la réalisation du rapport de suivi.

Section 1 : Identification et statut du programme conjoint

Cette section vise à donner un aperçu bref et concis du programme conjoint. Elle se compose des sous-sections suivantes :

- Identification et données du programme conjoint

Dans cette sous-section, vous devez identifier le programme conjoint en saisissant les informations demandées (nom, pays, volet thématique, etc.). Vous devez également fournir des informations pertinentes et actualisées sur les bénéficiaires, ventilées par sexe et par minorités ethniques. Veuillez indiquer les OMD et les objectifs visés par le programme conjoint.

- Cadre de suivi et d’évaluation du programme conjoint

Cette sous-section présente l’état d’avancement actuel du Cadre de suivi et d’évaluation du programme conjoint. Annexé au document de programme conjoint, celui-ci a pu être révisé pendant la phase initiale du programme.

- Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières

Cette sous-section doit rassembler les informations les plus récentes sur les activités réalisées en fonction du Cadre de résultats du programme conjoint, ainsi que les données financières sur les fonds prévus, engagés et versés. Veuillez noter que ce tableau requiert des « informations à ce jour », c’est-à-dire des informations cumulatives sur les réalisations du programme conjoint jusqu’à la fin de la période de référence.

Section 2 : Avancement du programme conjoint

La deuxième section du rapport doit décrire les grandes avancées et les principaux obstacles rencontrés par le programme conjoint pendant la période de référence. Elle vise également à recueillir des informations importantes sur deux objectifs clés auxquels tous les programmes conjoints contribuent : 1) les travaux inter-institutions/de collaboration des Nations Unies (Unis dans l’action) et 2) l’efficacité du développement, conformément à la Déclaration de Paris et au Programme d’action d’Accra.

- Description des progrès, des obstacles et des mesures d’urgence

Cette sous-section appelle à une description brève des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités, des produits générés et des réalisations obtenues. Elle comprend également une description des principaux obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre du programme conjoint, qu’ils soient d’ordre interne ou externe, et les mesures d’urgence qui seront prises pour surmonter ces difficultés.

- Coordination inter-institutions et Unis dans l’action

Il incombe au Bureau du Coordonnateur résident de rédiger cette sous-section, qui vise à recueillir des informations pertinentes sur la manière dont le programme conjoint contribue aux travaux inter-institutions et à l’initiative Unis dans l’action.

Vous y trouverez une question à choix multiples ainsi que plusieurs questions portant sur le thème de la collaboration au sein du système des Nations Unies. Les commentaires doivent être ajoutés dans l’espace prévu à cet effet. La sous-section comprend enfin une série de trois indicateurs sur les processus et produits communs afin de mesurer la coordination inter-institutions. Ces indicateurs reprennent ceux utilisés pour mesurer les avancées dans les pays pilotes de l'initiative Unité d’action des Nations Unies. Veuillez vous reporter aux exemples donnés dans cette sous-section pour fournir les informations demandées.

- Efficacité du développement : la Déclaration de Paris et le Programme d'action d'Accra

Cette sous-section est destinée à recueillir des informations pertinentes sur la manière dont le programme conjoint met en pratique les principes de l’efficacité de l’aide par une appropriation nationale forte, l’alignement et l’harmonisation des procédures et la responsabilité mutuelle. Vous y trouverez des questions à choix multiples et des espaces permettant d’apporter des commentaires à ce sujet.

- Communication et sensibilisation

Cette section met en évidence les efforts permanents de communication et de sensibilisation des programmes conjoints, en examinant comment ils contribuent à l’avancement des OMD et des résultats de développement concernés. Une attention particulière est accordée au bilan des résultats obtenus par le biais d’interventions ciblées dans le domaine de la sensibilisation politique, de la mobilisation sociale, de l’engagement des citoyens et des partenariats. Ces questions apporteront des informations pertinentes sur les différentes approches méthodologiques adoptées pour la mise en œuvre, la transparence et la responsabilité des programmes.

Section 3 : Objectifs du Millénaire pour le développement du F-OMD

La troisième section du rapport s’efforce d'obtenir des informations agrégées sur la contribution du F-OMD aux objectifs du Millénaire pour le développement.

- Objectifs du Millénaire pour le développement

Le F-OMD a pour principal objectif de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dans le monde entier. Cette sous-section rassemble les données et informations sur les contributions des programmes conjoints à un ou plusieurs OMD et à leurs objectifs respectifs.

À cette fin, le Secrétariat a élaboré une matrice qui vous permet de relier les réalisations de votre programme conjoint à un ou plusieurs OMD et objectif(s). Vous devez également sélectionner les indicateurs les plus adaptés dans le cadre de suivi et d’évaluation de votre programme conjoint pour mesurer les objectifs des OMD sélectionnés. Veuillez vous reporter à l’exemple fourni dans cette section.

Section 4 : Indicateurs thématiques généraux

Cette section sur les indicateurs thématiques généraux fait partie intégrante du rapport de suivi. Vérifiez que vous avez reçu le modèle approprié et que vous l’avez rempli avant de l’envoyer au Secrétariat avec les autres sections du présent rapport de suivi. Les indicateurs thématiques généraux servent à agréger les informations sur les résultats des huit volets thématiques du F-OMD ainsi que sur les objectifs du Millénaire pour le développement.

Dans cette sous-section, vous trouverez des indicateurs permettant de mesurer les progrès vers les résultats les plus importants de chaque volet thématique. Le Secrétariat cherche à recueillir les informations de manière cumulative, comme dans toutes les autres sections du rapport de suivi.

Les indicateurs thématiques font référence à de multiples concepts et définitions qui évoluent en fonction de certains éléments, comme le contexte national ou celui du programme conjoint. Le Secrétariat reconnaît la complexité qui en résulte pour mesurer les variables incluses et recommande d’utiliser, lorsque c’est possible, les normes et définitions internationales communes les plus répandues. Si cela n’est pas possible, vous pouvez ajouter une note d’explication sur le type de définitions que vous utilisez (nationales, etc.) pour chaque variable.

Les indicateurs ont été sélectionnés en analysant tous les cadres communs de S&E par volet thématique (réalisations, produits, indicateurs, nature des bénéficiaires, etc.). Cette analyse a montré que la majorité des programmes conjoints se concentrent sur trois ou quatre réalisations de développement. La plupart des indicateurs ont été conçus pour déterminer les avancées vers ces réalisations. En outre, le Secrétariat a défini d’autres indicateurs thématiques visant à obtenir des données sur les approches/mécanismes de développement innovants adoptés par certains programmes.

Dans cette sous-section, vous pourrez remplir et cocher des cases pour fournir les informations chiffrées et descriptives les plus pertinentes de votre programme conjoint spécifique. Le modèle a été conçu pour permettre la saisie et le traitement aisés des informations provenant des programmes conjoints. Le Secrétariat est conscient que certaines informations demandées ne sont pas toujours disponibles à ce stade de la mise en œuvre du programme. Lorsque c’est le cas, nous recommandons de collecter les informations nécessaires pour faciliter le rapport d’impact de la prochaine période de référence.

N’oubliez pas que les indicateurs thématiques peuvent très bien ne pas s’appliquer à votre programme conjoint particulier. Dans ce cas, cochez la case « non applicable » ou laissez les cases vides, le cas échéant.

Section 1: Page de couverture et section d’identification du Programme conjoint

- Informations de base et Identification du Programme conjoint

| Date de soumission : 15/07/2010 Soumis par : Nom Titre Organisation PNUD Contact : Joseph Debeus : PNUD Kinshasa joseph.debeus@undp.org : Pierre GUSIRA – Goma NK : pierre.gusira@undp.org |  | Pays et fenêtre thématique: République Démocratique du Congo Relèvement communautaires et prévention des conflits |
| --- | --- | --- |
| No de Projet MDTF/Atlas: 63784 Titre: Programme de Stabilisation et de Prévention des conflits dans le Nord Kivu |  | Numéro du rapport : 3 Période de rapport : Janvier à juillet 2011 Durée du programme : 2 ans Date officielle de début : Octobre 2009 |
| Organisations des NU participantes A : PNUD B : FAO C : UNICEF |  | Partenaires de réalisation ONG internationales OXFAM QUEBEC OXFAM GB BENEVOLENCJA ADRA - SUCH FOR COMON GROUND ONG nationales et associations PROREN : Programme de Santé de la Reproduction Responsable au Nord Kivu SAFDF : Solidarité des Associations Féminines pour les Droits de la femme et de l’Enfant AFNAC : Association des Femmes pour la Nutrition à Assises Communautaire CARITAS Structure de l’Etat CTPR : Commission Technique de Pacification et de Réconciliation EPSP : Direction Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel DIVAS : Division des Affaires Sociales BCZS : Bureau Central de la Zone de Santé IPAPEL : Inspection Provinciale de l’Agriculture Pêche et Elevage |

Les informations financières communiquées doivent inclure les frais généraux, les frais de S&E et autres frais associés.

| Bilan du Budget |
| --- |
| Montant total approuvé pour le budget : 4 000 000 $ | Org ONU A: 1 600 000 $ (PNUD) Org ONU B: 1 200 000 $ (FAO) Org ONU C: 1 200 000 $ (UNICEF) Total : 4 000 000 $ |
| Montant total transféré à ce jour : | Org ONU A:1 180 221 Org ONU B: 848.479 $ Org ONU C:600,000 $ Total |
| Budget total engagé à ce jour : | Org ONU A: 1 103 112 $ Org ONU B: 251.677 $ Org ONU C: 570,760 $ Total |
| Budget total dépensé à ce jour : | Org ONU A:121 711 $ Org ONU B: 334.816 $ Org ONU C:445 118,31 $ Total |

BENEFICIARIES

Vous constaterez qu’il y a deux colonnes pour chaque catégorie de bénéficiaire (prévu/à ce jour). La colonne « prévu » correspond au nombre de bénéficiaires que vous prévoyez d’atteindre à la fin du programme conjoint, et la colonne « à ce jour » correspond au nombre réel de bénéficiaires atteint à la fin de la période de référence.

Aux fins du rapport, nous prendrons en compte la définition de « bénéficiaire » adoptée par l’OCDE/CAD : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non. »

Les bénéficiaires doivent être comptabilisés de manière cumulative. Vous avez probablement un objectif de bénéficiaires à atteindre pendant la durée du programme conjoint. Dans la période de référence précédente, vous avez indiqué un nombre de bénéficiaires, auquel vous allez ajouter le nombre atteint durant la période actuelle.

Supposons, par exemple, que le programme conjoint espère atteindre 2 505 bénéficiaires directs qui seront des femmes vivant en ville, que vous avez déjà enregistré 235 bénéficiaires dans cette catégorie pour la période juillet-décembre et que vous avez atteint 402 bénéficiaires dans cette catégorie pour la période actuelle (janvier-juin). Cela signifie que vous devez indiquer à présent que 637 femmes vivant en ville sont des bénéficiaires directs à ce jour. Le nombre de personnes issues d’un groupe ethnique et/ou afrodescendantes correspond aux bénéficiaires individuels, pas aux groupes ethniques.

Bénéficiaires directs : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non.

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions nationales | 3(Ministères de l’EPSP/ Santé et Affaires sociales) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Institutions locales | 1() | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zones urbaines | 2 Universités (ULPGL/….) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Zones rurales | 3 Comités Locaux de Développement (Kamango/Mbutaba/Isale) | 3 Comités Locaux de Développement | 1.250 femmes chefs de ménages | 1.000 | 3.000 hommes chefs de ménage | 2.000 | N/A | N/A |
|  | 33 comités locaux de Paix, réconciliation, lutte contre violences sexuelles | 21CLVS | Au profit de l’ensemble des populations du territoire de Beni. |  |  |  |  |  |
|  | 20 Organisations Paysannes | 12 | 2000 | 800 | 1000 | 400 | 50 pygmées | 20 |
|  | 3 Centres de santé, 2 postes de santé et 2 maternités 27 Communautés atteignent le statut Village Assaini 7 écoles : 49 enseignants, 7 directeurs Comites de Protection pour les Communautés | 3 Centres de Santé et 3 Postes de Santé construits et équipés 1 maternité construite, 1 centre nutritionnel réhabilité et équipé 27 comités d’hygiène mises en place/880 membres formes dans la promotion d’hygiène 68 comités WASH mis en place et formées 6 salles de classe construites par école dans 7 écoles, 9 Enseignants et 7 Directeurs formés 3 Comités de Protection mis en place et équipés/27 points focaux communautaires identifiés et formés sur le référencement des cas | 22,009 | 20,316 | 15,600 | 14,400 | 42,325 | 30,000 |
| Total |  |  | 31,459 | 34,086 | 24,680 | 26,374 |  |  |

Bénéficiaires Indirects

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions nationales | Commission technique de Pacification et reconciliation du Programme STAREC | Opérationnelle |  |  |  |  |  |  |
| Institutions locales | Etablissements universitaires | Toutes opérationnelles |  |  |  |  |  |  |
| Zones urbaines | Elèves et étudiants | Pour plus de 5 000 effectifs |  |  |  |  |  |  |
| Zones rurales |  |  | 13 770 | 12.100 | 9 978 | 9.325 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Cadre de suivi du Programme conjoint

Ce modèle est identique à celui que vous trouverez dans les documents du PC. Nous avons ajouté 3 colonnes pour indiquer les niveaux de référence et les objectifs des indicateurs. Dans ce modèle, toutes les valeurs sont cumulatives. Cela signifie que les valeurs passées obtenues s’accumulent (s’ajoutent dans le temps) à mesure que le programme conjoint est mis en œuvre. Vous êtes tenu d’inclure non seulement les indicateurs, mais aussi la valeur de ceux-ci. Si vous ne le faites pas, veuillez en expliquer la raison, ainsi que la manière dont vous obtiendrez ces informations pour la période suivante.

| Résultats attendus (résultats et répercussions) | Indicateurs | Niveau de référence | Objectif global du PC | Réalisation de l’objectif à ce jour | Moyens de vérification | Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs) | Responsabilités | Risques et hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provenant du cadre de résultats (tableau 1) | Provenant du cadre de résultats (tableau 1) | Les niveaux de référence correspondent à la mesure de l’indicateur au début du programme conjoint | Niveau d’amélioration souhaité pour tout le programme conjoint | Niveau réel de performance atteint à la fin de la période de référence | Provenant de données et sources d’information identifiées | Comment seront-elles obtenues ? | Responsabilités spécifiques des organisations de l’ONU participantes (notamment en cas de partage des résultats) | Résumé des hypothèses et des risques pour chaque résultat |
| Les conflits intra et intercommunautaires sont réduites et résolus pacifiquement | Renforcement des capacités de la société civile pour la paix et la réconciliation au profit d'une population de 100.000 personnes | Il n’y avait pas de mécanismes d’incitation à la résolution des conflits par les communautés elles mêmes ; Absence de CTLVS (comités territoriaux de lutte contre les violences sexuelles), de clubs d’écoute dans les zones de mise en œuvre du PC Faible couverture des radios communautaires | 1. Appui aux mécanismes de paix et réconciliation et/ou à leur mise en place par des formations ou des fournitures pour assurer un minimum de fonctionnement (21 CTLVS, 13 CLPC, 13 paillotes de paix) 2. Appui à deux radios communautaires (diagnostique, équipement, formation technique, formation aux messages de paix et réconciliation) | 21/21 CLVS sont créés et membres formés ; 13 CLPC sont créés et les membres formés ; 7/13 paillotes de la paix construites ; 4 émissions hebdomadaires sur la paix animées sur radio Muungano Béni. L’ensemble de ces mécanismes profite à toute la population de Beni estimée à plus d’un million d’âmes. La radio Communautaire de Isalé construite et mise en service Taux de réalisation : 80% | Rapports mensuels de l’antenne | Suivi hebdomadaire et évaluation finale programme | PNUD |  |
|  | Les mécanismes de protection sont renforcés, ainsi qu’un environnement vers la protection de toutes formes de violence, abus et exploitation vers les enfants et les femmes sont créés | Il n’existait aucun comité de protection dans toutes les communautés ciblées par le programme et par conséquent aucun mecanisme de protection n’était mis en place | 3 comités de protection existent et rapportent mensuellement les incidents | Création et formation de 3 comités de protection communautaire (Kamango, Mutaba et Kainama), Exécution par les comités de protection de 13 campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire sur les droits des femmes et des enfants, Etablissement de systèmes confidentiels de rapportage, de référence et de suivi, Organisation de 4 formations des responsables et autorités sur les droits des femmes et des enfants ; mise en place de 20 forums des femmes et 11 forums des enfants ; élaboration de 3 plan de protection communautaires 27 points focaux communautaires identifiées, liens formels établis entre les points focaux et les 9 services de prise en charge non-basées dans les communautés. Formation des points focaux sur la référence des cas conduite. | Division des affaires sociales Rapport d’activités Rapport des formations Rapport mensuel des RECOPE, Enterview direct avec la communaute | Evaluation finale du programme Missions de suivi sur terrains Revue documentaires, Entretiens individuels et collectifs | UNICEF |  |
| Les communautés retournées, relocalisées et d’accueil ont des opportunités de réinsertion économique | A. Réintégration de 7.500 retournés, et plus particulièrement des ex-combattants (hommes et femmes), femmes associées aux groupes et forces armées, femmes victimes de violence sexuelles, déplacés internes, etc. appuyée à travers l'appui direct à 1.250 chefs de ménages les plus vulnérables (en priorité entre autres les femmes chef de ménages et mère de famille) B. Revitalisation des économies locales appuyées pour une population estimée à 100.000 personnes | Absence de cadres incitatifs au développement d’activités économiques porteuses dans les zones de retour et à l’autonomisation des femmes Existence de marchés de faibles capacité d’accueil presque à ciel ouvert et sans installations sanitaires | Mise en place d’un cadre porteur pour la redynamisation des économies locales à travers la réhabilitation des marchés d’ISALE et NOBILI et la construction de 3 Centres communautaires polyvalents (Mbutaba, Kamango et Vurusi) Réhabilitation/Construction de 23marchés urbains en vue de soutenir l’activité économique au profit de plus de 50 000 bénéficiaires directs. | 2/3 CCP (Mbutaba et Vurusi) sont achevés et mis en service au profit de 500 femmes (au titre de bénéficiaires directs d’ici fin de projet) Taux de réalisation : 70% 1 / 3 marchés a été réhabilité (celui de Isale) 35% |  |  | PNUD |  |
|  | A. Société civile renforcée par la structuration des organisations paysannes économiquement viables ; | Absence/ insuffisance d’Organisations paysannes dans la zone. Noyaux d´agriculteurs peu structurés | 20 OPs mieux structurées et renforcées comme agglutinant des efforts des agriculteurs | Travaux de structuration des Ops en cours. 12 OPs identifiées, leaders paysans sensibilisés. | Rapports des partenaires d´exécution. | Suivi hebdomadaire et Rapports des partenaires d´exécution. Visites fréquentes de terrain. | FAO et ses partenaires de mise en œuvre (ADRA, CARITAS, IPAPEL, Université du Graben, CEFADES) | OPs très peu structurés, noyaux d´agriculteurs peu sensibilisés. |
|  | B. Production agricole relancées et accrue en vue de créer des alternatives économiques à travers l’appui direct à 3.000 ménages ; | Mauvaises pratiques agricoles et utilisation peu efficiente des ressources (semences, outils, sols) | Bonnes pratiques agricoles apprises par les paysans. Production agricole accrue. 3.000 ménages spécialisés dans l´activité agricole comme métier principal | 2374 ménages bénéficiaires qui reçoivent l´appui de la FAO. Plus de 80 ha emblavés, parcelles individualisées mises en place, outils et semences distribuées et accompagnement technique en cours. | Rapports des partenaires d´exécution. Analyses de récolte. Fiches de distribution. Listes de bénéficiaires. Rapports de suivi des activités. | Suivi hebdomadaire et Rapports des partenaires d´exécution. Visites fréquentes sur terrain. | FAO, ADRA, CARITAS, IPAPEL | Négociations avec les propriétaires terrains pour trouver des terres disponibles pour le projet. 80 ha déjà cédées au profit du projet. Collaboration des autorités locales dans le processus. |
|  | C. Echanges entre le milieu rural et urbain accrus (appui à l'écoulement des produits agricoles vers les marchés urbains et achats des produits manufacturés vers les zones rurales) | Zones agricoles presque isolées. Échanges commerciaux empêchés par manque d´infrastructures. Manque du pouvoir de négociation des agriculteurs et mévente auprès des intermédiaires | Échanges commerciaux améliorés entre les bassins de production agricole et les centres de commercialisation. 2 marchés réhabilités. 20 OPs qui améliorent leurs capacités de commercialisation et le profit des agriculteurs. | Amélioration d´infrastructures en cours. 20 km de routes en train d´être réhabilitées, construction de 2/3 ponts et activités de cantonnage manuel par la communauté en cours. | Rapports des partenaires d´exécution | Suivi hebdomadaire et Rapports des partenaires d´exécution. Visites sur le terrain fréquentes. | FAO, ADRA, CARITAS, IPAPEL, entreprises de travaux publics | Sensibilisation de la communauté pour les travaux communautaires de cantonnage manuel de la bande passante. |
| Les services sociaux de base ont augmenté aux bénéfices des populations retournées et des populations d’accueil | A. Relance des structures sanitaires gouvernementales ; B. Amélioration de la santé publique à travers la promotion des habitudes de bonne hygiène et augmentation de l’accès à l’eau potable et aux infrastructures sanitaires | Les structures sanitaires sont en délinquance (soins très rudimentaires pour les femmes enceintes et les enfants) ; Les maladies d’origine hydrique très fréquentes et parmi les causes principales de la mortalité enfantine ; | Réhabilitation de 3 centres de santé, appui en médicaments et équipements médicaux Promotion de latrines familiales et publiques pour 5000 ménages Réhabilitation et construction de latrines dans 10 écoles et 3 centres de santé. Protection de sources d’eau pour 40 villages Contrôle de malaria y comprise la distribution de moustiquaire Traitement nutritionnel au sein de soins médicaux dans la structure de sante | A 100% de niveau de réalisation ; un aire de santé et 1 poste de sante finalisés B 62 sources simples et 6 sources avec réservoir construites, formation de 300 relais communautaires et 329 membres des comités eau hygiène et assainissement 4 centres de sante construits et mis en service à mbutaba.kainama.kamango,ndama 2 postes de sante construits et mis en service a kudukudu, et a vido et 1 unite nutritionnelle construite a kamango Appui en formation des COSA , en équipements médicaux et non médicaux 3531 latrines familiales construites ; 55 latrines scolaires construites 12 blocs de latrines et 8 blocs de douches construits dans les centre de santé 4200 MII déjà distribuées Taux de couverture vaccinale estimée à 85% dans les 3 aires de sante pour tous les antigènes. | Observation Observation Activity info Rapport des formations Rapport d’activités | Visite des ouvrages Visite des sources Evaluation finale Documentation | UNICEF |  |

- Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières

Ce tableau présente l’avancement financier cumulé de la mise en œuvre du programme conjoint à la fin du semestre. Il s’agit des chiffres financiers cumulés depuis le lancement du programme jusqu’à présent (y compris tous les décaissements annuels cumulés). Il doit servir de mise à jour du cadre de résultats qui se trouve dans votre document de programme d’origine. Vous devez fournir un tableau pour chaque résultat.

Définition des catégories financières

- Montant total prévu pour le PC : budget total alloué pour la durée complète du PC.

- Montant total affecté estimé : cette catégorie inclut tout montant affecté et déboursé à ce jour.

|  | Résultat du PC : 1.1 |
| --- | --- |
| Résultats du programme | Activité | ANNÉE | AGENCE DE L’ONU | PARTIE RESPONSABLE | État d’avancement estimé de la mise en œuvre |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  | NATIONAL/LOCAL | Montant total prévu pour le PC | Montant affecté total estimé | Montant déboursé total estimé | Taux d’exécution estimé du budget (%) |
|  | Revitalisation des économies locales ; Prévention des conflits et cohésion sociale ; Gouvernance communautaire ; Gestion et monitoring | X | X |  | PNUD |  | 1 600 000 | 2 078 824, 43 | 859 030, 46 | 43,10% |
|  | Les services sociaux de base ont augmenté aux bénéfices des populations retournées et des populations d’accueil | X | X |  | UNICEF |  | 1 200 000 | 1, 056,000 | 445 118,31 | 42,15% |
|  | Relance agricole | X | X |  | FAO |  | 1 200 000 |  | 350 000,00 | 29,17% |
|  | Total |  | 4 000 000 |  | 2 078 173,5 | 51,95% |

- Montant total déboursé estimé : cette catégorie n’inclut que les fonds déboursés et dépensés à ce jour.

- Taux d’exécution estimé (%) : fonds déboursés par rapport aux fonds transférés à ce jour.

Section II: Progrès du Programme conjoint

- Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence

Veuillez fournir une brève évaluation globale (250 mots) sur l’ampleur de la progression des éléments du programme conjoint par rapport aux résultats et répercussions attendus, ainsi que toute mesure prise pour la viabilité du programme conjoint durant la période de référence. Donnez des exemples si nécessaire. Essayez de décrire les faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Faîtes-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre?   Oui    Non

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l’option la plus pertinente

b.

Coordination des agences des NU

Coordination avec le gouvernement

Coordination au sein du (des) gouvernement(s)

Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité,

Révision du budget, etc.)

Gestion : 1. Gestion de l’activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de v

Décision 4. Responsabilisation

Conception du Programme conjoint

c.

Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre

Naturel, troubles sociaux, etc.)

Autre difficulté. Veuillez préciser: Le reporting dont le format est confus  et trop complexe avec des informations demandées  peu en relation avec les réalités du terrain.

- Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Veuillez décrire brièvement (en 250 mots)  les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre.  Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus (b+C). Essayez le plus possible d’être précis dans vos réponses.

- Coordination Inter-Agence et Unité dans l’Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse

Oui		 Non

- Si non, comment le Programme conjoint s’intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

Oui		 Non

Si non, veuillez expliquer:

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une (des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux?  Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter tous autres commentaires pertinents (en 250 mots):

Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci-dessous:

| Indicateurs | Référence | Valeur actuelle | Sources de vérification | Méthodes de collecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM |  |  |  |  |
| Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM |  |  | Rapport | Enquêtes |
| Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 2 Missions conjointes PNUD-FAO-UNICEF de suivi des activités agricoles dans les CCP et les jardins scolaires; 3 Missions conjointes PNUD-FAO-UNICEF de suivi des activités du PC ; 1 Mission conjointe bailleur – gouvernement et agences d’évaluation des résultats du PC ; |  | Rapports des agences | Enquêtes et entretiens |

Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 250 mots) Essayez de décrire des faits qualitatifs et quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	  Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s’est-il réuni ?

Institution dirigeant et/ou présidant le CGP _____PNUD__________         Nombre de réunions. 8

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez: Gestion et mise en œuvre des activités planifiées

Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez: Identification des besoins et leur priorisation

Où est logée l’Unité de gestion du Programme?

Gouvernement National 	 Gouvernement Local

Agence des NU		 Seul 			Autre, spécifiez

Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des citoyens en termes d’appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples

- Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?  Si pertinent, veuillez brièvement expliquer dans une pièce jointe les objectifs, éléments clés et public cible de cette stratégie (max. 250 mots)

Oui		   Non

Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l’audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations

Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.

Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement.

Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Moments clés/manifestations de mobilisation sociale  qui soulignent ses questions.

Promotion via les médias et plaidoyer

Autres (utilisez la case ci-dessous)

Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes?

Organisations religieuses     		Nombre Non déterminé : toutes les églises et confessions religieuses dans la zone d’intervention.

Réseaux sociaux/coalitions    		Nombre idem : 3 réseaux de protection de l’enfance

Groupes locaux de citoyens    		Nombre idem : 12 OP

Secteur Privé 		      		Nombre idem      1

Institutions académiques              		Nombre idem       2

Groupes de média/journalistes   		Nombre idem : 3 radios locales

Autres (utilisez la case ci-dessous) 	Nombre idem

Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?

Discussions de groupes focaux

Enquêtes sur les ménages

Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.

Forum de réunions ouvertes au public

Renforcement des capacités/Formations

Autres

Section III: Objectifs de Développement du Millénaire

- Objectifs de Développement du Millénaire

Le principal objectif du F-OMD est de contribuer à l’avancement vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dans le monde. Cette sous-section sert à recueillir les données et les informations sur la contribution des programmes conjoints à un ou plusieurs objectifs et cibles du Millénaire pour le développement.

À cette fin, le secrétariat a développé une matrice dans laquelle vous devez relier les résultats de votre programme conjoint à un ou plusieurs cibles et objectifs du Millénaire pour le développement. Cette matrice doit être interprétée de gauche à droite. Dans un premier temps, vous devez y indiquer en quoi chaque résultat du PC contribue à un ou plusieurs OMD. Une fois ces liens établis, ils doivent être approfondis en reliant chaque résultat du programme conjoint à un ou plusieurs OMD. Dans un troisième temps, vous devez estimer le nombre de bénéficiaires atteints par le PC pour chaque résultat spécifique. Enfin, vous devez sélectionner les indicateurs les plus adaptés dans le cadre de S&E de votre programme conjoint pour mesurer les cibles du Millénaire sélectionnées. Voir l’exemple ci-dessous.

| ODM # | Résultat du Programme Conjoint | Cible ODM # | Indicateurs ODM | Indicateur de PCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif # Les OMD 1, 3, 4, 5, 6 à savoir : élimination de l’extrême pauvreté, l’autonomisation de la femme, la santé de la reproduction ; la réduction de la mortalité enfantine ; la réduction de la mortalité maternelle. sont ceux qui sont le plus en rapport avec les résultats du projet. | Les conflits intra et intercommunautaires sont réduites et résolus pacifiquement | Assurer la stabilisation des zones post-conflits, base de la relance de toutes les activités socioéconomiques et de la réduction de la vulnérabilité. | Fréquence de rixes entre communautés ; Part des institutions et structures locales dans la prévention et gestion des conflits locaux. | Renforcement des capacités de la société civile pour la paix et la réconciliation au profit d'une population de 100.000 personnes |
|  | Résultat du Programme Conjoint 2 | Cible ODM # | Indicateur ODM | Indicateur de PC |
|  | Les communautés retournées, relocalisées et d’accueil ont des opportunités de réinsertion économique | réduire de moitié, la part des individus vivant avec moins de 1$ jour Fournir un emploi décent et productif à tous, femmes et jeunes inclus Réduire de moitié entre 1990 et 2015 la part des individus souffrant de la faim | Proportion de la population disposant de moins d'un dollar par jour; - Indice d'écart de pauvreté. Pour les personnes dont le revenu est inférieur à un dollar par jour (seuil de pauvreté), écart moyen entre ce revenu et le seuil de pauvreté; - La part du 1/5 de la population la plus pauvre dans la consommation nationale. | -Nombres de retournées et membres des communautés absorbés dans des activités d’encadrement pour l’emploi et l’auto emploi _Nombre de marchés réhabilités Quantité des circuits de commercialisation améliorés |
|  | Résultat du Programme Conjoint 3 | Cible ODM # | Indicateur ODM | Indicateur de PC |
|  | Les services sociaux de base ont augmenté leurs prestations aux populations retournées et d’accueil | -Endiguer voire faire reculer l'incidence de la malaria et des principales autres maladies. -Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services d'assainissement de base. | -Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans; - Taux de mortalité infantile; - Taux de mortalité maternelle; - Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié. - Taux de prévalence du paludisme et - taux de mortalité lié à cette maladie; - Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d'eau améliorée (zones urbaines et rurales). | -% d’augmentation du taux de scolarité -Nb de personnes ayant accès aux sources d’eau propre -% de réduction de taux de mortalité par malaria -% de réduction de taux de mortalité infantile -% de réduction de taux de mortalité Maternelle -% de réduction du taux de maladies associés à la mauvaise hygiène |

Commentaires explicatifs additionnels

Veuillez indiquer toute information et contribution pertinente du programme pour les OMD, tant au niveau national que local.

Veuillez indiquer touts autres commentaires ou données que vous souhaitez communiquer au Secrétariat du F-OMD.

| Type / nombre de mécanismes (pris en charge au titre du programme conjoint) qui répondent aux demandes / mécontentements les plus courants en relation avec les sources de conflit existantes et/ou potentielles (par ex., déni des droits, violence urbaine, discrimination, etc.) Applicable Non applicable. Si tel est le cas, veuillez passer directement à la section 2 |
| --- |
| Politiques Lois Plans Forums / tables rondes Groupes de travail Clubs d’échanges Accords de coopération Autre (veuillez spécifier) : | Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon national | Nbre à l’échelon régional Nbre à l’échelon régional Nbre à l’échelon régional Nbre à l’échelon régional Nbre à l’échelon régional Nbre à l’échelon régional Nbre à l’échelon régional | Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local 14 Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon local 30 Nbre à l’échelon local 12 Nbre à l’échelon local |
| Veuillez fournir brièvement des informations contextuelles sur les mécanismes cités ci-dessus et sur le pays / la municipalité dans lequel / laquelle le mécanisme est mis en œuvre (ligne de base, étape d’élaboration et approbation, impact potentiel) : 1.Le PC apporte un appui en renforcement de leur capacité à 20 Comités locaux de Permanents de Réconciliation et 1 Comité territorial de Lutte contre les Violences basées sur le Genre et ses démembrements au niveau local. 2 Accords de Coopération ont été signé par le Commission Technique de Pacification et réconciliation du Programme STAREC au niveau Provincial et avec la Clinique Juridique de l’Université Libre des Grands Lacs pour la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités citées ci-dessus. |
| Nombre de citoyens qui bénéficient des mécanismes mentionnés ci-dessus pour canaliser leurs préoccupations : Applicable Non applicable |
| Nbre total de citoyens Jeunes âgés de moins de 25 ans Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays/ réfugiés Autre (veuillez spécifier) : ménages D | Nbre total 105,000( % des groups ethniques) Nbre total Nbre total Nbre total 19015 Nbre total | Total Femmes Hommes Zone urbaine Zone urbaine Zone urbaine Zone urbaine | Total Femmes Hommes Zone rurale Zone rurale Zone rurale 50% 50% Zone rurale |

| Nombre de plans locaux et/ou communautaires mis en œuvre pour la prévention de la violence ciblant : Nbre total 20 Jeunes Nbre ( % des groupes ethniques) Femmes Nbre ( % des groupes ethniques) Groupes ethniques Nbre Autre (veuillez spécifier) : Nbre ( % des groupes ethniques) | Remarques Le projet d’appui aux structures locales de prévention des conflits vise à répertorier et renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des structures de paix et coutumières existant dans la zone d’intervention du Programme ; Renforcer ou créer des synergies entre les autorités locales, coutumières, les structures de paix existant dans la résolution pacifique des conflits ; Sensibiliser les communautés de base à travers les médias, sur la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intercommunautaire et intra sociale; Produire en concertation et avec l’appui des enseignants universitaires un document de sensibilisation harmonisé intégrant démocratie, réconciliation et paix, avec un accent particulier sur le rôle des femmes, hommes et jeunes Produire les outils de pacification entre autres les bandes dessinées, les affiches. |
| --- | --- |

| Nombre d’organisations et d’individus bénéficiant d'un renforcement des capacités dans les domaines suivants : |  |
| --- | --- |
| Prévention de la violence / des conflits Médiation Résolution des conflits Résolution et règlement des différents Accords de coopération Établissement de dialogues | Chefs religieux Nbre ( % des groupes ethniques ) Chefs de communauté Nbre ( % des groupes ethniques ) Citoyens : Nbre de femmes Nbre d’hommes ( % des groupes ethniques ) Juges Nbre ( % des groupes ethniques ) Policiers Nbre ( % des groupes ethniques ) Fonctionnaires Nbre ( % des groupes ethniques ) Représentants du gouvernement Nbre ( % des groupes ethniques ) Organisations de jeunes Nbre ( % des groupes ethniques ) Organisations communautaires Nbre ( % des groupes ethniques ) |

| Nombre et type d'incidents violents signalés dans le domaine d'intervention par le biais de canaux formels et informels : | Remarques/ non encore déterminés car les activités d’appui à la prévention des conflits sont en cours de démarrages |
| --- | --- |
| Incidents sociaux (par ex., émeutes) Nbre Criminalité (vols, etc.) Nbre En rapport avec des groupes ethniques Nbre Autre (veuillez spécifier) : Nbre |  |

# Footnotes

Veuillez mentionner touts les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.

# Text boxes

Progrès au niveau des effets:

L’ensemble de mécanismes de prévention et résolution de conflits mis en place et rendus opérationnels concourent à la stabilisation de la région en impulsant une nouvelle dynamique dans les dialogue et rapports entre communautés.

Cette stabilisation est progressivement soutenue par :

- la relance des activités génératrices de revenu ;

- l’amélioration de la production agricole et de la sécurité alimentaire ;

- l’amélioration des services sociaux de base dont l’eau, l’assainissement, l’éducation et la santé.

Progrès au niveau des résultats:

Le projet conjoint a directement permis :

- La réhabilitation du marché d’Isale au profit de plus de 50 000 personnes;

- la mise en place de 21 Comités Locaux de Lutte Contre les Violences Sexuelles (CLVS),  de 13 Comité Locaux de Paix et Conciliation (CLPC) et de 7 paillotes de la paix (nouvellement construites) ;

- Le démarrage de la réinsertion de 1000 femmes à travers la mise en service des CCP de Mbutaba et de Vurusi ;

- Le renforcement de la cohésion sociale et l’accès aux informations sur la santé et le développement agricol à travers la mise en service de la radio communautaire de Isalé et le renforcement de la radio Mungano de Béni ;

- L’augmentation du taux d’utilisation des services sociaux de base notamment (centres de santé de Mbutaba Kayinama et Kamango)

- la réduction de la distance entre le point de puisage et les domiciles  et du temps de puisage d’eau ;

- l’amélioration des pratiques agricoles (à travers l’encadrement de 2374 ménages et renforcement de 20 Organisations paysannes) ;

- la sécurisation foncière en faveur de 900 ménages avec la signature de contrats de cession de 90 ha au profit des familles retournées bénéficiaires

Prendre des mesures pour la Durabilité de programme conjoint:

- Assurer le soutien et la collaboration des autorités locales.

- Poursuivre les efforts de structuration des Organisations Paysannes et de différents réseaux mis en place.

- Poursuivre l’effort de la responsabilisation des communautés locales.

Le programme souffre du manque d’un mapping global des interventions et d’une stratégie de communication externe pour bien faire connaître ses succès..

Depuis la fin du 1er trimestre de l’année en cours, on note une relative accalmie. Cette baisse/diminution des activités des forces négatives a permis la reprise des activités dans toutes les zones du projet.

Toute fois, les pluies diluviennes qui s’abattent sur la région ont sérieusement dégradé les voies d’accès à Kamango.

La fin du semestre a enregistré des menaces de reprise d’activités des forces négatives, toute chose que les semaines à venir devraient confirmer ou infirmer.

Les difficultés internes et externes énumérées ci-dessus n’entravent pas la poursuite des activités du projet.

Au niveau national le Programme conjoint est piloté par un Comité Directeur National composé de représentants du gouvernement (ministère du plan), des trois agences NU, de l’ambassade de l’Espagne et du coordinateur résident se réunit semestriellement pour analyser les revues semestriels et les planifications (annuels ou semestriels) et donne les grandes lignes d’orientation au programme.

La coordination opérationnelle est assurée au niveau provincial par le Comité de Gestion du Programme composé du PNUD en tant qu’Agence lead, de la FAO et de l’UNICEF.

Les différents programmes conjoints sont coordonnés par le Comité Technique conjoint ‘(CTC) du Programme de Stabilisation de l’Est)

Le Gouvernement a été pleinement impliqué dans le choix des zones d’intervention du programme et a approuvé le plan de travail annuel; L’atelier de lancement du Projet a été présidé par le Ministre provincial du Plan et a vu la pleine participation  de la société civile de la région; L’identification des besoins et leur priorisation a été réalisée sur une base participative qui a impliqué les communautés locales avec un accent particulier sur l’équité genre. Et ce sont ces communautés qui ont mis à disposition du projet les terrains sur lesquels sont construites les infrastructures (notamment les Centre communautaire polyvalents). Dans la mise en œuvre des activités, les associations, les ONG et le secteur privés sont les principaux prestataires.

Le plaidoyer a été utilisé comme la stratégie de base dans la mise en œuvre du programme conjoint d’autant plus qu’il a permis d’obtenir l’adhésion des autorités politico-administratives locales dans la mise en œuvre des activités du projet et de bénéficier des exonérations nécessaires à sa réussite. Par ailleurs, la presse locale est sporadiquement sollicitée pour couvrir des manifestations ponctuelles organisées dans le cadre du projet conjoint.

Un projet d’appui aux communautés pour la prévention et la gestion des conflits a été initié dans le cadre du PC. Outre les modules d’information  portant sur la prévention et la gestion des conflits (sketch, théâtre,) des clubs d’écoute sont mis en place au niveau des communautés locales pour assurer leur participation.

Les journalistes sont formés et des personnes relais assurent l’implication des communautés dans la production des informations concernant leur implication dans les différents volets de mise en œuvre du PC.

Des enquêtes seront lancées à la fin du projet pour mesurer l’impact socio-économique du projet.

Les perspectives sont bonnes en termes d’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté (OMD 1), de l’autonomisation de la femme (OMD 3) et de l’amélioration de la santé de la reproduction et réduction de la mortalité enfantine et maternelle (OMD 4,5 et 6)

Le Résultat 1 du Projet conjoint «  Les conflits intra et intercommunautaires sont réduits et résolus pacifiquement »  bien que ne constituant pas à proprement parler  une cible des OMD reste cependant,  dans une région en situation post-conflit, la condition sine qua non pour l’atteinte  de tous les autres objectifs et cibles des OMD.

En prévoyant des activités spécifiques liées au genre et visant la revalorisation de la femme, le projet conjoint contribuera certainement à une plus grande responsabilisation de la femme.

- Capacités nationales renforcées pour la prévention, la réduction, l’atténuation et la prise en charge de l’impact des conflits violents

- Impact de conflit violent réduit et/ou atténué

- Capacités renforcées pour la prévention, la réduction, l’atténuation et la prise en charge de l’impact des conflits violents