Section I: Identification and JP Status 
Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”

Semester:   2 - 2012

País	Nicaragua

Ventana Temática	Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Proyecto Atlas MDGF

Título del programa	Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”

Número de informe

Periodo del informe	  2 - 2012

Duración del programa 																Tres años

Fecha oficial de comienzo 													10 de Diciembre 2009

Organizaciones NU participantes	* FAO *OPS/OMS * PNUD * UNICEF * PMA

Socios Ejecutivos	* Gobierno Regional de la RAAN

* Gobiernos Municipales de Bonanza, Siuna y Prinzapolka

* Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 
* Ministerio de Educación (MINED)

* Ministerio de Relaciones Exteriores

*Ministerio de Salud

* Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe (SDCC)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

UNICEF	$2,396,849.00

OPS/OMS	$149,618.00

FAO	$1,668,292.00

PMA	$146,947.00

PNUD	$638,294.00

Total	$5,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

UNICEF	$2,396,849.00

OPS/OMS	$149,618.00

FAO	$1,561,028.00

PMA	$102,343.00

PNUD	$429,900.00

Total	$4,019,260.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

UNICEF	$2,240,095.00

OPS/OMS

FAO

PMA

PNUD

Total

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

UNICEF	$1,532,870.00

OPS/OMS

FAO

PMA

PNUD

Total

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2012, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dólares y once céntimos

| Tipo | Donante | Total | Para 2010 | Para 2011 | Para 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiación Paralela | ALCALDIA, GRAAN, MINSA, MINED, MAGFOR, SDCC, BENEFICIARIOS | $66,761.00 | $122,720.00 | $189,481.00 | $0.00 |
| Participación en los gastos | FAO, UNICEF,OPS, PMA , PNUD | $111,800.00 | $49,900.00 | $61,900.00 | $0.00 |
| Fondos de contraparte | GRAAN | $5,196.00 |  |  | $5,196.00 |

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA - Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS - Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE - Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

| Tipo beneficiario | Planificados | Cubiertos | Categoría de beneficiario | Tipo de bienes o servicios prestados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujeres | 2,000 | 2,000 | Familias | Producción domestica de alimentos y diversificación. |
| Niños en edad escolar | 3,019 | 3,370 | Niños y Niñas de 6 – 12 años. | Desparasitación Interna y externa a población escolar. |
| Niños y Niñas de 0 a 5 años | 162 | 2,304 NN menores de cinco años | Niño y niña menor de cinco años | Programas Comunitarios dirigidos a la atención de la niñez de 0 – 2 años. (PROCOSAN Infantil), atención a enfermedades prevalentes de la infancia, suplementación con micronutrientes. |
| Familias | 2,000 | 2,757 | Familias | Conjunto de prestaciones en salud dirigidos a embarazadas y niñez menor de cinco años de 47 comunidades seleccionadas. |

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros más relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (Máximo 100 palabras)

- Mantenido el mejoramiento de las prácticas alimentarias de las familias, incrementándose el peso en los niños y niñas menores de cinco años del Programa.

- Iniciado el proceso de elaboración del Modelo Integrado.

- Mejoradas las practicas  higiénicas  en población  y en escolares del Programa. Diversificación de la nutrición en población mediante la implementación del Plan de Divulgación del  Programa.

- Niños y niñas, menores de cinco años (según resultados de la implementación del Sistema de Evaluación y Monitoreo) , han incrementado  en un 15% la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses.  Los  niños, niñas, embarazadas, puérperas y mujeres lactando del Programa han sido atendido constatán que han  mejorado la ganancia de peso  lo que hace inferir que han mejorado sus prácticas alimentarias y  Prácticas de salud.

.

Progreso en  resultados

Resultado 1. Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años. .

Mantenidas las practicas de dietas diversificadas mediante las charlas constantes de técnicos de salud, producción y educación, mediante la utilización de material ilustrado de la consejería en nutrición, y la utilización de textos y guías escolares sobre la importancia de una dieta balanceada .Todos los materiales en la lengua originaria de las comunidades. Como resultado se ha incrementado el porcentaje de niños y niñas que ganan peso mensualmente de acuerdo a su edad.

Resultado 2.Las Instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo Integrado en nutrición Tuktan Yamni – Muih Bin Muihni Yamni.

Presentado el primer Informe del documento del Modelo Integrado a todos los socios del Programa.

Resultado 3. Visibilizada en incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de  desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto.

Implementación del plan de comunicación e incidencia priorizando  los cambios de  comportamiento  relacionados a la nutrición e higiene, mediante la producción de mensajes afiches, folletos, spots televisivos y programas  radiales en español y lenguas maternas.

Progreso en productos

Familias han mejorado sus prácticas alimentarias y de salud, mediante charlas en las escuelas y puestos de salud, dando prioridad a la atención del embarazo, lactancia, al cuidado de niños y niñas menores de dos años, y en edad escolar. A nivel institucional se desarrollan procesos participativos que incluyen la planificación y ejecución de actividades conjuntas entre los socios participantes. Se impulsó el fortalecimiento institucional a través del reforzamiento de los servicios de Salud, Producción y Educació. Se apoyó el desarrollo de capacidades en el personal del programa, para la promoción de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses y complementaria, hasta por lo menos los dos años y la continuidad del consumo de alimentos diversificados de los beneficiarios del programa.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Promovido el análisis conjunto periódico de la información generada por el Programa, y la contribución de este al logro de las metas de sus diferente ejes.

Garantizada la participación y el compromiso de personal del programa en cada una de las actividades  de salud, producción y educación implementadas en los territorios.

Mantenida la comunicación horizontal y fluida con todas las contrapartes comprometidas en el logro de resultados del programa, a diferentes niveles.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ON : Si

Coordinación dentro de (l)/los Gobierno(s) :Si

Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.): Si

Gestión:

- Coordinación dentro del Gobierno para la implementación de la Estrategia de comunicación para cambios de comportamientos.

- Gestión de actividades y productos

2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN): Si

3. Rendición de cuentas Diseño del Programa Conjunto: Si

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

No cumplimiento de la planificación realizada, ocasionando retrasos en la implementación de actividades y por consiguiente sub-ejecución de fondos.

Rendiciones y desembolsos tardíos, ocasionando falta de continuidad en las acciones en los territorios (periodos muy prolongados sin implementar actividades x falta de presupuesto).

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Falta de cumplimiento de las agencias de los acuerdos y tiempos establecidos en las reuniones de comisión coordinadora.

- Atrasos en la entrega de informes de avance del documento del Modelo Integrado.

- Falta de liderazgo de la agencia líder del programa.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

- Sesiones de trabajo conjuntas para la revisión y análisis de indicadores de las actividades realizadas, y su contribución al logro de resultados.

- Brindar asistencia técnica para el diseño del Modelo Integrado, que permita integrar acciones para el desarrollo de la primera infancia y la disminución de manera integral de la desnutrición.

3.  Brindar asistencia técnica en comunicación para el desarrollo que contribuya a mejorar la implementación y resultados esperados de la Estrategia de comunicación.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si	: true

Non        :	false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si : X

No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 	¿Existe coordinación entre

los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de	Valor a la	Medios de	Métodos de

Referencia	fecha	Verificación	Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los	23

organismos de la ONU encargados de la ejecución

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de

la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la

ejecución para los programas conjuntos del F ODM

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados:	false

Ligeramente involucrados:	false

Bastante involucrados:	false

Totalmente involucrados:	true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Contratación pública

Gestión: Prestación de servicios

El PC-ISAN ha sido promotor de la participación de todos los niveles involucrados en la RAAN sin embargo, la interlocución de varios niveles de gobierno toma más tiempo al procurar el consenso de todas las partes.

La sociedad civil está completamente involucrada, a través de los grupos étnicos y sus gobiernos territoriales Indígenas, quienes han sido participes desde la definición del Programa.

Los diferentes procedimientos administrativos existentes  en el SNU y contrapartes ejecutoras limitan el desarrollo efectivo de las actividades programáticas y causa descontento a nivel de los beneficiarios cuando hay retrasos en la ejecución de acciones planificadas.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte (GRAAN), reuniéndose 3 veces

Numero de reuniones del CGP

La Comisión Coordinadora del Programa Conjunto se ha reunido tres veces durante el 2012.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada	false

Ligeramente involucrada	false

Bastante involucrada	false

Totalmente involucrada	true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados	false

Ligeramente involucrados	false

Bastante involucrados	false

Totalmente involucrados	true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

La segunda coordinadora del programa fue contratada en noviembre 12 estableciéndose  su sede en  Rosita, por la facilidad de movilización en todo el territorio.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aportes ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

No ha habido cambios sustanciales en este apartado, la situación es similar a la del primer semestre de este año, para su reporte revisar informe primer semestre del 2012.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si	true

Non	false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La estrategia de Incidencia y comunicación va dirigida a toda la población habitantes de los cinco municipios (Siuna, Rosita, Bonanza, Prinzapolka y Puerto Cabezas) donde se pretende promover cambios de comportamientos en alimentación, nutrición, higiene y saneamiento  en las 2000 familias indígena participantes del Modelo Integrado con el propósito de disminuir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años de las zonas de intervención, acelerando el logro de los ODM 1,  3, 4  y 5.

La estrategia fundamental a utilizarse son: capacitación, promoción de espacios de diálogos, movilización social e incidencia, coordinación interinstitucional. Se pretende sensibilizar al público a través la utilización de medios de comunicación masiva y comunicación directa cara a cara basado en las costumbres ancestrales de comunicación oral.

Acciones del componente de Comunicación del PC-ISAN (segundo semestre de 2012)

Las acciones realizadas en el último semestre, relativos al componente de Comunicación en el PC-ISAN son las siguientes:

UNICEF puso a la disposición del PC-ISAN las estrategias de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamientos, las estrategias de Comunicación sobre Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento del Programa Regular de Cooperación. Esto con el propósito de aprovechar tiempo y estrategias elaboradas con la participación de las poblaciones indígenas.

Se realizó un taller de tres días con la Comisión Intersectorial de Comunicación integrada por los equipos de comunicación del GRAAN y el CRAAN, técnicos de las Secretarías de Educación y Salud del GRAAN, SICOR, Planificación y UNICEF donde se seleccionaron los comportamientos a promover, las audiencias (participantes) y canales de comunicación a utilizar.

UNICEF puso a la disposición también los diseños de los productos de comunicación correspondiente a los comportamientos seleccionados de la estrategias  (Nutrición, Agua y Saneamiento) para que se hiciesen las validaciones correspondientes y la posterior traducción al mayagna y misquito de los productos de comunicación seleccionados para los comportamientos escogidos.

Los comportamientos que se han promovido son:

- Nutrición: para madres lactantes y puérperas, lactancia materna para niños menores de 6 meses y complementaria hasta los 2 años.

- Agua: consumo de agua segura para tomar y los diversos métodos de desinfección del agua segura para tomar.

- Higiene: Manejo de la basura en el hogar y su tratamiento.

Canales de Comunicación utilizados:

Los canales de comunicación utilizados han sido: viñetas de radio, afiches, folletos y programas de radio de 15 minutos en español para reforzar los temas, en miskito, mayangna y español.

Las radios utilizadas son cinco, las que tienen mayor audiencia y acceso a las 47 comunidades que abarca el PC-ISAN.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

A visibilizar e incorporar la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental  de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleje en el marco de políticas, leyes y presupuestos.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales Sector privado

Instituciones académicas	02

Grupos de comunicación y periodistas	21

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Divulgación de estrategia de comunicación sobre cambios de comportamientos en nutrición infantil. Intercambios y Encuentros con líderes comunitarios.  Foros ciudadanos .- Uso de radios locales, conversatorios, visitas casa a casa, Asambleas comunitarias evaluativas (47). Fomento/formación de capacidades

Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Las familias del programa han aumentado	2000	-Proporción de familias que han	2000.0

su capacidad en Seguridad Alimentaria	incrementado su disponibilidad de

Nutricional, incrementando la	alimentos, para el 2012.

disponibilidad de alimentos y mejorado	-Proporción de mujeres embarazadas

nutricionalmente la dieta de embarazadas,	que

madres lactando, niños y niñas menores	han mejorado nutricionalmente su

de dos años	dieta,

para el 2012.

- Proporción de niños menores de 2 
años

que han mejorado nutricionalmente su dieta, para el 2012.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Visualizada e incorporada la prioridad	Proporción de presupuesto asignados

nacional, regional y local de la nutrición	a

infantil entre los diferentes actores como	programas para la disminución de la

derecho fundamental de la niñez y eje de	desnutrición crónica en la niñez

desarrollo humano que se refleja en el	(controles

marco de politicas, leyes y presupuestos.	de atención prenatal, vigilancia y

promoción del crecimiento y desarrollo 
de

casas maternas)

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Las familias han mejorado sus prácticas	600	Para 2012, las prácticas alimentarias

alimentarias, de higiene y de salud, dando	(Frecuencia, consistencia, calidad y

prioridad a la atención durante el	cantidad por grupo de edad y estado

embarazo, lactancia y al cuidado de niños	fisiologico) han mejorado en un 30%.

y niñas menores de dos años	Para el 2012 las prácticas higienicas

por

grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30%.

Para el 2012 las prácticas de salud por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30%.

Para el 2012 el  100% de prevalencia 
de

lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1.  Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 5 años

Núm. Total :64

Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas:33 
Núm. Niños:31

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total

Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas 
Núm. Niños

Niños mayores de 5 años

Núm. Total

Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas 
Núm. Niños

Mujeres

Núm. Total

Núm. Urbano	0

Núm. Rural

Núm. embarazadas

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total : Ninguno

Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas 
Núm. Niños

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total

Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas 
Núm. Niños

Niños mayores de 5 años

Núm. Total

Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas 
Núm. Niños

Mujeres

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. embarazadas

Hombres

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional	21.7%

% Área de acción	31.7%

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

% Nacional

% Área de acción

Prevalencia de atrofia en el crecimiento

% Nacional

% Área de acción

Prevalencia de anemia

% Nacional	11.8%

% Área de acción	57%

Comentarios

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Núm. Nacional

Núm. Local 
Núm. Urbano

Núm. Rural	2000

Núm. Niñas	1491

Mujeres Embarazadas	179

Núm. Niños	1609

Fortificación de alimentos

Núm. Nacional

Núm. Local 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Programas escolares de alimentación

Núm. Nacional

Núm. Local 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas Núm. Niños

Comunicación de cambios en el comportamiento

Núm. Nacional

Núm. Local 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas Núm. Niños

Enfoques específicos al género

Núm. Nacional

Núm. Local 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas Núm. Niños

Intervenciones dirigidas a personas con VIH

Núm. Nacional

Núm. Local 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva

Núm. Nacional 
Núm. Local:586 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas:275

Mujeres Embarazadas Núm. Niños:311

Programas de alimentación terapéutica

Núm. Nacional : N/A

Núm. Local 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas Núm. Niños

Vacunaciones

Núm. Nacional 
Núm. Local 
Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas Núm. Niños

Otros. Especificar

Núm. Nacional 
Núm. Local 
Núm. Urbano 
Núm. Rural 
Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas Núm. Niños

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa

Políticas

Núm. Nacional 
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional

Núm. Local	05

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición

Núm. Nacional

Núm. Local 
Núm. Total