## Semaforo
ANEXO 02: PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 3: PROGRAMA CONJUNTO “GESTION INTEGRAL ADAPTATIVA DE RECURSOS AMBIENTALES PARA MINIMIZAR VULNERABILIDADES AL CAMBIO CLIMATICO EN MICROCUENCAS ALTOANDINAS
PERIODO: ENERO - MARZO 2012
Metas Anuales | Actividades clave | Comentarios | AÑO 1 | AÑO 2 | **2010/2011/2012 | [6 empty] | Agencia ONU | Entidad responsable | Presupuesto Año 3
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Descripción presupuestal incluye saldos anteriores | Monto total previsto | Monto comprometido | Monto Total desembolsado | % de cumplimiento (respecto de monto previsto/monto desembolsado
Producto 1.1: Capacidade aumentada de comunidades y gobiernos locales, provinciales y regionales para utilizar diversas herramientas de gestión e incorporar a la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo
METAS | Act. 1.1.1. Un Línea de base socioeconómica y ambiental de la subcuenca del río Santo Tomás. | Actividad Concluida. Se cuenta con el estudio de LB, se viene utilizando como documento de referencia en el proceso de implementación del P.C. Se entregó nuevamente a autoridades locales de la subcuenca del Río Santo Tomás. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | PNUD | GRADE | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Micelaneas
Viajes
Total
| Act. 1.1.2 1 Programa de capacitación a funcionarios de gobiernos locales, provinciales y regionales sobre los efectos del cambio climático en sectores seleccionados y el desarrollo de la capacidad analítica para identificar e integrar de medidas de adaptación al cambio climático en: marcos sectoriales, zonificación y planificación del uso del suelo, evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión privada, etc. | Actividad en proceso final Nuevo ciclo de capacitación para los nuevos funcionarios, técnicos de las municipalidades del ámbito del PC se inicio en febrero 2012 y se concluyo 2012., participaron funcionarios de 7 municipalidades: En Tambobamba 21 funcionarios municipales y 4 de otros sectores . En Santo Tomas-Chumbivilcas 31 funcionarios municipales .Se desarrollo en 2 grupos en cada una de las capitales provinciales , tambien se brindo asistencia técnica directa en 7 municipios a excepcion de Colquemarca y Challhuahuacho | X | X | X | X | X | X | X |  | X | PNUD | Consultores | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Transporte
Micelaneas
[10 empty] | X |  |  |  | Viajes
Total
| Act. 1.1.3. Un Estudio para evaluar la vulnerabilidad actual y futura a factores climáticos de actividades/sectores, involucrando de forma intensiva a actores clave y propuesta de Plan de Adaptación al Cambio Climático para la subcuenca de Santo Tomás) | Actividad Concluida. Documento revisado por un funcionario del GR Cusco (Gerencia de RRNN y Gestión del Medio Ambiente) Se hizo la entrega a autoridades locales de las 9 municipalidades.en la subcuenca del Río Santo Tomás. en el mes de marzo 2012 | X | X | X | X | [5 empty] | PNUD | ITDG | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
Micelaneas
Total
| Act.1.1.4. Fortalecimiento a la AMSAT: PDI y acompañamiento para la implementación del PDI (En el 2011, esta actividad se reorienta a la conformación de Comisiones Ambientales Municipales (CAM) en las 9 Municipalidades socias de AMSAT 2 provincias y 7 distritos, actividad que se complementa con la 1.4.1 ) | Actividad concluida PDI –Plan de Desarrollo Institucional entregado a la AMSAT, el documento contribuye con orientaciones básicas sobre la conformación de la mancomunidad. El PC faciliotó la conformacion de 9 unidades de gestión ambiental - UGA en las estructuras funcionales y orgánicas de las municipalidades, y la constitución de CAMs reconocidas mediante ordenanzas municipales.en: Tambobamba, Haquira, Mara, Challhuahuacho, Quiñota, Llusco, Colquemarca, Ccapacmarca, Santo Tomás. Se acompañó en la implementación del PDI. Esta actividad está directamente relacionada y se complementa con la Act. 1.4.1 Se desarrolló el Primer encuentro de UGAs del ámbito de intervención del PC en el distrito de Tambobamba y se trato lo siguiente : Presentación de sus POAs, presupuestos y se ratifico el compromisos asumidos por los alcaldes provinciales de Chumbivilcas y Cotabambas para consolidar la gestión y funcionamiento d elas UGAs .Esta actividad será continuada por instituciones publicas y privadas con presencia en el ambito. | X | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUD | Consultores | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
Micelaneas
[10 empty] | X |  |  |  | Total
| Act. 1.1.5. Un Programa de pasantías de autoridades locales a microcuencas “modelo” gestionadas integralmente y adaptativamente frente al cambio climático | Actividad Concluida Participación de autoridades locales, funcionario, técnicos y líderes de comunidades de la sub cuenca Santo Tomás en 3 pasantías a experiencias exitosas sobre gestión de recursos naturales: • Primera pasantía Caylloma y Yanaoca (marzo del 2010): 41 participantes: Tema cosecha de agua y cobertura vegetal. • Segunda pasantía Porcón (noviembre del 2010): 26 participantes (4 mujeres, 22 varones). Tema forestal. • Tercera pasantía Porcón (Noviembre 2011): 26 participantes (4 mujeres, 22 varones). Tema forestal Como efecto de esta actividad, las Municipalidades Distritales de Haquira y Quiñota independientemente han organizado pasantías a Porcón (regidores y líderes comunales) para fortalecer el proyecto de forestación con especies nativas. | X | X | X | x | X | X | X |  |  | PNUD | UC | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
Micelaneas
Total
| Act.1.1.6. Campañas de sensibilización/información (a autoridades, funcionarios locales, regionales, provinciales y población local) respecto a los efectos del cambio climático y las opciones de adaptación disponibles a distintos niveles y sectores | Actividad Concluida Desde Julio 2011 esta actividad formó parte del plan de comunicaciones integrada a la actividad 2.1.3 , se ha cumplido con la actividades segun lo planificado | X | X | X | X | X | X |  |  |  | PNUD | UC | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
Micelaneas
Total
| Act. 1.1.7. 1 propuesta de plataforma para la gobernabilidad efectiva del agua a nivel de la subcuenca de Santo Tomás (gestión integrada de los recursos hídricos) (incluye estudios sobre balance hídrico, inventarios de servicios hidrológicos y fuentes de agua, zonas de protección criticas, estado de acuíferos, coordinaciones. | Actividad concluida Se concluyó el estudio de balance hídrico, se cuenta con un documento propuesta de plataforma para la gobernabilidad del agua. Se desarrolló el manual del aforador del agua en versión amigable. CONDESAN , Muncipalidad Provincial de Cotabambas y la comunidad campesina de Secsecca estan asumiendo el compromiso de monitoreo hidrológico de 2 fuentes de agua tributarios del rio Palcaro afluente del rio challhuahuacho articulado a una red de monitoreo a nivel de la region andina. | X | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUD | UC | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
[10 empty] | X |  |  |  | Micelaneas
Total
| Act. 1.1.8. Sistematización y diseminación de mejores prácticas y lecciones aprendidas en el transcurso de la implementación del programa conjunto. | Actividad en proceso Los TDRs y la convocatoria estan elaborados , esta actividad se estima se prolongue hasta mayo del 2012 |  |  |  |  | X | X | X |  | X | PNUD | UC consultores | Personal
Suministros
Viajes
[10 empty] | X |  |  |  | Micelaneas
Total
| Act. 1.1.9 Un Plan de Desarrollo Turístico de la cuenca como insumo para los planes de desarrollo concertado en las microcuencas. | Actividad Concluida Se cuenta con 01 Plan estratégico de desarrollo turístico de la Sub cuenca del río Santo Tomás, que incluye un análisis de oferta y demanda turística. Se cuenta con el video de oferta turística. Documento final validado y con opinión de sectores públicos y privados de turismo de las regiones de Cusco y Apurímac. |  |  |  | X | X | X | X |  |  | PNUD | UC consultores | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
[10 empty] | X |  |  |  | Micelaneas
Total
| Act.1.1.10 Implementar dos sistemas de información geográfica para ordenamiento territorial de la sub Cuenca del río Santo Tomas | Actividad Concluida 2 SIG - Sistemas de Información Geográfica implementados en las municipalidades provinciales de Chumbivilcas y Cotabambas. A nivel de municipalidades distritales(7) se han instalado también módulos para SIG para complementar el sistema de Información Geográfica desde los distritos. Se cumplio con el Segundo ciclo de capacitación a funcionarios técnicos de las municipalidades del ámbito del PC, en SIG. (Tambobamba, Febrero del 2012) |  |  | X | X | X | X |  |  |  | PNUD | UC | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
Micelaneas
Total
| Act. 1.1.11 Fortalecimiento del MINAM a traves de la implementación del segundo año del Programa de Capacitación de Gestion de Cambio Climático de la DGCCDRH y Cooperación interregional en los procesos de fortalecimiento de capacidades en la planificación Regional de Cambio Climático Regional. (En el 2011, esta actividad se reorienta al proceso de implementación de Comisiones Ambientales Municipales (CAM) en las 13 Municipalidades Provinciales de la región Cusco en alianza y ejecución directa de la GRNGMA del GORE Cusco. | Actividad Concluida En coordinación con el responsable de MINAM Cusco. Esta actividad es complementada con 1.1.4, 1, 1.1.12, 1.4.1 Es una muestra de intervencion INTERAGENCIAL. Conjuntamente con la GRNGMA de la GORE Cusco se han desarrollado 13 talleres de sensibilización y 13 talleres para definir compromisos en 13 provincias de la Región Cusco, impulsando con carácter regional la actualización y en otros casos la conformación de las Comisiones Ambientales Municipales. El GORE y MINAM-Cusco. consolidaran este proceso. |  |  |  | X | X | X | X |  |  | PNUD | UC | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
Viajes
Micelaneas
[10 empty] | X |  |  |  | Total
| 1.1.12 Plan de incidencia en ámbito local, regional y nacional, en temas de politicas ambientales. (A partir del 2011, esta actividad se reorienta a complementar la Act. 1.1.11, para impulsar con carácter regional la conformación de Comisiones Ambientales Municipales Provinciales en 11 provincias de la Región Cusco) en el marco de incidencia politica a nivel regional | Actividad en proceso final Conjuntamente con la GRNGMA de la GORE Cusco y el MINAM vienen impulsando la Guía Metodológica de la gestión de la gestión ambinetal municipal para el nivel nacional, asi mismo se esta coordinando con la GORE Cusco otra guia metodológica de educación ambiental con enfoque de cambio climático y gestión de riesgos. La actividad se preve concluir en el mes de mayo. |  |  |  | X | X | X | X |  | X | PNUD | UC consultores | Personal
Contratos
Capacitación
Suministros
Equipo
[10 empty] | X |  |  |  | Viajes
Micelaneas
Total
SUB TOTAL
Producto 1.2 Instituciones gubernamentales con responsabilidades relacionadas a recursos hídricos, pastos, bosques, agricultura y ganadería tienen la capacidad para planificar y gestionar sosteniblemente los usos directos e indirectos, e incorporar las estrategias de adaptación al cambio climático en sus actividades.
METAS: | Act. 1.2.1. Formulación de Planes de Adaptación al Cambio Climático a nivel distritales y/o microcuenca. | Actividad Concluida Estos planes (Micro cuenca Challhuahuacho y Santo Tomás) se ha socializados a nivel de los 2 gobiernos locales. Se realizó una nueva entrega de documentos a autoridades locales de la subcuenca del Río Santo Tomás. | X | X | X | [6 empty] | FAO | IMA
| Act. 1.2.2 (antes Act. 1.2.3). 1 Propuesta de compensación por servicios ambientales en el ámbito de la sub cuenca. | Actividad Concluida Se cuenta con la propuesta metodológica: Provisión equitativa sostenible del servicio ambiental hídrico en el distrito de Santo Tomás, el documento ha sido presentado a autoridades en la provincia de Chumbivilcas. |  | X | X | [6 empty] | FAO | Consultor | P
C
Cap.
S
V
Equip
M
Total
[14 empty] | TOTAL |  |  | 0
| Act. 1.2.3 (antes Act.1.2.5). Una Evaluación de las áreas críticas para reforestación, manejo forestal y protección estricta. | Actividad Concluida El estudio de Evaluación de las áreas críticas para reforestación, manejo forestal, ha sido presentado en Santo Tomas y Cusco. Queda pendiente el mapeo de ubicación especifica del área potencial (nivel de comunidades). Frente a una demanda de parte de los alcaldes, el consultor Ing. Manuel Villavicencio (FAO), ofreció mapas por comunidad. Se ejecutó una nueva entrega de documentos a autoridades locales de la subcuenca del Río Santo Tomás. |  |  | X | X | X | X |  |  |  | FAO | AGROACCION ALEMANA | P
C
Cap.
S
V
Equip
M
Total
| Act.1.2.4 (antes Act. 1.2.6). Caracterización de cultivos , especies forestales nativas, frutales, que por el cambio climático se están desarrollando en distintos pisos ecológicos. | Actividad Concluida Informe final del estudio presentado por el consultor |  |  |  |  | X | X | X |  |  | FAO |  | P
C
Cap.
S
[10 empty] | X |  |  |  | V
Equip
M
Total
| Act. 1.2.5. (Antes Act. 3.2.7) 1 Perfil de Proyecto de inversión para el represamiento del Río Santo Tomás (Sector Río Huisiyo), en contraparte con la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. | Actividad Concluida Se presentaron los estudios en el gobierno local de Chumbivilcas. Se realizó la presentación en el Gob. Regional de Cusco (Plan MERIS e IMA) para que la Unidad Formuladora incorpore dentro de la cartera de proyectos del Gob. Regional. |  |  | X | X | X | X |  |  |  | FAO |  | P
C
Cap.
S
V
Equip
M
Total
| Act.1.2.6 Un Plan de capacitación y asistencia técnica a funcionarios y técnicos de gobiernos locales, provinciales, regionales, sectoriales y ONGs con responsabilidades relativas a los recursos hídricos, pastos, bosques, agricultura y ganadería integradas a las medidas de adaptación al cambio climático.(Articulado con la Act. 1.1.2) | Actividad Anulada | [9 empty] | FAO
SUB TOTAL
1.3. Capacidades aumentadas a niveles distritales, provinciales y regionales con respecto al empleo de herramientas para gestionar, diseñar y planificar obras civiles para proveer servicios confiables, sustentables y eficientes de agua potable y alcantarillado, incluyendo viviendas saludables.
METAS: | Act. 1.3.1. Un Plan de capacitación a funcionarios de gobiernos provinciales y distritales en diseño de proyectos de inversión pública en saneamiento básico rural que incorporan los aspectos de adaptación al cambio climático incluyendo monitoreo ambiental y eficiencia de los sistemas basico rural. Articulado con 1.3.6. | Actividad concluida Se ha rewalizado la II fase de capacitación a funcionarios y técnicos responsables de OMSABA de las 9 municipalidades de la Sub Cuenca Santo Tomás en gestión de proyectos de saneamiento básico rural, con medidas de adaptación al Cambio climático ,Actividad realizada en los meses de febrero – marzo 2012 | X | X |  |  |  | X | X |  |  | OPS/OMS/ PNUD (Año 3) | ITDG (Año 1)
X
| Act. 1.3.2. Un Plan de fortalecimiento de los Comités de Saneamiento en las dos microcuencas y Plan Estratégico para transversalizar medidas de adaptación al cambio climático en sus responsabilidades y tareas. Articulado con Act. 2.3.1 | Actividad concluida | X | X | [7 empty] | OPS/OMS PNUD (Año 3) | CBC (Año 2)
| Act. 1.3.3. Un Plan de capacitación dirigido facilitadores de comunidades piloto para la promoción de viviendas saludables. sostenibles y menos vulnerables al cambio climático. | Actividad Concluida Facilitadores comunales han concluido con sus actividades en las comunidades piloto , habiendo fasilitado en este tramo final la elaboracion de algunois instrmentos de gestion de recursos ambientales tales como los planes de adpatacion al cambio climatico en cada comunidad y sus respectivos planes de salida . | X | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUD (Año 3) OPS/OMS | ITDG (1)
X
| Act.1.3.4. Un Estudio de línea de base del estado físico de la infraestructura existente o soluciones en saneamiento básico (agua y disposición sanitaria de excretas) en poblaciones menores a 200 habitantes, con énfasis en comunidades piloto. (Recursos Año 3) | Actividad concluida Se cuenta con estudios respecto del estado físico de infraestructura básica de saneamiento (red de agua potable, alcantarillado/letrinas). Se cumplio con hacer una nueva entrega de documentos a autoridades locales de la subcuenca del Río Santo Tomás. | X | [8 empty] | OPS/OMS | CBC
| Act. 1.3.5. Una Linea de base sobre calidad de agua para consumo humano involucrando a la JAAS o Comités de Saneamiento en comunidades piloto. | Actividad concluida Se ha concluido el estudio ha sido entregado por el PC a autoridades locales de las municipalidades del ámbito de AMSAT |  |  | X | X | X | X | X |  |  | OPS/OMS | Consultores
| Act. 1.3.6. Un Plan de capacitación de funcionarios de gobiernos locales y miembros de Comités de Saneamiento en monitoreo ambiental y de eficiencia de los sistemas de saneamiento básico rural. (pasa a actividades 1.3.1 y 2.3.1.en el POA año 3) | En el POA año 3 pasa a la actividad 1.3.1 y actividad 2.3.1 |  | X | [7 empty] | OPS/OMS PNUD (Año 3) | ITDG (Año 1)
| Act. 1.3.7./ 1.3.8. Estudio sobre marco regulatorio y politica tarifaría actual para los servicios de agua potable y alcantarillado con propuesta para que parte de la tarifa se destine a un fondo de conservación/ protección de las fuentes de agua, incluyendo estudio sobre la demanda actual y potencial de agua para uso doméstico y la disponibilidad a pagar por ella como estratégicas para mitigar los efectos del cambio climático | Actividad Concluida Fusionada con la actividad 1.3.8. Los estudios han sido nuevamente entregados a autoridades locales de la subcuenca del Río Santo Tomás. |  | X | X | X |  | X |  |  |  | OPS/OMS | CARE Perú
| Act. 1.3.8. Estudio sobre la demanda actual y potencial de agua para uso doméstico y la disponibilidad a pagar por ella como estratégicas para mitigar los efectos del cambio climático. Fusionada con 1.3.7. | Actividad concluida Actividad fusionada con la actividad 1.3.7, la fusión obedece que ambas actividades se complementan. . |  | X | X | X | X | X |  |  |  | OPS/OMS
SUB TOTAL
Producto 1.4 Capacidades mejoradas de gobiernos locales, provinciales y regionales con respecto al diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental descentralizados.
| Act. 1.4.1. Plan de fortalecimiento de capacidades de gestion de las Comisiones Ambientales Municipales CAM de las provincias de Chumbivilcas y Tambobamba, Ambito de AMSAT, en gestión ambiental desentralizada sobre temas de adaptación al cambio climático. (Actividad articulada a la 1.4.3) | Actividad en proceso Final Se han conformado 09 CAM: Tambobamba, Mara, Challhuahuacho, Quiñota, Llusco, Colquemarca, Ccapacmarca, Haquira y Santo Tomas. Se han conformado 9 Unidades de Gestión Ambiental (UGA). Tambobamba, Haquira, Mara, Challhuahuacho, Quiñota, Llusco, Colquemarca, Ccapacmarca y Santo Tomás. Las CAMs como las UGAs cuentan con ordenanzas municipales para su reconocimiento y funcionamiento. Esta actividad obedece a una acción articulada 1.1.4 y 1.1.11 Esta actividad es complementada con 1.1.4, 1.1.11, 1.1.12, es una muestra de intervencion INTERAGENCIAL. Se continúa brindando Asistencia técnica a través de una consultoría para la implementación de los instrumentos de gestión ambiental municipal, tales como : Diagnóstico Ambiental Local, el Plan de Acción, la Agenda ambiental local, la Política ambiental local para posibilitar la puesta en marcha del Sistema de Gestión ambiental Local.Se preve que esta actividad se concluye durante la primera quincena de mayo del 2012. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | PNUMA
X
| Act. 1.4.2. Contribución para la elaboración de 2 estrategias regionales (Cusco y Apurímac) de adaptación al cambio climático. | Actividad concluida La Estrategia Regional de adaptacion al Cambio Climatico - ERCC de Cusco ha sido promulgada mediante Ordenanza Regional del 10 de marzo del 2012 por el Gobierno Regional del Cusco; un proceso similar esta en curso en el Gobierno Regional de Apurímac; el documento de la ERCC de Apurimac esta actualmente en proceso de evaluacion final en el Consejo Regional en mencion. Si bien el PC cumplio a satisfaccion con esta ,adicionalmente se continua con la asistencia tecnica a ambos gobiernos regionales mediante consultorias con IMAPI e IDMA para el diseño de la hoja de ruta y el plan de implementación de ambas estrategias tanto en la Region Cusco como en la Region de Apurímac. |  | X | X | X | X | X | xx | x | X | PNUMA | IMAPI
| Act.1 4.3. 1 Plan de fortalecimiento de la AMSAT en lo que respecta a la gestión ambiental adaptativa en el contexto del cambio climático (implementación de la gerencia ambiental de AMSAT) | Actividad Concluida Concluyó el plan de fortalecimiento de la AMSAT(apoyo finaciero para la gerencia ambiental) en gestión ambiental adaptativa frente al Cambio Climático. La AMSAT actualmente se ha constituido en Mancomunidad, ha integrado en sus estatutos fundacionales principios de gestión ambiental descentralizada frente al cambio climático; el ex gerente ambiental de la AMSAT ha sido nombrado Gerente General de la Mancomunidad. |  | X: X; X: X; X: X; PNUMA: PNUMA; IMAPI: IMAPI
| Act. 1.4.4. 1 estudio de caracterización climática para la sub cuenca de Santo Tomás (incluye capacitación a institución local) (Fortalecimiento del sistema de monitoreo climatologico del SENAMHI con 02 estaciones meteorologicas satelitales articuladas al Sistema de informacion del SAT. | Actividad en procesos final Concluyó el proceso de Fortalecimiento del sistema de monitoreo climatológico del SENAMHI con la instalación de 2 estaciones meteorológicas satelitales articuladas al Sistema de Información del SAT del Perú. El estudio de caracterización climática se encuentra en la fase final de elaboración a cargo del SENAMHI, el mismo que será entregado oficialmente la primera quincena de abril del presente 2012. (Nota: Este documento fue entregado oficialmente el día lunes 16 de abril del presente 2012 a la UC). El proceso de capacitación técnica sobre cambio climático a las instituciones locales de Chumbivilicas y Cotabambas se desarrollará igualmente en la primera quincena de abril del 2012. (Nota: Este proceso de capacitación se está desarrollando desde 17 de abril y concluye este 20 de abril 2012). | X | X | X | X | X | X | X |  | X | PNUMA | SENAMHI
X
| Act.1.4.5. 1 Reporte sobre el Estado del Medio Ambiente en las microcuencas seleccionadas, un programa de capacitación para elaborar dicho reporte incluyendo guía metodológica para elaborar reportes locales sobre el estado del medio ambiente y una guía metodológica sobre monitoreo ambiental participativo e indicadores críticos. | Actividad concluida Se cuenta con un informe GEO, (Reporte sobre el Estado del Medio Ambiente en las microcuencas seleccionadas), el mismo que a la fecha está siendo complementado y culminado con la asistencia de un consultor contratado para tal fin. Se preve la entrega del informe final para la primera quincena del mes de abril 2012. (Nota: El dia lunes 16 el consultor remitio el informe en mencion, el mismo que es objeto de una evaluacion final por la UC como por el PNUMA). | X | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUMA | Javier Llacsa
X
| Act. 1.4.6. 1 Plan de capacitación dirigido a autoridades en resolución y negociación de conflictos sociales y ambientales (generalmente relacionados al control de los excedentes hídricos y tierras forestales o agrícolas) . Formacion de conciliadores en conflictos socioambientales. | Actividad concluida Se han desarrollado 12 de los 13 talleres previstos en el Plan de capacitación dirigido a autoridades en resolución de conflictos socio ambientales. Se prevé concluir esta actividad en el mes de abril del presente 2012. En febrero y marzo del 2012 se ha realizado el curso de “Formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales y transformación de conflictos socio ambientales”, el mismo que fue coorganizado con el Centro IDEAS, ProDialogo y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Cusco. En este curso el PC, a traves del PNUMA promovio la entrega de 12 becas destinadas a autoridades, funcionarios y técnicos de las provincias y distritos ambito de trabajo del PC y de los Gobiernos regionales de Cusco y Apurímac. Al curso en mencion se inscribieron 40 alumnos, de los cuales aprobaron 34. | X | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUMA | PRODIALOGO
X
| Act. 1.4.7. Un estudio de investigación aplicada para la gestión ambiental efectiva al nivel de las localidades y provincias seleccionadas (e.g. ordenamiento territorial) | Actividad concluida Se cuenta con con la version final en CD del "Estudio de investigación aplicada para la generación de un esquema de ordenamiento territorial a nivel de microcuencas altoandinas en la Región Apurímac"; este estudio se estará difundiendo a nivel de las autoridades regionales, provinciales y distritales de Apurímac en el transcurso del mes de abril y mayo del presente 2012. |  |  | X | X | X | X |  |  |  | PNUMA | Manuel MALAGA LAZO
| Act. 1.4.8 (antes Act. 2.4.2). 1 Programa de diplomado en adaptación al cambio climático y gestión adaptativa de recursos ambientales en zonas de alta montaña. | Actividad concluida Concluído el dictado del Programa del Diplomado en su versión 2011, se realizó la ceremonia oficial de clausura del mismo. Adicionalmente, desde el PC a través del PNUMA, en coordinación con el Vicerectorado Academico de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC, el Instituto de Investigacion Universidad y Regional de la UNSAAC y la Asociacion ARARIWA actualmente se promueve la elaboración del Proyecto de creación de la Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en la UNSAAC. Esto es adicional a lo planificado |  |  | X | X | X | X | x |  |  | PNUMA | UNSAAC - IIUR
x
0 | bar: X
SUB TOTAL
Producto 2.1 Capacidad aumentada de usuarios de recursos naturales en el nivel local principalmente en comunidades piloto, para adaptarse al cambio climático a través de una efectiva y fortalecida gestión de los recursos hídricos.s.
METAS | Act.2.1.1. 1 Plan de desarrollo de capacidades técnicas y de gestion para elaborar e implementar PDC comunal orientados a atenuar vulnerabilidades por cambios climáticos a nivel de usuarios de recursos naturales en comunidades pilotos. | Actividad concluida Comunidades piloto cuentan con sus planes de desarrollo PDC que se complmentan con los planes de adaptación al cambio climático validados |  |  |  | X | X | X | X |  |  | PNUD | UC | Personal
Contratos | bar: X to x
Capacitación | bar: X to x
Suministros | bar: X to x
Equipo | bar: X to x
Viajes | bar: X to x
Micelaneas | bar: X to x
Total | bar: X to x
| Act. 2.1.2. 1 Plan de prevención de desastres naturales de origen hidrológico y sistema de comunicacion para alertas articulado con la Act. 1.1.3. | Actividad concluida Se cuenta con Un Plan de prevención de desastres naturales de origen hidrológico y sistema de comunicación para alertas. Se realizó la entrega a las nuevas autoridades locales de la subcuenca del Río Santo Tomás. | X | X: X; X: X; X: X; PNUMA: PNUD; IMAPI: ITDG | Personal
Contratos | bar: X to X
Capacitación | bar: X to X
Suministros | bar: X to X
Equipo | bar: X to X
Viajes | bar: X to X
Micelaneas | bar: X to X
Total | bar: X to X
| Act.2.1.3. (antes Act. 1.2.5) Plan de comunicaciones y programa radial de asistencia técnica y concienciación sobre el cambio climático dirigido a familias y comunidades rurales y fortalecimiento de comunicadoras rurales. Articulada con la 1.1.6, 2.4.1, 2.4.2 | Actividad concluida Se implemntó a cabalidad el plan de comunicaciones que da soporte comunicacional a las actividades del PC En este periodo se ha realizado el Tercer taller de capacitación con la Red de Periodistas Ambientalistas Cusco en el tema de Herramientas de comunicación para sensibilizar sobre cambio climático. |  | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUD | Cecilia Alvarez UC, Comunicadora PC | Personal
Contratos | bar: X to x
Capacitación | bar: X to x
Suministros | bar: X to x
Equipo | bar: X to x
Viajes | bar: X to x
Micelaneas | bar: X to x
Total | bar: X to x
SUB TOTAL
Producto 2.2 Capacidades aumentadas de los productores agropecuarios para organizarse y coordinar a fin de proteger y usar sosteniblemente sus recursos (agua, suelo, forestales y otros), haciendo uso de tecnologías apropiadas en pequeña escala.
METAS: | Act. 2.2.1. Fortalecimiento de facilitadores campesinos en aspectos técnico productivos con metodología ECA, en coordinación con MINAM. | Actividad Concluida. Se han capacitado 30 participantes en metodología ECA para formar escuelas de campo | X | X | X | X | X | X |  |  |  | FAO | Consultores | P
C | bar: X
Cap. | bar: X
S | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
M | bar: X
Total | bar: X
| Act. 2.2.2. Formación de Escuelas de Campo en comunidades campesinas de la sub cuenca. | Actividad concluida Se ha conformado 86 ECAS en total, 45 ECAS están en comunidades de la micro cuenca Challhuacho y 41 ECAS en comunidades de la Microcuenca Santo Tomas. Han participado 1354productores/as (378 mujeres y 976 varones). | X | X | X | X | X | X |  |  |  | FAO | Consultores | P
C | bar: X
Cap. | bar: X
S | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
M | bar: X
Total | bar: X
| Act. 2.2.3. 1 Plan de capacitación en manejo y recuperación adaptativa de recursos naturales (zanjas de infiltración, reservorios, plantaciones forestales) | Actividad Concluida Se ha capacitado a líderes campesinos en 9 comunidades piloto en manejo de recursos naturales: zanjas de infiltración, reservorios, plantaciones forestales. |  | X | X | X | X | X |  |  |  | FAO | Consultores | P
C | bar: X
Cap. | bar: X
S | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
M | bar: X
Total | bar: X
| Act. 2.2.4. 9 Talleres de capacitación en construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura de riego | Actividad Concluida. IITECMA ha sido la consultora que se responsabilizó de la capacitación a grupos de usuarios de riego en 9 comunidades donde se han puesto en operación pequeños sistemas de riego por aspersión. , |  | X: X; PNUMA: FAO; IMAPI: ITECMA | P
C | bar: X
Cap. | bar: X
S | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
M | bar: X
Total | bar: X
| Act. 2.2.5. Rehabilitación de Sistemas de riego tecnificado en comunidades piloto. | Actividad Concluida Las organizaciónes de regantes en copm,unidades piloto estan gestionando de manera adecuada sus sistemas de riego por aspersion |  | X | X | X | X | X |  |  |  | FAO | ITECMA | P
C | bar: X
Cap. | bar: X
S | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
M | bar: X
Total | bar: X
| Act.2.2.6. 1 Plan de capacitación a cargo de Escuelas de Campo en manejo de bofedales, pastizales, módulos de esquila, control sanitario y mejoramiento genético de camélidos | Actividad Concluida Se ha concluido el plan de capacitación a 21 facilitadores capacitados en manejo de bofedales, pastizales, esquila de alpacas y sanidad animal en comunidades de las microcuencas de Challhuahucho y Santo Tomás. |  | X | X | X | X | x |  |  |  | FAO | Consultora | P
C | bar: X
Cap. | bar: X
S | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
M | bar: X
Total | bar: X
| Act.2.2.7. Desarrollo de infraestructura básica productiva para apoyar a productores agropecuarios a nivel de las comunidades Articulado con la Act. 3.1.3 SUB TOTAL | Actividad Concluida Se han instalado 127 módulos de cuyes, considera la distribución a cada familia participante de: 4 cuyes hembras, un macho, semilla de pastos, mallas, madera y una calamina transparente para que el productor construya pequeños galpones. Adicionalmente el PC apoyó con asistencia técnica. |  | X | X | X | X | X |  |  |  | FAO |  | P
C | bar: X
Cap. | bar: X
S | bar: X
V | bar: X
Equip | bar: X
M | bar: X
Total | bar: X
Producto 2.3 Capacidad aumentada de los usuarios de agua para consumo humano para la provisión sostenible y confiable en volúmenes mínimos necesarios para proteger la salud humana, incluyendo vivienda saludable e higiene.
METAS: | Act. 2.3.1. Talleres de capacitación y asistencia tecnica a Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y a Comités de Saneamiento en construcción, operación y mantenimiento de sistemas que incluyen estándares que favorecen el ahorro de agua y la prevención de la contaminación de acuíferos, monitoreo de medio ambiente, transversalizando medidas de adaptacion al cambio climatico articulando con las Act. 1,3.2. y 1.3.6 | Actividad concluida Se realizo la II fase de capacitación a JASS de 9 comunidades piloto en los meses de Febrero, marzo. 2012. Esta actividad tambien contempló la capacitacion a familias o usuarios de los sistemas de agua potables de las comundades piloto. | X | X | X | X | X | X | X |  |  | OPS/OMS PNUD (Año 3) | CBC (Año 2)
x
| Act. 2.3.2. 9 Talleres de educación sanitaria y ahorro de agua dirigido a las familias en comunidades piloto. | Actividad concluida Se realizo la II fase de capacitación a familias de comunidades piloto en los meses de Febrero yMarzo. 2012, estuvo bajo la responsabilidad del mismo consultor de la actvidad 2.3.1 |  |  | X | X | X | X | X |  |  | OPS/OMS PNUD | Herberth Pacheco
x
| Act. 2.3.3. Rehabilitación, ampliación de sistemas de abastecimiento de agua (piletas y saneamiento (letrinas mejoradas y/o rehabilitadas) en comunidades piloto. | Actividad Anulada |  | PNUMA: OPS/OMS
| Act. 2.3.4 1 Programa demostrativo de vivienda saludable en 9 comunidades piloto, (implementada con 400 cocina mejorada, etc.) y funcional en el contexto de incrementos futuros en la temperatura media. | Actividad concluida SE capacito y se contribuyo en la implementacion de acciones basicas de vivienda saludable en seis componentes en el marco de cambio climatico y medidas de adaptacion : Ordenamiento e higiene de la vivienda, Manejo eficiente del agua, Disposicion de de excretas, Manejo de aguas servidas, Manejo de residuos solidos, Crianza de animales menores. La cobertura alcanzada fue de 509 familias , incluye la instalacion de 509 cocinas mejoradas ecológicas , |  | X | X | X | X | X | X |  |  | OPS/OMS-PNUD (Año 3) | Consultores
X
| Act. 2.3.5. 1 Programa de investigación aplicada sobre la relación entre temperaturas más altas, cambios en precipitaciones y en la variabilidad del clima y la transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, incluyendo propuestas de adaptación | Actividad concluida La investigación ha sido concluida, el documento del estudio ha sido entregado a los gobiernos loales del ambito y al MINSA |  | X | X | X | X | X | X |  |  | OPS/OMS | Fundación Cayetano Heredia
x
| Act. 2.3.6. (Antes 3.3.1) 9 sistemas de agua y saneamiento diseñados de acuerdo a especificaciones técnicas y estándares que integran la adaptación al cambio climático y sirven como proyectos demostrativos (incluyendo medidas de prevención de la contaminación) seleccionado por AMSAT. | Actividad Concluida Se cuenta con 9 estudios de replanteo de sistemas de agua potable de comunidades piloto (2011) estudios que fueron entregados a autoridades comunales para gestionar ante instituciones locales. PC apoyó con materiales para la rehabilitación del sistema de agua potable de la comunidad de Apumarca, el mismo que esta concluido. 2 PIGARS concluidos y entregados a las municipalidades provinciales de Chumbivilcas y Cotabambas, estudios que fueron entregados a autoridades locales . (Febrero 2012) |  | X | X | X | X | X | X |  |  | OPS/OMS | Consultores Pacheco y Mellado
x
SUB TOTAL
Producto 2.4: Las familias y la población en general son conscientes de los efectos potenciales del cambio climático y sus implicancias en menores flujos de agua y productividad agropecuaria en el mediano y largo plazo
| Act. 2.4.1. 1 programa de radio dirigido en el idioma quechua y en castellano que tengan como destinatarios la población en general en torno al tema del cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación a realizarse acordes con la realidad de la cuenca. | Actividad concluida Transmisión de 4 programas radiales diariamente en quechua y castellano en los distritos de Santo Tomás, Tambobamba y Ccapacmarca (iniciaron en febrero 2011) en el caso de Haquira (se inicio Agosto 2011). Se Implementó concursos interescolares a través de audiciencias radiales bajo la propuesta: “Cómo nos adaptamos al cambio climático desde la escuela” | X | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUMA | Consultora comunicaciones PC
x
Los programas radiales se transmiten desde el mes de febrero hasta la fecha de lunes a viernes por espacio de una hora diaria, son conducidos por comunidadores rurales que fueron capacitados en dos talleres del PC. | bar: X to x
| Act. 2.4.2. (antes Act. 2.4.3). Campañas de información y sensibilización sobre control de incendios forestales, sobrepastoreo, uso adecuado del agua y la promoción de practicas positivas dirigidas a la población rural. | Actividad Concluida Se han desarrollado 8 campañas en: Prevención de incendios forestales, cuidado del agua y acciones de forestación,. Las principales estrategias de sensibilización fueron : presentación de teatro, pasacalles, concurso en lugares públicos. | X | X | X | X | X | X | X |  |  | PNUMA | Consultora Comunicacione PC
| Act. 2.4.3. (antes Act. 2.4.4) Talleres con docentes de instituciones educativas y especialistas de UGELs sobre temática del cambio climático bajo la propuesta de escuelas ecoeficientes. | Actividad concluida En marzo del 2012 se cumplio con la elaboración de la propuesta de diseño curricular y guía metodológica para docentes de la sub cuenca de Santo Tomás , validado a travéz de talleres con docentes de Instituciones educativas de la sub cuenca del río Santo Tomás que asigne la UGEL Chumbivilcas y Cotabambas. Se ha realizado la revisión del diseño curricular con la Comisión de la DCR de la Dirección Regional de Educación Cusco. | X |  | X | X | X | X | X |  |  | PNUMA | Consultor
X
SUB TOTAL | Sub total
Producto 3.1 Acceso a información sobre iniciativas comunitarias exitosas sostenibles generadoras de ingresos y oportunidades de comercialización y financiamiento.
METAS: | Act. 3.1.1. Identificación de productos con potencialidad de mercado y programa de visita de productores emprendedores a comunidades con buenas prácticas de gestión de recursos naturales y en procesamiento y comercialización de productos como: Plantas medicinales y aromáticas, cultivos orgánicos, cultivos nativos. | Actividad en proceso final Se han concluido con los estudios de Identificación de productos potencials o claves para el mercado en la subcuenca del río Santo Tomas. Estudio de mercado para productos potencial identificados y los respectivos planes de negocio estan en proceso |  |  |  | X | X | X | X |  | X | PNUD | Consultores
X
| Act. 3.1.2. Evaluación de ferias locales y nichos de mercado ecólogigo extraregionales para productores de 9 distritos. | Actividad en proceso final Se han concluido con los estudios de evaluacion de ferias. La presentación a las autoridades locales de este estudio y de la actividad 3.1.1 esta prevista realizar en el mes de abril de 2012. |  |  |  | X | X | X | X |  | X | PNUD | Consultores
X
| Act.3.1.3. Mecanismos para el financiamiento de iniciativas sostenibles generadoras de ingresos ( mediante PPD) | Actividad en proceso final A la fecha las municipalidades, el PC y las comunidades vienen ejecutando las iniciativas en el marco de convenio en suscripción entre el PC y los Municipios de la AMSAT. De parte de PNUD, se ha asignado un monto de 60,700 dólares para cofinanciar estas iniciativas y de parte de FAO 40,000 |  |  |  | X | X | X | X |  | X | PNUD | Consultores
X
SUB TOTAL
Producto 3.2 Capacidades mejoradas para gestionar infraestructura productiva y acceso a pequeñas donaciones, información y asistencia técnica para proyectos demostrativos comunitarios generadores de ingresos.
| Act. 3.2.1 (antes Act 3.2.3 y 3.2.4). Asistencia Técnica para el Desarrollo de productos identificados y su articulación en canales de comercialización, según estudio de mercado de la Act. 3.1.3. | Actividad suspendida FAO ha transferido los recursos a la actividad 3.1.3 |  | X: X; X: X; X: X; xx: X; PNUMA: FAO PNUD | P
C | bar: X to X; X to x
Cap. | bar: X to X; X to x
S | bar: X to X; X to x
V | bar: X to X; X to x
Equip | bar: X to X; X to x
M | bar: X to X; X to x
TOTAL | bar: X to X; X to x
| Act. 3.2.2 (antes Act 3.2.5 y 3.2.6). Mecanismos para el financiamiento de iniciativas sostenibles generadoras de ingresos (mediante PPD) | Esta actividad se une con la Actividad 3.1.3 con el propósito de disponer de recursos y ampliar cobertura de atención, en este sentido el concepto y la estrategia para la actividad es la misma de la 3.1.3 FAO ha transferido los recursos a la actividad 3.1.3 |  | X: X; X: X; X: X; xx: X; PNUMA: PNUD FAO | P
C | bar: X to X; X to x
Cap. | bar: X to X; X to x
S | bar: X to X; X to x
V | bar: X to X; X to x
Equip | bar: X to X; X to x
M | bar: X to X; X to x
TOTAL | bar: X to X; X to x
| Act. 3.2.3 (antes Act.3.2.8) 1 Programa de apoyo financiero a pequeños productores emprendedores de las microcuencas del proyecto para fortalecer acciones de adaptación al cambio climático. | Actividad Anulada |  | PNUMA: FAO
SUB TOTAL
Producto 4: Estrategia Integrada para la Gestión del Programa Conjunto (PNUD, FAO, OPS/OMS, PNUMA)
| Act.4.1. Monitoreo y evaluación del Pragrama Conjunto | Sistema de Monitoreo del PC en funcionamiento |  | X: X; X: X; xx: X; PNUMA: PNUD
FAO
[10 empty] | X |  | PNUD -OPS/OMS
PNUMA
| Act. 4.2. Ampliación del periodo de ejecución del Programa Conjunto | Actividades del PC se han extendido hasta 30 de mayo 2012 sin costo adicional |  |  |  | X | X | X | X | X | X | PNUD
FAO
PNUD -OPS/OMS
PNUMA
SUB TOTAL
**Año 3 : 2010,2011,2012 trimestres : 5 Oct-Nov-Dic 2010 Trimestre 6 : En-Feb-Mar 2012 Trimestre 7: Abril- Mayo 2012

## PNUMA Julio
ANEXO 1. MDGF-1691 - MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACIÓN FINANCIERA
PNUMA
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  |  | ORGANISMO ONU | RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL (incluye contratistas) | PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
|  | A1 | A2 | A3 |  |  | Fuente (siempre es F-ODM) | Línea Presupuesto | Monto total previsto | Monto total comprometido | Monto total desembolsado | % Cumplimiento (desembolsado / presupuestado) |  | PNUM
Producto 1.4: Capacidades mejoradas a distintos niveles de gobierno respecto al desarrollo e implementación de sistemas de gestión ambiental descentralizados | 1.4.1. 1 programa de fortalecimiento de capacidades de las gerencias regionales de Recursos Naturales y Medio Ambiente (de Cusco y Apurimac)., Comisiones Ambientales Regionales (Cusco y Apurimac) y AMSAT en gestión ambiental descentralizada focalizada en adaptación al cambio climático | X | X | X | PNUMA | Consultor Edgar Gonzáles |  | Monto Agregado | 73120 | 30352.87 |  | 41.51%
| 1.4.2. 2 estrategias regionales (Cusco y Apurimac) de adaptación al cambio climático diseñadas | X | X | X | PNUMA | IMAPI (Instituto Machu Picchu, Cusco) e IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, Apurimac) |  | Monto Agregado | 40688.57 | 19212.4 | 19212.4 | 47.22%
| 1 4.3. 1 programa de fortalecimiento de AMSAT en lo que respecta a la gestión ambiental adaptativa en el contexto del cambio climático (implementación de la gerencia ambiental de AMSAT) | X | X | X | PNUMA | Félix Carlotto |  | Monto Agregado | 41860 | 36982.4 | 36982.4 | 88.35%
| 1.4.4. 1 estudio de escenarios climáticos para la microcuenca de Santo Tomás (incluye capacitación a institución local) | X | X | X | PNUMA | SENAMHI |  | Monto Agregado | 65074 | 62839.33 | 62839.33 | 96.57%
| 1.4.5. 1 Reporte sobre el Estado del Medio Ambiente en las Microcuencas Seleccionadas y programa de capacitación para elaborar dicho reporte incluyendo guía metodológica para elaborar reportes locales sobre el estado del medio ambiente y guía metodológica sobre monitoreo ambiental participativo e indicadores críticos | X | X | X | PNUMA | Consultor |  | Monto Agregado | 19718.7 | 15211 | 15211 | 77.14%
| 1.4.6. 1 programa de capacitación dirigido a autoridades en resolución y negociación de conflictos sociales y ambientales (generalmente relacionados al control de los excedentes hídricos y tierras forestales o agrícolas) | X | X | X | PNUMA | Pro-Diálogo |  | Monto Agregado | 64764 | 53241.7 | 53241.7 | 82.21%
| 1.4.7. Un estudio de investigación aplicada para la gestión ambiental efectiva al nivel de las localidades y provincias seleccionadas (e.g. ordenamiento territorial) | X | X | X | PNUMA | Consultor Manuel Malaga |  | Monto Agregado | 26698 | 26227.13 | 26227.13 | 98.24%
| 1.4.8. 1 Programa de diplomado en adaptación al cambio climático y gestión adaptativa de recursos ambientales en zonas de alta montaña | X | X | X | PNUMA | PACC (Programa de Adaptación al Cambio Climático), Universidad San Antonio Abad de Cusco y otros. |  | Monto Agregado | 59760 | 54496.32 | 54496.32 | 91.19%
[8 empty] | TOTAL 1.4 | 391683.27 | 298563.15 | 268210.28 | 64.76%
Producto 2.4: Las familias y la población en general son conscientes de los efectos potenciales del cambio climático y sus implicancias en menores flujos de agua y productividad agropecuaria en el mediano y largo plazo | 2.4.1. 1 programa de radio dirigido en el idioma quechua y en castellano que tengan como destinatarios la población en general en torno al tema del cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación a realizarse acordes con la realidad de la cuenca. | X | X | X | PNUMA | Flor Villa |  | Monto Agregado | 32649 | 11257.28 | 11257.28 | 34.48%
| 2.4.2. 3 campañas de sensibilización dirigidas a la población rural relativas a la sostenibilidad ambiental y control de incendios forestales. | X | X | X | PNUMA | Flor Villa |  | Monto Agregado | 35500 | 14788.13 | 14788.13 | 41.66%
| 2.4.3. 6 talleres sobre temática del cambio climático y la relación entre gestión de recursos naturales y adaptación, dirigidos a las Unidades de Gestión Educativas Locales y grupos de jóvenes | X | X | X | PNUMA | Flor Villa |  | Monto Agregado | 32200 | 13095.62 | 13095.62 | 40.67%
[8 empty] | TOTAL 2.4 | 100349 | 39141.03 | 39141.03 | 41.27%
[8 empty] | TOTAL PNUMA | 492032.27 | 337704.18 | 307351.31 | 62.47% | #REF! | #REF!
Monitoreo y evaluación |  |  |  |  | PNUD |  |  | Montos agregados | 18760 | 14798 | 7455 | 41.48%
[5 empty] | FAO |  |  |  | 17125 | 7693 | 7693
[5 empty] | OPS/OMS |  |  |  | 9413 | 3690 | 3690
[5 empty] | PNUMA |  |  |  | 8948 | 3662 | 3662
[8 empty] | Total M&E | 54246 | 29843 | 22500
* La actividad 1.2.5 se inicia el año 2009 con un monto de 15,000 US$, el saldo se presupuesta el año 2010
** El presupuesto de esta actividad 2.2.2. ha sido reducida a 30,000 US$
*** El presupuesto de esta actividad 2.2.3 ha sido reducida a 43,235US$
****la actividad 3.2.7 ha sido reformulada. 30,000$ han sido pasados de la actividad 2.2.2, 10,000$ de la actividad 2.2.3 agregados a los 20,000 originariamente presupuestados por el año 3
(1) Actividades 1.3.1 y 1.3.3 realizadas en forma conjunta.
(2) Actividades 1.3.2 y 2.3.1 realizadas en forma conjunta.
Línea de monitoreo y evaluación: Monto presupuestado referido sólo a Año 2. Monto desembolsado referente a financiación interagencial de puesto de Coordinación Interagencial de PC.
[9 empty] | 492114 | 295126.44
0
492031
[9 empty] | -83 | (hay una diferencia de solo 83.49 debido a que se copio mal un monto en el control de gastos de 2010)

## PNUMA Setiembre
F-ODM
INFORME FINANCIERO
Al 30 de septiembre de 2011
Organización de Naciones Unidas Participante | PNUMA
Nombre del programa | Integrated and adaptive management of environmental resources and climatic risks in High Andean micro watersheds
Programa No: | MDGF1691-E-PER
| Presupuesto aprobado | Informe Anterior | Jul-Sep 2011 | Total
Gastos del programa
Personal | 56873 | 47563 | #REF! | #REF!
Contratos | 249720 | 189144.02 | #REF! | #REF!
Capacitación de contrapartes | 62820 | 37194.4 | #REF! | #REF!
Suministros y productos básicos | 11500 | 0 | #REF! | #REF!
Equipo | 17000 | 17000 | #REF! | #REF!
Viajes | 75908 | 33952.58 | #REF! | #REF!
Misceláneos | 18210 | 12356.99 | #REF! | #REF!
Gastos totales del programa | 492031 | 337210.99 | #REF! | #REF!
Gastos indirectos de apoyo (7%) | 34442 | 23604.7693 | #REF! | #REF!
Gastos totales | 526473 | 360815.7593 | #REF! | #REF!
#REF!
Contralor (nombre) | Carlos Santos, Administrador
Fecha | 2011-10-31

## PNUD
ANEXO 1. MDGF-1691 - MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACIÓN FINANCIERA
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  |  | ORGANISMO ONU | RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL (incluye contratistas) | PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
|  | A1 | A2 | A3 |  |  | Fuente (siempre es F-ODM) | Línea Presupuesto | Monto total previsto | Monto total comprometido | Monto total desembolsado | % Cumplimiento (desembolsado / presupuestado)
Producto 1.1. Capacidad aumentada de las comunidades y gobiernos locales y regionales para usar herramientas de gestión y programación que incluyen el Cambio Climático y el manejo de recursos naturales en la planificación del desarrollo rural. | 1.1.1 1 Línea de base socioeconómica (incluyendo aspectos de salud) y sobre uso de recursos naturales (una para cada microcuenca) | X | X |  | PNUD | GRADE |  | P | 7000 |  | 7000 | 100%
[8 empty] | C | 20000 |  | 20000
[8 empty] | Cap | 3000 |  | 3000
[8 empty] | S | 1000 |  | 1000
[8 empty] | M | 1000 |  | 1000
[8 empty] | V | 3000 |  | 3000
[8 empty] | Total | 35000 |  | 35000
| 1.1.2. 1 Programa de capacitación a funcionarios de gobiernos locales, provinciales y regionales sobre los efectos del cambio climático en sectores seleccionados y el desarrollo de la capacidad analítica para identificar e integrar medidas de adaptación al cambio climático en: marcos sectoriales, zonificación y planificación de uso del suelo, evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión privada, etc. | X | X |  | PNUD | ITDG |  | P | 10000 |  | 10000 | 75.76%
[8 empty] | C | 81000 | 32000 | 49000
[8 empty] | Cap | 6500 |  | 6500
[8 empty] | S | 5000 |  | 5000
[8 empty] | Tr | 2000 |  | 2000
[8 empty] | V | 18000 |  | 18000
[8 empty] | M | 9500 |  | 9500
[8 empty] | Total | 132000 | 32000 | 100000
| Act.1.1.3 Un Estudio para evaluar la vulnerabilidad actual y futura a factores climáticos de actividades/sectores, involucrando de forma intensiva a actores clave y propuesta de Plan de Adaptación al Cambio Climático para la Sub Cuenca de Santo Tomás | X | X |  | PNUD | ITDG |  | P | 15000 |  | 15000 | 100%
[8 empty] | C | 0 |  | 0
[8 empty] | Cap | 6000 |  | 6000
[8 empty] | S | 3000 |  | 3000
[8 empty] | E | 0 |  | 0
[8 empty] | V | 5000 |  | 5000
[8 empty] | M | 1000 |  | 1000
[8 empty] | Total | 30000 |  | 30000
| Act.1.1.4. Fortalecimiento a la AMSAT: PDI y acompañamiento para la implementación del PDI. | X | X | X | PNUD | AMSAT |  | P | 38000 |  | 7200 | 16.59%
[8 empty] | C | 0 |  | 0
[8 empty] | Cap | 2000 |  | 0
[8 empty] | S | 400 |  | 0
[8 empty] | E | 0 |  | 0
[8 empty] | V | 3000 |  | 0
[8 empty] | M | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 43400 | 0 | 7200
| Act. 1.1.5. Un Programa de pasantías de autoridades locales a microcuencas “modelo” gestionadas integralmente y adaptativamente frente al cambio climático |  | X | X | PNUD | ITDG |  | P | 0 | 0 | 0 | 73.68%
[8 empty] | C | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Cap | 0 | 0 | 0
[8 empty] | S | 7000 | 2000 | 5000
[8 empty] | E | 0 | 0 | 0
[8 empty] | V | 28000 | 7000 | 21000
[8 empty] | M | 3000 | 1000 | 2000
[8 empty] | Total | 38000 | 10000 | 28000
| Act.1.1.6. Campañas de sensibilización/información (a autoridades, funcionarios locales, regionales, provinciales y población local) respecto a los efectos del cambio climático y las opciones de adaptación disponibles a distintos niveles y sectores | X | X | X | PNUD | ITDG |  | P | 12000 |  | 12000 | 100%
[8 empty] | C | 0 |  | 0
[8 empty] | Cap | 6000 |  | 6000
[8 empty] | S | 6000 |  | 6000
[8 empty] | E | 0 |  | 0
[8 empty] | V | 6000 |  | 6000
[8 empty] | M | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 30000 |  | 30000
| Act. 1.1.7. Una propuesta de plataforma para la gobernabilidad efectiva del agua a nivel de la cuenca de Santo Tomás (gestión integrada de los recursos hídricos) (incluye estudios sobre balance hídrico, inventarios de servicios hidrológicos y fuentes de agua, zonas de protección criticas, estado de acuíferos, coordinaciones. |  | X | X | PNUD | ITDG |  | P | 66000 |  | 54200 | 83.33%
[8 empty] | C | 8000 |  | 8000
[8 empty] | Cap | 15000 |  | 13000
[8 empty] | S | 9000 |  | 8000
[8 empty] | E | 34000 |  | 28000
[8 empty] | V | 12000 |  | 8800
[8 empty] | M | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 144000 | 0 | 120000
| 1.1.8. Sistematización y desimanación de mejores prácticas y lecciones aprendidas en el transcurso de la implementación del Programa Conjunto |  | X | X | PNUD | AMSAT |  | P | 35000 |  | 3000 | 7.317%
[8 empty] | S | 2000 |  | 0
[8 empty] | V | 2000 |  | 0
[8 empty] | M | 2000 |  | 0
[8 empty] | Total | 41000 |  | 3000
| Act. 1.1.9 un Plan de Desarrollo Turístico de la cuenca como insumo para los planes de desarrollo concertado en las microcuencas. |  |  |  | PNUD |  |  | P | 23000 | 0 | 8000 | 33.33%
[8 empty] | C | 0 |  | 0
[8 empty] | Cap | 3000 | 0 | 1000
[8 empty] | S | 0 |  | 0
[8 empty] | E | 0 |  | 0
[8 empty] | V | 3000 | 0 | 1000
[8 empty] | M | 1000 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 30000 | 0 | 10000
| Act.1.1.10 implementar 2 sistemas de información geográfica para ordenamiento territorial sub cuenca Santo Tomas. |  |  |  | PNUD |  |  | P | 0 |  | 0 | 80.36%
[8 empty] | C | 0 |  | 0
[8 empty] | Cap | 0 |  | 0
[8 empty] | S | 0 |  | 0
[8 empty] | E | 55000 | 1000 | 45000
[8 empty] | V | 500 | 500 | 0
[8 empty] | M | 500 | 500 | 0
[8 empty] | Total | 56000 | 2000 | 45000
| Act. 1.1.11 Fortalecimiento del MINAM a traves de la implementación del segundo año del Programa de Capacitación de Gestion de Cambio Climático de la DGCCDRH y Cooperación interregional en los procesos de fortalecimiento de capacidades en la planificación Regional de Cambio Climático | [6 empty] | P | 10000 | 10000 | 0 | 0%
[8 empty] | C | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Cap | 0 | 0 | 0
[8 empty] | S | 500 | 500 | 0
[8 empty] | E | 0 | 0 | 0
[8 empty] | V | 3000 | 3000 | 0
[8 empty] | M | 1500 | 1500 | 0
[8 empty] | Total | 15000 | 15000 | 0
| 1.1.12 Plan de incidencia en ámbito local, regional y nacional, en temas de politicas ambientales. | [6 empty] | P | 20000 | 20000 | 0 | 0%
[8 empty] | C | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Cap | 0 | 0 | 0
[8 empty] | S | 600 | 600 | 0
[8 empty] | E | 0 | 0 | 0
[8 empty] | V | 3000 | 3000 | 0
[8 empty] | M | 1000 | 1000 | 0
[8 empty] | Total | 24600 | 24600 | 0
| Act. 1.3.1. Plan de capacitación a funcionarios de gobiernos provinciales y distritales en diseño de proyectos de inversión pública en saneamiento básico rural que incorporan los aspectos de adaptación al cambio climático incluyendo monitoreo ambiental y eficiencia de los sistemas basico rural. Articulado con 1.3.6. | X |  | X | OPS/OMS PNUD(año 3) | ITDG (1) |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0%
| Act. 1.3.3. 1 Plan de capacitación dirigido facilitadores de comunidades piloto para la promocion de viviendas saludables. sostenibles y menos vulnerables al cambio climático. | X |  | X | OPS/OMS PNUD(año 3) | ITDG (1) |  |  | 15000 | 1500 | 0 | 0%
[9 empty] | 664000 | 83600 | 408200 | 61.48%
Producto 2.1 Capacidades locales para adaptación al cambio climático aumentadas | Act.2.1.1. Plan de desarrollo de capacidades técnicas y de gestión para elaborar e implementar PDC comunal orientados a atenuar vulnerabilidades por cambios climáticos a nivel de usuarios de recursos naturales en comunidades piloto |  |  |  | PNUD | ITDG |  | P | 44000 | 0 | 44000 | 100%
[8 empty] | C | 12000 | 0 | 12000
[8 empty] | Cap | 12000 | 0 | 12000
[8 empty] | S | 9000 | 0 | 9000
[8 empty] | E | 0 | 0 | 0
[8 empty] | V | 8000 | 0 | 8000
[8 empty] | M | 5000 | 0 | 5000
[8 empty] | Total | 90000 | 0 | 90000
| Act. 2.1.2. Un Plan de prevención de desastres naturales de origen hidrológico y sistema de comunicación para alertas. Articulado con la actividad 1.1.3 |  |  |  | PNUD | ITDG |  | P | 48000 | 0 | 48000 | 100%
[8 empty] | C | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Cap | 0 | 0 | 0
[8 empty] | S | 0 | 0 | 0
[8 empty] | E | 0 | 0 | 0
[8 empty] | V | 0 | 0 | 0
[8 empty] | M | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 48000 | 0 | 48000
| Act. 2.1.3. Plan de comunicaciones y programa radial de asistencia técnica y concienciación sobre el cambio climático dirigido a familias y comunidades rurales y fdortalecimiento de la Red de comunicadoes rurales. Articulada con la 1.1.6, 2.4.1, 2.4.2. |  |  |  | PNUD | OTROS |  | P | 26000 | 0 | 18000 | 70.66%
[8 empty] | C | 25480 | 0 | 25480
[8 empty] | Cap | 8000 | 0 | 1000
[8 empty] | S | 6000 | 0 | 2000
[8 empty] | E | 4000 | 0 | 4000
[8 empty] | V | 6000 | 0 | 3677.89
[8 empty] | M | 4000 | 0 | 2000
[8 empty] | Total | 79480 | 0 | 56157.89
| Act. 2.3.1. Talleres de capacitación y asistencia tecnica a Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y a Comités de Saneamiento en construcción, operación y mantenimiento de sistemas que incluyen estándares que favorecen el ahorro de agua y la prevención de la contaminación de acuíferos, monitoreo de medio ambiente, transversalizando medidas de adaptacion al cambio climatico articulando con las Act. 1,3.2. y 1.3.6 | X | X | X | OPS/OMS PNUD (año 3) | CBC (2) |  |  | 35000 |  | 0 | 0%
| Act. 2.3.2. 9 Talleres de educación sanitaria y ahorro de agua dirigido a las familias en comunidades piloto. | X | X | X | OPS/OMS | Herberth Pacheco |  |  | 21000 | 0 | 0 | 0%
| Act. 2.3.4 1 Programa demostrativo de vivienda saludable en 9 comunidades piloto, (implementada con 600 cocina mejorada, etc.) y funcional en el contexto de incrementos futuros en la temperatura media. |  | X | X | OPS/OMS PNUD (año 3) | Consultores |  |  | 73923 | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 347403 | 0 | 194157.89 | 55.89%
Producto 3.1 Acceso a la información sobre iniciativas comunitarias exitosas y sostenibles generadoras de ingresos y mecanismos financieros alternativos | Act. 3.1.1. Identificación de productos y mercados potenciales , incluye el desarrollo de producto y programa de visita de productores emprendedores a comunidades con buenas prácticas de gestión de recursos naturales y en actividades de procesamiento y comercialización de productos . |  |  |  | PNUD |  |  | P | 35000 | 9721.6 | 25278.36 | 42.28%
[8 empty] | C | 8500 | 8500 | 2500
[8 empty] | Cap | 5000 | 5000 | 0
[8 empty] | S | 5000 | 5000 | 0
[8 empty] | E | 0 | 0 | 0
[8 empty] | V | 7200 | 7200 | 0
[8 empty] | M | 5000 | 5000 | 0
[8 empty] | Total | 65700 | 40421.6 | 27778.36
| Act. 3.1.2. Evaluación de ferias locales y como nichos de mercado para productores de 9 distritos del ambito del programa |  |  |  | PNUD |  |  | P | 17600 | 17600 | 7910 | 30.9%
[8 empty] | C | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Cap | 1000 | 1000 | 0
[8 empty] | S | 2000 | 2000 | 0
[8 empty] | E | 0 | 0 | 0
[8 empty] | V | 3000 | 3000 | 0
[8 empty] | M | 2000 | 2000 | 0
[8 empty] | Total | 25600 | 25600 | 7910
| Act.3.1.3. Mecanismos para el financiamiento de iniciativas sostenibles generadoras de ingresos (mediante Programa de Pequeñas Donaciones) |  |  |  | PNUD |  |  | P | 4890 |  | 0 | 0%
[8 empty] | C | 56700 |  | 0
[8 empty] | Cap | 0 |  | 0
[8 empty] | S | 0 |  | 0
[8 empty] | E | 0 |  | 0
[8 empty] | V | 3000 |  | 0
[8 empty] | M | 1000 |  | 0
[8 empty] | Total | 65590 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL3.1 | 156890 | 66021.6 | 35688.36 | 22.75%
| 4 UNIDAD DE COORDINACION |  |  |  | PNUD |  |  | P | 280000 | 42435.88 | 265311.11 | 99.35%
[8 empty] | C | 50000 | 16854.87 | 36948.06
[8 empty] | Cap | 0 |  | 0
[8 empty] | S | 56000 | 134.51 | 53659.89
[8 empty] | E | 80000 |  | 76825.8
[8 empty] | V | 35000 |  | 32580
[8 empty] | M | 22420 |  | 54675.51
[8 empty] | Total | 523420 | 59425.26 | 520000.37
Monitoreo y evaluación |  |  |  |  | PNUD |  |  | Montos agregados | 18760 | 14798 | 7455 | 41.48%
[5 empty] | FAO |  |  |  | 17125 | 7693 | 7693
[5 empty] | OPS/OMS |  |  |  | 9413 | 3690 | 3690
[5 empty] | PNUMA |  |  |  | 8948 | 3662 | 3662
[8 empty] | Total M&E | 54246 | 29843 | 22500
[7 empty] | TOTAL PNUD |  | 1745959 | 238889.86 | 1158046.62

## FAO 1
ANEXO 1. MDGF-1691 - MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADO
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  |  | ORGANISMO ONU | RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL (incluye contratistas) | PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
|  | A1 | A2 | A3 |  |  | Fuente (siempre es F-ODM) | Línea Presupuesto | Monto total previsto | Monto total comprometido |  | Monto total desembolsado |  | % Cumplimiento (desembolsado / presupuestado)
1.2 Las instituciones rurales con responsabilidades respecto a recursos hidrológicos, bosques, pastos, suelos, agricultura y ganadería tienen la capacidad para integrar en la programación y gestión de recursos naturales medidas de adaptación al cambio climático | 1.2.1 2 Programas de asistencia técnica a funcionarios públicos locales, provinciales, regionales, para integrar medidas de adaptación al cambio climático en sus labores de extensión para la gestión y conservación adaptativa de agua, bosques relictos, bofedales, pastos naturales y suelos | Esta actividad, no esta consignada en el marco lógico PC | Gustavo averiguar este presupuesto a que actividad del ML del PC se afectará |  | FAO |  |  | Agregado | 100000 | P |  | P | 1476.08 | 101.1%
[10 empty] | C |  | C | 52287.36
[10 empty] | Cap. |  | Cap. | 397.35
[10 empty] | S |  | S | 26.16
[10 empty] | V |  | V | 9085.97
[10 empty] | Equip |  | Equip | 31000
[10 empty] | M |  | M | 6861.8
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 101134.72
| 1 Estudio y 13 talleres sobre enfoque de gestión de riesgos climáticos y adaptación al cambio climático en programas y planes agropecuarios locales, provinciales y regionales involucrados (ej. medidas de adaptación para hacer frente a la escasez de pastos forrajeros en caso de sequía, etc.) | Esta actividad, no esta consignada en el marco lógico PC | Gustavo averiguar este presupuesto a que actividad del ML del PC se afectará |  | FAO |  |  | Actividad cancelada por duplicidad con actividades de PNUD y presupuesto incrementado en las actividades 1.2.3 y 1.2.4
| 1.2.3 1 Programa de pagos por servicios ambientales a escala provincial diseñado y en operación |  |  |  | FAO |  |  | Agregado | 45000 | P | 0 | P | 30564 | 110%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 504.89
[10 empty] | S | 0 | S | 454.64
[10 empty] | V | 0 | V | 9996.99
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 1251.68
[10 empty] | M | 0 | M | 6738.74
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 49510.94
| 1.2.4 1 propuesta de seguro agrario ante eventos climáticos para las comunidades de las dos microcuencas | Esta actividad, no esta consignada en el marco lógico PC | Gustavo averiguar este presupuesto a que actividad del ML del PC se afectará |  | FAO |  |  | Agregado | 40000 | P | 0 | P | 7159.78 | 25.91%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 1375
[10 empty] | V | 0 | V | 1828
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 10362.78
| 1.2.5 1 Evaluación de las áreas críticas para reforestación, manejo forestal y protección estricta |  |  |  | FAO |  |  | Agregado | 49500 | P | 0 | P | 14197.68 | 140.1%
[10 empty] | C | 10077 | C | 52028.93
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 183.94
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 2833.71
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 116.78
[10 empty] | TOTAL |  | TOTAL | 69361.04
| TOTAL | [7 empty] | 234500 |  | 0 |  | 230369.48 | 98.24%
2.2 Capacidades aumentadas de los productores agrícolas para organizarse y coordinar a fin de proteger y usar sosteniblemente los recursos hidrológicos, haciendo uso de tecnologías apropiadas en pequeña escala para retener, almacenar, irrigar y distribuir el agua del retraimiento de los glaciares y de la lluvia | 2.2.1 2 Escuelas de Campo para entrenamiento de facilitadores campesinos |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 67600 | P | 12449 | P | 101074.7 | 217.8%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 11053.99
[10 empty] | S | 0 | S | 1142.93
[10 empty] | V | 0 | V | 17452
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 6269.68
[10 empty] | M | 0 | M | 10214.27
[10 empty] | TOTAL | 12449 | TOTAL | 147207.57
| 2.2.2 120 Escuelas de Campo en comunidades campesinas para capacitación de líderes |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 90000 | P | 10027 | P | 123964.1 | 218%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 10990.6
[10 empty] | S | 0 | S | 26442.1
[10 empty] | V | 0 | V | 18831.44
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 1721.185
[10 empty] | M | 0 | M | 14211.71
[10 empty] | TOTAL | 10027 | TOTAL | 196161.135
| 2.2.3 1 Programa de capacitación a cargo de Escuelas de Campo en manejo y recuperación adaptativa de recursos naturales (acequias de infiltración, reservorios, plantaciones forestales) |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 66405 | P | 0 | P | 10049.06 | 44.34%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 544.12
[10 empty] | S | 0 | S | 1400.23
[10 empty] | V | 0 | V | 8415.45
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 7860.75
[10 empty] | M | 0 | M | 1174
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 29443.61
| 2.2.4 9 Talleres de capacitación en construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura de riego |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 22500 | P | 0 | P | 3164.08 | 210.5%
[10 empty] | C | 0 | C | 41802
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 84.23
[10 empty] | S | 0 | S | 339.22
[10 empty] | V | 0 | V | 1975.68
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 47365.21
| 2.2.5 9 Sistemas de riego tecnificado implementado |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 27000 | P | 0 | P | 0 | 190.5%
[10 empty] | C | 64000 | C | 51432.85
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 0
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 64000 | TOTAL | 51432.85
| 2.2.6 1 Programa de capacitación a cargo de Escuelas de Campo en manejo de bofedales, pastizales, módulos de esquila, control sanitario y mejoramiento genético de camélidos |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 97245 | P | 0 | P | 49273 | 108.2%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 8626
[10 empty] | S | 0 | S | 11497.92
[10 empty] | V | 0 | V | 13763.46
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 6576.35
[10 empty] | M | 0 | M | 15468.74
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 105205.47
| TOTAL | [7 empty] | 370750 |  | 86476 |  | 576815.845 | 155.6%
3.2 Capacidades mejoradas para gestionar infraestructura productiva y acceso a pequeñas donaciones, información y asistencia técnica para proyectos demostrativos comunitarios generadores de ingresos | 3.2.1 4 módulos demostrativos de especies forestales nativas, frutales y cultivos que por el cambio climático se están desarrollando en pisos ecológicos tradicionalmente de distinta vocación |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 32000 | P | 0 | P | 0 | 0%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 0
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| 3.2.2 1 programa de construcción de infraestructura básica productiva para apoyara a productores agropecuarios a nivel de los 9 distritos (e.g. almacenes para granos, módulos de reproducción, cobertizos, instalaciones de ferias, etc.) |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 41500 | P | 0 | P | 0 | 0%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 0
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| 3.2.3 5 estudios de mercado para productos lácteos, papas nativas, aromáticas y medicinales y tara de comunidades de las microcuencas y sus respectivos planes de negocios, identificando nichos de mercados estables y justos |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 42500 | P | 0 | P | 0 | 0%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 0
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| 3.2.4 6 casos exitosos de articulación de las asociaciones de productores con empresas acopiadoras y comercializadoras de productos de las comunidades |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 32400 | P | 0 | P | 0 | 0%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 0
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| 3.2.5 Planificación y ejecución de 6 concursos de proyectos familiares y comunales de carácter productivo con manejo sostenible de recursos | Esta actividad, no esta consignada en el marco lógico PC | Gustavo averiguar este presupuesto a que actividad del ML del PC se afectará |  | FAO |  |  | Monto agregado | 5200 | P | 0 | P | 0 | 12.55%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 3.18
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 252.61
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 396.98
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 652.77
| 3.2.6 Conformación de 1 fondo concursable de proyectos cofinanciado por municipalidades de AMSAT | Esta actividad, no esta consignada en el marco lógico PC | Gustavo averiguar este presupuesto a que actividad del ML del PC se afectará |  | FAO |  |  | Monto agregado | 35000 | P | 0 | P | 0 | 0%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 0
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| 3.2.7 1 Perfil de Proyecto de inversión para el represamiento de la Presa del Río Santo Tomas |  |  |  | FAO |  |  | Monto agregado | 85000 | P | 15500 | P | 90444 | 126.6%
[10 empty] | C | 0 | C | 367.93
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 48.39
[10 empty] | S | 0 | S | 1775
[10 empty] | V | 0 | V | 12066
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 2940
[10 empty] | TOTAL | 15500 | TOTAL | 107641.32
| 3.2.8 1 fondo a entidades que operan programas de micro-crédito para productores en las microcuencas del proyecto | Esta actividad, no esta consignada en el marco lógico PC | Gustavo averiguar este presupuesto a que actividad del ML del PC se afectará |  | FAO |  |  | Monto agregado | 150000 | P | 0 | P | 0 | 0%
[10 empty] | C | 0 | C | 0
[10 empty] | Cap. | 0 | Cap. | 0
[10 empty] | S | 0 | S | 0
[10 empty] | V | 0 | V | 0
[10 empty] | Equip | 0 | Equip | 0
[10 empty] | M | 0 | M | 0
[10 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
| TOTAL | [7 empty] | 423600 |  | 15500 |  | 108294.09 | 25.57%
TOTAL FAO | [8 empty] | 1028850 |  | 101976 |  | 915479.415 | 88.98%
Monitoreo y evaluación |  |  |  |  | PNUD |  |  | Montos agregados | 18760 | 14798 | 7455 | 63.97%
[5 empty] | FAO |  |  |  | 24818.42 | 0 | 24818.42
[5 empty] | OPS/OMS |  |  |  | 9413 | 3690 | 3690
[5 empty] | PNUMA |  |  |  | 8948 | 3662 | 3662
[8 empty] | Total M&E | 61939.42 | 22150 | 39625.42

## FAO
Suma de Actuals
R | Act | Account | Total
1 | 1.2.1 | 1 Personal | 1476.08
|  | 2 Contratos | 52287.36
|  | 5 Viajes | 9085.97
|  | 3 Capacitación | 397.35
|  | 4 Bienes y Suministros | 26.16
|  | 6 Equipos no Fung | 31000
|  | 7 Miscelaneos | 6861.8
| Total 1.2.1 |  | 101134.72
| 1.2.3 | 1 Personal | 30564
|  | 5 Viajes | 9996.99
|  | 3 Capacitación | 504.89
|  | 4 Bienes y Suministros | 454.64
|  | 6 Equipos no Fung | 1251.68
|  | 7 Miscelaneos | 6738.74
| Total 1.2.3 |  | 49510.94
| 1.2.4 | 1 Personal | 12159.78
|  | 3 Capacitación | 183.94
|  | 4 Bienes y Suministros | 1375
|  | 5 Viajes | 4661.71
|  | 7 Miscelaneos | 116.78
| Total 1.2.4 |  | 18497.21
| 1.2.5 | 2 Contratos | 52028.93
| Total 1.2.5 |  | 52028.93
Total 1 |  |  | 221171.8
2 | 2.2.1 | 1 Personal | 66074.7
|  | 5 Viajes | 10200
|  | 3 Capacitación | 11053.99
|  | 4 Bienes y Suministros | 1142.93
|  | 6 Equipos no Fung | 4000
|  | 7 Miscelaneos | 5500
| Total 2.2.1 |  | 97971.62
| 2.2.2 | 1 Personal | 67500.1
|  | 5 Viajes | 11000.44
|  | 3 Capacitación | 10990.6
|  | 4 Bienes y Suministros | 10000
|  | 6 Equipos no Fung | 1721.185
|  | 7 Miscelaneos | 10011.71
| Total 2.2.2 |  | 111224.035
| 2.2.3 | 1 Personal | 40049.06
|  | 5 Viajes | 13415.45
|  | 3 Capacitación | 544.12
|  | 4 Bienes y Suministros | 1400.23
|  | 6 Equipos no Fung | 7860.75
|  | 7 Miscelaneos | 3674
| Total 2.2.3 |  | 66943.61
| 2.2.4 | 1 Personal | 0
|  | 2 Contratos | 41802
|  | 5 Viajes | 252.51
|  | 3 Capacitación | 84.23
|  | 4 Bienes y Suministros | 339.22
|  | 7 Miscelaneos | 396.98
| Total 2.2.4 |  | 42874.94
| 2.2.5 | 2 Contratos | 51432.85
| Total 2.2.5 |  | 51432.85
| 2.2.6 | 1 Personal | 49273
|  | 5 Viajes | 13763.46
|  | 3 Capacitación | 8626
|  | 4 Bienes y Suministros | 11497.92
|  | 6 Equipos no Fung | 6576.35
|  | 7 Miscelaneos | 15468.74
| Total 2.2.6 |  | 105205.47
Total 2 |  |  | 475652.525
3 | 3.2.1 | 1 Personal | 18000
|  | 4 Bienes y Suministros | 6442.1
|  | 5 Viajes | 7831
|  | 7 Miscelaneos | 2200
| Total 3.2.1 |  | 34473.1
| 3.2.2 | 1 Personal | 28164
|  | 4 Bienes y Suministros | 10000
|  | 5 Viajes | 1975.68
|  | 7 Miscelaneos | 2000
| Total 3.2.2 |  | 42139.68
| 3.2.4 | 1 Personal | 27661
|  | 5 Viajes | 2252
|  | 6 Equipos no Fung | 2269.68
|  | 7 Miscelaneos | 2214.27
| Total 3.2.4 |  | 34396.95
| 3.2.7 | 1 Personal | 90444
|  | 2 Contratos | 367.93
|  | 5 Viajes | 12066
|  | 3 Capacitación | 48.39
|  | 4 Bienes y Suministros | 1775
|  | 7 Miscelaneos | 2940
| Total 3.2.7 |  | 107641.32
Total 3 |  |  | 218651.05
TOTAL GENERAL |  |  | 915475.375
(en blanco) | PNUD | 1 Personal | 24818.42
| Total PNUD |  | 24818.42
TOTAL |  |  | 940293.795

## OPS
ANEXO 1. MDGF-1691 - MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACIÓN FINANCIERA
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  |  | ORGANISMO ONU | RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL (incluye contratistas) | PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
|  | A1 | A2 | A3 |  |  | Fuente (siempre es F-ODM) | Línea Presupuesto | Monto total previsto | Monto total comprometido | Monto total desembolsado | % Cumplimiento (desembolsado / presupuestado)
Producto 1.3 Capacidades aumentadas a niveles distritales, provinciales y regionales con respecto al empleo de herramientas para gestionar, diseñar y planificar obras civiles para proveer servicios confiables, sustentables y eficientes de agua potable y alcantarillado incluyendo viviendas saludables. | Act. 1.3.1. Plan de capacitación a funcionarios de gobiernos provinciales y distritales en diseño de proyectos de inversión pública en saneamiento básico rural que incorporan los aspectos de adaptación al cambio climático incluyendo monitoreo ambiental y eficiencia de los sistemas basico rural. Articulado con 1.3.6. | X |  | X | OPS/OMS PNUD(año 3) | ITDG (1) |  |  | 20000 | 26841 | 26841 | 134.2%
| Act. 1.3.2. 1 Plan de fortalecimiento de los Comités de Saneamiento en las dos microcuencas y Plan Estratégico para transversalizar medidas de adaptación al cambio climático en sus responsabilidades y tareas. Articulado con Act. 2.3.1 | X | X | X | OPS/OMS PNUD(año 3) | CBC (2) |  |  | 28000 | 16393 | 16393 | 58.55%
| Act. 1.3.3. 1 Plan de capacitación dirigido facilitadores de comunidades piloto para la promocion de viviendas saludables. sostenibles y menos vulnerables al cambio climático. | X |  | X | OPS/OMS PNUD(año 3) | ITDG (1) |  |  | 20000 | 9978 | 9978 | 49.89%
| Act.1.3.4.1 Estudio de línea de base del estado físico de la infraestructura existente o soluciones en saneamiento básico (agua y disposición sanitaria de excretas ) en poblaciones menores a 200 habitantes, con énfasis en comunidades piloto. (Articulado con 2.3.6) | X |  | X | OPS/OMS | CBC |  |  | 15000 | 10234 | 10234 | 68.23%
| Act. 1.3.5. 1 Linea de base sobre calidad de agua para consumo humano involucrando a la JAAS o Comités de Saneamiento en comunidades piloto. | X |  | X | OPS/OMS | Consultores |  |  | 30000 | 15242 | 15242 | 50.81%
| Act. 1.3.6. 1 Plan de capacitación de funcionarios de gobiernos locales y miembros de Comités de Saneamiento en monitoreo ambiental y de eficiencia de los sistemas de saneamiento básico rural. (pasa a actividades 1.3.1 y 2.3.1.) | X | X | X | OPS/OMS PNUD(año 3) | ITDG (1) |  |  | 18000 | 1800 | 1800 | 10%
| Act. 1.3.7 1 estudio sobre la política tarifaria actual para los servicios de agua potable y alcantarillado y propuesta para que parte de la tarifa se destine a un fondo de conservación/protección de las fuentes de agua (articulada con 1.3.8) |  | X | X | OPS/OMS | CARE |  |  | 24000 | 24181 | 24181 | 100.8%
| Act. 1.3.8 1 estudio sobre la demanda actual y potencial de agua para usos doméstico y la disponibilidad a pagar por ella en el contexto de opciones estratégicas para mitigar los efectos del cambio climático (articulada con 1.3.7) |  | X | X | OPS/OMS | CARE |  |  | 40000 | 33826 | 33826 | 84.56%
[8 empty] | TOTAL 1.3 | 195000 | 138495 | 138495 | 71.02%
Productos del PC: 2.3 Provisión de agua en volúmenes y calidad satisfactorias y viviendas saludables | Act. 2.3.1. Talleres de capacitación y asistencia tecnica a Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y a Comités de Saneamiento en construcción, operación y mantenimiento de sistemas que incluyen estándares que favorecen el ahorro de agua y la prevención de la contaminación de acuíferos, monitoreo de medio ambiente, transversalizando medidas de adaptacion al cambio climatico articulando con las Act. 1,3.2. y 1.3.6 | X | X | X | OPS/OMS PNUD (año 3) | CBC (2) |  |  | 16000 | 1987 | 1987 | 12.42%
| Act. 2.3.2. 9 Talleres de educación sanitaria y ahorro de agua dirigido a las familias en comunidades piloto. | X | X | X | OPS/OMS | Herberth Pacheco |  |  | 21400 | 8546 | 8546 | 39.93%
| Act. 2.3.3 55 sistemas de abastecimiento de agua (piletas públicas) y saneamiento (letrinas) mejoradas y/o rehabilitadas |  |  | X | OPS/OMS | Actividad anulada | [5 empty] | -
| Act. 2.3.4 1 Programa demostrativo de vivienda saludable en 9 comunidades piloto, (implementada con 600 cocina mejorada, etc.) y funcional en el contexto de incrementos futuros en la temperatura media. |  | X | X | OPS/OMS PNUD (año 3) | Consultores |  |  | 30621 | 7275 | 6923 | 23.76%
| Act. 2.3.5. 1 Programa de investigación aplicada sobre la relación entre temperaturas más altas, cambios en precipitaciones y en la variabilidad del clima y la transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, incluyendo propuestas de adaptación | X | X | X | OPS/OMS | Fundación Cayetano Heredia |  |  | 55000 | 55099 | 55099 | 100.2%
[8 empty] | TOTAL 2.3 | 123021 | 72907 | 72555 | 59.26%
Productos del PC: 3.3 Programa de acceso mejorado a servicios integrales de saneamiento básico rural y de viviendas saludables | Act. 2.3.6. (Antes 3.3.1) 9 sistemas de agua y saneamiento diseñados de acuerdo a especificaciones técnicas y estándares que integran la adaptación al cambio climático y sirven como proyectos demostrativos (incluyendo medidas de prevención de la contaminación) seleccionado por AMSAT. |  | X | X | OPS/OMS (3) | Herberth Pacheco, Rocío Mellado |  |  | 60000 | 53857 | 52088 | 89.76%
[8 empty] | Total | 60000 | 53857 | 52088
[8 empty] | TOTAL OPS | 378021 | 265259 | 263138 | 70.17%
(1) Actividades 1.3.1, 1.3.3 y 1.3.6 realizadas en forma conjunta.
(2) Actividades 1.3.2 y 2.3.1 realizadas en forma conjunta.
(3) Actividad 3.3.1 ahora 2.3.6