## Sheet1
ANEXO 5. Marco de Monitoreo y Evaluación (al 31 de mayo de 2012)
Resultados y productos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | Recopilación | Resp. | Riesgos e hipótesis
RESULTADO 1. Existe una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y un fortalecimiento institucional para aumentar las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones laborales para jóvenes | 1 Política de Empleo Juvenil aprobada. | No se cuenta con política nacional específica. | 1 documento de política | 1 documento de política nacional de empleo aprobado por el Consejo de Ministros | Norma o Documento de aprobación | Estudios y talleres de validación | Definido a nivel de producto | OIT, UNFPA, OIM, PNUD | Definido a nivel de producto
Producto1.1 Conocimiento sobre la situación de la juventud en empleo, emprendimiento, demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, actualizado y acrecentado para la elaboración, seguimiento y evaluación de una política nacional de promoción del empleo juvenil. | 2 Encuestas Juventud, Empleo y Migración y 2 estudios específicos diseñados y publicados. | No se cuenta con una encuesta de hogares ni estadísticas o información específica sobre empleo juvenil a nivel nacional y regional. | 2 encuestas publicadas | 1 encuesta publicada (ENJUV) | Base de datos e Informes | Encuesta por muestreo y análisis de resultados | Inicio y Final del PC | OIT, UNFPA, OIM | Prioridad, importancia y recursos suficientes para estudios de política juvenil y de seguimiento por parte del gobierno.
|  |  |  | 1 encuesta em proceso de análisis. |  |  |  |  | Los recursos para las dos rondas de encuestas nacionales provienen además, de las actividades 3.2.1 y 4.1.1.
Se contará con recursos humanos e infraestructura de contrapartes nacionales (MTPE e INEI).
Pros y contras de encuesta nacional versus encuesta nacional, focalizando en áreas de mayor emigración internacional.
Producto 1.2 Comisión Interagencial de apoyo al (comisiones intersectoriales) sector público para la formulación, debate, apoyo (abogacía), aplicación e institucionalización de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil, que abarque demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, que sea un eje central de la estrategia nacional de desarrollo, consultada con empleadores y trabajadores. | 3 comisiones intersectoriales del sector público (empleo, migraciones y demografía) funcionando y recibiendo asistencia técnica de la Comisión Interagencial | · Existe la CIE, creada en 2003; estuvo desactivada entre 2006 y noviembre 2009. | 3 comisiones intersectoriales | 3 comisiones intersectoriales: CIE, gestión de la migración y Bono Demográfico | Actas de comisiones y reuniones | Reuniones regulares | Medio término y final del PC | OIT, UNFPA, OIM, PNUD | Compromiso suficiente del sector público para trabajo regular intersectorial.
· Existe Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, creada en 2009
|  | · No existe esta Comisión. | [6 empty] | Respuesta de los empleados y trabajadores en el proceso de consulta. Cambios de autoridades. Avance en descentralización efectiva y compromiso de regiones y gobiernos regionales.
Producto 1.3 Política nacional de promoción del empleo juvenil, como un eje central en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con enfoque de género, considerando la demografía y la migración laboral internacional juveniles, con participación activa del sector público y apoyo de agencias de NU, para contribuir a reducir la tasa de desempleo juvenil, formulada, consultada y adoptada por los actores sociales. | 1 Documento de Propuesta de Política de Empleo Juvenil. | No se cuenta con política nacional específica | 1 documento de política | 1 documento de política nacional de empleo aprobado por el Consejo de Ministros | Norma o Documento de aprobación | Estudios y talleres de validación. | Final del PC | OIT, UNFPA, OIM | Compromiso con una Política Nacional para la Juventud de parte del sector público y de los empleadores y trabajadores.
Integración de políticas de promoción de empleo juvenil en Estrategia Nacional de desarrollo.
Compatibilidad con lineamientos de Política Nacional de Jóvenes que no desarrolla o no trata de los tres componentes del PC.
Producto 1.4 Difusión y posicionamiento de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y de las políticas específicas sobre empleo, migración y demografía, con enfoque de género, a niveles nacional y regional. | Número de actividades de difusión de las actividades del PC y del tema juvenil. | No se ha realizado actividades de difusión y debate. | 9 actividades | 7 actividades de difusión | Informes de actividades de difusión y posicionamiento | Lista de participantes | Semestral | OIT, UNFPA, OIM PNUD | Gobierno central y gobiernos regionales asumen y promueven la Política Nacional y las propuestas de empleo juvenil.
Dificultad de sostener la difusión por los cambios de autoridades y las diversas coyunturas nacionales.
RESULTADO 2. Intermediación laboral juvenil - a través de la DNPEFP y las DRTPE - fortalecida y modernizada a fin de mejorar inserción laboral y reducir el desempleo de jóvenes. | Incremento de la cobertura, a nuevos usuarios, en los servicios de empleo fortalecidos y promovidos por el PC | No existe tal propuesta. Existe Servicio Nacional de Empleo en proceso de implementación, que puede ser la base | 1000 jóvenes | 8319 jóvenes: | Registros administrativos de los servicios indicados | Fichas de inscripción | Definido a nivel de producto | OIT, UNFPA | Definido a nivel de producto
7532 CertiJoven
437 WWL
350 SOVIO
Producto 2.1 Aumento de la inserción laboral de jóvenes mediante más colocaciones de jóvenes mejor informados, con énfasis en mujeres jóvenes, y funcionarios más y mejor capacitados, a niveles nacional y regional. | Número de jóvenes atendidos por servicios de inserción laboral (información laboral, asesoría en la búsqueda, vinculación con la demanda, apoyo en cuidado de niños, etc.) nuevos o fortalecidos. | SENEP creado en el 2009 | 600 jóvenes | 7532 jóvenes | Registros de los servicios de inserción laboral | Fichas de registro | Trimestral | OIT, UNFPA | Compromiso del MTPE y gobiernos regionales a favor de los programas de
Intermediación laboral y asignación de fondos suficientes a DNPEFP y DRTE.
Registros administrativos en empleo e intermediación con cobertura nacional y regional, desagregando por sexo y actualizados.
Producto 2.2 Mayor orientación vocacional y ocupacional de los jóvenes, para mejorar su inserción laboral y formación de emprendimiento, con énfasis en mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional. | Numero de jóvenes atendidos por servicio de orientación vocacional y ocupacional fortalecido | SOVIO requiere mejoras en diversas áreas | 400 jóvenes | 350 jóvenes | Registros de los servicios de orientación vocacional y ocupacional | Fichas de registro | Trimestral | OIT, UNFPA | Mayor compromiso del MTPE y los Gobiernos Regionales a favor de la juventud.
Gran demanda de orientación vocacional y ocupacional insatisfecha generará expectativas.
Elevados costos de estudios prospectivos de demanda de trabajo para la orientación.
Producto 2.3 Mayor y mejor articulación entre el Servicio Público de Empleo y los centros de capacitación laboral para jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, a niveles regional, nacional e internacional. | 1 Informe sobre tendencias de las demandas del mercado laboral (nacional e internacional) enviado a Ministerio de Educación y Centros de Formación. | No se ha diseñado, existe Programa Pro Joven que puede servir de base. | 1 informe | Se han culminado estudios en Lima, La Libertad, San Martín y Ucayali. | Informe sobre vinculo entre Formación y demanda laboral | Documento discutido y presentado | Una vez | OIT | Disposición de centros de capacitación profesional para participar en estos programas de capacitación.
Los programas de capacitación (Projoven) no se basan en estudios de adecuación entre formación y ocupación, no han estado vinculados a las colocaciones ni hacen seguimiento de egresados.
RESULTADO 3: Gestión pública de la migración laboral internacional juvenil creada y fortalecida mediante una intermediación laboral institucionalizada. | Incremento de cobertura en nuevos servicios para gestión de la migración laboral internacional. | No existe | 300 jóvenes | 350 jóvenes orientados | Registros administrativos de los servicios indicados | Fichas de inscripción | Definido a nivel de producto | OIM, OIT, UNFPA | Definido a nivel de producto
Producto 3.1 Contribuir a la creación de marcos bilaterales para la gestión pública de la migración laboral internacional, con especial atención a jóvenes y a mujeres jóvenes. | 1 propuesta de guía para la negociación de marcos bilaterales | No existe | 1 guía | En la revisión del POA se acordó no elaborar la guía por no ser prioridad del MTPE y porque cada convenio bilateral tiene su propia naturaleza. | documento que contiene guía para negociación | Estudios y talleres de validación | Final del PC | OIM, OIT | Compromiso político del gobierno.
|  |  |  | A solicitud del MTPE y por acuerdo en el CGP, parte de los fondos de este producto se utilizará para elaborar las políticas de migración laboral juvenil. |  |  |  |  | Contexto y cambios recientes en los países de destino de emigrantes, que sean favorables a estos instrumentos.
Producto 3.2 Emigrantes laborales internacionales jóvenes y mujeres jóvenes mejor informados y orientados, con calificaciones adecuadas, colocados por el servicio público de empleo en empresas de países de destino, según características y tendencias de la migración laboral nacional e internacional juvenil, a niveles nacional y regional. | Número de jóvenes atendidos por servicio de información y orientación a migrantes (potenciales migrantes, emigrantes y retornados) operando | No existe el servicio. La Dirección de Migración laboral se creó en el 2009. | 300 jóvenes | 593 jóvenes orientados | Registros del servicio | Fichas de participación | Trimestral | OIM, OIT | El MTPE y Gobiernos Regionales asignan suficientes fondos a DNPEFP y las DRTE.
Compromiso del gobierno y fondo público de DNPEFP y la DRTE.
Calidad de información sobre flujos de emigrantes de registros de la Dirección Nacional de Migraciones.
Producto 3.3 Mayor y mejor articulación entre la capacitación laboral de jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes, y sus perspectivas de inserción laboral en países de destino de la migración laboral internacional. | 1 propuesta de metodología de capacitación para jóvenes, aprovechando la dinámica migratoria. | No existe experiencia previa | 1 documento | Actividad reorientada en la revisión del POA en setiembre 2011. | Documento de propuesta | Estudios y talleres de validación | Final del PC | OIM, OIT | Los documentos se consultan en los centros de capacitación y cuentan con opiniones favorables.
RESULTADO 4: Promoción de emprendimientos para jóvenes, incluyendo la utilización de remesas. | Número de jóvenes que reciben formación y asesorías para el emprendimiento de negocios, incluyendo la utilización de remesas | No se ha realizado | 1000 jóvenes | 1181 jóvenes capacitados con metodología GIN - ISUN | Registros administrativos de los servicios indicados | Ficha de inscripción | Definido a nivel de producto | OIT, UNFPA, OIM, PNUD | Definido a nivel de producto
Producto 4.1 Promoción, consolidación, formalización y/o asociación de emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a través del uso de servicios (de desarrollo empresarial y otros) promovidos por el Mintra y de las DRTPE, a niveles nacional y regional. | Número de jóvenes atendidos a través de nuevos servicios para el emprendimiento | No se ha realizado | 1000 jóvenes | 1181 jóvenes capacitados con metodología GIN – ISUN | Registros administrativos de los servicios indicados | Fichas de inscripción | Trimestral | OIT, PNUD | Buena colaboración entre las entidades públicas especializadas.
Comparación y consistencia con casos de emprendimiento de jóvenes.
MTPE-DNPEFP, las DRTPE y los gobiernos regionales tienen buena coordinación entre sí.
El MTPE y gobiernos regionales asignan suficientes fondos a DNPEFP y la DRTE.
Producto 4.2 Fomentar la canalización y utilización productiva de remesas para emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional, tomando en cuenta las redes sociales y las dinámicas familiares, para un mayor efecto positivo en la situación laboral de los y las jóvenes. | 1 Propuesta de incentivos para incrementar el uso productivo de remesas, validada | No se ha realizado | 1 | Se diseñó el Programa Piloto Remesas Perú. | documento de propuesta | Estudios y talleres de validación | Final del PC | UNFPA, OIM | Contexto y cambios en países de destino de emigrantes favorable a migración laboral juvenil.
|  |  |  | 1 Guía de capacitación para funcionarios en el uso productivo de remesas y el codesarrollo. |  |  |  |  | - Costo fiscal de programa de incentivos.