## seguimiento POA año 3
REPORTE IV TRIMESTRE 2011 - POA Octubre 2011 - Mayo 2012
INDICADORES PC | POA Octubre 2011 - Mayo 2012 | META AÑO 3 | EJECUTADO | % DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | 2011 |  | 2012 |  |  |  | Color coded | Observaciones/Comentarios sobre el avance (acumulativo año 3) | AGENCIA
[6 empty] | IV Trimestre |  | I Trimestre |  | II Trimestre
[6 empty] | P | E | P | E | P | E
1.1 Conocimiento sobre la situación de la juventud en empleo, MYPE, demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, actualizado y acrecentado para la elaboración, seguimiento y evaluación de una política nacional de promoción del empleo juvenil.
1.1.1 Informes sobre resultados de dos encuestas nacionales de hogares para el módulo de empleo juvenil, desagregando por sexo, para que sea utilizado por autoridades del gobierno y sociedad civil en la toma de decisiones sobre Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil. | a) Ejecutar la segunda ENJUV en Lima metropolitana, Cusco, Piura y Ucayali. b). Apoyar la publicación estadística y la difusión de la ENAJUV. | 1 | 0 | 0% | Informe de la encuesta de empleo y emprendiemiento | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | La segunda ENJUV se realizó en Cusco, Piura, Ucayali y Lima metropolitana. Inicialmente se había seleccionado Puno pero en reunión con el CGP se decidió cambiar por Cusco, debido a los constantes conflictos sociales y como consecuencia dificultades de acceso a esta región. Entre octubre y diciembre 2011, se realizó las capacitaciones al personal de apoyo y la aplicación de encuestas en cada una de las ciudades. En el primer trimestre 2012 se han procesado y analizado los resultados. Actualmente, el informe final en proceso de revisión en el INEI. | OIT
1.1.2 Informes sobre resultados de dos encuestas nacionales de hogares para el módulo de migración laboral internacional juvenil, desagregando por sexo, para que sea utilizado por autoridades del gobierno, organizaciones juveniles e instituciones relacionadas a las migraciones en la toma de decisiones sobre la política nacional de promoción del empleo juvenil. |  | 1 | 0 | 0% | Informe de la encuesta de migración | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | OIM
1.1.3 Informes sobre resultados de dos encuestas nacionales de hogares para el módulo demográfico juvenil y para mujeres jóvenes, a fin de que las entidades del sector público que promueven el empleo juvenil cuenten con información estadística de calidad sobre las condiciones de vida de mujeres jóvenes que afectan su empleabilidad. |  | 1 | 0 | 0% | Informe de la encuesta demografía | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | UNFPA
1.1.4 Estudio nacional integrando los tres informes de las cuatro temáticas anteriores. | a). Elaborar una publicación estadística de la ENJUV 2011. | 1 | 0 | 0% | Publicación estadística | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | En el 2011 se publicó el libro JEM correspondiente a los resultados de la ENJUV 2009. Se apoyó y brindó asistencia técnica en la evaluación de un Programa de capacitación con énfasis en jóvenes. Los resultados de esta evaluación son insumos para la definición de políticas en temas de empleo juvenil. | OIT
| b). Elaborar una publicación electrónica con análisis breves que integre los resultados de empleo, emprendimiento, migración y demografía. | 1 | 0 | 0% | Publicación electrónica | 0 |  | 0 |  | 1
1.2.1 Establecimiento y operación de una comisión interagencial que de continuidad a las labores articuladas del Programa Conjunto y apoye a las comisiones intersectoriales tematicas. | a). Desarrollar un taller para diseñar el documento de la segunda fase del PC JEM. | 1 | 1 | 100% | Documento aprobado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | En el tercer trimestre 2011, la consultoría sobre interagencialidad no tuvo avances por problemas de salud del consultor. En setiembre, en reunión del CGP se decidió considerar algunas recomendaciones del consultor y dar por finalizada la consultoría. Se acordó también, realizar un taller para diseñar la segunda fase del PC. El taller se realizó el 10 de octubre y en base a los aportes recibidos se ha diseñado el documento de la segunda fase del PC JEM, el mismo que ha sido revisado por los integrantes del CGP del PCJEM. | OIT/PNUD
| b). Apoyar a la mesa de diálogo social juvenil para el trabajo decente en la elaboración del diagnóstico situacional de empleo juvenil y una reunión de trabajo. | 1 | 1 | 100% | Taller | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | En el primer trimestre 2012, se han realizado eventos de capacitación con el fin de reforzar competencias de los integrantes de la Mesa. La Mesa también ha sido co organizador, junto con la OIT y el MTPE, del Foro Nacional sobre Empleo, realizado el 23 de marzo. Este foro es parte de un proceso más global, que continuará con el Foro Global sobre Empleo y la Conferencia Internacional de Trabajo a realizarse en Ginebra en el mes de mayo y junio respectivamente. En estos espacios el tema central es el empleo juvenil. Perú estará representado por una comisión tripartita. En noviembre 2011, se realizó un taller con autoridades y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el PC JEM, SENAJU, así como jóvenes representantes de la Mesa de Diálogo Social Juvenil para el Trabajo Decente del CNTPE. Durante el taller se analizó la situación del empleo juvenil en el Perú e identificó los temas de agenda prioritarios de la Mesa. | OIT
|  | 1 | 1 | 100% | Documento de diágnostico | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | En el marco del taller del 12 de noviembre se ha elaborado un documento de diagnóstico sobre la situación del empleo juvenil en el Perú y se han priorizado los temas de agenda prioritarios de la Mesa de Diálogo Social Juivenil para el Trabajo Decente.
1.2.2 Apoyo al funcionamiento regular de la Comision Intersectorial de Empleo (CIE) impulsando tematica de empleo y emprendimiento juvenil | Participar en las reuniones de la comisión intersectorial de empleo |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | OIT
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
300%
1.2.2 Apoyo al funcionamiento regular de la Comision Intersectorial de Empleo (CIE) impulsando tematica de empleo y emprendimiento juvenil | a). Participar en las reuniones de la comisión intersectorial de empleo | 3 | 3 |  | Reuniones | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  |  | El PC participó en las reuniones de la CIE hasta la aprobación de las Políticas Nacionales de Empleo, en junio 2011. Al crearse la Mesa de Diálogo Social Juvenil para el Trabajo Decente, el impulso y promoción del tema empleo juvenil ha pasado a esta instancia. El PC además de apoyar la creación de este espacio tripartito, apoya su fortalecimiento y consolidación. | OIT
1.2.3 Apoyo al a la mesa intersectorial para la gestión migratoria, impulsando la tematica de migracion juvenil. | b). Incorporar la temática de migración juvenil en la Comisión Intersectoriall para la gestión migratoria. | 3 | 2 | 66.67% | Reuniones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | El 15 de noviembre de 2011 en el Ministerio de Relaciones Exteriores se realizó la instalación oficial de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. | OIM
1.2.4 Propuesta de establecimiento de una comisión sobre demografia y juventud, impulsando la capitalizacion del bono demografico, con enfasis en mujeres jóvenes | a). Apoyar la conformación del grupo de trabajo sobre Bono Demográfico en el marco de la comisión multisectorial permanente para la implementación del Plan Nacional de Población. Logrado. | 1 | 1 | 100% | Comisión instalada | [7 empty] | En marzo 2009, el PC promovió la conformación del grupo de trabajo sobre Bono Demográfico en la Comisión Multisectorial Permanente para la implementación del Plan Nacional de Población. Hasta la fecha la Comisión sobre Bono Demográfico no se ha reactivado por los cambios estructurales en el sector durante el 2011. | UNFPA
| b). Apoyar al grupo de trabajo sobre Bono Demográfico en la elaboración del plan de trabajo y en la difusión de acciones. | 1 | 0 | 0% | Plan de trabajo | 1 |  | 0 |  | 0
| c). Seguimiento | 3 | 1 | 33.33% | Reuniones | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.3 Política nacional de promoción del empleo juvenil, como un eje central en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con enfoque de género, considerando la demografía y la migración laboral internacional juveniles, con participación activa del sector público y apoyo de agencias de NU, para contribuir a reducir la tasa de desempleo juvenil, formulada, consultada y adoptada por los actores sociales.
1.3.1 Documento sobre Política Nacional para la promoción del empleo juveniles (incluye el tema de emprendimiento), con enfoque de género. | a). Realizar el foro tripartito "Diálogo Nacional de la Juventud". Logrado | 1 | 1 | 100% | Foro realizado | [7 empty] | Se realizó el día 21 de marzo de 2011 y se contó con representantes del sector empleador,trabajador y el estado. Se inició un proceso de diálogo social institucionalizado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. | OIT
1.3.2 Documento sobre Política Nacional para la migración laboral internacional juvenil con enfoque de género. | a). Elaborar un documento sobre Politica (enfoque) de Migracion Laboral Juvenil. Logrado | 1 | 1 | 100% | Documento | [7 empty] | Elaborado y difundido. | OIM, UNFPA
1.3.3 Estrategia de apoyo a la implementacion de la Politica Nacional de Juventud, con enfasis en componente socio demográfico y de mujeres jóvenes. | a). Elaboración y publicación de Planes Regionales de la Juventud de La Libertad, Arequipa y Tumbes. | 3 | 3 | 100% | Planes regionales de juventud | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | La gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de La Libertad presentó el Plan Regional de la Juventud el 23 de setiembre a las principales autoridades estatales, representante de la cooperación internacional y las principales organizaciones juveniles de la región. Actualmente, el Plan se encuentra en proceso de aprobación por el Gobierno Regional. Igualmente los planes regionales de la juventud de Arequipa y Tumbes. | UNFPA
| b).Elaboración y publicación del Plan Regional de empleo juvenil de Arequipa, La Libertad y Junín. | 3 | 2 | 66.67% | Planes regionales de empleo juvenil aprobados | 2 | 2 | 1 |  | 0 |  |  | En el primer trimestre 2012, se ha reiniciado el proceso de elaboración del Plan regional de Empleo Juvenil de Junín. Este proceso es administrado por el PC JEM y acompañado técnicamente por la Dirección General de Promoción del Empleo del MTPE, según lo acordado e indicado por el CGP, debido a la cancelación de los dos primeros procesos de elaboración del Plan. Medida adoptada, por un lado, por las dificultades en la ejecución de recursos por parte de la Dirección Regional y por otro, por los problemas de coordinación, entre el consultor contratado y la Dirección Regional. En Arequipa y La Libertad, se cuenta con planes aprobados por el Gobierno Regional. En Arequipa, el Plan se aprobó mediante Acuerdo Regional y establece que su implementación sea asumida por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. En La Libertad, se aprobó el Plan mediante resolución regional. | OIT
| c). Programa de comunicación sobre igualdad de oportunidades en el acceso a empleo (discapacidad y género) en el marco del componente de equidad del Plan Sectorial de Empleo Juvenil. | 1 | 0 | 0% | Informe | [7 empty] | En el CGP de marzo 2012 y en coordinación con la Dirección General de Promoción del Empleo, se acordó no ejecutar esta actividad. | UNFPA
1.3.4 Documento de propuesta de política nacional integrando los tres documentos anteriores y como un eje central en Estrategia Nacional de Desarrollo. | a). Elaborar un documento sobre políticas nacionales de empleo juvenil. Logrado. | 1 | 1 | 100% | Documento | [7 empty] | Mediante Decreto Supremo se apobó el documento de Políticas Nacionales de Empleo que contiene un capítulo sobre empleo juvenil. | OIT/PNUD
1.4 Difusión y posicionamiento de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y de las políticas específicas sobre empleo, migración y demografía, con enfoque de género, a niveles nacional y regional.
1.4.1 Actividades de difusion y debate de la propuesta de Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil, con participacion de jovenes y organizaciones juveniles. | a). II Foro Nacional Juventud, Empleo y Migración. Incluye tambien apoyo a evaluacion de impacto de PC. Logrado | 1 | 1 | 100% | Foro nacional realizado | [7 empty] | Se realizó el 02 de julio de 2011 en Lima, Trujillo, Arequipa y Huancayo, se contó con 300 jóvenes interconectados por videoconferencia. Se analizó los programas y políticas en empleo juvenil. En el marco de este foro se instaló la Mesa de Diálogo Social Juvenil para el Trabajo Decente. | OIT
1.4.2 Actividades de difusion y debate de la propuesta de Política Nacional de Promoción del Emprendimiento con participacion de jovenes y organizaciones juveniles.
1.4.3 Actividades de difusion y debate de la propuesta de Política Nacional de Promoción del Migracion con participacion de jovenes y organizaciones juveniles. | Actividad reorientada en la revisión del POA - setiembre 2011. | [12 empty] | OIM
1.4.4 Actividades de difusion y debate de la propuesta de Política Nacional de Promoción del componente socio demográfico y de mujeres jóvenes. con participacion de jovenes y organizaciones juveniles. | a). Realizar seminarios regionales sobre Bono Demográfico en Trujillo, Huancayo y Arequipa. | 3 | 1 | 33.33% | Seminarios realizados | 3 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | El 15 de noviembre de 2011 se realizó el seminario sobre Bono Demográfico en Arequipa. Los otros dos seminarios serán parte de los eventos de cierre del PC. | UNFPA
| b). Estudio sobre efectos del bono demográfico en el Perú. | 1 | 1 | 100% | Estudio realizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | El estudio está próximo a publicarse. Se realizó la presentación oficial el día 02 de diciembre de 2011 en el marco del IV Congreso Nacional de Población “Los Cambios Demográficos: Oportunidades y Desafíos para la Inclusión Social” .
2.1 Aumento de la inserción laboral de jóvenes mediante más colocaciones de jóvenes mejor informados, con énfasis en mujeres jóvenes, y funcionarios más y mejor capacitados, a niveles nacional y regional.
2.1.1 Propuesta de Programa Piloto de Apoyo a la Intermediacion Laboral Juvenil. Incluye capacitacion de funcionarios . | a). Implementar oficina SENEP Puno. | 1 | 1 | 100% | Oficina implementada | [7 empty] | Misión a Puno con el MTPE. Se firmó la Carta Acuerdo entre OIT y el Gobierno regional de Puno. Oficina regional implementada y los recursos humanos capacitados. Está pendiente la inauguración. | OIT
|  | 1 | 1 | 100% | Pasantía | [7 empty] | En coordinación con la Dirección General del SENEP se capacitó al equipo técnico de Puno del 20 al 22 de julio. Los temas centrales fueron: Asesoría en Búsqueda de Empleo (ABE), SOVIO, Intermediación Laboral y vinculación con empresas.
2.1.2 Red Nacional de Información para Jóvenes | a). Apoyo a implementacion Certi Joven fase II | 85000 | 63500 | 74.71% | Visitas al portal web | 15000 | 15207 | 15000 | 10267 | 10000 |  |  | En el primer trimestre 2012 el portal recibió 10,267 visitas. Desde su creación, mayo 2010 a marzo 2012 el portal recibió 130, 714 visitas. | OIT
b). Seguimiento a las actualizaciones del Portal Empleo Joven.
2.1.3 Implementacion de Programa Piloto de Apoyo a la Intermediacion Laboral Juvenil. Incluye asistencia tecnica y capacitacion al Servicio Nacional de Empleo | a). Seguimiento a CertiJoven | 1500 | 4563 | 304.2% | Jóvenes | 250 | 1670 | 250 | 1509 | 250 |  |  | En el primer trimestre se han atendido a 1509 jóvenes. En Lima: 940. Trujillo: 221 y en Arequipa: 348. Desde su lanzamiento hasta la fecha 7532 jóvenes en total.
b). Apoyo a implementación CertiJoven fase II.
2.1.4 a). Fortalecimiento de Servicio Nacional de Empleo, a nivel regional. b). Implementación del Programa de capacitación a funcionarios/as de SENEP a nivel regional | Actividad no contemplada en año 3, por existencia de otras cooperaciones en contraparte lider - Mintra (ej. OIT, Fondoempleo). | [12 empty] | UNFPA
2.2 Mayor orientación vocacional y ocupacional de los jóvenes, para mejorar su inserción laboral y formación de emprendimiento, con énfasis en mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional.
2.2.1 Propuesta de mejora de servicios de orientacion vocacional y ocupacional para jóvenes en el tema de emprendimiento, a traves de una experiencia piloto. Incluye capacitacion a funcionarios y ampliación a otras regiones. | Culminar los manuales de Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional para jóvenes en emprendimiento, Capacitar funcionarios. Logrado | 1 | 1 | 100% | Manual elaborado | [7 empty] | La Dirección de Capacitación y Formación Profesional aprobó el Manual para la Orientación Vocacional a Jóvenes Potencialmente Emprendedores, las tres pruebas psicométricas TEPE, IEPPO y PHB. Se realizó el piloto en Lima, Callao y Arequipa, se logró evaluar a 350 jóvenes de 4 y 5º grado de secundaria de instituciones educativas estatales. | OIT
2.2.2 Propuesta de mejora de servicios de orientacion vocacional y ocupacional para jóvenes en el tema psicometrico y de orientacion a traves de una experiencia piloto. Incluye capacitacion a funcionarios y ampliación a otras regiones. | a). Relanzamiento de SOVIO, difundiendo las mejoras del servicio y capacitando a los funcionarios en el uso de las nuevas pruebas psicométricas. Logrado | 2 | 2 | 100% | Manual SOVIO elaborado | [7 empty] | El PC apoyó en la elaboración de manuales de atención del SOVIO. Estos documentos han sido insumos para que la Dirección de Capacitación y Formación Profesional elbore la directiva de atención y un manual de procedimientos. Se apoyó en la sistematización de la experiencia de los Núcleos Ejecutores Juveniles promovido por SENAJU. | OIT
|  | 1 | 1 | 100% | Taller ejecutado | [7 empty] | El taller nacional se ejecutó el 21 y 22 de setiembre . El relanzamiento del servicio fue el 28 de setiembre y contó con la participación de más de 400 escolares de instituciones educativas estatales. Asimismo, se contó con la participación del ministro del sector, el viveministro de promoción del empleo y la Directora de OIT para los paises andinos. Se apoyó a SENAJU para la publicación de la Guía de Orientación de Estudios, documento que brinda información a los jóvenes sobre la oferta educativa en el país.
| b). Seguimiento al SOVIO en el uso de las pruebas psicométricas. | 3 | 0 | 0% | Informes / Reportes | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | El MTPE ha elaborado la directiva de atención nacional. Actualmente está en revisión en el Viceministerio de Promoción del Empleo. A la aprobación de esta directiva se implementará el servicio rediseñado con apoyo del PC.
| c). Apoyo en la elaboración de la Plataforma Web del SOVIO que integre los diferentes módulos: fuentes, proyecto de vida, foro virtual. | 1 | 0 | 0% | Plataforma Web en funcionamiento | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | El apoyo para esta actividad ha sido aprobada en el mes de marzo 2012 | UNFPA
| d). Apoyo en el diseño conceptual de la Plataforma Web del SOVIO. | 1 | 0 | 0% | Informe |  |  |  |  | 1 |  |  | El apoyo para esta actividad ha sido aprobada en el mes de marzo 2012
| e). Apoyo en la elaboración de un instrumento de medición de los intereses profesionales para aplicación web. | 1 | 1 | 100% | Prueba psicológica validada y aprobada |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Se cuenta con la prueba psicológica validada y aprobada por la Dirección de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
| f). Apoyo en el desarrollo de un aplicativo web para el instrumento de medición de los intereses profesionales | 1 | 0 | 0% | Software en funcionamiento |  |  | 1 |  |  |  |  | Se ha iniciado el proceso de construcción del aplicativo web para la prueba psicológica.
| g). Apoyo en la identificación de fuentes y bases de datos para alimentar un sistema web de orientación para la elección formativa. | 1 | 1 | 100% | Informe |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Se cuenta con el informe final de la consultoría que servirá de base para desarrollar el sistema interno para el procesamiento y actualización de la base de datos de las fuentes de información sobre oferta formativa y mercado de trabajo.
| h). Sistema interno para el procesamiento y actualización de la base de datos de las fuentes de información sobre oferta formativa y mercado de trabajo. | 1 | 0 | 0% | Software en funcionamiento |  |  |  |  | 1 |  |  | El apoyo para esta actividad ha sido aprobada en el mes de marzo 2012
| i). Aplicativo para Foro Virtual sobre temas vinculados a orientación vocacional. | 1 | 0 | 0% | Aplicativo en funcionamiento |  |  |  |  | 1 |  |  | El apoyo para esta actividad ha sido aprobada en el mes de marzo 2012
| j). Apoyo en el desarrollo del aplicativo web: Proyecto de Vida. | 1 | 1 | 100% | Software en funcionamiento |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Se desarrolló el aplicativo y los contenidos (pruebas, videos, etc) de la Plataforma Proyecto de Vida. | OIT
2.2.3 a). Propuesta e implementacion de experiencia Piloto con madres jovenes b). Propuesta e implementacion de programa de orientacion vocacional con enfoque de genero | a). Implementación de la segunda fase de Wawa Wasi laboral en las regiones originales de intervención del PC, en coordinación con el Programa Projoven. Logrado | 360 | 304 | 84.44% | Mujeres capacitadas | [7 empty] | Culminó la segunda fase del programa de capacitación de Wawa Wasi Laboral. En Trujillo se capacitó a 118 mujeres de este grupo 14 mujeres son mayores de 29 años por lo que no se les considera en la meta. En Arequipa se capacitó a 117 y en Huancayo a 83 mujeres jóvenes. Entre el 2010 y 2011 se ha capacitado a 437 mujeres jóvenes. | UNFPA
| b). Estudio de demanda de servicios de cuidado infantil en centros productivos o comerciales y centros de formación de Lima. Logrado | 1 | 1 | 100% | Estudio realizado y aprobado | [7 empty] | Culminó el estudio de Demanda de Servicios de cuidado infantil en centros productivos, comerciales y centros de formación de Lima. El equipo consultor presentó los resultados al PNWW y equipo técnico PC.
| c). Mapeo de instituciones a nivel nacional que ofrecen microfinanciamiento y de formación a mujeres jóvenes. Logrado | 1 | 1 | 100% | Mapeo aprobado | [7 empty] | En proceso de publicación el mapeo de instituciones a nivel nacional que ofrecen capital semilla para emprendimientos de mujeres jóvenes.
| d). Publicación y difusión de los resultados del mapeo de oferta de microfinanciamiento y de formación a mujeres jóvenes. | 1 | 1 | 100% | Documento elaborado/publicación | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | Documento en proceso de publicación.
| e). Publicación de los módulos de capacitación de WWL. | 1 | 0 | 0% | Módulos publicados | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | En proceso de revisión final y posterior publicación.
| f) Publicación de documento técnico sobre orientación vocacional. Logrado | 1 | 1 | 100% | DT Orientación Vocacional publicado | [7 empty] | Documento publicado.
2.3 Mayor y mejor articulación entre el Servicio Público de Empleo y los centros de capacitación laboral para jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, a niveles regional, nacional e internacional.
2.3.1 Apoyo a la reforma de la formacion en centros de formacion (vinculada a la demanda) y empresas (modalidades formativas). | Actividad reorientada en la revisión del POA - setiembre 2011. | [11 empty] | Se apoyó al MTPE en la evaluación de los procesos para la suscripción, registro y ejecución de los convenios de las modalidades formativas laborales. Este documento será usado como insumo para el manual. | OIT
2.3.2 Diseño y ejecución de programa de capacitación para funcionarios sobre reforma de la formacion en Centros de Formacion y Empresas | a). Desarrollar programa de capacitación de funcionarios sobre Modalidades Formativas | 1 | 0 | 0% | Taller ejecutado | [7 empty] | El sector implementará la actividad posterior al cierre del PC.
2.3.3 Propuesta e implementacion de programa piloto de capacitacion vinculado a la demanda y las empresas, en Lima y regiones. | a). Finalizar estudios sobre demanda del mercado laboral juvenil. (culminados en Lima, La Libertad. En proceso San Martin y Ucayali) | 6 | 4 | 66.67% | Estudios realizados | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | Se han culminado los estudios de Lima, La Libertad, San Martín y Ucayali. La Dirección de Formación Profesional y Capacitación Laboral está evaluando la ejecución de los dos últimos estudios.
3.1 Contribuir a la creación de marcos bilaterales para la gestión pública de la migración laboral internacional, con especial atención a jóvenes y a mujeres jóvenes.
3.1.1 a). Relatorías de las negociaciones que promuevan Convenios bilaterales e institucionalidad para la gestión de la migración laboral juvenil internacional constituidos. b).Diseño del Servicio de Información al Migrante (INFOMIGRA) y Plan de Implementación. | a). Elaboración de Política de Migración laboral Juvenil. | 1 | 0 | 0% | Documento | [7 empty] | En el CGP de marzo 2012 y en coordinación con la Dirección General de Promoción del Empleo, se acordó no ejecutar esta actividad, debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el sector a cargo de proponer y aprobar políticas migratorias. | OIM
3.1.2 Guia para la negociación y firmas de Convenios bilaterales para migración laboral internacional juvenil. | Esta actividad no fue programada para el año 3 por no ser prioridad del mtpe y porque cada convenio bilateral tiene su propia naturaleza. | [11 empty] | El 11/03 se participó en el Taller Binacional de Intercambio entre Perú y Ecuador. | OIT
3.2 Emigrantes laborales internacionales jóvenes y mujeres jóvenes mejor informados y orientados, con calificaciones adecuadas, colocados por el servicio público de empleo en empresas de países de destino, según características y tendencias de la migración laboral nacional e internacional juvenil, a niveles nacional y regional.
3.2.1 a). Informe enfoques y conceptos operativos para el tratamiento de la migración laboral juvenil, en base a la información de la ENJUV. b).Informes de flujos migratorios juveniles de acuerdo a niveles de educación y adecuación a ocupaciones, difundidos a los y las jóvenes. | a). Realizar un Estudio de flujos migratorios juveniles. Logrado | 1 | 1 | 100% | Estudio realizado | [8 empty] | OIM
3.2.2 Talleres de capacitación a funcionarios de la DNPEFP y de las DRTPE más y mejor capacitados para gestión de la migración internacional juvenil | a). Taller Nacional organizado en 2010. Logrado | 1 | 1 | 100% | Taller | [8 empty] | OIT
3.2.3 Elaboración de Manuales de Organización y Funciones de la DNPEFP y las DRTPE con inclusión de la migración laboral internacional juvenil. | a). Manual de Organización y Funciones ya elaborado por Mintra. Logrado | 1 | 1 | 100% | Manual aprobado
3.2.4 Informe de seguimiento sobre el funcionamiento de INFOMIGRA. | a). Realizado por Mintra en coordinacion con OIT - OIM. | 34000 | 47207 | 138.8% | Visitas al portal | 6000 | 5777 | 6000 | 6560 | 4000 |  |  | Desde su lanzamiento hasta febrero 2012 el portal web ha tenido 53,769 visitas. En enero y febrero 2012 ha recibo 6560 visitas. | OIM
|  | 400 | 450 | 112.5% | Jóvenes de 15 a 29 años atendidos | 70 | 119 | 70 | 22 | 50 |  |  | Desde su lanzamiento hasta febrero 2012 se ha orientado a 593 jóvenes.
3.2.5 a).Lineamientos y guías sobre orientación vocacional y ocupacional para jóvenes potencialmente emigrantes, probados y mejorados en una experiencia piloto. b). Informe sobre el número de charlas y asesorías en orientación vocacional y ocupacional para los y las jóvenes potencialmente emigrantes. c).Informe sobre jóvenes migrantes laborales y potenciales migrantes laborales, calificados, difundidos a los y las jóvenes. | a). Capacitación a funcionarios del gobierno regional y local en: Migración Laboral, Gestión Migratoria y Codesarrollo en el marco del plan de actuación congobiernos regionales y locales. Logrado | [11 empty] | En el primer semestre 2011 se ejecutaron los talleres de capacitación y la pasantía para funcionarios de gobiernos regionales y autoridades municipales. pasantía (25 de febrero) talleres: Tumbes (01/04), La Libertad (29/04), Tacna (06/05), Lambayeque (13/05), Cusco (27/05) y Arequipa (10/05). Se capacitó a 193 funcionarios de 65 gobiernos locales y regionales. En el tercer trimestre 2011 se ha elaborado una guía de gestion de la migracion para gobiernos locales y regionales en el marco del plan de actuación. | OIM
3.2.6 Informe sobre flujos migratorios de mujeres, orientado a mejorar la gestion publica de los aspectos socio demografico y de genero de la migracion laboral internacional de mujeres jovenes . | a). Realizar un estudio sobre flujos migratorios de mujeres jóvenes | 1 | 1 | 100% | Estudio realizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | Documento en proceso de publicación. | UNFPA
3.2.7 Programa de capacitación para funcionarios en aspectos socio demográficos y de género de la migración laboral internacional con énfasis en mujeres jóvenes, implementado. | Actividad reorientada en la revisión del POA - setiembre 2011.
3.2.8 Programa de capacitación a mujeres jóvenes potenciales migrantes, teniendo en cuenta enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos, implementado. | a) Estudio sobre los efectos que tiene para las mujeres y sus familias la migración laboral femenina. | 1 | 1 | 100% | Estudio realizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | Documento en proceso de publicación.
| b) Elaboración y distribución de materiales de difusión e información sobre Infomigra. Apoyo en el equipamiento de la oficina central. Logrado |  |  | 100% | Materiales IEC elaborados y equipo de computo en cesión en uso | [7 empty] | Se apoyó a la Dirección de Migración Laboral en la elaboración de material de difusión y con un equipo de cómputo.
c).Actividad reorientada en la revisión del POA - setiembre 2011.
3.3 Mayor y mejor articulación entre la capacitación laboral de jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes, y sus perspectivas de inserción laboral en países de destino de la migración laboral internacional.
3.3.1 Definicion de actividades con centros de capacitacion para acceder a servicios de capacitacion laboral de calidad para migrantes potenciales jovenes | Actividad articulada con actividad 2.3.3. | [12 empty] | OIT
3.3.2 Actividades realizadas en las regiones con centros de capacitación para acceder a servicios de capacitación laboral de calidad para emigrantes jóvenes potenciales. | Actividad reorientada en la revisión del POA - setiembre 2011. | [12 empty] | UNFPA
4.1 Promocion, consolidación, formalización y/o asociación de emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a través del uso de servicios (de desarrollo empresarial y otros) promovidos por el Mintra y de las DRTPE, a niveles nacional y regional.
4.1.1 Informe sobre el módulo de emprendimiento de los jóvenes de la Encuesta ENJUV difundido entre los y las jóvenes. | a). Diseñar e implementar el Sistema de información Geográfica (SIG) para negocios. Incluye: Software aplicativo, actualización de datos, fortalecimiento INEI. | 1 | 1 | 100% | SIG en funcionamiento |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Desde julio 2011 a marzo 2012 el SIGE ha tenido 26,177 visitas, promedio mensual: 3283 visitas. El PC apoyó en la elaboración del proyecto de ley del trabajador autoempleado. | OIT
4.1.2 Número de capacitaciones a funcionarios por el PC en promoción del autoempleo y emprendimientos juveniles | a). Implementar segunda fase de Pro Joven Emprendedor: curso de formador de formadores en Lima. Logrado | 1 | 1 | 100% | Curso en Lima | [7 empty] | Se realizó el curso de formador de formadores en metodología GIN - ISUN Jóvenes Emprendedores. Se capacitaron 25 funcionarios de 9 ECAPs. En adición a fines del 2011 e inicios del primer trimestre 2012 se han capacitado a 92 funcionarios más.
4.1.3 Diseño del Programa Piloto Projoven Emprendedor que incluye la adecuación de los Lineamientos y guías de OIT sobre el tema. | a). Implementar segunda fase de Pro Joven Emprendedor: Diseñar el aplicativo del software ISUN. | 1 |  | 100% | Software ISUN | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | El PC apoyó al Porgrama Nacional Jóvenes a la Obra en la elaboración de este aplicativo. Actualmente se vienen haciendo pruebas de funcionamiento.
4.1.4 Programa Piloto PROJOVEN emprendedor implementado. | a). Apoyo a ProJoven Emprendedor (sistematización). Logrado | [12 empty] | PNUD
4.1.5 Programa Piloto PROJOVEN emprendedor sistematizado. Guias elaboradas | Implementar segunda fase de Joven Emprendedor - Convocatoria 2011. | 240 | 225 | 93.75% | jóvenes | [7 empty] | Se culminó el módulo GIN - ISUN "Jóvenes Emprendedores" en Lima, Callao y Puno. En la convocatoria 2011, se capacitó a 225 jóvenes de Lima, Callao y Puno. A la fecha el PC ha capacitado a 1181 jóvenes en total. Por otro lado, IPAE asumió la metología GIN "Jóvenes Emprendedores" como parte de su malla curricular para el primer semestre de las carreras profesionales de Administración de negocios, Administración de negocios internacionales y marketing. Esto ha permitido capacitar a 2182 jóvenes más. | OIT
4.2 Fomentar la canalización y utilización productiva de remesas para emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional, tomando en cuenta las redes sociales y las dinámicas familiares, para un mayor efecto positivo en la situación laboral de los y las jóvenes.
4.2.1 Capacitaciones de funcionarios en promoción y utilización de remesas con fines productivos en emprendimientos de jóvenes | El saldo del presupuesto de esta actividad será utilizada en el fortalecimiento a INFOMIGRA incorporando el temas de remesas. | [12 empty] | OIM
4.2.2 Programa piloto de información y orientación para uso productivo de remesas , teniendo en cuenta las diferentes características y necesidades de las y los jóvenes. | a). Diseño e Implementación del Programa Piloto en el Uso productivo de Remesas (Remesas Perú) con énfasis en mujeres. | 1 | 1 | 100% | Programa Piloto diseñado | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | El PC brindó asistencia técnica para el diseño del programa piloto. El diseño, revisión y reformulación del programa piloto tomó más tiempo de lo que se había previsto, además la implementación del mismo sobrepasa al de cierre del PC, por ello y en coordinación con el CGP se acordó reorientar los fondos de esta actividad para el fortalecimiento del SOVIO de la Dirección General de Formación y Capacitación Laboral. | OIM/ UNFPA
[5 empty] | Programa Piloto implementado | [7 empty] | No se ejecutará esta actividad. Los fondos serán reorientados al fortalecimiento del SOVIO.
4.2.3 Propuesta de incentivos para incrementar el uso productivo de remesas. | a). Lineamientos de política para uso productivo de remesas. | 1 | 1 | 100% | Informe | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | Se cuenta con una propuesta de lineamientos de política para uso productivo de remesas y el diseño del servicio. | OIM