## RESU 1
MARCO DE RESULTADOS AL 31.03.12
RESULTADO 1: Existe una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y un fortalecimiento institucional para aumentar las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones laborales para jóvenes
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  | ORG. ONU | RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Epígrafe Ppto | Progreso en la Ejecución ESTIMADA 1/
|  | A1 | A2 |  | NACIONAL/ LOCAL |  |  | Monto total previsto | Monto total comprometido 2/ | Monto total desembolsado | % Cumplimiento
1.1 Conocimiento sobre la situación de la juventud en empleo, emprendimiento, demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, actualizado y acrecentado para la elaboración, seguimiento y evaluación de una política nacional de promoción del empleo juvenil | 1.1.1 Dos informes con análisis de resultados de aplicar un módulo sobre empleo juvenil, en dos rondas de encuestas nacionales de hogares | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 99269.5535 | 99268.5935 | 97968.5935 | 100%
| 1.1.2 Dos informes con análisis de resultados de aplicar un módulo sobre migración laboral internacional juvenil en dos rondas de encuestas nacionales de hogares | x | x | OIM | INEI | MDG-F |  | 105700 | 105699.6356 | 105699.6356 | 100%
| 1.1.3 Dos informes con análisis de resultados de aplicar un módulo de demografía juvenil en dos rondas de encuestas nacionales de hogares | x | x | UNFPA | MIMDES | MDG-F |  | 125295.0221 | 124626.0739 | 124626.0739 | 99.47%
| 1.1.4 Dos informes nacionales, integrando y articulando los tres informes anteriores. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 31654.3159 | 31654.3159 | 26736.2959 | 100%
1.2 Comisión interagencial de apoyo al sector público para la formulación, debate, apoyo (abogacía), aplicación e institucionalización de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil, que abarque demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, que sea un eje central de la estrategia nacional de desarrollo, consultadas con empleadores y trabajadores. | 1.2.1 Establecimiento, funcionamiento e informes de la Comisión Interagencial. |  |  | PNUD | MTPE | MDG-F |  | 5208 | 5207.85 | 3202.85 | 100%
| 1.2.2 Establecimiento, funcionamiento e informes de subcomisión. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 21349 | 21349 | 21349 | 100%
| 1.2.3 Establecimiento, funcionamiento e informes de subcomisión. | x | x | OIM | INEI | MDG-F |  | 30142 | 29953.0029 | 29953.0029 | 99.37%
| 1.2.4 Establecimiento, funcionamiento e informes de subcomisión. | x | x | UNFPA | MIMDES | MDG-F |  | 31163.02 | 30024.3012 | 30024.3012 | 96.35%
RESULTADO 1: Existe una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y un fortalecimiento institucional para aumentar las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones laborales para jóvenes
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  | ORG. ONU | RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Epígrafe Ppto | Progreso en la Ejecución ESTIMADA 1/
|  | A1 | A2 |  | NACIONAL/ LOCAL |  |  | Monto total previsto | Monto total comprometido 2/ | Monto total desembolsado | % Cumplimiento
1.3 Política nacional de promoción del empleo juvenil, como un eje central en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con enfoque de género, considerando la demografía y la migración laboral internacional juveniles, con participación activa del sector público y apoyo de agencias de NU, para contribuir a reducir la tasa de desempleo juvenil, formulada, consultada y adoptada por los actores sociales. | 1.3.1 Documento de propuestas de política de empleo y emprendimiento para jóvenes. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 30700 | 30700 | 30280.01 | 100%
| 1.3.2 Documento de propuestas de política de migración laboral internacional para jóvenes. | x | x | OIM | INEI | MDG-F |  | 20000 | 19994.9101 | 19994.9101 | 99.97%
| 1.3.3 Documento de propuestas de política sociodemográfica para jóvenes. | x | x | UNFPA | MIMDES | MDG-F |  | 43679.7977 | 43636.0377 | 43636.0377 | 99.9%
| 1.3.4 Documento de propuestas de política nacional, integrando los tres componentes anteriores y como un eje central en la estrategia nacional de desarrollo. | x | x | PNUD | MTPE | MDG-F |  | 9600 | 4153.21 | 4153.21 | 43.26%
1.4 Promoción de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y de políticas específicas sobre empleo, emprendimiento, migración y demografía, con enfoque de género, a niveles nacional y regional. | 1.4.1 Actividades de promoción y difusión. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 51510 | 51510 | 51510 | 100%
| 1.4.2 Actividades de promoción y difusión. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 68055.3742 | 67667.0659 | 64386.0659 | 99.43%
| 1.4.3 Actividades de promoción y difusión. | x | x | OIM | INEI | MDG-F |  | 40839.4821 | 39792.2997 | 39792.2997 | 97.44%
| 1.4.4 Actividades de promoción y difusión. | x | x | UNFPA | MIMDES | MDG-F |  | 50807.52 | 49729.6972 | 38729.6972 | 97.88%
TOTAL PRODUCTO 1 | [7 empty] | 764973.0855 | 754965.9936 | 732041.9836 | 98.69%
1/ Estimado no certificado
2/ Incluye sueldos a mayo 2012

## RESU 2
RESULTADO 2: Intermediación laboral juvenil- a través de la DNPEFP y las DRTPE- fortalecida y modernizada, a fin de mejorar la insersión laboral y reducir el desempleo de jóvenes.
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  | ORG. ONU | RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Epígrafe Ppto | Progreso en la Ejecución ESTIMADA 1/
|  | A1 | A2 |  | NACIONAL/ LOCAL |  |  | Monto total previsto | Monto total comprometido 2/ | Monto total desembolsado | % Cumplimiento
2.1 Aumento de la inserción laboral de jóvenes mediante más colocaciones de jóvenes, y funcionarios más y mejor capacitados, a niveles nacional y regional. | 2.1.1 Diseño de programas, guías y materiales para los programas de capacitación de funcionarios. | x | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 73421.23 | 70958.7203 | 70958.7203 | 96.65%
| 2.1.2 Red Nacional de información para jóvenes. | x | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 110500.03 | 80469.8703 | 48366.0503 | 43.77%
| 2.1.3 Ejecución de Programa de capacitación para funcionarios de la DNPEFP. | x | x | OIT | MTPE - DNPEFP | MDG-F |  | 104671.0777 | 104671.0777 | 97911.3977 | 93.54%
| 2.1.4 Ejecución de Programa de capacitación para funcionarios de las DRTPE, en coordinación con OIT. - Experiencia en tres regiones deberá ser replicada a otras regiones. | x | x | UNFPA | Gobiernos Regionales -DRTPE | MDG-F |  | 84000 | 75622.6842 | 64622.6842 | 76.93%
2.2 Mayor orientación vocacional y ocupacional de los jóvenes, para mejorar su inserción laboral y formación de micro-negocios y emprendimientos, con énfasis en mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional. | 2.2.1 Guías y materiales para funcionarios públicos. | x | x | OIT | MTPE - DNPEFP | MDG-F |  | 51212.5288 | 50407.4088 | 50407.4088 | 98.43%
| 2.2.2 Guías y materiales para los cursos y talleres para jóvenes. | x | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 81947.8703 | 79521.3462 | 78132.5303 | 95.34%
| 2.2.3 Ejecución de dos (2) programas para mujeres jóvenes que las orienten para una inserción laboral compatible con su condición de madres-cuidadoras, uno de orientación vocacional y ocupacional, y otro de promoción de emprendimientos, en Lima y en las tres regiones que abarca el proyecto, a cargo del UNFPA, en coordinación con OIT. | x | x | UNFPA | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 244720.0078 | 244436.2869 | 207436.2869 | 84.76%
RESULTADO 2: Intermediación laboral juvenil- a través de la DNPEFP y las DRTPE- fortalecida y modernizada, a fin de mejorar la insersión laboral y reducir el desempleo de jóvenes.
Productos del Programa | Actividad | AÑO |  | ORG. ONU | RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Epígrafe Ppto | Progreso en la Ejecución ESTIMADA 1/
|  | A1 | A2 |  | NACIONAL/ LOCAL |  |  | Monto total previsto | Monto total comprometido 2/ | Monto total desembolsado | % Cumplimiento
2.3 Mayor y mejor articulación entre el Servicio Público de Empleo y los centros de capacitación laboral para jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, a niveles regional, nacional e internacional. | 2.3.1 Elaboración de propuesta normativa y diseño de Programa de capacitación para jóvenes en los centros de formación según demanda de trabajo actualizado y mejorado. | x | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 50695.8918 | 50695.8918 | 49575.1418 | 100%
| 2.3.2 Diseño e implementación de Programa de capacitación para funcionarios públicos del SPE y para funcionarios de los centros de capacitación. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 40000 | 40000 | 39449.5918 | 100%
| 2.3.3 Implementación de un programa de capacitación para jóvenes, en Lima y en las tres regiones que abarca el proyecto, mediante concursos entre centros de formación profesional, a cargo de OIT. Estas experiencias serán replicadas en otras tres regiones. | x | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 175000 | 175000 | 170059.9741 | 100%
TOTAL PRODUCTO 2 | [7 empty] | 1016168.6364 | 971783.2862 | 876919.7862 | 95.63%
1/ Estimado no certificado
2/ Incluye sueldos de enero a marzo 2012

## RESU3
RESULTADO 3: Gestión Pública de la migración laboral internacional juvenil creada y fortalecida mediante una intermediación laboral institucionalizada.
Productos del Programa | Activity | AÑO |  | ORG. ONU | RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Epígrafe Ppto | Progreso en la Ejecución ESTIMADA 1/
|  | A1 | A2 |  | NACIONAL/ LOCAL |  |  | Monto total previsto | Monto total comprometido 2/ | Monto total desembolsado | % Cumplimiento
3.1 Contribuir a la creación de marcos bilaterales para la gestión pública de la migración laboral internacional, con especial atención a jóvenes y a mujeres jóvenes. | 3.1.1 Marcos bilaterales acordados. | x | x | OIM | MREE | MDG-F |  | 71000.2 | 70978.3756 | 68278.3756 | 99.97%
| 3.1.2 Protocolos bilaterales y procedimientos formulados y operando. |  |  | OIT | MTPE | MDG-F |  | 10412 | 10412 | 10412 | 100%
3.2 Migrantes laborales internacionales jóvenes y mujeres jóvenes mejor informados y orentados, con calificaciones adecuadas, colocados por el servicio público de empleo en empresas de países de destino, según características y tendencias de la migración laboral nacional en internacional juvenil, a niveles nacional y regional. | 3.2.1 Informes en base al Módulo de migración laboral internacional de las dos rondas de encuestas nacionales de hogares y de registros administrativos. | x | x | OIM | INEI | MDG-F |  | 135000.1 | 134557.5832 | 132257.5832 | 99.67%
| 3.2.2 Programa de capacitación a funcionarios públicos. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 14000 | 14000 | 14000 | 100%
| 3.2.3 Elaboración de Manuales de Organización y Funciones de la DNPEFP y las DRTPE con inclusión de la migración laboral internacional juvenil. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 11000 | 11000 | 11000 | 100%
| 3.2.4 Programa Nacional de información y orientación ocupacional. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 30000 | 30000 | 30000 | 100%
| 3.2.5 Programas regionales de información y orientación ocupacional a jóvenes. | x | x | OIM | Gobiernos Regionales -DRTPE | MDG-F |  | 89999.8 | 89996.8669 | 89996.8669 | 100%
| 3.2.6 Informes de flujos migratorios de mujeres migrantes laborales jóvenes para capacitación, mejoras organizativas e inclusión de aspectos sociodemográficos, en coordinación con OIT. | x | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 25176.66 | 20804.3064 | 14804.3064 | 82.63%
| 3.2.7 Programas de capacitación a funcionarios, en coordinación con OIT. | x | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 55679.59 | 39941.3576 | 25441.3576 | 71.73%
| 3.2.8 Programas de capacitación a mujeres jóvenes, en coordinación con OIT. | x | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE - Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 75147.08 | 67537.5927 | 45156.1927 | 89.87%
RESULTADO 3: Gestión Pública de la migración laboral internacional juvenil creada y fortalecida mediante una intermediación laboral institucionalizada.
Productos del Programa | Activity | AÑO |  | ORG. ONU | RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Epígrafe Ppto | Progreso en la Ejecución ESTIMADA 1/
|  | A1 | A2 |  | NACIONAL/ LOCAL |  |  | Monto total previsto | Monto total comprometido 2/ | Monto total desembolsado | % Cumplimiento
3.3 Mayor y mejor articulación entre la capacitación laboral de jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes, y sus perspectivas de inserción laboral en países de destino de la migración laboral internacional. | 3.3.1 Acuerdos entre MTPE y los centros de capacitación. | x | x | OIT | MTPE | MDG-F |  | 10500 | 10500 | 10500 | 100%
| 3.3.2 Acuerdos entre Gobiernos Regionales y los centros de capacitación, en coordinación con OIT. | x | x | UNFPA | Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 18421 | 8799.1934 | 2799.1934 | 47.77%
TOTAL PRODUCTO 3 | [7 empty] | 546336.43 | 508527.2756 | 454645.8756 | 93.08%
1/ Estimado no certificado
2/ Incluye sueldos de enero a marzo 2012

## RESU4
RESULTADO 4: Promoción de micro-negocios y MYPE para jóvenes, incluyendo la utilización de remesas.
Productos del Programa | Activity | AÑO |  | ORG. ONU | RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Epígrafe Ppto | Progreso en la Ejecución ESTIMADA 1/
|  | A1 | A2 |  | NACIONAL/ LOCAL |  |  | Monto total previsto | Monto total comprometido 2/ | Monto total desembolsado | % Cumplimiento
4.1 Creación, consolidación, formalización y asociación emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a través de asesoría y servicios de desarrollo empresarial por parte de la DNPEFP y de las DRTPE, a niveles nacional y regional. | 4.1.1 Diseño y aplicación del Módulo para emprendimientos de jóvenes en dos rondas de encuestas nacionales de hogares. | x | x | OIT | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 161324.3415 | 145770.858 | 130166.398 | 90.36%
| 4.1.2 Programa de capacitación para funcionarios de la DNPEFP y las DRTPE. | x | x | OIT | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 30000.4459 | 27831.3559 | 27831.3559 | 92.77%
| 4.1.3 Guías para promover emprendimientos de jóvenes. | x | x | OIT | DNPEFP - MTPE | MDG-F |  | 30000.1459 | 29043.1459 | 21043.1459 | 96.81%
| 4.1.4 Guías en base a las experiencias de PNUD en apoyo a emprendimientos en regiones del país para extender su uso a otras regiones. | x | x | PNUD | Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 20200 | 20200 | 20200 | 100%
| 4.1.5 Programa de información y orientación en promoción de emprendimientos para jóvenes. | x | x | OIT | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 113125.1946 | 109330.5346 | 109237.0646 | 96.65%
4.2 Fomentar la canalización y utilización productiva de remesas para emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a nivel nacional y regional, tomando en cuenta las redes sociales y las dinámicas familiares, para un mayor efecto positivo en la situación laboral de los y las jóvenes. | 4.2.1 Guía y programa de capacitación para funcionarios. | x | x | OIM | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 28000 | 28000.3315 | 28000.3315 | 100%
| 4.2.2 Programa de información y orientación a jóvenes. | x | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 64514.3024 | 51021.58 | 34021.58 | 79.09%
| 4.2.3 Programa de experiencias piloto de incentivos para emprendimientos de jóvenes a nivel nacional y en tres regiones, y réplica y difusión de resultados. | x | x | OIM | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | MDG-F |  | 52460.2711 | 45367.2013 | 36567.2013 | 86.48%
TOTAL PRODUCTO 4 | [7 empty] | 499624.7013 | 456565.0071 | 407067.0771 | 91.38%
SUB TOTAL PRODUCTO 1, 2, 3, 4 | [7 empty] | 2827102.8532 | 2691841.5624 | 2470674.7224 | 95.22%
[7 empty] | PSC | 197897.1997 | 188428.9094 | 172947.2306
TOTAL PRODUCTO 1, 2, 3, 4 | [7 empty] | 3025000.0529 | 2880270.4718 | 2643621.953 | 95.22%
1/ Estimado no certificado
2/ Incluye sueldos de enero a marzo 2012