## POA 2012
PC DESARROLLO Y SECTOR PRIVADO POA 2010-2011
OBJETIVOS ANUALES | ACTIVIDAD | 2012 (PLANEADO) |  |  |  | 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 |  |  |  | AGENCIA | CONTRAPARTE | POA2012 |  |  | OBSERVACIONES
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Saldos de A1 y A2 | Presupuesto 2012 | TOTAL
Producto del PC | 1.1 Estudios y Mapeo de socios estratégicos públicos y privados, programas públicos, privados y de cooperación internacional, proveedores de servicios financieros, capacitación y asistencia técnica de apoyo a las ICIs.
Finalizar y dfundir el estudio de mapeo de industrias creativas inclusivas (ICI) y línea de base del PC (en el ámbito del PC - 4 regiones y 12 distritos) | 1.1.1 Estudio de mapeo regional de las IC y sus entornos y componentes básicos de sus cadenas de valor (en agricultura orgánica, artesanía, gastronomía y turismo) y la línea de base del PC (M&E) | [8 empty] | FAO | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Actividad concluida el 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 1.1.2. Edición, reproducción y difusión del estudio de la línea base. (I&C) | [8 empty] | FAO | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Por acuerdo del Comité técnico la única difusión será a través de la publicación del documento final en la pagina web del PC ICI | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Difundir el estudio de mapeo y registro de patrimonio inmaterial de ICI del PC (en el ámbito del PC - 4 regiones y 12 distritos) | 1.1.3 Mapeo y registro de patrimonio intangible priorizado en cada una de las regiones de manera transversal en los sectores | [8 empty] | UNESCO | MCULTURA | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Editar, reproducir y difundir el estudio del patrimonio inmaterial. | 1.1.4. Edición, reproducción y difusión del estudio del patrimonio inmaterial (I&C) | [8 empty] | UNESCO | MCULTURA | 6000 | 0 | 6000 | Monitoreo del PC administrado por la CN
Elaborar el mapeo y evaluación de los esquemas de financiamiento y proveedores existentes a nivel nacional, regional y local para ICIs. | 1.1.5 Desarrollo del Estudio de mapeo y evaluación de los esquemas de financiamiento para actividades en ICIs | [8 empty] | ONUDI | PRODUCE Instituciones Financieras GOREs | 0 | 0 | 0 | Estudio terminado | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 1.1.5.1. Ampliación del Estudio de mapeo y evaluación de los esquemas de financiamiento para actividades en ICIs | [8 empty] | OIT | PRODUCE | 0 | 10000 | 10700 | En el marco de la consultoría para el diseño de productos financieros y puesta en marcha para el apoyo a ICI, se concluyó con 2 de los 3 productos: (i) Plan de Trabajo y (ii) Ficha Técnica: Producto de Crédito “APOYO ICI”
1 Estudio de la normativa vigente realizado, identificando los factores que restringen y/o faciliten el desarrollo de las ICIs. | 1.1.6 Estudio-análisis del marco normativo vigente para el desarrollo de las ICs: fortalezas y debilidades, considerando la distribución de competencias y funciones entre los 4 niveles de gobierno y propuesta a nivel de recomendación del marco normativo priorizando aquellas que deben ser impulsados por las contrapartes nacionales para la promoción de Industrias Creativas. | [8 empty] | UNESCO | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Elaborar el estudio de herramientas de protección de la propiedad intelectual de las ICIs, modalidades de gestión de marcas y registro de conocimientos ancestrales aplicables a las ICIs. | 1.1.7. Desarrollo del estudio de protección de la propiedad intelectual relacionadas a las ICIs. | [8 empty] | ONUDI | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | En revisión informes finales
Elaborar estudios de mercado a nivel nacional/internacional de ICIs en los sectores priorizados por el PC. | 1.1.8 Realización de estudios de mercado de principales productos de las ICIs en el Perú, incidiendo en un análisis prospectivo de ambos componentes a nivel nacional/internacional y sus canales de comercialización. | [8 empty] | ONUDI | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Estudios terminados | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Estudio de Mapeo de Turismo Rural Comunitrario y Gastronomía | 1.1.9.Mapeo de Turismo Rural Comunitario y Gastronomía | [8 empty] | OMT | MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Falta socializarlo al ET
Producto del PC | 1.2 Socios estratégicos sensibilizados sobre las posibilidades y oportunidades que ofrecen las ICs.
Diseñar y difundir los contenidos de la carpeta informativa del PC | 1.2.1. Diseño de los contenido de sensibilización y elaboración de pioners para incluir los materiales de promoción y difusión del PC (I&C) | [8 empty] | UNESCO | MINCETUR PRODUCE GOREs Gobiernos Locales | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 1.2.2. Difusión y distribución de la carpeta informativa del PC (cuadrípticos) en castellano e idiomas nativos (UNESCO), incluye marco normativo (UNESCO), financiamiento (OIT), formalización (OIT), asociactividad (ONUDI), etc., adecuados al público objetivo. (I&C) | [8 empty] | UNESCO | MINCETUR PRODUCE GOREs Gobiernos Locales | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 1.2.3 Organización de 4 talleres regionales y 12 Talleres distritales de Lanzamiento del PC (I&C) | [8 empty] | FAO | MINCETUR PRODUCE GOREs Gobiernos Locales | 0 | 0 | 0 | Actividad concluida el 2010 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Lograr la participación de los Coordinadores Regionales en Programas locales de radio | 1.2.4 Difusión masiva en radios locales del programa y participación de Coordinadores Regionales en programas locales de radio (I&C) | [8 empty] | OIT | MINCETUR PRODUCE GOREs Gobiernos Locales | 0 | 0 | 0 | Actividad concluída en el 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Diseñar y realizar eventos de información, sensibilización y promoción del PC. | 1.2.5 Ejecución del plan de información, sensibilización y promoción del PC en especial de las acciones desarrolladas en: marco normativo, esquemas de financiamiento, formalización, asociatividad, etc. (I&C) | [8 empty] | FAO | MINCETUR PRODUCE | 9958 | 40000 | 49958 | Durante el trimestre se han ejecutado o coejecutado los siguientes eventos: i) Festividad de la Virgen Candelaria - Región Puno, con participación de titulares de derecho de artesanía, turismo y gastronomía; ii) Feria Gastronómica Tradiciones Ayacuchanas, con participación de TDD en gastronomía; iii) Exposición y concertación de la Cadena Productiva del Algodón Nativo en el Caserío Santa Rosa de las Salinas - Lambayeque, con participación de TDD en artesanía y agricultura orgánica, iv) Feria gastronómica Covadonga en Ayacucho, con participación de TDD de gastronomía; y v) Reunión del CTSR - Lambayeque (9 de marzo).
Diseñar y poner en funcionamiento la página web del PC ICI. | 1.2.6 Diseño, puesta en marcha y administración de una pagina web del PC ICI (I&C) | [8 empty] | PNUD | MINCETUR PRODUCE GOREs Gobiernos Locales | 0 | 0 | 0 | Actividad permanente durante la ejecución del PC
Diseñar la propuesta técnica para la implementación de un diplomado en ICIs y Negocios Inclusivos (NI) | 1.2.7 Diseño curricular y de contenidos | [8 empty] | UNESCO | MINCETUR Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Realizar gestión y establecimientos de convenios | 1.2.8 Establecimiento de convenios con instituciones | [8 empty] | UNESCO | MINCETUR Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Realizar la convocatoria para el diplomado en ICI y NI | 1.2.9 Convocatoria y selección de participantes (Material de difusión, anuncio en periódicos locales) | [8 empty] | UNESCO | MINCETUR Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 1.2.10 Implementación de diplomado de ICIs y NI (1 región) | [8 empty] | UNESCO | MINCETUR Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 40000 | 40000 | Se han realizado las primeras coordinaciones con universidades de las regiones de Lambayeque y Cusco para implementar el diplomado.
Producto del PC | 1.3. Propuesta de marco normativo y políticas públicas vigentes para la promoción y el desarrollo de ICs, según la distribución de competencias y funciones entre los cuatros niveles de gobiernos.
Elaborar una propuesta de marco normativo y de procedimientos para la promoción de ICs. | 1.3.1 Ejecución de una propuesta del marco normativo y de procedimientos, según la distribución de competencias y funciones de los niveles de gobierno. | [8 empty] | UNESCO | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Diseñar y organizar talleres regionales sobre marco normativo, propiedad intelectual y registro de conocimientos ancestrales de las ICIs. | 1.3.2 Organización de 4 talleres sobre marco normativo, propiedad intelectual y registro de conocimientos ancestrales de las ICs, dirigido a socios públicos y privados (1 por región) - I&C | [8 empty] | UNESCO | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Diseñar y organizar un Seminario Internacional sobre ICIs | 1.3.3 Organización del Seminario Internacional sobre la gestión de las ICIs (I&C) | [8 empty] | OMT | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 1.3.4 Organización de Foro de Promoción y exposición de Ics y NI con el Congreso de la República y MINCETUR para la presentación de la propuesta del marco normativo I&C | [8 empty] | UNESCO | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Producto del PC | 1.4 Lideres y representantes de gremios empresariales conocen la metodología para formular Planes de Negocios Inclusivos (PNI) y los estándares mínimos para la identificación de NI en ICs.
Diseñar y elaborar una guía metodológica para formular Planes de Negocios Inclusivos en ICIs. | 1.4.1. Formulación de guía metodológica para PNI en ICs, incluye criterios mínimos para la identificación de NI y su validación | [8 empty] | OMT | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Ejecutado
Difundir la guía metodológica de NI y los criterios mínimos para la identificación de NI. | 1.4.2 Publicación de la guía metodológica, incluye edición, diagramación y USB | [8 empty] | OMT | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Ejecutado
Diseñar y organizar un foro para la presentación de la guía metodológica sobre NI | 1.4.3. Organización de un foro de presentación de la Guía Metodológica y documento de criterios mínimos ante gremios y líderes empresariales (I&C) | [8 empty] | OMT | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Ejecutado | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Diseñar y organizar talleres regionales de capacitación sobre la aplicación de la guía metodológica de planes en NI. | 1.4.4. Organización de 4 talleres de capacitación en la aplicación de la Guía Metodológica para la formulación de planes de Negocios Inclusivos y el uso del instrumento de estándares mínimos para la identificación de NI (I&C) | [8 empty] | OMT | PRODUCE MINCETUR | 0 | 0 | 0 | Ejecutado | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Producto del PC | 1.5 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales fortalecidos como instancias de promoción del desarrollo empresarial sostenible en ICs.
Incorporar la temática de la ICIs en los planes de desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales | 1.5.1 Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la incorporación de la temática de ICs en los Planes de Desarrollo Concertado - PDC (4 regiones y 12 distritos) | [8 empty] | OMT | MINCETUR Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | Esta en proceso la aprobación de las ordenanzas municipales en las regiones de Puno y Ayacucho.
Elaborar Proyectos de Inversión Pública para el fomento de las ICIs | 1.5.2 Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de perfiles de proyectos de inversión pública de fomento a las IC en los sectores del PC | [8 empty] | OMT | MINCETUR Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | En proceso de selección del equipo de consultores.
Producto del PC
Implementar el programa de formación de formadores que incluye paquetes de materiales de capacitación. | 2.1.1. Elaboración del programa, adecuación de guías metodológicas, procedimientos y materiales de capacitación para la formación de formadores en ICIs. | [8 empty] | OIT | MINCETUR PRODUCE | 0 | 0 | 0 | Actividad concluída en el 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Contar con formadores capacitados en ICIs | 2.1.2 Capacitación de los formadores seleccionados. | [8 empty] | OIT | MINCETUR PRODUCE | 0 | 0 | 0 | Actividad concluída en el 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Contar con micro y pequeños productores capacitados por los formadores acreditados por el PC. | 2.1.3 Ejecución de capacitación de micro y pequeños productores por los formadores. | [8 empty] | OIT | MINCETUR PRODUCE GoRes | 1775 | 172800 | 174575 | Aplicación piloto en 8 distritos en el cual se vienen capacitando a 400 productores (100 participantes por región aproximadamente). Asimismo, se ha capacitado a 200 agentes del desarrollo económico local (50 participantes por región aproximadamente)
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en agricultura orgánica, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.4 Ejecución de asistencia técnica en agricultura orgánica | [8 empty] | FAO | MINAG | 44062 | 40000 | 84062 | Se elaboró un plan anual de asistencia técnica que involucra a 22 asociaciones o agrupaciones de titulares de derecho en agricultura orgánica. Se ha brindado asistencia técnica, mediante capacitación y acompañamiento a titulares de derecho, en los temas de: Diseño de parcelas orgánicas, instalación de parcelas orgánicas, muestreo de suelos, elaboración de abonos orgánicos (compost, biol, té orgánico), identificación y manejo de plagas y enfermedades, preparación, uso de biocidas e implementación de registros. Se ha iniciado un trabajo de identificación de mercados locales y regionales potenciales para los productos orgánicos que se están promoviendo.
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en recursos naturales, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.5 Aistencia técnica en Recursos Naturales y Medio Ambiente | [8 empty] | PNUD | MINAM | 0 | 0 | 0 | Se vien ejecutando en coordinación con MINAM
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en gastronomía, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.6 Ejecución de asistencia técnica en gastronomía | [8 empty] | OMT | PRODUCE | 0 | 30000 | 30000 | Se ha realizado una primera ronda de AT y capacitación a las regiones de Puno, Ayacucho y Lambayeque bajo una misma metodología.
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en artesanía, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.7 Ejecución de asistencia técnica en artesanías | [8 empty] | ONUDI | MINCETUR | 0 | 60000 | 60000
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en turismo rural comunitario, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.8 Ejecución de asistencia técnica en turismo rural comunitario | [8 empty] | OMT | MINCETUR | 13922 | 20000 | 33922 | Esta pendiente la AT en TRC en las regiones de Cusco, Lambayeque y Ayacucho. En Ayacucho se realizará con la participación del Programa de Mi Tierra, Un Producto.
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en asociatividad vertical y horizontal, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.9 Ejecución de asistencia técnica en asociatividad vertical y horizontal | [8 empty] | ONUDI | PRODUCE | 13922 | 30000 | 43922 | Orientado principalmente a los cuatro pueblos del Programa De mi tierra, un producto
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en patrimonio cultural inmaterial, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.10 Ejecución de asistencia técnica en patrimonio cultural inmaterial | [8 empty] | UNESCO | MCULTURA | 14320 |  | 14320 | La asistencia técnica se está implementando con OMT.
| 2.1.11 Taller de reforzamiento para formadores | [8 empty] | OIT | MINCETUR | 0 | 16000 | 16000 | Durante el primer semestre se ha ejecutado la aplicación del programa supervisado.
Diseñar y organizar talleres de capacitación para micro y pequeños productores sobre las ventajas e importancia del cumplimiento de estándares de calidad y normas técnicas. | 2.1.12 Organización de talleres de capacitación (1 por distrito) sobre estándares de calidad en ICIs, incluyendo mejores prácticas manufactureras y en la prestación de servicios, preservación del patrimonio inmaterial, conservación ambiental y empleo digno. | [8 empty] | ONUDI | MINCETUR PRODUCE | 16000 | 16000 | 32000
Brindar asistencia técnica a los emprendimientos financiados por el PC, en el cumplimiento de estándares (empleo digno y revalorización de la identidad cultural). | 2.1.13. Ejecución de asistencia técnica a MYPES con proyectos financiados para cumplimiento de estándares (empleo digno y verificación de la incorporación del criterio de calidad relativo a identidad cultural en el desarrollo de sus proyectos productivos | [8 empty] | ONUDI | MINCETUR PRODUCE |  | 20000 | 20000
Implementar sistemas de certificación de la calidad en productos priorizados por el PC | 2.1.14 Implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad en las ICs | [8 empty] | ONUDI | MINCETUR PRODUCE | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Producto del PC
Difundir el lanzamiento de la convocatoria del concurso de proyectos piloto de ICs. | 2.2.1.Diseño de bases y criterios de selección de los proyectos piloto | [8 empty] | PNUD | Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | Esta actividad fue concluida en el año 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 2.2.2 Elaboración de los materiales para la difusión de la convocatoria del concurso | [8 empty] | PNUD | Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | Esta actividad fue concluida en el año 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 2.2.3 Difusión y lanzamiento de la convocatoria del concurso de proyectos piloto de ICI. | [8 empty] | PNUD | Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | Esta actividad fue concluida en el año 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Financiar proyectos pilotos que promueven Negocios Inclusivos. | 2.2.4. Selección , firma de convenios y asignación de fondos a los 30 proyectos pilotos de Industrias Creativas aprobados con fondos de la ventana | [8 empty] | PNUD | Gobiernos Regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | Esta actividad fue concluida en el año 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Establecimiento de las bases y criterios de selección de nuevos emprendimientos en ICs. | 2.2.5. Desarrollar las bases y criterios de selección de los nuevos emprendimientos en Industrias Creativas | [8 empty] | OMT | Empresas Públicas y Privadas | 0 | 0 | 0 | Se esta elaborando el catalogo de manera conjunta con UNESCO. | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Contar con el diseño de cartera de nuevos emprendimientos y conceptualización de nuevos productos | 2.2.6 Elaboración de una cartera de nuevos emprendimientos en ICs y conceptualizar propuestas especificas de productos | [8 empty] | OMT | Empresas Públicas y Privadas | 0 | 0 | 0 | Con compromiso 2011
Difundir el lanzamiento de la convocatoria del concurso de proyectos de nuevos emprendimientos en ICIs. | 2.2.7. Difusion y lanzamiento de la convocatoria para identificar 30 nuevos emprendimientos a ser financiados con fondos del PC | [8 empty] | PNUD | Empresas Públicas y Privadas | 0 | 0 | 0 | Esta actividad fue concluida en el año 2011 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Financiar nuevos emprendimientos que promueven Negocios Inclusivos. | 2.2.8 Apoyo financiero de 30 nuevos emprendimientos creativos seleccionados bajo el sistema PPD.. | [8 empty] | PNUD | Empresas Públicas y Privadas | 50000 | 0 | 50000 | Dos MYPEs por seleccionar en las regiones de Puno y Lambayeque.
| 2.2.9. Seguimiento y acompañamiento a los 60 proyectos financiados por PC-ICI | [8 empty] | PNUD |  | 0 | 63000 | 63000 | Con el apoyo de la UC
| 2.2.10.Apoyo financiero a MYPES en las regiones | [8 empty] | PNUD | MINCETUR | 10369 | 139631 | 150000 | Convocatoria por invitación para financiar nuevas MYPEs en las 4 regiones. | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 3.1.4. Programa DE MI TIERRA UN PRODUCTO | [8 empty] | OMT | MINCETUR | 71832 | 80000 | 151832 | Se ha elaborado un plan de trabajo de manera conjunta con el MINCETUR, SERNANP Y GR. Este plan de trabajo contiene compromisos presupuestales y recursos humanos.
[10 empty] | ONUDI | MINCETUR | 66076 | 20000 | 86076
[10 empty] | UNESCO | MINCETUR | 19012 | 0 | 19012
| 2.3.1. Organización de 12 talleres de capacitación sobre formalización con micro y pequeños productores en acompañamiento a Mi Empresa | [8 empty] | OIT | MTRABAJO PRODUCE Gobiernos regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Difundir los materiales sobre formalización | 2.3.2 Adecuación de material sobre formalización producidos por Mi Empresa para ICs, impresión y distribución en 12 distritos | [8 empty] | OIT | MTRABAJO PRODUCE Gobiernos regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | Se viene validando cartillas sobre formalización bajo modelos asociativos y la guía sobre formalización para ICI en la región Ayacucho. Los fondos corresponden al presupuesto 2011; para este año (2012) esta actividad no cuenta con presupuesto
Brindar asistencia técnica en la formalización de MYPEs | 2.3.3 Ejecución de asistencia técnica en la formalización de pequeñas empresas. | [8 empty] | OIT | MTRABAJO PRODUCE Gobiernos regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Apoyar a PRODUCE en la implementación de Ventanillas para la promoción de la formalización de las MYPEs | 2.3.4 Coordinación con PRODUCE para la ampliación de la Ventanilla para formalización empresarial en los distritos de intervención del PC | [8 empty] | OIT | MTRABAJO PRODUCE Gobiernos regionales y Locales | 0 | 0 | 0 | Se viene validando la propuesta de ventanilla única en la región Ayacucho. Los fondos corresponden al presupuesto 2011.
Producto del PC | 2.4 Los negocios de las ICs se promocionan y fortalecen su acceso a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
Diseñar e implementar nuevos circuitos turísticos para la articulación de las actividades productivas de las Industrias Creativas (1 por Región) | 2.4.1 Ejecución del diseño e implementación de 4 circuitos turísticos (1 por región) en Industrias Creativas con énfasis en artesanía, agricultura orgánica, gastronomía, patrimonio inmaterial, aspectos ambientales | [8 empty] | OMT | Empresas Públicas y Privadas | 0 | 0 | 0 | Se tienen las propuestas de Producto turístico elaboradas por los consultores. | ¦ | ¦¦¦ | a | >>>>>
Difusión y promoción de los nuevos circuitos turisticos | 2.4.2 Diseño e implementación de estrategias de promoción de circuitos turísticos, que incluye el apoyo al V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario | [8 empty] | OMT | MINCETUR PRODUCE | 0 | 20000 | 20000 | Orientado principalmente a los cuatro pueblos del Programa De mi tierra, un producto
| 2.4.3 Apoyo para la participación de emprendimientos financiados en ferias locales, regionales, nacinales e internacionales (Agricultura orgánica, gastronomía, artesanía, TRC) | [8 empty] | ONUDI | MINCETUR PRODUCE |  | 100000 | 100000 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
Producto del PC
| 3.1.1 Desarrollo de caja de herramientas sobre cumplimiento de condiciones mínimas en trabajo decente, conservación ambiental, preservación del patrimonio inmaterial y propiedad intelectual en IC como indicadores de calidad | [8 empty] | OIT | MTRABAJO MCULTURA |  | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 3.1.2 Organización de 12 talleres (1 x distritro) para capacitar a instituciones locales sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas presentadas en la caja de herrameintas, con énfasis en buenas prácticas | [8 empty] | OIT | MTRABAJO MCULTURA |  | 0 | 0 | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
| 3.1.3 Sistematización y publicación (impresión) de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas del PC (M&E) | [8 empty] | UNESCO | MINCETUR |  | 82000 | 82000 | Ejecutado por la CN | bar: 2012 (REALIZADO) AL 31.03.12 T1
[12 empty] | 326879 | 1010500 | 1337379 | *
Actividad concluida
En proceso
No iniciada
No corresponde
*No se incluyen los montos de la UC
RESUMEN POR AGENCIA US$
FAO | 134020
OIT | 200575
OMT | 235754
ONUDI | 341998
PNUD | 263000
UNESCO | 161332
TOTAL | 1336679
Note on B62: Josefa: He corregido sistemáticamente "bajo el sistema del PPD" Hasta donde entiendo estos proyectos responden a la lógica del PC

## Hoja3
PC DESARROLLO Y SECTOR PRIVADO POA 2010-2011
Objetivos anuales | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO TOTAL ( A ) | EJECUTADO AÑO 1 (2010)* ( B ) | EJECUTADO AÑO 2 (2011) ( C ) | EJECUTADO AL 31.03.12 |  |  |  | SALDO POR EJECUTAR AL 31 DICIEMBRE 2011 (A-B-C-T1-T2-T3-T4) |  |  | AGENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Monto Total Comprometido al 31.12.11 | Saldo A1 + A2
Producto del PC | 1.1 Estudios y Mapeo de socios estratégicos públicos y privados, programas públicos, privados y de cooperación internacional, proveedores de servicios financieros, capacitación y asistencia técnica de apoyo a las ICIs.
Finalizar y dfundir el estudio de mapeo de industrias creativas inclusivas (ICI) y línea de base del PC (en el ámbito del PC - 4 regiones y 12 distritos) | 1.1.1 Estudio de mapeo regional de las IC y sus entornos y componentes básicos de sus cadenas de valor (en agricultura orgánica, artesanía, gastronomía y turismo) y la línea de base del PC (M&E) | 110000 |  | 71524 |  |  |  |  | 38476 | 71524 | 38476 | FAO | El saldo de US$38,476 se aplicará a la actividad 2.1.4.
| 1.1.2. Edición, reproducción y difusión del estudio de la línea base. (I&C) | 14000 |  | 0 |  |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | FAO | Simplificacion de la actividad podría generar un saldo de alrededor de US$ 10,000 que se plantea transferir a la actividad 2.1.4, que es prioritaria
Difundir el estudio de mapeo y registro de patrimonio inmaterial de ICI del PC (en el ámbito del PC - 4 regiones y 12 distritos) | 1.1.3 Mapeo y registro de patrimonio intangible priorizado en cada una de las regiones de manera transversal en los sectores | 150736 | 112834 | 146559 |  |  |  |  | -108657 | 146559 | 4177 | UNESCO | US$30,835 previstos para el taller de capacitación presentación de guia sobre industrias creativas a realizarse en Agosto + comprometido US$2,063.
| 1.1.4. Edición, reproducción y difusión del estudio del patrimonio inmaterial (I&C) | 14000 |  | 3000 |  |  |  |  | 11000 | 3000 | 11000 | UNESCO
Elaborar el mapeo y evaluación de los esquemas de financiamiento y proveedores existentes a nivel nacional, regional y local para ICIs. | 1.1.5 Desarrollo del Estudio de mapeo y evaluación de los esquemas de financiamiento para actividades en ICIs | 13000 |  | 13052 |  |  |  |  | -52 | 13052 | -52 | ONUDI | Actividad finalizada
1 Estudio de la normativa vigente realizado, identificando los factores que restringen y/o faciliten el desarrollo de las ICIs. | 1.1.6 Estudio-análisis del marco normativo vigente para el desarrollo de las ICs: fortalezas y debilidades, considerando la distribución de competencias y funciones entre los 4 niveles de gobierno y propuesta a nivel de recomendación del marco normativo priorizando aquellas que deben ser impulsados por las contrapartes nacionales para la promoción de Industrias Creativas. | 42000 | 31327 | 31327 |  |  |  |  | -20654 | 31327 | 10673 | UNESCO | El saldo de US$10,673 se ha reasignado a las actividades 1.2.7 y 1.2.8: US$5,000 para la primera y US$5,673 para la segunda. Saldo real US$0
Elaborar el estudio de herramientas de protección de la propiedad intelectual de las ICIs, modalidades de gestión de marcas y registro de conocimientos ancestrales aplicables a las ICIs. | 1.1.7. Desarrollo del estudio de protección de la propiedad intelectual relacionadas a las ICIs. | 12000 |  | 15224 |  |  |  |  | -3224 | 15224 | -3224 | ONUDI | Compromiso de US$15,224. Los US$3,224 serán cubiertos por la Act. 2.1.14
Elaborar estudios de mercado a nivel nacional/internacional de ICIs en los sectores priorizados por el PC. | 1.1.8 Realización de estudios de mercado de principales productos de las ICIs en el Perú, incidiendo en un análisis prospectivo de ambos componentes a nivel nacional/internacional y sus canales de comercialización. | 40000 |  | 18632 |  |  |  |  | 21368 | 18632 | 21368 | ONUDI
Estudio de Mapeo de Turismo Rural Comunitrario y Gastronomía | 1.1.9.Mapeo de Turismo Rural Comunitario y Gastronomía | 14000 | 22449 | 36449 |  |  |  |  | -44898 | 36449 | -22449 | OMT | Los US$22,449 vienen de la Act. 2.4.1
Producto del PC | 1.2 Socios estratégicos sensibilizados sobre las posibilidades y oportunidades que ofrecen las ICs.
Diseñar y difundir los contenidos de la carpeta informativa del PC | 1.2.1. Diseño de los contenido de sensibilización y elaboración de pioners para incluir los materiales de promoción y difusión del PC (I&C) | 22217 |  | 19694 |  |  |  |  | 22217 | 19694 | 2523 | UNESCO | El saldo de US$2,523 ha sido reasignado a la actividad 1.3.2. Saldo real US$0
| 1.2.2. Difusión y distribución de la carpeta informativa del PC (cuadrípticos) en castellano e idiomas nativos (UNESCO), incluye marco normativo (UNESCO), financiamiento (OIT), formalización (OIT), asociactividad (ONUDI), etc., adecuados al público objetivo. (I&C) | 60000 |  | 47807 |  |  |  |  | 60000 | 47807 | 12193 | UNESCO | Contrato suscrito con AMARLC ALC por $ 24,927,30 para la realización de spots radiales como producto final de esta actividad.
| 1.2.3 Organización de 4 talleres regionales y 12 Talleres distritales de Lanzamiento del PC (I&C) | 15900 | 13777 | 15900 |  |  |  |  | 2123 | 15900 | 0 | FAO
Lograr la participación de los Coordinadores Regionales en Programas locales de radio | 1.2.4 Difusión masiva en radios locales del programa y participación de Coordinadores Regionales en programas locales de radio (I&C) | 8000 | 5730 | 12000 |  |  |  |  | 2270 | 12000 | -4000 | OIT | Los US$4,000 vienen de la Act. 2.3.3 (compromiso de US$2,186)
Diseñar y realizar eventos de información, sensibilización y promoción del PC. | 1.2.5 Ejecución del plan de información, sensibilización y promoción del PC en especial de las acciones desarrolladas en: marco normativo, esquemas de financiamiento, formalización, asociatividad, etc. (I&C) | 40000 |  | 30042 |  |  |  |  | 40000 | 30042 | 9958 | FAO | Se plantea transferir el saldo a la actividad 2.1.4
Diseñar y poner en funcionamiento la página web del PC ICI. | 1.2.6 Diseño, puesta en marcha y administración de una pagina web del PC ICI (I&C) | 5000 |  | 2874 |  |  |  |  | 5000 | 2874 | 2126 | PNUD | Rediseño página web
Diseñar la propuesta técnica para la implementación de un diplomado en ICIs y Negocios Inclusivos (NI) | 1.2.7 Diseño curricular y de contenidos | 20000 |  | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 20000 | UNESCO | Se asigna a esta actividadUS$5,000 de la actividad 1.1.6. Total real US$25,000
Realizar gestión y establecimientos de convenios | 1.2.8 Establecimiento de convenios con instituciones | 0 |  | 1607 |  |  |  |  | 0 | 1607 | -1607 | UNESCO | Se asigna a esta actividad US$5,673 de la actividad 1.1.6. Saldo real US$4,066
Realizar la convocatoria para el diplomado en ICI y NI | 1.2.9 Convocatoria y selección de participantes (Material de difusión, anuncio en periódicos locales) | 8000 | [6 empty] | 8000 |  | 8000 | UNESCO
| 1.2.10 Implementación de diplomado de ICs y NI (01 región) | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | UNESCO
Producto del PC | 1.3. Propuesta de marco normativo y políticas públicas vigentes para la promoción y el desarrollo de ICs, según la distribución de competencias y funciones entre los cuatros niveles de gobiernos.
Elaborar una propuesta de marco normativo y de procedimientos para la promoción de ICs. | 1.3.1 Ejecución de una propuesta del marco normativo y de procedimientos, según la distribución de competencias y funciones de los niveles de gobierno. | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | UNESCO
Diseñar y organizar talleres regionales sobre marco normativo, propiedad intelectual y registro de conocimientos ancestrales de las ICIs. | 1.3.2 Organización de 4 talleres sobre marco normativo, propiedad intelectual y registro de conocimientos ancestrales de las ICs, dirigido a socios públicos y privados (1 por región) - I&C | 20000 |  | 1500 |  |  |  |  | 20000 | 1500 | 18500 | UNESCO | El saldo de US$2,523 de la Actividad 1.2.1 ha sido reasignado a esta actividad. Total real US$22,523
Diseñar y organizar un Seminario Internacional sobre ICIs | 1.3.3 Organización del Seminario Internacional sobre la gestión de las ICIs (I&C) | 50000 |  | 0 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | OMT | Esta actividad se realizará en el tercer año.
| 1.3.4 Organización de Foro de Promoción y exposición de Ics y NI con el Congreso de la República y MINCETUR para la presentación de la propuesta del marco normativo I&C | 0 | [8 empty] | 0 | UNESCO | Corresponde al año 2012
Producto del PC | 1.4 Lideres y representantes de gremios empresariales conocen la metodología para formular Planes de Negocios Inclusivos (PNI) y los estándares mínimos para la identificación de NI en ICs.
Diseñar y elaborar una guía metodológica para formular Planes de Negocios Inclusivos en ICIs. | 1.4.1. Formulación de guía metodológica para PNI en ICs, incluye criterios mínimos para la identificación de NI y su validación | 12000 |  | 17260 |  |  |  |  | 12000 | 17260 | -5260 | OMT | Compromiso US$17,260. En esta actividad habrá un saldo en contra de USD 5,260; serán asumidos por la Act. 2.2.5.
Difundir la guía metodológica de NI y los criterios mínimos para la identificación de NI. | 1.4.2 Publicación de la guía metodológica, incluye edición, diagramación y USB | 8000 |  | 7200 |  |  |  |  | 8000 | 7200 | 800 | OMT
Diseñar y organizar un foro para la presentación de la guía metodológica sobre NI | 1.4.3. Organización de un foro de presentación de la Guía Metodológica y documento de criterios mínimos ante gremios y líderes empresariales (I&C) | 5000 |  | 4970 |  |  |  |  | 5000 | 4970 | 30 | OMT
Diseñar y organizar talleres regionales de capacitación sobre la aplicación de la guía metodológica de planes en NI. | 1.4.4. Organización de 4 talleres de capacitación en la aplicación de la Guía Metodológica para la formulación de planes de Negocios Inclusivos y el uso del instrumento de estándares mínimos para la identificación de NI (I&C) | 12000 |  | 8322 |  |  |  |  | 12000 | 8322 | 3678 | OMT
Producto del PC | 1.5 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales fortalecidos como instancias de promoción del desarrollo empresarial sostenible en ICs.
Incorporar la temática de la ICIs en los planes de desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales | 1.5.1 Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la incorporación de la temática de ICs en los Planes de Desarrollo Concertado - PDC (4 regiones y 12 distritos) | 30000 |  | 30382 |  |  |  |  | 30000 | 30382 | -382 | OMT
Elaborar Proyectos de Inversión Pública para el fomento de las ICIs | 1.5.2 Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de perfiles de proyectos de inversión pública de fomento a las IC en los sectores del PC | 72000 |  | 14326 |  |  |  |  | 72000 | 14326 | 57674 | OMT
Producto del PC | Resultado 2 PC: Acceso al mercado e incremento de ingresos de micro y pequeños productores que participan en los negocios de Industrias Creativas Inclusivas.
Implementar el programa de formación de formadores que incluye paquetes de materiales de capacitación. | 2.1.1. Elaboración del programa, adecuación de guías metodológicas, procedimientos y materiales de capacitación para la formación de formadores en ICIs. | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 70000 | 0 | OIT
Contar con formadores capacitados en ICIs | 2.1.2 Capacitación de los formadores seleccionados. | 64000 |  | 64000 |  |  |  |  | 64000 | 64000 | 0 | OIT | Compromiso de US$16,585
Contar con micro y pequeños productores capacitados por los formadores acreditados por el PC. | 2.1.3 Ejecución de capacitación de micro y pequeños productores por los formadores. | 86400 |  | 84625 |  |  |  |  | 86400 | 84625 | 1775 | OIT | Compromiso de US$109,445
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en agricultura orgánica, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.4 Ejecución de asistencia técnica en agricultura orgánica | 40000 |  | 48415 |  |  |  |  | 40000 | 48415 | -8415 | FAO | El saldo se transfiere al presupuesto del año 2012, para la misma actividad 2.1.4
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en recursos naturales, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.5 Ejecución de asistencias técnicas en Recursos Naturales y Medio Ambiente | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | PNUD
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en gastronomía, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.6 Ejecución de asistencia técnica en gastronomía | 30000 |  | 31412 |  |  |  |  | 30000 | 31412 | -1412 | OMT
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en artesanía, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.7 Ejecución de asistencia técnica en artesanías | 60000 |  | 66247 |  |  |  |  | 60000 | 66247 | -6247 | ONUDI
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en turismo rural comunitario, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.8 Ejecución de asistencia técnica en turismo rural comunitario | 20000 |  | 6703 |  |  |  |  | 20000 | 6703 | 13297 | OMT
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en asociatividad vertical y horizontal, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.9 Ejecución de asistencia técnica en asociatividad vertical y horizontal | 30000 |  | 16078 |  |  |  |  | 30000 | 16078 | 13922 | ONUDI | Gastos en talleres de Consorcios de Calidad
Brindar asistencia técnica a micro y pequeños productores en patrimonio cultural inmaterial, en especial a los que forman parte de los emprendimientos co-financiados por el PC. | 2.1.10 Ejecución de asistencia técnica en patrimonio cultural inmaterial | 20000 |  | 6320 |  |  |  |  | 20000 | 6320 | 13680 | UNESCO
| 2.1.11 Taller de reforzamiento para formadores | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OIT | Actividad año 2012
Diseñar y organizar talleres de capacitación para micro y pequeños productores sobre las ventajas e importancia del cumplimiento de estándares de calidad y normas técnicas. | 2.1.12 Organización de talleres de capacitación (1 por distrito) sobre sistemas de calidad en ICIs, incluyendo mejores prácticas manufactureras y en la prestación de servicios, preservación del patrimonio inmaterial, conservación ambiental y empleo digno | 16000 |  | 0 |  |  |  |  | 16000 | 0 | 16000 | ONUDI | Gastos para talleres de Diseño
Brindar asistencia técnica a los emprendimientos financiados por el PC, en el cumplimiento de estándares (empleo digno y revalorización de la identidad cultural). | 2.1.13. Ejecución de asistencia técnica a MYPES con proyectos financiados para cumplimiento de estándares (empleo digno y verificación de la incorporación del criterio de calidad relativo a identidad cultural en el desarrollo de sus proyectos productivos | 20000 |  | 20902 |  |  |  |  | 20000 | 20902 | -902 | ONUDI
Implementar sistemas de certificación de la calidad en productos priorizados por el PC | 2.1.14 Implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad en las ICs | 100000 |  | 30700 |  |  |  |  | 100000 | 30700 | 69300 | ONUDI | Menos US$3,224 para la act. 1.1.7. Saldo real US$84,748
Producto del PC
Difundir el lanzamiento de la convocatoria del concurso de proyectos piloto de ICs. | 2.2.1.Diseño de bases y criterios de selección de los proyectos piloto | 3498 | 2500 | 3009 |  |  |  |  | 998 | 3009 | 489 | PNUD | Hecho en 2010. Saldo de US$489 se aplicará a la 2.2.7.
| 2.2.2 Elaboración de los materiales para la difusión de la convocatoria del concurso | 5860 | 3901 | 3901 |  |  |  |  | 1959 | 3901 | 1959 | PNUD | Hecho en 2010. Saldo de US$1,959 se aplicará a la 2.2.7.
| 2.2.3 Ejecución de la estrategia de promoción de la convocatoria a concurso de proyectos piloto de ICI (difusión de materiales de convocatoria en medios de comunicación escritos, hablados y televisivos y en conferencias distritales). | 27440 | 10882 | 21571 |  |  |  |  | 16558 | 21571 | 5869 | PNUD | Saldo de US$ 8,269 se aplicará a la 2.2.7.
Co-financiar proyectos pilotos que promueven Negocios Inclusivos. | 2.2.4. Selección , firma de convenios y asignación de fondos a los 30 proyectos pilotos de Industrias Creativas aprobados con fondos de la ventana | 300000 |  | 300000 |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | PNUD
Establecimiento de las bases y criterios de selección de nuevos emprendimientos en ICs. | 2.2.5. Desarrollar las bases y criterios de selección de los nuevos emprendimientos en Industrias Creativas | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 0 | OMT | Se cargan US$5,260 de la Act. 1.4.1. Saldo real US$740.00. Todo está comprometido.
Contar con el diseño de cartera de nuevos emprendimientos y conceptualización de nuevos productos | 2.2.6 Elaboración de una cartera de nuevos emprendimientos en ICs y conceptualizar propuestas especificas de productos | 14000 |  | 9530 |  |  |  |  | 14000 | 9530 | 4470 | OMT
Difundir el lanzamiento de la convocatoria del concurso de proyectos de nuevos emprendimientos en ICIs. | 2.2.7. Difusión y lanzamiento de la convocatoria para identificar 30 nuevos emprendimientos a ser financiados con fondos del PC | 12000 |  | 9948 |  |  |  |  | 12000 | 9948 | 2052 | PNUD | Saldos de US$10,717 de las actividades 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 a ejecuctar en el cuarto trimestre
Co-financiar nuevos emprendimientos que promueven Negocios Inclusivos. | 2.2.8 Apoyo financiero de 30 nuevos emprendimientos creativos seleccionados bajo el sistema PPD. | 450000 |  | 400000 |  |  |  |  | 450000 | 400000 | 50000 | PNUD
30 nuevos emprendimientos creativos identificados e incubados reciben financiamiento. | 2.2.9 Seguimiento y monitoreo de los proyectos pilotos por la Unidad de Coordinación (M&E) | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | PNUD
Producto del PC | 2.3 Mayor número de micro y pequeñas unidades productivas han alcanzado la formalización integral (tributaria, municipal y laboral) y acceden a los beneficios de la ley.
| 2.3.1 Organización de 12 talleres de capacitación sobre formalización | 0 |  | 2375 |  |  |  |  | 0 | 2375 | -2375 | OIT | Las actividades 2.3.1. a la 2.3.4 se harán juntas independientemente de la alocación inicial por actividad. El negativo será cubierto por la Act, 2.3.4
Difundir los materiales sobre formalización | 2.3.2 Adecuación de material sobre formalización producidos por Mi Empresa para ICs, impresión y distribución en 12 distritos | 15000 |  | 400 |  |  |  |  | 15000 | 400 | 14600 | OIT | Compromiso de US$7,600
Brindar asistencia técnica en la formalización de MYPEs | 2.3.3 Ejecución de asistencia técnica en la formalización de MYPEs. | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | OIT | Van $4,000 para cubrir déficit de la Act. 1.2.4. Saldo real $6,000
Apoyar a PRODUCE en la implementación de Ventanillas para la promoción de la formalización de las MYPEs | 2.3.4 Coordinación con PRODUCE para la ampliación de la Ventanilla para formalización empresarial en los distritos de intervención del PC | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | OIT | Van US$2,375 a la Act. 2.3.1. Saldo real US$7,625
Producto del PC | 2.4 Los negocios de las ICs se promocionan y fortalecen su acceso a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
Diseñar e implementar nuevos circuitos turísticos para la articulación de las actividades productivas de las Industrias Creativas (1 por Región) | 2.4.1 Ejecución del diseño e implementación de 4 circuitos turísticos (1 por región) en Industrias Creativas con énfasis en artesanía, agricultura orgánica, gastronomía, patrimonio inmaterial, aspectos ambientales | 50000 |  | 23113 |  |  |  |  | 50000 | 23113 | 26887 | OMT | US$22,499 para la Act. 1.1.9. Saldo US$4,388 considerando el desembolso de US$50,000.
Difusión y promoción de los nuevos circuitos turisticos | 2.4.2 Diseño e implementación de estrategias de promoción de circuitos turísticos, que incluye el apoyo al V Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario | 20000 |  | 19118 |  |  |  |  | 20000 | 19118 | 882 | OMT
60 Iniciativas empresariales financiadas por el PC, se articulan al mercado y establecen contratos asociativos con medianas y grandes empresas | 2.4.3 Apoyo para la participación de emprendimientos financiados en ferias locales, regionales, nacionales e internacionales (Agricultura Orgánica, Gastronomía, Artesanía, Turismo Rural Comunitario) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ONUDI
|  | 2308051 | [5 empty] | 2027418 | 1768884 | 1824018 | 484033
Note on D13: US$19,718 ejecutado en el año 2010 bajo la Actividad 1.l.4 del POA 2010 y US$2,731 Act.2.1.4 POA 2010
Note on K22: veronica.rey: Se asigna US$5,673 de la actividad 1.1.6
Note on J27: Nuevo total US$22,523
Note on F52: Gasto por actividades de mapeo del año 1 (US$2,866+4,540+4,006)=US$11,412
Note on E22: veronica.rey: Se asigna US$5,673 de la actividad 1.1.6