**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**

**Rapport de mise à jour trimestriel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Période couvert (Trimestre)** | janvier - mars 2012 |
| **Numéro du projet et le titre du projet** | PBF/COM/E-1**:** **Renforcement des capacités Nationales en matière de consolidation de la paix**  |
| **Agence bénéficiaire:**  | PNUD |
| **Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)** | Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre |
| **Date d’approbation par le Comité de Pilotage:** | 12/06/2009 |
| **Budget total alloué** | 950 000 USD$ |
| **Fonds engagés du budget total alloué[[1]](#footnote-1)**  | 141 443,24 USD$ | **% de fonds engagés / budget total alloué:** | 15 % |
| **Fonds dépensés[[2]](#footnote-2) du budget total alloué:** | 808 556,76 USD$  | **% de fonds dépensés / budget total alloué:** | 85 % |
| **Date de clôture prévue:**  | 31 décembre 2012 | **Retard éventuel (mois):** | aucun |
| **Domaine d’investissement :****Résultats stratégiques (effets sectoriels):****Indicateurs pour mesurer les effets** | **Domaine de priorité d’investissement :****Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :**Gouvernance et Cohésion |  |
| * Projets FCP sont visibles sur le terrain et déploient leurs effets auprès des bénéficiaires
* L e suivi relatifs aux reportings des projets sont satisfaisants
 | **Réalisations accomplies :*** Le rapport de la tournée de visite des projets en cours de clôture est disponible
* Mise en œuvre des recommandations du rapport de l’évaluation externe.
* Organisation du 9ème comité de pilotage pour le prolongement de six projets du programme
* Mise en ligne des rapports du 4ème trimestre 2011
* Participation à des ateliers et missions sur la mise en œuvre des activités des projets
 | **Contrainte(s)** :* Travaux restant pour beaucoup des projets en cours de clôture

**Solution(s) Proposée**(s) :  * Demande de prolongation lors de la 9ème CPC
 |
| * Plan de développement des capacités nationales en matière de consolidation de la paix élaboré et mis en œuvre

  | **Résultat attendu 2** : * L’engagement continu du commissariat en tant que leadership de nombreuses réunions et atelier qui concourent à la paix et la cohésion sociale
* Réalisations accomplies :
* La participation du CGSPG dans l’opérationnalisation des comités de femmes médiatrices aux règlements des conflits dans les quatre coins du pays.
* Organisation de la Journée Mondiale de la Paix
 |
| R**éalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)*****Note*:** 1. Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?

2) Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours? 3) Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 4) Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?  | *1) L’objectif global de ce projet doit se traduire par le renforcement des capacités du Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (****CGSPG)*** *structure de valorisation des acquis ainsi que la pérennisation du Programme FCP.**2) le reportage, l’évaluation interne et externe du programme.**3) L’implication du CSPG dans le processus d’évaluation et de la campagne médiatique du programme FCP et l’accompagnement du CSPG dans le processus de pérennisation des comités de paix .* *Le niveau de connaissance du programme FCP, par la population qui est relativement bas.* *4) Continuer le plaidoyer auprès du gouvernement pour mettre fin au statut définitif du commissariat.* |

1. Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)