RESUMEN EJECUTIVO

El Programa  Viví Cultura (VC), descripto en sus documentos oficiales con un título que refiere  a sus objetivos: “Fortalecimiento de las industrias culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay”, fue aprobado en Julio de 2008, y finaliza su ejecución el 30/11 del 2011, habiendo obtenido una pequeña prórroga y totalizando 3 años y 4 meses de implementación.

De acuerdo a su formulación original  el Programa tiene como objetivo la promoción de las expresiones culturales y el desarrollo de las industrias culturales (basadas en los valores y las identidades locales) con el fin de contribuir a mejorar la inserción económica internacional del país, expandir su mercado interno, generar empleos de calidad, y a fortalecer el sentido de pertenencia de las y los uruguayos, en particular su juventud. El PC  se diseñó para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en general, y en particular los objetivos 1, 3 y 8: reducción de la pobreza y el hambre, promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, y fomento de una asociación mundial.

El Programa proviene de desarrollos públicos y del sistema de Naciones Unidas , en particular se alinea  con  prioridades nacionales establecidas en distintos documentos estratégicos del estado uruguayo : a) lograr un crecimiento económico para el desarrollo sostenido y sustentable mediante la incorporación creciente del conocimiento y la innovación en los procesos productivos; b) impulsar un proyecto nacional de descentralización que pone énfasis en la visión política desde el territorio y promueve la integración social; c) revertir los procesos de exclusión social e inequidad mediante la modernización y el fortalecimiento de políticas sociales sectoriales y de nueva generación; y d) promover la transformación democrática del estado, adecuándolo y proyectándolo con relación a tales objetivos hacia la organización sinérgica de los recursos públicos y privados.

Diversas agencias del sistema participaron en las actividades del proyecto: UNESCO, ONUDI, PNUD, UNICEF, UNFPA, ONUMUJERES, recibiendo fondos para desarrollar con los organismos de contraparte este programa. Éstos fueron: la Dirección de Cultura (DC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) del Ministerio de Industria, Energía y Minas (MIEM) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Cuadro: Síntesis de evaluación del Programa

| País Asignación total en US$ Título Número de PC Número de proyecto | Efectos y Productos del Programa Conjunto | Estado de situación actual | Monto Ejecutado en US$ y Porcentaje de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Uruguay Fecha de fondos transferidos: 08/2008 • $ 3.370.000 • Fortalecimiento de las industrias culturales y mejora del acceso a los bienes y servicios culturales de Uruguay. • MDG-F-1763-G-URY • 67173 Fondos ejecutados al 11/2011: $3.278.008 (97%) | Efecto 1: la calidad y la competitividad de los bienes producidos por las industrias culturales de Uruguay han sido fortalecidos P.1.1 Plan estratégico para incrementar la competitividad de industrias culturales (clúster música, editorial). P1.2 Fortalecimiento de la producción, comercialización y calidad de las artesanías. P 1.3 Incubadoras a distancia de empresas culturales. Efecto 2: Acceso grupos sociales vulnerados a los bienes culturales (ODM) ha sido mejorado. P2.1 Centro- Usinas en el interior del país P2.2 Fábricas (pequeñas industrias culturales en sectores de pobreza). P2.3 Promoción de la creatividad en jóvenes, niños y poblaciones en situación de vulnerabilidad. P2.4 Sensibilización de público sobre la contribución de la cultura al logro de los ODM (incluye género y desarrollo cultural) Efecto 3: Capacidad de la institucionalidad cultural han sido fortalecidas. P3.1 Fortalecimiento de la institucionalidad cultural nacionales y departamentales P 3.2 Sistema de Información de Industrias Culturales (SIIC) y Cuenta Satélite de Cultura para Uruguay (CSCU). P 3.3 Red de profesionales y académicos de la cultura Efecto 4: Proyecto coordinado, monitoreado y evaluado. P4.1 Unidad de Coordinación | - Planes estratégicos y clúster para las industrias editoriales y de la música, desarrollados. -Inclusión de la perspectiva de género en clúster (coloquios, seminarios, guías de recursos). -Plan estratégico de artesanías elaborado -Capacitación sobre la producción de artesanías, diseño y marketing proporcionada. -Participación en ferias nacionales e internacionales -Incubadoras de empresas culturales establecidas en varias áreas del país. -Dotación de siete usinas culturales con equipo audiovisual y de audio. -Catorce fábricas en funcionamiento. -Los niños y las niñas recibieron capacitación artística. -Capacitación artística proporcionada en cárceles, centros de reinserción social y centros comunitarios. -Cortometrajes sobre ODM realizados -Muestra de afiches de género y cultura. -Creación de espacio “Creadoras”. -Estudios regionales sobre cultura terminados. -Fortalecimiento de DICREA. -estudios sobre consumos culturales realizados. -Establecimiento de la Red de Teatros. -Creación de mapa on-line de industrias culturales, a través de SIIC y Cuenta Satélite. -Creación de la Red Sur y del Centro de Documentación (Centro Sur). -Integración de la Mediateca. -Establecimiento de una Unidad de Coordinación altamente especializada. -Desarrollo de Estrategia de Seguimiento y Monitoreo. -Desarrollo de Estrategia de Comunicación. | $415.721 (92%) $466.164 (105%) $200.599 (94%) $182.407 (66%) $179.455 (126%) $346.213 (100%) $242.865 (113%) $245.469 (105%) $167.627 (89%) $152.880 (85%) $453.319 (100%) |

Fuente: Fondo para el Logro de los ODM — Informe de progreso anual 2010 y elaboración propia del Equipo Consultor sobre la información suministrada por la Unidad de Coordinación.

Enfoque metodológico:El enfoque de la evaluación se basa en la triangulación de la información, mediante la utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas de manera de complementar la información proveniente de cada una y enriquecer el análisis. A través del relevamiento de información realizado, se buscó cubrir la amplitud de las instituciones intervinientes, , se seleccionó una muestra de instituciones y ciudades participantes en base al listado completo provisto por la coordinación del proyecto. En estas localidades se desarrollaron entrevistas y encuestas individuales con las autoridades/referentes de las agencias e instituciones involucradas en el PC, los Directores de Cultura de los gobiernos departamentales, mediadores claves (talleristas, coordinadores locales, etc), y se realizaron encuentros con las/os beneficiarias/os bajo la modalidad de grupos focales.

# CONCLUSIONES:

- Las personas e instituciones entrevistadas y los documentos revisados indican una opinión generalizada de que el proyecto fue bien concebido, y logró en buena medida los resultados esperados, excepto en cuanto a la estrategia de género, que es donde se llevaron a cabo actualizaciones y acciones pero no de manera integral

- Muchas de las actividades y programas de acción iniciados por el proyecto han sido aceptados e internalizados por las  autoridades nacionales y, en menor medida por las departamentales

- El proyecto logró elevar el nivel de discusión sobre cultura y desarrollo en el ámbito político, económico  y de la sociedad civil

- El proyecto contribuyó a mejorar la información básica  sobre cultura y sentó las bases para medir cambios en el mediano y largo plazo.

- El proyecto logró una importante vinculación con otros proyectos nacionales y del Mercosur. Como parte del proceso de ONE UN (reforma de las Naciones Unidas tendiente a unificar acciones) y del FODM (Fondo de Objetivos del Milenio) se abrió un amplio abanico de opciones de cooperación internacional entre proyectos de características similares. Además, a nivel de Uruguay se trabajó con el “L”, con Juntos,  con el Proyecto Esquinas, con el proyectos INAME, IMU y a nivel territorial se llevaron a cabo múltiples articulaciones.

- La creación de una UDC para colaborar con el complejo entramado institucional del proyecto y traducir los mandatos de las instituciones involucradas en actividades y productos fue clave. El desempeño de la UDC, su alto nivel técnico y su compromiso con VC, en particular en el último año y medio  generó un giro copernicano en el paradigma de gestión de proyectos de cooperación internacional (partiendo del modelo clásico entidad de cooperación, unidad ejecutora, a un rol articulador, planificador, ejecutor, monitoreador y evaluador).

- La decisión de VC de no crear oficinas satélites ni en las contrapartes ni en  los departamentos fue vista como positiva para reducir los gastos administrativos y mantener un alto grado de profesionalización en el equipo de coordinación del proyecto. Se pudo vencer las distancias usando medios electrónicos y con la actitud positiva del personal del proyecto, viajando mucho y convocando reuniones agrupando a distintos actores  en MVD.

- El firme liderazgo de UNESCO,  el rol de OCR, y  el desempeño coordinado de otras agencias del sistema  (en particular ONUDI y UNFPA) fueron  factores claves para responder a las modificaciones y desafíos que ocurrieron durante la ejecución del proyecto y para elevar el nivel de discurso político e institucional  sobre ese tema. Los representantes de las agencias del sistema involucrados y el equipo de la Unidad de  Coordinación del  Proyecto (UDC) tuvo una reconocida capacidad técnica y una historia de transparencia y prescindencia política en la gestión que permitió  la construcción de un liderazgo de largo plazo en la región.

- Fue notable también el protagonismo del proyecto en los clúster, con especial destaque en el clúster de la música, integrando al sector privado en una línea de trabajo no habitual, una alianza estrategia entre organismos de ONU, sector privado y autoridades nacionales, incluyendo modelos innovadores de gestión  que perdurarán más allá del final de VC

- El proyecto tuvo una contribución decisiva en la implementación de compromisos del país contraídos a través de convenios internacionales sobre cultura y desarrollo y sobre ODM suscriptos por Uruguay.

- El rol de VC en  cuanto fortalecer las capacidades de entidades de gobierno y, en menor medida, de la sociedad civil mediante un gran esfuerzo en talleres, programas de especialización y materiales de enseñanza, páginas web, manuales de buenas prácticas es visible en muchas instituciones que fueron socios del proyecto, aunque a menudo barreras institucionales de algunas de éstas generaron dificultades de aprovechamiento integral del proyecto.

- Las diversas consultorías encargadas por VC (género, plan estratégicos de artesanías, de industria editorial, de discográficas, cuenta satélite, usinas y fábricas culturales,  indicadores de cultura, etc.)  contaron  con respaldo de técnicos de alto nivel en el proceso de transferencia de conocimientos hacia  las contrapartes locales aunque se podría haber enfatizado una metodología participativa que profundizara la apropiación de esos esfuerzos.

- VC  se transformó en un referente regional en la facilitación de procesos de toma de decisión complejos y de múltiples actores para traducir cultura y desarrollo en un programa integral.

- El proyecto tuvo un alto impacto en la creación de conciencia pública a través de procesos formativos a nivel de escuela, cárceles, centros comunitarios, trabajo sobre la opinión pública y los medios de comunicación, fortalecimiento de capacidades de los creadores de opinión y otras estrategias de comunicación social multimedia, que deberían continuarse para garantizar un impacto a mediano plazo.

- Si bien por decisiones de alto nivel y por factores político/institucionales y económicos a nivel nacional el período de ejecución del proyecto requirió más tiempo de lo previsto inicialmente,  esta prórroga (aunque fue sólo de 4 meses) fue importante y necesaria para que el proyecto cumpliera con sus objetivos, aún concentrando la consecución de resultados en el último tramo del mismo.

- Algunos cambios de procedimientos definidos de manera externa durante la vida del proyecto, luego de haber invertido mucho en procesos multi - actorales para llegar a consenso sobre metodologías a seguir, no fueron siempre bien recibidos. Hubo muchos comentarios sobre la necesidad de  invertir esfuerzos en manuales de procedimientos  generados  en procesos liderados localmente, más que en la utilización de las metodologías de compras y contrataciones de cada agencia del sistema. La UDC pudo  actuar de todas maneras, generando una metodología propia que se articuló con la  metodología de cada uno de los actores involucrados.

- El proyecto no logró su meta inicial de crear un modelo institucional estatal que articulara a varias instituciones simultáneamente (tanto desde la perspectiva de industrias culturales como de acceso a la cultura) capaz de manejar en forma global las acciones correspondientes al concepto de cultura y desarrollo. Sin embargo, mejoró sustancialmente la capacidad técnica de las instancias responsables para estos temas y la coordinación entre ellas, aunque existe una deuda pendiente en lo atinente a la descentralización.

- El proyecto contribuyó a mejor la articulación de políticas y acciones entre agencias gubernamentales nacionales, y entre los actores gubernamentales con la sociedad civil. También contribuyó a mejorar la coordinación a nivel de la cooperación internacional en  políticas y programas culturales.

- A nivel territorial los entrevistados expresaron sus inquietudes respecto a  la sustentabilidad del proyecto. Esto es especialmente visible en las fábricas, aunque algunos cuentan con apoyo del gobierno local para que se les facilite las instalaciones disminuyendo así los costos. Esta preocupación y los tiempos para  comenzar a percibir ingresos impactan sobre la decisión de algunos miembros de las fábricas que lleva a la deserción de parte de los participantes  en búsqueda de otros ingresos.

# RECOMENDACIONES

  - Es necesario seguir invirtiendo en capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a las instituciones gestoras dado que las instituciones encargadas no cuentan aun con niveles de personal y profesionalización óptimos para la consolidación de los  logros de VC, aunque hay avanzados procesos de modificación de las condiciones de trabajo en la DNC.

  - Es necesario trabajar en fortalecer la capacidad técnica y financiera de los gobiernos departamentales, de las ONGs locales y de otros actores de la sociedad civil de considerarse un proyecto nuevo. Es también importante recordar que la presencia y rol de una instancia articuladora y coordinadora como la de la UDC del VC  y su planificación interinstitucional va a seguir siendo clave y por lo tanto se debe apoyar una estrategia de fortalecimiento institucional, y una estrategia de comunicación social y posicionamiento para establecer una plataforma semejante al papel único y singular de VC a través del o de los programas que lo sucedan en la gestión de recursos  técnicos, humanos y económicos dedicados a la cultura.

  - Un nuevo proyecto debería explorar modelos de gestión y financiamiento de proyectos culturales innovadores (algunos ya están siendo  usados como en los clúster) tales como acciones conjuntas público-privadas, la cogestión, los fondos culturales y mecenazgo.

  - La relación turismo /cultura ampliamente fortalecida por VC en MVD, a través de acciones de posicionamiento de eventos culturales líderes en el Río de la Plata , debería continuar profundizando  las estrategias para hacer del turismo una actividad menos estacional  en el interior y ser integrado a la publicidad oficial (Uruguay Natural no contienen esta nueva perspectiva).

  - Seguir invirtiendo en programas de culturales en todos los niveles de intervención y hacia todos los grupos vulnerables, incluyendo una articulación con la educación formal e informal en conjunto con los medios de comunicación, Ministerio de Educación y Cultura,  ANEP/CODICEN, centros educativos privados e instalaciones de extensión rural. Este punto será especialmente relevante para  muchos departamentos que tienen barreras de acceso a los bienes culturales por razones de distancia o de comunicación. En lo posible los programas de educación deberían incluir actividades de campo en los escenarios como  usinas y fábricas apoyados con recursos del proyecto que han demostrado ser particularmente efectivos (p.e. visitas guiadas de las escuelas a las usinas y fábricas).

  - Respecto a las acciones de monitoreo y evaluación de fábricas y usinas,  debería incrementarse la presencia de las entidades públicas ligadas a proyectos culturales en los lugares del interior de Uruguay como para hacer un seguimiento y evaluación articulado con las autoridades locales, generando alianzas estratégicas in situ.

  - Las herramientas de participación y todos los componentes transversales deberían continuar estando equilibrados en recursos humanos y económicos para garantizar resultados de alto nivel, en especial en cuanto a la estrategia de género que debería discutirse en profundidad con los responsables de usinas y fábricas, como ya se ha comenzado a hacer en artesanías.

  - Por la ampliación en la cobertura geográfica del proyecto se podría considerar  tener una  oficina de enlace  con los departamentos y tener puntos focales o referentes (no oficinas con los costos recurrentes que esto implica) en lugares más distantes.

  - Es importante ampliar la cantidad de socios del sector empresarial en los campos de turismo, producción de industrias culturales, buscar mecanismos de ampliar aun más el uso de las buenas prácticas ya elaboradas, el uso de la certificación y marcas de origen para mejorar posicionar productos uruguayos en nuevos mercados, y productos no convencionales para el consumo de quienes vienen a Uruguay.

  - Foros  de seguimiento de los planes estratégicos serían deseables para efectuar ajustes periódicos a los mismos.

  - Las acciones que continúen a  VC  deberían  enfocarse en promover un mayor flujo de recursos financieros, usando un amplio abanico de fuentes externas y de generación propia de recursos, en beneficio de los actores gubernamentales en, en las ONGs locales, en las empresas.  Esto requerirá inversión en capacitación, análisis de buenas prácticas nacionales e internacionales, evaluación de las iniciativas piloto, apoyo en la preparación de planes de negocios, y estudios sobre políticas y legislación para contribuir a eliminar barreras a posibilitar un mayor y más sustentable flujo de recursos financieros para la  cultura.

  - Futuros proyectos deben contemplar la asistencia técnica especializada que pueden brindar las agencias del sistema.

  - Los estudios sobre arreglos institucionales sustentables para articular políticas y programas deben profundizarse a fin de encontrar un esquema permanente que se haga cargo integralmente de la producción cultural, basándose en la experiencia positiva del VC, quizá una figura como un consorcio cultural o una agencia integral descentralizada, utilizando todos los recursos político/institucionales ya vigentes .

  - En relación a las fábricas se sugiere reducir los tiempos de las capacitaciones y en promover y ampliar espacios para la venta de los productos (algunas de estas estrategias ya se han desarrollado puntualmente en los últimos dos años a la que se suma la feria realizada en Radisson Victoria) y deben de ser sostenidas a fin de tener un impacto positivo en quienes participan. Una mayor articulación con la DINAPIME en términos de comercialización redundaría en beneficios para las fábricas, especialmente las del interior.

# Footnotes

Fuente: Fondo para el Logro de los ODM — Informe de progreso anual 2010 y elaboración propia del Equipo Consultor sobre la información suministrada por la Unidad de Coordinación.