**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**

**Rapport de mise à jour semestriel**

**(Janvier au juin 2012)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro et titre du projet** | **PBF/CAF/ A-7 :** CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS |
| **Agence bénéficière**  | **UNOPS** |
| **Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)** | Ministère de JusticeBINUCA /OHCHR  |
| **Lieu**: | Bossangoa (construction caserne neuve et d’une brigade de gendarmerie), Bria (consolidation d’une caserne et construction d’une Brigade de Gendarmerie), Bouca, Ippy et Pissa (Construction de Brigades de Gendarmerie). |
| **Objectifs du projet** | Mettre à la disposition du Gouvernement deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l’homme. |
| **Effets escomptés** | * Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100-120 personnes ;
* Quarante-six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois.
 |
| **Fonds engagés du budget total alloué[[1]](#footnote-1)**  | US$ 1, 700,000 | **% de fonds engagés / budget total alloué:** | 100,00% |
| **Fonds dépensés[[2]](#footnote-2) du budget total alloué:** | US$ 981.655 | **% de fonds dépensés / budget total alloué:** | 57.74 % |
| **Date d’approbation :****Date de démarrage :** **Date de clôture prévue:**  | 10 Août 201024 Septembre 2010Mars 2012 | **Retard éventuel (mois):** | 05 mois |
| **Résultats atteints (30 juin 2012):**1. **Effets escomptés du Plan Prioritaire**

 **(avec référence au cadre des**  **résultat stratégique du FCP)****a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles** | *Note* : Résultat du Plan Prioritaire RéviséL’accès au système de protection juridique du citoyen est amélioré et renforcé.Réf. PMP : Indicateur 1.2. Etat de Droit : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les communautés ont recours à des systèmes de justice transitionnelle pour résoudre les conflits/différents sans recours à la violence assurer le respect des droits de l’homme des femmes et des filles en particulier.Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé1. Les conditions de détention améliorées selon les normes internationales ;
2. La mise à la disposition de la Justice des moyens adéquats, réhabilitation, construction et équipement des établissements pénitentiaires ;
3. Les cas de détention préventive sont réduits.

- *Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)*Ce projet s’inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation de la paix, notamment dans la section de bonne gouvernance et état de droit afin de garantir une justice équitable et lutter contre l’impunité. - *Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?*En 2012 la formation des régisseurs et surveillants est au stade de la formation théorique. Le Processus des passations des marchés a été achevé les contrats signés avec les deux Entreprises adjucataires et les travaux de construction des prisons avaient débuté depuis Mars 2012 à la suite des avances de démarrage alloué aux Entreprises conditionnés par les garanties fournies par les Entreprises. Les travaux de construction ont atteint un niveau de réalisation de 50%.- *Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits?* Travaux à mi-parcours. - *Qu’est-ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?* | *Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques* |
| 1. **Résultats immédiats**

 **( = produits projet)****(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles)**  | *Note* : - Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? - Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent des actions correctives pour améliorer la performance du projet? **Résultat 1** : Quarante-six régisseurs et gardiens de prison sont formés en 12 mois.*Formation du personnel pénitentiaire* **Indicateurs** :* Nombre de régisseurs et gardiens de prison formés ;
* Rapports de formation disponibles.

**Réalisations accomplies :** *Formation du personnel pénitentiaire en cours* ***(****avec 14 régisseurs et 32 surveillants de prisons en formation)* |  *Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés* **Contrainte(s) :****Contrainte(s)** : Intempéries**Solution(s) Proposée(s)**:Intensifier la main d’œuvre |
|   | **Résultat 2:** La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes**.****Indicateurs** : Disponibilité des prisons sur deux sites dans des zones différentes.**Réalisations accomplies :** Après un approvisionnement acceptable et apprécié par UNOPS une tranche de paiement de 20% a été encore libérée selon le calendrier de paiement. **Prison de BOUCA**1. **bâtiments**
* Fondation – sous bassement chainage bas terminé pour bloc administratif, cuisine deux cellules pénitentielles Homme et une cellule pénitentielle Femme
* Remblais après fondation terminé
* Maçonnerie d’élévation (niveau linteaux)
* Poteaux, linteaux en cours
1. **Mur de bornage**
* Implantation- fouille terminées
* Fondation –sous bassement chainage bas en cours (taux de réalisation : 40%)

**Prison de BRIA**1. **bâtiments**
* Fondation – sous bassement terminé pour les blocs administratif, cuisine, 2 cellule pénitentielles Homme
* chainage bas en cours
* Remblais après fondation en cours
1. **Mur de bornage**
* Implantation- fouille terminées
* Fondation –sous bassement chainage bas en cours (taux de réalisation : 50%).
 |  |
| **(3) Conclusions sur les leçons tirées** par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? Les différentes étapes de construction ont vu la participation de la population à travers la main d’œuvre et la fourniture en matériaux a permis une redynamisation des AGR. Particulièrement à Bouca ou la zone avait la particularité d’accueillir les personnes affectées par les conflits armés. |

1. Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)