Mali, Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale

Proposition d’Appui pour le Secteur de la  Santé

2014

| Entités Nationale soumissionnaire |  | Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de la soumission |  |  |  |  |  |
| Date de la Révision Eventuelle |  |  |  |  |  |
| Montant |  | Total 2014 | Tranche 1 J +1 | Tranche 2 J + 90 | Tranche 3 J + 180 |
|  | EN FCFA | 3 882 887 000 | 508 201 500 | 3 374 685 500 |  |
|  | En Dollars | 7 765 774 | 1 016 403 | 6 749 371 |  |
| Description des Contrôles ex-post proposés |  | 1. Vérification des produits sur un échantillon de bénéficiaires 2. Vérification du respect des procédures nationales pour l’approbation des marchés 3. Vérification des livres comptables, conformité des dépenses par rapport aux catégories 4. Les autres vérifications proposées dans le plan d’audit de l’auditeur externe retenu par le Comité de pilotage |  |  |  |
| Evaluation et commentaires par le Secrétariat Technique de la proposition soumise | SHA et Pool Technique Des PTF | La présente Proposition d’Appui du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a été préalablement examiné par le Secrétariat Technique élargie au dit département et au coordonnateur du groupe thématique du secteur « Santé ». Les activités proposées sont tirées des lignes budgétaires de la Loi des Finances 2014 adoptée. Aussi, le Secrétariat Technique n’a pas d’objection quant à son adoption par le Comité de Pilotage. |  |  |  |
|  | Experts PTFs |  |  |  |  |

| Proposition d’Appui au Fonds National de Stabilisation Economique et Sociale du Mali –Janvier 2014 Secteur Santé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif sectoriel 1 : Améliorer la Santé Publique Le FNSES s’intègre dans la LDF 2014 adoptée. La réalisation d’activités financées par le FNSES pourrait contribuer à l’atteinte des cibles des indicateurs ci-dessous en 2014 Indicateur 1.1 : Taux de dépistage de la tuberculose Indicateur 1.2 : Taux de réalisation des supervisions Indicateur 2.1. : Nombre de jours de panne de la chaine de froid pour manque de pétrole Indicateur 2.2: Ratio personnel de santé /habitants Indicateur 2.3 : Taux de rupture des CTA enfants Indicateur 2.4 : Taux de disponibilité des colorants pour le dépistage de la tuberculose |  |  | Budget 2014 sans les frais de suivi-évaluation (2%) |
| PREMIERE TRANCHE : 508 201 500 F.CFA |  |  |  |
| Activité prioritaire 1.1 Renforcer les activités de lutte contre la maladie (achat de réactifs et consommables médicaux des programmes…) |  |  | Total Budget 1.6 en FCFA 390 828 500 |
| Produit attendu 1.1 Les activités de lutte contre la maladie sont menées |  | [4- 631- 23] Subvt°. Organismes Pub. (Lutte contre maladies). | 390 828 500 |
| Activité prioritaire 1.2 Prendre en charge les indemnités de déplacement lors des réunions statutaires et missions |  |  | Total Budget 1.3en FCFA 117 373 000 |
| Produit attendu 1.2 Les frais de déplacements liés aux réunions statutaires et missions sont pris en charge |  | [3-628-10] Indemnité de déplacement | 117 373 000 |
| DEUXIEME TRANCHE : 3 374 685 500 F.CFA |  |  |  |
| Activité prioritaire 2.1 Approvisionner en pétrole les structures sanitaires des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. |  |  | Total Budget 1.2 en FCFA 165 778 000 |
| Produit attendu 2.1: Les structures sanitaires de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao sont régulièrement fournies en pétrole pour le PEV. |  | [3-621-23] Fourniture technique (Pétrole PEV) | 165 778 000 |
| Activité prioritaire 2.2 Prendre en charge les salaires du personnel fonctionnaire de la Santé recruté pour les collectivités |  |  | Total Budget 1.1 en FCFA 1 246 817 000 |
| Produit attendu 2.2 Les salaires sont régulièrement payés |  | [2-619-95] Personnel Santé (collectivités) | 1 246 817 000 |
| Activité prioritaire 2.3 Acheter des médicaments et fluides médicaux à toutes les structures sanitaires du Mali via la DNS |  |  | Total Budget 1.5 en FCFA 1 749 524 500 |
| Produit attendu 2.3 Les médicaments et les fluides médicaux sont achetés et livrés aux structures sanitaires ciblées via la DNS |  | [3- 629- 20] Achats de médicaments | 1 749 524 500 |
| Activité prioritaire 2.4 Assurer la prise en charge de lutte contre la maladie, la malnutrition et la promotion de l’hygiène |  |  | Total Budget 1.4 en FCFA 212 566 000 |
| Produit attendu 2.4 L’hygiène est améliorée à Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao via les collectivités |  | [4-649-15] Lutte conte Palu, malnutrit°, promot° hygiène | 212 566 000 |

Entité Nationale Responsable de l’Exécution

S.E.M Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique …………………………………. …………………………… Signature Date

Décision du Comité de Pilotage

Décision du Comité de Pilotage Approuvé Approuvé avec modifications Ajourné

Remarque :

P/le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Président du Comité de Pilotage du FNSES, PO/ Le Ministre Délégué Chargé du Budget, Monsieur Madani TOURE …………………………………. …………………………… Signature Date

Conformité au Plan d’Actions, au budget disponible, aux capacités de l’Entité Nationale, au cadre stratégique du secteur et autres appuis disponibles etc.

Extrait  du Plan d’Actions 2014 du Fonds sur la base des objectifs et  indicateurs sectoriels existants.