|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SUN Movement Multi-Partner Trust Fund  | UN Logo |

**PROGRAMME1 QUARTERLY PROGRESS UPDATE**

***as of June 30 2014***

|  |  |
| --- | --- |
| **Participating UN Organization:**  | **World Health Organization.****Regional Office: Panamerican Health Organization**  |
| **Implementing Partner(s):**  | **Save the Children Guatemala**  |
| **Programme Number:**  | **WHO:** **SUN 02/GUA/003 Civil Society**  | **PAHO:****GU/LOA/1300005.001** |
| **Programme Title:** | **Fortalecimiento de la Sociedad Civil, inspirando cambios en Guatemala para la implementación de la Ventana de los Mil Días.**  |
| **Total Approved Programme Budget:** | **US$ 1,087,014.00 (año 1)**  |
| **Location:** | **Guatemala**  |
| **MC Approval Date:** |  |
| **Programme Duration:** | **3 años** | **Starting Date:** | **15 de Agosto 2013** | **Completion Date:**  | **15 de Agosto 2016** |
| **Funds Committed:**  | **US$ 1,087,014.00 (año 1)** | **Percentage of Approved:** |  |
| **Funds Disbursed:** | **US$ 842,626.35** | **Percentage of Approved:** |  |
| **Expected Programme Duration:** |  | **Forecast Final Date:**  |  | **Delay (Months):** |  |
| **Report Date:** | **1 de julio 2014**  |
| **Period of Reporting:**  | **1 de abril al 30 de junio 2014.**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Outcomes:** | **Achievements/Results:** | **Percentage of planned:** |
| Desarrollar e implementar una agenda común de monitoreo y auditoria social de las organizaciones de la sociedad civil sobre la aplicación efectiva de la Ventana de los Mil Días a nivel nacional y local.  | Durante este trimestre se ha continuado con las actividades de socialización y del proyecto así como coordinación de acciones conjuntas con la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI- y el Observatorio del Derecho a la Alimentación –ODAN- . Dentro de los logros obtenidos con estas reuniones se acordó con CIPRODENI su participación como miembro del Comité de Incidencia SUN. Por otra parte, con el Observatorio del Derecho a la Alimentación –ODAN- se logró la participación del Observatorio dentro de las actividades de monitoreo. Por otra parte, cabe mencionar que se mantuvo la coordinación con la Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- logrando el acuerdo de la participación de la Instancia como miembro del Comité de Incidencia SUN. Otro de los avances durante este trimestre fue la definición de los términos de referencia para la elaboración de la estrategia de monitoreo para las acciones de la Ventana de los Mil Días.  |  |
| Una estrategia de incidencia conjunta de la sociedad civil implementada ante el Gobierno reforzando la eficacia de los programas orientados a la atención y prevención de la desnutrición crónica de la madre y el niño.  | Uno de los logros más importantes del trimestre es la firma de carta de alianza de organizaciones de sociedad civil, con el propósito de incidir en la mejora sostenible de la situación de la desnutrición infantil en Guatemala. Las organizaciones que firman esta alianza con Save the Children Guatemala, Visión Mundial, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS-, Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI-, Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral y Sociedad Civil representada en Consejo Departamental de Desarrollo. Con la firma de esta alianza se logra la conformación del Comité de Incidencia SUN. Otra de las actividades relevantes fue el conversatorio “La Desnutrición desde la perspectiva adolescente” realizado entre adolescentes, el Secretario de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional–SESAN- , el Ministerio de Salud Pública–MSPAS- y el Diputado del Frente Parlamentario contra el Hambre. Esta actividad se realizó en el marco de la celebración del Día de Acción Global. Durante esta actividad se pretende ampliar el impulso político en torno a la nutrición y aumentar el enfoque en un fomento de la nutrición que sea sostenible y equitativo. Se realizan actividades en los 54 países miembros SUN. Con la realización de este conversatorio se logró que la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-MSPAS- y el Frente Parlamentario contra el Hambre, obtuvieran una serie de peticiones en torno a la temática de nutrición desde la perspectiva adolescente y una solicitud concreta de ser tomados en cuenta para ser miembros de la Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- y ser un sector más de sociedad civil. Como seguimiento a esta actividad, se logró un espacio en la Asamblea de la Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- para presentar una solicitud oficial para ser analizada por la Instancia sobre la integración del sector adolescente dentro de la misma y tener una participación activa. Otro de los avances durante este trimestre fue la definición de los términos de referencia para la elaboración del plan de incidencia del SUN.  |  |
| Una campaña de comunicación a nivel nacional para informar y empoderar a las mujeres, madres de niños menores de dos años y adolescentes sobre las acciones de la Ventana de los Mil Días fortaleciendo su capacidad para exigir servicios de salud para la madre y el niño.  | Como resultado de proceso se puede mencionar la definición de la estrategia de campaña de comunicación en la cual se incluirá mensajes clave, definición de la audiencia, definición de medios de comunicación a utilizar.  |  |

|  |
| --- |
| **Qualitative achievements against outcomes and results:** |
| Durante este trimestre se continuó participando en la Mesa Sectorial de Nutrición, la Mesa de Apoyo Técnico de la Defensoría del Derecho a la Alimentación de la PDH y en la Comisión Nacional de Guías Alimentarias para menores de dos años del MSPAS, como parte del apoyo técnico del movimiento de sociedad civil SUN. Además, se comenzó a participar en la Mesa de Apoyo Técnico del Frente Parlamentario contra el Hambre y la coordinación de acciones conjuntas con el Frente.  |

 The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.