| FOND NATIONAL CLIMAT MALI | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT | LOGO SOUMISSIONNAIRE |
| --- | --- | --- |

MODELE DE DOCUMENT DE PROGRAMME

PAGE DE COUVERTURE

Titre du Programme : Programme  d’Appui à l’Agriculture Durable et de Résilience Contre les Changements Climatiques à Yanfolila (PAADRCY)

Zones d’intervention : Cercle de Yanfolila, communes de Wassoulou Balé, Djallon Foula et Séré Moussa Ani Samou

Domaine prioritaire du Plan Stratégique 2014 : Le domaine de l’intensification de l’Agriculture, l’Élevage et la Pisciculture

Produits du Plan Stratégique 2014 :

Produit 1 : Restauration des terres agricoles dégradées

Produit 2 : Mise à disposition de semences améliorées

Produit 3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux

Produit 4 : Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales

Produit 5 : Accroissement durable de la production piscicole

Nom du Soumissionnaire : PNUD

Signature  (Fonds Climat):

Date/Mois/Année

Signature  (Soumissionnaire) :

17/Avril/2014

- DESCRIPTION SOMMAIRE

Au Mali, en général et dans le cercle de Yanfolila en particulier, les rendements agricoles deviennent de plus en plus médiocres, suite aux conditions agro écologiques défavorables avec l’influence de plus en plus forte des changements climatiques et aux fortes contraintes de production (accès limité aux intrants, accès limité au crédit agricole, mauvaise sécurisation foncière, méconnaissance des nouvelles techniques culturales appropriées et adaptées aux effets des changements climatiques etc.).

Toutes ces contraintes sont amplifiées par l’instauration de plus en plus accrue des effets des changements climatiques rendant assez précaires la production et la productivité agricoles des familles paysannes et générant des conflits fréquents entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.

Le présent projet est le fruit d’un échange avec les communautés des 53 villages des communes  de Djallon Foula, Wassoulou Ballé et Séré Moussa ani Samou sur les contraintes citées ci-dessus.

Il s’inscrit parfaitement dans les plans de développement social et économique (PDSEC) des trois communes d’intervention.

Son objectif est d’appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique.

Les actions proposées portent essentiellement sur :

- La restauration et la fertilisation des terres agricoles ;

- La promotion et la vulgarisation des semences agricoles et maraichères améliorées adaptées ;

- Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des groupements paysans villageois dans les domaines de l’agriculture, la pisciculture et l’élevage intensif ;

- L’identification et le balisage des pâturages et des parcours pastoraux ;

- La mise en place ou le renforcement des systèmes de gestion concertés des ressources pastorales ;

- L’aménagement des marres de production piscicole (dallas)

Organisations / institutions participantes

| Nom de l’Organisation/Institution | Personne Contact et Adresse |
| --- | --- |
| AGIR pour l’environnement et la qualité de vie | Mamadou SISSOKO, Tél; 20 21 54 23/66 78 51 71 E-mail agir_mali@yahoo.fr |
| GUAMINA | Souleymane DEMBELE, tel : 44 38 25 20 /76 11 83 38 E-mail : guaminasoba@orangemali.net |
| Association pour la Protection et la Valorisation de l’Environnement (APVEN) | Amadou KONE, 44 38 55 03/66 44 10 44 E-mail: apven46@yahoo.fr |

MODELE DE LA LETTRE DE SOUMISSION

Bamako, le 17 avril 2014

À :	Monsieur Mamadou GAKOU

Directeur de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable,

quartier du     Fleuve. BPE : 2357, Rue : 311. Porte : 328. Bamako Mali

Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de soumissionnaire,

pour  le  Projet changements climatiques  dans le cadre du Fonds Climat Mali

Conformément à votre Appel à propositions en date du 20 mars 2014, nous vous soumettons par les présentes notre Proposition, qui comprend :

- La présentation de notre Institution/Organisation

- La présentation du Programme

- Et les diverses annexes du Programme

Tout en espérant une suite positive à notre proposition, veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité : ………………………………….

Nom et titre du signataire : Boubou Dramane Camara, Directeur Pays

Nom du soumissionnaire : PNUD

Adresse : Immeuble Magané Badala Est, BP 120 Bamako, Mali

Signatures des organisations et institutions participantes (y mettre cachet)

| AGIR pour l’environnement et la qualité de vie | Mamadou SISSOKO Coordinateur AGIR |
| --- | --- |
| GUAMINA | Souleymane DEMBELE Coordinateur Général Guamina |
| APVEN | Amadou KONE Chargé des programmes APVEN |

PRÉSENTATION DES ORGANISATIONS/INSTITUTIONS SOUMISSIONNAIRES

2.1 Présentation de l’ONG AGIR;

Nom, titre et Adresse de la Personne : Mamadou SISSOKO, Coordinateur de Programme, tél : 20 21 54 23/66 78 51 71

Date de création et domaines d’intervention

L’ONG-AGIR a été créée  en 2003 suivant l’accord cadre N° 001731.

Les domaines d’intervention et les types de prestation de l’ONG-AGIR sont  les suivants :

- La gestion durable des ressources naturelles; l’hygiène et l’assainissement; l’éducation à la citoyenneté IEC pour un Changement de Comportement);

Projets et Programmes réalisés

- Projet d’Appui aux Communes Urbaines dans la Gestion des déchets Solides  dans les communes IV et V du district de Bamako et dans les communes de Niono, Bla et San de la région de Ségou

- Projet d’Appui à l’amélioration de l’environnement par des actions communautaires » financé par le SECO ONG en partenariat avec le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).

Organisation et équipes

Le personnel salarié du siège est constitué de 7 agents : 1 Coordinateur de Programme; 2 Chargés de projets; 1 gestionnaire; 1sécrétaire/comptable; 1femme de ménage; 1 gardien;

Le personnel contractuel est composé de 3 agents de terrain;

  - Présentation de l’ONG GUAMINA

Nom, titre et Adresse de la Personne : Souleymane DEMBELE Coordinateur général tel :

76 11 83 38

Date de création : 13 décembre 1988

Domaines d’intervention/types de prestations

- Environnement (Restauration des sols, hydraulique villageoise, agriculture durable, sécurité alimentaire, protection et préservation  des écosystèmes) :

- Développement des activités économiques et défenses des droits économiques  sociaux et culturels

- Développement social : santé – éducation

Projets et Programmes réalisés

Projet d’appui aux services et organisations paysannes (PASAOP) à Niéna et  à Karangana

Programme d’Appui aux Communautés rurales (PACR) Ségou

Projet de sécurité Alimentaire  vivres pour le Progrès  dans le cercle de Yanfolila

Projet hydro agricole de Douentza

Programme de gestion et aménagement de terroir de Douentza

Projet FED pour la valorisation des Ressources en eau de surface

Projet National d’Infrastructures rurales de Bougouni, Yanfolila et Kolondiéba (PNIR)

Organisation et équipes

Le personnel salarié du siège est constitué de 7 agents : 1 Coordinateur Général; 1 Chargé de projets; 1 gestionnaire financier ; 1sécrétaire une aide comptable;  1 coursier, 1 gardien;

Le personnel contractuel est composé de 26 agents de terrain;

  - Présentation de l’ONG  APVEN

Nom de l’Institution/organisation

Association pour la Protection et la Valorisation de l’Environnement (APVEN)

Nom, titre et Adresse de la Personne

Kone Amadou  Coordinateur, Immeuble Doukouré ACI 2000 Av Cheick Zayed Tel ; 44 38 55 03

Email :  apven46@yahoo.fr

Date de création : Créée le  26 Juillet 2002 par récépissé n° 0499\MATCL-DNI. Elle est devenue ONG par l’accord Cadre n° 02106fMATCL du 10 Mai 2005.

Domaines d’intervention/types de prestations : Environnement, Agriculture, Formation

- Projets et programmes réalisés en lien avec le Domaine prioritaire ciblé

- Projet  de préservation de la biodiversité

- Projet de protection  des sols contre l’’utilisation des produits chimiques et contre l’érosion

- Formation des acteurs intervenant dans la filière des pesticides et autres produits chimiques

Organisation et équipes

- Le personnel salarié du siège est constitué de 3 agents : Coordinateur de Programme; Chargés de projets; 1 gestionnaire

Le personnel contractuel est composé de 6 agents de terrain;

- PRÉSENTATION DU PROGRAMME

  - Analyse de la situation

    - Zone d’intervention

Le présent projet se situe dans les communes de Djallon Foula, Wassoulou Ballé et Séré Moussa ani Samou du cercle de Yanfolila.

En effet, le cercle de Yanfolila est un des cercles de la région de Sikasso, situé au sud-ouest du Mali. Il couvre une superficie de 9 240 Km2 avec douze communes pour une population de 157 132 hbts, composée de peuhls, de malinkés, de bozos, de dogons, de bamanans et de soninkés (donnée de 2008). Les trois  communes d’intervention du projet sont : la commune de Wassoulou Ballé avec 38 104 hbts, la commune de Séré Moussa Ani Samou avec 17 830 hbts, et la commune de Djallon Foula avec 9 258 hbts.

- Présentation de la commune de la commune de Wassoulou Ballé

La Commune du WASSOULOU-BALLE couvre une superficie d'environ 1500 Km2.

Elle est composée de 34 villages et de plusieurs hameaux. La population (38 104 hbts) est surtout composée de Peuhls, Malinkés, Bambaras, Dogons, Bozos et Sarakolés (recensement 1998 actualisée en 2005).

Le relief est peu accidenté avec quelques plateaux. La commune est située dans la zone pré guinéenne. Elle appartient à la zone agro écologique du Haut Bani Niger occidental. Les formations latéritiques occupent la majeure partie de sols. La Commune W ASSOULOU-BALLE est située sur un plateau d'une altitude moyenne variant entre 250 et 500m et peu accidenté. Le point culminant est le « Gouèniè Kourou» à l'Est de Yanfolila. On rencontre aussi le «Kouroufing» au Nord, et «Kolensèkè» à l'Ouest. Les plaines se rencontrent en bordure des cours d'eau.

Quant au climat, il comporte deux saisons: une saison pluvieuse de Mai à octobre avec une moyenne annuelle de 1200 mm de pluie et une saison sèche de deux périodes dont l'une froide de Novembre à février et l'autre chaude de Mars à avril. Les fortes pluies ont une action de dégradation sur les sols sans couvert végétal (phénomène croissant actuellement).

La température moyenne annuelle oscille autour de 28° C. l'évapotranspiration   (ETP) est de 2300 mm. Les vents dominants sont: l'harmattan, chaud et sec qui souffle de janvier à mars et la mousson chaude et humide de mars à avril.

Les sols gravillonnaires, situés en mi pente et les bas fonds des vallées avec des sols limoneux à limono argileux en profondeur, sont le domaine de l'agriculture. Les terroirs agricoles servent de terrains de parcours pour le cheptel sédentaire et le cheptel transhumant, de même que les terres non cultivables (Jachères...). .

La faune, jadis riche et variée, se compose aujourd'hui seulement de quelques rares espèces. La faune aquatique est riche et variée.

. La zone est riche en insectes de pollinisation et mellifères. L'usage de pesticides à outrance, devient un danger pour toutes les formes de vie (animale, végétale voire même humaine).

La commune est traversée par le fleuve Ballé et des rivières permanentes et semi permanentes avec des possibilités d’aménagements hydro agro sylvo pastoraux

- Présentation de la commune de la commune de Séré Moussa Ani Samou

La commune rurale de Séré Moussa ani Samou relève du cercle de Yanfolila, région de Sikasso. Cette commune est composée de quinze (11) villages avec leurs hameaux : Siékorolen, Sindo, Bangoumana, Diarani, Badougou, Kona, Djimbala, Moribala, Solenkoro, Magandiana, Yorola, Sanankoroba, Bérébogola, Assamorola et Tientogo. Elle est dirigée par un conseil communal de 17 membres ayant en charge, la gestion du développement.

Située en zone soudanienne Sud, la commune appartient à la zone agro écologique du haut Bani Niger occidental. Elle est formée d’une succession de surfaces cuirassées en demi hauteur, de vallées et de plaines. L’altitude moyenne atteint 250 m. La pluviométrie varie entre 1 200 et 1 500 mm/an.

La végétation victime d’une déforestation accrue à cause de la menuiserie (construction), le bois de chauffe, le charbon, la pratique de l’agriculture et de l’élevage extensif, les feux de brousse et l’influence des changements climatiques mérite l’instauration de mesures réglementaires.

La faune, jadis importante, elle a été fortement réduite, voire anéantie par le braconnage et les feux de brousse qui détruisent leurs habitats.

La commune est arrosée par deux cours d’eau permanents à savoir : le fleuve Sankarani et le Wassoulou Ballé. En plus de ces importants cours d’eau, on note la présence de plusieurs cours d’eau temporaires. Ce réseau hydrographique favorise sans doute les activités de pisciculture et de maraîchage.

La commune dispose également d’un potentiel important en ressources naturelles parmi lesquelles on peut citer les fleuves Sankarani et Wassoulou Ballé, des forêts claires et des terres pauvres. Rappelons aussi que les ressources ligneuses sont soumises à une forte pression anthropique entraînant ainsi leur surexploitation. Quant aux pâturages, ils sont insuffisants en saison sèche. Ce qui amène les éleveurs de cette commune, à faire la transhumance vers le Sud, dans la commune de Gouandiaka.

### S’agissant de l’utilisation des terres, il convient de signaler que la commune n’est pas encore dotée d’un schéma d’aménagement du territoire. Ce qui fait qu’il n’existe pas une bonne organisation de l’espace selon les activités (pâturage non délimité, absence de pistes pastorales, présence des placers). C’est pourquoi, on assiste très souvent à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les plaines sont surtout utilisées pour le maraîchage et la riziculture. Il n’existe ni forêt classée, ni forêt communautaire à plus forte raison la délimitation des zones d’exploitation des produits ligneux. Par rapport aux activités agricoles, signalons que chaque exploitation produit et utilise la fumure organique en plus des engrais chimiques. On constate à travers les exploitations agricoles, des dispositifs antiérosifs qu’il faut soutenir, vulgariser et renforcer.

Aussi, il convient de signaler que l’eau du barrage de Sélingué a submergé une grande partie des terres cultivables de la commune. Actuellement, les terres de culture sont en altitude.

- Présentation de la commune de Djallon  Foulla

La commune rurale de Djallon Foula est située dans  l’ex-arrondissement de Guélélinkoro, dans le cercle de Yanfolila. Elle compte  huit (8) villages qui sont : Siradjouba, Sirakoro, Komissana, Kabaya, Guélélinkoro, Tienkan, Barila et Téguélendougou. La gestion du développement de la commune est   assurée par un conseil de 11 membres.

La commune présente un relief de vastes plaines le long des cours d’eau (cf hydrographie) et des collines dont les plus dominantes atteignent une altitude de 505 m.

La pluviométrie varie entre 1 000 et 1 500 mm/an. On distingue deux saisons : une saison pluvieuse de juin à octobre, et une saison sèche de novembre à mai.

Les terroirs agricoles servent de terrains de parcours aux animaux domestiques, de même que les terres non cultivables, fougas où la végétation se présente sous forme de savane arbustive composée surtout de combrétacées et de légumineuses.

Le Sankarani est le principal cours d’eau qui arrose la commune. Il existe aussi des lacs naturels comme : Dalakè, Dalamousso, Kôkulun, Kô dala et Bendala. Ces lacs ou dallas sont sites potentiels pour la pisciculture

La faune est constituée de gros gibiers qui de plus en plus migrent vers l’extrême Sud (République de Guinée) à cause de la dégradation de leur habitat, de la pression de la chasse et des feux de brousse. On rencontre aussi divers oiseaux.

La commune de djallon Foula dispose de beaucoup de structures paysannes villageoises parmi lesquelles on peut citer : l’association des aviculteurs ;le comité de gestion de Diaban I ; la coopérative des pêcheurs et les Coopératives des Producteurs de Coton (CPC).

### La commune dispose des ressources naturelles assez abondantes malgré la présence de beaucoup de collines dans le terroir et les bowé. La commune est arrosée par plusieurs cours d’eau dont le fleuve Sankarani et Diaban I. Les terres de culture sont riches et abondantes. Quant aux pâturages, ils sont très riches.  S’agissant de l’utilisation des terres, il convient de signaler que la commune n’est pas encore dotée d’un schéma d’aménagement du territoire. Ce qui fait qu’il n’existe pas une bonne organisation de l’espace selon les activités. C’est pourquoi, on assiste très souvent à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Aussi, chaque exploitation agricole utilise timidement la fumure organique pour l’assolement. Des dispositifs antiérosifs sont appliqués dans les champs.

    - Problèmes à résoudre et défis à relever

- Secteur de l’agriculture et du maraîchage-

- Problèmes à résoudre

- Insuffisance d’encadrement  technique

- Non maîtrise des techniques de conservation des eaux et des sols

- Non maîtrise des techniques de production des fumures organiques

- Insuffisance d’intrants agricoles et de matériels et leur coût élevé ;

- Divagation des animaux et conflits entre éleveurs et agriculteurs,

- Difficultés d’accès aux crédits agricoles et aux semences améliorées et adaptées ;

- Dégradation des sols par les effets érosifs

- Difficulté de conservation des récoltes et des produits maraîchers

- Défis à relever

- Organisation et formation des producteurs agricoles et maraîchers,

- Adaptation des paysans aux effets des changements et des variations climatiques,

- Amélioration de la productivité et de la diversification agricoles et maraîchères.

- Secteur de la pisciculture :

- Problèmes à résoudre :

- Manque d’organisation des pisciculteurs

- Méconnaissance des dispositions réglementaires et légales relatives à la pisciculture

- Dégradation et sédimentation du milieu de vie des poissons et des dallas ;

- Insuffisance ou manque d’aménagement des étangs

- Assèchement prématuré des points d’eau ;

- Manque de formation et de vulgarisation des techniques de pisciculture

- Défis à relever :

- Exploitation du potentiel piscicole existant dans les trois communes,

- Vulgarisation des techniques piscicoles,

- Soutien financier et encadrement des pisciculteurs,

- Organisation des pisciculteurs et transformation/commercialisation du poisson.

- Secteur de l’élevage

- Problèmes à résoudre

- Conflits liés à l’accès aux pâturages et aux points d’eau et à l’utilisation des pistes de transhumance,

- Dégradation et occupation des zones de pâturage par les placers et d’autres utilisateurs

- Méconnaissance des techniques d’amélioration des races avicoles locales,

- Prédominance des races locales (poules, bovins etc.) à faible rendement

- Méconnaissance des techniques appropriées d’apiculture et d’aviculture

- Défis à relever :

- Aménagement et délimitation des espaces pastoraux et des pistes de transhumance,

- Amélioration  des races locales de volaille,

- L’instauration d’une convention de gestion des espaces pastoraux entre les différents utilisateurs,

- L’introduction de nouvelles techniques d’apiculture.

3.2.3 Interventions en cours /prévues

Par rapport au secteur de l’agriculture de l’élevage et de la pisciculture les interventions en cours sont plus assurées par les services techniques de l’État notamment le service de l’agriculture, le service de l’élevage et le service de la pêche et de la pisciculture.

En plus de ces services dont les missions fondamentales restent des missions d’encadrement et d’appui conseil, il existe certains projets qui évoluent dans des domaines spécifiques notamment l’Opération N’dama de Yanfolila pour l’élevage, l’ODRS (Office pour le Développement Rural de Sélingué) pour la promotion de la riziculture et l’aménagement des bas-fonds, le programme IDC (Internationale Développement Communautaire) pour la recherche et la promotion des actions de développement communautaire,  le PDIW (Projet de développement intégré de la Zone du Wassoulou) pour l’aménagement de bas-fonds, la formation et sur les données statistiques de la production agricole et l’Association pour la Formation et l’Appui aux Initiatives Communautaires (AFAICO) pour la formation des agriculteurs, éleveurs et pisciculteurs.

3.2.4 Valeur ajoutée de la proposition

Faire des changements climatiques une question  transversale au niveau de tous les secteurs du développement du cercle (à compléter)

- Mise en place d’une dynamique communautaire communale et inter communale de gestion concertée des espaces pastoraux et couloirs de passages des animaux;

- La restauration des sols et des eaux à travers des techniques combinées de conservation des eaux et du sol : l dégradation de sols est surtout hydrique dans les trois communes et les techniques de conservation des eaux et des sols combinés seront utilisées pour maximiser  les résultats;

- La mise en œuvre d’un système d’alerte météorologique et hydrologique  communal de proximité permettra de mieux orienter les producteurs dans la conduite de leurs activités agricole, d’élevage et de pisciculture.

  - Modèle logique et cadre de résultats du Programme

3.2.1 Objectifs et résultats attendus

- Objectif spécifique I : Améliorer la production et la productivité des terres dégradées  à travers la restauration et la fertilisation des sols (450 ha), la formation et l’organisation de 265 producteurs paysans, la mise en place d’un système d’informations agro hydro météorologique au cours des trois ans du projet.

- Résultats attendus :

- 450 ha de terres dégradées sont restaurés dont 200 ha dans la commune de Wassoulou Ballé, 150 ha dans la commune de Séré Moussa Ani Samou et 100ha dans la commune de Djallon foula,

- 265 membres des organisations paysannes sont formés sur les techniques de restauration/conservation des sols et des eaux, d’agro foresterie et sur les techniques  culturales et sont dotés de petits matériels

- 265 paysans/paysannes pilotes de 53 villages sont formés à la production de compost pour l’agriculture biologique.

- Un système d’information agro hydro météorologique est mis en place et fonctionnel

- Objectif spécifique II : Faciliter aux producteurs agricoles des trois communes l’accès aux semences améliorées  par la formation de 35 producteurs semenciers et l’organisation d’échange d’expérience avec d’autres paysans semenciers de la région et du pays.

- Résultats attendus :,

- 35 producteurs semenciers formés et opérationnels,

- Objectif spécifique III : Améliorer la gestion des espaces pastoraux et les couloirs de passage des animaux à travers l’aménagement de 15 puits pastoraux assortis de moyens d’exhaure dans les trois communes.

- Résultats attendus :

- 15 puits pastoraux assortis de moyens d’exhaure sont aménagés et fonctionnels dans les trois communes.

- Objectif spécifique IV : Améliorer la gestion concertée des ressources pastorales à travers l’élaboration et/ou la redynamisation de conventions et l’organisation de cadres de concertation communaux et inter communaux

- Résultats attendus :

- 03 conventions communales et 01 convention inter communale de gestion concertée des ressources pastorales sont élaborées et appliquées

- 09 cadres de concertation communaux   03 cadres de concertation  inter- communaux  sur la gestion concertée des ressources pastorales et des conflits sont mis en place et opérationnels.

- Objectif spécifique V : Soutenir la production piscicole, avicole et apicole collective et individuelle durable au niveau des trois communes d’intervention à travers l’appui à la réalisation d’infrastructures de pisciculture et d’aviculture, l’organisation et la formation des bénéficiaires et leur dotation en équipements.

- Résultats attendus :

- 03 associations de pisciculteurs et 03 associations d’aviculteurs sont mises en place ou redynamisées

- 06 trous de poissons, 02 dallas ou namas, et 01 étang  piscicole sont aménagés et productifs dans les trois communes,

- 400 ruches améliorées sont fabriquées, distribuées et installées dans les trois communes,

- 90 pisciculteurs sont formés sur les techniques piscicoles et  d’empoissonnement des mares,

- 60 aviculteurs sont formés sur les  techniques avicoles améliorées et dotées en coq de race améliorée

- 80 apiculteurs sont formés sur les techniques apicoles.

3.2.2 Produits et activités

- Produit 1 : Restauration des terres agricoles dégradées

- Activités prévues :

- La formation et le recyclage de 265 membres des organisations paysannes sur la restauration, la conservation et la fertilité des sols (cordons pierreux, les digues filtrantes, paillage, haies vives, agroforesterie, la diversité culturale),

- Formation de 5 paysans/paysannes pilotes par village à la production du compost au niveau des 53 villages des trois communes pour l’agriculture biologique,

- La restauration de 200 ha de champs dégradés dans la commune de Wassoulou Ballé, 150 ha dans la commune de Séré Moussa Ani Samou et 100ha dans la commune de Djallon foula à travers les cordons pierreux,  fosses compostières, les digues filtrantes, paillage, haies vives et les techniques d’agroforesterie et de reboisement,

- La dotation de 265 paysans en kit composé d’une charrette, d’une brouette,  d’un pic, d’une pelle, d’un arrosoir et d’un âne pour les travaux de restauration des sols.

- La mise en place d’un  système d’information et d’orientation agro hydro climatique à Yanfolila pour les services d’encadrement et les producteurs agricoles.

- Produit 2 : Mise à disposition de semences améliorées

- Activités prévues :

- Etablissement, formation et appui technique à 35 producteurs semenciers dans les trois communes.

- Organisation de 03 visites d’échange d’expériences avec les producteurs semenciers de la région.

- Produit 3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux

- Activités prévues

- Identification et matérialisation des sites favorables à l’aménagement des puits au niveau des trois communes,

- Aménagement de 15 puits pastoraux  assortis de moyens d’exhaure et d’abreuvoirs   sur les sites  identifiés et matérialisés dans les trois communes,

- Produit 4 : Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales

- Activités prévues :

- Appui aux collectivités pour l’élaboration et/ou la redynamisation de conventions locales de gestion concertée des ressources pastorales.

- Organisation de 9 cadres de concertation communales et de 3 inter- communales  sur la gestion concertée des ressources pastorales et des conflits,

- Mise en place de l’intercommunalité

- Produit 5 : Accroissement durable de la production piscicole, avicole et apicole

- Activités prévues :

- Appui organisationnel aux pisciculteurs et aux aviculteurs,

- Aménagement de 06 trous de poissons dans les trois communes,

- Aménagement de 3 dallas ou namas dans les trois communes,

- Aménagement d’un (01) étang piscicole communal,

- Fabrication et distribution de 400 ruches améliorées dans les trois communes,

- Formation de 90 pisciculteurs sur les techniques piscicoles d’empoissonnement des mares,

- Formation de 60 avicultrices aux techniques  améliorées et leur dotation en coqs de race améliorée,

- Formation de 80 apiculteurs aux techniques améliorées de l’apiculture.

3.2.3 Efficacité des activités proposées :

Le présent projet couvre cinq grandes actions déclinées en activités qui prennent fondement sur les contraintes et les besoins identifiés au niveau des trois communes d’intervention. Les activités ainsi dégagées sont aussi prises en compte dans les Plans de Développement Économique et Social (PDSEC) des trois communes.

La réalisation des activités planifiées pour ce programme apportera une réponse appropriée aux préoccupations des communautés locales des trois communes en général et surtout des producteurs et éleveurs de la zone d’intervention du projet avec possibilité d’être repliquables ou d’avoir des effets positifs au niveau des communes voisines. Aussi l’efficacité des activités tient à l’implication et à la participation de l’ensemble des acteurs communaux dans leur identification, leur initiation et certainement dans leur exécution.

3.2.4 Bénéficiaires et modalités de participation

- Les producteurs agricoles, les éleveurs, les pisciculteurs, les aviculteurs, les apiculteurs et les femmes maraîchères organisés en associations ou groupements: En tant que groupes cibles et bénéficiaires  principaux et en tant que contributeurs au développement de l’ensemble de la communauté, ils joueront un rôle actif de premier ordre dans le processus de conception, de mise en œuvre et de suivi évaluation des actions du projet et surtout dans l’atteinte des résultats escomptés et la prise en charge future du programme pour la continuité des activités.

- La population : participera directement à l’action notamment par l’expression des problèmes et des besoins, le choix de la stratégie d’action, la programmation et la mise en œuvre des activités.

- Les autres parties prenantes impliquées directement ou indirectement dans l’action : Elles sont composées des services techniques locaux de l’État (services techniques étatiques de  l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la météorologie, de l’hydraulique, du développement social)

- L’administration locale et les autres ONG ou projets intervenant dans la zone sont à la fois des partenaires techniques d’échange, d’appuis institutionnels, matériels ou financiers.

Un certain nombre d’activités d’investissement (construction, réalisation de points d’eau, aménagements etc ;) ou de consultations formations seront effectuées par des entreprises sous – traitantes ou des personnes ressources extérieures. Il peut s’agir des entreprises d’aménagement, des bureaux de consultants etc…

  - Pérennité, Complémentarité et Risques du Programme

3.3.1 Pérennité des interventions prévues

Le projet insistera surtout sur l’aspect participatif et de responsabilisation des bénéficiaires et acteurs communaux pour garantir son appropriation et par ricochet assurer la continuité des actions engagées.

Ceci démontre que les bénéficiaires et acteurs seront impliqués tout au long du projet dans la planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation des activités.

Chaque acteur ou bénéficiaire sera responsabilisé à son niveau pour la bonne réalisation des actions planifiées.

Une charte de responsabilisation sera élaborée pour permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle de façon responsable et de contribuer ainsi à l’atteinte des résultats du projet.

L’appropriation des rôles et responsabilités et la mise en place d’un plan de retrait constitueront des outils qui permettront d’assurer une meilleure prise en charge communautaire du projet.

3.3.2 Stratégie de mise a l’échelle

Toutes les trois communes seront concernées par l’ensemble des actions du projet.

Cependant, compte tenu des spécificités des communes, certaines actions  pourront démarrer dans certaines communes avant d’autres. L’occupation spatiale des trois communes par l’équipe projet sera faite sur la base de l’étendu et du nombre de villages de chaque commune.

3.3.3 Complémentarités avec les projets/programmes existant et potentialités catalytiques des financements

Dans la mise en œuvre du projet, il sera mis un accent particulier sur la collaboration et le partenariat local en vue d’imprimer une vraie dynamique de complémentarité dans la conduite des actions.

C’est ainsi que dès le démarrage du projet, il sera mis en place un cadre de concertation des acteurs et autres intervenants pour mieux harmoniser les stratégie et éviter la duplication et le chevauchement.

Ce cadre de collaboration permettra aussi au projet de nouer des contacts d’échange formel ou informel avec d’autres structures et projet opérant dans le même domaine et visant les mêmes objectifs.

Un accent particulier sera mis aussi sur la complémentarité des actions avec les services techniques de l’État qui sont  dévolus dans ce rôle d’acteurs permanents au niveau du cercle, des communes et villages.

Aussi, il faut noter que compte tenu de l’existence de potentialités énormes et variées dans les domaines de l’ agriculture de l’élevage, de l’apiculture,  de la pêche et de la  pisciculture  qui font du cercle de Yanfolila une zone d’attraction des bailleurs et autres projets, des possibilités de financement d’activités dans les mêmes domaines pourront intervenir avec la venue d’autres acteurs ou projets et pour des  actions similaires.

Ces questions seront prises en charge dans le cadre du cadre de collaboration et d’échange mis en place pour mieux harmoniser les interventions les stratégies et les moyens.

3.3.4 Risques du Programme :

Les principaux risques du projet sont;

- Les catastrophes naturelles,

- Le boum de l’orpaillage.

  - Modalités de mise en œuvre

3.4.1 Arrangement de gestion ;

Le projet sera mis en œuvre par un consortium de 3 ONG formalisé par une convention de partenariat.

Cette convention définit les conditions de formation de structuration et de fonctionnement du consortium

Pour la mise en œuvre du projet il est prévu les modalités suivantes :

Sur le plan méthodologique la mise en œuvre du présent programme nécessitera :

- La constitution d’une structure de gestion et d’administration et de suivi évaluation du projet :

  - La nomination de l’ONG AGIR comme mandataire qui représentera les 03 ONG associées auprès du partenaire financier  (AEDD) et qui désignera en son sein un chef de mission, payé à temps partiel, et qui sera chargé de l’administration et la gestion financière globale du  projet. Un protocole d’entente sera signé entre les 03 ONG pour définir les rôles et responsabilité de chacune des structures membres pour la gestion du projet notamment le mandataire et le comité technique des ONG,.

  - La mise en place d’un comité technique à Bamako, dirigé par Guamina à travers un responsable technique payé à temps partiel par le projet. Le comité technique  sera composé de 02 représentants de chacune des 03 structures d’exécution et qui aura comme tâche la planification technique des actions et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action, l’appui conseil à l’équipe projet et la finalisation des rapports techniques et financiers du programme à envoyer au bailleur

- La mise en place d’une équipe technique terrain composée de sept agents (07) dont :

  - un (1) chef de projet basé à Yanfolila qui sera chargé d’animer les relations entre le projet et les partenaires communaux et administratif, de suivre l’état de mise  en œuvre du projet sur le terrain et de produire avec l’équipe les rapports d’activités et financiers.

  - Un (1) animateur/superviseur qui sera chargé d’appuyer et de suivre techniquement les animateurs sur le terrain, de planifier et d’organiser avec les animateurs la mise en œuvre  des activités.

## Il est utile pour la pérennité des résultats du projet de faire l’identification exhaustive des différents intervenants dans la zone (ONG, GIE, autres associations, services techniques de l’Etat, structures de micro-finance, radios privées, agence de recherche , consultants privés etc…) afin de mieux comprendre leurs domaines d’intervention, les actions posées, les stratégies développées en vue de créer et de promouvoir un cadre de concertation, d’harmonisation et de collaboration dynamique et fructueux pour plus d’efficacité d’efficience dans la mise en œuvre du projet.

  - Trois  (03) animateurs chargés de mettre en œuvre et de suivre au quotidien les activités du projet sur la base du plan d’action et des planifications, d’apporter l’appui conseil et technique nécessaire et de signaler aux superviseurs les difficultés recensées.

  - Un comptable qui sera chargé de la gestion administrative et comptable du projet au niveau du terrain.

  - Un gardien.

De par la nature du projet qui cherche à asseoir un système de résilience durable face aux changements climatiques à travers la mise en œuvre d’activités d’agriculture, d’élevage et de pisciculture adaptées et à adopter une approche communale et de renforcement institutionnel des structures locales constituées, une équipe pluridisciplinaire s’impose pour mieux maîtriser les activités à réaliser et apporter les appuis et encadrements nécessaires à l’atteinte des objectifs et des résultats attendus.

-  L’information des populations des 53 villages des trois communes d’intervention, des élus communaux et de l’administration et des autres acteurs terrain sur le contenu et le processus de mise en œuvre du projet conformément à la stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques.

Le démarrage du projet  sur le terrain exige des préalables qu’il faut satisfaire notamment la définition et la compréhension des rôles et responsabilités par chacun des partenaires et groupes cibles impliqués dans la mise en œuvre.

- La mise en place et ou le renforcement des capacités des structures impliquées dans les questions de sécurité alimentaire dans les deux communes en vue de les rendre techniquement et institutionnellement plus aptes à prendre durablement en charge les actions engagées par le projet en réponse aux besoins de sécurité alimentaire des populations.

- Organisation pour la gestion administrative et logistique du projet :

Pour la gestion administrative, le consortium entend respecter toutes les dispositions légales en la matière.

- Tous les agents relevant du projet signeront un contrat de travail avec le consortium représenté par l’ONG AGIR sur la période du projet avec 3 mois de période d’essai assortie d’une évaluation de confirmation au poste.

- Ces contrats définiront de façon claire les tâches et les responsabilités de chaque agent  ainsi que les conditions de travail

- Les contrats signés seront ensuite validés par l’inspection du travail comme l’indique le code de travail du Mali.

- Ce manuel traitera des rapports entre les agents animateurs, les  rapports entre les animateurs et l’animateur/superviseur, les rapports entre l’animateur/superviseur et le chef de projet, les rapports entre le chef de projet et le chef de mission et avec le mandataire du consortium et le comité technique du consortium.

- Il mettra en exergue le mécanisme de suivi-évaluation du projet, la production des rapports et leur dispatching, les réunions d’équipe, la gestion des problèmes sociaux et l’octroi des permissions, les relations entre le projet et les partenaires et acteurs locaux.

- Ce manuel explicitera donc tous les aspects liés à l’administration et la gestion et une formation des agents sur le contenu et l’utilisation de ce manuel sera organisée à Bamako avant le départ de l’équipe sur le terrain.

Pour ce qui est de l’organisation logistique, tous les moyens de travail affectés au projet feront l’objet d’attribution, d’entretien et de réparation au niveau du projet et seront marqués par une griffe d’identification du projet.

Il sera donné un numéro d’immatriculation à tous les matériels et logistique affectés au projet et une fiche d’inventaire sera établie par le secrétaire comptable du programme qui effectuera semestriellement des missions de contrôle et de vérification de l’état de ces matériels logistiques en vue de remplir  leur  fiche d’amortissement.

- Système et organisation de la gestion  financière du projet :

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le consortium se propose de mettre en place un dispositif de gestion administrative et financière assez transparent permettant une bonne lecture des responsabilités dans la gestion au niveau du siège à Bamako et au niveau du terrain à Yanfolila entre l’équipe projet dirigée par un chef de projet et le siège où un chef de mission désigné par le consortium sera responsabilisé pour le projet.

Aussi le dispositif se veut très souple en vue de faciliter les transferts et la réalisation des dépenses qui se feront selon leur importance à Bamako ou à  Yanfolila conformément aux exigences du manuel de procédure de gestion que le consortium entend élaborer en fonction des grandes orientations du  projet  et des indications du protocole signé avec le partenaire financier.

Un système de contrôle des fonds sera institué de façon périodique par le comité technique du consortium pour vérifier la moralité des dépenses au siège et sur le terrain et de procéder au cours de la production de chaque rapport financier à l’élaboration d’une fiche de contrôle des fonds reçus et des dépenses engagées et réalisées.

Ce dispositif de structuration et d’organisation du budget se traduira  de la façon suivante :

- Ouverture d’un compte spécial pour le projet à Bamako :

Selon le protocole qui sera signé entre AEDD et le consortium  la responsabilité de la gestion des fonds transférés pour la réalisation des activités sur le terrain incombera aux trois ONG du consortium qui doivent veiller à les utiliser conforment à leur destination convenue dans le projet.

Cela nécessite que tous les fonds destinés au projet doivent passer par un compte spécial ouvert à cet effet par le consortium  à Bamako.

A partir de ce compte et sur la base des demandes de fonds axées sur des plans de travail et de dépenses  établis par le chef de projet et l’équipe projet ( planification trimestrielle ou mensuelle selon les cas), le siège à travers le chef de mission  ordonne le transfert des fonds sur le terrain dans le compte ouvert à Yanfolila  pour le projet.

Ce compte spécial est soumis pour tout décaissement à la signature de deux des trois signataires désignés par le consortium. Deux  signatures autorisées sont obligatoires pour les retraits de chèques à la banque.

- Ouverture d’un compte au niveau d’une banque  pour le projet à Yanfolila :

Pour la facilitation dans la réception et la disponibilité des fonds dédiés aux activités sur le terrain, un  compte sera ouvert au niveau d’une agence de banque à Yanfolila.

Les fonds envoyés par le siège sur la base d’une demande et d’un plan de travail budgétisé sont reçus au niveau de Yanfolila dans le compte du projet  où le chef de projet et le comptable seront les signataires pour tout retrait de fonds pour les activités du projet sur le terrain.

- Mécanisme de transfert des fonds dans les deux comptes

Pour les transferts des fonds dans les deux comptes, ils seront faits sur la base de  plans de décaissement convenus entre AEDD et le consortium pour les transferts de fonds  du partenaire financier au consortium d’ONG d’exécution à Bamako et des demandes de fonds pour les transferts de fonds de Bamako à Yanfolila.

Le plan de décaissement est élaboré par le consortium chaque année et approuvé par AEDD et sert de base de transfert des fonds pour les deux parties.

Les demandes de fonds établies par le chef de projet à Yanfolila sont reçues périodiquement par le Mandataire du consortium. Après analyse et approbation par le chef de mission du projet et le comité technique l’ordre de transfert est donné par le  mandataire au gestionnaire de AGIR  pour le transfert des fonds dont le montant est approuvé sur la demande.

- Mécanisme de production des pièces justificatives des dépenses

Pour toute dépense aussi bien à Bamako qu’à Yanfolila, il sera produit une pièce justificative y afférente conformément aux règles générales de la comptabilité et au regard des exigences spécifique de l’AEDD en la matière. La compilation des factures du niveau terrain est faite par le chef de projet et envoyées à Bamako après une première analyse. Cette analyse se résume à la vérification de la moralité des dépenses et la conformité avec la planification initiale. Le traitement final est fait par le chef de mission et le comité technique à Bamako avant l’envoi à l’AEDD.

3.4.2 Responsabilité des Organisations Participantes  et transparence

Pour la  mise en œuvre du projet les responsabilités des organisations participantes sont ainsi définies :

- L’AEDD /PNUD pour :

- le financement du projet

- L’accompagnement du consortium.

- le suivi - évaluation des activités sur le terrain.

- L’exploitation des rapports d’activités

- Le suivi financier du projet

- Le consortium d’exécution composé  de trois ONG nationales pour :

- La gestion administrative et financière du projet

- La mise en œuvre des activités  du projet sur le terrain

- Le suivi-évaluation des activités

- La production des rapports narratifs et financiers

- L’organisation, l’information la mobilisation sociale  des acteurs et bénéficiaires

- L’appropriation communale du projet par les bénéficiaires et les responsables communaux

3.4.3 Plan de suivi évaluation et de communication

L’activité de suivi évaluation consistera :

- Au suivi des activités au niveau du terrain par les superviseurs qui apporteront des appuis aux animateurs dans la conduite de leurs activités quotidiennes au niveau des villages des trois communes.

Ces activités de suivi sont hebdomadaires et sont toujours sanctionnées par des échanges techniques   avec les animateurs en vue de mieux les assister dans leur travail conformément au plan d’action et aux objectifs fixés.

- Au suivi réalisé par le chef de projet au niveau des trois communes de façon mensuelle pour faire des missions d’appui et voir avec l’équipe  l’état de mise en œuvre du projet et apporter les conseils et les informations qu’il faut.

Il consistera à établir les rapports d’activité (intermédiaires, final) et à faire le suivi financier en vue d’établir le   rapport financier qui peut être mensuel, trimestriel ou semestriel.

- Au  suivi  réalisé par le comité technique du consortium composé des représentants de chacune des trois structures impliquées dans le projet. Il portera sur la mise en œuvre du plan d’action approuvé, la gestion et l’administration de l’antenne antenne ainsi que sur l’état de la dynamique de collaboration et de partenariat instaurée au sein du projet avec les acteurs locaux et les bénéficiaires.

- Au suivi réalisé par le partenaire financier AEDD sur le terrain pour voir et apprécier l’état d’avancement du projet et l’état de satisfaction d’implication et de participation des acteurs et des bénéficiaires. C’est aussi l’opportunité pour le partenaire financier de vérifier l’efficacité de la gestion et de l’administration du projet ainsi que la dynamique communautaire et communale imprimée au projet.

Quant à l’évaluation, elle visera surtout l’impact des activités sur l’amélioration des conditions de vie  des populations ainsi que le fonctionnement et l’efficacité  des structures  mises en place pour assurer  la continuité des actions.

Elle se fera deux fois à mi-parcours et à la fin du programme.

Elle sera conduite par des évaluateurs qui seront recrutés sur la base d’un appel à proposition et des termes de référence précis.

Elle consistera à :

- Faire des enquêtes  auprès des communautés bénéficiaires.

- Mesurer l’appropriation des nouvelles pratiques et de nouveaux comportements par rapport à la restauration des sols, la gestion des espaces pastoraux et la pratique piscicole

L’évaluation sera prévue hors saison d’hivernage pour s’assurer de la disponibilité de la population au moment de l’enquête.

Aussi le projet prévoit des auto-évaluations annuelles au niveau de chacune des trois communes pour permettre aux bénéficiaires et aux acteurs impliqués d’apprécier le chemin parcouru et de proposer des mesures d’ajustement.

Pour mieux corroborer tous ces dispositifs de suivi évaluation, il sera établi un plan de suivi-évaluation approuvé par l’ensemble des acteurs et dont la mise en œuvre sera suivi par le mandataire à travers le suivi-évaluateur du projet.

Pour ce qui est de la communication, il sera mis en place un schéma de communication qui  facilitera le contact et l’échange  au sein du projet ;

Ce schéma de communication prévoit l’utilisation des différents canaux et moyens de communication  modernes notamment l’internet, le téléphone, les radios privées, les assemblées et réunions etc.

3.4.4 Rapportage

Les rapports d’activité (narratifs et financiers) seront produits conformément à un schéma consensuel dont la périodicité fera l’objet d’un consensus avec le partenaire financier.

Les rapports seront produits de la façon suivante:

- Chaque animateur produira un rapport mensuel de l’état de mise en œuvre des activités du projet sur  l’ensemble de ses activités. Ces rapports prennent en compte toutes les composantes du projet et la commune concernée.

- Ces productions sont soumises au superviseur qui fait la compilation des rapports de tous les animateurs.

- Les rapports (mensuels) du superviseur sont transmis au chef de projet qui a en charge la production des rapports  trimestriels financiers et narratifs compilés des trois communes d’intervention du projet. Ces derniers sont ensuite transmis au responsable technique pour finalisation et acheminement au partenaire financier.

Annexe 2 : Modèle de Cadre de résultats du Projet

| Titre du Projet : |
| --- |
| Objectif spécifique du Fonds auquel le programme/projet va contribuer | Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique |
| Effet attendu | Réduction du risque de mauvaise récolte grâce à l’introduction de pratiques de conservation des sols et de l’eau dans les champs. Le développement et la diffusion de semences hâtives et résistantes à la sécheresse aideront aussi à réduire les risques d’échec des cultures La dissémination d’espèces animales et piscicoles résistantes à la sécheresse et de techniques appropriées de gestion du bétail et du poisson renforceront les profits économiques de la conservation des sols et de l’eau et, ensemble avec les services de vulgarisation, résulteront en une gestion améliorée des prairies dans la zone du programme, avec des bénéfices économiques et environnementaux qui y sont associés. |
| Indicateurs d’Effet | Zone Géographique | Situations de référence | Cibles finales | Moyens de vérification | Org. Responsable | Conditions Critiques |
| Nombre d’ha de terres dégradées restaurées à travers des techniques de Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des Sols (DRS/CES) couplées au reboisement | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 1 602 ha déjà restaurés dont 472 à Wassoulou Ballé, 650 à Séré Moussa Ani Samou et 620 ha à Djallon Foula | 450 ha de terres dégradées restaurées. | Visites terrain, rapports, images, rencontres et interviews | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Disponibilité de main d’œuvre locale pour les activités de restauration |
| Nombre de producteurs avec un accès à des semences améliorées | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 29 producteurs semenciers déjà formés tous à Wasoulou Ballé. 1931 producteurs dont 1792 à Wassoulou Ballé, 50 à Séré Moussa Ani Samou et 89 à Djallon Foula ont accès aux semences améliorées. | 35 Producteurs semenciers formés et dotés en équipement 265 nouveaux producteurs ont accès aux semences améliorées | Rapports, rencontres et interviews | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Non disponibilité de banques de semences, Faible pouvoir d’achat des producteurs |

| Nombre d’hectare de pâturages aménagés (pâturages naturels, casiers et espaces pastoraux, périmètres pastoraux, etc.) | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 10 puits pastoraux traditionnels non aménagés dans la commune de Séré Moussa Ani Samou | 15 puits pastoraux aménagés dans les trois communes | Visites terrain, rapports, images, rencontres et interviews | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Insuffisance de la nappe phréatique. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accroissement de la productivité agricole (ton/ha et par type de production) | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | Les rendements moyens par hectare sont respectivement de 0,8T, 0,8Tet 0,6T pour le sorgho, l’arachide et du niébé dans les trois communes | Amélioration des rendements existants de 1 à 2 tonnes selon les spéculations | Rapports, rencontres et interviews | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Faible pouvoir d’achat des producteurs Aléas climatiques |
| Accroissement de la Productivité du Cheptel | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | Le rendement moyen journalier de lait par vache est d’1 litre. | Amélioration des rendements de lait journaliers existants de 1 à 2 litres selon les races (introduction de l’insémination artificielle) et en fonction de l’alimentation (production de la paille améliorée). | Rapports, enquête, rencontres et interviews | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Maladies animales |
| Nombre de conflits entre éleveurs et agriculteurs annuellement et par entités administrative | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | Non disponible | Réduction du nombre de conflits de 40 à 60% | Rencontres avec les chefs de villages et les autorités administratives et communales, enquêtes auprès des communautés. | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Non respect des conventions locales signées. |

| Produit Attendu 0 | Réalisation d’une étude de collecte de données de référence pour le projet |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs de Résultats immédiats | Zone Géographique | Situations de référence | Cibles finales | Moyens de vérification | Org. Responsable | Conditions Critiques |
| Nombre d’études de collecte de données référence dans les trois communes | Communes de Wassoulou Ballé , Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | Une étude de collecte de données de référence réalisée dans les trois communes | Une base de données de référence disponible pour le projet | Rapport d’étude, TDR, fiches de collecte des données | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Choix de la période de réalisation de l’étude. |

| Produit Attendu 1 | Restauration des terres agricoles dégradées |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs de Résultats immédiats | Zone Géographique | Situations de référence | Cibles finales | Moyens de vérification | Org. Responsable | Conditions Critiques |
| Nombre de membres d’organisations paysannes formées qui maitrisent les techniques de conservation et de restauration des terres | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 522 membres d’organisations paysannes dont 119 à Wassoulou Ballé, 78 à Séré Moussa Ani Samou et 325 à Djallon Foula sont déjà formés à la conservation des sols. | 265 membres des organisations paysannes | Rapport ; fiche d’évaluation, attestation et liste de participants | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Choix de la période des formations. |
| Nombre de producteurs agricoles formés et qui maitrisent les techniques de production de compost. | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 1047 membres d’organisations paysannes dont 479 à Wassoulou Ballé, 493 à Séré Moussa Ani Samou et 75 à Djallon Foula sont déjà formés à la conservation des sols. | 265 producteurs agricoles formés et qui maitrisent les techniques de production de compost dont 40 au DJALLON FOULA, 55 à SERE MOUSSA ANI SAMOU, et 170 à Wassoulou BALLE | Rapport ; fiche d’évaluation, attestation et liste de participants | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Choix de la période des formations. |
| Nombre d’hectares de champs dégradés restaurés | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 1 602 ha déjà restaurés dont 472 à Wassoulou Ballé, 650 à Séré Moussa Ani Samou et 620 ha à Djallon Foula | 450 ha de champs dégradés restaurés dont 200 ha à Wassoulou BALLE, 150 ha à Sere Moussa ani Samou, 100 ha à Djalon Foula | Rapport, images, visites terrain, enquête. | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Disponibilités des mains d’œuvres familiales et des agrégats |
| Nombre de paysans dotés en équipement et petits matériels de restauration des terres agricoles (kit individuel composé d’une charrette, d’une brouette, d’un râteau, d’une pelle, d’un pic et d’un âne) | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 1047 paysans dont 479 à Wassoulou Ballé, 493 à Séré Moussa Ani Samou et 75 à Djallon Foula disposent de kits d’équipements dont la composition n’est pas identique à celle du programme. | 265 paysans dotés en équipement et petits matériels de restauration des terres agricoles (kit individuel composé d’une charrette, d’une brouette, d’un râteau, d’une pelle, d’un pic et d’un âne) | Rapport, images, factures d’achats, bordereau de remise | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Critères de choix des bénéficiaires |

| Produit Attendu 2 | Mise à disposition de semences améliorées |  |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs de Résultats immédiats | Zone Géographique | Situations de référence | Cibles finales | Moyens de vérification | Org. Responsable | Conditions Critiques |
| Nombre de producteurs semenciers formés, dotés en semences améliorées reproductibles et encadrés | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 29 producteurs semenciers déjà formés tous à Wasoulou Ballé. | 35 producteurs semenciers formés, dotés en semences améliorées reproductibles et encadrés | Rapport ; fiche d’évaluation, attestation et liste de participants | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Choix de la période de formation |
| Nombre de centres d’information et d’orientation agro-hydro climatique équipés et fonctionnels est crée et doté en équipement (1 ordinateur, 1 téléphone portable, 1 clé de connexion, 1 disque dur externe) à Yanfolila | Yanfolila | 0 | Un centre d’information et d’orientation agro-hydro climatique est crée et doté en équipement (1 ordinateur, 1 téléphone portable, 1 clé de connexion, 1 disque dur externe) à à Yanfolila | Rapport, visite. | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Disponibilité de l’information |
| Produit attendus 3 | Aménagement de pâturages et parcours pastoraux |
| Indicateurs de Résultats immédiats | Zone Géographique | Situations de référence | Cibles finales | Moyens de vérification | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Conditions Critiques |
| Nombre de puits pastoraux aménagés dans les zones de pâturage identifiés. | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 10 puits traditionnels fonctionnels mais non aménagés dans la commune de Séré Moussa Ani Samou | 15 puits pastoraux en raison de trois par commune sont aménagés dans les zones de pâturage identifiés. | Rapport, visites terrain. | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Conflit autour de leur utilisation |
| produit attendu 4 | Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales |  |
| Indicateurs de Résultats immédiats | Zone Géographique | Situations de référence | Cibles finales | Moyens de vérification | Org. Responsable | Conditions Critiques |
| Nombre de conventions locales élaborées et où redynamisées au niveau des trois communes. | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | Deux conventions dont une encore non validée pour tout le cercle et une en vigueur pour le village de Siékorolé existent. | 3 conventions locales sont élaborées et où redynamisées au niveau des trois communes en raison d’une convention par commune | Rapport, copies de conventions | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Méfiance entre agriculteurs et éleveurs. |
| Nombre de cadres de concertation communaux et inter communaux organisés sur la gestion concertée des ressources pastorales et des conflits | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | Trois cadres de concertation tous tenus en 2014 dans la commune de Séré Moussa Ani Samou | 9 cadres de concertation communaux et trois (3) inter communaux sont organisés sur la gestion concertée des ressources pastorales et des conflits | Rapports, PV des concertations, rapport | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Le choix de la période d’organisation des cadres |

| Produit attendu 5 | Accroissement durable de la production piscicole, avicole et apicole |
| --- | --- |
| Indicateurs de Résultats immédiats | Zone Géographique | Situations de référence | Cibles finales | Moyens de vérification | Org. Responsable | Conditions Critiques |
| Nombre d’associations des pisciculteurs, des aviculteurs et des apiculteurs opérationnelles au niveau des trois communes | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 34 associations de pisciculteurs, 6 d’aviculteurs, 25 d’apiculteurs existent dans les trois communes. | Une fédération des pisciculteurs, des aviculteurs et des apiculteurs est opérationnelle au niveau de chaque commune | Rapport, rencontres avec les acteurs, statuts et règlement | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Méconnaissance de l’intérêt d’être en organisation |
| Nombre de trous de poissons aménagés dans les trois communes | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 15 trous de poissons dont 8 à Wassoulou Ballé, 3 à Séré Moussa Ani Samou et 4 à Djallon Foula existent dans les trois communes.. | 9 trous de poissons sont aménagés dans les trois communes | Visites terrain, rapport, | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Mobilisation de l’apport des bénéficiaires |
| Nombre de dallas ou namas aménagés dans les trois communes | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 24 dallas dont 14 à Wassoulou Ballé, 1 à Séré Moussa Ani Samou et 8 à Djallon Foula existent dans les trois communes.. | 3 dallas ou namas sont aménagés dans les trois communes | Visite des réalisations, rapport. | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Mobilisation de la main d’œuvre locale |
| Nombre d’étangs piscicoles aménagés dans la commune de Seré Moussa ani Samou | Commune de Sere Moussa Ani Samou | 0 | 1 étang piscicole est aménagé dans la commune de Seré Moussa ani Samou | Visite des réalisations, rapport, | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Mobilisation de l’apport des bénéficiaires |
| Nombre de ruches améliorés fabriquées et distribués aux apiculteurs dans les trois communes | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 77 ruches améliorées dont 76 à Wassoulou Ballé, 0 à Séré Moussa Ani Samou et 1 à Djallon Foula sont installées dans les trois communes.. | 400 ruches améliorés sont fabriquées et distribués aux apiculteurs dans les trois communes | Visites terrain, rapport, | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Mobilisation de l’apport des bénéficiaires |
| Nombre de pisciculteurs formés aux techniques de pisciculture | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 5 pisciculteurs dont 1 à Wassoulou Ballé et 4 à Djallon Foula sont déjà formés aux techniques de pisciculture | 90 pisciculteurs formés aux techniques de pisciculture | Rapports, liste des participants, enquête | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Choix de la période de formation |
| Nombre d’avicultrices formées aux techniques d’aviculture familiale améliorée et dotées en coqs géniteurs de race améliorée dans les trois communes | Communes de Wassoulou Ballé, Séré Moussa Ani Samou et Djallon Foula dans le cercle de Yanfolila | 0 | 60 avicultrices formées aux techniques d’aviculture 60 coqs de race améliorée sont distribués aux avicultrices. | Rapports, liste des participants, enquête | Consortium d’ONG (GUAMINA, AGIR, APVEN) | Choix de la période de formation |

Annexe 3 : Modèle de Plan de Travail et Budget

Plan de travail relatif au : Programme  d’Appui à l’Agriculture Durable et de Résilience Contre les Changements Climatiques à Yanfolila (PAADRCY)

|  | Objectif Spécifique du Fonds : |
| --- | --- |
| Produits attendus du PC/Projet | Activités clés | Calendrier (par activité) | Zone Géographique | Organisation Participante responsable | Budget prévu (par produit/ activité) en CFA |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |
|  | Produit 0 : Etude de collecte de données de référence pour le projet |
|  | Réalisation d’une étude de collecte de données dans les trois communes en lien avec les indicateurs d’effet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 2 015 000 |
|  | Produit 1 : Restauration des terres agricoles dégradées |
|  | 265 membres d’organisations paysannes formées et maitrisent les techniques de conservation et de restauration des terres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 13 302 500 |
|  | 265 producteurs agricoles formés et maitrisent les techniques de production de compost dont 40 au DJALLON FOULA, 55 à SERE MOUSSA ANI SAMOU, et 170 à Wassoulou BALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 14 352 500 |
|  | 450 hectares de champs dégradés restaurés dont 200 hct à Wassoulou BALLE, 150 hct à SERE MOUSSA ANI SAMOU, 100 hct à DJALON FOULA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 0 |
|  | 265 paysans dotés en équipement et petits matériels de restauration des terres agricoles (charrettes, brouettes, râteaux, pioche, pelle, pic etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 48 637 500 |
|  | Un système d’information agro hydro météorologique est en place et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 2 000 000 |

| Produit 2 : Mise à disposition de semences améliorées |
| --- |
|  | 35 producteurs semenciers formés et encadrés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 1 490 000 |
| Produit3 : Aménagement de pâturages et parcours pastoraux |
|  | 15 puits pastoraux en raison de trois par commune sont aménagés dans les zones de pâturage identifiés et matérialisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 52 500 000 |
|  | Formation des éleveurs aux techniques d'enrichissement des pailles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 4 198 000 |
|  | Insémination artificielle bovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 6 000 000 |
| Produit 4 : Mise en place d’une gestion concertée des ressources pastorales |
|  | 4 conventions locales sont élaborées et où redynamisées au niveau des trois communes en raison d’une convention par commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 3 000 000 |
|  | 9 cadres de concertation communaux et trois (3) inter communaux sont organisés sur la gestion concertée des ressources pastorales et des conflits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 7 200 000 |
| Produit5 : Accroissement durable de la production piscicole, avicole et apicole |
|  | Une organisation des pisciculteurs, des aviculteurs et des apiculteurs est opérationnelle au niveau de chaque commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 0 |
|  | 6 trous de poissons sont aménagés dans les trois communes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 24 000 000 |
|  | 2 dallas ou namas sont aménagés dans les trois communes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 28 000 000 |
|  | 1 étang piscicole est aménagé dans la commune de Seré Moussa aniSamou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG/entreprise d’aménagement de l’étang | 36 157 657 |
|  | 400 ruches améliorés sont fabriquées et distribués aux apiculteurs dans les trois communes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 8 000 000 |
|  | 90 pisciculteurs formés aux techniques piscicoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 4 400 000 |
|  | 60 aviculteurs formés aux techniques avicoles améliorées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 2 897 500 |
|  | Formation de 80 apiculteurs aux techniques apicoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 3 762 500 |
|  | Dotation de 60 aviculteurs en coqs améliorés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG (ONGs AGIR, GUAMINA et APVEN) | 750 000 |
| Coordination et suivi-évaluation |
|  | Les missions de suivi, l’audit et l’évaluation du projet sont réalisées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les communes de Sere Moussa Ani Samou, Wassoulou Ballé et Djalon Foula | Consortium d’ONG | 75 800 440 |
| Total de la 1ère Organisation Participante* (PNUD) | 26 551 401,79 |
| Budget prévu total | 359 999 998,79 |

Annexe 4 : Modèle Tableau des risques

| Type de risque (ex.Organisationnel/ opérationnel/financière/technique) | Description du risque | Impact & Probabilité (1-5) | Mesures d’atténuation | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’arrêt prématuré du financement, | Compte tenu de la situation sécuritaire assez fragile du pays et les dispositions de sécurité engagées généralement par les partenaires au développement, qui impliquent l’arrêt des subventions et coopération en cas de trouble le risque d’arrêt demeure. | I= l’arrêt des activités sur l terrain P= 20 % | Accélération du processus de prise en charge du projet par les bénéficiaires Information et échange régulier avec le partenaire financier pour le rassurer de la non affectation du projet. | Consortium d’ONG/partenaire |
| Les catastrophes naturelles, | Les conditions climatiques étend imprévisibles et souvent brutales, des catastrophes naturelles peuvent surgir dans la zone du projet et retarder sinon arrêter les activités pour une période plus ou moins longue | I = Arrêt des activités du projet, naissance de nouveaux besoins des groupes cibles du projet P=10 % | Accompagner le projet par des aides d’urgence Informer les paysans sur les mesures à prendre et les comportements à adopter pendant les périodes hivernales | Consortium d’ONG |
| Le boum de l’orpaillage. | Le développement de l’orpaillage dans la zone du projet constitue un facteur pour la bonne conduite du projet. cette activité très prisée par les populations constitue une attraction de la main d’œuvre agricole au détriment des activités du projet. | I : Retard dans la réalisation de certaines actions faute de main d’œuvre suffisante. P= 20 à 30 % | Susciter au niveau des communes l’intérêt des bras valides pour les activités agricoles rentables. Sensibiliser et informer les communautés sur l’impact de plus en plus grand sur la dégradation de l’environnement en général et des terres de culture en particulier. | Consortium d’ONG |

# Footnotes

Le terme « programme » fait référence aux programmes conjoints (PC) et aux projets.

Lorsque les données sont disponibles, dans le cas contraire justifier la situation.

Ces Produits doivent s’inscrire dans le cadre de l’Objectif spécifique attendu par le Fonds auquel  le présent Programme répond. Les produits et les activités indicatives du Plan d’Investissement du Fonds doivent guider le choix des indicateurs de résultats immédiats par le présent Programme. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les Produits 2, 3, etc. et les indicateurs associées.

# Text boxes

Période du programme : 	2014-2016

Numéro du Programme : 	XXXXXXX

Date de démarrage :	01/09/ 2014

Date de fin :	31/ 08/-2016

Ressources totales requises:	359 999 998,79 FCFA

Ressources totales allouées:

- Fonds Climat Mali 	$ 800 000

- Autres :