

**Fonds Climat Mali**

**RAPPORT ANNUEL DE PROGRAMME[[1]](#footnote-1)**

1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Titre du Programme & Référence** |  | **Localité, Secteur/Thème(s)** |
| Titre du Programme : Restauration des Terres et Productivité Agricole (RTPA)« La terre, notre avenir »Réf. du Programme : Fonds Climat MaliNuméro de référence du Programme/MPTF Office:[[2]](#footnote-2) 00091444 | Localité : Régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou |
| Domaine Prioritaire : Intensification de l’agriculture, l’élevage et la pisciculture |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organisations participantes des N.U** |  | **Partenaires de mise en œuvre** |
| *Programme Alimentaire Mondial (PAM)* | ONGs : Conseil et Education à la Base (CAEB) et Siginyogonjè |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budget (US$)** |  | **Durée** |
| **Contribution du Fonds:** 800,000.00 |  | Durée totale : 3 ans Date de démarrage[[3]](#footnote-3) : aout 2014Date de clôture originale*[[4]](#footnote-4)* juin 2017 |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evaluation / Audit du Programme** |  | **Soumis par:** |
| Evaluation / Audit – *(à joindre le cas échéant)*  Oui **X Non** Date : Evaluation / Audit à mi-parcours *– (à joindre le cas échéant)* Oui **X Non** Date:  | * Nom:
* Titre:
 |

**RÉSUMÉ**

Les activités n’ont pas pu commencer sur le terrain comme planifié en 2014. En effet, depuis la signature du protocole d’accord par le PAM en juillet 2014 et suite à la réception de notification de paiement de 800,000 USD par le PNUD le 07 août 2014, le PAM a pris toutes les dispositions requises pour enregistrer ce budget et le processus a pris plus de temps que prévu compte tenu des procédures internes du PAM.

Dans le même temps, les deux ONG partenaires du PAM ont dû aussi amender leur chronogramme d’activités. Suite à la révision du montant total du financement qui a été plafonné à 800,000 USD contre 974,564 USD initialement prévu.

Les ONGs partenaires du PAM ont ainsi mis à jour leurs plans de travail afin de débuter la mise en œuvre des activités en 2015 (une copie de ces plans de travail est joint au rapport). Le rapport d’activités de 2014 reflètera ces modifications.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget Consolidé** |  |  |  |  |
| **BUDGET DU PROGRAMME** |
| **CATEGORIES HARMONISEES** | **MONTANT ALLOUE TOTAL (US$)** | **DEPENSES (US$)** |
| 1. Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel |  120,134 |  - |
| 2. Fournitures, produits de base et matériaux |  408,334 |  - |
| 3. Equipements, véhicules et mobilier, amortissement compris |  15,222 |  - |
| 4. Services contractuels |  171260 |  - |
| 5. Voyages |  5,694 |  - |
| 6. Contreparties des transferts et subventions |  0 |  - |
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres frais directs |  27,020 |  - |
| Coûts totaux Org. Part. Des N.U |  747,663 | - |
| 8. Coûts d’appui indirects  |  52,336 | - |
| **TOTAL Org. Part. Des N.U** | **800,000** | **-** |

1. Le terme “programme ” est aussi utilisé dans le rapport pour les propositions d’appui*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Le numéro de référence du programme est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur le [MPTF Office GATEWAY](http://mdtf.undp.org/). [↑](#footnote-ref-2)
3. La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office ([MPTF Office GATEWAY](http://mdtf.undp.org/)). [↑](#footnote-ref-3)
4. Tel qu’approuvé sur le document de programme originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage. [↑](#footnote-ref-4)