FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: COMORES

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Réhabilitation du rôle de la femme et du Jeune dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix Numéro du Programme (le cas échéant) 00087269 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/COM/A-4 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: -Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre, au ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Promotion du genre de l’Union des Comores. -Commissariat à la Jeunesse et aux Sports -Directions Régionales en charge du Genre et de la Jeunesse -Réseau des Jeunes en population et Développement -Les Mairies et préfectures des régions couvertes par le projet |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 50 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 24 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 30-Jul-13 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 38000 USD (salaires 4 fonctionnaires impliquées) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31-Jul-15 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Mamadou Boina Maecha Titre: Assistant Représentant Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: bmamadou@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Capacités des associations féminines et groupements des jeunes renforcées pour un rôle accru dans la consolidation de la paix.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Nombre d’associations des femmes et groupements des jeunes dont les capacités sont renforcées pour la consolidation de la paix; Nombre des médiations faites ou conflits résolus

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Capacités des associations féminines et groupements des jeunes renforcées pour un rôle accru dans la consolidation de la paix.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’associations des femmes et groupements des jeunes dont les capacités sont renforcées pour la consolidation de la paix; Indicateur 2: Nombre des médiations faites ou conflits résolus Indicateur 3: | Niveau de référence: 200 associations de femmes et 0 groupements des jeunes en 2012 Cible: 300 associations de femmes et 200 groupements des jeunes en 2015 (fin projet) État d’avancement:nous avons commencé le recencement des organisation des jeunes au niveau national et des femmes au niveau de Ngazidja. une fois que ce travail sera fait nous pourrons commencer les formations en cascade pour couvrir notre cible Niveau de référence: 239 médiations faites ou conflits résolus Cible: 500 médiations faites ou conflits résolus 2014 État d’avancement:dans la mesure où le projet a demarré avec un certain retrad nous n'avions pas pu documenter les conflits resolus et les mediations faites. Toutefois, on estime 36 au cours de l'année 2013. c'est avec le demarrge du projet que les activités vont s'intensifier Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Organisation de trois ateliers de concertations régionales pour l’élaboration du plan de gestion du projet, Finalisation du plan de gestion du projet et signature par les deux parties (Gouvernement et UNFPA);  Participation à la revue annuelle et à la planification des activités de 2014 du Gouvernement dans l'optique d'integrer les activités du projet pour qu'il y ait appropriation nationale;  participation au lancement officiel du programme FCP à Anjouan; tout le travail de conception des outils de collecte des données ainsi que la methodologie de collecte et d'exploitation des données ont été finalisés.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)? le projet a demarré ses activités avec un leger retard. de ce fait, nous n'avons pas pu réaliser beaucoup d'activités en 2013 (voir rapport trimestriel octobre à decembre 2013). nous avions surtout mis l'accent sur l'elaboration du plan de gestion du projet en concertation avec toutes les parties concernées aussi bien au niveau national qu'au niveau des îles. Nous avons commencé le recencement des organisation des jeunes au niveau national et des femmes au niveau de Ngazidja. une fois que ce travail sera fait nous pourrons commencer les formations les formations en cascade pour couvrir notre cible

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

il y a eu des changement au niveau de la structure gouvernementale en charge de la mise en oeuvre du projet. En effet la directrice nationale de la promotion du Genre qui etait la directrice nationale du projet a été affectée à un autre poste au niveau d'Anjouan et la structure est restée sans responsable designé pendant un certain temps. Mais cet handicape a été levé apres un travail de plaidoyer du bureau UNFPA aupres du Vice président en charge de la santé, de la solidarité et de la promotion du Genre.

Description du résultat 2:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 caractères maximum) | les données et preuves factuelles sont les rapports techniques des ateliers ainsi que le document signé du plan de gestion. plus de 20 jeunes et des 20 femmes leaders au niveau de chaque île, ont participé au processus de planification de leurs activités pour la durée du projet. ils ont acquis ainsi des capacités en matiere de planification et programmation des activités |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 caractères maximum) | A l'etat actuel, il est difficile de parler des effets d'un projet qui ne fait que demarrer. mais si nous considerons que ce projet n'est qu'une prologation ( avec certes une dimension jeune) du précedent projet, on peut se permettre au vu du rapport d'evaluation du precedent projet de l'expert international qu'il peut combler ce déficit de processus de consolidation de la paix |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 caractères maximum) | NON, pour l'instant il n'a pas produit des effets catalytiques en générant des engagements de fonds autres que ceux du partenaire. Toutefois le projet créera les conditions propices à debloquer ou accelerer un processus de paix dans la mesure où il compte renforcer les capacités de 300 jeunes et femmes leaders qui vont jouer un role dans la consolidation de la paix. il est souhaitable de rappeler que la plus part des conflits sont initiés ou entretenus par des jeunes des differentes localités. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 caractères maximum) | comme indiqué plus haut le projet vient de demarrer et n'a pas encore réalisé des actions propres sur ce volet. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 caractères maximum) | le projet a deux cibles : les femmes leaders et les jeunes leaders. si pour le volet femme, le probleme de la parité ne se pose pas pour le volet Jeune nous veillons pour qu'on considère aussi bien les jeunes filles ainsi que les jeunes garçon. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 caractères maximum) | Le projet vient de démarrer (il est donc difficile de tirer des enseignements). |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 caractères maximum) | Idem |
| Enseignement 3 (1 000 caractères maximum) | Idem |
| Enseignement 4 (1 000 caractères maximum) | Idem |
| Enseignement 5 (1 000 caractères maximum) | Idem |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 caractères maximum).

Non applicable pour l'instant

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 caractères maximum).

les depenses sont en retard parce que le projet a demarré avec un certain retard. les raisons sont evoquées au tout debut du rapport. Nous comptons rattraper ce retard au cours de l'année en cours

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 caractères maximum):

l'elaboration du plan de gestion n'a pas pris beaucoup de temps mais c'est sa signature qui a pris trop de temps car certains responsable pensaient qu'ils etaient possible de revoir les objectifs et d'inclure d'autres preoccupation qui n'avaient rien à voir avec les objectifs déjà fixé et adoptés. la structure de mise en oeuvre est un departement du commissariat général en charge de la solidarité, de la cohesion sociale et de la promotion du Genre.le changement du staff de l'equipe nationale du projet a perturbé le deroulement des activités mais ne les a pas stopé dans la mesure où la continuité etait assurée par la commissaire Générale. c'est ce commissariat qui assure la coordination de l'ensemble des projets du fonds de consolidation de la paix pour cette deuxieme phase (4 projets retenus). le projet beneficie du suivi regulier du secretariat PBF qui nous informe regulierement des evolutions plausibles. jusqu'à ce jour , il n'y a pas eu de changement dans la forme comme dans le fonds. Nous nous engageons à vous tenir informer si cela s'averre pertinent pour l'atteinte des objectifs visés.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.