FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: COMORES

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: PBF/COM/A-4: Réhabilitation du rôle de la femme et du jeune dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la Paix Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: -Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre, au ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Promotion du genre de l’Union des Comores. -Commissariat à la Jeunesse et aux Sports -Directions Régionales en charge du Genre et de la Jeunesse -Réseau National Femme et Développement (RNFD) -Plateforme Nationale des femmes politiques -Réseau des Jeunes en population et Développement -Les Mairies et préfectures des régions couvertes par le projet. |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 50 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 24 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) juillet 2013 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 38000 USD (salaires 4 fonctionnaires impliquées) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | juillet 2015 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) dec2015 |  |
| TOTAL: | 450 000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Mamadou Boina Maecha Titre: Représentant Assistant UNFPA Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: bmamadou@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Capacités des associations féminines et groupements des jeunes renforcées pour un rôle accru dans la consolidation de la paix.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Nombre d’associations des femmes et groupements des jeunes dont les capacités sont renforcées pour la consolidation de la paix; Nombre des médiations faites ou conflits résolus

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Capacités des associations féminines et groupements des jeunes renforcées pour un rôle accru dans la consolidation de la paix.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’associations des femmes et groupements des jeunes dont les capacités sont renforcées pour la consolidation de la paix Indicateur 2: Nombre des médiations faites ou conflits résolus Indicateur 3: | Niveau de référence: 200 associations de femmes et 0 groupements des jeunes en 2012 Cible: 350 femmes des organisations et groupements communautaires et 350 jeunes sont formés en médiation sociale et gestion des conflits État d’avancement:350 jeunes leaders formés en médiation sociale et gestion des conflits dont 170 à Ngazidja, 130 à Anjouan et 50 à Moheli dont une quarantaine de jeunes formateurs en mediations et resolution des conflits Niveau de référence: 239 médiations faites ou conflits résolus Cible: 500 médiations faites ou conflits résolus 2014 État d’avancement:beaucoup de mediations et de resolution de conflits ont été faites aussi bien par les femmes que par les jeunes leaders formés mais ne sont pas documentées. nous devrions en faire une priorité pour l'année avenir Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Recencement de 493 associations de  jeunes  dont 315 à Ngazidja , 37 à Moheli et 141 à Anjouan

- Identification et formation d'une trentaine de jeunes enqueteurs au niveau des trois îles ainsi que les secretaires generales des comités des femmes pour la paix de Ngazidja (8)

- collecte des données au niveau de l'ensemble du territoire pour les associations des jeunes et des jeunes leaders ainsi que pour les femmes leaders au niveau de Ngazidja

- formation de 350 jeunes leaders en mediation sociale , resolution des conflits , leadership , plaidoyer et reseautage

- mis en place des coordinations des jeunes leaders pour la paix au niveau d'Anjouan (5) et de Moheli ( 3)

- celebration de la journée internationale de la paix le 21 septembre au niveau des trois îles

- mise en place du bureau insulaire des femmes mediatrices de paix au niveau d'Anjouan et de Moheli

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Si nous considerons les activités réalisées au cours de l'année 2014, nous pouvons estimer que le projet a dejà pris son envol et que les bases  pour des actions perennes de mediation sociale et de resolution des conflits par des jeunes leaders  mais aussi par les femmes leaders sont implantées. certes les circonstances ne nous ont pas permis de faire plus et plus vite, par exemple achever la mise en place des coordinations des jeunes leaders au niveau de Ngazidja ainsi que la mise en place du bureau insulaire des femmes mediatrices de paix. Toutefois, nous avons jugé opportun de faire cette mise en place pour les jeunes et les femmes en même temps pour éviter de mobiliser les autorités locales deux fois pour la même raison. il se trouve que nous n'avons pas pu organiser la formation au cours de l'année des femmes nouvellement identifiées dans les zones qui n'etaient pas couvertes par le précedent projet à cause du retard de la collecte des données sur cette cible.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Nous avions envisagé le recrutement d'une equipe du projet (Coordinateur, AAF et Chauffeur) pour appuyer le bureau UNFPA dans la mesure où nous avons un staff très reduit. Mais sur decision de la directrice pays, le poste de coordinateur a été supprimé et le travail a été confié au chargé du Programme Genre et communication ( volet Femme) ainsi qu'au chargé du programme Jeune et VIH (volet Jeunes). Toutefois le contrat du chargé du programme Jeunes n'a pas été renouvelé et donc tout le travail d'encadrement, de reporting, de suivi etc a été confié au seul chargé du programme Genre en plus de ses activités regulières du bureau. la tâche n'a donc pas été facile pour lui. Nous avons pu recruter une assistante administrative et financiere  apres six mois de procedure avec le PNUD mais pas le chauffeur. L'autre élement important, c'est le mode de decaissement des fonds. il est vrai que nous avons opté pour un projet DEX, donc la gestion est directement confiée à l'UNFPA. Mais au debut de l'année, la directrice pays avait refusé à ce qu'il ait des liquidités confiées à un staff pour les ateliers et autres activités de terrain qui necessitent des payements en espece. Ainsi nous etions handicapés pendant un certains  temps pour trouver la formule qui avait son agrement ( organiser les ateliers dans les hotels qui acceptaient de payer les frais des deplacements) avant qu'elle ne change d'avis et accepte à la fin de l'année la version initiale au vu des difficultés rencontrées.

Description du résultat 2:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les données et preuves factuelles sont les rapports techniques des ateliers et autres activités ainsi que les photos des évènements réalisés dans le cadre du projet ( visible sur la page facebook : unfpa-comores). Les jeunes leaders formés, avant meme la mise en place des coordinations, ont entamé des actions de mediations sociale et de resolution des conflits ( une revue documentaire sera faite pour illustrer ceci) |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | A l'etat actuel, il est difficile de parler des effets d'un projet à mi parcours meme si le rapport n'est pas fait. mais si nous considerons que ce projet n'est qu'une prolongation ( avec certes une dimension jeune) du précedent projet, on peut se permettre au vu du rapport d'evaluation du precedent projet de l'expert international qu'il peut combler ce déficit de processus de consolidation de la paix en plaçant la femme et le jeune au sein des structures de mediation et de resolution des conflits et du renforcement de la cohesion sociale |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | NON, pour l'instant il n'a pas produit des effets catalytiques en générant des engagements de fonds autres que ceux du partenaire. Toutefois le projet créera les conditions propices à debloquer ou accelerer un processus de paix dans la mesure où il compte renforcer les capacités de 350 jeunes et 300 femmes leaders qui vont jouer un role dans la consolidation de la paix. il est souhaitable de rappeler que la plus part des conflits sont initiés ou entretenus par des jeunes des differentes localités. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | - Un conflits foncier a opposé le gouverneur de l'île de Moheli et la communauté de Wanani (Moheli). il s'agisait d'un terrain qui appartenait à un colon et qui a été achété par la femme du gouverneur , native de cette localité. mais pour la communauté de Wanani ce terrain devrait leur revenir de droit car le colon n'aurait pas du le vendre mais le ceder. les femmes mediatrices de paix se sont saisie du dossier et ont entamé des demarches pour une mediation en vu de trouver une solution gagant- gagant mais malheureusement la communauté de wanani voulait tout le terrain ou rien. le gouverneur etait pret apres des multiple negociation à leur ceder une partie du terrain surtout pour l'amenagement de leur stade mais pas la totalité du terrain achété. - Deux jeunes leaders formés assistaient à une soirée musicale traditionnelle (toirabe) et au cours de la soirée un conflit a eclaté et ils se sont investis pour une mediation et ont reussi à amener les deux parties à la raison et la soirée a repris. il faut dire que l'un des jeune leaders formé etait un partisan de la violence lors de ces types de soirée. La formation l'a transformé en vecteur de paix et non de violence ( d'autres exemple existent) |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a deux cibles : les femmes leaders et les jeunes leaders. si pour le volet femme, le probleme de la parité ne se pose pas pour le volet Jeune nous veillons pour qu'on considère aussi bien les jeunes filles ainsi que les jeunes garçon. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Il est important d'avoir un staff du projet qui travaille en plein temps si nous voulons avoir avoir des resultats en si peu de temps. C'est ce que nous avons fait avec le precedent projet et ce que nous devrions faire dans le cadre de ce projet mais la decision de suprimer le poste de coordinateur nous a serieusement handicapé |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | L'organisation des ateliers de formation des jeunes leaders dans les Grands Hôtels qui acceptent de payer les frais de deplacement n'etait ni financierement interessant ( trop cher par rapport aux previsions) ni techniquement approprié. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: 350 jeunes et 350 femmes sont formées en médiation sociale et gestion des conflits |
| Produit 1.1 | Recensement des organisations et groupement des femmes dans les régions non couvert par le précédent projet (Ngazidja) Recensement des organisations et groupement des jeunes ou à composante jeunes (10-24 ans) | Unfpa | 15000 USD | 12000 USD |  |
| Produit 1.2 | Organisation des sessions de formation en Genre, leadership, médiation et résolution des conflits |  | 60000USD | 55248 USD |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: les comités de femmes pour la paix et les coordinations des jeunes pour la paix redynamisés et /ou mis en place |
| Produit 2.1 | Renforcement des capacités opérationnelles des comités des femmes pour la paix à tous les niveaux à travers les consultations communautaires (insulaires, régionales et locales) Mise en place des coordinations régionales des jeunes pour la paix à travers les consultations communautaires (insulaires, régionales et locales) |  | 67000USD | 27287 USD |  |
| Produit 2.2 | Appui à l’organisation d’une campagne de rapprochement communautaire à travers des activités socio culturelles, sportives, des tournées de sensibilisation et des cérémonies de réconciliation etc. |  | 43000 USD | 1738 USD |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: Les lieux de vie et de travail des groupes des femmes et des jeunes dans les marchés sont fonctionnels et offrent des espaces d’informations et d’échanges |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

La structure de mise en oeuvre est un departement du commissariat général en charge de la solidarité, de la cohesion sociale et de la promotion du Genre.La reduction du staff de l'equipe nationale du projet a perturbé le deroulement des activités mais ne les a pas stopé dans la mesure où la continuité etait assurée par le point focal du bureau pays . le projet beneficie du suivi regulier du secretariat PBF qui nous informe regulierement des evolutions plausibles. jusqu'à ce jour , il n'y a pas eu de changement dans la forme comme dans le fonds. Nous nous engageons à vous tenir informer si cela s'averre pertinent pour l'atteinte des objectifs visés.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.