FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Union des Comores

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Reforme du Secteur de la Sécurité en Union des Comores Numéro du Programme (le cas échéant) 00087247 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/COM/D-6 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère de l'Intérieur de l'Information, de la Décentralisation, Chargé des Relations avec les Institutions |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1 200 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 18 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 29-Jul-13 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 300 000 USD |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31-Jan-15 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) PNUD 100 000 USD |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 30/06/2015 (30 10 2015) |  |
| TOTAL: | 1 600 000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Abdou-Salam SAADI Titre: Spécialiste de Programme Gouvernance Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdou-salam.saadi@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 1) la finalisation et l’adoption de la politique de sécurité nationale et du Plan de développement stratégique de la police nationale; 2) la sécurisation et l’amélioration des conditions de vie dans la caserne d'Ongoni à Anjouan ; 3) l’amélioration des conditions de vie et de sécurité de l’école nationale de la Police 4) la construction du Commissariat central de la police nationale à Anjouan et deux brigades de la police nationale dans des sites sensibles à la grande Comore et à Mohéli 5) La réintégration de certains ex-FGA démobilisés et ayant bénéficié des formations requises à cet effet. 6) La formation des forces de sécurité au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’état de droit

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. - les infrastructures et les équipements mis en place à l’échelle nationale notamment à Anjouan, renforcent la confiance des forces de sécurité et des autorités compétentes à faire face aux défis sécuritaires du pays. - Une structure officielle assure le suivi et l’évaluation du processus d’intégration économique des Ex-FGA.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:

La finalisation et l’adoption de la politique de sécurité nationale et du Plan de développement stratégique de la police nationale

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: 1.1 Nombre de mesures et initiatives prises en adéquation avec la politique de sécurité nationale Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: des drafts de politique nationale de sécurité (PNS) et du Plan de développement stratégique de la police nationale sont disponibles Cible: La PNS est finalisée et mise en œuvre (2014) État d’avancement: Un Séminaire National sur la Stratégie de Défense et Sécurité de l’Union des Comores s'est tenu du 04 au 06 mars 2014. Des contacts sont établis entre le Bureau de pays du PNUD et le département des Opérations de maintient de la paix (DOMP) pour plus d'appui dans la finalisation de ce processus don’t la finalmité est l'élabopration et la publication d'un Livre vert sur la Défense et la sécurité en Union des Comores. Un Plan détaillé du Livre vert de la défense et de la sécurité de l'Unuion des Comores est élaboré, présenté au Chef de l'Etat et avlidé. L'Expertise internationale et nationale requise pour la rédaction du Livre vert de la Défense et de de la Sécurité de l'Union des Comores est mobilisée. Des missions de sensibilisation des parties prenantes sur l'élaboration du Livre vert de la défense et de la sécurité sont effectuées dans les îles. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les actes du Séminaire National sur la Stratégie de Défense et Sécurité de l’Union des Comores s'est tenu du 04 au 06 mars 2014 sont disponibles. Les conclusions et recommandations issues de ce Séminaire ont permi de bâtir un Plan détaillé du document validé par le chef de l'Etat. De même, l'expertise internationale et national requise pour élaborer le Livre vert de la Défense et de la sécurité est mobilisée et est à pied d'oeuvre pour finaliser le document. En effet, le projet a recruté un Expert international RSS pour appuyer la Commission nationale chargée de rédiger le document par le chef de l'Etat. Laquelle Commission est composée aussi bien de cadres militaires et des civils notamment du Ministère des Relations extérieures.

Aussi, le projet a appuyé la Commission nationale en chrage de la rédaction du Livre vert de la défense et de la sécurité dans leurs actions de sensibilisation de la population sur le terrain.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Des contacts sont établis entre le Bureau de pays du PNUD et le département des Opérations de maintient de la paix (DOMP) pour plus d'appui dans la finalisation de ce processus dont la finalité, est l'élabopration et la publication d'un Livre vert sur la Défense et la Sécurité en Union des Comores. L'objectif global de ce sémianire était de permettre à l'Union des Comores de disposer d'une Stratégie nationale de défense et de sécurité. Pour y parvenir, les objectifs spécifiques suivants ont structuré les travaux techniques : (i) inviter à une analyse géopolitique et stratégique de l’Union des Comores au regard de son environnement interne, régional et international ; (ii)  constater les intérêts à protéger ; (iii) identifier les menaces et les risques majeurs endogènes et exogènes à contrer ; (iv) définir l’outil de défense et de sécurité - ses missions, son format, sa structure, son équipement - son infrastructure ;  (v) de penser le budget de la défense et de la sécurité; (vi) déterminer les alliances et partenariats possibles, (vii) réaffirmer la participation de l’Union des Comores aux opérations de maintien de la paix dans le monde et (viii) décliner le résultat des débats sous forme de recommandations qui serviront de base à la rédaction d’un Livre vert sur la Politique de Défense et de Sécurité. Le thème général du Séminaire est subdivisé en trois sous-thèmes. Chacun a été débattu dans des ateliers spcifiques.

L'Atelier n° 1 avait comme sous-thème "L’Union des Comores dans le Sud-ouest de l’Océan indien : Les défis sécuritaires d’un Etat insulaire en Développement", l'atelier n°2 a traité de "Défense et Sécurité nationales en Union des Comores : Exercices de définition – Domaines d’expression – Quelles ripostes ?" et l'atelier n°3 a porté sur "Le Système international de Sécurité : Quelles alliances pour l’Union des Comores ?"

A ce stade de la mise en oeuvre du projet, ce résultat atteint un niveau satisfaisant en termes d'avancement. En effet, l'équipe de rédaction du Livre vert de la Dégense et de sécurité de l'union des Comores est totalment mobilisée et comprend aussi bien une expertise internationale et nationale. Ainsi, le travail proprement dit de rédaction a commencé et le document est attendu dans la première quinzaine du mois de décembre. Un atelier national de validation technique du document se tinedra à cet effet.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  La Sécurisation et l’amélioration du cadre de vie des militaires dans la caserne d’Ongoni à Anjouan ;

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Capacité d’hébergement dans la caserne ciblée Indicateur 2: Capacités d’hébergement de femmes soldats Indicateur 3: | Niveau de référence: 100 soldats Cible: 400 soldats logés confortablement État d’avancement:Les lettres d'accord et d'engagement formailsant la réalisation des travaux destinés à à améliorer le cadre de vie dans la caserne d'Ongoni par la Régie des travaux publiques de l'île autonome d'Anjouan sont signées par toutes les parties prenantes et les travaux y relatifs ont démarré. Ces travaux prévoient en plus de la réhabilitation de la plupart des bâtiments notamment les dortoires des hommes et des femmes, la construction d'un bâtiment neuf de deux niveaux, dédié aux logements des officiers de l'armée. De même, la construction d'un espace de loisirs/sports est prévu et le terrassement est déjà effectué. L'ingénieur qui doit assurer le suivi et le contrôle des travaux est recruté et prendra fonction incessament. Le projet a acquis des équipements destiné à l'amélioration du cadre de vie des militaires dans ladite caserne, comprenant 160 lits, 30 chaises de salle de conférences, 200 couvertures et 200 armoires métaliques. Niveau de référence: Cible: État d’avancement:le plan de réaménagement de la caserne prévoit des infrastructures susceptibles de loger 20 soldats femmes Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les lettres d'accord et d'engagement formailsant la réalisation des travaux destinés à à améliorer le cadre de vie dans la caserne d'Ongoni par la Régie des travaux publiques de l'île autonome d'Anjouan sont signées par toutes les parties prenantes et les travaux y relatifs ont démarré.

Ces travaux prévoient en plus de la réhabilitation de la plupart des bâtiments, notamment les dortoires des hommes et des femmes, la construction d'un bâtiment neuf de deux niveaux, dédié aux logements des officiers de l'armée. De même, la construction d'un espace de loisirs/sports est prévu et le terrassement est déjà effectué.

L'ingénieur qui doit assurer le suivi et le contrôle des travaux est recruté et prendra fonction incessament.

Le projet a acquis des équipements destiné à l'amélioration du cadre de vie des militaires dans ladite caserne, comprenant 160 lits, 30 chaises de salle de conférences, 200 couvertures et 200 armoires méttaliques.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les lettres d'accord et d'engagement formailsant la réalisation des travaux destinés à à améliorer le cadre de vie dans la caserne d'Ongoni par la Régie des travaux publiques de l'île autonome d'Anjouan sont sont signées par toutes les parties prenantes et les travaux y relatifs ont démarré. Ces travaux prévoient en plus de la réhabilitation de la plupart des bâtiments notamment les dortoires des hommes et des femmes, la construction d'un bâtiment neuf de deux niveaux dédié aux logements des officiers de l'armée. De même, la construction d'un espace de loisirs/sports est prévu et le terrassement est déjà effectué.

L'ingénieur qui doit assurer le suivi et le contrôle des travaux est recruté et prendra fonction incessament.

Le projet a acquis des équipements destiné à l'amélioration du cadre de vie des militaires dans ladite caserne, comprenant 160 lits, 30 chaises de salle de conférences, 200 couvertures et 200 armoires métaliques.

L'amélioration du cadre de vie des militaires dans cette caserne contribuera de façon significative à la consolidation de la paix, en ce sens que les focres de défense et de sécurité disposeront d'un cadre de vie correcte, contribuant ainsi à remplir correctement leur missions quotidiennes.

Il convient de relver que tous ces travaux inclut des volets concernant directement les femmes soldats que ce soit au niveau des dortoires ou encore des toilettes et salles de bains.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  Le Commissariat central de  la police nationale à Anjouan et deux brigades de la police nationale à Chindini et à Howani sont construits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de brigades nouvellement construites Indicateur 2: Nombre de commissariats nouvellement construits Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement:En ce qui concerne Chindini (Grande comore), les lettres d'accord et d'engagement sont signées par toutes les parties prenantes et les travaux de constrcution de la brigade sont en cours. Quand à Mohéli, le terrain est identifié, devis des travaux et plan réalisés. Une mission de suivi est actuellement sur le terrain à Mohéli, en vue de faire signer les lettres d'accord et d'engagement avec la Régie des trvaux publics de l'île. Niveau de référence: Cible: État d’avancement:Un terrain est identifié par les autorités d'Anjouan, devis et plan établis pour la construction du Commissariat. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

En ce qui concerne la brigade de la Polioce nationale devant être consttruite à Chindini (Grande comore), les lettres d'accord et d'engagement sont signées par toutes les parties prenantes et les travaux de constrcution sont en cours.

Aussi, l'ingénieur qui doit assurer le suivi et le contrôle des travaux est recruté et prendra fonction incessament.

Quand à Mohéli, le terrain est identifié, devis des travaux et plan réalisés. Une mission de suivi est actuellement sur le terrain à Mohéli, en vue de faire signer les lettres d'accord et d'engagement avec la Régie des trvaux publics de l'île.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

En ce qui concerne Chindini (Grande comore), les lettres d'accord et d'engagement sont signées par toutes les parties prenantes et les travaux de constrcution de la brigade sont en cours. Quand à Mohéli, le terrain est identifié, devis des travaux et plan réalisés. Une mission de suivi est actuellement sur le terrain à Mohéli, en vue de faire signer les lettres d'accord et d'engagement avec la Régie des trvaux publics de l'île.

La construction de ces différentes infrastructures destinées aux forces de sécurités notament la police nationale vont apporter une valeur ajoutée certaine au travail desdites forces qui sont très souvent dépourvues de moyens adéquats pour mener à bien leurs missions de protections des personnes et leurs biens. Par ailleurs, dans un contexte d'un pays post-conflit et de consolidation de la paix, doter les forces de sécurité des moyens requis pour leurs actions de maintient de la paix et de gestion de conflits, est une nécessité.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  Des membres des forces de sécurité  sont formés au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’état de droit

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombres de soldats foemés Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement:Un plan de mise en oeuvre des formations au bénéfice des forces de sécurité est en cours d'élaboration entre le Directeur national du projet Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

A ce stade de la mise en oeuvre du projet, aucn produit n'est enregistré ici.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? A ce stade de la mise en oeuvre du projet, difficile d'établir ici un état d'avancement du résultat penadnt la période considérée. Toutefois, un plan de formation établi par la cellule de gestion du projet, prévoit deux volets de formations : (i) Une formation sur le leaderships qui sera dispensée par un expert national et une autre qui portera sur  (ii) une formation des formateurs sur le renforcement des capacités institutionnelles et l’Etat de droit qui sera dispensée par un expert international.

Nous reviendrons avec des précisions dans le contenu des futures rapports.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Un plan de formation est établi par la cellule de gestion du projet en vue de lancer dans les meilleurs délais, les formations relatives au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’état de droit au bénéfice des forces de sécurité.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les travaux relatifs aux infrastructures destinées aux forces de défense et de sécurité sont lancés. Des équipements destinés à améliorer le cadre de vie et à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité sont forurnis par le projet. Ce rapport sera partagé avec les membres du Comité de pilotage lors de la prochaine réunion dudit Comité qui se tiendra incessament. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | En dépit du fait que la problématique de la consolidation de la paix est prise en compte dans bien de documents nationaux, force est de constater que la Loi de Finances du pays ne prévoit pas une ligne pour financer cette problématique. Ainsi, le 1 200 000 USD issu de la deuxième phase du FCP ou FCP plus constitue une bouffée d'oxigène pour la ise en eouvre des activités traitant de cette thématique au niveau du pays. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les activités du projet réalisées lors d'une première phase du PBF (2009 - 2012) a suscité un intérêt certain ches certains partenaires au développement qui ont par la suit accompagnéle pays dans le domaine de la RSS. C'est le cas du Sultanat d'Oman qui a apporté une importante contribution financière à la tenue du Séminaire national sur la Stratégie de défense et de sécurité tenu en mars 2014. De même, une note conceptuelle portant sur "Appui au renforcement d’un environnement de paix et développement des capacités nationales de gestion durable des processus électoraux en Union des Comores" est élaborée et partagée avec des collègues de PBSO pour une éventuelle soummission à Immediate Response Facility (IRF). Montant sollicité : 1 000 000 USD. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | A ce stade de la mise en oeuvre du projet, l'activité novatrice ou risquée entreprise dans le cadre de la consolidation de l paix, est la collaboration en régie avec les travaux publics des îles pour la réalisation de ces différentes infrastcrutures. il est difficile de proécder à une évaluation précise en matière d'innovations dans le domaine de la consolidation de l paix. ou évaluation des risques dans le domaine de la consolidation de la paix. En effet, en matière d'évaluation des risques, la volonté du PNUD d'appliquer les directives / orientations de la déclaration de Paris sur la gestion de l'aide publique au développement notamment la promotion de l'appropriation nationale sur la mise en oeuvre de certaines activités (construction d'insfrastrures en régie avec les travaux publics des îles) est louable mais non sans risques. Cette approche coûte beaucoup en terme de chronogramme des activités, car la mise à disposition de certains terrains, la conception des plans et la réalisation des différents dévis ont pris trop de temps et ont lourdement pénalisé le démarrage effectif de certaines activités. Toutefois, le dégré d'implication de certaines régies des travaux publics dans la mise en oeuvre de ces travaux constituent en soit une innovation quant à l'appropriation nationale de ce types de travaux. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La rédaction du Document de projet a mis en évidence la nécessité d'intégrer la dimension genre dans la mise en oeuvre du projet. C'est ainsi que pour les travaux relatifs à l'amélioration du cadre de vie des focres de sécurité dans la caserne d'Ongoni (Anjouan), il est prévu d'aménger des infrastructures susceptibles de loger 20 militaires femmes. De même, les formations prévues au bénéfice des forces de sécurité integreront des éléments des focres de sécurité de sexes féminin. Aussi, les brgades de police de Shindi et Howani, prévoient respectivement des cellules de garde à vue pour les femmes. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le gouvernement et le PNUD ont pris toutes les dispositions necessaires pour pallier le retard accusé durant l'année dernière. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La volonté du PNUD d'appliquer les directives / orientations de la déclaration de Paris sur la gestion de l'aide publique au développement notamment la promotion de l'appropriation nationale sur la mise en oeuvre de certaines activités (construction d'insfrastrures en régie avec les travaux publics des îles) est louable mais non sans risques. En effet, cette approche coûte beaucoup en terme de chronogramme des activités, car la mise à disposition des terrains, la conception des plans et la réalisation des différents dévis prennent trop de temps et pénalisent lourdement le démarrage effectif de certaines activités. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: La finalisation et l’adoption de la politique de sécurité nationale et du Plan de développement stratégique de la police nationale |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Politique nationale | PNUD | - 1 250 130 | 116 628,36 | Ces depenses comprennent aussi des dépenses liées à la gestion du projet, telles que Voyage, DSA, salaires et frais de consultations et autres. |
| Produit 1.2 | Stratégie de la police nationale | PNUD | 20 000 | 83 015,55 | Ces depenses comprennent des dépenses liées aux frais de gestion du projet |
| Produit 1.3 |  | PNUD |  |  |  |
| Résultat 2: La Sécurisation et l’amélioration des conditions de vie dans la caserne d’Ongoni à Anjouan |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Cadre de vie améliorée | PNUD | 890 860 | 241 468,97 | Ces depenses comprennent des dépenses liées à la gestion du projet, telles que Voyage DSA, et fournitures. |
| Produit 2.2 |  | PNUD |  |  |  |
| Produit 2.3 |  | PNUD |  |  |  |
| Résultat 3: Le Commissariat central de la police nationale à Anjouan et deux brigades de la police nationale à Chindini et à Howani sont construits et la rehabilitation de l'école de police |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Commissariat construit | PNUD | 675 870 | 60 725,28 | Ces depenses comprennent des dépenses liées à la gestion du projet, telles que Voyage DSA, et fournitures. |
| Produit 3.2 | Brigade de police Mohéli et grande comre Construites | PNUD | 185 000 | 61 313,3 | Ces depenses comprennent des dépenses liés à la gestion du projet, telles que Voyage et DSA. des missions de terrain |
| Produit 3.3 | Les cuisines, les refectoires et la clotures de l'"cole sont rehabilités | PNUD | 108 895 | 6 531,6 |  |
| Résultat 4: Des membres des forces de sécurité sont formés au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’état de droit |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Forces de sécurité formées | PNUD | 53 167 | 0 | Ces depenses comprennent des dépenses liées à la gestion du projet, telles que Voyage DSA, salaires et frais de consultations |
| Produit 4.2 | Des kits sont distrubués aux EX FGA | PNUD | - | 68 916 | Ces depenses comprennent des dépenses liées à la gestion du projet, telles que Voyage /DSA, salaires et frais de consultations |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 683 662 | 638 599,52 | Le projet affiche à ce stade de sa mise en œuvre, un taux de delivry de 93 % par rapport au budget total approuvé en 2014 |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le présent projet s’inscrit dans une perspective de pérennisation et d’appropriation des résultats de la première phase du FCP et vise à inscrire les acquis dans la durée.

Dans cette optique, l’approche méthodologique pour la conduite des activités au quotidien et l’accomplissement des résultats s’inscrit dans une démarche participative et inclusive de l’ensemble des parties prenantes à la sécurité et à la stabilité. De même, cette approche privilégie la recherche des synergies positives avec les autres interventions menées dans le domaine par les autres partenaires au développement. C’est dans cette perspective que s’inscrit le rapprochement opéré avec l’Union Africaine et l’Unité reforme sécuritaire du DOMP en vue de bénéficier de leur expertise et de leurs expériences dans ce domaine.

Dans cette optique, le bureau de pays du PNUD qui est l’agence de mise en œuvre a mis à la disposition de l’équipe de gestion du projet l’expertise à sa disposition dans le cadre du vaste réseau de connaissances avérées dont dispose le PNUD à travers le monde, dans les champs d’action du projet. La démarche adoptée valorise l’expertise nationale et locale en matière de sécurité en faisant systématiquement recours aux cadres de l’AND et de la police nationale ainsi qu’à l’expertise des organisations de défense des droits de l’Homme, comme moyen de mobiliser des capacités nationales. Il est également prévu de recourir à l’expertise régionale, le cas échéant, dans une perspective de promotion de la coopération Sud-Sud.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.