
# Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année FORMULAIRE 4.3

**[PAYS :** Comores**]**

**ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE**

**PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 20**14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numéro de projet et titre :** | PBF/COM/D-6 : Appui à la pérennisation de la paix par la promotion de l’emploi des jeunes et de l’éducation civique aux Comores - APPEJEC | | |
| **Organisation(s) récipiendaire (s)[[1]](#footnote-1) :** | BIT | | |
| **Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :** | UNESCO  Ministère de l’Emploi, du Travail, de la Formation Professionnelle et de l’Entreprenariat Féminin | | |
| **Site :** | Union des Comores | | |
| **Budget total approuvé[[2]](#footnote-2) :** | 650 000 USD | | |
| **Fonds engagés[[3]](#footnote-3) :** | 255 305,2 USD | **% des fonds engagés / budget total approuvé :** | 100% |
| **Dépenses [[4]](#footnote-4) (information préliminaire) :** | 255 305,2 USD | **% des dépenses / budget total : (taux de dépense)** | 39,28 % |
| **Date d’approbation du projet :** | 15 Janvier 2013 | **Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)** |  |
| **Date de démarrage du projet :** | Novembre 1013 |
| **Date de fin des opérations initialement prévue :** | 30 Juin 2015 |
| **Résultats du projet :** | -Une structure d’encadrement et de gestion de l’emploi est opérationnelle ;  -Un système d’informations sur le marché du travail, d’orientation, de conseil en faveur des jeunes et des femmes est mise en place ;  -Les jeunes chômeurs, qualifiés ou non, désespérés et ayant manque de perspective sont répertoriés et orientés vers la vie professionnelle;  -Plaidoirie et production des supports pour la promotion de l’éducation de la paix et du civisme ;  -Etablissement, fonctionnement et développement d’un réseau national d’ONG de promotion d’éducation à la paix et du civisme. | | |
| **Domaine de priorité du Fonds[[5]](#footnote-5)** | Revitalisation de l'économie en mettant l'accent sur les jeunes à risque et les femmes | | |

**Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet**

|  |  |
| --- | --- |
| *Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.*  *De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.*  *(1000 lettres max.)* | Résultat attendu 1 :  Une Maison de l’Emploi opérationnelle avec un système d’information, d'observation, d’orientation et de placement visant à dynamiser et stimuler le marché du travail  Réalisations accomplies :  •Le comité d’Orientation et de suivi (COS) créé et opérationnel.  •Le Coordonnateur du projet est recruté  •Le Plan de Travail Annuel est validé par le COS  •Le Conseil d’Administration de la Maison de l’Emploi est créé  •Une centaine (100) de jeunes sont formés en méthodologie GERME au niveau national dont 17 seront bénéficiaires des 17 Kiosques construits par le Comité EMDAD à Mohéli  •700 jeunes (hommes et femmes) sont enregistrés  •50 jeunes sont placés à des emplois  •Un contrat de service est signé avec le Restaurant Chez Babou pour la formation de 30 jeunes (filles/femmes) et leur accompagnement à l’insertion professionnelle  •Les responsables de la Maison de l’Emploi ont acquis une expérience à Madagascar sur le fonctionnement des structures de types Observatoires |
| *Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?*  *(1000 lettres max.)* | C'est trop tôt de parler de l'impact sur la consolidation de la Paix, même si parmi les jeunes formés en GERME, ont pu créér leurs entreprises dans le secteur du transport, de la restauration et du Bâtiment et ont abandonné toute sorte de manifestation dans les rues. |
| *Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?*  *(1000 lettres max.)* | Dans le cadre du projet APPEJEC, des négociations en terme de mobilisation des ressources sont initiées par le Directeur Pays du BIT à Antananarivo et le Gouvernement, les Associations des Jeunes et le Mouvement des Entreprises Comoriennes (MODEC) afin d'opérationnaliser la Maison de l'Emploi pour instaurer un système pérenne de consolidation de la paix par la promotion de l'emploi des jeunes. |
| *Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.*  *(1000 lettres max.)* |  |
| *Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?*  *(1000 lettres max.)* | Pour le reste de l'année, le projet envisage de réaliser des activités de création de micro-entreprises à Anjouan dans le domaine de la transformation des produits agricoles, l'organisation des assises nationales pour l'emploi, le Grand salon de l'Emploi et l'initiation du processus de mise en place d'un répertoire de métiers et de formations référentielles. Le projet envisage aussi de réaliser avec l'UNESCO, des activités de sensibilisation des jeunes sur le civisme et la paix, la production des guides sur l'éducation civique. |
| *Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?*  *(1000 lettres max.)* | En vue de réaliser les objectifs retenus dans le cadre de ce projet, il est nécessaire de revoir la durée et le budget. |
| *Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée?*  *(1000 lettres max.)* |  |
| *Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.*  *(1000 lettres max.)* | A la fin du mois de Juin, le projet a dépensé 255 305,2 US$, soit 39,28% |
| *Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?*  *(1000 lettres max.)* |  |

**ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR *:*** *Utiliser le* ***Cadre de résultats du projet*** *(du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indicateur de performance** | **Indicateur de départ** | **Indicateur cible de fin de projet** | **État d’avancement de l’indicateur actuel** | **Raisons du changement / délai**  **(le cas échéant)** | **Indicateur cible rectifié**  **(le cas échéant)** |
| **Résultat 1**  - Une Maison de l’Emploi opérationnelle avec un système d’information, d'observation, d’orientation et de placement visant à dynamiser et stimuler le marché du travail | Indicateur 1.1  -Nombre de dossiers de demande et d’offre d’emplois reçus | 0 | 3000 | 700 |  |  |
| Indicateur 1.2  - Nombre de jeunes formés et orientés vers l’emploi salarié ou l’auto-emploi | 0 | 200 | 50 |  |  |
| Produit 1.1 | Indicateur 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 2**  - Des jeunes effectivement insérés dans la vie sociale et économique dans un dynamique de promotion de l'emploi rural | Indicateur 2.1  - Nombre de jeunes formés sur les techniques de transformation et la valorisation des produits locaux. | 0 | 100 | 0 |  |  |
| Indicateur 2.2  - Nombre des micro-entreprises de transformation créées | 0 | 25 | 5 |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 3**  Des jeunes sensibilisés sur le respect de soi-même et des autres et sur l’enracinement des qualités d’un civisme appliqué pour une meilleure participation de la jeunesse au processus de développement et de décision | Indicateur 3.1  Nombre de jeunes leaders formés sur la culture de la paix et le civisme | 0 | 60 | (L'activité n'a pas encore commencé) |  |  |
| Indicateur 3.2  Guide d’éducation civique disponible et diffusé.  Réseau National d’ONG pour l’éducation à la paix et au civisme mis en place et opérationnel | 0  0 | 1  1 | (Le guide sera multiplié en 5000 exemplaires)  (Rien n'a signalé pour l'instant) |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 4** | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

1. Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. [↑](#footnote-ref-1)
2. Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. [↑](#footnote-ref-2)
3. Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

   4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

   5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

   *1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :*

   (1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

   *2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :*

   (2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

   *3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)*

   (3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.

   *4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)*

   (4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures). [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)