FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: GIN/A-8: Appui aux consultations nationales sur le processus et les mécanismes de réconciliation nationale en Guinée (CONARGUI) Numéro du Programme (le cas échéant) Project ID 00087604 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/GUIN/A-8 ID :0087604 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: - Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme -Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) -Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Commission Provisoire de Reflexion sur les Conditions de Réalisation de la Réconciliation Nationale (CPRN) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) Total Project Cost: 2,405,771 USD PBF: 2, 005,771 USD Gouvernement Input: 400,000 USD Autres: 300,400 USD Total: 2.706.171 USD |  |  | Durée totale (en mois) 26 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 18 avril 2013 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | Mars 2014 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2015 |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Eucher EKLU-KOEVANU Titre: Point focal projet CONARGUI Organisation participante (principale): HCDH Courriel: eeklu-koevanu@ohchr.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. L'environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l'enracinement du respect de l'Etat de droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau national

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les attitudes envers la réconciliation nationale mesurées au moyen de sondages d'opinion au début et à la fin du projet et de suivi des médias.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  L’environnement socio-politique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’Etat de droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Le siège de la CPRN est opérationnel Indicateur 2: Nombre de personnes recrutées et operationnelles Indicateur 3: Nombre de séminaires organisés et de participants | Niveau de référence: 1 Cible: 1 État d’avancement:1 Niveau de référence: 8 Cible: 40 État d’avancement:38 Niveau de référence: 30/9 Cible: 25/9 État d’avancement: 23/334 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-Rapport de séminaires d'information et de formation des Co-présidents

-Rapport de formation du personnel de la CPRN

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les resultats obtenus au cours de cette période, ont contribué de manière substantielle à consolider la paix encore fragile dans le pays et à gérer des moteurs du conflit pour deux raisons fondamentales. Les différents acteurs du projet notamment les acteurs politiques, les forces sociales (organisations de la société civile et syndicats), les associations des victimes… sont davantage convaincus de la nécessité d'organiser des consultations et disent leur pleine disponibilité à s'y impliquer. Ceci facilite le rétablissement de la confiance entre les populations et les governants. Sur la base des information recueillies sur le terrain et des témoignages des différents acteurs rencontrés dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du projet, rapportés par les équipes régionales de la CPRN, il apparait clairement une large adhésion populaire au processus de consultations nationales.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La persistance de l’épidémie à fièvre hémorragique Ebola freinant la mise en œuvre de certaines activités du projet, la lourdeur administrative dans le processus de prise de décision au niveau national, la non adoption d’un Décret sur l’organisation et le fonctionnement de la CPRN, la coïncidence des consultations nationales avec une période de forte agitation politique liée au calendrier des échéances électorales, le retrait de l’opposition de l’Assemblée nationale qui a empêché l’adoption des lois à caractère organique, la lenteur dans le recrutement du personnel, le retard dans le ciblage des bénéficiaires, le retard dans l’identification de certains prestataires de services etc…

Description du résultat 2:  Les différents cadres de concertation sont mis en place et un environnement favorable aux consultations nationales est crée

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de structures représentatives impliquées Indicateur 2: Nombre de réunions organisées Indicateur 3: Nombre de régions administratives couvertes | Niveau de référence: 40 Cible: 50 État d’avancement:50 Niveau de référence: 30 Cible: 25 État d’avancement:25 Niveau de référence: 8 Cible: 8 État d’avancement:8 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Session d'information avec les médias

- Session d'information avec la société civile

- Sessions de sensibilisation avec les points focaux auprès du Ministère des droits humains, de l'Etat Major des Armées, du Haut Commandement de la Gendarmerie et de la Direction Nationale de la Police;

- Sessions d'information et de communication avec les autorités politico-administratives, civiles et militaires des 8 régions administratives du pays ainsi que des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? Le résultat contribue fondamenlement à la consolidation de la paix en ce sens qu' il apporte un élément majeur dans l'adhésion et l'appropriation par l'ensemble des acteurs notamment les forces de défense et de sécurité et les associations des victimes au processus de consultations nationales en vue de la réconciliation nationale. Les consultations nationales ont été expliquées dans leur organisation et leur déroulement aux différentes parties prenantes (Gouvernement, Assemblée nationale, forces de défense et de sécurité, organisations professionnelles des médias, acteurs politiques, forces sociales, partenaires bi et multilatéraux…) au processus. En règle générale, elles y ont marqué leur adhésion et exprimé leur engagement à s'y impliquer pleinement. Les actions menées dans le cadre du projet ont rassuré les victimes sur la perspective de la prise en compte de leur desiderata notamment sur les aspects de vérité, de justice, de réparation et de réformes institutionnelles.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1°) La mise en œuvre des consultations nationales coïncide avec une période de forte agitation politique liée à l'élection présidentielle/Plaidoyer pour une plus grande implication de la Communauté internationale dans la gestion de la crise politique actuelle.

2°) A cela s'ajoutent les nombreuses sollicitations de la CPRN dans la gestion quotidienne des tensions en vue de l’apaisement social/développer des activités de  sensibilisation sur les missions de la CPRN.

3°) La confusion de genre entre la Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale et le futur mécanisme de Réconciliation à bâtir/étendre la communication sur le rôle et les missions de la CPRN.

4°) La saison des pluies/exigence de respect du chronogramme.

5°) La fièvre hémorragique à virus Ebola/vulgarisation des mesures prises par les autorités sanitaires en donnant le bon exemple.

6°) L’insuffisance de ressources financière/nécessité d’obtenir un appui budgétaire supplémentaire du gouvernement et de mobiliser d’autres partenaires financiers supplémentaires/plaidoyer pour un appui budgétaire supplémentaire du gouvernement et nécessité de mobiliser des partenaires financiers supplémentaires.

En dehors de la survenance de la fièvre hemorragique Ebola, les risques sus-mentionnés figuraient dans le document de projet. Aussi, la Commission a-t-elle développé un plan  sanitaire en vue de la protection de son personnel  et le déroulement de ses activités dans la sécurité.

Description du résultat 3:  Les avis de la population sur l'approche de la réconciliation  nationale sont recueillis et traités

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de structures représentatives impliquées dans l’élaboration des documents Indicateur 2: Nombre de participants aux consultations nationales par niveau et par entité Indicateur 3: Nombre de personnes touchées par la campagne de communication | Niveau de référence: 50 Cible: 100 État d’avancement:50 Niveau de référence: NA Cible: 80% des populations ciblées État d’avancement:0% Niveau de référence: NA Cible: 60% de la population nationale État d’avancement:30% de la population nationale |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le projet a mis en avant l'inclusivité en associant le plus largement possible les diverses composantes de la société. Les consultations apparaissent dès lors comme une démarche qu met ensemble les guinéens pour reflechir sur les voies et mécanismes de traitement du passé. La première partie du travail réalisé a permis de jetter des ponts. En cela, elle contribue à la consolidation de la paix: acteurs politiques de la mouvance présidentielle, de l'opposition mis ensemble pour échanger leurs perceptions et attentes sur les consultations nationales, diverses composantes de la société civile réunis pour présenter chacune ses attentes…

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Lourdeur des procédures administratives de recrutement et de déploiement du personnel,  contexte socio-politique marqué par les revendications sociales ainsi que la persistance de la fièvre Ebola...

Description du résultat 4:  Le rapport des consultations est remis au Président de la République et fait l'objet d'une large diffusion et d'un plaidoyer

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de médias nationaux et internationaux mobilisés Indicateur 2: Nombre d'acteurs clés rencontrés Indicateur 3: Nombre de copies imprimées | Niveau de référence: 0 Cible: 25 État d’avancement:25 Niveau de référence: 0 Cible: 9 principaux groupes de partenaires au projet ayant participé aux sessions d'information État d’avancement: 9 principaux groupes de partenaires au projet ayant participé aux sessions d'information Niveau de référence: 0 Cible: 5 000 exemplaires État d’avancement:5 000 exemplaires |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Neant

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | - Rapport de la cérémonie officielle de remise du Siège de la CPRN - Rapports des réunions du Comité de Coordination et de Suivi - Rapports des sessions de formation - Rapports des séminaires régionaux de formation des points focaux et des OSCs et des ateliers régionaux de formation des médias - Comptes rendus des points de presse et copies des communiqués de presse - PV des processus de recrutement du personnel et de sélection des prestataires des biens et des services, - Rapports d'activité de la CPRN et des équipes régionales |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Pour permettre de faire face aux coûts supplémentaires dûs au prolongement des activités du projet au-délà de la date initiale de fin de projet, une campagne de mobilisation des ressources a été initiée. OSIWa a réagi favorablement en s'engageant de mettre à disposition du projet 250 000,00 Usd. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | L’existence du projet a été à la base de l'engagement de OSIWA et des promesses d'engagement de Folke Bernadotte et de l'Union Européenne. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a permis aux Co-Présidents de jouer un rôle de premier plan pour obtenir l'engagement à l'apaisement et à la cohésion nationale à l'occasion du processus d'élection présidentielle du 11 octobre 2015. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet reste valable. La problematique de la parité H/F constitue un axe central dans la mise en oeuvre du projet. Au cours de la période en revue, elle a été systématiquement prise en compte dans l'ensemble des procédures de recrutement du personnel. Des instructions claires ont été ainsi données par le management du HCDH et du PNUD en vue d'une réelle prise en compte de la parité dans la mise en oeuvre de toutes les étapes du projet. Diverses sessions d'information sur la CPRN et le projet CONARGUI, des séminaires de formation des points focaux et des OSCs, des ateliers de formation des médias ont été organisés. Une égale représentativité des hommes et des femmes a été assurée. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le partage d'information comme un élément favorisant l'appropriation nationale du projet Au cours de la période en revue, les quelques résistances notées lors de la phase liminaire du projet ont été dissipées grâce à un partage constant de l'information sur les différentes actions engagées dans la mise en oeuvre du projet. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Le travail d'équipe entre la partie nationale et le Système des Nations Unies Sur l'ensemble des actions réalisées au cours de la période en revue, les actions réalisées l'ont été dans le cadre d'une dynamique partenariale entre la partie nationale et les chargés de programme du Systeme des Nations Unies responsables du projet. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | L'implication des femmes leaders a contribué à une plus grande vulgarisation du projet au sein des couches sociales |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

La complexité de la question de la réconciliation nationale en Guinée, les difficultés administratives liées au recrutement d'une expertise pointue sur l'objet du projet et la survenance inattendue de la fièvre Ebola ont eu des impacts négatifs quant au décaissement des fonds. Les programmes des agences des Nations Unies concernées ainsi que les acteurs nationaux se sont totalement orientés vers la lutte contre Ebola conformément aux directives du Secrétaire Général des Nations Unies.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Faire avancer la réconciliation nationale entre le peuple et l'Etat/les forces armées d'une part et entre les guinéens d'autre part |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Produit 1. La CPRN est outillée en matière de connaissances, capacités, infrastructure de travail pour la conduite d’un processus holistique de consultation et de réflexion sur la réconciliation nationale | HCDH/PNUD/CPRN |  |  |  |
| Produit 1.2 | Produit 2. Les différents cadres de concertation sont mis en place et un environnement favorable aux consultations nationales est crée | HCDH/PNUD/CPRN |  |  |  |
| Produit 1.3 | Produit 3. Les avis de la population sur l’approche de la réconciliation nationale sont recueillis, et traités | HCDH/PNUD/CPRN |  |  |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Produit 4.Le rapport des consultations est remis au Président de la République et fait l'objet d'une large diffusion et d'un plaidoyer | HCDH/PNUD/CPRN |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le projet met ensemble pour sa mise en oeuvre l'UNICEF, le HCDH et le PNUD. Un partenariat étroit a fonctionné entre eux dans la réalisation des activités. Une réunion technique réunissant les conseillers de la CPRN, les experts de l'UNICEF du HCDH et du PNUD se réunit tous les jeudis pour faire le point sur l'évolution des activités. Le Comité de Coordination et de Suivi s'est réuni trois fois dans l'année, sous la présidence des Co-Présidents et a constitué l'occasion de réunir les représentants du Gouvernement, de la société civile, de PBF, du HCDH, de l'UNICEF et du PNUD pour recevoir les rapports d'évaluation des activités et statuer sur des orientations majeures du projet. Un Comité de pilotage présidé par le Premier Ministre s'est réuni à la fin du premier semestre (juin 2015) et a notamment constitué l'occasion d'adopter le principe de l'allocation d'une nouvelle tranche de financement du projet.

Durant l'année, de nombreuses rencontres ont été organisées entre les Co-présidents et des représentants aussi bien de la Présidence que du Gouvernement. Les conseillers de la CPRN ont eu de nombreuses réunions de travail avec les conseillers et techniciens des départements gouvernementaux intéréssés par le projet (Ministère de la justice, Ministère des droits humains, Ministère de l'intérieur) et particulièrement avec les points focaux désignés auprès de  l' Armée, de la Gendarmerie nationale et de la Police.

Des actions communes ont été menées avec le projet d'appui à la RSS en ce qui concerne particulièrement le rôle des hommes en uniforme dans le processus de réconciliation nationale. Les antennes régionales de la CPRN ont largement appuyé diverses actions initiées dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle et de l'apaisement social avant, pendant et après le scrutin.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.