FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet d’appui au recensement biométrique de l’armée Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/GIN/B-4 00080575 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/GIN/B-4 00080575 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère Délégué à la Défense Nationale |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3.035.483,29 USD |  |  | Durée totale (en mois) 12 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 13 déc 2011 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 1.624.320,27USD |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | Décembre 2012 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) : Déc 2014 |  |
| TOTAL: | 4.659.803,56 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Mahamane Amadou Ousmane Titre: Expert Internationnal RSS Organisation participante (principale): PNUD Courriel: mahamane.ousmane@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Résultat attendu 1 : Les FDS sont sensibilisées sur les objectifs et enjeux du recensement de l’armée

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Niveau de compréhension du processus de RSS Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: Tous les militaires sont informés et sensibilisés État d’avancement:Tous les militaires sont informés et sensibilisés Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Résultat attendu 2: Le recensement biométrique des Forces de Défense et de Sécurité est effectué

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: une approche méthodologique du recensement biométrique a d’abord été élaborée. Indicateur 2: un chronogramme de réalisation du recensement biométrique, définissant les étapes du recensement et leur durée est conçu Indicateur 3: Le recensement biométrique des militaires est réalisé sur l’ensemble du territoire national | Niveau de référence: Pas d’approche méthodologique élaborée Cible: Un document sur l’approché élaboré et est disponible État d’avancement:: Le document sur la méthodologie de déroulement du recensement est disponible. Niveau de référence: La durée du recensement n’est pas définie ainsi que les étapes du processus Cible: Un chronogramme détaillé est disponible État d’avancement:Un chronogramme détaillé est disponible Niveau de référence: Pas de militaires recensés Cible: 100% des militaires recensés État d’avancement:100% des militaires recensés |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:   Les données obtenues lors des opérations de recensement sont traitées et l’analyse statistiques de ces résultats est élaborée.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Les données obtenues du recensement sont enregistrées dans le serveur central et, ensuite, transférées au server AFIS. Indicateur 2: Le traitement des données est effectué et les tableaux statistiques sont élaborés. Indicateur 3: L’analyse statistique des données obtenues est effectuée. | Niveau de référence: Il n’existe pas de base de données des effectifs de l’armée Cible: Toutes les données du recensement sont saisies et apurées État d’avancement:Toutes les données du recensement sont saisies et apurées Niveau de référence: Les tableaux statistiques inexistants. Cible: Les tableaux statistiques disponibles État d’avancement:Les tableaux statistiques élaborés/ rendus disponibles en Avril 2012 Niveau de référence: Analyse non disponible Cible: Tous les résultats statistiques analysés État d’avancement:Existence d’une analyse statistique des résultats du recensement |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Sur la base du recensement biométrique réalisé sur le terrain du 5 octobre au 28 novembre 2011, les données collectées ont fait l’objet de contrôle, de saisie et de traitement par la société ContiPrint . Le rapport qui en a résulté, qui a été rendu public le mercredi 11 avril 2012, évalue le nombre des militaires actifs recensés en Guinée à 22.539, soit un ratio de 2,21 militaires par 1.000 habitants. De ce nombre,  21.202 (soit  94,0%) sont des hommes et 1.337 (soit 6,0 %) sont des femmes.

Par la suite, l’analyse des résultats a permis de ressortir la configuration des effectifs des forces armées par région militaire et grade, par corps d’armée et par tranche d’âge. Ainsi, selon le grade, l’effectif des forces armées est constitué de 18 Généraux (0,1%), 1.449 officiers supérieurs (6,4%), 4.977 officiers subalternes (22,1%), 8.883 sous-officiers (39,4%) et 7.212 militaires de rang (32%).

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  Un système moderne de gestion des ressources humaines de l’armée est mis en place et rendu opérationnel.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Les principes généraux d’un système de gestion moderne des ressources humaines, de la contribution de l’État et élaboration d’une vision d’avenir sont élaborés Indicateur 2: Un système informatisé de gestion moderne des ressources humaines, spécifiquement dans le domaine militaire est mis en place. Indicateur 3: Mise en place des équipements et des installations-réseaux jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS. | Niveau de référence: Inexistence des textes ; textes existants non adaptés au contexte Cible: Guide de gestion des ressources humaines. État d’avancement:En cours de sugnature Niveau de référence: Inexistence d’un système de gestion des ressources humaines Cible: Système adopté est livré État d’avancement:: Système livré et mis en place Niveau de référence: Equipements et réseaux inexistants Cible: Les équipements livrés et les réseaux installés jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS État d’avancement:Tous les équipements livrés et le réseau installés jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Des progrès importants ont été accomplis dans le cadre de l’exécution du projet. Il s’agit de, entre autres:

- la définition des principes généraux de gestion des ressources humaines des forces armées, grâce à l’assistance technique du PNUD,

- la livraison par la société Contiprint, dans le cadre du contrat qu’elle a signé avec le Gouvernement, d’un ensemble d’équipements dont : un serveur central et 12 serveurs secondaires 40 ordinateurs ainsi que d’autres équipements pour équiper 20 sites retenus pour le déploiement du système informatique,

-  L’installation de 12 serveurs dans les sites de la ville de conakry ;

- L’établissement d’un système de communication sans fil entre les 12 servers des différents sites de Conakry ; le test du réseau automatisé dans la ville de Conakry est concluant ;

- le développement en cours de l’application devant servir à la gestion des ressources humaines des forces armées.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) |  |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a permi de financer une activité essentielle au démarrage du processus RSS en Guinée. Alors que l’évaluation du secteur de la sécurité menée en 2010 sous l’égide de la CEDEAO et de l’Union Africaine donnait une idée très vague de l’état des forces armées en Guinée (y compris en termes d’effectifs et de profil), le projet aura permis dans un délai court de : - établir l’effectif des forces armées (militaires et gendarmes) ainsi que leur profil, par ancienneté, grade, genre, etc. - établir l’effectif des militaires qui devaient aller à la retraite en décembre 2011 - offrir une base pour la planification et la mise en œuvre de la RSS en Guinée (y compris le développement en cours d’un système moderne de gestion des ressources humaines de l’armée). |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Ce projet a été le véritable catalyseur de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée; il a permi de lancer le processus et de mettre tous les acteurs en confiance. A l'issue du recensement biométrique, la publication des résultats a permi la mise à la retraite de près de 4000 militaires. Les autres partenaires : Union Européenne, France, USA ont été encouragés par le succès du recensement biométrique et ont à leur tour lancé des programmes d'appui à la RSS en Guinée. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a été le premier projet de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée; il s'adressait à un problème particulièrement délicat, le controle des effectifs de l'armée dans un contexte sécuritaire tendu et volatile. En apportant davantage de tranparence dans la gestion de l'armée, ce projet a contribué à réduire les tensions nées de près de 30 ans de régime militaire et de violations graves perpétrées sur les populations civiles par l'armée au cours de la Transition, de 2008 à 2010. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les données recuillies sur les effectifs de l'armée ont été désagrégées H/F pour chaque chiffre. Ainsi le projet donne la possibilité de voir la situation des femmes dans l'armée et la gendramerie nationale par age, par grade, par région, par spécialité, par emploi ou niveau de responsabilité, ce qui permet de disposer d'une baseline permettant de voir les anomalies, et à l'avenir de pouvoir évaluer les avancées ou recul quantitatifs et qualitatifs sur les femmes. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | L'efficacité de l'approche méthodologique a fait que l'administration civile s'en inspire pour le recensement des fonctionnaires de l'administration publique |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | L'Opération a eu un véritable impact sur la reprise en main des FDS en terme de discipline et de localisation des hommes |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | La stratégie de sensibilisation par la conduite de l'opération a contribué à la restauartion de la confiance des populations envers les FDS |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La durée du projet a apparemment été mal élvaluée au vue des dicfficultés rencontrées dans la mise en compatibilité des produits informatiques |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le recensement biométrique des militaires en Guinée a été exécuté avec un grand succès grace à la qualité de la planifcation du processus et de la rigueur dans l'exécution des activités menées par l'armée guinéenne, avec une expertise privée et surtout l'appui technique des experts du PNUD. Le succès de l'opération est tel qu'il a inspiré un projet de recensement des fonctionnaires de la fonction publique guinéenne et qu'il a placé les experts militaires dans une position de pionniers en la matière et d'exemple à suivre.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les Forces de Défense et de Sécurité sont sensibilisées sur les objectifs et enjeux du recensement de l’armée |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Campagnes de sensibilisation sont organisées par | les officiers supérieurs | - | - | Actions par la partie nationale |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Le recensement biométrique des Forces de Défense et de Sécurité est effectué |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | les effectifs de l'armées sont connues par classe, age, sexe par grade et parb localisation géographique | Gouvernement Guinéen PNUD | 1 980 000 1 597 000 | 1 980 000 1 597 000 | la contribution Gouvernementale a dépassé les prévisions et le Gouvernement a effectivement respecté tous ces engagements |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: Les données obtenues lors des opérations de recensement sont traitées et l’analyse statistiques de ces résultats est élaborée. |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | le rapport sur le recencement biométrique est léboré et partagé | PNUD | 780 000 | 780 000 | en cours de paiement |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: Un système moderne de gestion des ressources humaines de l’armée est mis en place et rendu opérationnel. |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Le système est installé et opérationnel | PNUD | 355 029 | - | Activité en cours d'exécution |
| Produit 4.2 | Appui et expertises | PNUD | 103 170 | 103170 | Achat de matériel d'appui pour les services de pensions militaires en cours |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le projet est exécuté en partenariat avec le Gouvernement Guinéen, notamment le ministère Délégué à la Défense, qui a la responsabilité de faciliter la mise en œuvre des toutes les activités du projet et aussi de faire le suivi sur terrain pour s’assurer de la réalisation effective par les partenaires de toutes les activités du projet. En particulier, la mise en œuvre des activités est conduite sous la responsabilité directe du Comité Technique chargé de la RSS, avec l’appui technique du PNUD, notamment l’expert spécialiste de recensement et l’équipe multidisciplinaire en cours de recrutement par le PNUD.

En raison de la nature spécifique du projet et de la sensibilité de l’opération de recensement, le projet est exécuté sous la modalité DEX, avec une forte implication de la partie nationale. A cet effet, le PNUD, à travers les experts mobilisés veille sur le déroulement des activités ainsi que sur la qualité du processus et l’atteinte des résultats visés.

La réalisation des activités est assurée en grande partie par la société Contiprint conformément au contrat signé avec le Gouvernement pour le recensement biométrique de l’armée, en étroite collaboration avec les services techniques concernés (notamment la Direction Générale des Ressources Humaines du ministère Délégué à la Défense) et sous la supervision directe du Comité Technique de suivi de la RSS. A cet effet, le PNUD met à disposition l’assistance technique nécessaire, notamment un expert spécialiste de recensement et l’équipe multidisciplinaire en cours de recrutement par le PNUD.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.