FORMULAIRE 4.5

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: REPUBLIQUE DE GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Janvier à Mai 2015

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet d’appui au recensement biométrique de l’armée Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/GIN/B-4 00080575 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère Délégué à la Défense Nationale |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3.035.483 USD |  |  | Durée totale (en mois) 12 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 13 décembre 2011 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 1.624.320,27USD |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | Décembre 2012 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) Décembre 2014 |  |
| TOTAL: | TOTAL: 4.659.803,56 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Titre: Organisation participante (principale): Courriel: |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les Forces de Défense et de Sécurité sont sensibilisées sur les objectifs et enjeux du recensement de l’armée.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Niveau de compréhension du processus de RSS Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: Tous les militaires sont informés et sensibilisés État d’avancement:Tous les militaires sont informés et sensibilisés Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Tous les militaires sont informés et sensibilisés

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

NA

Description du résultat 2:  Le recensement biométrique des Forces de Défense et de Sécurité est effectué

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: une approche méthodologique du recensement biométrique a été élaborée Indicateur 2: un chronogramme de réalisation du recensement biométrique, définissant les étapes du recensement et leur durée est conçu Indicateur 3: Le recensement biométrique des militaires est réalisé sur l’ensemble du territoire national | Niveau de référence: Pas d’approche méthodologique élaborée Cible: Un document sur l’approché élaboré et est disponible État d’avancement:Le document sur la méthodologie de déroulement du recensement est disponible. Niveau de référence: la durée du recensement n’est pas définie ainsi que les étapes du processus Cible: Un chronogramme détaillé est disponible État d’avancement:Un chronogramme détaillé est disponible Niveau de référence: 0 Cible: 100% des militaires recensés État d’avancement:100% des militaires recensés |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

100% des militaires recensés

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

NA

Description du résultat 3:  Les données obtenues lors des opérations de recensement sont traitées et l’analyse statistiques de ces résultats est élaborée

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Les données obtenues du recensement sont enregistrées dans le serveur central et, ensuite, transférées au server AFIS Indicateur 2: Le traitement des données est effectué et les tableaux statistiques sont élaborés Indicateur 3: L’analyse statistique des données obtenues est effectuée | Niveau de référence: Pas d’approche méthodologique élaborée Cible: Toutes les données du recensement sont saisies et apurées État d’avancement:Toutes les données du recensement sont saisies et apurées Niveau de référence: Les tableaux statistiques inexistants. Cible: État d’avancement:Les tableaux statistiques élaborés/rendus disponibles en Avril 2012 Niveau de référence: Analyse non disponible Cible: Tous les résultats statistiques analysés État d’avancement:Existence d’une analyse statistique des résultats du recensement |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Existence d’une analyse statistique des résultats du recensement

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

NA

Description du résultat 4:  Un système moderne de gestion des ressources humaines de l’armée est mis en place et rendu opérationnel

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Un système de gestion moderne des ressources humaines mis en place et rendu opérationnel Indicateur 2: Un système informatisé de gestion moderne des ressources humaines, spécifiquement dans le domaine militaire est mis en place Indicateur 3: Mise en place des équipements et des installations-réseaux jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS. | Niveau de référence: Pas de système en place Cible: existence du Guide de gestion des Ressources Humaines État d’avancement:Le guide de gestion des Ressources Humaines de l’Armée est validé et signé Niveau de référence: Pas de système en place Cible: Système adopté est livré État d’avancement:Système adopté livré et mis en place Niveau de référence: Cible: Les équipements livrés et les réseaux installés jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS État d’avancement:Tous les équipements sont livrés et le réseau installés jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

- Le guide de gestion des Ressources Humaines de l’Armée est validé et signé

- Système adopté livré et mis en place

- Tous les équipements sont livrés et le réseau installés jusqu’au niveau des bataillons autonomes des FDS

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

NA

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Des progrès importants ont été accomplis dans le cadre de l’exécution du projet. Il s’agit de, entre autres: - la définition des principes généraux de gestion des ressources humaines des forces armées, grâce à l’assistance technique du PNUD, - la livraison par la société Contiprint, dans le cadre du contrat qu’elle a signé avec le Gouvernement, d’un ensemble d’équipements dont : un serveur central et 12 serveurs secondaires 40 ordinateurs ainsi que d’autres équipements pour équiper 20 sites retenus pour le déploiement du système informatique, - l’installation de 12 serveurs dans les sites de la ville de Conakry ; - l’établissement d’un système de communication sans fil entre les 12 servers des différents sites de Conakry ; le test du réseau automatisé dans la ville de Conakry est concluant ; - le développement de l’application servant à la gestion des ressources humaines des forces armées |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Au moment du lancement du projet, la réforme du secteur de la sécurité avait une importance capitale pour la consolidation de la Paix et la stabilité politique de la Guinée qui sortait d'une période de transition militaire très mouvementée; les capacités de financement nationales étaient faibles et le projet a comblé un gap particulièrement important et crucial. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a permis d'identifier précisément l'effectif de l'armée ; le recencement biométrique a mis en évidence les militaires ayant rempli les conditions pour être mis à la retraite. 3928 militaires ont été mis à la retraite ce qui a permi de dimunier le poids de l'armée sur les finances publiques. Il a surtout permi de restaurer la confiance des populations vis-à-vis des réformes engagées dans le pays et créé les conditions favorables à la poursuite du processus de démocratisation du pays. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a été le point de départ d'un processus particulièrement important pour la transition politique en Guinée. En réduisant le poids de l'armée sur les finances publiques et sur l'administration civile, le projet a permi de restaurer la confiance des populations en vue de la conduite des politiques de changements démocratiques et de renforcement de la paix |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | • L’efficacité de l'approche méthodologique a fait que l'administration civile s'en inspire pour le recensement des fonctionnaires de l'administration publique |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | • L’opération a eu un véritable impact sur la reprise en main des FDS en terme de discipline et de localisation des hommes |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | • La stratégie de sensibilisation par la conduite de l'opération a contribué à la restauartion de la confiance des populations envers les FDS |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | • La durée du projet a apparemment été mal élvaluée au vue des dicfficultés rencontrées dans la mise en compatibilité des produits informatiques |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le projet a été le premier projet de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée; il s'adressait à un problème particulièrement délicat, le contrôle des effectifs de l'armée dans un contexte sécuritaire tendu et volatile. En apportant davantage de transparence dans la gestion de l'armée, ce projet a contribué à réduire les tensions nées de près de 30 ans de régime militaire et de violations graves perpétrées sur les populations civiles par l'armée au cours de la Transition, de 2008 à 2010.

Ce projet a été le véritable catalyseur de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée; il a permis de lancer le processus et de mettre tous les acteurs en confiance. A l'issue du recensement biométrique, la publication des résultats a permis la mise à la retraite de près de 4000 militaires. Les autres partenaires : Union Européenne, France, USA ont été encouragés par le succès du recensement biométrique et ont à leur tour lancé des programmes d'appui à la RSS en Guinée.

Le recensement biométrique des militaires en Guinée a été exécuté avec un grand succès grâce à la qualité de la planification du processus et de la rigueur dans l'exécution des activités menées par l'armée guinéenne, avec une expertise privée et surtout l'appui technique des experts du PNUD. Le succès de l'opération est tel qu'il a inspiré un projet de recensement des fonctionnaires de la fonction publique guinéenne et qu'il a placé les experts militaires dans une position de pionniers en la matière et d'exemple à suivre.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

A ce jour il n’y a pas eu d’évaluation du projet, mais les missions de suivi sur le terrain de même que les contacts réguliers avec les autorités permettent de comprendre le rôle et l’importance de ce processus de recensement dans la mise en place d’un Etat de droit ou les forces armées sont soumises à l’autorité publique.

Le projet a été exécuté en partenariat avec le Gouvernement Guinéen, notamment le ministère Délégué à la Défense, qui avait la responsabilité de faciliter la mise en œuvre des toutes les activités du projet et aussi de faire le suivi sur terrain pour s’assurer de la réalisation effective par les partenaires de toutes les activités du projet. En particulier, la mise en œuvre des activités est conduite sous la responsabilité direct

Le projet a permis de financer une activité essentielle au démarrage du processus RSS en Guinée. Alors que l’évaluation du secteur de la sécurité menée en 2010 sous l’égide de la CEDEAO et de l’Union Africaine donnait une idée très vague de l’état des forces armées en Guinée (y compris en termes d’effectifs et de profil), le projet aura permis dans un délai court de :

- établir l’effectif des forces armées (militaires et gendarmes) ainsi que leur profil, par ancienneté, grade, genre, etc.

- établir l’effectif des militaires qui devaient aller à la retraite en décembre 2011

- offrir une base pour la planification et la mise en œuvre de la RSS en Guinée (y compris le développement en cours d’un système moderne de gestion des ressources humaines de l’armée).

Les données recueillies sur les effectifs de l'armée ont été désagrégées H/F pour chaque chiffre. Ainsi le projet donne la possibilité de voir la situation des femmes dans l'armée et la gendarmerie nationale par âge, par grade, par région, par spécialité, par emploi ou niveau de responsabilité, ce qui permet de disposer d'une baseline permettant de voir les anomalies, et à l'avenir de pouvoir évaluer les avancées ou recul quantitatifs et qualitatifs sur les femmes.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.