FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

rapport annuel sur l’etat d’avancement du programme

# 1er JANVIER – 30 JUIN 2014

| No & Intitulé du projet | PBF/GIN/B-5 ID00080577/ Projet d’appui à la mise à la retraite de 4300 militaires de l’armée guinéenne |
| --- | --- |
| Organe(s) bénéficiaire(s): | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |
| Partenaires d’exécution (gouvernement, institutions de l’ONU, ONG, etc.) | Ministère Délégué à la Défense Nationale Ministère de l’Économie et des Finances et Ministère Délégué au Budget |
| Site: | REPUBLIQUE DE GUINEE |
| Budget total approuvé | 5.319.224 USD |
| Fonds engagés | 5 215 731 USD | % de fonds engagés / budget total approuvé: | 91.1% |
| Dépenses: | 5 215 731 USD | % de dépenses / budget total: (taux d’exécution) | 91.1% |
| Date d’approbation du projet: | Novembre 2011 | Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois) | Le budget a été consomme a 91.1%. il y a un reliquat de 75 888 USD qui feront l’objet d’une proposition en cours d’examen. |
| Date de démarrage du projet: | Décembre 2011 |  |  |
| Date prévue pour la clôture opérationnelle du projet: | Décembre 2014 |  |  |
| Domaine de résultats attendus par le PBF | Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet): Réforme du Secteur de la Sécurité |
| Évaluation qualitative des résultats obtenus et des problèmes subsistants | Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d’ensemble du projet (à la fois en termes de résultats et de produits) Utiliser les indicateurs et l’objectif du projet pour mesurer les résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent formulaire) Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non? Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit? Pour permettre la mise à la retraite effective des militaires à la date du 31 décembre, d’importants travaux furent réalisés avec l’appui technique du PNUD. En 2011, elles ont consisté à : i) établir un chronogramme détaillé du processus de mise à la retraite, ii) identifier les personnes devant faire valoir leur droit à la retraite, iii) mener une campagne d’informations et de sensibilisation en direction des militaires concernés, de leurs familles et plus généralement à l’ensemble de la population, iv) préparer la mise en œuvre les mesures d’accompagnement décidées par le Gouvernement, y compris à travers le renforcement des capacités de traitement des dossiers de pensions. Sur la base des résultats du recensement biométrique et des critères de mise à la retraite préalablement fixés (militaires engagés entre 1952 et 1975) et des autres travaux préparatoires menés, 3.928 militaires ont été mis à la retraite le 31 décembre 2011. Parallèlement, les capacités de la Direction Générale des pensions militaires et des anciens combattants ont été évaluées, puis renforcées pour faire face aux charges engendrées par la mise à la retraite. Ainsi, conformément au plan initialement fixé et aux engagements pris par les parties prenantes, les premiers mois de pensions de retraite (janvier – mars 2012) ont été versés aux ayants droit à date (début Avril 2012). Finalement, en dépit des risques inhérents à tout projet de cette nature, la mise en œuvre s’est globalement déroulée dans les délais prévus et sans heurts (voir Aide-mémoire de la Mission Conjointe ONU/Banque mondiale en Guinée d’évaluation du projet « Mise à la retraite de 4300 », du 12 au 16 mars 2012) Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents? Replacé dans le contexte de la réforme du secteur de la sécurité, le projet a contribué à : i) l’amorce d’un changement qualitatif dans la gouvernance dans l’armée (application des textes, fin du traitement de faveur pour les miliaires, etc.), ii) la consolidation de l’État de Droit (respect des textes légaux régissant les forces de défense et de sécurité), et iii) la promotion du contrôle civil sur les forces de défense et de sécurité à travers une plus grande maîtrise des ressources consacrées au secteur. Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face? En raison de la nature spécifique du projet (les ressources sont essentiellement consacrées à la prise en charge de l’allocation de départ à la retraite des militaires) et de la sensibilité de l’opération de mise à la retraite, le projet a été exécuté sous la modalité DEX par le PNUD qui est l’agence d’exécution des fonds, avec une forte implication de la partie nationale. Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d’ici à la fin de l’année? Le Comité Technique chargé de la RSS est responsable de la supervision de la mise en œuvre technique du projet : validation des plans de travail, déroulement opérationnel des activités. Une forte interaction est attendue entre Direction Générale des pensions militaires et des anciens combattants, et la Direction des Ressources humaines ainsi que la Direction de l’Intendance Militaire dans la réalisation de ce projet. Faut-il adapter les stratégies du projet? |

|  | Indicateurs de performance | Indicateurs de référence | Indicateurs cibles | Objectifs/ Indicateurs atteints | Raisons d’éventuel(s) écart(s) | Source de verification | Commentaires éventuels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif : améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité à travers le respect des textes et la normalisation des règles de fonctionnement des forces de défense et de sécurité |
| Résultat 1: Une approche méthodologique et un plan de mise à la retraite de 4300 militaires sont élaborés | Existence d’un chronogramme détaillé du processus de mise à la retraite | Pas de chronogramme disponible | Le chronogramme est disponible | Disponibilité du chronogramme du processus de mise à la retraite | - | Document du chronogramme |  |
|  | Existence d’un rapport d’évaluation des capacités de gestion des dossiers de pension | Aucun rapport d’évaluation disponible | Existence d’une approche méthodologique et d’un plan de mise à la retraite | Disponibilité d’une approche méthodologique et d’un plan de mise à la retraite | - | Document méthodologique et chronogramme de mise à la retraite |  |
| Résultat 2 : Les Forces de Défense et de Sécurité sont sensibilisées sur le plan de mise à la retraite et les modalités pratiques de sa mise en œuvre. | Nombre de tournées d’information et de sensibilisation effectuées dans les garnisons par les autorités militaires | 0 | 1 | 1 | - | Supports audio et télévisés disponibles | Ces tournées ont effectuées par les autorités militaires (Chefs d’Etat-major général et Chefs d’Etats-majors particuliers des armées) |
|  | Nombre de sports diffusés à la radio et à la télévision | 0 | 10 | 10 | - |  | Contribution du Gouvernement |
|  | Nombre de supports produits et diffusés : Affiches format A2 Dépliants Bâches de 12 m² | 0 0 0 | 1.000 2.000 13 | 1.000 2.000 13 | - | Exemplaires des supports produits et diffusés et bon de livraison | Principal message : la retraite n’est pas une sanction mais un droit après des décennies de services à la Nation |
| Résultat 3 : 4300 militaires sont mis à la retraite | Nombre de militaires identifiés pour la retraite | 0 | 4.300 | 3.928 | Estimation initiale plus élevée | Rapport recensement biométrique des militaires | Le nombre de militaires identifiés correspond à celui des recrutés entre 1952 et 1975 |
|  | Nombre de militaires effectivement mis à la retraite | 0 | 3.928 | 3.928 | - | Décret de mise à la retraite |  |
|  | Nombre de nouveaux militaires ayant perçu leurs allocations de départ | 0 | 3.928 | 3.928 | - | Etat de paie des allocations de départ à la retraite |  |
| Résultat 4 : Les capacités de traitement des dossiers pensions sont renforcées. | Nombre d’assistants techniques mis à disposition | 0 | 2 | 2 | - | Rapports d’appui des experts | 2 Experts fournis par le PNUD/Guinée et le BCPR |
|  | Nombre d’équipements informatiques mis à disposition par le projet | 0 | Nombre nécessaires pour le traitement des dossiers pension | Plus de 15 ordinateurs mis à disposition par le Gouvernement | - |  | Une salle spéciale fut aménagée et équipée au sein de la Division pensions / Ministère Délégué au budget |
|  | Délai de traitement des dossiers de paiement des 4300 nouveaux retraités | - | 2 mois (janvier – février 2012) | 2 mois (janvier – février 2012) | - | Rapports de suivi du processus de mise à la retraite | Grâce au traitement diligent des dossiers, les premiers paiements des pensions ont été effectifs à la date prévue (début Avril 2012) |

Annexe

RSS EN GUINEE

MISE A LA RETRAITE DE 3928 MILITAIRES DE L’ARMEE GUINEENNE :

Les premiers militaires reçoivent leurs allocations exceptionnelles de départ à la retrait

Vendredi 3 février 2012, 14 heures au Camp Samory Touré de Conakry, le Ministre Délégué à la Défense Nationale de Guinée, Me Abdoul Kabélé Camara  a procédé au lancement du paiement de l’allocation de départ à la retraite de 3928 militaires.

M. Anthony K. Ohemeng-Boamah, Coordonnateur du Système des Nations unies en Guinée était

L’invité d’honneur de cette importante cérémonie.

Le Ministre Délégué à la Défense Nationale, Me Abdoul Kabélé Camara  et M. Anthony K. Ohemeng-Boamah, Coordonateur du Système des Nations unies en Guinée

Accompagné de ses plus proches collaborateurs dont son Directeur de Cabinet, le Chef d’État Major Général des Armées, le Chef d’État major de l’armée de terre et le Président du Comité technique pour la Réforme des forces armées guinéennes, le Ministre Délégué à la Défense Nationale s’est longuement adressé au nouveaux retraités qui ont servi l’armée guinéenne pendant de longues années en leur souhaitant un bon retour à la vie civile et en les exhortant à rester des citoyens exemplaires et modèles.

Le Ministre Délégué à la Défense Nationale et le Coordonateur du Système des Nations Unies en Guinée, suivis d’une importante délégation, se sont ensuite rendus au Camp Alpha Yaya Diallo pour lancer les opérations dans ce deuxième centre paiement de la capitale qui en comptent quatre au total.

Le Ministre Délégué à la Défense Nationale, Me Abdoul Kabélé Camara  s’adressant aux nouveaux retraités

Une vue des retraités au Camp Alpha Yaya Diallo

Les nouveaux retraités reçoivent une allocation exceptionnelle de départ à la retraite équivalente à quatre mois de leur dernier salaire en deux tranches : la première tranche équivalente à un mois de salaire a été payée par le gouvernement de Guinée à la fin du mois de décembre 2011.

La deuxième tranche équivalente à trois mois de salaire est financée par le Fonds de Consolidation de la Paix des Nations unies à travers un projet d’appui à la mise à la retraite des militaires de l’armée guinéenne.

Le Ministre Délégué à la Défense remettant l’allocation au premier retraité de la liste (Camp Alpha Yaya)

Le Coordonateur du Système des Nations Unies en Guinée remettant son allocation au deuxième retraité de la liste (Camp Alpha Yaya)

Les paiements se font sur présentation de la pièce d’identité. Copies de celle-ci et du bulletin de salaire signés sont joints à l’état d’émargement (payroll) à titre de justificatif.

Les opérations de paiement seront étendues incessamment aux centres de paiement des régions militaires dans tout le pays.

Vérification des pièces justificatives

Émargement du payroll

S’agissant du paiement des pensions aux nouveaux retraités, d’importants moyens matériels, techniques, financiers et humains ont été mobilisés par les Nations Unies et par le gouvernement de Guinée afin que les nouveaux retraités reçoivent leurs pensions du premier trimestre 2012 à partir 1er avril 2012, dans les lieux d’affiliation, tels qu’inscrits dans les dossiers de demande de mise à la retraite.

# Footnotes

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

Veuillez noter que, s’il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.

Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.

Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d’activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires

Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.

Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).

Suivant le document de projet, une évaluation à mi-parcours était prévue afin de s’assurer que les facteurs de risques sont maitrisés et que toutes les conditions techniques et pratiques sont remplies pour la mise à la retraite des militaires concernés, sur la base des résultats du recensement biométrique. Le décaissement de la seconde tranche du financement du projet devait être engagé sur la base des résultats satisfaisant de cette évaluation.

# Text boxes

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance: