FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: PPBF/GIN/B-7: Projet d'appui à la mise en œuvre de la police de proximité en Guinée Numéro du Programme (le cas échéant) 00088735 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: - Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) - Organisation Internationale de Migrations (OIM) - Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: (Gouvernement, Organisations de la société civile, etc.): PNUD, OIM et HCDH Ministère de la sécurité et de la Protection Civile Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation Office de Protection du Genre et des Mœurs (OPROGEM) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1 448 780 |  |  | Durée totale (en mois) 12 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 01/01/2014 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31/12/2014 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) PNUD BCPR TTF : 845 000 |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/12/2014 |  |
| TOTAL: | 2 288 780 |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Abdoul Latif Haïdara Titre: Chargé de programme gouvernance Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdoul.haidara@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. La sécurité et l’état de droit sont renforcés et la Guinée dispose d’un système de sécurité crédible et proche des populations favorisant l’enracinement de la confiance du citoyen.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. changement positif de la perception des groupes à haut risque – jeunes et femmes à risque d’instabilité et de conflit - dans leur confiance et respect vis- à –vis des rôles et responsabilités des autorités étatiques

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Le niveau de formation de la police nationale est amélioré y inclus sur les questions de droits de l’homme.  Les capacités de la police nationale sont renforcées

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Le niveau de formation de la police nationale est amélioré y inclus sur les questions de droits de l’homme…Les modules de formation sont enseignés dans les écoles de police y inclus sur les questions de droits de l’homm Indicateur 2: Le niveau de connaissance des agents de police est amélioré par la formation en droits de l'homme Indicateur 3: La méthodologie de formation est améliorée | Niveau de référence: 0 Cible: 10 modules de formation de chaque niveau (élémentaire, intermédiaires et supérieur) État d’avancement:4 modules de formation en droits de l'homme en cours de validation Niveau de référence: Pas de système de planification de la formation; le niveau des agents de police est faible Cible: Nombre d’agents de police formés avec les nouveaux modules de formation État d’avancement:La nouvelle planification de la formation n'a pas encore démarrée Niveau de référence: La méthodologie de formation est de type magistrale Cible: Développer d'autres méthodologies chez les formateurs avec des nouveaux outils (brainstorming, vidéoprojecteur, boite à îmage, affiches, travaux de groupes, etc.) État d’avancement:Les nouveaux outils de formation non encore produits |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Quatre modules de formation en droits de l'homme ont été élaborés et sont en cours de validation grâce à l'appui technique du HCDH.

Un processus interne de révision de l'ensemble des modules de formation de la police est en cours et bénéficie de l'appui technique et matériel du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? L'appui du HCDH a permis l'élaboration de 4 modules de formation sur les droits de l'homme (formation initiale en droits de l’homme des membres des Forces de Defense et de Sécurite; Formation en droits de l’homme à l’intention des Officiers de police judiciaire de Droit commun et militaires ; Formation  en droits de l’homme à l’intention des unités opérationnelles des Forces de defense et de Securite ; Formation en droits de l’homme à l’intention du personnel Officier des FDS). Cet appui a été possible grâce à l'approche participative préconnisée par le HCDH. L'ensemble des responsables clés des structures de formation de la police ainsi que les autres structures des FDS, à savoir les Ecoles de Gendarmerie, des Ecoles et centres d'instruction militaires, ont activement pris part à l'ensemble du processus d'identification des besoins de formation en droits et l'homme et de définition/élaboration du contenu de formation en droits de l'homme.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

L'école de police sise à Kagbelen (Conakry) n'est toujours pas encore fonctionnelle. Reconstruite en 2013, l'absence de moyens financiers, matériels et humains ne lui permettent pas de fonctionner correctement et d'organiser des formations sur une base régulière ; cette situation n'a pas permis au projet d'apporter un appui technique conséquent dans l'amélioration des techniques de planification  et des méthodologies de formation. Par ailleurs, le processus d'intégration des droits de l'homme dans les curricula de formation initiale des policiers et des autres membres des FDS est lent et nécessite un temps suffisant de plaidyer, de mobilisation de l'expertise technique pour la prise en compte effective des besoins des bénéficiaires. A cet effet, le processus de recrutement d'un consultant national en vue de la finalisation des modules ainsi que la conception et production des outils pédagogique a été lancé par le HCDH.

Description du résultat 2:  Existence effective d’un cadre de police de proximité

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Le concept de police de proximité est défini et mis en place Indicateur 2: Compréhension du concept par le personnel de la police et de la population Indicateur 3: Les outils de mise en oeuvre de la police de proximité mis en place | Niveau de référence: Pas de carte sécuritaire Le concept de police de proximité n’est pas défini Cible: Une nouvelle carte sécuritaire sur les bases de données pertinentes État d’avancement:réalisé Niveau de référence: Le concept de police de proximité est inconnu du personnel de la police nationale et de la population; Cible: sensibilisation au concept de police de proximité 100% policiers zone cible; État d’avancement: Niveau de référence: Faible confiance avec la population; Faiblesse de la capacité de gestion d'évènements Cible: Mise en place des conseils locaux de sécurité, formation, équipement et réhabilitation sites pilote; Equipement et formation du centre de commandement des crises État d’avancement:réallisé à 90 % |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Documents : i) "la police de proximité: doctrine et stratégie" ; ii) "Guide sur les conseils locaux de sécurité", iii) "Guide sur la sensibilisation en police de proximité", iv) projet de texte (Décret et Arrêté) sur la création des CLSPD, v) Charte d'accueil de la police nationale.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Une large campagne de sensibilisation a été réalisée pour vulgariser le concept de police de proximité et ses outils de mise en oeuvre. Cibles : cadres du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Maire et Conseillers Communaux, chefs de quartiers, notables coutumiers et religieux, assocaitions (notamment de jeunes et femmes) de communicateurs traditionnels ainsi que les acteurs sociao économiques. Un avant projet de texte (Projet de Décret et d'Arrêté) créant les Conseils et forums locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD, FLSPD) a été élaboré et soumis à la signature des autorités. Les acteurs desdits conseils et forum sont formés à leurs reponsabilités en attendant leur création officielle. Les policiers, le Maire et les conseillers, la population de Matoto sont sensibilisés à la doctrine de police de proximité. Le volet de cette sensibilisation portant sur leur rôle et responsabilité en matière de promotion et de protection des droits de l'homme sera réalisé dans les semaines à venir.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le retard des autorités à signer le texte de création des Conseils locaux de sécurité ne permet pas la mise en oeuvre effective de ces cadres de concertation Police - Populations. Toutefois, en accord avec les autorités, il a été décidé de poursuivre le travail de sensibilisation (y compris sur la question des droits de l'homme) et d'installation des CLSPD en attendant la signature du texte.

Description du résultat 3:  Renforcement de la capacité de l’inspection générale des services (IGSS) de police y inclus les questions de droits de l’homme

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Une nouvelle mission est attribuée à l’inspection générale des services de police Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Faibles capacités de l’Inspection générales des services de Sécurité IGSS Les textes définissant les missions et attributions de l’IG sont obsolètes Cible: La mission de l’IGSS et les capacités de ses membres participent à police de proximité ; Un nouveau texte définissant les missions et attributions de l’IG est adopté État d’avancement:réalisé Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Décret  portant organisation et mission de l'Inspection Générale des Services de Sécurité (IGSS)

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Grâce à l'appui du projet, une équpe d'experts nationaux a élaboré un projet Décret portant Mission et organisation de l'IGSS signé en 2014. Le projet dans sa phase initiale avait appuyé l'IGSS avec du matériel informatique et un véhicule pour lui permettre d'assurer ses missions sur le terrain. L'Union Europpéenne a travers son projet d'appui à la police a dispensé une formation aux inspecteurs de l'IGSS.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

En dépit des appuis reçus de la part du PNUD et de l'UE, l'IGSS n'est toujours pas en mesure de réaliser des insections sur le terrain en vue de déceler les irrégularités et apporter les corrections nécessaires.

Description du résultat 4:  Les violences et abus basés sur le genre sont gérés et permet une baisse des cas constatés

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de cas de violences et d’abus bases sur le genre enregistres et gérés au cours de la période de mise en œuvre du projet Indicateur 2: Nombre d’outils élaborés et développés sur le terrain dans la prévention et la gestion des cas Indicateur 3: | Niveau de référence: Faibles capacités d’accueil et de prise en charge des victimes de violences et d’abus; Le système de suivi des cas est défaillant Cible: Réhabilitation de l'OPROGEM et équipements techniques ; accroissement du nombre de cas grâce à une bonne sensibilisation et un suivi systématique des cas État d’avancement:réalisé Niveau de référence: Outils de gestion des cas de violence et d’abus basés sur le genre inopérationnels Cible: Formation et opérationnalisation de base de données pour les cas de VBG à l'OPROGEM État d’avancement:Partiellement réalisé Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un appui technique  et logistique ( formation et matériel informatique ) a été apporté à l'OPROGEM. Les cellules de l'OPROGEM opérant au sein des commisariats ont été renforcées.les procédures de travail ont été ajustées de sorte à orienter les cas de VBG vers cellules spécialisées de l'OPROGEM

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Le HCDH  a déjà appuyé l'élaboration d'une telle base des données , mais   il reste à la rendre opérationnelle. Le projet entend   intégrer l' OPROGEM à cette base des données universelle ( pour tous les acteurs intervenant dans les cas des VGB: Associations , justice, ONG , OSC, HCDH etc..

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La mise en place d'une base des données sur les VBG n'a pas pu être réalisée principalement en raison du fait que celà impliquait la participation d'une multitude d'acteurs divers et variés.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les preuves des données factuelles sont des rapports d'activités, les photos et les supports d'enregistrements de la couverture médiatiques des ateliers organisés à Conakry et à Kindia relatifs aux modules de formation des FDS en droits de l'homme. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Ce projet a permis de combler un déficit budgétaire au niveau national pour mettre en oeuvre la police de proximité qui contribue à restaurer la confiance entre la police et la population grace à la mise en place d'intances locales de concertation. Ces intances ont permis un rapprochement réél et perceptible entre les policiers et les citoyens dans les zones pilotes |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | A la suite de ce projet, l'Union Européenne et les USA ont lancé à leur tour des projets d'appui à la police nationale guinéenne ( respectivement 04 et 1 million d'EUROS). La justice Guiénne est étudie la possibilité de mettre en oeuvre un projet de justice de proximité. L'UNICEF et l'UNFPA avec d'autres partenaires ont entrepris d'élaborer et d'introduire dans les programmes de formation initiales des Ecoles de Police et de Gendarmerie, des modules de formation en droits de l'Enfant et sur le Genre, s'inspirant ainsi de l'action du HCDH. Ces initiatives permettent de toucher les questions spécifiques liées à la protection des groupes vulnérables. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Au regard de l'expérience recente de la Guinée caractérisée par des violations massives des droits de l'hommes par les FDS, le rapprochement entre policiers et populations semblait impossible voir risqué . La création d'instances locales d'échanges et de concertation entre élus locaux , population et forces de police a été une inovation démocratique majeure de la gouvernance locale: la gestion partagée de la sécurité dans un cadre inclusif et participatif. L'introduction de technologies de pointes (Radio numériques , localisation par GPS des patrouilles sur le terrain, central d'appel télephonique) a suscité un réel engouement de développer des capacités techniques de la police par les autorités nationales |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La mise en oeuvre du projet prend bien en compte la question du Genre. Le HCDH, l'OIM et le PNUD ont systématiquement attiré l'attention des autorités sur la nécessité de désignation paritaire hommes /femmes notament pour pendre part aux différents ateliers de formation . |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La forte implication des autorités des FDS dès le début du processus a permis d'élaborer des modules adaptés aux bessoins effectifs et aux réalités des FDS en terme de contenu et de méthodologie de formation en droits de l'homme et une appropriation nationale. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La collaboration étroite entre agences des Nations Unies a permis une gestion efficiente des ressources et de produire des modules de formation complémentaires en droits de l'homme, droits de l'enfant et Genre à l'intention des Ecoles de police, de gendarmerie et des Forces armées |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Le niveau de formation de la police nationale est amélioré y inclus sur les questions de droits de l’homme. Les capacités de la police nationale sont renforcées. |
| Produit 1.1 | Quatre modules de formation en droits de l'homme ont été élaborés et sont en cours de validation grâce à l'appui technique du HCDH | HCDH/PNUD | 217250 USD | 217 182 USD |  |
| Produit 1.2 | Un processus interne de révision de l'ensemble des modules de formation de la police est en cours et bénéficie de l'appui technique et matériel du projet. | PNUD | 23 000 USD | 18 000 USD |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Existence effective d’un cadre de police de proximité |
| Produit 2.1 | "la police de proximité: doctrine et stratégie" ; | PNUD | 400 000 USD | 191 440 USD |  |
| Produit 2.2 | Mise en place d'un système de localisation par GPS, équuipement de la salle radio et formation | PNUD | 251 450 USD | 251450 USD |  |
| Produit 2.3 | Guide sur les conseils locaux de sécurité", "Guide sur la sensibilisation en police de proximité", iv) projet de texte Décret et Arrêté) sur la création des CLSPD | PNUD | 268 000 USD | 103 500 USD |  |
| Résultat 3: Renforcement de la capacité de l’inspection générale des services (IGSS) de police y inclus les questions de droits de l’homme |
| Produit 3.1 | Décret portant organisation et mission de l'Inspection Générale des Services de Sécurité (IGSS) | PNUD | 38 000 USD | 15 500 USD |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: Les violences et abus basés sur le genre sont gérés et ceci permet une baisse des cas constatés |
| Produit 4.1 | Charte d'Accueil de la Police nationale exigeant le traitement dilligent des cas de VBG | PNUD | 10 000 USD | 7 560 USD |  |
| Produit 4.2 | Rôle, Attributions et Procédures des Cellules VBG clarifiées et renforcées au Sein des Commissariats pilotes | PNUD | 10 000 USD | 5 500 USD |  |
| Produit 4.3 | Appuis techniques en matériels et Formation des membres des Cellules de l'OPROGEM au sein des Commissariats pilotes. | PNUD | 60 000 USD | 58 500 USD |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.