# Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année			FORMULAIRE 4.3

[PAYS : Guinéé]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015

| Numéro de projet et titre : | PBF/Project ID : P123900 |
| --- | --- |
| Organisation(s) récipiendaire (s) : | Cellule des Filets Sociaux (CFS) |
| Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) : | Projet Filets Sociaux Productifs (PFSP) |
| Budget total approuvé : | 1.865 USD |
| Fonds engagés : | 450.000 USD | % des fonds engagés / budget total approuvé : | 24,12% |
| Dépenses (information préliminaire) : | 441.000 USD | % des dépenses / budget total : (taux de dépense) | 23,64% |
| Date d’approbation du projet : | 30/10/ 2014 | Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois) | 6 mois |
| Date de démarrage du projet : | 11/05/2015 |  |  |
| Date de fin des opérations initialement prévue : | 31/10/ 2015 |  |  |
| Résultats du projet : | Soutenir le revenu des groupes vulnérables dans une perspective de renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans les communes de Ratoma, Matoto et de Fria. |
| Domaine de priorité du Fonds | Génération d'emplois à court terme |

# Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet

| Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport. De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat) | Résultat 1 Sélection des AGEX est terminée, les séances d'inscription des travailleurs sont en cours. Résultat 2 40 MPP sont identifiés et validés par les autorités communales et la CFS Résultat 3 Sélection des travailleurs pour participer à la réalisation des MPP est en cours. Résultat 4 Les listes des travailleurs sont en cours d'analyse au niveau de la CFS, pour voir leur cohérence avec les critères de ciblages. |
| --- | --- |
| Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.) | La forte proportion du chamage des jeunes étant un facteur menaçant pour la paix, l'annonce de la mise en oeuvre des 40 micro - projets en faveur des communes de Ratoma, Mototo et de Fria a suscitée de l'engouément auprès de l'ensemble des populations. Chosse qui s'explique par une participation massive aux séances d'inscriptions sur les différentes listes. |
| Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.) | N/A à présent |
| Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.) | Le faible niveau de la dotation initiale du compte spécial (250 000 USD) engendre une tension de trésorerie pour face aux différentes tranches de décaissement. Une demande de rehaussement du niveau du compte spécial à 700.000 USD est déjà introduite auprès de la Banque Mondiale. |
| Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année? (1000 lettres max.) | Le projet à une durée de six mois |
| Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.) | Les indicateurs du projet doivent etre revu en terme de reformulation |
| Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.) | Un plan de décaissement est élaboré et validé par la CFS. Les premières tranches de payement des AGEX sont cours. |
| Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.) | Extension sans cout jusqu’à décembre 2015, rehaussement du niveau du compte spécial à 700 000 USD (demande déjà introduite à la BM) et trouver des ressources supplémentaires pour faire face au nombre important de jeunes non sélectionnés (contrainte budgétaire), car le projet n’a pu retenir qu’environ 20% des demandes., |

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Capacité des autorités étatiques à créer les opportunités d’emplois temporaire en faveur des jeunes à travers HIMO est renforcé. | Indicateur 1.1 Nombre de micros - projet initiés et validés | 40 | 40 | 10 micro-projets ont démarrés à Fria, et 10/15 à Matoto et 10/15 à Ratoma. |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Nombre d'emplois crées | 6.000 | 6.000 | 1.500 Emplois temporaires sont crés à Fria |  |  |
| Produit 1.1 40 MPP identifiés et validés | Indicateur 1.1.1 Nombre de micro-projets réalisés | 40 | 40 | 10 micro-projets ont demarrés à Fria |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de micro-projets receptionnés avec satisfaction | 40 | 40 |  |  |  |
| Produit 1.2 Autorités locales sont impliquées au processus de sélection et d'identification des MPP | Indicateur 1.2.1 Nombre de cadres impliqués dans les processus d'identification des micro - projets | 06 | 06 | Les directeurs prefectoraux de l'environnement assurent le scrianning des micro-projets. |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre de cadres formés à l'approche proche projet | 06 | 06 |  |  |  |
| Produit 1.3 Des emplois temporaires sont crées en faveur des jeunes cibles | Indicateur 1.3.1 Nombre Hommes - jours crées | 180.000 | 180.000 | 1500 |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Salaires versé en USD | 900.000 USD | 900.000 USD | 225.000 USD |  |  |
| Résultat 2 Risque de conflit où l'incidence des actes de violence est réduite dans les zones ciblées | Indicateur 2.1 Nombre d'études d'impact réalisés | 02 | 02 |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 % des quartiers ayant enregistrés une baisse des actes de violences | 50% | 50% |  |  |  |
| Produit 2.1 Baisse des actes de violences dans les communes de Fria, Ratoma et Matoto | Indicateur 2.1.1 Nombre de séances de sensibilisation gransds publics réalisées | 06 | 06 |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de rapports sur les types de violences produits | 01 | 01 |  |  |  |
| Produit 2.2 Dimunition des actes de violences dans la zone du projet | Indicateur 2.2.1 Nombre de rapports d'évaluation produits et disponibles | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre de jeunes impliqués à la non violence | 40% | 40% |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Listes des travailleurs sélectionnés pour chaque micro - projet, tenant compte des différents groupes ethniques du quartier | Indicateur 3.1 Nombre de listes validées qui prennent en compte toutes les ethnies | 40 | 40 |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 % des groupes ethniques impliqués dans la réalisation des micro-projets | 50% | 50% |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 Cohésion sociale est crée au sein des travailleurs issus des différents groupes ethniques | Indicateur 4.1 Nombre des jeunes des diffréentes ethnies initiant des actions de dévéloppemnt en faveur de leur quartiers. |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 % des jeunes créant des entraides |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 Des actions de perenisation des projets sont initiés | Indicateur 4.1.1 Nombre de structures de jeunes initiés |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 Nombre d'action de perenisation entreprises par les bénéficiaires |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

# Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

# 4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

# (4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).