# Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année			FORMULAIRE 4.3

[PAYS : GUINEE]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015

| Numéro de projet et titre : | PBF/ 00092395/Programme national de réinsertion socio-économique des jeunes (filles et garçons) ex associés de l’armée et autres jeunes (filles et garçons) vulnérables |
| --- | --- |
| Organisation(s) récipiendaire (s) : | ONUDI, UNFPA et OIM |
| Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) : | - Ministère de l'Enseignement Technique de l'Emploi et du Travail - Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes - Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine - ONG |
| Site : | CONAKRY ET INTERIEUR DU PAYS |
| Budget total approuvé : | 1000 000 USD (ONUDI, UNFPA et OIM) |
| Fonds engagés : | 1000 000 USD | % des fonds engagés / budget total approuvé : | 100% |
| Dépenses (information préliminaire) : | 100 000 USD | % des dépenses / budget total : (taux de dépense) | 10 % |
| Date d’approbation du projet : | octobre 2014 | Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois) | Dix-huit (18) mois |
| Date de démarrage du projet : | Nov 2014 |  |  |
| Date de fin des opérations initialement prévue : | Avril 2016 |  |  |
| Résultats du projet : | Les jeunes ex associés de FDS et jeunes vulnérables à risque de conflit ne constituent plus une menace pour la paix à travers leur insertion socioéconomique et leur participation à la culture de la paix et de la citoyenneté |
| Domaine de priorité du Fonds | EMPLOI JEUNES ET FEMMES |

# Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet

| Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport. De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.) | Output1 : - l'identification des jeunes ex volontaires de kalia est en cours de lancement. Elle connaitra les étapes suivantes: la formation des enqueteurs suivi de leur deploiment sur le terrain et enfin un atelier de validation des données de l'enquete Output2 : - Les prestataires de formation ont été selectionnée ainsi que les supports pedagoque elaborée. Les prestataires n'attendent que la fin du processus de recensement des ex volontaire pour demarrer les diffrentes session de formation Output3: - Le prestataire de realisation de cette composante a été identifié dans le document du projet. Il n'attend que le processus d'identification et de formation prend fin pour lancer cette dernière composante qui sera consarée au financement du micro projet des ex volontaires de l'armée. |
| --- | --- |
| Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.) | - L'activité d'identification sur terrain des ex volontaires est une opération complexe. Pour y imprimer un caoractère participatif l'equipe du projet a jugé neccessaire d' organiser de nombreuses réunions de travail entre les acteurs en vue d'obtenir une approche commune et consensuelle dans l'execution l'activité. L'approche s'etendra dans les principales villes du pays où resident ces ex volontaires de l'armée ; - le processus de préparation étant achevé cette actvité pourrait aussitot demarrer dès la finalisation de la liste des jeunes ex volontaires; - Cette étape est la derniere phase du projet qui ne sera entamée qu'à la fin des deux premières phases citées ci-haut. |
| Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.) | NA |
| Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.) | - Le projet a connu un retard en raison du contexte épidemilogique du Pays. Depuis janvier 2015 date de la declaration officielle, toutes les priorités du gouvernement sont orientées vers la lutte contre la virus Ebola; Mesures correctrices: Intensification des réunion de suivi des actvités et implication de plusieurs partenaires de realisation pour accelerer la mise en oeuvre des activités |
| Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année? (1000 lettres max.) | -Appui à la formation des beneficiaires en espritd'entreprise assortie des plans d'affaires; - Appui à la formation à la culture de citoyénéte et de la cosolidation de la paix, - Financement des actvités géneratrices de revenu (AGR) |
| Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.) | Demande d’extension du projet sans coût additionnel du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 pour rattraper le retard causé par la fièvre Ebola et finaliser la mise en œuvre du projet. |
| Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée? (1000 lettres max.) | En raison de la sensilibilité liée à la prise en charge des ex volontaires, l'équipe du projet a été obligée d'associer toutes les parties prenantes afin de maiximiser les chances de réussite de cette première phase qui sera conscrée au recensement des cibles. |
| Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.) | 15% |
| Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1000 lettres max.) | C'est la migration de l’approche revolving vers la subvention conformément à la stratégie retenue par les autres intervenants (UE et autres bailleurs…) qui appuient les mêmes cibles bénéficiaires sur le terrain. Cette approche été adoptée par le comité de pilotage du pbf lors de sa session ordinaire tenu le 04 Juin 2015. |

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes ex associés de FDS et jeunes vulnérables à risque de conflit ne constituent plus une menace pour la paix à travers leur insertion socioéconomique et leur participation à la culture de la paix et de la citoyenneté | Indicateur 1.1 # de jeunes ayant effectivement trouve un emploi ou ayant un revenu Niveau de reference : 1800 Cible : 2 800 | 1800 | 2800 | Phase de pre enquete | pas de chnagement |  |
|  | Indicateur 1.2 Nbre de jeune ex associes participant aux faits de violence Niveau de reference | ND | 70% | Phase de pre enquete pour tester les questionnaires formation des enqueteurs encours demarrage | Paxs de chnagement |  |
| Produit 1.1 1000 jeunes ex-associés des FDS choisi parmi le stock de jeunes identifiés par l’étude d’exploration ont des capacité renforcées à travers la mise en place de 20 associations /groupement et la formation à la citoyenneté | Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes ex associés des FDS et jeunes vulnérables dont les capacités sont renforcées en consolidation de la paix et a la vie associative | 300 | 700 | Phase de pre enquete pour tester les questionnaires formation des enqueteurs encours demarrage | pas eu de changement | - |
|  | Indicateur 1.1.2 | 300 | 700 | - Recrutement des prestataires de formation - disponibilité des supports pedagogiques | Pas dechangement |  |
| Produit 1.2 1000 jeunes ex associés des FDS sont formés à l’esprit d’entreprise, de montage de projet et de mobilisation de fonds et en élaboration des plans d’affaires | Indicateur 1.2.1 1000 jeunes ex associés des FDS et les jeunes vulnérables disposent de fonds operationnels pour la realisation de leur microprojets | 300 | 700 | Recrutement des prestataires de formation - disponibilité des supports pedagogiques | pas de changement |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 1000 jeunes ex associés des FDS et jeunes vulnérables disposent de fonds opérationnels pour la réalisation de leurs microprojets | Indicateur 1.3.1 Nbre de jeunes ex associés et vulnerables autonomes | 400 | 700 | Appel d'offre encurs de lancement | pas de changement |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 | Indicateur 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

# Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

# 4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

# 5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

# 1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

# (1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).