FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Guinee

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet d'Appui à l'institutionnalisation de l'approche genre, de la prévention et protection des VBG au sein des forces de défense et de sécurité Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): N° |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA, PNUD, UNICEF, HCDH |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: -Partenaire(s) d'exécution- nom et type de partenaire (gouvernement)* - Ministère de la Défense Nationale, - Ministère la Sécurité et de la Protection Civile; - Ministère de la Justice ; - Ministère de la Sante et de l'Hygiène publique; - Ministère de 1' Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance, - Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques. Organisation de la société civile, etc. : - Les organisations de la société civile : Réseau des femmes du fleuve Mano (REFMAP), - Association Guinéenne des Assistantes Sociales (AGUIAS), Coalition des Femmes/Filles de la Guinée pour le Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Développement (COFFIG), La Coordination des Associations de jeunesse de Guinée (CAJEG). Le Réseau des Femmes Parlementaires de la Guinée - l'Association des amis et victimes du 28 septembre 2009 (A VIP A) ; - L'ONG Sabou-Guinée; - l'ONG les Mêmes Droits pour: Tous (MDT) ; - le Centre Mère et enfant ; - la Coopérative d'aide aux femmes et fillesmères démunies (CAFFMD) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1000 000 |  |  | Durée totale (en mois) 15 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) Janvier 2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) Neant |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | Juin 2016 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) Neant |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) Juin 2016 |  |
| TOTAL: | 1 000 000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Dr Aboubacar CISSE Titre: Representant aï Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: acisse@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Description du résultat 1 : Le cadre institutionnel et organisationnel de la RSS/Justice favorisant la représentation du personnel féminin au sein des FOS est renforcé

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Nbre de femmes participant aux instances de décision dans la conduite de la RSS

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:   Les capacités techniques et institutionnelles des

structut·es impliquées la réforme RSS/Justice sont renforcées afin que le

cadre organique RSS/Justice soit sensible au Genre dans sa mise en oeuvre.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: #d'actes administratifs liés au recrutement et/ou à la nomination des femmes Indicateur 2: # de textes de lois votés à 1' Assemblée en faveur de la promotion du genre au sein des FDS Indicateur 3: | Niveau de référence: Niv ref: 0 Cible: 5 État d’avancement: 0 Niveau de référence: 0 Cible: 3 État d’avancement: 0 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Recrutement en cours des consultants national et international pour la formulation d’une stratégie sectorielle Genre des Forces de Défense et de Sécurité dans le cadre de l’opérationnalisation de la Politique Nationale de Défense et de la Sécurité (2013) ;

- Formation des comités techniques sectoriels de la réforme du secteur de sécurité sur la résolution 1325 et connexes ainsi que le cadre RSS/Genre de la Guinée.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? Malgré le retard accusé dans la mise en oeuvre du projet, plusieurs activités ont étè réalisées.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Les compétences, la participation et la représentation du personnel féminin sont accrues et effectives afin de renforcer la diversité et l’efficacité des FDS

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de femmes au sein des FDS Indicateur 2: Indicateur 3: # de FDS formés sur les thématiques des leadership feminin, droits de l’homme/VBG droits de l’enfant | Niveau de référence: Police: 18% ; Armée: 6% Cible: Police: 25% ; Armée: 10% État d’avancement: Niveau de référence: 49 Cible: 500 État d’avancement: Niveau de référence: 500 Cible: 891 État d’avancement: 891 militaires, gendarmes, officiers, OPG et commandants ont été formés aucours du deuxième trimestre 2015. L'an 2014, 500 élèves ont recu la meme formation . soit 1391Agent formés |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Formation de 1318 personnels de la gendarmerie nationale sur les droits de l'enfant par un pool de formateurs outillé dans les deux écoles de la gendarmerie nationale. Ce chiffre comprend 500 élèves gendarmes qui ont formés en 2014-2015 et, pour le secon trimestre 2015, 520 élèves gendrames, 45 officiers, 44 OPJ, 41 assistantes de direction, 45 commandants et 120 stagiaires pour le diplome d'arme.

Un appui technique et matériel a été donné à l’ONG AGUIAS qui gère la ligne verte (116), ce qui a permis de référer 2727 cas de VBG depuis le début de l'année 2015. Ces appels ont concerné entre autre: les cas de violences physiques (727 appels), violences conjugales (962), viols (215), grossesses non désirées (74), mariages forcés et précoces (127), MGF/E (412). Les personnes qui ont appelé ont bénéficié des services tels que l’identification, l’écoute active (conseling), l’orientation et/ou référencement, l’accompagnement psychosocial, l’accueil d’urgence, l’assistance et la réintégration.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  L'introduction d'un module sur le droit des enfants dans le cursus de l'école de gendarmerie a créer un véritable engouement des FDS sur le sujet et est devenu obligatoire pour toutes les formations qui se déroulent dans les écoles. Ces formations ont amélioré la coordination pour la gestion des cas, notamment des mineurs en conflit avec la loi au sein de la gendarmerie nationale et un dispositif spécifique est mis en place lors d'évenements sociaux-politique (par exemple les manifestations politiques qui ont eu lieu en avril 2015).

De plus, l'appui et la médiatisation de la ligne verte a permis d'accroitrele nombre de personnes qui appellent pour partager ou demander une information sur les cas de violences basées sur le genre. L'anonymat permet ainsi aux appelant de référer des cas ou de donner des alertes, même sur des sujets aussi sensibles que les MG, les viols ou les mariages précoces/forcés.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La préparation et le déroulement de l'élection présidentielle a entrainé un retard dans le projet du à un manque de mobilisation des partenaires. Ce retard sera rattrapé au cours du premier trimestre 2016.

Description du résultat 3:   Les cas de VBG sont poursuivis en justice à travers l’application effective des lois et la création d’une expertise judicaire sur les VBG.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: # de plaintes déposées aux OPJ Indicateur 2: % de cas ayant fait l'objet d'enquête et de jugement Indicateur 3: # de personnel judiciaire et auxiliaire formés | Niveau de référence: 308 Cible: 600 État d’avancement:0 Niveau de référence: 3% Cible: 10% État d’avancement:0 Niveau de référence: 180 Cible: 500 État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-  Appui technique  fourni lors des  travaux de révision du cadre legal par une intégration des questions  relatives aux VBG dans le processus de reforme de differents codes en cours (Code pénal, Code de procédure pénale, code de justice militaire). Ainsi par exemple,le projet de Code pénal révisé prévoit de nouvelles infractions : l’interdiction du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, des violences et voies de faits entre époux, du mariage précoce et forcé, du viol, de l’esclavage sexuel;

-Information et sensibilation de 45 representantes  d’ONG feminines  à Conakry et 11 à N'Zérékoré, sur l’implication des femmes dans l' intégration de l'approche basée sur les droits dans la riposte à Ebola, avec une emphase spéciale sur la dimension genre en décembre et novembre 2014;

Participation  à la 7ème sesion du Parlement des enfants tenue à Kindia en septembre  2015. Session aucours de laquelle les dispositions  du code de l'enfant ont été explicités aux jeunes parlementaires .

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le projet a été une opportunité pour prévenir les conflits liés à l'application de dispositions pénales nationales contraires aux instruments internationaux ratifiés par l'Etat. Oublieux des spécificités des femmes qu'il convient de prendre en compte tout au long de la châine pénale, les textes susmentionnés à l'instar du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de justice militaire ont été arrimés sur le genre et feront l'objet d'adoption par le parlement.

Les travaux de révision des différents codes ont été une opportunité pour prévenir et régler des éventuels conflits  liés  à l’application de dispositions pénales contradictoires et d’harmonisation des  dispositions des instruments internationaux ratifiés par l’Etat avec le cadre juridique interne. Ces travaux ont aussi permis d’intégrer  de manière spécifique les problématiques liées au genre dans le corpus normatif guinéen. L’adoption de ces différents textes par le Parlement marquera une étape importante dans le renforcement du cadre normatif et institutionnel de la Guinée.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le  programme de criticité adopté par les Nations Unies en raison de la fièvre Ebola, des manifestations politiques régulières , il n'a pas été possible de mettre en oeuvre l'ensemble des actions prévues. Cependant l'élection du Président de République ouvre une période d'accalmie devant permettre la mise en oeuvre rapide du projet en 2016.

Description du résultat 4:  : Les mécanismes de prévention, de protection, de coordination et de prise en charge des violences basées sur le genre sont opérationnels.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: # et type de cas reportés à la ligne verte qui ont fait l’objet d’un référencement Indicateur 2: # de cas de VBG pris en charge dans les structures sanitaires et psychosociales Indicateur 3: | Niveau de référence: 500 Cible: 700 État d’avancement:depuis début 2015, la ligne verte a enregistré 2 727 cas de violences basées sur le genre qui ont été référés. Niveau de référence: 500 Cible: 1000 État d’avancement:180 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

*Formation de 120 prestataires (OPJ, santé  cadres ministere action sociale et ONGs)   en technique de prevention de prise en charge des cas de VBG

* réactualisation des Procédures Opciaérationnelles Standards VBG et vulgarisation dans les 7 Régions administratives

*Formation de 72 femmes militaires  en leadership féminin  au sein des forces de defense et de securité ;;

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?     Le renforcement des capcités des FDS  sur le respect  de la femmes permet de reduire les inegalités facteur de conflit non seulement au sein des FDS mais aussi au moment d

du maitien de la paix dans les pays en situation de conflit

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

L'enquete sur les VBG  n'a pas etre realisée en raison  du contexte sanitaire Mais des dispositions sont prises pour sa realisation en  2016.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les rapports semestriels ou périodiques, les outils produits qui documentent le processus de mise en oeuvre des activités. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Nous n'avons pas enregistré de deficit budgétaire. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | NA |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | NA |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le "score"sur l'égalité entre les sexes(« Gender Marker»): 3 reste valable car l'objectif essentiel du projet demeure la promotion du genre au sein des FDS |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | formation de sfemmes militaires en leadership va deboucher sur la mise en place des points focaux au niveau des unites militaires |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Budget total du projet est de $US 1999 999; A ce jour, les depenses effectuées s'elevent à $255 074, 33US  soit 23 %. .

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Le cadre institutionnel et organisationnel de la RSS/Justice favorisant la représentation du personnel féminin au sein des FDS est renforcé |
| Produit 1.1 | Les capacités techniques et institutionnelles des structut·es impliquées la réforme RSS/Justice sont renforcées afin que le cadre organique RSS/Justice soit sensible au Genre dans sa mise en oeuvre. | PNUD- | 260 696 | 94215 | Le reste des actvités seront developper avec le parlement en vue de faciliter l'adoption des texte lois favorable à la promotion du genre au sein FDS |
| Produit 1.2 | Les compétences, la participation et la représentation du personnel féminin sont accrues et effectives afin de renforcer la diversité et l’efficacité des FDS | UNICEF | 228 478 | $58,197.02 |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: La gouvernance de la RSS intégrant Je dispositif multisectoriel de prise en charge des VBG (médicale, judiciaireet psychosociale) est améliorée |
| Produit 2.1 | Les cas de VBG sont poursuivis en justice à travers l’application effective des lois et la création d’une expertise judicaire sur les VBG. | HCDH | 193 991 | 30 875 | Dans le cadre du plan de mise en oeuvre, les activités liées aux droits de l'homme et à la prise en charge des VBG dans le cadre de la gouvernance de la RSS seront engagées au cours du dernier trimestre de l'année 2015 |
| Produit 2.2 | Les mécanismes de prévention, de protection, de coordination et de prise en charge des violences basées sur le genre sont opérationnels. | UNFPA | 316834 | 150,825 | Il reste a mettre en oeuvre l'actvité1&4 relative enquete sur les VBG et renforcement les structures FDS en genre et VBG |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Trois agences du SNU(PNUD, FNUAP, HCDH et UNICEF) sont impliquées dans la mise en oeuvre de ce projet. Les 3 agences  travaillent en synergie à travers un cadre permanent de concertation et d'échange. Elles beneficient également de l'appui technique et de l'accompagnement du bureau de la Coordinatrice du SNU et du Secretariat permanent du PBFet ainsi que les point focaux des ministères de la defense  securité, justice et l'Action Social

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.