FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui au développement d'une stratégie nationale pour la RSS en Côte d'Ivoire Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00083867-PBF/IRF/-60 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: ONUCI |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 549,966 $US |  |  | Durée totale (en mois) 24 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 05/09/2012 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 00$US |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 05/09/2012 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) 00SUS |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/03/2016 |  |
| TOTAL: | 549,966 $US |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Ely Dieng Titre: Chef section RSS Organisation participante (principale): ONUCI Courriel: dieng6@un.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Restauration de l'autorité de l'Etat à travers les services de sécurité, l'administration préfectorale et l'appui au système judiciaire et pénitentiaire

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. (i) Reprise effective des activités de police et gendarmerie; (ii) les capacités techniques et professionnelles de la police et de la gendarmerie sont renforcées et conformes aux standards intenationaux, particulièrement en matière de genre; (iii) l'administration préfectorale est redéployée et ses services rétablis; (iv) les capacités des membres du corps préfectorale sont renforcées; (v) pourcentage de la population exprimant une plus grande confiance dans les institutions étatatiques.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Renforcer l'appropriation nationale et locale de la RSS

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de membres du corps préfectoral de l'ouest de la région de l'ouest formés en matière de RSS et qui s'engagent directement dans la mise en oeuvre de la RSS au niveau local Indicateur 2: Nombre de représentants du haut commandement de la Gendarmerie et de la Police formé sur le leadership et la négociation Indicateur 3: Nombre de comités ad hoc chargés d'élaborer des plans d'action en vue de la mise en place d'un conseil régional de sécurité dans la région de l'ouest à la suite de la formation des représentants du corps préfectoral | Niveau de référence: 0 Cible: 50 État d’avancement:100% des membres du corps préfectoral de l'Ouest formés entre 2013 et 2014 sur les principes, enjeux et processus RSS en cours et sur leur engagement dans l'importance de l'appropriation locale de la RSS Niveau de référence: 0 Cible: 30 État d’avancement:100% des représentants du haut commandement de la gendarmerie et de la police formés au cours de la période de 2013 à 2014 Niveau de référence: 0 Cible: 05 État d’avancement:5 comités ad hoc ont été crées et chargés d'élaborer les termes de référence des 05 futurs comités sectoriels de sécurité en 2014 et debut 2015. Il reste donc 5 autres comités sectoriels régionaux de sécurité à créer dans le cadre du PBF. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 50 membres du corps préfectoral de l'Ouest formés sur la RSS et qui s'engagent directement dans la mise en oeuvre de la RSS au niveau local,

- 30 représentants du haut commandement de la gendarmérie et de la police formés sur le leadership et la négociation,

- 05 comités ad hoc crées et chargés d'élaborer les termes de référence des 5 futurs comités sectoriels de sécurité

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le renforcement des capacités des autorités administratives  en appropriation locale de la RSS contribue à la prise en compte des besoins des populations au niveau local en renforçant la confiance entre celles-ci et les autorités administratives. Quant au renforcement des capacités du haut commandement sur le leadership collaboratif et la négociation, il permet au bénéficiaires d'ètre plus professionnels et efficaces au regard du respect des principes d'état de droit et des droits de l'homme. Ceci contribue indéniablement à la consolidation de la paix et  est un gage de prévention des conflits. La mise en place des 05 comités ad hoc traduit l'appui du projet au processus d'appropriation locale de la RSS. Ces comités serviront non seulement de fiches d'expérience mais seront également des outils de prévention de l'insécurité, de conflit, consolideront et garantiront ainsi la paix.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La création des 5 autres comités sectoriels régionaux de sécurité a été planifiée par le S-CNS. Mais la lenteur constatée est due à la volonté du S-CNS de précéder cette création des comités par une étape de sensibilisation  et d'étude préalable.

Description du résultat 2:  Renforcer la dimension Genre au sein des institutions de sécurité

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de femmes leaders sensibilisées sur l'importance, leurs rôles et la prise en compte du genre dans le secteur de la sécurité Indicateur 2: L'Ecole de Gendarmerie est ouverte aux femmes à la rentrée 2015-2016 Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 70 État d’avancement:En juin 2015, 70 femmes leaders issues de la classe politique, des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile ont été sensibilisées et exercent leurs rôles de contrôle démocratique sur le secteur de la sécurité. Niveau de référence: 0 Cible: 10% des élèves gendarmes sont des femmes État d’avancement:L'infrastructure de l'Ecole de Gendarmerie a été adaptée aux besoins spécifiques des jeunes filles et les premières élèves (10%) y ont été admises au cours de la réntrée 2015-2016 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 70 femmes leaders issues de la classe politique, des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile ont été sensibilisées et exercent leurs rôles de contrôle démocratique sur le secteur de la sécurité,

-   10% des élèves gendarmes sont des femmes.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? la crise qu’a connue la Côte d’Ivoire a destructuré  les institutions de sécurité et bouleversé la cohésion sociale. Les femmes et les enfants ont été les plus touchés parceque les plus vulnérables en temps de crise. Vu le rôle prépondérant de la femme dans la reconstruction, la réconciliation nationale, le processus de prise de décisions et  dans la mise en œuvre des réformes liées à la transformation de l’architecture sécuritaire, L’ONUCI et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration avec le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS) et le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, ont organisé un séminaire sur le thème « Femmes, Leadership et Sécurité » à Abidjan, les 16 et 17 juin 2015. Ce séminaire qui a servi de cadre de promotion de la coopération sud-sud à travers la présentation de l’expérience du Sénégal en matière de participation des femmes dans la RSS,  a contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et de prévention des conflits.Il a en effet permis de connaitre de le niveau d'engament du Ministère de la Solidarité et de la Femme dans le processus d'intégration des femes à la gendarmerie (10%), de renforcer les capacités des 70 femmes leaders, et leur a permis de mieux appréhender les véritables enjeux de l’affirmation de la femme (la question de la parité, des critères de sélection au sein des  forces de défense et de sécurité et les blocages inhérents à l’émancipation des femmes) et de l’importance de son rôle dans le domaine de la sécurité.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  Renforcer les capacités opérationnelles en contrôle démocratique des institutions de sécurité et de la société civile

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale formés en matière de contrôle démocratique dans le cadre de la RSS Indicateur 2: Nombre de représentants de la société civile formés sur la RSS et sur la gestion des rumeurs Indicateur 3: Nombre d'autorités administratives et de représentants des forces de défense et de sécurité formés sur le lien armée-nation | Niveau de référence: 0 Cible: 46 État d’avancement:. 46 députés membres de la commission défense et sécurité de l'assemblée nationale ont été formés en contrôle démocratique ont été précédemment formés en décembre 2013 et avril 2014. Dans la même logique de cette formation, un atélier d'auto-évaluation de la commission défense et sécurité à laquelle appartiennent les 46 députés. a été organisé en décembre 2014 en collaboration avec le S-CNS, DCAF, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES) et l'Assemblée Nationale. Niveau de référence: 0 Cible: 50 État d’avancement:50 représentants de la société civile ont été déjà formés, donc cette activité a été réalisée à 100% en 2013-2014. Niveau de référence: 0 Cible: 45 État d’avancement:45 autorités administratives et des forces de défense et de sécurité ont déjà été formées en 2013-2014. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 46 membres de la commission défense sécurité de l'assemblée nationale formés en décembre 2013 et avril 2014.

- 1 atelier d'auto-évaluation de la commission défense et sécurité de l'assemblée nationale organisé en décembre 2014,

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les différents troubles socio-politiques qu'a connus la Côte d'Ivoire et la crise post-électoral de 2010 ont mis en évidence les dysfonctionnements de l'appareil sécuritaire. L’un des six piliers de la Stratégie Nationale de RSS concerne le contrôle démocratique du secteur de la sécurité et intègre une réforme qui vise spécifiquement à « renforcer les compétences et capacités de la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale ». L’atelier d'auto-évaluation a offert aux députés un cadre de discussion sur des questions relatives à la nature, au travail de l’Assemblée nationale, et au cadre constitutionnel et légal qui gouverne le contrôle démocratique du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire. Il a aussi permis aux parlementaires de renforcer leurs connaissances sur les concepts de gouvernance et de réforme du secteur de la sécurité. Les recommandations faites lors de l'atélier consacrent le rôle du parlement dans l'émergence d'une démocratie et consolident de manière éloquante la paix et la prévention des conflits générés par l'absence d'un contrôle démocratique du secteur de la sécurité.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  Renforcer le leadership collaboratif

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de représentants de la gendarmerie et de la police formés sur le leadership collaboratif Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 (Absence de synergie entre les forces de sécurité) Cible: 30 représentants du haut commandement de la Gendarmerie et de la Police sont formés au leadership État d’avancement:Actité déjà réalisées en 2014. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 30 représentants du haut commandement ont été formés en leadership collaboratif

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Déja réalisé en mai 2014.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | - L’engagement du Ministère de la Solidarité et de la Femme à promouvoir le leadership féminin en RSS à travers la mobilisation, le partage d’informations et la définition d’une stratégie en capitalisant l'expérience sénégalaise - Partage d'expérience avec les pays de l'union parlementaire de l'OIF du 04 au 05 novembre 2015: le Président de la Commssion Défense et Sécurité de l'Assemblée Nattionale ivoirienne inivité par lOIF à partager l'expérience ivoirienne à travers une communication à Antanariv sur la place du parlement dans la définition du processus de réformes des systèmes de sécurité et l'implication du parlement dans l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la RSS. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | NA |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | - Les députés formés de la commission défense et sécurité et auto-évalués participent aux réunions du groupe consultatif et aux séries de déjeuner-débats sur le secteur de la sécurité, réunissant les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité et les membres du gouvernement, organisées par l'ONUCI. La participation effective de tous les acteurs de la RSS contribue ainsi au renforcement de l'appropriation et au dialogue nationales. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | La prise en compte du genre dans la stratégie nationale et les différents activités du projet PBF en faveur du genre ont incité l'annonce du Président de la République sur la prochaine intégration prochaine des femmes à la Gendarmerie. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Une grande partie des activités du projet concerne la prise en compte du genre dans les institutions de sécurité. Le taux très faible de femmes au sein de ces institutions contribue à alimenter le manque de confiance entre la population et l'Etat ainsi que le sentiment d'insécurité des femmes en général. Cependant les activités en soutien au renforcement du genre au sein du processus de RSS ont largement contribué à l'intégration des femmes au sein des institutions de sécurité |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Renforcer l'appropiation nationale et locale de la RSS | Indicateur 1.1 Nombre de membres du corps préfectoral de l'ouest de la région de l'ouest formés en matière de RSS et qui s'engagent directement dans la mise en oeuvre de la RSS au niveau local | 0 | 50 représentants des préfectures et des sous-préfectures de la région de l'ouest | 100% des membres du corps préfectoral de l'Ouest formés entre 2013 et 2014 sur les principes, enjeux et processus RSS en cours et sur leur engagement dans l'importance de l'appropriation locale de la RSS |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Création de cinq (5) comités ad hoc chargés d'élaborer des plans d'action en vue de la mise en place d'un conseil régional de sécurité dans la région de l'ouest à la suite de la formation des représentants du corps préfectoral | 0 | 1 comité régional de sécurité crée dans la région de l'ouest | 5 comités ad hoc ont été crées et chargés d'élaborer les termes de référence des 05 futurs comités sectoriels de sécurité en 2014 et debut 2015. Il reste donc 5 autres comités sectoriels régionaux de sécurité à créer dans le cadre du PBF. | La création des 5 autres comités sectoriels régionaux de sécurité a été planifiée par le S-CNS. Mais la lenteur constatée est due à la volonté du S-CNS de précéder cette création des comités par une étape de sensibilisation et d'etude préalable. |  |
| Produit 1.1 | Indicateur 1.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Renforcer la dimension Genre au sein des institutions de sécurité | Indicateur 2.1 La mise en place d’un comité ad hoc chargé de la préparation technique de la prise en compte du genre au sein des forces armées, particulièrement au sein de la Gendarmerie | 0 (aucune femme leader sensibilisée sur la prise en compte du genre dans le secteur de la sécurité) | 70 femmes leaders sensibilisées sur l'importance, leurs rôles et la prise en compte du genre dans le secteur de la sécurité | En juin 2015, 70 femmes leaders issues de la classe politique, des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile sont sensibilisées et exercent leurs rôles de contrôle démocratique sur le secteur de la sécurité. |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 La Gendarmerie est sensibilisée à la nécessité d'intégrer les femmes dans l'Ecole de Gendarmerie | Indicateur 2.1.1 L'Ecole de Gendarmerie est ouverte aux femmes à la rentrée 2015-2016 | Absence de prise en compte du genre au sein de l'Ecole de Gendarmerie | Les femmes représentent 10% des élèves dans l'Ecole de Gendarmerie à la rentrée 2015-2016 | L'infrastructure de l'Ecole de Gendarmerie a été adaptée aux besoins spécifiques des jeunes filles et les premières élèves (10%) y ont été admises au cours de la réntrée 2015-2016 |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Renforcer les capacités opérationnelles en contrôle démocratique des institutions de sécurité et de la société civile | Indicateur 3.1 Nombre de députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale formés en matière de contrôle démocratique dans le cadre de la RSS | 0 (aucun député de la Commission Défense et Sécurité formés) | 46 députés membres de la commission défense et sécurité de l'assemblée nationale ont été formés en | 100% des députés formés participent au dejeuners débat de l'ONUCI et au groupe consultatif du S-CNS |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 Renforcer le leadership collaboratif Résultat 5 Réaliser l'étude d'impact | Indicateur 4.1 Nombre de représentants de la gendarmerie et de la police formés sur le leadership collaboratif Indicateur 5.1 Une étude de percepption d'impact de la mise en oeuvre du plan prioritaire et et du projet RSS sur l'efficacité et le fonctionnement du | 0 (Absence de synergie entre les forces de sécurité) 0 | 30 représentants du haut commandement de la Gendarmerie et de la Police sont formés au leadership 0 | Renforcement des synergies entre la Police et la Gendarmerie , renforcement de la confiance TDR | 5. TDRs élaborés mais étude non encore réalsée à cause de la lourdeur administrative. |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Les activités menées doivent viser davantage les autorités politiques afin d'aboutir à une décision gouvernementale qui aura un impact sur les populations et contribuera directement à la consolidation de la paix. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La nécessité de s'engager directement avec les structures de mise en oeuvre tout en incitant une participation plus active du S-CNS. En effet, le S-CNS n'assume pas toujours sa fonction de coordination au sein des structures de mise en oeuvre et évite d'intervenir directement dans les domaine du genre ou de la défense. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | L'emploi d'experts internationaux dans le cadre de la coopération sud-sud en partenariat avec le S-CNS entraine des lourdeurs dans les procédures adiministratives qui peuvent retarder la mise en oeuvre des activités. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Renforcer l'appropriation nationale et locale |
| Produit 1.1 | 132 points focaux des structures de mise en oeuvre de la stratégie nationale sur la RSS sont formés aux méthodes de suivi-évaluation de la RSS | ONUCI | 26 345 USD | 27 345 USD | Ce produit découle de 3 formations (en suivi-évaluation et en communication de la RSS) adressés aux point focaux RSS des structures de mise en oeuvre. |
| Produit 1.2 | 30 représentants des média ont été formés sur le processus de la RSS et sur la gestion des rumeurs | ONUCI | 11 250 USD | 10 259 USD | Moins de participants que prévus ont accpetés de venir à la formation en question |
| Produit 1.3 | Les 33 préfets de région ont été formés sur les principes, enjeux et processus RSS en cours et sur leur engagement dans l'importance de l'appropriation locale de la RSS à travers leur coopérations avce les acteurs locaux. Ce produit a conduit à la création de 5 comités sectoriels régionaux de sécurité ad hoc ont été établis: à Daloa, Abengourou, Adzopé et Yamoussoukro (2) | ONUCI | 58 600 USD | 62 338 USD | Le standing de l'hôtel a dû être revu à la hausse à cause su statut professionnel des préfets de régions, ce qui a engendré un cout supplémentaire. |
| Résultat 2: Renforcer la prise en compte du genre au sein des institutions de sécurité |
| Produit 2.1 | 2 représentants de la gendarmerie, 2 représentants des FRCI, 1 représentant du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le Secrétariat du Conseil National de Sécurité ont bénéficié de l'expérience sénégalaise en matière d'intégration du genre au sein des forces armées. | ONUCI | 99 000 USD | 99 000 USD | Ce montant comprend le voyage d'étude (billets, hébergement, per diem) ainsi que les frais de consultance et rédaction du rapport. |
| Produit 2.2 | 69 représentants des autorités politiques, militaires et de la société civile sont sensibilisés à l'intégration du genre au sein des forces armées sénégalaises à travers le séminaire de restitution du voyage d'étude au Sénégal. | ONUCI | 20 000 USD | 19 154 USD | Ce montant est lié à un séminaire de restitution du voyage d'étude (voir plus haut). |
| Produit 2.3 | 30 représentants des forces de défense et de sécurité ont participé aux journées portes ouvertes sur l'intégration des femmes au sein de la Gendarmerie. 70 femmes leaders ont participé à la conférence internationale sur le thème «Femme, Leadership et Sécurité» | ONUCI | 30 000 USD 14 758 USD | 19 110 USD 14 758 USD | Le produit découle de 3 journées portes ouvertes au ministère de la Défense. A l'origine, cette activité était planifié pour un nombre de participants plus important. L'ONUCI a pris en charge les 04 pause-café, les 02 pauses-déjeuner et le cocktail de clôture |
| Résultat 3: Renforcer le contrôle démocratique |
| Produit 3.1 | 46 députés de la Commission Défense et Sécurité (CDS) de l'Assemblée Nationale sont formés en RSS et en contrôle démocratique et parlementaire. Les deux séminaires sur ce sujet ont contribué à renforcer l'engagement de la Commission Défense et Sécurité dans la mise en oeuvre des réformes du secteur de la sécurité | ONUCI | 18 000 USD | 30 864 USD | Ce produit a découlé de deux formations à la CDS. Ces formations ont été financées conjointement par le PBF ainsi que le Friedrich Ebert Stiftung (FES). Cependant, à cause de leur agenda interne, le FES n'a pas pu contribuer à la même hauteur aux deux formations. Ainsi, l'ONUCI a dû financer plus que prévu pour la deuxième formation. |
| Produit 3.2 | 25 représentants de la société civile à Abidjan est formé sur le processus de RSS en cours et sur leur rôle en matière de contrôle démocratique. | ONUCI | 11 250 USD | 10 259 USD | RAS |
| Produit 3.3 | 45 autorités civiles et militaires sont formées sur le lien-armée nation. | ONUCI | 3000 USD | 3000 USD | RAS |
| Résultat 4: Renforcer les capacités de la Police et de la Gendarmerie en leadership collaboratif |
| Produit 4.1 | 30 représentants du haut commandement de la Police et de la Gendarmerie formés en négociation et en leadership collaboratif | ONUCI | 40 000 USD | 38 554 USD | RAS |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 314 445 USD | 316 883 USD | Le projet a dépensé le montant prévu pour les différentes activités |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Les activités de la période considérée ont été préparées en coordination avec le S-CNS, le Ministère de la Défense dans le cas des activités sur le renfrocement de la prise en compte du genre au sein des institutions de sécurité et le Ministère de la Solidarité et de la Femme. Nous notons une bonne adhésion des acteurs nationaux au processus d'approriation nationale et locale. Cependant, l'étude de perception de l'impact de la mise en oeuvre du plan prioritaire sur le fonctionnement et l'efficacité du secteur de la sécurité en général et les impacts politiques catalyseurs du dialogue national n'a pu être réalisée dans la période considérée en raison des lourdeurs administratives et financières.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.