FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui au développement d’une stratégie nationale pour la RSS en Côte d’Ivoire Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF/-60 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00083867-PBF/IRF/-60 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: ONUCI |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Secrétariat du Conseil National de Sécurité |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 549,966 |  |  | Durée totale (en mois) 24 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 5/09/2012 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 30/09/2014 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/10/2014 |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Ely Dieng Titre: Directeur Organisation participante (principale): ONUCI Courriel: dieng6@un.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Restauration de l'autorité de l'Etat à travers les services de sécurité, l'administration préfectorale et l'appui au système judiciaire et pénitentiaire

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. (i) Reprise effective des activités de police et gendarmerie; (ii) les capacités techniques et professionnelles de la police et de la gendarmerie sont renforcées et conformes aux standards intenationaux; (iii) l'adminitsration préfectorale est redéployée et ses services rétablis; (iv) les capacités des membres du corps préfectorale sont renforcées; (v) % de la population exprimant une plus grande confiance dans les institutions étatatiques.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Renforcer l'appropriation nationale de la RSS

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de points focaux des structures de mise en oeuvre de la stratégie nationale de RSS formées sur les principes de suivi-évaluation du processus Indicateur 2: Nombre des représentants des média formés au processus de la RSS Indicateur 3: Nombre de préfets de région formées en matière de RSS et s'engageant directement dans la mise en oeuvre de de la RSS au niveau local | Niveau de référence: 0 Cible: 46 État d’avancement:46 Niveau de référence: 0 Cible: 50 représentants des média de Côte d'Ivoire État d’avancement:25 Niveau de référence: 0 Cible: 33 préfets de région État d’avancement:33 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 46 points focaux des structures de mise en oeuvre de la stratégie nationale sur la RSS sont formés aux méthodes de suivi-évaluation de la RSS.

- 70 représentants des média ont été formés sur le processus de la RSS et sur la gestion des rumeurs.

- Les 33 préfets de région ont été formés sur les principes, enjeux et processus RSS en cours et sur leur engagement dans l'importance  de l'appropriation locale de la RSS à travers leur coopérations avce les acteurs locaux.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)? Avant la mise en ouvre du projet, les autorités ivoriennes, les institutions de sécurité ainsi que la population n'étaient pas informés du processus RSS en cours depuis 2012. De plus, les autorités nationales et locales n'étant pas toujours au fait de l'évolution du processus, n'étaient pas toujours engagées dans sa mise en oeuvre. Depuis le début de l'année 2013, le projet PBF a renforcé l'appropriation nationale de la RSS à travers des formations sur le suivi-évaluation, sur la RSS et sur la gestion des rumeurs aux média et sur l'engagement des autorités administratives locales sur la mise en oeuvre du processus RSS. Ces avancées contribuent à la consolidation de la paix en améliorant le niveau de connaissance des différents acteurs du processus des réformes du secteur de la sécurité ainsi que la participation de ces acteurs à la mise en oeuvre des réformes. De ce fait, l'administration préfectorale assume ses fonctions en s'engageant activiement dans la RSS et ses capacités sont renforcées grâce à la formation en RSS des 33 préfets de région. Par ailleurs, la formation en RSS et sur la gestion des rumeurs des média contribuent au renforcement de la confiance entre la population et les institutions étatiques.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

Les cibles ont encore besoin de renforcement de leurs capacités en matière de techniques de suivi-évaluation mis en place par le Secrétariat du Conseil Natioale de Sécurité. C'est pour cette raison qu'une deuxième formation de suivi-évaluation est prévue  d'ici la date de clôture du projet. La formation en RSS des média n'a pas touché toutes les structures médiatiques. La participation à ce séminaire était faible. Le Secrétariat du Conseil National de Sécurité a ainsi proposé une deuxième formation à l'extérieur de la capitale afin de toucher un plus grand public.

Description du résultat 2:  Reforcer la dimension Genre au sein des forces armées

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de représentants des forces armées invoiriennes sensibilisé à l'importance de l'intégration de genre Indicateur 2: Nombre d'autorités politiques sensibilisé à l'importance de l'intégration du genre au sein des forces armées Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 6 État d’avancement: 6 Niveau de référence: 0 Cible: 5 représentants des autorités politiques et militaires État d’avancement: 5 Niveau de référence: 0 Cible: 100 État d’avancement:Réalisé à 70% |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 2 représentants de la gendarmerie, 2 représentants des FRCI, 1 représentant du Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le Secrétariat du Conseil National de Sécurité ont bénéficié de l'expérience sénégalaise en matière d'intégration du genre au sein des forces armées.

- 69 représentants des autorités politiques, militaires et de la société civile sont sensibilisés à l'intégration du genre au sein des forces armées sénégalaises à travers le séminiare de restitution du voyage d'étude au Sénégal.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)?Le voyage d'étude au Sénégal dirigé par le Secrétariat Nationale du Conseil de Sécurité a permis à ce dernier de connaître davantage  les bénéfices de l'intégration du genre au sein des forces armées au Sénégal afin de mieux mettre en oeuvre la mise en oeuvre du genre dans la stratégie nationale sur la RSS en Côte d'Ivoire. Le séminaire de restitution de ce voyage d'étude a rassemblé les autorités politiques, administratives et militaires afin de leur transmettre les résultats du voyage d'étude. Ainsi ces personnalités ont été à leur tour, sensibilisés à l'importance du genre au sein des institutions de sécurité. Le séminaire de restitution a permis de partager l’expérience d’un pays voisin en matière d’intégration des femmes dans les forces armées.  Cela a également été l’occasion d’élargir le cercle des expériences en la matière, avec la participation des partenaires internationaux et les agences du SNU  présents.

Uu reportage réalisé au cours de ce voyage a été présenté à la population.

Les capacités des ministères compétents sont renforcées en matière de RSS et le savoir-faire reçu est appliqué pour poser les bases de l’adoption d’une stratégie adaptée aux besoins spécifiques du pays. Les acteurs nationaux (gouvernementaux et non-gouvernementaux) sont ainsi  sensibilisés et exercent leur rôle de contrôle démocratique sur le secteur de la sécurité. Enfin, la prise en compte du genre dans les institutions de sécurité contribue à renforcer la confiance entre la population et les institutions étatiques en rassurant les femmes sur le respect de leur propre sécurité par les autorités politiques et militaires.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

Malgré une grande sensibilisation à la prise en compte du genre dans la stratégie nationale de sécurité en général et au sein des insititutions de sécurité en particulier ainsi que la décision politique d'ouvrire l'Ecole Militaire Préparatoire Technique de Bingerville (EMPT) aux filles en septembre 2013,  l'intégration du genre au sein des forces armée reste un défi. L'Ecole de Gendarmerie devrait accueillir ses premières élèves femmes en 2015.

Description du résultat 3:  Renforcer les capacités opérationnelles en contrôle démocratique des institutions de sécurité et de la société civile

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale participants au seminaire. Indicateur 2: Nombre de représentants de la société civile participe au seminaire sur la formation sur la RSS et sur la gestion des rumeurs Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 23 députés (moitié des députés) État d’avancement:23 Niveau de référence: 0 Cible: 50 représentants de la société civile à Abidjan État d’avancement:25 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 23 députés de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale sont formés en RSS et en contrôle démocratique et contrôle parlementaire

- 25 représentants de la société civile à Abidjan est formée sur le processus de RSS en cours et sur leur rôle en matière de contrôle démocratique

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)? Un des principes majeurs du processus RSS est d'assurer le contrôle démocratique des institutions de sécurité par l'Assemblée Nationale à travers le renforcement des capacités de la Commission Défense et Sécurité. En effet, cette entité regroupe les préoccupation de la population en matière sécurité. Durant la période mentionné, les capacités opérationnelles de 23 députés de la Commission Défense et Sécurité ont été renforcées à travers un premier séminaire sur le contrôle démocratique. Par ailleurs, la société civile a été formée sur la RSS. Deux autres séminaires en contrôle démocratiques sont prévus pour la deuxième moitié des députés de la Commission Défense et Sécurité et pour d'autres membres de la société civile d'ici la clôture du projet en octobre 2014. Ces deux activités ont directement contribué à renforcer la confiance entre la population civile et les institutions étatiques.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

Le séminaire sur la RSS à la société civile n'a atteint que la moitié du nombre de personnes attendues, ce qui nécessite un deuxième séminaire sur le même sujet d'ici la clôture du projet. Par ailleurs, une deuxième séminaire sur le contrôle démocratique à la deuxième moitié des députés de la Commission Défense et Sécurité est aussi prévue en avril 2014 afin de compléter la formation en contrôle démocratique de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale.

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 caractères maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 caractères maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 caractères maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 caractères maximum) | - Appropriation nationale: La formation des 33 préfets de région a renforcer leurs capacités de mise en oeuvre de la RSS sur le plan local et favorise la décentralisation du processus de RSS sur tout le territoire. Depuis cette formation, les préfets assistant davantage les missions de sensibilisation en RSS menées par le Secrétariat du Conseil National de Sécurité dans leurs régions et s'engage directement dans les échanges avec les acteurs locaux en matière de mise en oeuvre des réformes du secteur de la sécurité. - Prise en compte du genre dans la RSS: (i) Les autorités politiques ont pris acte de l'importance de l'intégration du genre au sein des forces armées et ont ouvert l'Ecole Militaire Préparatoire Techniques au filles. (ii) Le Président de la République a annoncé l'intégration des femmes au sein de la Gendarmerie pour 2015-2016. (iii) Le Ministère de la Défense a instauré la première journée nationale de la femme militaire le 7 mars 2014 |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 caractères maximum) |  |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 caractères maximum) | - Les activités sur la prise en compte du genre au sein de la RSS a incité le Gouvernment à prendre des décisions quant à l'intégration des femmes au sein des institutions de sécurité, ce qui a un impact direct sur la confiance entre la population et l'Etat et par extension sur la condolidation de la paix. - L'engagement du corps préfectoral dans la mise en oeuvre de la RSS renforce la participation effective de tous les acteurs de la RSS et contribue ainsi à l'appropriation et au dialogue nationales. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 caractères maximum) | La prise en compte du genre dans la stratégie nationale et les différents activités du projet PBF en faveur du genre ont incité l'annonce du Président de la République sur la prochaine intégration prochaine des femmes à la Gendarmerie. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 caractères maximum) | Une grande partie des activités du projet concernent la prise en compte du genre dans les institutions de sécurité. Le taux très faible de femmes au sein de ces institutions contribuent à alimenter le manque de confiance entre la population et l'Etat ainsi que le sentiment d'insécurité des femmes en général, notamment en période de post-crise. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 caractères maximum) | Les activités menées doivent viser davantage les autorités politiques afin d'aboutir à une décision gouvernementale qui aura un impact sur les populations et contribuera directement à la consolidation de la paix. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 caractères maximum) | Engager davantage les partenaires natioanux tels que le Secrétariat du Conseil National de Sécurité et les structures de mise en oeuvre dans l'organisation d'activités. |
| Enseignement 3 (1 000 caractères maximum) | Les cibles ne sont pas toujours prêts à être formés sur la RSS à cause du manque de dialogue nationale et de la fracture de la cohésion sociale. Les différents thèmes devraient se baser sur la gestion du changement dans les contexte post-crise tout en traitant des sous-thèmes spécifiques liés à la RSS. |
| Enseignement 4 (1 000 caractères maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 caractères maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 caractères maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 caractères maximum).

?

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 caractères maximum):

?

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.