FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet d'appui aux initiatives communautaires des femmes en faveur de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA-ONUFEMME-UNDP |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement, Ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l’Enfant, Ministère de la Défense, Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministère de la justice et des droits de l'Homme, ONUCI (Unité Genre, CA, UNPOL, RSS, RoL) ONG, Association Nationale des Chefs, Reines, rois de Côte d’Ivoire , Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1,500 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 32 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 18 septembre 2014 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) |  |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2015 |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Mr Kabore Saidou Titre: Representant assistant Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: kabore@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  	Les femmes et les organisations féminines à base communautaires participent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits  dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé

Produit 1.1    les  leaders communautaires reconnaissent  l’importance de la participation des femmes  à la  prévention et la gestion pacifique des conflits et facilitent l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de leaders traditionnels formés dans l’aire d’intervention du projet qui expriment publiquement leur engagement pour l’implication des femmes dans les initiatives communautaires pour la consolidation de la paix Indicateur 2: Output Indicator 1.1.2 Nombre de rencontres mensuelles organisées entre leaders communautaires et organisations de base féminines sur l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix Indicateur 3: | Niveau de référence: 0% Cible: 70% État d’avancement: Niveau de référence: 0 Cible: 90% État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un processus d'identification des partenaires de mise en oeuvre a été conduit pendant deux mois au cours duquel les capacités institutionnelles et administratives ont été évalués. Ce processus a permis d'identifier des parteniares fiables et opérationnels pour la mise en oeuvre des activités.

Afin de favoriser l'implication des autorités à la mise en oeuvre des activités, une mission a été orgainisée sur l'ensemble des sites par la Représentante Résidente de ONU Femmes accompagnée des Chargés du Programme. A chaque étape, en présence des autorités administrives, politiques et des leaders communautaires, la RR a saisi l'occasion pour:  (1) faire un plaidoyer pour le soutien des autorités administratives aux activités de ONU Femmes, (2) Introduire les partenaires de ONU Femmes auprès des autorités, (2) Evaluer la situation actuelle des bénéficiaires et échanger sur leur contribution pour la perenisation des resultats, (4) Formuler des recommandations sur les attentes de l’ONU Femmes.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Les femmes et les organisations féminines à base communautaires participent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits  dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Output Indicator 1.2.1 Nombre d’organisations féminines à base communautaire formées à la prévention et gestion pacifiques des conflits Indicateur 2: Output Indicator 1.2.2: Nombre d’organisations féminines à base communautaires réalisant des activités économiques fédératrices Indicateur 3: | Niveau de référence: 23 Cible: 200 État d’avancement:Les partenaires institutionnels, societé civile et organisation féminines sont informés sur le projet et ont participé activement à la planification 2014-2016 des activités du projet Niveau de référence: 50 Cible: 200 État d’avancement: le diagnostique communautaire en cours permettra d'identier les OBC sollicitant réaliser des activités économiques Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 1.2: Les capacités des femmes et des organisations féminines à base communautaire sont renforcées dans le domaine de la prévention et de la gestion pacifique des conflits

Du mois d'Août  au 30 novembre 2014 différentes activités ont été réalisées. Il s'agit notamment d'un atelier de presentation, de planification et de validation du cadre des résultats du projet tenue le 30 octobre 2014 avec les parties prenantes pour l'élaboration d'un plan de travail 2014 comportant 4 activités stratégiques. Une mission d'évaluation des sites de réhabilitation a été réalisée pour la mise en place des women frindly space ou espace conviviaux des femmes pour la paix. L'étude diagnostique participatif à travers la methode mARP sont en cours de réalisation. Par ailleurs, une réunion de coordination inter-agence s'est tenue  avec les agences récipiendaires sur les mécanismes de suivi évaluation, la définition des indicateurs et la planification conjointe.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les actions réalisées actuellement avec l’appui financier et tehnique du PBF ont permis de sensibiliser 12 principaux animateurs du niveau central et decentralisé  et de disposer d'un  plan de travail 2014-2016. Ce resultat a également permis d'obtenir une bonne comprehension commune du projet de ses objectifs et les changements à operer pour une pleine participation des femmes aux mecanismes de consolidation de la paix. L'evaluation des bésoins pour la réalisation des Espace amis des femmes pour la paix a été réalisée et le diagnostique communautaire avec la Methode Active de recherche participative est en cours sur le terrain avec les partenaires sociologues de l'Université. L'UNFPA en appui à la prévention des conflits et l'implication de la femme à la consolidation de la paix a soutenu le Ministère de la solidarité , de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour l'organisation de la jounée nationale de la solidarité et de la paix qui a mobilisé les femmes des régions des zones d'itervention du projet et  d'autre région de la Côte d'Ivoire. Cette activité de senbilisation a touchée plus de 5 000 personnes dont des femmes et des des hommes.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Sur 4 activités planifiées en 2014, 02 ont été réalisées soit 50%. le processus de recrutement des consultants est un peu long et explique le retard. Les séances de travail et l'implication des partenaires du ministère de la famille ont permis de surmonter les difficultés et les recrutement ont été réalisés et l'étude est en cours en ce moment.

Description du résultat 3:  Les femmes et les organisations féminines à base communautaires participent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits  dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé

Produit 1.3: Les professionnels de la sécurité (police et gendarmerie) sont outillés pour assurer la protection des femmes et des filles et  la prise en charge juridique et judiciaire des cas de violences basées sur le genre selon les standards internationaux

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Output Indicator 1.3.1: Nombre de gender desks mis en place dans les commissariats de police et unités de gendarmerie Indicateur 2: Output Indicator :1.3.2 % de localités ciblées par le projet où se tiennent des rencontres mensuelles entre les forces de l’ordre et les organisations féminines à base communautaires pour analyser les besoins de sécurités des communautés Indicateur 3: Output Indicator 1.3.3 : % de cas de violences sexuelles reçus et traités par les commissariats de police et de gendarmerie disposant d’un « gender desk » | Niveau de référence: 0 Cible: 8 État d’avancement: Les sites sont idientifiés et les travaux d'identifications des besoins de réhabilitation et d'équipement. Niveau de référence: 0% Cible: 100% État d’avancement:les comités ethiques sont en phase de création Niveau de référence: 0% Cible: 90% État d’avancement:es strucutress sécuritaires ne disposant pas encore de gender desk seront enregistrés les mois à venir |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Les activités réalisées concernent (i) l'organisation de deux réunions préparatoires avec les forces de police sur les gender desks et (ii) la réalisation de dévis pour la réhabilitation des locaux qui vont acceullir les femmes gendarmes. Pour cette dernière activité, les études sont réalisées et les métrés ont été également effectués sur les différents sites. Le dossier d’appel d’offre qui est en cours de finalisation sera publié avant la fin de l’année pour la sélection des partenaires de réalisation des travaux de réhabilitation des locaux identifiés à cet effet.

La Direction Générale de la Police Nationale-DGPN avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement-PNUD et de la section UNPOL de l’ONUCI ont organisé un atelier de renforcement des capacités sur le leadership féminin au profit de 20 femmes commissaires et officiers de la Police Nationale de Côte d’Ivoire

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Les forces de police ont une bonne connaissance du projet et  sur les gender desks et les dévis pour la réhabilitation des locaux qui vont acceullir les femmes gendarmes sont disponibles. Les activités planifiées au 4ème trimestre concernent (i) l'organisation de session de travail avec la gendarmerie et avec la police (ii) le lancement de l’appel d’offre de l’ingénieur chargé de réhabilitation des locaux qui vont acceullir les femmes gendarmes (iii) l'achat des lits et matelas pour  les dortoirs des femmes élèves de l’école de Gendarmerie (iv) l'organisation d'un atelier de lancement du projet. Le dossier d'appel d'offre pour la réalisation de travaux de réhabilitation des locaux au niveau de la gendarmerie sera finalisé et lancé avant la fin de l'année 2014.

Avec l'appui des Experts de la POLICE NATIONALE, de l’ONUCI (UNPOL et RSS), du PNUD, de l’ONUFEMMES, vingt (20) cadres féminins de la Police Commissaires et Officiers, chef de service, sont : i) sensibilisées sur le leadership féminin et les techniques d’intégration du genre dans la RSS, (ii) outillées sur les atouts et obstacles du leadership lié au Genre et (iii) renforcent leurs capacités en management en vue de réduire toutes formes d’inégalités professionnelles liées au genre au cours d'un séminaire qui s'est tenu du 17 au 20 novembre 2014 à N'sa hôtel de Grand-Bassam.

En vue de prévenir la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola, Le PNUD a sur instruction du PBSO developpé des formations d'agents de sécurité et de défenses aux 51 postes forntaliers.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Chaque agence lead par produit a pris connaissance et a integré ses réalisations pour faire de ce rapport un rapport conjoint consolidé.le rapport de mission de l'atelier de planification d'Agbovile indique la participation des structures de paix dans le processus de planification (MSFFE, PNCS).Le communiqué de presse, les articles de presse et le rapport portant sur Vingt (20) cadres féminins de la Police Commissaires et Officiers, chef de service, sont formées sur les thématiques de: Prise en Compte de du Genre dans la RSS en RCI ; Genre et la PNCI ; Résolutions des Nations Unies 1325 ; Participation des femmes aux opérations de Maintien de la Paix.En ce qui concerne la mise en place de la convention des femmes, des séancet l'organsationde la journnée portes ouvertes de la police |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | En vue de prévenir la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola, le Coordonateur résident Co présidnet du comité de pilotage du PNUD et PBSO ont convenu de developper des formations d'agents de sécurité et de défenses aux 51 postes forntaliers. Ainsi 3 équipes de formateurs ont sollonné les 51 postes frontaliers afin de former les gendarmes, gardees des eaux et fôrets, les douaniers, les policiers et militaires stationnées et effectés aux frontières terrestres. les ressources du projet sur requête du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et des Enfants, l'UNFPA a appuyé l'organisation de la jounée nationale de la solidarité et de la paix qui a mobilisé les femmes des région des zone d'itervention du projet et de d'autre région de la Côte d'Ivoire. Cette activité de senbilisation a touchée plus de 5 000 femmes et des des hommes. Les ressources ont également permis lors de l'atelier de planification organisé du 28 octobre au 1er novembre 2014 de combler le besoin de renforcement de capacités d'une masse critique d'acteurs en matière de planification et de mise en oeuvre des projets du fonds de consolidation de la paix. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | A l'etape actuel, le projet n'a pas directement enclencher d'éffet catalytique spécifique. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet est en debut de mise en eouvre (3 mois) et on note juste que les strutures de l'Etat au niveau décentralisé sont très impliquées aux processus de de planification du projet. De meme les ONG et les institutions militaires au niveau de la gendarmerie matérialisent avec le prjet l'integration du genre dans leur corps. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note d'évaluation en debut du projet reste inchangé. Les planification amorcées en ce moment restent dans le cadre du renforcement de l'integration du genre notamment au niveau communautaire |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le processus de planification participatif permet d'ajuster les préoccupation des acteurs du niveau central, niveau décentralisé et des bénéficiaires. Cette approche de planification des le debut de mise en eouvre favorise l'adhesion et la participation des bénéficiaires finaux. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La concertation inter-agence sur la planification des activité du projet permet d'avoir une comprehension commune sur les indicateurs contractuel et de lèver les difficultés éventuelles de rapportage axés sur les résultats. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1:  Les femmes et les organisations féminines à base communautaires participent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | les leaders communautaires reconnaissent l’importance de la participation des femmes à la prévention et la gestion pacifique des conflits et facilitent l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix | ONUFEMME | 500,000$ | 78,000$ | 100,000$ planifié en 2014 soit 78% de taux de consommation |
| Produit 1.2 | Les capacités des femmes et des organisations féminines à base communautaire sont renforcées dans le domaine de la prévention et de la gestion pacifique des conflits | UNFPA | 500,000$ | 21,625$ | soit 34,6% des 62,500$ planifié en 2014, les activités en cours permettront de consommer 100% du Budget prevu |
| Produit 1.3 | Les professionnels de la sécurité (police et gendarmerie) sont outillés pour assurer la protection des femmes et des filles et la prise en charge juridique et judiciaire des cas de violences basées sur le genre selon les standards internationaux | UNDP | 500,000$ | 85,258$ | 90,000$ planifié en 2014 soit 94,73% |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  | UNFPA/ONUFEMME/UNDPA | 1,500,000$ | 184,883$ | 252,500$ A ce jour on a un taux de consommation de 73,22%. ce niveau connaitra une hausse avant fin décembre 2014 |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.