FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: COMORES

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Rehabilitation du rôle de la femme et du jeune dans le processus de reconciliation nationale et de consolidation de la paix Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 50 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 30 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) juin 2013 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) nature |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | juin 2015 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) décembre 2015 |  |
| TOTAL: | 450 000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Mamadou Boina Maecha Titre: Assistant Représentant UNFPA Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: bmamadou@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Capacités des associations féminines et groupements des jeunes renforcées pour un rôle accru dans la consolidation de la paix.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Nombre d’associations des femmes et groupements des jeunes dont les capacités sont renforcées pour la consolidation de la paix;

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  350 femmes des organisations et groupements communautaires et 350 jeunes des organisations affiliées à USONI  sont formés en médiation sociale et gestion des conflits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’associations des femmes et groupements des jeunes dont les capacités sont renforcées pour la consolidation de la paix. Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 501 femmes et 0 jeune en 2012 Cible: 851 femmes et 350 jeunes en décembre 2015 (en fin de projet) État d’avancement:821 femmes et 350 jeunes en décembre 2015 (en fin de projet) Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Les capacités  des femmes mediatrices de paix  et des jeunes  leaders pour la paix renforcées pour améliorer leur participation dans la réconciliation nationale et la consolidation de la paix.

- Les 16 comités régionales de femmes pour la paix sont mieux structurés et opérationnels ainsi que les 16 coordinations régionales  des jeunes leaders pour la paix

- Les salles de réunion des marchés sont opérationnelles et jouent leur rôle de lieux d’échanges et de médiation sociale pour les femmes et les jeunes.

- La participation des femmes et des jeunes à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends est effective.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 320  femmes des organisations et groupements communautaires et 350 jeunes des organisations affiliées à USONI  sont formés en médiation sociale et gestion des conflits; parmis ces femmes, 20 femmes sont originaires Moheli et 300 de Ngazidja. il convient de preciser que pour cette deuxieme phase du projet l'accent était mis sur la formation des femmes leaders en prevention, mediation sociale et resolution des conflits à Ngazidja. ceci s'explique par le retard que cette île a enregistré dans ce domaine par rapport aux autres îles soeurs

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  les comités de femmes  pour la paix et les coordinations des jeunes pour la paix  redynamisés  et /ou mis en place

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre des comités COFEPA / CRJP redynamisés et / ou mises en place Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 16 Cible: 32 , 2015 (fin projet) État d’avancement:32 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

16 coordinations regionles des jeunes leaders pour la paix sont mises en place au niveau de l'ensemble du territoire national  à raison de 8 à Ngazidja ; 5 à Anjouan et 3 à Moheli . les 16 comités de femmes pour la paix sont redynamisées ( meme configuration)

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Actuellement les 16 coordinations des jeunes leaders pour la paix et les 16 comités de femmes pour la paix sont operationnels et assurent l'encadrement des cellules de base dans les differentes localités du pays pour la paix et la cohesion sociale

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

L'equipement des trois salles a pris du retard et ceci a eu une repercussion sur la realisation des activités au niveau de ces salles et  surtout à Ngazidja. c'est ce qui justifie que nous soyons à 58 reunions tenues au lieu de 100 prevues comme cible. toutefois, nous estimons qu' actuellement les conditions sont reunies pour que ces salles deviennent des centres d'echanges et de partages mais aussi de mediation et de resolution des conflits.

Description du résultat 3:  Les lieux  de vie et de travail des groupes des femmes et des jeunes dans les marchés sont  fonctionnels et offrent des espaces  d’informations et d’échanges

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenu dans les salles Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 100 État d’avancement:58 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

les trois salles contruites au sein des trois marchés principaux des chefs lieux des îles ( VoloVolo) sises au marché des mediatrices et jeunes leaders pour la paix

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Les trois salles sont actuellement equipées et fonctionnelles et trois groupes sont intallés ( Reseau des jeunes leaders pour la paix, reseaux des mediatrices de paix et association des sages femmes) pour organiser des reunions, des rencontres d'echanges, des seances de sensibilisation, des mediations sociales et resolutions des conflits etc…

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les rapports techniques des differentes activités realisées dont certains ont été validés en séance plenière, sont les preuves concretes du contenu de ces rapports. il y a aussi les multiples reportages photos sur les formations, rencontres et autres reunions publiées sur les reseaux sociaux qui peuvent aussi apporter des preuves tangibles des informations contenues dans ce rapport |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) |  |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | NON pour l'instant mais nous osons espérer que les resultats ainsi obtenus permettront de générer des engagements de fonds supplementaires |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Les deux cibles bénéficiaires du projet, les femmes et les jeunes, n'avaient pas leur place dans la sphère de décision en ce qui concerne le domaine de la mediation sociale et résolution des conflits aux Comores. Vouloir les replacer ou les inclure dans cette sphère n'etait pas gagné d'avance et comportait des risques. malgré tout nous pensons avoir franchi des pas énormes et le processus continue dans la mesure où les autorités locales commencent à reconnaitre le rôle favorable que joue ces femmes dans les médiations et résolutions des conflits. Pour les jeunes , je citerai l'exemple recent du conflit entre deux localités ( Mitsoudjé et Choini) à l'issu d'un match football: c'est la notabilité qui a initié la médiation mais ayant appris que des jeunes leaders pour la paix faisait la meme demarche auprès des jeunes en conflit, elle a decidé de les associer et ils ont trouvé ensemble une solution et le conflit a été résolu |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note d'evaluation sur la parité reste valable car rien n'a changé dans la démarche. le problème de parité a toujours été pris en compte dans la mise en oeuvre de toutes les activités menées sur le terrain |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 350 femmes des organisations et groupements communautaires et 350 jeunes des organisations affiliées à USONI sont formés en médiation sociale et gestion des conflits | Indicateur 1.1 Nombre des femmes et des jeunes formés en médiation sociale et gestion des conflits | 501 femmes et 0 jeune en 2012 | 851 femmes et 350 jeunes en décembre 2014 (en fin de projet) | 821 femmes et 350 jeunes en décembre 2015 (en fin de projet) |  |  |
|  | Indicateur 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 les femmes et les jeunes formés en médiation sociale et gestion des conflits | Indicateur 1.1.1 Nombre des femmes et des jeunes formés en médiation sociale et gestion des conflits |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 les comités de femmes pour la paix et les coordinations des jeunes pour la paix redynamisés et /ou mises en place | Indicateur 2.1 Nombre des comités COFEPA /CRJP redynamisés et / ou mises en place | 16 COFEPA mises en place | 32 COFEPA / CRJP redynamisés et / ou mises en place | 32 COFEPA / CRJP redynamisés et / ou mises en place |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 les comités COFEPA / CRJP redynamisés et / ou mises en place | Indicateur 2.1.1 Nombre des comités COFEPA / CRJP redynamisés et / ou mises en place | Baseline: 16 | Target: 32 2014 (fin projet) | 32 2015 |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Les lieux de vie et de travail des groupes des femmes et des jeunes dans les marchés sont fonctionnels et offrent des espaces d’informations et d’échanges | Indicateur 3.1 Nombre de réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenu dans les salles | O réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenues | 100 réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenues | 58 réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenues |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 des réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenues dans les salles | Indicateur 3.1.1 Nombre de réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenu dans les salles | O réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenues | 100 réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenues | 58 réunions / rencontres de médiation ou d’échanges tenues |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le bureau avait souhaité ne pas recruter un coordinateur (trice) du projet pour faire des économies qui devraient etre utilisées pour réaliser plus d'actions sur le terrain. Toutefois l'absence du coordinateur, après le depart de l'associé au programme chargé du dossier au niveau du bureau pays pour fin de contrat, a créé un blocage des activités pendant au moins deux mois ,qu'on aurait pu éviter |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | L'utilisation des badges, dossards, teeshirts, casquettes et autres produits de promotion des jeunes leaders et des femmes mediatrices de paix sont des facteurs de motivation pour ces acteurs de paix . il devient plus facile pour la population en général et celle qui est en conflit de les reconnaitre lorsqu'ils se déploient sur le terrain pour des actions de prevention, mediation sociale et résolution des conflits |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Les rencontres inter-îles sont des moments forts d'echanges et de renforcement des liens entre membres actifs du Reseau. Toutefois pour les femmes mediatrices le projet avait prévu une seule rencontre à Nioumachoi-Moheli mais en realité on aurait pu faire plus compte tenu des moyens dont nous disposions. il est vrai que la logique qui a guidé les concepteurs du projet, était que cette rencontre était la 3ème qui n'a pu etre organisée lors du précedent projet |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le Projet ''Rehabilitation du rôle de la femme et du jeune dans le processus de reconciliation nationale et de consolidation de la paix''  a permis la création du Réseau des jeunes leaders pour la paix ( 350 membres) avec ses textes reglementaires, toutes ses structures et/ou organes ( Bureau Executif National, Bureau Insulaire, Coordination regionale, Cellule de base). Tous ces jeunes des deux sexes ont été formés en médiation sociale et gestion des conflits, plaidoyer, reseautage  et leadership.  Ils se deploient de maniere bénévole sur le terrain pour des actions  de prevention des conflits, mediation sociale et resolution des conflits. En moins d'un an ils ont reussi à faire 388 mediations pour des conflits dont 66,75% ont trouvé une issue favorable.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Nous avons opté dans le cadre de ce projet pour une execution DEX, dans la mesure où le partenaire nationale d'execution ( la Direction Nationale de la Promotiopn du Genre) a été evalué ''rouge'' par la microevaluation du Systeme des Nations Unies effectué par un bureau indépendant. Toutefois ce choix avait aussi ses contraintes puisque toutes les depenses devraient se faire par paiement direct,  ce qui constituait une lourdeur administrative par la partie nationale.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.