FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: UNION DES COMORES

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: COM/B-4 Reforme du Secteur de la Sécurité en Union des Comores/N°00086509 Numéro du Programme (le cas échéant) COM/B-4 /N°00086509 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/COM/B-4 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère de l'Intérieur de l'Information, de la Décentralisation, Chargé des Relations avec les Institutions |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1 200 000,00 USD |  |  | Durée totale (en mois) 29 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 29-Jul-13 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31-Jan-15 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 déc. 2015 |  |
| TOTAL: | 1 200 000,00 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Abdou-Salam SAADI Titre: Spécialiste de Programme Gouvernanc Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdou-salam.saadi@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 1. La gouvernance sécuritaire est renforcée notamment à Anjouan afin de consolider la paix, d'améliorer la primauté du droit et d'assurer une stabilité à long terme des Comores 2. Les menaces que représentent les Ex-FGA démobilisés et sans emplois sont réduites

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 1.1. les infrastructures et les équipements mis en place à l’échelle nationale notamment à Anjouan, renforcent la confiance des forces de sécurité et des autorités compétentes à faire face aux défis sécuritaires du pays. 2.1. Une structure officielle assure le suivi et l’évaluation du processus d’intégration économique des Ex-FGA.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  La Politique nationale de sécurité est adoptée

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de mesures et initiatives prises en adéquation avec la politique de sécurité nationale Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Le draft de la PNS est disponible Cible: La PNS est finalisée et mise en œuvre État d’avancement:Le Livre vert de la défense et de la Sécurioté de l'Union des Comores qui fait office désormais de "Politique Nationale de sécurité" est élaboré et une restitution officielle a été faite en présence du chef de l'Etat en janvier 2015. L’édition et la vulgarisation du document sont planifiées pour le mois de novembre 2015. Il convient de noter que les préoccupations de la police nationale ont été prises en compte dans le Livre Vert de la défense et de la Sécurité. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le Livre vert de la défense et de la Sécurioté de l'Union des Comores qui fait office désormais de "Politique Nationale de sécurité" est élaboré et une restitution officielle a été faite en présence du chef de l'Etat en janvier 2015. L’édition et la vulgarisation du document sont planifiées pour le mois de novembre 2015. Il convient de noter que les préoccupations de la police nationale sont prises en compte dans le Livre Vert de la défense et de la Sécurité.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Dans un monde complexe et interconnecté, il serait illusoire de prétendre que l’absence de risques est possible. Le concept de sécurité nationale exprime la volonté d’adopter une approche globale dans l’identification des risques et des menaces comme dans la réponse qu’il convient de leur apporter en combinant un ensemble de moyens qui incluent la connaissance et l’anticipation, la protection, la prévention et l’intervention. C'est dans cet état d'esprit que le Livre vert de la défense et de  la sécurité de l'Union des Comores a été élaboré pour répondre aux aspirations légitimes du peuple comorien à être protégé.

En effet, ce livre a permis au pays de se doter d'une vision partagée en la matière pour les  quinze (15) prochaines années, ce qui facilite les orientations et les projections du pays en termes de défense et de sécurité. Ce document est en ce sens un formidable outil de planification qui vient combler un important gap dont le pays souffrait jusque-là.

Il convient de relever que le processus d'élaboration de ce document constituait un espace de "réconciliation" entre civils et militaires étant entendu que des cadres civils de l'administration comorienne ont pris part à la rédaction dudit Livre vert. Grâce aussi à ce processus, les trois (3) corps constitutifs des forces de défense et de sécurité comprenant la gendarmerie nationale, les forces comoriennes de défense (FCD) et la police nationale, se sont retrouvées pour la première fois autour de la table, pour définir ensemble une vision commune du pays en terme de défense et de sécurité. Les missions de terrain réalisées dans chaque île par la Commission technique chargée de l'élaboration du document en vue d'impliquer davantage les différentes parties prenantes notamment la société civile, ont donné une dimension hautement participative au processus en question.

Bien que non encore mis en œuvre, le Livre vert de la défense et de la Sécurité de l’Union des Comores (Politique nationale de sécurité) offre une analyse situationnelle exhaustive et décline des orientations globales et sectorielles de la problématique de la Sécurité et de Défense du pays. Dorénavant, le pays dispose d’une stratégie incluant (i) la Structuration et l’Organisation des Forces et (ii) le modèle de Forces de défense et de sécurité, dont le pays a besoin aujourd’hui et demain.

A ce titre, le document est perçu dans le secteur, comme un acquis important en ce sens qu’il permet une visibilité et une lisibilité, notamment en termes d’orientation stratégique qui faisait jusque-là défaut au pays.

La préface du Livre vert de la défense et de la sécurité est signée par le Chef de l'Etat est conclue en ces termes "L’esprit de défense, au sens le plus large du terme, est à cet égard le premier fondement de la sécurité nationale. Il est la manifestation d’une volonté collective, assise sur la cohésion de la Nation et une vision partagée de son destin."

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Le pays dispose et met en œuvre un PSDPN

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Pourcentage de mesures du PSDPN adopté Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 40% État d’avancement:Les préoccupations de la police nationale ont été prises en compte dans le Livre Vert de la défense et de la Sécurité. cette situation a eu comme conséquence, la non planfication de ce résultat dans le Plan de Travail Annuel 2015. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

L'élaboration du Plan de développement de la police nationale n'a pas été produit de façon spécifique car le Livre vert de la Défense et de la sécurité a  pris en compte les préoccupations de la Police nationale au point que les responsables de la défense et de la sécurité ont estimé que ce n'était pas nécessaire de produir ce document.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les préoccupations de la police nationale ont été prises en compte dans le Livre Vert de la défense et de la Sécurité. Ce qui explique le fait que le PSDPN n'est pas élaboré de façon isolée comme initialement prévu.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  Les assises nationales ont abouti à une vision partagée de la sécurité nationale

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Existence d’une vision commune de la sécurité nationale Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:La tenue des assises nationales sur la Stratégie de Défense et Sécurité de l’Union des Comores qui ont vu l’implication personnelle du Chef de l’Etat pendant les cérémonies de lancement et de clôture fut un moment déterminant notamment en termes de cohésion nationale en ce sens que toutes les catégories socioprofessionnelles et une bonne représentation équitable des différentes régions du pays ont été observées. La participation de quelques délégations étrangères venues notamment du Golf a donné une dimension internationale aux Assises. Les conclusions et recommandations issues de ces assises ont grandement contribué à l’élaboration du Livre vert de la défense et de la Sécurité. Il convient de relever que ces assises nationales ont permis entre autre de développer une vision commune de la défense et de la sécurité nationale. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Un Séminaire National sur la Stratégie de Défense et Sécurité de l’Union des Comores s'est tenu du 04 au 06 mars 2014. Des contacts ont été  établis entre le Bureau de pays du PNUD et le département des Opérations de maintien de la paix (DOMP/UNDPKO) pour plus d'appui dans la finalisation de ce processus dont la finalité était l'élaboration et la publication d'un Livre vert sur la Défense et la sécurité en Union des Comores.

L'expertise internationale et nationale requise pour la rédaction du Livre vert de la Défense et de de la Sécurité de l'Union des Comores a été mobilisée. Des missions de sensibilisation des parties prenantes sur l'élaboration du Livre vert de la défense et de la sécurité ont été effectuées dans les îles avec l’appui du Projet. Et comme évoqué plus haut, le Livre vert de la défense et de la sécurité est élaboré et édité.

Aussi, la participation de quelques délégations étrangères venues notamment du Golf a donné une dimension internationale aux Assises.

Pour rappel, le thème général du Séminaire est subdivisé en trois sous-thèmes. Chacun a été débattu dans des ateliers spécifiques. L'Atelier n° 1 avait comme sous-thème "L’Union des Comores dans le Sud-ouest de l’Océan indien : Les défis sécuritaires d’un Etat insulaire en Développement", l'atelier n°2 a traité de "Défense et Sécurité nationales en Union des Comores : Exercices de définition – Domaines d’expression – Quelles ripostes ?" et l'atelier n°3 a porté sur "Le Système international de Sécurité : Quelles alliances pour l’Union des Comores ?

C'est l'ensemble des conclusions et recommandations issues de ces assises qui ont constitué l'essentiel de la documentation de base pour l'élaboration du Livre vert de la défense et de la sécurité. Il convient de relever que ces assises nationales ont permis entre autre de développer une vision commune de la défense et de la sécurité nationale.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  Les infrastructures d’hébergement des casernes d’Ongoni et Sangani réhabilitées et équipées

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Capacité d’hébergement dans les deux casernes ciblées Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 100 Cible: 400 État d’avancement:La caserne d’Ongoni a été totalement réhabilitée et des nouveaux bâtiments construits. Ces travaux comprennent (i) un bâtiment de 3 niveaux (dortoir des hauts officiers 18 chambres et 18 toilettes), (ii) réhabilitation d’un bâtiment (police d’intervention, chambre armurerie, 6 toilettes), (iii) dortoir section femmes militaires (6 toilettes + armurerie +chambre chef de section), (iv) dortoirs de 2 sections (12 toilettes), (v) bâtiment transmission et administration incluant une salle de réunion (5 pièces comprenant la salle de réunion + toilettes) , (vi) construction d’un espace appelé la messe (réfectoire pour les gradés et en même t salle de loisir), (vii) un bâtiment pour la 4ème section avec 6 toilettes + 1 laverie, (viii) le réfectoire des soldats et (ix) la réhabilitation de la cuisine. De même, le projet a fait l'acquis acquisition de : 160 lits, 200 couvertures, 100 armoires métaliques et 30 chaises destinées à la salle de conférence / au bénéfice des militaires. Les infrastructures construites sur le site sont susceptibles d'accueillir aujourd'hui jusqu'à 220 soldats et officiers, soit 55% de la moitié de cible convenue. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Des bâtiments tels que des dortoires, réfectoire, espace de loisir et un bâtiment de trois niveaux destinés aux officiers, sont construits et contrtibuent à l'amélioration substantielle du cadre de vie des miliatuires dans cette acserne.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? La caserne d’Ongoni a été totalement réhabilitée et des nouveaux bâtiments construits. Ces travaux comprennent (i) un bâtiment de 3 niveaux (dortoir des hauts officiers 18 chambres et 18 toilettes), (ii) réhabilitation d’un bâtiment (police d’intervention, chambre armurerie, 6 toilettes), (iii) dortoir section femmes militaires (6 toilettes + armurerie +chambre chef de section), (iv) dortoirs de 2 sections (12 toilettes), (v) bâtiment transmission et administration incluant une salle de réunion (5 pièces comprenant la salle de réunion + toilettes) , (vi) construction d’un espace appelé la messe (réfectoire pour les gradés et en même t salle de loisir), (vii) un bâtiment pour la 4ème section avec 6 toilettes + 1 laverie, (viii) le réfectoire des soldats et (ix) la réhabilitation de la cuisine. De même, le projet a fait l'acquis acquisition de : 160 lits, 200 couvertures, 100 armoires métalliques et 30 chaises destinées à la salle de conférence / au bénéfice des militaires.

Les infrastructures ainsi construites sur le site, sont susceptibles d'accueillir aujourd'hui jusqu'à 220 soldats et officiers, soit 55% de la moitié de la cible convenue. Il est à noter que le nom de la caserne de Sangani est évoqué par erreur dans le document de projet.

Ce cadre de vie amélioré contribue indiscutablement au quotidien des militaires et apporte aussi une valeur ajouté pour la motivation des troupes à exécuter confortablement leurs missions de contrôle du territoire et de protection des populations. En effet, il a été constaté qu'avant ces infrastructures les militaires avaient tendance à fuir la caserne pour se loger ailleurs. Avec l'amélioration du cadre de vie des troupes, les responsables de la défense estiment que ce phénomène disparaitra étant entendu que les soldats bénéficieront désormais d'un cadre de vie assez confortable à l'intérieur de la caserne.

Première caserne construite dans le pays après le débarquement d'Anjouan, le site était dépourvu de tout et le projet a fait en sorte que le cadre de vie y soit amélioré à travers la construction des infrastructures précédemment citées.

Il convient de relever que des soldats et des officiers venus des différentes îles constituent la composition des troupes installées dans ladite caserne. Une situation qui contribue au renforcement de la cohésion nationale au sein des forces de défense du pays.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 5:  Des membres des forces de sécurité  sont formés au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’état de droit

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de soldats formés Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 400 État d’avancement:Pour des raisons budgétaires, le projet a opté pour une formation de formateurs. C'est ainsi que 30 officiers issus des trois corps (armée, gendarmerie et police) ont été formés au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’Etat de droit. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Une formation de 30 formateurs issus des différents corps des forces de défense et de sécurité a été dispensée.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  La contribution de 300 000 USD du gouvernement non versée a eu comme conséquence la révision à la baisse les ambitions de certains indicateurs, notamment le nombre de soldats prévus pour cette formation dont la cible était de 400 et qui est passée à 30. Pour pallier à cette situation, le projet a opté pour une formation de formateurs. C'est ainsi que 30 officiers issus des trois corps (armée, gendarmerie et police) ont été formés au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’Etat de droit. Cette formation qui s’inscrit dans le prolongement et la pérennisation des acquis de la première phase du Programme FCP, vise à promouvoir une nouvelle relation civil militaire forte, bâtie sur le respect des droits humains et des principes de l’Etat de droit et l’interaction positive entre populations civiles et forces de sécurité et de défense afin que ces dernières contribuent effectivement à la consolidation de la paix, au renforcement de l’Etat de droit et du développement socioéconomique du pays. Pour la mise en œuvre de cette action, le projet a sollicité la collaboration de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL). Toutes ces formations ont été dispensées par des experts nationaux du CNDHL et de l'administration publique. Ces formations ont été fort utiles pour les forces de sécurités notamment la Police nationale qui est un corps nouveau dans le système de sécurité du pays. Elles serviront également aux futures recrus de l'armée et de la police à travers la dissémination de ces formations par les formateurs ayant bénéficié ces formations dans les différents corps de l'armée et de la police nationale. Ces mêmes formateurs pourraient faire partie des personnes ressources mobilisables à tout moment pour les formations qui seront dispensées à l'Ecole nationale de la police nouvellement construite.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 6:  Les conditions de vie, de sécurité et de formation de l’école nationale de la Police sont améliorées

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Capacité d’accueil des élèves stagiaires Indicateur 2: Accès aux équipements sanitaires de base Indicateur 3: | Niveau de référence: 30 Cible: 45 État d’avancement:Les interventions réalisées pour améliorer le cadre de vie dans l'Ecole permet l'accueil de 70 stagiaires dans des conditions confortables, conformes aux normes d'hygiène et de sécurité. Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:Le cadre de vie dans l’Ecole nationale de la police est sensiblement amélioré à travers ces différentes réalisations : (i) Toute la sécurisation de l’école est faite à travers la clôture du bâtiment, (ii) un réfectoire et une cuisine sont construits, (iii) un espace de jeux est construit et (iv) 4 toilettes sont construites en plus des 8 existants. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Toute la sécurisation de l’école est faite à travers la clôture du bâtiment, un réfectoire et une cuisine sont construits, un espace de jeux est construit et 4 toilettes sont construites en plus des 8 existants.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les actions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre ce résultat ont permis une amélioration susbtantielle du cadre de vie de l’Ecole nationale de la police  à travers ces différentes intervantions : (i) Toute la sécurisation de l’école est faite à travers la clôture du bâtiment, (ii) un réfectoire et une cuisine sont construits, (iii) un espace de jeux est construit et (iv) 4 toilettes sont construites en plus des 8 existantes.

Il convient de noter que l'Ecole devient la première institution de formation (après l'Ecole nationale des forces Armées et de la Gendarmérie (ENFAG)) et le seul cadre de référence en matière de partage de connaissance dans le domaine de la sécurité et un formidable outil de renforcement de capacité pour toute la police nationale et au-dela.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 7:  Le Commissariat central de  la police nationale à Anjouan et deux brigades de la police nationale à Chindini et à Howani sont construits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de brigades nouvellement construites Indicateur 2: Nombre de commissariat nouvellement construit Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 2 État d’avancement:2 brigades de la police nationale sont en cours de construction. Il s'agit de la brigade mixte de chindini (Grande comopre) et celle de Hoani (Mohéli). Le bâtiment en cours de construction à Chindini abritera une brigade mixte qui accueillera la Police nationale, la Gendarmerie et la Douane. Il convient de relever que Chindini constitue l’extrême sud de l’île de la Grande Comore et comme Hoani à Mohéli, un projet du Gouvernement envisage de faire de ces différentes localités des ports secondaires pour faciliter et contrôler la circulation des biens et des personnes à l’intérieur du pays. Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:Le bâtiment devant servir de Commissariat central de la police nationale à Mutsamudu (Anjouan) est en cours de construction. C’est un bâtiment de 3 niveaux comprenant 16 bureaux, 1 salle de conférence, 2 chambres de sécurité (cellules) pour mineurs et majeurs, 1 chambre dortoir, 1 réfectoire et 14 toilettes. 75% des travaux sont réalisés Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Deux brigades de la police nationale sont en cours de construction. Il s'agit de la brigade mixte de chindini (Grande comopre) et celle de Hoani (Mohéli).

Le bâtiment devant servir de Commissariat central de la police nationale à Mutsamudu (Anjouan) est en cours de construction.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Deux brigades de la police nationale sont en cours de construction. Il s'agit de la brigade mixte de chindini (Grande Comore) et celle de Hoani (Mohéli).

Le bâtiment en cours de construction à Chindini abritera une brigade mixte qui accueillera la Police nationale, la Gendarmerie et la Douane. Il convient de relever que Chindini constitue l’extrême sud de l’île de la Grande Comore et comme Hoani à Mohéli, un projet du Gouvernement envisage de faire de ces différentes localités des ports secondaires pour faciliter et contrôler la circulation des biens et des personnes à l’intérieur du pays.

S'agissant de la brigade de Hoani, le bâtiment est également en cours de construction. Près de 65% des travaux sont réalisés pour une fin des travaux prévue en janvier 2016.

Il convient de relever que la construction de es différentes infrastructures obéit à une stratégie gouvernementale qui prévoit la construction de ports secondaires sur différents sites stratégiques des îles. Ainsi, le choix des sites retenus tels que Hoani (Mohéli), Chindini (Grande Comore) et Mutsamudu (Anjouan) correspond à cette stratégie. En effet, ces deux brigades situées à des points stratégiques devraient aider le pays à faire face aux actions illicites en provenance de la mer, telles que la piraterie, les contrebandes, les trafics de toute sorte, le braconnage notamment d'espèces protégées et assurer la circulation des biens et des personnes entre les îles. Ce qui nécessite l'implantation d'infrastructures de sécurité pour le contrôle du territoire. La Brigade de Chindini est par exemple une brigade mixte qui comprend aussi bien un département Gendarmerie et un service de douanes mis en place pour la même finalité.

Le bâtiment devant servir de Commissariat central de la police nationale à Mutsamudu (Anjouan) est en cours de construction. C’est un bâtiment de 3 niveaux comprenant 16 bureaux, 1 salle de conférence, 2 chambres de sécurité (cellules) pour mineurs et majeurs, 1 chambre dortoir, 1 réfectoire et 14 toilettes. 75% des travaux sont réalisés.

La construction de ce Commissariat central de la police nationale à Mutsamudu une fois finalisée, répondra à un important gap en matière de sécurité intérieure dans l'île qui était jusque-là totalement dépourvue d'une institution de cette dimension. Lorsqu'on connaît les situations de tension sociopolitiques qui ont jalonné l'histoire de l'île pendant ces quinze dernières années, l'importance d'une telle infrastructure dans le secteur de la sécurité n'est plus à démontrer.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 8:  Les Ex-FGA démobilisés sont réintégrés dans le tissu économique

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre des ex-FGA démobilisés ayant développés et mis en œuvre une activité génératrice de revenus Indicateur 2: Nombre des ex-FGA démobilisés capables de rembourser les microcrédits Indicateur 3: | Niveau de référence: 62 Cible: 150 État d’avancement:Ce résultat a été partiellement réalisé. En effet, le projet a dépensé seulement 68 916 USD du PBF pour acheter des équipements au bénéfice de certains Ex-FGA comprenant des vedettes de pêche et des moteurs hors-bords. Niveau de référence: 45 Cible: 150 État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Ce résultat a été partiellement réalisé. En effet, le projet a dépensé seulement 68 916 USD du PBF pour acheter  des équipements au bénéfice de certains Ex-FGA comprenant des vedettes de pêche et des moteurs hors-bords.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Le résultat a été partiellement réalisé. En effet, le projet a dépensé seulement 68 916 USD du PBF pour acheter  des équipements au bénéfice de certains Ex-FGA comprenant des vedettes de pêche et des moteurs hors-bords.

Il convient de relever que le Gouvernement n’a pas tenu son  engagement à contribuer financièrement au budget du projet pour un montant de 300,000 USD qui devrait financer entre autres la réalisation de cette activité. Cette situation a donc entrainé la suspension  de ce résultat dans le PTA 2015.

De même, pour la contrepartie nationale, les Ex-FGA ne constituent plus une menace à la paix et à la stabilité du pays. Selon le Commandant de la gendarmerie nationale qui est aussi le Directeur national du projet RSS, la plupart de ces milices sont soit réintégrés dans la police nationale, soit ont bénéficié d’autres actions de réinsertion socio-économique dans le civil.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Des missions de terrains sanctionnées par des rapports ont été réalisées tout au long de la mise en oeuvre de celui-ci. Aussi, des réunions de suivi pilotées par le Secrétariat technique du FCP Plus sanctionnées par des procès verbaux ont été réalisées. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Aucune initiative/action dans ce sens, n'a été opérée à travers la mise en oeuvre du projet. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les activités du projet réalisées lors d'une première phase du PBF (2009 - 12) a suscité un intérêt certain, chez certains partenaires au développement qui ont par la suite accompagné le pays dans le domaine du RSS. C'est le cas du Sultanat d'Oman qui a apporté une importante contribution financière à la tenue du Séminaire national sur la Stratégie de défense et de sécurité qui a eu lieu en mars 2014. Il convient de relever que - même si le Gouvernement n'a pas pu honorer ses engagements d'appoprter une contribution de 300 000 USD à la mise en eouvre du projet - l'ensemble des terrains sur lesquels sont construits ou réhabilités des infrtarsutures de défense et de sécurité, sont mis à dispsoition du projet par l'Etat. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Dans une perspective d'appliquer les directives / orientations de la Déclaration de Paris sur la gestion de l'aide publique au développement notamment la promotion de l'appropriation nationale sur la mise en oeuvre de certaines activités, le projet a opté pour les régies des travaux publics des îles pour la construction des insfrastrures de défense et de sécurité. Toutefois, cette initiative soit-elle louable, n'a pas été mise en oeuvre sans risques. En effet, cette approche coûte beaucoup en terme de chronogramme des activités, car la mise à disposition des terrains, la conception des plans et la réalisation des différents dévis prennent trop de temps et ont sérieusement pénalisé le démarrage effectif de certains chantiers aux dates échues. Toutes les infarstructures seront livrées mais avec des retards considérables. le pays a toutefois gangne en matière d'appropriation nationale et de renforcement de capacités. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La rédaction du Document de projet a mis en évidence la nécessité d'intégrer la dimension genre dans la mise en oeuvre du projet. C'est ainsi que pour les travaux relatifs à l'amélioration des conditions de vies des focres de sécurité dans la caserne d'Ongoni à Anjouan, il est prévu d'aménger une section entière dédiée aux militraires femmes. Cette section peut accueillir jusqu'à 20 militaires de sexe feminin. De même, les formations de formateurs en Civisme, Etat de droit et Droits humains déjà dipsensées à 30 officiers issus des différents corps de l'armée et de la police nationale, 8 femmes sur un effectif de 30 ont béneficié de ces formations soit 26% des bénéficiares. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 La Politique nationale de sécurité est adoptée | Indicateur 1.1 Nombre de mesures et initiatives prises en adéquation avec la politique de sécurité nationale | Un draft de politique nationale de sécurité (PNS) et d’un plan de développement de la police nationale (PDPN) | La PNS est finalisée et mise en oeuvre | Le Livre vert de la défense et de la Sécurioté de l'Union des Comores qui fait office désormais de "Politique Nationale de sécurité" est élaboré et une restitution officielle a été faite en présence du chef de l'Etat en janvier 2015. L’édition et la |  |  |
|  | Indicateur 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Indicateur 1.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Le pays dispose et met en œuvre un PSDPN | Indicateur 2.1 Pourcentage de mesures du PSDPN adopté | 0% | 40% | Les préoccupations de la police nationale ont été largement prises en compte dans le Livre Vert de la défense et de la Sécurité. Cette situation a eu comme conséquence, la non planfication de ce résultat dans le Plan de Travail Annuel 2015. | Ce changement vs'explique par l'intégration des préoccupations de la police nationale dans le Livre Vert de la Défense et de la Sécurité. |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Les assises nationales ont abouti à une vision partagée de la sécurité nationale | Indicateur 3.1 Existence d’une vision commune de la sécurité nationale | 0 | 1 | la tenue des assises nationales a permis le développement d'une vision commune de la sécurité |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 Les infrastructures d’hébergement des casernes d’Ongoni et Sangani réhabilitées et équipées | Indicateur 4.1 Capacité d’hébergement dans les deux casernes ciblées | 100 | 400 | Capacités d'hébergement accrues à traves la réhabilitation et la construction de nouvaux bâtiments |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 5 Des membres des forces de sécurité sont formés au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’état de droit | Indicateur 5.1 Nombre de soldats formés | 0 | 400 | Pour des raisons budgétaires, on a opté pour une formation de formateurs. C'est ainsi que 30 officiers issus des tros corps (armée, gendarmerie et police) ont été formés au civisme, au respect des droits humains et à l’Etat de droit. |  |  |
|  | Indicateur 5.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 5.1 | Indicateur 5.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 5.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 5.2 | Indicateur 5.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 5.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 5.3 | Indicateur 5.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 5.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 6 Les conditions de vie, de sécurité et de formation de l’école nationale de la Police sont améliorées | Indicateur 6.1 Capacité d’accueil des élèves stagiaires | 30 | 45 | Les interventions réalisées pour améliorer le cadre de vie dans l'Ecole permet l'accueil de 70 stagiaires dans des conditions confortables, conformes aux normes d'hygiène et de sécurité. |  |  |
|  | Indicateur 6.2 Accès aux équipements sanitaires de base |  |  | Toute la sécurisation de l’école est faite à travers la clôture du bâtiment, (ii) un réfectoire et une cuisine sont construits, (iii) un espace de jeux est construit et (iv) 4 toilettes sont construites en plus des 8 existants. |  |  |
| Produit 6.1 | Indicateur 6.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 6.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 6.2 | Indicateur 6.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 6.3 | Indicateur 6.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 6.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 7 Le Commissariat central de la police nationale à Anjouan et deux brigades de la police nationale à Chindini et à Howani sont construits | Indicateur 7.1 nombre de brigades nouvellement construites | 0 | 2 | 2 brigades de la police nationale sont en cours de construction à Chindini et à Hoani |  |  |
|  | Indicateur 7.2 nombre de commissariats nouvellement construits | 0 | 1 | Le Commissariat central de la police nationale à Mutsamudu (Anjouan) est en cours de construction. |  |  |
| Produit 7.1 | Indicateur 7.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 7.2 | Indicateur 7.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 7.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 7.3 | Indicateur 7.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 7.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 8 Les Ex-FGA démobilisés sont réintégrés dans le tissu économique | Indicateur 8.1 Nombre des ex-FGA démobilisés ayant développés et mis en œuvre une activité génératrice de revenus | 62 | 150 | Des Ex-FGA ont béniéficié de vedettes de pêche et des moteurs hors-bords pour leur insertion | Ce résultat a été partiellement réalisé et suspendu du PTA pour les raisons évoquées plus haut |  |
|  | Indicateur 8.2 Nombre des ex-FGA démobilisés capables de rembourser les microcrédits | 45 | 150 |  |  |  |
| Produit 8.1 | Indicateur 8.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 8.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 8.2 | Indicateur 8.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 8.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 8.3 | Indicateur 8.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 8.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Dans une perspective d'appliquer les recommandations de la Déclaration de Paris sur la gestion de l'aide publique au développement notamment la promotion de l'appropriation nationale sur la mise en œuvre de certaines activités, le projet a opté pour les Régies des travaux publics des îles pour la construction des infrastructures de défense et de sécurité. En dépit des difficultés rencontrées notamment sur les retards accusés dans la livraison des bâtiments, cette approche a toutefois contribué de façon substantielle à l'appropriation nationale et au renforcement des capacités nationales de ces institutions. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Pour la mise en œuvre du résultat relatif aux formations des forces de sécurité, le projet a eu recours à l'expertise de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL). Cette collaboration a non seulement facilité l'accélération de la l'exécution de cette action, mais a aussi et surtout permis un renforcement des capacités certaines de ladite Commission. Cette dernière s'est sentie à la fois valorisée et reconnue. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Le processus d'élaboration du Livre vert de la défense a impliqué divers acteurs dont les apports des uns et des autres ont été hautement appréciés. En effet, le département du maintien de la paix (DOMP) s'est beaucoup illustré en termes d'avis conseils notamment des précieux commentaires partagés autour du Plan détaillé du document. La collaboration du projet avec la Commission technique d'élaboration du Livre vert de la Défense et de la Sécurité mise en place par les autorités pour piloter le processus a été parfaite. Cette façon originale de voir autour de la table des hauts gradés de l'armée et de la police nationale avec des civiles venus de différents département ministériels et des Nations Unies a été jugée féconde et a permis de disposer d'un final reflétant les préoccupations de tous. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit |  | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire |  |  | Budget approuvé |  | Budget dépensé |  | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Le Livre vert de la Défense et de la Sécurité (la Politique Nationale de Sécurité) est finalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 |  | Rédaction du Liver vert de la Défense et de Sécurité | PNUD |  |  | 31 249 |  | 30 250.47 |  |  |
| Produit 1.2 |  | Edition et vulgarisation du Livre vert de la défense et de la sécurité | PNUD |  |  | 4 500 |  | - |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: La caserne d’Ongoni est sécurisée et le cadre de vie de des forces armées est amélioré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  | Réalisation des Travaux de génie civils relatifs à la construction et à la réhabilitation de la caserne d’Ongoni | PNUD |  |  | 183 228 |  | 90 267.54 |  | Travaux toujours encours |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: Les forces de sécurités sont formées au civisme, au respect des droits humains et aux principes de l’état de droit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  | Formation des membres des forces de défense et de sécurité au civisme (formation de formateurs), au respect des droits humains et au principe de l’Etat de droit | PNUD |  |  | 4 000 |  | 12 153 |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: Les conditions de vie et de sécurité de l’École nationale de la Police sont améliorées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  | Construction des infratsructures annexes de l'Ecole (toilettes, réfectoires et clôture) | PNUD |  |  | 114 700 |  | 43 081.2 |  | Travaux toujours encours |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 5: Le Commissariat central de la police nationale à Anjouan est construit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 5.1 |  | Construction du Commissariat centrale de la police nationale de Mutsamudu à Anjouan |  | PNUD | 166 568 |  | 62 574.52 |  | Travaux toujours encours |  |
| Produit 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 6: Les brigades de la police nationale à la Grande Comore et à Mohéli sont construites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 6.1 |  | Construction du bâtiment devant abriter la brigade de Chindini |  | PNUD | 70 091 |  | 33 837.17 |  | Travaux toujours encours |  |
| Produit 6.2 |  | Construction du bâtiment devant abriter la brigade de Hoani |  | PNUD | 79 590 |  | 21 205 |  | Travaux toujours encours |  |
| Produit 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  | 653 926 |  | 293 368.9 |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le présent projet s’inscrit dans une perspective de pérennisation et d’appropriation des résultats de la première phase du FCP et vise à inscrire les acquis dans la durée.

Dans cette optique, l’approche méthodologique pour la conduite des activités au quotidien et l’accomplissement des résultats s’inscrit dans une démarche participative et inclusive de l’ensemble des parties prenantes à la sécurité et à la stabilité. De même, cette approche privilégie la recherche des synergies positives avec les autres interventions menées dans le domaine par les autres partenaires au développement. C’est dans cette perspective que s’inscrit le rapprochement opéré avec  l’Union Africaine et l’Unité reforme sécuritaire du DOMP en vue de bénéficier de leur expertise et de leurs expériences dans ce domaine.

Dans cette optique, le bureau de pays du PNUD qui est l’agence de mise en œuvre a mis à la disposition de l’équipe de gestion du projet l’expertise à sa disposition dans le cadre du vaste réseau de connaissances avérées dont dispose le PNUD à travers le monde, dans les champs d’action du projet. La démarche adoptée a considérablement valorisé l’expertise nationale en matière de sécurité en faisant systématiquement recours aux cadres de l’AND et de la police nationale ainsi qu’à l’expertise des organisations de défense des droits de l’Homme ; comme moyen de mobiliser des capacités nationales. Il est également prévu de recourir à l’expertise régionale, le cas échéant, dans une perspective de promotion de la coopération Sud-Sud.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.