## RF UNPBF
| DONOR NAME | [6 empty] | UNDP/UNPBF
| MPTFO Project ID | [6 empty] | 00125910
| Project Implementer | [6 empty] | Care International UK
| Project Name | [6 empty] | Initiative des Jeunes Leaders (Hommes et Femmes) Engagés pour la Consolidation de la Paix en Côte d'lvoire - « IJEP »
| FC/PID | [6 empty] | GB823/CGBRCI0029/CGBRCI0030/CGBRCI0031
| Project Duration | [6 empty] | 16 february 2021 to 28 February 2023
| Billing Limit | [6 empty] | USD 1,252,602
| Current report period | [6 empty] | July22 to Sept22
| CATEGORIES | Agence Recipiendiaire CARE International |  |  | Total tranche 1 |  | Total tranche 2 | TOTAL PROJET(USD) | BUDGET REVISE(USD) | PREVIOUS EXPENSES | EXPENSES JULY-SEPT 2022 (USD) | TOTAL EXPENSES | BALANCE | BURN RATE
|  | Tranche 1 (35%) | Tranche 2 (35%) | Tranche 3 (30%)
C1P1.1 - C1P1.4 | 1. Personnel et autres employés | 76514.7814 | 76514.7814 | 65584.0983 | 76514.7814 | 76514.7814 | 65584.0983 | 299862.38 | 328544.53 | 213416.6 | 46744.52 | 260161.12 | 68383.41 | 79.19% | C1P1.1 | C1P1.2 | C1P1.3 | C1P1.4
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3P1.1 | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 17640 | 17640 | 15120 | 17640 | 17640 | 15120 | 20950.9091 | 16405.18 | 16878.57 | 262.52 | 17141.09 | -735.91 | 104.5% | C3P1.1
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C4P1.1 - C4P1.3 | 5. Frais de déplacement et Suivi et Evaluation | 26073.4091 | 26073.4091 | 22348.6364 | 26073.4091 | 26073.4091 | 22348.6364 | 103500 | 114672.14 | 80583.89 | 1071.04 | 81654.93 | 33017.21 | 71.21% | C4P1.1 | C4P1.2 | C4P1.3
R1P1A1 - R2P3A5 | 6. Transferts et subventions aux homologues | 232767.3512 | 232767.3512 | 199514.4439 | 232767.3512 | 232767.3512 | 199514.4439 | 662408.5182 | 646600.2943 | 511839.19 | 20902.61 | 532741.8 | 113858.4943 | 82.39% | R1P1A1 à R2P3A5
C7P1.1-C5P1.1-C5P1.2 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 6817.6481 | 6817.6481 | 5843.6984 | 6817.6481 | 6817.6481 | 5843.6984 | 83934.2697 | 64433.525 | 47702.23 | 9149.15 | 56851.38 | 7582.145 | 88.23% | C7P1.1 | C5P1.1 | C5P1.2
| Sous-total | 359813.1898 | 359813.1898 | 308410.877 | 359813.1898 | 359813.1898 | 308410.877 | 1170656.077 | 1170655.6693 | 870420.48 | 78129.84 | 948550.32 | 222105.3493 | 81.03%
| 8. Coûts indirects* | 25186.9233 | 25186.9233 | 21588.7614 | 25186.9233 | 25186.9233 | 21588.7614 | 81945.9254 | 81945.8969 | 60929.4594 | 5469.0888 | 66398.5482 | 15547.3487 | 81.03%
| TOTAL | 385000.1131 | 385000.1131 | 329999.6384 | 385000.1131 | 385000.1131 | 329999.6384 | 1252602.0024 | 1252601.5662 | 931349.9394 | 83598.9288 | 1014948.8682 | 237652.698 | 81.03%