# **Informe Final del ProyectoEntornos de Paz y Reconciliación**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Proyecto | |  | Cobertura | |
| * Título del Proyecto: *Entornos de paz y reconciliación* * Código del Proyecto: *00120254* | | Departamentos: *Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.*  *Municipios: Acacías, Agua de Dios, Algeciras, Anorí, Apartado, Arauquita, Barranca de Upía, Bello, Bogotá, Bolívar, Bucaramanga, Cabrera, Cajibío, Cali, Carepa, Chalán, Cunday, Dagua, Dolores, Duitama, El Carmen de Bolívar, El Doncello, Florencia, Fortul, Frontino, Icononzo, Ituango, Itagüí, La Montañita, Los Palmitos, Mahates, Medellín, Mesetas, Miranda, Montería, Montes de María, Neiva, Ovejas, Pandi, Pasto, Paujil, Planadas, Popayán, Prado, Puerto Rico, Riosucio, San Andrés de Tumaco, San Jacinto, San José del Guaviare, Saravena, Tame, Tauramena, Tibú, Tierralta, Tuluá, Turbaco, Unión, Venecia, Villavicencio, Viotá, Vistahermosa, Yopal, Zambrano.*  Beneficiarios totales alcanzados: *3.245*  Mujeres: *730* Hombres: *2.077*  Niñas:  *108* Niños:  *194*  *Jóvenes: Hombres: 67 Mujeres: 69* | |
| Organizaciones participantes | |  | Socios implementadores | |
| * *OIM* * *PNUD* | | * Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN | |
| Costos del Proyecto en USD | |  | Duración del Proyecto (en meses) | |
| Contribución del Fondo USD: (Incluir total y por Agencia u Organización) | *$6.000.000*  *OIM: $3.000.000*  *PNUD: $3.000.000* |  | Duración Total:  Fecha de Inicio: | *36 meses*  *24 febrero 2020* |
|  | Fecha inicial de cierre*[[1]](#footnote-2)* *(día, mes, año)* | *28 febrero 2022* |
| Contrapartida del Gobierno  (Si aplica) | *Monto: USD$5.930.323*  *Fuente: Fondo Colombia en Paz* |  | Fecha final de cierre: [[2]](#footnote-3)*(día, mes, año)*  ¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema? | *31 agosto 2022*  *Si No*  X |
| Apalancamiento  (Si aplica) | *Monto: USD $416.000*  *Fuente: Fondo Colombia en Paz* |  | Fecha esperada de cierre financiero[[3]](#footnote-4): | *Diciembre 2022* |
| Apalancamiento  (Si aplica) | *Monto: USD 862.667*  *Fuente: ARN* |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |
| Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término: | |  | Informe presentado por: | |
| ¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?  Si \_ (Componente colectivos), No \_X\_\_  Evaluación Terminada:  Si No Fecha:  Informe de Evaluación – Adjunto  Si No Fecha: | | *Nombre: Juliana Correa*  *Cargo: Gerente Área de Paz PNUD*  *Organización participante: PNUD*  *Correo electrónico:* [*juliana.correa@undp.org*](mailto:juliana.correa@undp.org)  *Nombre: Carlos Henao*  *Cargo: Gerente Sénior de Generación de Ingresos*  *Organización participante: OIM*  *Correo electrónico:* [*chenao@iom.int*](mailto:chenao@iom.int) | |

FORMATO PARA EL INFORME ANUAL

1. Reporte de principales avances

Nivel de avance:

Avance Técnico (porcentual acumulado): *99.8%*

Avance Financiero (porcentual acumulado): *100%*

|  |  |
| --- | --- |
| Resultado | Avance |
| Promovidas las condiciones habilitantes para la implementación y sostenibilidad de las iniciativas productivas colectivas priorizadas, con énfasis en la equidad de género y empoderamiento de las mujeres. | 1.1. En los espacios de socialización de los proyectos productivos colectivos aprobados por CNR participaron 670 hombres y 252 mujeres, lo que representa un avance del 95% en esa actividad.  1.1. 55 proyectos productivos colectivos aprobados por el CNR cuentan con el acompañamiento del MPTF para su implementación, que equivale a un avance del 100%. La meta inicial era acompañar 30 proyectos y se logró llegar a 55 proyectos. |
| 1.2. 47 proyectos colectivos han incorporado acciones afirmativas que conducen al empoderamiento de las mujeres, equidad de género y economía del cuidado. Correspondiente a un avance del 100%. |
| 1.3. Se han implementado 55 acciones afirmativas de género para la promoción de la participación de las mujeres en los proyectos productivos desde roles no tradicionales. Esto se traduce en un avance del 100%.  1.3. 47 iniciativas productivas se articulan en cadena de valor comunitarias, inclusivas y sostenibles. Lo que corresponde a un avance del 100%.  1.3. El 58% de las formas asociativas cuentan con implementación de rutas específicas de economía del cuidado como garantía para la participación de las mujeres en las iniciativas productivas. El avance alcanza el 100%.  1.3. El 60% de los proyectos gestiona los recursos naturales bajo un enfoque de uso sostenible, conservación, acceso y participación en los beneficios. Lo que corresponde a un avance del 100%. |
| 1.4. Se han establecido 19 alianzas comerciales. Esto corresponde a un avance del 100%.  1.4. Se benefician 17 cooperativas de las alianzas comerciales establecidas lo que equivale a un avance del 100%.  1.4. 5 entidades territoriales cuentan con planes y estrategias en ejecución para la reincorporación económica. Esto corresponde a un avance del 100%.  1.4. El 50% de las mujeres exintegrantes FARC-EP hacen parte de las instancias de decisión del proyecto productivo, lo que equivale a un avance del 100%.  1.4. El 30% de las formas asociativas han mejorado sus capacidades organizacionales. Esto corresponde a un avance del 100%.  1.4. El 27% de los proyectos han mejorado las condiciones habilitantes para la gestión de las iniciativas productivas, lo que equivale a un avance del 100%. |
| Fortalecidas las capacidades y habilidades de las personas en proceso de reincorporación para la generación de ingresos a través de procesos de formación. | 2.1. En 13 espacios de formación participaron 416 personas en proceso de reincorporación, que conduce a un avance del 100%. La meta inicial eran 400 personas y se logró llegar a 416.  2.1. El 46% de las personas que participaron en los procesos de formación mejoraron las condiciones habilitantes a nivel individual. Lo que corresponde a un avance del 100%. |
| 2.2. Se logró gestionar 5 alianzas con instituciones públicas y/o privadas orientadas a la implementación de proceso de certificación, lo que corresponde a un avance del 100%. |
| 2.3. Se implementaron 13 espacios de formación. Esto corresponde a un avance del 100%.  2.3. Participaron 224 mujeres en los espacios de formación permitiendo el empoderamiento económico, que equivale a un avance del 100%.  2.3. El 75% de las personas mejoraron sus capacidades de generación de ingresos, con un avance del 100%. |
| Proyectos productivos individuales de las personas en proceso de reincorporación acompañados técnicamente | 3.1. Cuentan con asistencia técnica integral 1.038 proyectos productivos individuales, lo que corresponde a un avance del 100%.  3.1 El 31% de los proyectos productivos individuales son implementados por mujeres, lo que corresponde a un avance del 100%. |

* 1. Impacto en la población:

Desde febrero de 2020 el proyecto entornos de paz y reconciliación viene acompañado el proceso de reincorporación socioeconómica de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. De manera articulada con la ARN y el componte Comunes del CNR se ha logrado contribuir al proceso de reincorporación socioeconómica de 2.807 personas en proceso de reincorporación (1.353 personas en proyectos colectivos, 416 personas en espacios de formación, 1.038 personas en proyectos individuales).

A través de la cofinanciación y asistencia técnica de 55 proyectos productivos colectivos (Anexo 1: listado de proyectos colectivos), el desarrollo de 13 espacios de formación productiva, y asistencia técnica de 1.038 proyectos productivos (Anexo 2: listado de proyectos individuales), se han habilitado condiciones para la sostenibilidad de las iniciativas productivas y facilitado el tránsito hacia la legalidad de las personas en proceso de reincorporación, dando así una mayor sostenibilidad a la implementación del Acuerdo de Paz.

Por otro lado, se avanzó en la transversalización de los enfoques comunitarios y de género en clave de encadenamiento productivo. Mediante el acompañamiento al diseño e implementación de 47 acciones de empoderamiento económico en las que participan 685 personas en reincorporación, de las cuales 343 son mujeres que hacen parte de la comunidad, 287 son mujeres reincorporadas y 55 son hombres reincorporados, logrado incrementar su participación, generando condiciones que fomentan la equidad de género y el empoderamiento en el marco de las iniciativas productivas.

* Impacto general estratégico (narrativo):

En lo que tiene que ver con la contribución del proyecto a la implementación del Acuerdo Final, el proyecto ha contribuido de manera significativa al avance del punto 3.2.2 sobre Reincorporación Económica y Social del Acuerdo de Paz. En lo referente al impacto en las comunidades participantes, el proyecto ha logrado fortalecer las capacidades y habilidades de las y los firmantes del Acuerdo de Paz facilitando el desarrollo de su proceso de reincorporación socioeconómica en los siguientes componentes:

**Proyectos productivos colectivos**

El acompañamiento técnico en los componentes organizativos, productivos, comercial y de género, así como el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas, posibilita que 1.353 personas en su proceso de reincorporación cuentan con más y mejores herramientas para enfrentar los desafíos en el día a día en sus proyectos socioeconómicos y las metas que han empezado a consolidar a nivel personal, familiar y colectivo. Además, la implementación de los proyectos ha permitido principalmente contribuir al cambio social de las regiones, el cual se observa en un fortalecimiento del tejido social y la construcción de confianza de comunidades afectadas por el conflicto armado en distintos puntos a nivel nacional, en el establecimiento de espacios de colaboración, en la reducción de las estigmatizaciones, divisiones y otros obstáculos para la integración entre los diferentes actores. Además, se han constituido como una posibilidad para el desarrollo económico y social de los territorios y en el marco de la economía solidaria en una posibilidad activa para la generación de ingresos de las y los reincorporados.

Desde las acciones de empoderamiento económico, se avanzó de manera efectiva en la promoción de los liderazgos femeninos y la participación de mujeres a lo largo de la cadena de valor en los proyectos colectivos y las iniciativas de autonomía económica; en brindar soluciones integrales de cuidado a través de la creación de estrategias de entornos de cuidado para niños y niñas, que contribuyen a la apropiación de las iniciativas implementadas por las mujeres; así como en el reconocimiento de las brechas que enfrentan las mujeres para la participación y las cargas de cuidado que tradicionalmente recae en ellas, el involucramiento activo en los procesos de toma de decisiones y la promoción de la reconciliación. Asimismo, aporto a la disminución de las brechas socioeconómicas dentro de la población en proceso de reincorporación; en el fortalecimiento de las capacidades en gestión administrativa y organizacional y modelos de producción y principalmente fortalecieron el vínculo entre las mujeres, generando espacios de escucha de otras experiencias organizativas y sobre sus liderazgos en otros espacios territoriales. Desde el enfoque comunitario y de reconciliación, se logró que en el proceso de reincorporación socioeconómica las comunidades del entorno se involucraran en las iniciativas de empoderamiento económico y aprovechamiento de los espacios de cuidado, respecto al primero cerca de 343 mujeres hacen parte de las iniciativas, de manera que son partícipes de los réditos de la paz en sus territorios. En cuando a la reconciliación, el desarrollo de espacios culturales y deportivos, constituyeron espacios para reconstrucción del tejido social en los territorios.

**Entornos de formación productiva**

Con el Modelo de Entornos de formación productiva no solo se impactaron a 455 participantes que por un periodo de tiempo asistieron a la formación, sino también a más de 200 familias quienes desde la distancia apoyan y motivan a las y los reincorporados en este proceso, por lo que se constituyen en una oportunidad que permite generar cambios sustanciales en sus comunidades y en sus propios proyectos de vida.

Se precisa que en los entornos de formación participan las personas que hacen parte del proceso de reincorporación y que cuentan como principal fuente de ingreso los apoyos proporcionados por el Estado (renta básica y cuota de sostenimiento). La convocatoria fue realizada por la ARN a través de sus grupos territoriales, orientadas a fortalecer las capacidades y habilidades de los participantes, ofreciéndoles la posibilidad de recibir formación para la generación de ingresos, ya sea a través de la ruta de inclusión laboral o al impulso de proyectos productivos. Realizando un contraste uno a uno de la información detallada en bases de datos se identifico que de las 455 personas que participaron en los entornos de formación productiva, 67 contaban con el beneficio de proyecto productivo (20 individuales y 47 colectivos). De igual forma de las 225 personas que participaron en los procesos de formación en economía solidaria, 197 contaban con proyecto productivo colectivo.

Vale la pena mencionar, que los procesos de formación enfocados en la economía solidaria se llevaron a cabo en etapas escalonadas. La primera fase en el segundo semestre de 2021 con el objetivo de fortalecer los conceptos básicos de la economía solidaria, historia, principios, valores y funcionamiento de estas organizaciones, esta fase fue bien recibida y altamente valorada por los beneficiarios por lo que en el primer semestre de 2022, PNUD y Confecoop, diseñó e implementó el nivel intermedio dirigido a quienes asistieron al curso básico, y a quienes ocupan cargos directivos en las organizaciones (representantes legales, tesoreros, integrantes del concejo de administración, etc.), toda vez que las temáticas fueron más específicas en el funcionamientos de los órganos directivos y de control. Finalmente, en el segundo semestre de 2022 se desarrolló una gira en la ciudad de Medellín y municipios del área metropolitana en la cual los beneficiarios pudieron conocer diferentes experiencias cooperativas y de economía solidaria de la región a través de los propios asociados y representantes legales de estas instituciones de las que se destacan: Cooperativa Multiactiva de Artesanos de Antioquia, Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista José María Villa, Cooperativa de Trabajo Asociado de Excedentes Industriales y Medio Ambiente, Empresa Cotrafa de Servicios Sociales, entre otros. Por lo anterior, en las formaciones participaron mayoritariamente reincorporados/das pertenecientes a las formas organizativas que lideran la implementación de los proyectos colectivos.

En las líneas de formación que se orientaron, las personas adquiriendo conocimientos y competencias sociales, que los hace ayuda a desempeñarse en nuevos escenarios productivos orientados a la autogestión y sostenibilidad económica. Además, logran establecer otras alternativas de generación de ingresos, en su mayoría relacionadas con el fortalecimiento de competencias para la implementación de proyectos productivos o nuevos emprendimientos asociados a las líneas de formación, estableciendo de tal forma otras alternativas de ingresos diferentes a las dispuestas en su proceso de Reincorporación.

**Proyectos productivos individuales**

1.038 personas en proceso de reincorporación a través del proceso de asistencia técnica integral fortalecieron sus conocimientos y habilidades en empoderamiento, mercadeo y ventas, producción, gestión financiera y gestión empresarial; adicionalmente, se realizaron talleres en habilidades blandas para efectos del fortalecimiento de canales y estrategias de comunicación, toma de decisiones y trabajo en equipo, identificadas en el diagnóstico inicial realizado a cada proyecto. Así mismo, se destaca que todas las visitas técnicas realizadas estuvieron enfocadas en generar conciencia en las personas en proceso de reincorporación sobre la importancia de su proyecto productivo para la generación de ingresos y la permanencia en la legalidad.

Los proyectos productivos individuales se encontraron en su mayoría en las líneas productivas agrícola y pecuaria como se muestra en la gráfica siguiente:

* 1. Actividades y productos:

| Actividades | Productos | Resultados estratégicos | Departamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Espacios de formación productiva | 13 espacios de formación. | Entre 2020 y 2022 se desarrollaron 11 entornos productivos de formación en:   * Ebanistería * Ganadería * Desarrollo de capacidades para la administración de unidades productivas * Multientorno (Piscicultura, ganadería, agrícola) * Café (3) * Mecánica de moto (2) * Multientorno (maquinaria amarilla, construcción y maquinaria agropecuaria) * Barismo y administración.   Adicionalmente, se realizaron dos cursos certificados de economía solidaria. | Antioquia, Caldas, Cauca, Valle del Cauca, Meta. |
| Asistencia técnica e implementación | 55 proyectos productivos aprobados y desembolsados[[4]](#footnote-5) reciben acompañamiento a la implementación desde el componente organizacional técnico productivo y comercial | Entre 2020 y 2022 se acompañó la implementación de proyectos productivos en temas de apicultura, café, caña panelera, casa de la paz, comercialización coco y cacao, confecciones, frutales, ganadería (silvopastoril o doble propósito), porcicultura y piscicultura, ñame, ovino-caprino, panela, plátano, yuca, porcícola, procesadora de café, sacha Inchi, servicio automotriz, servicio internet, supermercado, tomate, transformación lácteos, ecoturismo y comercialización de bebidas. | Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Sucre, Tolima, Valle del Cauca. |
| Asistencia técnica integral proyectos individuales | 1.038 proyectos productivos individuales contaron con asistencia técnica integral. | Entre 2020 y 2022 se realizó asistencia técnica integral a proyectos productivos individuales, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en empoderamiento, mercadeo, producción, finanzas y gestión empresarial; así mismo, se dejaron instalados mecanismos y herramientas dirigidas a agregar valor a la actividad productiva de las personas en proceso de reincorporación. | Antioquia, Arauca, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Sucre, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Nariño |
| Transversalización del enfoque de género y comunitario | Curso Escuelas de Cuidado Semillas para la Paz | Durante 2021 Se llevó a cabo el curso Escuelas de Cuidado Semillas para la Paz, el cual tuvo como objetivo realizar la formación complementaria a la cartilla Corresponsabilidad Activa, dentro de la estrategia de cuidado flexible con enfoque de género, para las familias en proceso de reincorporación a la vida civil y la comunidad de los 30 antiguos ETCR vinculados al proyecto Entornos de Paz y Reconciliación, con la finalidad de promover la crianza consciente y la corresponsabilidad, tanto en los hogares como en los espacios de cuidado. | Antioquia, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Tolima, La Guajira, Sucre, Meta, Guaviare, Nariño, Valle del Cauca |
| Formación en café como estrategia de proyecto de vida alrededor de la caficultura para el empoderamiento social y económico de jóvenes rurales vulnerables, como estrategia de prevención al reclutamiento en actividades y/o economías ilícitas. | Durante 2022 se realizó un proceso de formación en café como estrategia de proyecto de vida alrededor de la caficultura para el empoderamiento social y económico de jóvenes rurales vulnerables, como estrategia de prevención al reclutamiento en actividades y/o economías ilícitas. La estrategia pedagógica implementada, generó capacidades en 135 estudiantes en el manejo del cultivo, cosecha, postcosecha y transformación agroindustrial de coproductos de café. Con lo aprendido en clase, los jóvenes aplican el conocimiento en las fincas familiares, promoviendo de esta manera la adopción de tecnología, liderazgo y administración de los predios, disminuyendo la brecha generacional y afianzando su posición en un entorno protector familiar y laboral. Esta estrategia pedagógica productiva ya ha sido documentada en el programa Escuela y Café, el cual viene siendo liderada por el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca. | Cajibío - Cauca |
| Iniciativas productivas lideradas por mujeres en implementación | Implementación de una unidad productiva gallinas ponedoras a través de un sistema productivo “Huevos Felices”, con enfoque de género en el predio Parcela 51, en la Vereda Bonito, municipio El Carmen de Bolívar.  Se diseño e implementó la unidad productiva, de acuerdo con las siguientes actividades:   * Adquisición de insumos y herramientas. * Construcción de galpón de 4 m x 5 m. * Acompañamiento en el manejo y cuidado de las gallinas. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Bolívar |
| Implementación de una unidad productiva gallinas ponedoras a través de un sistema productivo “Huevos Felices”, con enfoque de género en la Vereda Tabaco Central, municipio de Santa Rosa de Lima, Bolívar.  Se diseño e implementó la unidad productiva, de acuerdo con las siguientes actividades:   * Adquisición de insumos y herramientas. * Construcción de galpón de 4 m x 5 m. * Acompañamiento en el manejo y cuidado de las gallinas. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Bolívar |
| Establecimiento de una unidad productiva de transformación del maíz y sus derivados para la producción de masa de maíz, chicha, bollos, peto, para beneficiar a 15 mujeres reincorporadas y victimas algunas asociadas a la Cooperativa Multiactiva Productores de Chalán Gestores de Paz montes de María – COOPCHAGEPAMM y otras de la Comunidad del Corregimiento La Ceiba del municipio de Chalán, en el departamento de Sucre.  Se diseño e implementó la unidad productiva, de acuerdo con las siguientes actividades:   * Adquisición de herramientas y equipos * Adecuaciones eléctricas y locativas * Adquisición de materia prima * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Sucre |
| Fortalecimiento de la capacidad productiva de las mujeres víctimas del conflicto y familiares de los miembros de la Cooperativa COOMIPAZ, mediante la adquisición de maquinaria e insumos para la confección de uniformes antifluido y dotación deportiva.  Se diseño e implementó la unidad productiva, de acuerdo con las siguientes actividades:   * Adquisición de 4 máquinas de confección * Adquisición insumos de confección * Formación en el área textil: patronaje, corte y costura * Formación en el área administrativa * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Caldas |
| Esencias de la montaña, durante el 2021 se apoyó la construcción de la estrategia comercial de la iniciativa Esencias de la Montaña.  El apoyo se dio en:   * Contratación de diseñador gráfico y profesional de marketing. * Impresión de etiquetas * Impresión de pendones * Impresión de tarjetas de presentación. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Antioquia |
| Establecimiento de un local para la comercialización de productos agrícolas y pecuarios en el municipio de Ovejas Sucre, Vereda Damasco, para la reincorporación socioeconómica de las mujeres directas e indirectamente - excombatientes de las FARC-EP.  Se diseño e implementó la unidad productiva, de acuerdo con las siguientes actividades:   * Adquisición de materiales para la adecuación del espacio * Adquisición de maquinaria y equipo * Adquisición de insumos veterinarios * Adquisición de insumos agrícolas * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Sucre |
| Implementación de una unidad productiva sostenible (hortalizas) bajo desarrollo de técnicas de producción limpia orgánica que generen seguridad alimentaria. unidad 100 m2  Se diseño e implementó la unidad productiva, de acuerdo con las siguientes actividades:   * Preparación y Abonamiento Orgánico de Semilleros y áreas en general * Control de Plagas con Biopreparados. * Adquisición de herramientas * Adquisición de semillas. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Bolívar |
| Fortalecimiento de habilidades en temas estéticos y manejo del cabello.  Se realizaron las siguientes actividades:   * Taller para el fortalecimiento de ideas de negocios * Taller en la elaboración de productos estéticos. | Nariño |
| Intercambio de experiencias con el proyecto confecciones de la montaña y fortalecimiento de capacidades en el desarrollo de proyectos asociativos con perspectiva de género por medio de la construcción social.  Actividades realizadas:   * Taller en Igualdad de género y derechos de las Mujeres * Taller uso del tiempo y división del trabajo * Taller perspectiva de género en el ámbito social y de las confecciones * Importancia de los proyectos con perspectiva de género * Visita al taller de confecciones la montaña y conversatorio * Taller de estereotipos de género, “roles y trabajo de cuidado; Generación de Cambio * Taller enfoque y Liderazgos de género los entornos cotidianos * Capacitación en formulación de proyectos con enfoque de género y liderazgo de mujeres rurales. | Nariño |
| Estrategia de cuidado colectivo para evitar acciones de violencia contra los miembros de la Casa de la Paz y sus visitantes  Actividades realizadas:   * 2 talleres en violencia basadas en género raza y clase * Protocolo de prevención de violencias en la casa de la Paz. * Creación, diseño e impresión de los protocolos de cuidado colectivo * Impresión de afiches de consumo responsable * Desarrollo de piezas gráficas para la campaña de prevención de violencia en las redes sociales de la Trocha. | Bogotá |
| Fortalecimiento de una iniciativa de pollos de engorde con el cual las mujeres buscan generar una fuente de ingresos que apoye a la sostenibilidad económica del proyecto y sus familias.  Se diseño e implementó la iniciativa, teniendo en cuenta las siguientes actividades.   * Adecuación de galpón e ingreso de 600 pollos de engorde * Jornada de adecuación del galpón donde se realizó fortalecimiento en la crianza de los pollos * Capacitación e inducción del cuidado pollos de engorde. * Conversatorio proyectos productivos con enfoque de género. * Inventario e ingreso de pollos al galpón. * Conversatorio trabajos de cuidado | Nariño |
| Fortalecimiento del proyecto ecoturístico CASA VERDE. Actividades realizadas:   * Fortalecimiento de las áreas de hospedaje y alojamientos que serán ofertados a los turistas que visiten el lugar. * Adquisición de señalética para los senderos, cuerda de delimitación de los senderos, chalecos salvavidas y cascos de protección para actividades en alturas (rappel) y la dotación de 8 guías que puedan contar con la indumentaria necesaria para la identificación. * Taller de corresponsabilidad activa * Taller de economía del cuidado * Articulación interinstitucional y gestión de capacitaciones de interés | Meta |
| Unidad productiva establecimiento de 100 gallinas ponedoras semipesado manejadas bajo el sistema de pastoreo y alimentación alternativa.  Se diseño e implementó la unidad productiva, de acuerdo con las siguientes actividades:   * Adquisición de insumos y herramientas. * Construcción de galpón de 4 m x 5 m. * Acompañamiento en el manejo y cuidado de las gallinas. * Capacitación técnica productiva y de comercialización * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Bolívar y Sucre |
| Taller de confecciones Puntadas por la paz en Caño Indio. Elaboración de prendas funcionales para mujeres inclusivas, estampado en diseño exclusivo de la marca.  Se diseño e implementó el taller de confecciones, se realizaron las siguientes actividades:   * Conformación de la Asociación. * Registro de marca en proceso. * Participación del evento más importante de la moda en Colombia –Colombiamoda. * Alianza comercial con boutique Lina’s Clossett en Cúcuta * Adquisición de maquinaria e insumos * Fortalecimiento organizacional y productivo * Fortalecimiento Comercial: Programa Moda sostenible, participación en ferias. | Norte de Santander |
| Se diseño e implementó el montaje de una planta productora de bizcochos de achira en la vereda Caracol del municipio de Pandi. Actividades realizadas:   * Adquisición de equipos. * Participación de los espacios de formación y feria comercial. * Capacitación en BPM, elaboración de bizcochos de achira y estandarización de fórmula, cálculo de costos directos de fabricación. * Entrega y socialización de Plan de Limpieza y Desinfección de Planta de Elaboración de Bizcochos. * Diseño de planes de beneficios. * Conformación de comités de solidaridad y de educación y formación en economía solidaria. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico * Dotación de materiales para realizar actividades lúdicas y para el descanso. | Cundinamarca |
| Se realizo fortalecimiento a cuatro líneas: producción de huevos, producción de gallina ponedora, cerdos de levante, confección de prendas de vestir deportiva femenina y masculina, ubicada en las veredas San Pedro, Las Pavas, Palmira y Las Vegas de Café, municipio de Dolores. Actividades realizadas:   * Construcción de galpones. * Adecuación de un módulo de producción básico para prendas de vestir y cochera. * Adquisición de equipos, insumos, materiales, mobiliario y herramientas. * Capacitaciones en economía solidaria, asociatividad y trabajo en grupo, mantenimiento de instalaciones, equipos y animales, elaboración de planillas y registros técnicos, puntadas, enhebradas y trazo de hilos, corte, elaboración de fichas técnicas, empaques, elaboración de catálogos, análisis del mercado, costos, de producción, entre otras. * Producción de 230 huevos diarios aproximadamente. * Venta de 400 pollos de engorde. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. * Contratación de una profesional experta en pedagogía infantil para liderar espacios de cuidado y las capacitaciones de las mujeres. * Apalancamiento de recursos para mano de obra para construcción de bodega y oficina de la Cooperativa y dotación de equipos de oficina. | Tolima |
| La iniciativa se encadenó al proyecto productivo de establecimiento de un cultivo de producción de tilapia roja y cachama en estanques en tierra, en la vereda el Acuario, municipio de Fortul. Actividades realizadas:   * Adecuación de dos estanques en tierra * Adquisición de insumos y materiales * Instalación malla antipájaro. * Estructuración del reglamento * Generación de acuerdos entre las mujeres y con la cooperativa para el funcionamiento y beneficios * Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica relacionadas con el manejo técnico y comercialización. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Arauca |
| Implementación de elaboración de productos cosméticos a base de sacha inchi, en cadena de valor del proyecto productivo.   * Adecuación de infraestructura cumpliendo con los estándares mínimos requeridos. * Adquisición de mobiliario, equipos, herramientas y materiales * Diseño e impresión de etiquetas. * Capacitaciones en economía solidaria, registro, costos, inventarios. * Capacitaciones en producción de cosméticos lideradas por la Universidad Nacional. * Reglamente interno de la iniciativa | Arauca |
| Implementación de una iniciativa productiva de yogurt en cadena de valor del proyecto productivo. Actividades realizadas:   * Mejoramiento de la Infraestructura para el establecimiento de la planta de producción artesanal. * Adquisición de maquinaria e insumos. * Articulación con AGROSENA para la formación productiva de elaboración de yogurt. * Intercambio de experiencias con jornadas teórico práctica. * Formación en temas organizacionales y comerciales. * Elaboración de estudio de mercado local. | Arauca |
| Establecimiento de una panadería en el municipio de Cabrera. Actividades realizadas:   * Adquisición de equipos para la producción de pan. * Fortalecimiento de capacidades para el manejo y funcionamiento de la iniciativa en BPM y manipulación de alimentos. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad | Cundinamarca |
| La iniciativa económica se encuentra en cadena de valor del proyecto productivo colectivo, consiste en el montaje de una unidad para la transformación de café (trillado, tostado, molido, empaque y sellado) ubicada en el municipio de Algeciras. Actividades realizadas:   * Adquisición de máquinas, materiales e insumos para el proceso de transformación y equipos de oficina. * Fortalecimiento de la propuesta comercial, de empaques y visibilidad. * Intercambio de experiencias productivas y comerciales de participantes de proyectos de reincorporación. * Actividades de venta de café en las principales ferias del municipio de Algeciras y Neiva. * Alianzas productivas para el acopio de café con productores y productoras de la zona * Gestión de recursos y acciones con otros actores institucionales para la cooperativa COOPCAFEPAZ. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Huila |
| Se implemento una pañalera en cadena de valor del proyecto productivo colectivo, para venta de bienes de primera necesidad para el cuidado de primera infancia y mujeres madres ubicada en el corregimiento Boquerón del municipio de San José del Guaviare. Actividades realizadas:   * Adecuación del espacio comercial. * Adquisición de insumos, equipos y mobiliario. * Capacitación presencial en atención al cliente, control de inventarios. * Certificación en primeros auxilios y manejo de extintores. * Cocreación de marca e imagen publicitaria. * Capacitación en mercadeo, redes sociales (WhatsApp empresarial, Facebook e Instagram, estrategias comerciales y de promoción para el descuento de artículos de cuidado e higiene. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. | Guaviare |
| Montaje de un punto de venta de pescado “Cauca Pez” en el municipio de Popayán en cadena de valor del proyecto productivo. Actividades realizadas:   * Adquisición de mobiliario, equipo y herramientas. * Capacitación en implementación del plan comercial, liderazgo organizacional, organigrama, procesos de compras, trabajo en equipo * Estrategia de merchandising. * Creación de una sección cooperativa, capacitación en liderazgo organizacional, organigrama, procesos de compras, trabajo en equipo. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Cauca |
| Montaje de una planta procesadora de café en la vereda Alto Argentina del municipio de Viotá- Cundinamarca. Actividades desarrolladas:   * Adquisición de equipos para el montaje de la Planta de transformación de café * Capacitación en calidad física del café, BPM en transformación de café, transformación agroalimentaria del Café, operación y mantenimiento de los equipos para transformación de café entregados. * Plan de mercadeo * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Cundinamarca |
| Establecimiento de un galpón de gallinas de pastoreo como iniciativa económica en el municipio de Neiva. Actividades realizadas:   * Adquisición de equipos de oficina, insumos y herramientas. * Construcción de galpón * Capacitaciones básicas certificadas en el manejo de la línea productiva de avicultura con el Sena. * Acompañamiento en el manejo y cuidado de las gallinas. * Articulación con la alcaldía para la participación en mercados campesinos con las diferentes unidades productivas de la cooperativa en alianza con la comunidad. * Creación de asociación de mujeres. | Huila |
| Iniciativa comercial de género para la venta de zapatos de gama baja y media para niños, niñas, mujeres y hombres en cadena de valor del proyecto productivo en la vereda Colinas, municipio de San José del Guaviare. Actividades realizadas:   * Adecuaciones del espacio comercial para la venta de zapatos * Adquisición de mobiliario e insumos. * Fortalecimiento de capacidades para la atención al cliente, flujo de caja, inventarios y sondeo de mercado. * Establecimiento de las normas generales para la adecuada administración, manejo y operación de la iniciativa. | Guaviare |
| Establecimiento de iniciativa de bisutería y reciclaje con participación efectiva de mujeres de la comunidad.   * Adecuaciones de infraestructura. * Fortalecimiento de capacidades para la transformación de residuos y elaboración de bisutería * Adquisición de equipos e insumos. * Constitución de la Asociación de Mujeres - ASOMUDIPAZ * Gestión de cuatro espacios de formación en bisutería/reciclaje; alrededor de elaboración de manillas de chaquiras, tejidos básicos, nudos básicos, entre otros. * Desarrollo de espacios de intercambio de saberes de las artesanas que viven en el Centro Poblado con las mujeres que hacen parte de la iniciativa de bisutería/reciclaje. * Conversatorios e intercambios con formas organizativas y empresas de reciclaje para socializar la experiencia en la transformación | Caquetá |
| Producción de tilapia roja en estanques en tierra en cadena de valor del proyecto productivo, ubicada en el municipio de Arauquita. Actividades realizadas:   * Adecuación de 2 estanque en tierra. * Adquisición de alevinos e insumos * Cultivo de 16.000 alevinos de tilapia roja. * Fortalecimiento de capacidades y habilidades productivas para el manejo de la iniciativa. * Se realizó un manual/protocolo para el uso de las TIC´s con énfasis en el manejo de plataformas de reunión. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico[[5]](#footnote-6) * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Arauca |
| Esta propuesta cuenta con un área asignada a la producción de huevo en sistema de pastoreo y la producción de hortalizas para autoconsumo. Actividades desarrolladas:   * Adecuaciones de infraestructura productiva * Adquisición de materiales, insumos y aves. * Capacitaciones en Sistemas Agroalimentarios Asociados en el CDC, Siembra Escalonada, Manejo Agroecológico de Cultivos, Producción y Conservación de Semillas, Manejo de Animales y Especies Menores, Salud y Nutrición, Asociatividad y Emprendimiento. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Cundinamarca |
| Fortalecimiento de dos líneas: producción de tilapia para comercialización local y confección de ropa (uniformes deportivos, buzos y cortinas). Actividades realizadas:   * Equipamiento y maquinarias para fortalecer el taller de confecciones de COMUMARFU * Fortalecimiento de capacidades en la elaboración de patronajes * Compra de planta eléctrica Diesel * Compra de insumos y materiales * Capacitaciones en economía solidaria, asociatividad y trabajo en grupo, registro de comidas para peces, evaluación de la calidad de agua. mantenimiento de instalaciones, equipos y animales, elaboración de planillas y registros técnicos, puntadas, enhebradas y trazo de hilos, corte, entre otras. * Diseño del Plan de Manejo Técnico piscicultura | Tolima |
| Establecimiento un meliponario para la producción de miel de abejas Meliponas, en la vereda Queremal del municipio Dagua, valle del Cauca. Actividades realizadas:   * Adquisición de 40 cajas para Meliponas mayores (Eburneay Scaptotrigona) y 10 cajas para Meliponas menores (Tetragonisca). Total 50 cajas para crecimiento y división. * Gestión de recursos para la adquisición de materiales de construcción * Compra de materiales e insumos para la producción de miel, bodega y propuesta comercial * Multiplicación de colmenas * Apropiación de Habilidad para incrementar la biomasa existente * Generación de capacidades para aprovechamiento de la miel de Meliponas. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Valle del Cauca |
| Construcción y dotación del espacio de cuidado para la atención de niños y niñas y la comunidad vecina “Huellitas del Futuro”. Los planos del espacio incluyen 4 módulos: dos para primera infancia; uno para niños y niñas de 6 a 9 años; y uno para actividades de vinculación comunitaria. En el marco del acompañamiento se priorizó la construcción de un módulo con capacidad para 25 niños y niñas, el cual cuenta actualmente con operación por parte de ICBF.  Elaboración del Plan Comunitario de Cuidado y Buen Vivir donde se incluyen las necesidades de cuidado desde una perspectiva integral.  Fortalecimiento comité de comunicaciones del espacio territorial mediante fortalecimiento de capacidades y dotación de equipos. | Meta |
| Establecimiento del almacén variedades “Mujeres sin fronteras” en el corregimiento La Cooperativa, con la venta de diversas líneas.   * Adquisición de materiales para la adecuación de la infraestructura. * Adquisición de mobiliario, insumos y equipos de oficina. * Fortalecimiento de capacidades en costeo, rotación de inventarios, atención al cliente. * Se apoyo con dotación de material pedagógico y didáctico al espacio de cuidado “Huellitas del Futuro”. * Participación capacitación economía solidaria.   Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Meta |
| Elaboración de abonos orgánicos en cadena de valor de la producción de sacha Inchi en el sentido del mejoramiento de la productividad, síntesis química y reducción de impactos negativos al suelo. Actividades desarrolladas:   * Adecuaciones de la planta para elaboración de abonos orgánicos de producción artesanal. * Adquisición de herramientas e insumos. * En articulación con la FAO se adelantaron capacitaciones en elaboración de abonos.   Se apoyo con dotación de material pedagógico y didáctico al espacio de cuidado “Huellitas del Futuro”. | Meta |
| Se fortaleció el proyecto productivo de confecciones ubicado en Icononzo. Actividades desarrolladas:   * Adquisición de más material e insumos * La iniciativa de género se centró en la adquisición de más material e insumos para el proyecto productivo. * Capacitaciones a través del SENA en corte, confección y estampado.   Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. | Tolima |
| Establecimiento de un sistema de producción de tomate bajo condiciones de invernadero para en el municipio de Venecia, Cundinamarca, encadenadas al proyecto colectivo. Actividades desarrolladas:   * Adquisición de materiales de construcción para 2 naves y plántulas. * Capacitaciones en manejo de cultivo en el vivero, buenas practica agrícolas fertilización, manejo de productos fitosanitarios. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Cundinamarca |
| Producción de mosca soldado en el predio Varsovia, municipio de Cunday. Actividades desarrolladas:   * Adecuación de infraestructura. * Adquisición de mobiliario, motocarro, insumos, equipos de oficina. * Adquisición carpa para el cuidado de los niños. * Capacitaciones en registro de producción, inventarios, costos, comercialización, manejo técnico de la iniciativa. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. | Tolima |
| Implementación de un sistema de producción de huevo ecológico bajo un sistema de gallina feliz en el municipio de Icononzo. Actividades desarrolladas:   * Construcción de galpón * Adquisición de insumos, materiales, herramientas, aves de postura, equipos de oficina, botiquín, elementos de protección. * Capacitaciones en registro de producción, inventarios, costos, comercialización, manejo técnico de la iniciativa. * Dotación de kit de cuidado de niños y niñas con material didáctico. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Tolima |
| Fortalecimiento de una granja integral de especies menores (cuyes y gallinas) ubicada en Pisoje Alto, municipio de Popayán. Actividades desarrollas:   * Adquisición de materiales para la adecuación y construcción de unidades productivas de cuyes y de galpón. * Adquisición de aves y alimento concentrado. * Capacitaciones en Liderazgo organizacional, trabajo en equipo. * Reglamento interno del manejo de la iniciativa. | Cauca |
| Montaje de una planta procesadora de café en la vereda La Esperanza del municipio de Icononzo, en cadena de valor del proyecto productivo. Actividades desarrolladas:   * Adquisición de equipos para el montaje de la Planta de transformación de café * Capacitación en calidad física del café, BPM en transformación de café, transformación agroalimentaria del Café, operación y mantenimiento de los equipos para transformación de café entregados. * Plan de mercadeo. * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | EPZ |
| Producción de cría de cerdos en un sistema de cama profunda en la vereda El Triunfo del municipio de Prado. Actividades desarrolladas:   * Construcción de 6 cocheras para la producción de lechones destetos en predios de la comunidad * Adquisición de materiales, insumos, lechones y equipos de oficina. * Jornadas de capacitación con el SENA para la elaboración de abonos y huertas. * Contratación de jornales en construcción y/o adecuaciones de espacio para las cerdas * Actividades autogestionadas para la compra de materiales e insumos como transporte y materiales para adecuación del espacio de cría de las cerdas. * Entrega de Kit de cuidado y material pedagógico. | Tolima |
| En cadena de valor del proyecto productivo se desarrolló sección hogar "DistriHogar", el supermercado se ubica en la vereda Buena Vista. Actividades realizadas.   * Adquisición de equipos de oficina, mobiliario e insumos. * Articulación con la universidad de los LLanos para capacitación en atención al cliente, costos, manejo de inventarios y economía solidaria. * Elaboración del reglamento interno para el manejo y funcionamiento de la iniciativa. * Entrega de Kit de cuidado y material pedagógico * Construcción de la estrategia de sostenibilidad. | Meta |
| En cadena de valor del proyecto productivo se fortaleció la producción porcina desde la ceba de lechones. El proyecto se ubica en la vereda los Pavitos, municipio de Barranca de Upía. Actividades realizadas:   * Adquisición de materiales para construcción de bodega, pie de cría, alimento concentrado, herramientas, medicamentos y equipos de oficina * Procesos de capacitación articulados a la iniciativa productiva. * Dotación de un kit pedagógico. | Meta |

De estas iniciativas de empoderamiento económico implementadas, se destaca la de producción de mosca soldado como alternativa de alimentación piscícola, en el municipio de Cunday, liderada por las mujeres asociadas a la cooperativa COPAGROC, quienes se presentaron en el Concurso de Innovación Social a Ciencia Cierta- Circula Saberes y Teje Oportunidades de COLCIENCIAS y obtuvieron el reconocimiento económico de aproximadamente $100.000.000 millones de pesos por ser una iniciativa de innovación a la calidad del medio ambiente.

Asimismo, la iniciativa liderada por las mujeres de COOMBUVIPAC que consiste en la elaboración de bisutería con materiales reciclables se destaca por su capacidad de gestión, pues han logrado el apalancamiento de recursos ante el Consejo Noruego y Unión Europea para el fortalecimiento de capacidades, el mejoramiento de la infraestructura y adquisición de insumos para la elaboración de productos.

Finalmente, en cuanto a incidencia y gestión con actores institucionales a nivel de departamental, las iniciativas de las mujeres de la cooperativa ECOPLANFES (Granja integral de especies menores- cuyes y gallinas) y de la cooperativa COOMFACOP (Transformación de café), lograron el apalancamiento de recursos con la Gobernación el Cauca y la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca, respectivamente. Esto les permitió el fortalecimiento de sus iniciativas.

* 1. Beneficiarios

Beneficiarios directos

| Departamento | Hombres | Mujeres | Niños | Niñas | jóvenes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | 218 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Arauca | 140 | 39 | 26 | 12 | 0 |
| Bogotá | 69 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Bolívar | 95 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Boyacá | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caldas | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Caquetá | 169 | 79 | 7 | 3 | 0 |
| Casanare | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cauca | 126 | 53 | 14 | 8 | 136 |
| Choco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cundinamarca | 70 | 27 | 29 | 16 | 0 |
| Guaviare | 97 | 62 | 14 | 6 | 0 |
| Huila | 147 | 35 | 13 | 10 | 0 |
| Meta | 281 | 164 | 46 | 29 | 0 |
| Nariño | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Santander | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Putumayo | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Quindío | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Risaralda | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Santander | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sucre | 122 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Tolima | 181 | 63 | 38 | 20 | 0 |
| Valle del Cauca | 189 | 35 | 7 | 4 | 0 |

1. Estrategia de salida y sostenibilidad de los resultados

2.1 Estrategia de salida:

Durante 2021 y 2022 se avanzó en la implementación de la estrategia de salida de asistencia técnica diseñada en la primera fase del proyecto (Entornos Productivos). Está estrategia permitió evaluar los logros y pendientes teniendo en cuenta aspectos como: generación de ingresos, dotación de equipos, producción y productividad, acceso y uso de equipos y técnicas productivas, transferencia de conocimiento, impacto ambiental y autosostenibilidad. Los proyectos productivos colectivos que cuentan con estrategia de salida son los siguientes:

| No. | Nombre Forma Organizativa | Sigla | Línea productiva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asociación Campesina Agroambiental Construyendo Paz para el Buen Vivir | ACAPVI | Apícola |
| 2 | Asociación Agropecuaria Agroindustrial Construyendo Paz | ACOPAZ | Café |
| 3 | Asociación de Fortuleños por la Paz | AFPAZ | Piscícola |
| 4 | Asociación Flor de la Sabana | ASOCIACIÓN FLOR DE SABANA | Ganadería |
| 5 | Asociación de Lecheros Alto Sumapaz | ASOLEALPAZ | Transformación Lácteos |
| 6 | Asociación de Productores Agropecuarios de los Montes de María - Sucre | ASOPRAMAS | Ganadería |
| 7 | Cooperativa Multiactiva Agroindustrial de Algeciras | CAFEPAZ | Café |
| 8 | Cooperativa Multiactiva Ecomún Agroecológica Campesina del Guaviare | CAMPOGUAVIARE | Supermercado |
| 9 | Corporación Centro de Promoción del Desarrollo Territorial | CEPRODET | Ganadería, porcicultura y piscicultura |
| 10 | Asociación Hilos de Libertad | HILOS DE LIBERTAD | Confecciones |
| 11 | Cooperativa Multiactiva Especial Caminos de Paz | COMCAPAZ | Piscícola |
| 12 | Cooperativa Multiactiva Fondos de Asociados Construyendo País | COMFACOP | Apícola |
| 13 | Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización del Catatumbo | COMPROCAT | Ganadería |
| 14 | Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización del Catatumbo | COMPROCAT | Ganadería |
| 15 | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria para la Paz | COOAGROPAZ | Ganadería |
| 16 | Cooperativa Multiactiva de la Amazonía Colombiana | COOAMACOL | Plátano y yuca |
| 17 | Cooperativa Multiactiva ECOMUN Jaime Pardo Leal | COOJAPAL | Supermercado |
| 18 | Cooperativa Multiactiva Agroservicios | COOMASER | Piscícola |
| 19 | Cooperativa Multiactiva Esperanza del Pueblo Araucano | COOMEPA | Plátano |
| 20 | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Palmito | COOMUAGROPAL | Ganadería |
| 21 | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Carmen de Bolívar | COOMUCAR | Ganadería |
| 22 | Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Rural y el Fortalecimiento Socio Ambiental | COOMUDERSA | Ovino-Caprino |
| 23 | Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia | COOMULDESNA | Apícola |
| 24 | Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia | COOMULDESNA | Confecciones |
| 25 | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Común y Formadores de Paz | COOMULPAZ | Porcícola |
| 26 | Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico | COOMUTUC | Comercialización coco y cacao |
| 27 | Cooperativa Multiactiva Agropaz Valle | COOPAGROVALLE | Piscícola |
| 28 | Cooperativa Multiactiva Productiva de Productores de Chalan Gestores de Paz Montes de María | COOPCHAGEPAMM | Ganadería |
| 29 | Cooperativa Multiactiva de Productores de Chalan Gestores de Paz Montes de María | COOPCHAGEPAMM | Producción Ñame |
| 30 | Cooperación Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo del Meta | COOPROAGROMETA | Caña panelera |
| 31 | Cooperación Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo del Meta | COOPROAGROMETA | Ganadería |
| 32 | Cooperación Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo del Meta | COOPROAGROMETA | Sacha Inchi |
| 33 | Cooperativa Multiactiva Paz y Desarrollo el Resguardo | COOPROAGRORES | Ganadería |
| 34 | Cooperativa Multiactiva del Común Tejiendo Paz | COOPTEJPAZ | Confecciones |
| 35 | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Sumapaz Buen Vivir | COOSUMAPAZ | Tomate |
| 36 | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Común y Formadores de Paz | COPAGROC | Porcícola |
| 37 | Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz | COTEPAZ | Servicio automotriz |
| 38 | Asociación Agropecuaria Esperanza Y Paz | EPZ | Café |
| 39 | Asociación de Productores Agropecuarios y de Transformación Agroindustrial del sur Oriente del Tolima | GAPASUR | Ganadería |
| 40 | Cooperativa Multiactiva de Granjas Multipropósito Auto Sostenible Construyendo y Cultivando Paz | GRAM-PAZ | Panela |
| 41 | Cooperativa Multiactiva Lideres y Lideresas Campesinas | LICAMP | supermercado |
| 42 | Corporación Trabajo, Dignidad y Solidaridad | TRADSO | Casa de la paz |
| 43 | Cooperativa Multiactiva Indígena por la Paz | COOMIPAZ | Piscícola |
| 44 | Cooperativa Marquetalia por un Futuro Mejor | COOMUMARFU | Transformación café |
| 45 | Cooperativa Profesionales del Común | PRODELCOMUN | Porcícola |


2.2 Estrategia para la sostenibilidad de los resultados

El avance de los proyectos colectivos, apoyados mediante los proyectos “Entornos Productivos” y “Entornos de Paz y reconciliación”, ha permitido que gran parte de los proyectos alcancen un nivel de madurez a nivel organizativo, productivo y comercial, sin embargo, se requiere el diseño de acciones que fortalezcan la sostenibilidad de los procesos. Durante el 2021 se realizaron 5 espacios de trabajo con las instituciones que acompañan la implementación de los proyectos colectivos (ARN, CNR COMUNES, MVONU, PNUD, OIM). Durante estos espacios de trabajo se logró definir 7 factores desde los que se abordará la sostenibilidad de la reincorporación económica (Proyectos Productivos - Formas Asociativas):

1. Asistencia y Acompañamiento técnico integral.
2. Fortalecimiento integral de la capacidad de gestión y sostenimiento de las formas asociativas de reincorporación.
3. Procesos de comercialización sostenibles.
4. Enfoque territorial, articulación e incidencia con políticas planes y programas.
5. Acceso a tierra.
6. Enfoques transversales (Género, Étnico, Ambiental, Comunitario y de Discapacidad).
7. Seguridad para las personas y los proyectos productivos

Adicionalmente, durante el primer semestre del 2022 junto con las instituciones que acompañan la implementación de los proyectos colectivos (ARN, CNR COMUNES, MVONU, PNUD, OIM) se logró definir la “Ruta de estrategia de sostenibilidad” que se aplicará a los 81 proyectos productivos colectivos que se acompañaron técnica y financieramente durante las dos primeras fases del proyecto, lo anterior en el marco del proyecto Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad (que se conoce como la fase 3 del proyecto).

Esta ruta contempla 5 pasos: 1) Factores de Sostenibilidad, 2) Balance de sostenibilidad, 3) Actualización formulación de los proyectos en clave de Planes de Negocio, 4) Planes de Sostenibilidad, 5) Implementación de acciones priorizadas, los cuales se muestran a continuación:



De igual manera, durante el año 2021 se diseñó la estrategia de sostenibilidad para los entornos de formación, la cual permite establecer acciones de caracterización de la población, identificando las necesidades para la gestación de oportunidades de generación de ingresos; sea en la ruta a la inclusión laboral o al impulso de los proyectos productivos de las personas vinculadas al Entorno en el marco del proceso de Reincorporación económica.

Así mismo se busca identificar en una etapa temprana los intereses en cuanto a la aplicación de la formación una vez finalice el proceso de formación; tener la definición de oportunidades y alternativas de ingresos y sostenibilidad económica, asociadas a los procesos de formación en el Entorno Productivo; lograr una focalización de factores a fortalecer a nivel de competencias productivas y habilidades sociales, requeridas en los diferentes contextos económicos donde interactúan los exintegrantes FARC-EP y sus formas asociativas.

**ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadro 2: Marco de resultados | Título del proyecto: *Entornos de paz y reconciliación* | | | | | | | |
| Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá | *2.1. Apoyar la estructuración e implementación de proyectos de reincorporación con enfoque comunitario, que permitan cohesión social y desarrollo económico entre la población excombatiente y las comunidades, incluyendo acciones de economía de cuidado;* | | | | | | | |
| Indicadores del Resultado del Fondo: | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *2.1.2 Número de proyectos de reincorporación apoyados en su formulación, presentación y aprobación ante el CNR* | *ERC ubicados en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima* |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 30 proyectos nuevos aprobados por CNR acompañados por entornos productivos  Alcanzado: 55 proyectos nuevos aprobados por CNR acompañados por entornos productivos | Proyectos formulados  Acta de aprobación CNR |
| Planeado | 973 | 417 |  |  |
| Alcanzado | 1011 | 342 |  |  |
| *2.3.1 Número de excombatientes que participan en los proyectos productivos individuales o colectivos financiados por el MPTF.* | *ERC ubicados en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima* |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 2300 nuevas personas  1390 colectivos  910 individuales  Alcanzado: 2.391 personas  1.353 colectivos  1038 individuales | Registros de las formas asociativas (cooperativas) |
| Planeado | 1610 | 690 |  |  |
| Alcanzado | 1797 | 594 |  |  |
| Sub-Resultado 1: | *2.1 Fortalecer programas educativos de formación para el trabajo, de capacidades blandas e inclusión económica.* | | | | | | | |
| Indicadores del Resultado del Fondo: | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *2.3.1 Número de exintegrantes FARC EP formados en capacidades técnicas y blandas.* | *ERC ubicados en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima* |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 400 personas  Alcanzado: 416 personas |  |
| Planeado | 280 | 120 |  |  |
| Alcanzado | 279 | 137 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-Resultado 1: | *Promovidas las condiciones habilitantes para la implementación y sostenibilidad de las iniciativas productivas colectivas priorizadas, con énfasis en la equidad de género y empoderamiento de las mujeres.* | | | | | | | |
| Producto 1.1 | *Validación, socialización e identificación de posibles ajustes a los proyectos de acuerdo con los contextos locales (Prealistamiento)*  *Organización/es responsable/s del Producto: ARN/PNUD/OIM* | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *Numero de iniciativas productivas colectivas que son aprobadas por el CNR y cuenta con el acompañamiento del MPTF para su implementación* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 30 nuevos proyectos productivos colectivos - 1390  Alcanzado: 55 proyectos nuevos aprobados por  CNR acompañados por entornos productivos – 1353 personas | Por definir (Análisis CNR / ARN) |
| Planeado | 973 | 417 |  |  |
| Alcanzado | 1011 hombres  342 mujeres | | | |
| *Número de hombres y mujeres que participan en los espacios de socialización de los proyectos productivos colectivos aprobados por CNR* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 682 hombres  291 mujeres  Alcanzado: 670 hombres  252 mujeres  El indicador se cumplió al 95%, dado el contexto del COVID y de protesta social presentado durante 2021, se presentó una baja participación en los espacios de socialización | Actas participantes espacios de prealistamiento |
| Planeado | 682 | 291 |  |  |
| Alcanzado | 670 hombres  252 mujeres | | | |
| Producto 1.2 | *Diseñar participativamente integrando el enfoque de género, los planes de operativos y planes de asistencia técnica. (alistamiento)*  *Organización/es responsable/s del Producto: ARN/PNUD/OIM* | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *Número de proyectos colectivos que incorporan acciones afirmativas que conduzcan al empoderamiento de las mujeres, equidad de género y economía del cuidado.* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 23 proyectos - 973  Alcanzado: 55 proyectos | Actas de ajuste proyectos |
| Planeado | 682 | 291 | 150 | 150 |
| Alcanzado | 670 hombres  252 mujeres  108 niñas  194 niños | | | |
| Producto 1.3 | *Desarrollar las acciones de asistencia técnica y cierre financiero para la implementación del proyecto y acciones afirmativas para el empoderamiento de las mujeres (implementación)*Organización/es responsable/s del Producto: ARN/PNUD/OIM | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *Numero de iniciativas productivas que se articulan en cadena de valor comunitarias, inclusivas y sostenibles* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 15 nuevos proyectos - 1463  Alcanzado: 47 nuevos proyectos | Registros monitoreo |
| Planeado | 1025 | 438 |  |  |
| Alcanzado | 55 630 | | | |
| *Porcentaje de proyectos que gestionan los recursos naturales bajo un enfoque de uso sostenible, conservación, acceso y participación en los beneficios.* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 60%  Alcanzado: 100% | Registros monitoreo |
| Planeado | 820 | 351 |  |  |
| Alcanzado | 1011 342 | | | |
| *Número de acciones afirmativas de género para la promoción de la participación de las mujeres en los proyectos productivos desde roles no tradicionales* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 30 nuevas acciones  Alcanzado: 55 acciones afirmativas de género | Registros monitoreo |
| Planeado |  | 417 | 150 | 150 |
| Alcanzado | 630 108 194 | | | |
| *Porcentaje de formas asociativas que cuentan con implementación de rutas específicas de economía del cuidado como garantía para la participación de las mujeres en las iniciativas productivos* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 30%  Alcanzado: 100% formas asociativas que cuentan con implementación de rutas *específicas de economía del cuidado* | Registros monitoreo |
| Planeado | 291 | 126 | 150 | 150 |
| Alcanzado | 1011 hombres  342 mujeres | | | |
| Producto 1.4 | *Implementación de la estrategia de transferencia y sostenibilidad en clave de desarrollo territorial*  *Organización/es responsable/s del Producto: ARN/PNUD/OIM* | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *Número de entidades territoriales con planes y estrategias en ejecución para la reincorporación económica* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 5 entidades territoriales  Alcanzado: 5 entidades territoriales | Registros monitoreo |
| Planeado | 308 | 131 |  |  |
| Alcanzado | 5 entidades territoriales | | | |
| *Proporción de mujeres exintegrantes FARC-EP que hacen parte de las instancias de decisión del proyecto productivo como parte del empoderamiento y la implementación de rutas para la economía del cuidado* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 25%  Alcanzado: 50% | Documentos de análisis CNR / ARN |
| Planeado |  | 80 | 150 | 150 |
| Alcanzado | 198 mujeres | | | |
| *Variación porcentual en las condiciones habilitantes para la gestión de las iniciativas productivas.* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 30%  Alcanzado: 30%. |  |
| Planeado | 973 | 417 |  |  |
| Alcanzado |  | | | |
| *Variación porcentual en las capacidades organizacionales de las cooperativas.* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 30%  Alcanzado: 70% | Índice de Capacidad Organizacional – ICO |
| Planeado | 973 | 417 |  |  |
| Alcanzado | 1011 hombres  342 mujeres | | | |
| *Numero de alianzas comerciales establecidas* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 3 alianzas Comerciales establecidas  Alcanzado: 19 alianzas Comerciales establecidas | Registros monitoreo  Actas de alianzas comerciales |
| Planeado | 308 | 131 |  |  |
| Alcanzado | 19 alianzas Comerciales establecidas | | | |
| *Número de cooperativas que se benefician con las alianzas comerciales establecidas* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 8 cooperativas  Alcanzado: 17 cooperativas | Registros monitoreo  Actas de alianzas comerciales |
| Planeado | 297 | 139 |  |  |
| Alcanzado | 17 cooperativas | | | |
| *Sub-Resultado 2* | *Fortalecidas las capacidades y habilidades de las personas en proceso de reincorporación para la generación de ingresos a través de procesos de formación.* | | | | | | | |
| Producto 2.1 | *Identificación en capacidades, habilidades y saberes orientados a la sostenibilidad de las iniciativas productivas individuales y colectivas.*  *Organización/es responsable/s del Producto: ARN/PNUD/OIM* | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| Número de personas en proceso de reincorporación que cuentan con una caracterización de sus condiciones habilitantes a nivel individual, organizativo y del entorno. | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 400 personas  Alcanzado: 416 personas | Documentos de análisis CNR / ARN / Formas asociativas |
| Planeado | 280 | 120 | 150 | 150 |
| Alcanzado | 137 mujeres  279 hombres | | | |
| Variación porcentual en las condiciones habilitantes a nivel individual del total de personas que participan en los procesos de formación. | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 25%  Alcanzado: 46% | Documentos de análisis CNR / ARN |
| Planeado | 280 | 120 |  |  |
| Alcanzado | 36 mujeres  149 hombres | | | |
| Producto 2.2 | *Alianzas estratégicas para el desarrollo de capacidades*  *Organización/es responsable/s del Producto: ARN/PNUD/OIM* | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| Número de alianzas con instituciones públicas y/o privadas orientadas a la implementación de proceso de certificación | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 5 alianzas nuevas  Alcanzado: 5 alianzas nuevas | Documentos de alianzas establecidas |
| Planeado | 280 | 120 |  |  |
| Alcanzado | 224 mujeres  456 hombres | | | |
| Producto 2.3 | *Desarrollo e implementación de procesos de formación*  *Organización/es responsable/s del Producto: ARN/PNUD/OIM* | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *Porcentaje de personas que mejoran sus capacidades de generación de ingresos* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 50%  Alcanzado: 85% | Diagnóstico de condiciones habilitantes (entrada y salida |
| Planeado | 280 | 120 |  |  |
| Alcanzado | 224 mujeres  456 hombres | | | |
| *Número de espacios de formación* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 10 espacios de formación nuevos  Alcanzado: 13 espacios de formación nuevos | Registros monitoreo |
| Planeado | 280 | 120 |  |  |
| Alcanzado | 224 mujeres  456 hombres | | | |
| *Porcentaje de espacios de formación orientados al empoderamiento económico de las mujeres* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 3 espacios de formación  Alcanzado: 4 espacios de formación | Registros monitoreo |
| Planeado |  | 120 |  |  |
| Alcanzado | 183 mujeres | | | |
| Sub-Resultado 3: | *Proyectos productivos individuales de las personas en proceso de reincorporación acompañados técnicamente* | | | | | | | |
| Producto 3.1 | *Identificación, seguimiento y acompañamiento a proyectos productivos individuales con enfoque de género y cuidado.*  *Organización/es responsable/s del Producto: ARN/ /OIM* | | | | | | | |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados | | | | | Meta Planeada vs Alcanzada | Medios de Verificación |
| *Número de proyectos productivos individuales con asistencia técnica integral* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 910 desembolsados y con asistencia técnica  Alcanzado: 1038 proyectos productivos individuales con asistencia técnica integral | Planes de inversión de fortalecimiento de los proyectos productivos |
| Planeado | 637 | 273 |  |  |
| Alcanzado | 786 hombres  252 mujeres | | | |
| *Porcentaje de proyectos productivos individuales de mujeres con asistencia técnica integral* | ERC ubicados en Antioquía, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 30%  Alcanzado: 31% | Planes de inversión de fortalecimiento de los proyectos productivos individuales de mujeres |
| Planeado | 0 | 275 |  |  |
| Alcanzado |  | | | |

1. Gestión del Conocimiento
   1. Lecciones aprendidas

| ¿Cuál es la lección? | ¿En el desarrollo de qué actividad o producto se generó? | Considere qué grupos o individuos dentro o fuera de la organización se beneficiarían de esta lección |
| --- | --- | --- |
| La inseguridad y los problemas de orden público, en especial para la población excombatiente, acarrean problemas de desplazamiento, amenazas y retrasos en la ejecución de las actividades planteadas en los proyectos. Esto lleva a que los asociados de las formas asociativas busquen alternativas para hacer frente a la problemática. Algunas de estas alternativas fueron buscar espacios en los AETCR para garantizar las actividades de forma virtual o guiada por los equipos acompañantes, lo que permitió dar continuidad a las actividades y que el impacto de los problemas de orden público afectará mínimamente las operaciones. En este sentido, la lección aprendida es que, frente a problemas externos, las formas asociativas deben replantearse la forma de hacer las cosas para asegurar la continuidad de la actividad productiva. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| La politización de los compromisos de Comunes referentes a la implementación del Acuerdo de Paz ha permeado los procesos de implementación de los proyectos, generando incertidumbre frente e impactando el ritmo en la ejecución de los proyectos. Durante este periodo fue fundamental el diálogo con las entidades gubernamentales y las formas organizativas a fin de anticiparse a riesgos y asegurar las acciones de los proyectos y el fortalecimiento de capacidades. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| La construcción de metodologías de transferencia flexibles y experienciales (cajas de herramientas, juegos y cursos virtuales), permite a los facilitadores adaptar las actividades de acuerdo con las necesidades y particularidades de los beneficiarios, teniendo en cuenta la realidad y la diversidad territorial. Esto a su vez favorece la apertura y la disposición de los participantes para recibir conocimiento y posteriormente replicarlo con sus colegas, comunidades e incluso familiares. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| El empoderamiento económico es posible mediante la generación de entornos habilitantes como la construcción o adecuación de espacios que liberan el tiempo de las mujeres para ocuparlo igualdad de condiciones en los proyectos productivos e iniciativa de empoderamiento económico y que además promueva el reconocimiento, la reducción y la redistribución en equidad de labores del cuidado. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| Generar articulación con entidades, organizaciones, instituciones de formación presentes en los territorios para ampliar la oferta educativa hacia los/as asociados/as pertenecientes a los PPC, permite brindar acompañamiento integral a las formas asociativas, además motiva la permanencia y apropiación de las personas en su proceso de reincorporación socioeconómica y en su labor en los proyectos colectivos. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| Avanzar en ejercicios de diálogo social, a nivel comunitario, para promover acciones de no estigmatización y empatía, construyendo entornos protectores para la sociedad civil y la población en proceso de reincorporación facilitan y permiten la llegada de los proyectos productivos formulados y aprobados con condiciones favorables para su implementación. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| Es urgente consolidar una ruta de acceso a tierras que favorezca no sólo el desarrollo de proyectos de reincorporación, sino también la capitalización de las figuras organizativas a través de la adquisición de activos que en el tiempo se constituyan en patrimonio colectivo y permitan la participación eficaz de un nuevo grupo poblacional en dinámicas de transformación territorial que pueden impulsar la economía local desde modelos alternativos de desarrollo endógeno. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| Es fundamental la articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios, que tienen y tendrán a futuro incidencia sobre la planeación territorial, el otorgamiento de permisos y concesiones ambientales, el otorgamiento de licencias de ambientales para el logro de la implementación de las iniciativas productivas. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| Fortalecer el relacionamiento con el sector privado permite la transferencia de conocimiento a las formas asociativas en temas relacionados con la cadena productiva, logística y de comercialización, además incrementa el interés y el compromiso por parte de las personas firmantes de paz en participar en los procesos de reincorporación socioeconómica. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva y organizacional | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| Adaptar la asistencia técnica a un lenguaje cercano a las personas en reincorporación y hacer uso de ejercicios prácticos, intercambios de experiencias con otros proyectos de líneas productivas similares, entre otros, facilita la apropiación de las personas sobre las tareas y actividades que se requieren en la implementación del proyecto. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva y organizacional | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |
| El fortalecimiento de capacidades requiere la ampliación, a un periodo de dos años, del tiempo de acompañamiento de asistencia técnica, a partir de la puesta en marcha de los PPC. En un lapso de acompañamiento de dos años puede resultar más probable que el proyecto productivo cuente con niveles más avanzados de sostenibilidad cuando finalice esta fase de acompañamiento. | Implementación de los proyectos productivos y asistencia técnico-productiva y organizacional | ARN, CNR COMUNES, Formas Asociativas |

* 1. Historias de vida y buenas prácticas

Doris Suarez - Representante Legal Corporación TRADSO

*Doris Suárez – es la gerente del proyecto productivo la Trocha, cuenta cómo ha sido su experiencia desde el momento en el que decidieron conformar el proyecto.*

*“Estuve presa durante el proceso de paz de 2012 a 2016, y la verdad que me importaba un carajo ese acuerdo. No pensé que fuera posible. Pero una vez que se firmó la paz, me convencí de que tenemos que arriesgarlo todo para que los acuerdos se puedan cumplir. Los medios destacan que el acuerdo de paz solo beneficia a los desmovilizados y que es un acuerdo hecho por los exguerrilleros, pero allí se plantean el 80% para reformas sociales y económicas. La Trocha es un proyecto conformado por 10 excombatientes en proceso de reincorporación. Soy la única mujer. En 2019 iniciamos como corporación y hasta enero de 2020 recibimos dinero del Fondo de Paz.*

*Inicialmente planeábamos dedicarnos a hacer jabones y aceites esenciales. Sin embargo, un día recibimos una invitación para colaborar, por parte de productores de cerveza La Popular del municipio de Ubaté. Cambiamos nuestros jabones por cerveza en febrero de 2021, y hemos tenido mucho apoyo.*

*Esta es una construcción colectiva, no solo con los compañeros que son parte del proyecto sino también con la sociedad civil. Llegamos a esta casa con cuatro mesas y 16 sillas. Poco a poco hemos ido amoblando este espacio con la ayuda de grupos de artistas compañeros. Eso era lo que buscábamos: construir un espacio de reconciliación y reencuentro. Quienes vienen aquí son personas convencidas de que simplemente no podemos volver a la guerra y que implementar el acuerdo de paz es el único camino para seguir. Aquí no solo vendemos La Trocha. También apoyamos otros emprendimientos de compañeros y periódicamente organizamos mercados por la paz con productos elaborados por víctimas del conflicto.*

*La Casa de la Paz quiere convertirse en un referente y eventualmente adaptar una parte para un museo de memorias de las FARC y también del paro nacional. Queremos dar a conocer todos los productos creados por excombatientes y víctimas de zonas remotas, y que la gente siga apropiándose de la casa y que siga viniendo, que no nos dejen solos.*

*Nuestra organización quiere gestionar las franquicias de cerveza, llevarlas a otras regiones y otros países. Queremos que nos abracen en lugar de matarnos. Estoy convencida de que la paz es un ejercicio diario, construido día a día. La guerra es una hija de puta, y nunca podemos volver a ella.*

Anexo 1 – Listado de proyectos productivos colectivos

| No | Acomp. Técnico | Departamento | Municipio | Vereda | Línea productiva | Entidad implementadora | Sigla | Total Integrantes | Hombres | Mujeres | Observaciones  AT y cierre financiero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PNUD | Cundinamarca | Pandi | Caracol | Apícola | Asociación Campesina Agroambiental Construyendo Paz para el Buen Vivir | ACAPVI | 16 | 11 | 5 | 100% |
| 2 | PNUD | Tolima | Dolores | El Carmen, Palmira, Café las pavas, San pedro y Palmalosa | Café | Asociación Agropecuaria Agroindustrial Construyendo Paz. | ACOPAZ | 15 | 13 | 2 | 100% |
| 3 | PNUD | Arauca | Fortul | Buenos Aires | Piscícola | Asociación de Fortuleños por la Paz | AFPAZ | 14 | 12 | 2 | 100% |
| 4 | PNUD | Arauca | Arauquita | Filipinas | Sacha Inchi | Cooperativa Agrícola para la Paz | AGROPAZ | 33 | 26 | 7 | 100% |
| 5 | OIM | Sucre | Ovejas | Damasco | Ganadería | Asociación Multiactiva por un Desarrollo Común | AMDC | 10 | 6 | 4 | 100% |
| 6 | OIM | Bolívar | Turbaco | San José de Chiquito | Ganadería | Asociación Integral Agropecuaria de Bolívar | ASIAGROBOL | 8 | 7 | 1 | 100% |
| 7 | PNUD | Arauca | Arauquita | Vereda Panamá- Los Primores | Ganadería | Asociación Flor de la Sabana | ASOCIACIÓN FLOR DE SABANA | 33 | 28 | 5 | 100% |
| 8 | PNUD | Cundinamarca | Cabrera | Paquilo | Transformación Lácteos | Asociación de Lecheros Alto Sumapaz | ASOLEALPAZ | 9 | 7 | 2 | 100% |
| 9 | OIM | Sucre | Montes de María (Morroa) | El Yeso | Ganadería | Asociación de Productores Agropecuarios de los Montes de María - Sucre | ASOPRAMAS | 12 | 11 | 1 | 100% |
| 10 | PNUD | Huila | Algeciras | Barrio Juan XXIII | Café | Cooperativa Multiactiva Agroindustrial de Algeciras | CAFEPAZ | 17 | 14 | 3 | 100% |
| 11 | PNUD | Guaviare | San José del Guaviare | Cabecera municipal | Supermercado | Cooperativa Multiactiva Ecomún Agroecológica Campesina del Guaviare | CAMPOGUAVIARE | 29 | 19 | 10 | 100% |
| 12 | OIM | Cauca | Miranda | Miranda | Ganadería, porcicultura y piscicultura | Corporación Centro de Promoción del Desarrollo Territorial | CEPRODET | 38 | 27 | 11 | 100% |
| 13 | OIM | Nariño | Pasto | Barrio Bernal | Confecciones | Asociación HILOS DE LIBERTAD | COLORES DE LIBERTAD | 9 | 6 | 3 | 100% |
| 14 | PNUD | Cauca | Bolívar | Guachicono | Piscícola | Cooperativa Multiactiva Especial Caminos de Paz | COMCAPAZ | 15 | 11 | 4 | 100% |
| 15 | PNUD | Cundinamarca | Viotá | La Argentina | Apícola | Cooperativa Multiactiva Fondos de Asociados Construyendo País | COMFACOP | 13 | 10 | 3 | 100% |
| 16 | OIM | Norte de Santander | Tibú | Palmeras Mirador, Finca Las Delicias | Ganadería | Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización del Catatumbo | COMPROCAT | 9 | 7 | 2 | 100% |
| 17 | OIM | Norte de Santander | Tibú | Caño El Indio | Ganadería | Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización del Catatumbo | COMPROCAT | 16 | 10 | 6 | 100% |
| 18 | PNUD | Huila | Neiva | Vegalarga | Ganadería | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria para la Paz | COOAGROPAZ | 63 | 50 | 13 | 100% |
| 19 | PNUD | Guaviare | San José del Guaviare | Cristales | Plátano y yuca | Cooperativa Multiactiva de la Amazonía Colombiana | COOAMACOL | 55 | 32 | 23 | 100% |
| 20 | OIM | Meta | Vistahermosa | Colinas | Supermercado | Cooperativa Multiactiva de la Amazonía Colombiana | COOAMACOL | 23 | 20 | 3 | 100% |
| 21 | PNUD | Guaviare | San José del Guaviare | Las colinas | Supermercado | Cooperativa Multiactiva ECOMUN Jaime Pardo Leal | COOJAPAL | 30 | 17 | 13 | 100% |
| 22 | OIM | Bolívar | Mahates | Malagana - La cantera | Piscícola | Cooperativa Multiactiva Agroservicios | COOMASER | 24 | 19 | 5 | 100% |
| 23 | OIM | Nariño | San Andrés de Tumaco | La Espriella | Piscícola | Cooperativa Multiactiva Manuel Marulanda Vélez | COOMAVE | 53 | 33 | 20 | 100% |
| 24 | PNUD | Caquetá | La Montañita | Agua Bonita | Agrícola (Piña) Pecuaria (Bovinos)  Confección (Botas) Servicios (Ecoturismo) | Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá | COOMBUVIPAC | 114 | 74 | 40 | 100% |
| 25 | PNUD | Arauca | Arauquita | N/A | Plátano | Cooperativa Multiactiva Esperanza del Pueblo Araucano | COOMEPA | 20 | 17 | 3 | 100% |
| 26 | OIM | Caldas | Riosucio | La Rueda | Piscícola | Cooperativa Multiactiva Indígena por la Paz | COOMIPAZ | 12 | 11 | 1 | 100% |
| 27 | OIM | Sucre | Los Palmitos | Palmito | Ganadería | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Palmito | COOMUAGROPAL | 18 | 13 | 5 | 100% |
| 28 | OIM | Bolívar | El Carmen de Bolívar (espiritano) | Florida | Ganadería | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Carmen de Bolívar | COOMUCAR | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 29 | OIM | Bolívar | Zambrano | Zambrano | Ganadería | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Carmen de Bolívar | COOMUCAR | 15 | 14 | 1 | 100% |
| 30 | PNUD | Cundinamarca | Agua de Dios | Ibáñez | Ovino-Caprino | Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Rural y el Fortalecimiento Socio Ambiental | COOMUDERSA | 22 | 16 | 6 | 100% |
| 31 | OIM | Antioquia | Anorí | La Plancha | Apícola | Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia | COOMULDESNA | 24 | 14 | 10 | 100% |
| 32 | OIM | Antioquia | Anorí | La Plancha | Confecciones | Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia | COOMULDESNA | 19 | 15 | 4 | 100% |
| 33 | OIM | Sucre | Los Palmitos | Cañaveral | Porcícola | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Común y Formadores de Paz | COOMULPAZ | 12 | 7 | 5 | 100% |
| 34 | PNUD | Tolima | Planadas | El Oso | Procesadora Café | Cooperativa Marquetalia por un Futuro Mejor | COOMUMARFU | 58 | 46 | 12 | 100% |
| 35 | OIM | Antioquia | Frontino | Cuevas, Pantano y Curbata | Ganadería | Cooperativa para el Bienestar Social por la Paz | COOMURRI | 30 | 28 | 2 | 100% |
| 36 | OIM | Nariño | Tumaco | Cabecera Municipal | Comercialización coco y cacao | Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico | COOMUTUC | 33 | 28 | 5 | 100% |
| 37 | PNUD | Valle del Cauca | Dagua | Corregimiento San José del Salado | Piscícola | Cooperativa Multiactiva Agropaz Valle | COOPAGROVALLE | 9 | 7 | 2 | 100% |
| 38 | OIM | Sucre | Ovejas | Santa FE | Ganadería | Cooperativa Multiactiva Productiva de Productores de Chalan Gestores de Paz Montes de María | COOPCHAGEPAMM | 19 | 17 | 2 | 100% |
| 39 | OIM | Sucre | Chalán | La Ceiba | ñame | Cooperativa Multiactiva de Productores de Chalan Gestores de Paz Montes de María | COOPCHAGEPAMM | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 40 | OIM | Antioquia | Ituango | Santa Lucia | Servicio Internet | Cooperativa Multiactiva de Emprendedores del Campo Colombiano | COOPEMPRENDER | 24 | 15 | 9 | 100% |
| 41 | PNUD | Meta | Vistahermosa | La Cabaña | Sacha Inchi | Cooperación Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo del Meta | COOPROAGROMETA | 39 | 27 | 12 | 100% |
| 42 | PNUD | Meta | Vistahermosa | Guaymaral | Ganadería | Cooperación Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo del Meta | COOPROAGROMETA | 38 | 27 | 11 | 100% |
| 43 | PNUD | Meta | Vistahermosa | La Cooperativa | Caña panelera | Cooperación Multiactiva Agropecuaria Paz y Desarrollo del Meta | COOPROAGROMETA | 29 | 22 | 7 | 100% |
| 44 | OIM | Meta | Puerto Rico | Miravalles | Ganadería | Cooperativa Multiactiva Paz y Desarrollo el Resguardo | COOPROAGRORES | 44 | 35 | 9 | 100% |
| 45 | PNUD | Tolima | Icononzo | La Fila | Confecciones | Cooperativa Multiactiva del Común Tejiendo Paz | COOPTEJPAZ | 22 | 11 | 11 | 100% |
| 46 | PNUD | Cundinamarca | Venecia | La Reforma | Tomate | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Sumapaz Buen Vivir | COOSUMAPAZ | 11 | 9 | 2 | 100% |
| 47 | PNUD | Tolima | Icononzo | Parroquia Vieja Alta | Porcícola | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Común y Formadores de Paz | COPAGROC | 21 | 16 | 5 | 100% |
| 48 | OIM | Antioquia | Medellín | Área metropolitana del valle de Aburrá | Servicio automotriz | Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz | COTEPAZ | 16 | 13 | 3 | 100% |
| 49 | PNUD | Cauca | Popayán | Pisoje | Ganadería | Cooperativa Integral de Mujeres Campesinas Pluriétnicas Empresarias Agropecuarias Ambientalistas Caficultoras y Constructoras de Paz de Popayán Cauca | ECOPLANFES | 29 | 24 | 5 | 100% |
| 50 | PNUD | Tolima | Icononzo | Balconcitos, La esperanza, La Georgina | Café | Asociación Agropecuaria Esperanza Y Paz | EPZ | 19 | 11 | 8 | 100% |
| 51 | PNUD | Tolima | Prado | La Virginia | Ganadería | Asociación de Productores Agropecuarios y de Transformación Agroindustrial del sur Oriente del Tolima | GAPASUR | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 52 | OIM | Meta | Mesetas | Buenavista | Panela | Cooperativa Multiactiva de Granjas Multipropósito Auto Sostenible Construyendo y Cultivando Paz | GRAM-PAZ | 21 | 17 | 4 | 100% |
| 53 | PNUD | Meta | Mesetas | Buenavista | supermercado | Cooperativa Multiactiva Lideres y Lideresas Campesinas | LICAMP | 31 | 22 | 9 | 100% |
| 54 | PNUD | Meta | Barranca de Upia | Pavitos | Porcícola | Cooperativa Profesionales Del Común | PRODELCOMUN | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 55 | OIM | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Casa de la paz | Corporación Trabajo, Dignidad Y Solidaridad | TRADSO | 9 | 8 | 1 | 100% |
| 56 | PNUD | Risaralda | Pueblo Rico | Amurrapá | Piscícola | Cooperativa de Economías del Común de Risaralda | COODECOR | 32 | 24 | 8 | Conto con 15 meses de asistencia técnica desde el 24 febrero de 2021 hasta el 19 de mayo, la cual fue suspendida por solicitud de COODECOR dada la demora en la obtención de los permisos de uso de agua ante la CARDER, que limito la puesta en marcha del sistema productivo y la entrega del cierre financiero. En este orden el cierre financiero será otorgado en el marco del proyecto Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. |
| 57 | PNUD | Tolima | Cunday | Varsovia | Piscícola | Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Común | COPAGROC | 25 | 19 | 6 | Inició asistencia técnica desde el 22 de febrero de 2020. Sin embargo, la organización adelanto la adquisición de un lote diferente al inicialmente definido para la implementación del proyecto generando cambios estructurales al proyecto que hicieron materialmente imposible implementarlo tal como fue aprobado por el CNR, cambios que repercutieron en la entrega del cierre financiero. En este orden el cierre financiero será otorgado en el marco del proyecto Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. |
| 58 | PNUD | Cundinamarca | Facatativá | Moyano | Orellanas | Orellanas de Oriente SAS | N/A | 26 | 24 | 2 | La organización definió llevar a cabo la implementación en un predio por ruta SAE, el cual fue adjudicado en el mes de noviembre de 2022, esto dificulto el inicio de la asistencia técnica y la entrega de cierre financiero. Este proyecto se acompañará técnica y financieramente desde el proyecto Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. |
| 59 | OIM | Bolívar | San Jacinto | Gavilán | Ganadería | Cooperativa Multiactiva Montes de María | EMMCOOP | 8 | 8 | 0 | Los asociados del proyecto son familia y se presentan conflictos internos entre ellos, el representante legal el 19 de abril de 2022 envió una comunicación indicando que el consejo de administración tomó la decisión unánime de no recibir el apoyo del Fondo Multidonante por considerarlo inviable por falta de garantías a nivel organizativo. En consecuencia, este proyecto no contó con asistencia técnica y cierre financiero. |

Anexo 2- listado de proyecto individuales

| **Departamento** | **Municipio** | **Proyecto Productivo** |
| --- | --- | --- |
| Antioquia | Medellín | MI TIENDITA EL PROGRESO |
| Antioquia | Medellín | TALLER DE CONFECCIÓN CARMONA VSQUEZ |
| Antioquia | Carepa | TIENDA DE VIVERES Y ABARROTES MANO DE DIOS |
| Antioquia | Carepa | FINCA AGUAS FRIAS DOS |
| Antioquia | Carepa | TIENDA DE BELLEZA VILLA DEL MAR |
| Antioquia | Apartadó | FINCA EL JARDIN |
| Antioquia | Apartadó | FINCA EL PALMICHAL |
| Antioquia | Apartadó | VARIEDADES SURTITODO |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LA MANO DE DIOS |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LA CANELA |
| Antioquia | Apartadó | TIENDA TIFANY |
| Antioquia | Apartadó | FINCA MI FUTURO |
| Antioquia | Medellín | LEGUMBRERIA Y ABARROTES LA MONA |
| Antioquia | Dabeiba | FINCA POPALITO |
| Antioquia | Medellín | TIENDA ORREGO |
| Antioquia | Carepa | FINCA LA LUZ |
| Antioquia | Bello | COLCHONERIA ALFRE |
| Antioquia | Medellín | TALLER DE CONFECCIÓN CORTES |
| Antioquia | Apartadó | FINCA CUANTO TENGO |
| Antioquia | Apartadó | FINCA CONSTRUYENDO FUTURO |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LAS FLORES |
| Antioquia | Apartadó | FINCA CABECERA DEMULATOS |
| Antioquia | Apartadó | CULTIVO Y VENTA DE PECES VEREDA LA UNION |
| Antioquia | Apartadó | PASOS DE PROSPERIDAD Y DE PAZ |
| Antioquia | Medellín | GRANERO LO CHEPES DE MONTAÑITA |
| Antioquia | Apartadó | LA FORTUNA |
| Antioquia | Apartadó | MIRAMAR |
| Antioquia | Apartadó | LAS FLORESTA |
| Antioquia | Apartadó | LA CABAÑITA |
| Antioquia | Apartadó | EL TESORO |
| Antioquia | Bello | TIENDA SARA MICHEL |
| Antioquia | Medellín | ABARROTES LOPEZ FUENTES |
| Antioquia | Itagüí | PROTESIS AUDITIVA FIERRO |
| Antioquia | Medellín | SABOR Y COLOR |
| Antioquia | Apartadó | MINIMERCADO DIOS ES AMOR |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LOS NARANJOS DOS |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LOS NARANJOS |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LAS DELICIAS |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LA SUCIA |
| Antioquia | Apartadó | LA MIRANDA |
| Antioquia | Medellín | COSITAS SUPER RICAS |
| Antioquia | Rionegro | SERVICIO DE ASERRIO |
| Antioquia | Apartadó | HELADOS Y PALETAS MI OASIS |
| Antioquia | Apartadó | COMERCIALIZADORA DE CALZADO DULCE |
| Antioquia | Apartadó | FINCA LA NIEVE |
| Antioquia | Apartadó | FINCA EL RETIRO |
| Antioquia | Apartadó | FINCA EL AGUACATE 2 |
| Antioquia | Murindó | TIENDA LA XIMENA |
| Antioquia | Murindó | TIENDA BRISAS DE MURINDO |
| Antioquia | Murindó | TIENDA PROSPERIDAD |
| Antioquia | Medellín | ABARROTES EL JORS |
| Antioquia | Apartadó | COMIDAS RÁPIDAS LAS DELICIAS DE SAN JOSE |
| Antioquia | Carepa | GANADO YALILE |
| Antioquia | Medellín | TIENDITA MAI |
| Antioquia | Mutatá | MISCELANEA SAMAY |
| Antioquia | Carepa | GANADERIA DUARTE |
| Antioquia | Medellín | CONTRATISTA JD |
| Antioquia | Mutatá | TIENDA JENIFER |
| Antioquia | Apartadó | SAN JOSÉ |
| Antioquia | Medellín | FONDA LA LIBERTAD |
| Antioquia | Murindó | FINCA MURINDO |
| Arauca | Arauca | TIENDA JAISAN |
| Arauca | Tame | LA ENSEÑANZA |
| Arauca | Arauca | PAPELERIA FROZEN |
| Arauca | Arauca | MI NUEVA AGRICULTURA |
| Arauca | Arauca | TIENDA R & R |
| Arauca | Saravena | AGRICULTURA SALOMÉ |
| Arauca | Arauquita | FARID BOVINOS |
| Arauca | Saravena | CHARCUTERIA TRASLAVIÑA |
| Arauca | Saravena | GANADERIA LOS GIRASOLES |
| Arauca | Saravena | METALURGICO DSR |
| Arauca | Saravena | LAVANDERIA CACERES PABON |
| Arauca | Saravena | SERVICIO TÉCNICO ELECTROARMANDO |
| Arauca | Saravena | FABRICACIÓN, REPARACIÓN DE BILLARES Y ACCESORIOS BERNAL |
| Arauca | Saravena | TIENDA LA GUSTOSITA |
| Arauca | Arauca | PORCICULTURA VILLA NUEVA |
| Arauca | Arauquita | VIVERES IMPAYE |
| Arauca | Fortul | GANADERÍA RAMÍREZ |
| Arauca | Fortul | GANADERÍA MENDOZA |
| Arauca | Arauca | CULTIVO DIAZ ALQUICHIRE |
| Arauca | Saravena | GANADERIA HELEN SOFIA |
| Arauca | Fortul | TIENDA EMILIO |
| Arauca | Saravena | METÁLICAS NOVA |
| Arauca | Saravena | PISCÍCOLA CAMINO DE PAZ |
| Arauca | Arauca | PISCÍCOLA EL GARCERITO |
| Arauca | Arauca | GANADERÍA LA GAZAPERA |
| Arauca | Arauca | CULTIVO YEIDY |
| Arauca | Saravena | GANADERÍA VELASCO |
| Arauca | Arauca | LA JULIANAN MERCADIA |
| Arauca | Arauca | CAFETERÍA LOS AMIGOS |
| Arauca | Arauquita | CRÍAS JARAMILLO |
| Arauca | Tame | CRÍAS LESMES |
| Arauca | Tame | GANADERÍA RODRIGUEZ |
| Arauca | Tame | CRIA Y ENGORDE DAILY |
| Arauca | Arauquita | GANADERIA YELITZA |
| Arauca | Arauquita | EL PORVENIR |
| Arauca | Tame | FONDO EMPEZAR |
| Arauca | Arauquita | CASCOS DE PAZ |
| Arauca | Tame | LAS BENDICIONES DE PAZ |
| Arauca | Arauca | MI FUTURO |
| Arauca | Tame | GANADERÍA BOHÓRQUEZ CASTILLO |
| Arauca | Arauquita | POLLOS DANY |
| Arauca | Arauca | EL PRINCIPIO DEL FUTURO |
| Arauca | Arauquita | HIELERA DILAN |
| Arauca | Arauquita | GANADERIA JAYDA |
| Arauca | Tame | CRÍA EL PROGRESO |
| Arauca | Arauquita | CRÍAS JARAMILLO |
| Arauca | Arauquita | LA RENOVACIÓN |
| Arauca | Arauquita | GANADERÍA URIBE |
| Arauca | Arauquita | CACAO LAS DELICIAS |
| Arauca | Tame | LA VACA FELIZ |
| Arauca | Tame | PLATANERA TOMAS |
| Arauca | Tame | NUEVO FUTURO GANADERÍA |
| Arauca | Arauquita | CALZADO HAPPY FEET |
| Arauca | Arauca | EL PRINCIPIO DEL FUTURO |
| Arauca | Arauquita | PAPELERÍA TAMMY |
| Arauca | Saravena | TIENDA MARY |
| Arauca | Arauquita | LA TRANSFORMACIÓN |
| Arauca | Tame | TIENDA FERNADO |
| Arauca | Tame | GANADERÍA RAMIREZ |
| Arauca | Arauquita | TIENDA LA ECONÓMICA |
| Arauca | Puerto Rondón | MINIMERCADO MACO |
| Arauca | Arauquita | TIENDA LA ESPERANZA |
| Arauca | Tame | GANADERÍA AVANZAR |
| Arauca | Arauquita | GANADERÍA EXPRESS |
| Arauca | Arauquita | LAS VACAS DE EDILMA |
| Arauca | Arauquita | CRÍAS Y LEVANTE MIKE |
| Arauca | Arauquita | TIENDA NUEVA VIDA |
| Arauca | Arauquita | LA RENOVACIÓN |
| Arauca | Saravena | GANADERÍA LA ESPERANZA |
| Arauca | Arauquita | GANADERIA LA AVENTURA |
| Arauca | Arauquita | TIENDA LA ESPERANZA |
| Arauca | Arauquita | CACAO LAS DELICIAS |
| Arauca | Puerto Rondón | MINIMERCADO MACO |
| Arauca | Arauquita | TIENDA KERIN |
| Arauca | Arauquita | CULTIVOS EL ARAUCANO |
| Arauca | Arauquita | GANADERIA LA AVENTURA |
| Arauca | Arauquita | CULTIVOS EL ARAUCANO |
| Arauca | Saravena | GANADERÍA LA ESPERANZA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | COMERCIALIZADORA DE PESCADO AMAZONAS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CONFECCIONES JI |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | EL FUERTE DE LA PIZZA 147 |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | DISTRI POLLO JHOJAN |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | VARIEDADES DE MI PUEBLO |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | DROGUERIA NUESTRA SALUD |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES GUTIERREZ |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | SHALOM UBRAJOT |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | ACCESORIOS PARA MOTOCICLISTAS JH |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | SALSAMENTARIA LA PAZ |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | COLOMBIANA BROASTER |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | OSWALDO GIRALDO TAXI |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CONFECCIONES ALAN |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CREACIONES VALENTINA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | LABORATORIO DENTAL OROS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CERAMICAS DAVID |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MUEBLES EXOTICOS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | GUARNIOS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | TIENDA DUVER |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MINIMERCADO AYALA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | VEGANOS DE MI TIERRA SAS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | PAPELERIA Y MISCELANEA LOS OSITOS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | TIENDA DE MASCOTAS DISTRICAN |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | SYSPA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CONFECCIONES GUERRERO |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CORPORACIÓN TERRITORIO PAZ Y SEGURIDAD – TEPAS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | OLFER HH |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | TIENDA VILLA ANDREA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | DISTRIBUIDORA ERAY |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CREACIONES ALEJA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | ALQUILER DE LAVADORAS CARRILLO |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CABLE S.A.S |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | NATIONAL FOODS THE CARIBIAN |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MINI MERCADO RINDE MAS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CREDICOLCHONES BOGOTÁ |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | TRINITY |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | GEORGIA TECH INTERNATIONAL CORPORATION |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | LACTEOS DEL CAMPO |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MISTER ALITAS, BENDICIONES DE DIOS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MI BABY JHON ALEXANDER |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | LA ESQUINA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | TIENDA LA ECONOMIA RM |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | DROGUERIA FARMANORTE |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | DONDE CHAVA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | LICORERA LA CATEDRAL |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MERCAFULL |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MINIMERCADO YR |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | CONFECCIONES JD |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | LA NUEVA ALIANZA |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | LAS ANTILLAS |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | BICICLETERÍA FENIX C.E.R |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | PRODUCTOS DE ASEO BELTRAN |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | TIENDA CARACOL |
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | MARKET JL |
| Bolívar | SAN JACINTO | GANADERIA LA ESPERANZA |
| Bolívar | CARTAGENA | MISCELANEA DE LA MANO DE DIOS |
| Bolívar | CARTAGENA | UNIVERCEL |
| Bolívar | ZAMBRANO | GANADERÍA JE |
| Bolívar | SAN JACINTO | GANADERIA BELTRAN 3 |
| Bolívar | SAN JACINTO | GANADERIA YEPES |
| Bolívar | ZAMBRANO | LLANTERÍA CAPACA |
| Bolívar | CARTAGENA | FRUTAS Y VERDURAS EL CAMPESINO |
| Bolívar | SAN JACINTO | GANADERÍA ANGELES |
| Bolívar | SAN JACINTO | GANADERÍA SAN PABLO |
| Bolívar | SAN JACINTO | GANADERÍA JEHOVA ES MI PASTOR |
| Bolívar | CARTAGENA | PESCADERÍA LA ESPERANZA |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | TIENDA LA MEJOR |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | CERDOS LOS HERMANOS |
| Bolívar | San Juan Nepomuceno | DISTRIBUIDORA JUNIOR |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERÍA TEHERAN |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA QUIROZ MARTINEZ |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA ALARCON |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA PEQUEÑOS GANADEROS |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERÍA LOS PRIMOS |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | CERDOS EBER |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | ALMACEN HERNANDEZ |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA ALARCON 2 |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA PADILLA |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA TEHERAN |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | LAVADERO EL SERRUCHO |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | TIENDA LA PAZ |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERÍA LA ESPERANZA |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA GOMEZ |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | TIENDA LAS MELLAS |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | DIGINET LA 28.COM |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | GANADERIA OLIVERA |
| Boyacá | Duitama | CONFECCIONES LUZMI |
| Boyacá | Floresta | PROCERD |
| Boyacá | Páez | GANADERÍA SANTA BÁRBARA |
| Caldas | Samaná | CAFICULTURA JAINIVER |
| Caldas | Manzanares | AGROINDUSTRIA MANZANARES |
| Caldas | Manizales | RENACER TEXTIL |
| Caldas | Manzanares | CRÍA DE GANADO MANZANARES |
| Caldas | Samaná | GANADERÍA " EL DUQUE" |
| Caldas | Samaná | GANADERIA CARDONA |
| Caldas | Anserma | FRIPLÁTANO |
| Caldas | Riosucio | GANADO SISIRRA |
| Caldas | Samaná | CAFÉ EL ROBLE |
| Caldas | Samaná | LECHERÍA PROGRESAR |
| Caldas | Riosucio | GANADO MARIELA |
| CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | TIENDA RODRIGUEZ |
| Caquetá | La Montañita | GRANJA AGROPECUARIA LA ESMERALDA |
| Caquetá | Florencia | POLLOS EL PROGRESO |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | SALSAMENTARIA LA ESPIGA |
| Caquetá | Florencia | PISCÍCOLA LA NUEVA ESPERANZA |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA LOZADA |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA TOVAR |
| Caquetá | Florencia | GRANJA BUENOS AIRES |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA CAMACHO |
| Caquetá | El Paujil | TIENDA PAUBLA LA GRAN ESQUINA |
| Caquetá | Florencia | VARIEDADES KAMY |
| Caquetá | Florencia | FINCA LA ESPERANZA |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | LA FONDA DE NELLY |
| Caquetá | La Montañita | GANADERÍA LAS PALMAS |
| Caquetá | La Montañita | GANADERÍA EL PROGRESO |
| Caquetá | San José del Fragua | CULTIVO DE PLATANO LA ESPERANZA |
| Caquetá | Florencia | GANADERIA RAMIREZ |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA FLOREZ |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA LOS LAGOS |
| Caquetá | La Montañita | GANADERÍA LA PRADERA |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA LOSADA CEBALLOS |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA SABOGAL |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA VIDA |
| Caquetá | El Doncello | GANADERIA LENIN |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA GIRASOLES |
| Caquetá | Florencia | SALSAMENTARIA EL BUEN GUSTO |
| Caquetá | Belén de Los Andaquíes | GANADERIA LA LECHERITA |
| Caquetá | El Doncello | GANADERIA DIAZ |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | MOLIENDA LOS COCOS |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERÍA FAMILIA MARU |
| Caquetá | El Paujil | VARIEDADES AYDEE |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | FINCA EL PROGRESO |
| Caquetá | Florencia | GANADERIA ALVAREZ QUIROGA |
| Caquetá | El Paujil | GANADERÍA LA FAMILIA EMPRENDEDORA |
| Caquetá | Curillo | LIANA YINEIDY VARGAS REYES / FAIVER BARRERA CORTES |
| Caquetá | San José del Fragua | EDILMER CUELLAR RAMOS / CLAUDIA CARVAJAL PEREZ |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | JHON HENRY MENDEZ PUENTES |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | LUIS CARLOS ARANGO LUNA |
| Caquetá | Florencia | PORCICOLA DON MARIANO |
| Caquetá | Solita | TIENDA LA CANELO |
| Caquetá | Belén de Los Andaquíes | UNIDAD PRODUCTIVA CUBILLOS |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | LECHERIA EL PALMAR |
| Caquetá | Florencia | PISCICOLA EL PORVENIR |
| Caquetá | Florencia | BOUTIQUE PIEL Y ROSA |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | CONSTRUCCIONES Y ALQUILER DE HERRAMIENTA EL HIJO DE LA VIRGEN |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA ELDA |
| Caquetá | Florencia | GANADERIA CALDERON |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA JORGE |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA LAS BRISAS |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA DIMAS |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | LA SEMILLA DEL RENACER |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA PAEZ HERRERA |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA LOS ANDES |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA CAMPOS |
| Caquetá | Florencia | BARBERÍA MR MATCH |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA MARITZA |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA EL PROGRESO |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA EL PORVENIR |
| Caquetá | Morelia | GANADERÍA LA BONANZA |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA OSPINA |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | LECHERIA LA ESTRELLA |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA ALTO CUARENTA |
| Caquetá | El Doncello | PISCICOLA EL AMPARO |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERÍA LA ESPERANZA |
| Caquetá | La Montañita | LECHERÍA LA FORTUNA |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | PANADERIA MIRAVALLE |
| Caquetá | Florencia | PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL RODOLFO HND |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA YAMI |
| Caquetá | El Doncello | GANADERIA CATALELLA |
| Caquetá | San José del Fragua | GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO MONJE |
| Caquetá | La Montañita | FRUTAS Y VERDURAS NIKOMAX |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA AGROPECUARIA GONZALEZ |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | PANADERIA YINA |
| Caquetá | Florencia | MIU MIU SORPRESAS |
| Caquetá | Florencia | PANADERIA LALI |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA EL SABALO |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA EL NUEVO PROGRESO |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | CACHARRERÍA Y PAPELERÍA EL PAISA |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERIA EL SOMBRIO |
| Caquetá | El Doncello | PLATANO EL PORVENIR |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERÍA GOMEZ CORREA |
| Caquetá | El Doncello | GANADERIA LUIS |
| Caquetá | Curillo | PISCICULTURA MATECAÑA |
| Caquetá | Florencia | DISEÑO, CONFECCION Y REPARACION DE ROPA “MUJERES EMPRENDEDORAS” |
| Caquetá | El Doncello | GANADERIA ALIRIO |
| Caquetá | El Paujil | GANADERIA DON JULIO |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | GANADERIA CORRALES |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | GANADERÍA REMANSOS |
| Caquetá | La Montañita | GANADERÍA LA FORTALEZA |
| Caquetá | Cartagena Del Chairá | GANADERÍA LA ESPERANZA |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | APICULTURA GUACAMAYAS CAQUETA – APIGUACA |
| Caquetá | El Paujil | GANADERIA EL PORVENIR |
| Caquetá | El Paujil | PISCICOLA GONZALO |
| Caquetá | La Montañita | VILLA SOFÍA |
| Caquetá | La Montañita | MOLIENDA EL MANANTIAL |
| Caquetá | La Montañita | FINCA BUENAVISTA |
| Caquetá | Florencia | SERVI INTERNET |
| Caquetá | El Paujil | HERMANOS CIRO Y GANADO |
| Caquetá | Florencia | GANADERIA DON MARCOS |
| Caquetá | La Montañita | LA AGROPECUARIA |
| Caquetá | La Montañita | GANADERÍA LA PRADERA |
| Caquetá | Florencia | LA ESPERANZA |
| Caquetá | El Doncello | LA ESPERANZA |
| Caquetá | La Montañita | GANADERIA EL PROGRESO |
| Casanare | Chámeza | AGROALIMENTOS EL BUEN VIVIR |
| Casanare | Paz de Ariporo | CHINCHORROS LUCIANA |
| Casanare | Maní | MINIMERCADO LA 13 |
| Casanare | Yopal | MODA AL ESTILO A.S. |
| Casanare | Pore | TALLER Y ALMACEN SERVIMOTOS |
| Casanare | Tauramena | GRANJA INTEGRAL LA BENDICIÓN |
| Casanare | Tauramena | MOTORPAZ - MANTENIMIENTO EN FINCAS |
| Casanare | Nunchía | TIENDA LA FORTUNA |
| Casanare | Hato Corozal | GANADERIA BUENOS AIRES |
| Casanare | Paz de Ariporo | GANADERIA LA PROSPERIDAD |
| Casanare | Chámeza | MINIMERCA A TU ALCANCE |
| Casanare | Yopal | VIDRIERIA Y CHAPAS AUTOS – SALOME |
| Casanare | Paz de Ariporo | CULTIVO DE PLATANO - LA PAZ |
| Casanare | Yopal | PAZ UN NUEVO FUTURO |
| Casanare | Yopal | GANADERÍA EL CEBÚ |
| Casanare | Yopal | PATACON DEL LLANO |
| Casanare | Tauramena | SERVIAGRÍCOLAS MAYORGA |
| Cauca | Timbío | POLLOS DE ENGORDE |
| Cauca | Timbío | CULTIVO DE CAFÉ PAZ |
| Cauca | Buenos Aires | SERVICIOS AGRICOLAS YOIMAR |
| Cauca | Cajibío | METALICAS QUIJANO |
| Cauca | Popayán | BARBER SHOP AMERICAN USA |
| Cauca | Santander de Quilichao | ESTAMPADOS MARTÍNEZ |
| Cauca | El Tambo | VULCANIZADORA DE MOTOS OLFA |
| Cauca | Buenos Aires | ASADERO ROBLES |
| Cauca | Popayán | VARIEDADES CRISTIAN |
| Cauca | Cajibío | CAFETAL NUEVO RENACER |
| Cauca | Santander de Quilichao | MOTOREPUESTOS ANDRADE |
| Cauca | Santander de Quilichao | CONSTRUYENDO FUTURO |
| Cauca | Popayán | PANADERIA DAVIPAN |
| Cauca | Popayán | SALON DE BELLEZA MALU NAILS |
| Cauca | Cajibío | MOTOREPUESTOS GOMEZ |
| Cauca | Santander de Quilichao | BENEFICIADERO CHARLOTT |
| Cauca | Santander de Quilichao | SOLUCIONES INFORMATICAS MAYAMA |
| Cauca | Santander de Quilichao | SUPER HUEVOS DYLAN |
| Cauca | Buenos Aires | AGROCAFE EL DIVISO |
| Cauca | Caldono | PAZ PRODUCIENDO CAFÉ |
| Cauca | Caldono | FUTURO EMPRESARIAL DE PAZ |
| Cauca | Miranda | FERRETERIA PASCUITA |
| Chocó | Riosucio | TIENDA LA PAZ |
| Chocó | Riosucio | DELID - COSMETICOS ESTILO Y MODA |
| Córdoba | Tierralta | PORCICULTURA EMPRENDIENDO EL DESARROLLO |
| Córdoba | Tierralta | PORCICULTURA EMPRENDIENDO EL DESARROLLO |
| Córdoba | Montería | PARCELA AGROECOLOGICA SOBERANIA ALIMENTARIA LA HABANA |
| Córdoba | Tierralta | PROVEEDORA GALLO |
| Córdoba | Tierralta | MARRANERA TUBERQUIA |
| Córdoba | Tierralta | MARRANERA LA CHICA |
| Córdoba | Tierralta | PORCICOLA EL LIMON |
| Córdoba | Tierralta | POLLOS DORIA |
| Córdoba | Tierralta | ARTESANIAS Y VARIEDADES AKRATA |
| Córdoba | Tierralta | GANADERIA LA ESPERANZA |
| Córdoba | Tierralta | GANADERIA MEZA |
| Córdoba | Tierralta | PORCICOLA LA "J" |
| Córdoba | Tierralta | MARRANERA GONZALEZ |
| Córdoba | Montería | PORCICOLA EL FARO 4 |
| Cundinamarca | Villeta | PORCICULTURA ENCISO |
| Cundinamarca | Chía | LA SAZÓN DE LEDIMA |
| Cundinamarca | Fusagasugá | ALIRIO GANADERIA |
| Cundinamarca | Pasca | CULTIVO DE PAPA VILLALOBOS |
| Cundinamarca | Pasca | REPUESTOS Y ACCESORIOS JT |
| Cundinamarca | Sibaté | CHEFF PIZZA |
| Cundinamarca | Soacha | PAPALERIA S&C |
| Cundinamarca | Pandi | GANADERÍA ISRAEL CIFUENTES |
| Cundinamarca | Pasca | GANADERIA LA PAZ |
| Cundinamarca | Soacha | MADERAS LEO |
| Cundinamarca | Soacha | FERRE GONZÁLEZ ORTIZ |
| Cundinamarca | Soacha | TIENDA NUEVA |
| Cundinamarca | Arbeláez | INNOVACIÓN GANADERA |
| Guaviare | Calamar | FINCA LA ESMERALDA |
| Guaviare | Calamar | LA GANADERIA DE MARLIN |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA SILVOPASTORIL EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE JOSE |
| Guaviare | San José del Guaviare | TIENDA DONDE WILSON |
| Guaviare | San José del Guaviare | VARIEDADES ALIX |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | RENACER DEL CAMPO |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE RIGAR |
| Guaviare | San José del Guaviare | EL PROGRESO |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE RIGAR |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | EL PROGRESO |
| Guaviare | San José del Guaviare | EL TRIUNFO |
| Guaviare | San José del Guaviare | GANADERIA ROCHA |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE RIGAR |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE FERNANDEZ |
| Guaviare | San José del Guaviare | GANADERIA YARLE |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE FERNANDEZ |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE SANBE |
| Guaviare | San José del Guaviare | GANADERIA ROCHA |
| Guaviare | San José del Guaviare | EL PROGRESO |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | MINERVA, BISUTERÍA ARTESANAL |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | TIENDA DE ABARROTES SURTITODO "EL CAMPESINO" |
| Guaviare | San José del Guaviare | RENACER DEL CAMPO |
| Guaviare | San José del Guaviare | SÚPER COMPRAS |
| Guaviare | San José del Guaviare | MISCELANEA WALTER |
| Guaviare | San José del Guaviare | VARIEDADES ALIX |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE FERNANDEZ |
| Guaviare | San José del Guaviare | TIENDA DE ABARROTES SURTITODO "EL CAMPESINO" |
| Guaviare | San José del Guaviare | DISTRIBUIDORA DE HELADOS EL BUEN GUSTO |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA YIYUFAMA |
| Guaviare | San José del Guaviare | MINERVA, BISUTERÍA ARTESANAL |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA YIYUFAMA |
| Guaviare | San José del Guaviare | PROYECTO DE GANADERÍA ASOCIATIVO EL PARAISO |
| Guaviare | San José del Guaviare | LONCHERIA DE OMAR |
| Guaviare | San José del Guaviare | LA GANADERIA DE SANBE |
| Guaviare | San José del Guaviare | EL TRIUNFO |
| Guaviare | San José del Guaviare | SERVIELECTRICOS HIDALGO |
| Guaviare | San José del Guaviare | EL PROGRESO |
| Huila | PALERMO | SANDALIAS ARTESANALES GABRIEL VELEZ |
| Huila | Saladoblanco | PRODUCCION DE CAFÉ EL ALTICO |
| Huila | NEIVA | TALLER DE MOTOS Y MAQUINARIA TOVAR |
| Huila | La Plata | CAFÉ LA LOMITA |
| Huila | La Plata | CAFÉ EL BUEN SABOR |
| Huila | NEIVA | TALLER DE MECANICA DIESEL |
| Huila | San Agustín | TIENDA NATURISTA JHOSEPH |
| Huila | Neiva | CAFICULTURA SAN MIGUEL |
| Huila | Neiva | CAFICULTURA PRIMAVERA |
| Huila | Algeciras | AVÍCOLA GUTIERREZ SAS |
| Huila | Pitalito | RESTAURANTE EL TRIUNFO |
| Huila | NEIVA | TALLER FAMILY MOTOS |
| Huila | NEIVA | FERRETERIA SURTÍ HOGAR GUAYABAL |
| Huila | Campoalegre | MADERA CÁCERES |
| Huila | La Plata | FRUTALES GONZÁLEZ |
| Huila | Villa vieja | TALLER DE MOTOS LOZADA |
| Huila | Íquira | CAFICULTURA RENACER |
| Huila | Palestina | CAFÉ MUNERA |
| Huila | Pitalito | CULTIVO DE LULO LA VICTORIA |
| Huila | Rivera | RENOVATION MARROQUINERÍA |
| Huila | NEIVA | VARIEDADES ALEX EL PAISA |
| Huila | Hobo | PESCA ARTESANAL COMETA |
| Huila | La Argentina | FRUTOS DE PAZ |
| Huila | NEIVA | VENTA DE CHOLADO: OYE VEN Y GUSTAS |
| Huila | NEIVA | PAPELERIA ARTE Y COLOR |
| Huila | Gigante | PANADERÍA HORIZONTE |
| Huila | Hobo | HELADERIA Y CAFETERIA JUANES HOBO |
| Huila | Íquira | CAFICULTURA EL QUEBRADÓN |
| Huila | NEIVA | TALLER TRACTO CAMIONES |
| Huila | San Agustín | HOSPEDAJE PUERTAS DEL MACIZO COLOMBIANO |
| Huila | NEIVA | CONFECCIONES SANDRA |
| Huila | Neiva | AGRICULTURA EL PORVENIR |
| Huila | NEIVA | FORJADOS DEL HUILA |
| Huila | Pitalito | MANTENIMIENTO, REPARACION Y VENTAS DE LAVADORA Y NEVERAS |
| Huila | Algeciras | LA ESTRELLA DEL CAFETAL |
| Huila | Suaza | CAFÉ ESPECIAL FÁTIMA |
| Huila | Algeciras | SERVICIO DE LAVADORA LEÓN |
| Huila | Neiva | VARIEDADES DANY Y JUANPA |
| Huila | Neiva | GANADERÍA LOS ALPES |
| Huila | Algeciras | CAFÉ PIEDRA BLANCA |
| Huila | San Agustín | GANADERÍA EL RECUERDO |
| Huila | NEIVA | DISTRIBUIDORA VARGAS |
| Huila | San Agustín | PISCICOLA AL FUTURO |
| Huila | San Agustín | AGUACATE EL MIRADOR |
| Huila | NEIVA | TALLER DE MECANICA EL GATO |
| Huila | NEIVA | FRANCO INGENIERIA |
| Huila | Garzón | CAFÉ EL MIRADOR |
| Huila | Pitalito | MIBC AMBIENTAL |
| Huila | NEIVA | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA GARZON |
| Huila | Timaná | PRODUCCION ECOLÓGICA DE CAFÉ |
| Huila | Garzón | CAFÉ LA MÚCURA |
| Huila | Algeciras | ADECUACIÓN DE MARQUESINA PARA SECADO DE CAFÉ EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA |
| Huila | Algeciras | GANADERÍA MACIAS |
| Huila | San Agustín | GANADERIA Y LECHERIA “EL MACISO” |
| Huila | Acevedo | FINCA CAFETERA EL PORVENIR |
| Huila | Isnos | PORCICOLA EL MARMOL |
| Huila | Algeciras | GANDERIA EL PULPITO |
| Huila | NEIVA | BARBER SHOP FRESH MAN |
| Huila | NEIVA | DISTRIBUIDORA EL PROGRESO |
| Huila | Algeciras | FINCA CAFETERA LA ILUSIÓN |
| Huila | San Agustín | CULTIVO DE CAFÉ QUINAYAS |
| Huila | Íquira | FRIJOL CASA LOMA |
| Huila | Timaná | TALLER DE MOTOS JAIVER PUENTES |
| Huila | Pitalito | PROYECTO DE PAZ GANADERÍA EL LUCERO |
| Huila | Pitalito | CHIKEN HEALTHY |
| Huila | Algeciras | AGRICULTURA LA PAZ |
| Huila | La Plata | SERVICIO Y ALQUILER DE MAQUINARIA ALEXPO |
| Huila | Íquira | EL CAFÉ DE PENAGOS |
| Huila | Algeciras | AGRICULTURA PERDOMO |
| Huila | Acevedo | FINCA CAFETERA LAS BRISAS |
| Huila | Íquira | EL CAFÉ "LA ESPERANZA" |
| Huila | PITALITO | CULTIVO DE CAFÉ MI FUTURO |
| Huila | NEIVA | HUEVOS CARDOZO |
| Huila | Neiva | LA PULPERIA DE MIGUEL |
| Huila | Pitalito | RENACER EN EL CAMPO POR LA PAZ DE COLOMBIA |
| Huila | La Plata | CAFE HUILA |
| Huila | Pitalito | FINCA CAFETERA MI CABAÑA |
| Huila | NEIVA | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES FC |
| Huila | Campoalegre | CAFE LA PERLA |
| Huila | Campoalegre | PRODU-AGRO J.E. |
| Huila | La Plata | CAFÉ CAMBIO DE VIDA |
| Huila | ACEVEDO | TIENDA PATY |
| Meta | Villavicencio | DECOMPRAS AV |
| Meta | Puerto Rico | GANADO CHARCO DANTO |
| Meta | Vistahermosa | TALLER RAMIREZ |
| Meta | Vistahermosa | FRUTIVERDURAS KAROL |
| Meta | Granada | PESCA UBANITH |
| Meta | Puerto Concordia | GANADERÍA EL PROGRESO |
| Meta | PUERTO RICO | PONEDORAS YADI |
| Meta | Granada | ALMACÉN Y REPARACIÓN MOTOR'S BIKERS |
| Meta | Vistahermosa | GANADERIA LA ESPERANZA |
| Meta | Villavicencio | ALQUILER LAVA EXPRESS RICAURTE |
| Meta | Mesetas | GANADERIA DOBLE PROPOSITO LA FORTUNA |
| Meta | Lejanías | AVÍCOLA YAMILE |
| Meta | Acacías | ROPA Y ACCESORIOS YEYU |
| Meta | Villavicencio | FRUVER "DON ALEJO" |
| Meta | La Macarena | HACIENDA POLANIA ALFARO |
| Meta | Acacías | MINIMERCADO OLILE |
| Meta | Uribe | GANADERIA DEL MARAYAL |
| Meta | Villavicencio | PELUQUERIA Y BARBERIA LA MAGIA DEL SABER |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | Uribe | LECHERÍA FILOLINDO |
| Meta | Uribe | PRODUCCION DE FRIJOL EN LA VEREDA PLANES |
| Meta | Acacías | ALMACÉN JESI |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | Villavicencio | FRUVER "DON ALEJO" |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | Vistahermosa | CELU-MOVIL SANTIAGO |
| Meta | Acacías | COMIRAPIDAS EL EDEN |
| Meta | Villavicencio | SALON DE BELLEZA JESSICA VALENTINA |
| Meta | Vistahermosa | DE LAS MONTAÑAS A LOS CAMPOS |
| Meta | Vistahermosa | GANADO EE DEL LLANO |
| Meta | Villavicencio | RESTAURANTE Y ASADERO DE POLLOS |
| Meta | Mesetas | GANADERIA LUCHI |
| Meta | Uribe | GANADERIA DE CEBA EN EL CRISTAL |
| Meta | Puerto Rico | GANADO CHARCO DANTO |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | Uribe | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUACATE LORENA |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | Granada | PESCADERIA MELEK |
| Meta | Granada | PESCADERIA MELEK |
| Meta | Vistahermosa | SIEMBRA Y MANEJO DE CULTIVO DE CACACO LOS PITUFINES |
| Meta | Vistahermosa | SIEMBRA Y MANEJO DE CULTIVO DE CACACO LOS PITUFINES |
| Meta | Acacías | ROPA Y ACCESORIOS YEYU |
| Meta | El Castillo | CAFE INTERNET CHARIK |
| Meta | Vistahermosa | DE LAS MONTAÑAS A LOS CAMPOS |
| Meta | Villavicencio | TIENDA A Y M |
| Meta | Lejanías | GANADERIA DOBLE PROPOSITO LUCITANIA |
| Meta | Uribe | GANADERIA DEL MARAYAL |
| Meta | Mesetas | GANADERÍA EL FUTURO |
| Meta | Uribe | GANADERIA DOBLE PROPOSITO LA PITUFINA |
| Meta | Lejanías | GANADERIA DOBLE PROPOSITO LUCITANIA |
| Meta | Uribe | PRODUCCION GANADERA EN LA ARGENTINA |
| Meta | Acacías | MINIMERCADO OLILE |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | Vistahermosa | DIESEL POWER |
| Meta | Villavicencio | ALQUILER LAVA EXPRESS RICAURTE |
| Meta | Puerto López | CONFECCIONES E Y E |
| Meta | La Macarena | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Meta | Lejanías | CULTIVO DE MAÍZ DEL LLANO |
| Meta | Puerto López | CONFECCIONES ISLANDY |
| Meta | Uribe | PRODUCCIÓN GANADERA ESPERANZA AL FUTURO |
| Meta | Castilla La Nueva | GRANJA AVICOLA LA GALLINA FELIZ |
| Meta | Mesetas | CULTIVO DE MARACUYÁ ÁLVAREZ MORALES |
| Meta | Villavicencio | DISTRIBUIDORA SNOW MALAVER |
| Meta | San Juan de Arama | GANADERIA RUSSI |
| Meta | Lejanías | PERFUMERIA TOUS |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | TIENDA EL RENACER |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | DISTRIBUIDORA TU MOTO SB |
| Norte de Santander | Villa del Rosario | ALQUILER DE LAVADORAS LA 12 |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | CALZADO A LA MODA |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | MINI ABASTOS SHAYRA |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | TIENDA LA CALIDAD |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | EL BUEN GANADO |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | FÁBRICA ARTESANAL DE CINTURONES DUTI |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA BIANCA. |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | TIENDA CLAUDIA PATI |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | SURTIDORA MERCABIEN |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | TIENDA ANTONIA SANTOS |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | TIENDA ANGELES AINARA |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | PANADERIA DIOS CON NOSOTROS EL BUEN SABOR |
| Norte de Santander | Tibú | CARPINTERÍA ASTILLEROS |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA EL CENTAVO MENOS |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA MIXTA ANIBAL |
| Norte de Santander | Tibú | REPUESTOS LOS AMIGOS |
| Norte de Santander | Ocaña | LA ESTACION DEL SERVICIO” |
| Norte de Santander | Ocaña | DON CERDO EL MEJOR |
| Norte de Santander | Ocaña | DON CERDO EL MEJOR |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA LA ESMERALDA |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA EL FUTURO |
| Norte de Santander | Ocaña | CASETA LA OFICINA |
| Norte de Santander | Ocaña | PAPELERIA DANNA MICHEL |
| Norte de Santander | Tibú | REPUESTOS LOS AMIGOS |
| Norte de Santander | El Tarra | ALMACEN DE REPUESTOS LA Y |
| Norte de Santander | Convención | TIENDA LA VICTORIA |
| Norte de Santander | Ocaña | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HARO |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA ZULIANA |
| Norte de Santander | El Tarra | CACHAMAS AGUILAR MÁRQUEZ |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA GUADALUPE. |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA SAN MARTIN. |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA MI SANDRITA. |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA DON MIGUEL. |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA MIXTA LA NEGRITA |
| Norte de Santander | Ocaña | TIENDA LA FORTUNA |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA EL PORVENIR |
| Norte de Santander | Tibú | SERVIMANTENIMIENTO TIBU |
| Norte de Santander | El Tarra | TIENDA LOS COMPADRES |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA "LOS COMUNEROS" |
| Norte de Santander | Tibú | AGRO-MANTENIMIENTO FERMAR |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA JOTZY |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA KATALEYA |
| Norte de Santander | Tibú | LAVARMAR |
| Norte de Santander | Tibú | PANADERÍA GELVEZ |
| Norte de Santander | El Tarra | ALMACEN LINA A |
| Norte de Santander | El Tarra | MANTENIMIENTO DE MOTOS Y VENTA DE REPUESTOS. |
| Norte de Santander | Tibú | TIENDA EL DESCANSO |
| Norte de Santander | Tibú | PANADERÍA INGRITH VALENTINA, CON BUEN SABOR FAMILIAR |
| Norte de Santander | El Tarra | SAIR SHOES STORE |
| Norte de Santander | Ocaña | TIENDA EL SOL BRILLA PARA TODOS |
| Norte de Santander | El Tarra | ALMACEN INGRID SHOP |
| Norte de Santander | Tibú | LA TIENDA DEL TÍO |
| Norte de Santander | El Tarra | MINI MERCADO LA ESPERANZA |
| Putumayo | Puerto Guzmán | FINCA LA SUREÑA |
| Putumayo | Puerto Guzmán | LECHERIA LA ESPERANZA |
| Putumayo | Puerto Guzmán | MOTO RESPUESTOS DEL SUR |
| Putumayo | Orito | CHORIZO ARTESANAL EL VISIONARIO. |
| Putumayo | Puerto Asís | TALLER PIPE |
| Putumayo | Puerto Asís | RESTAURANTE OK. |
| Putumayo | Puerto Asís | TIENDA EYLIN |
| Putumayo | Puerto Asís | VIDEO JUEGOS EL TIGRE |
| Putumayo | Orito | GANADERIA LA VACA NA |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA PORVENIR |
| Putumayo | Puerto Asís | LA SOMBRA |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA MENESES |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA CAUCANOS |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA LA TOSCANA |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA ERAZO |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA FRANCO |
| Putumayo | Villagarzón | TIENDA MIA |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA IGLESIAS |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA LA CONCORDIA |
| Putumayo | Orito | PESCADOS FAMILIA MARIN |
| Putumayo | Orito | GANADERIA CESAR |
| Putumayo | Puerto Asís | MISCELÁNEA EL ROSAL |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA LA ESPERANZA |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA SAN LUIS |
| Putumayo | Puerto Asís | TIENDA EL CAQUETEÑO |
| Putumayo | Puerto Asís | TIENDA DE VIDEO JUEGOS SEBASTIÁN |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA MARA |
| Putumayo | Puerto Asís | LA GRANJA |
| Putumayo | Puerto Asís | CONFECCIONES YUNDA |
| Putumayo | Puerto Asís | TALLER EL GATO |
| Putumayo | Orito | BOUTIQUE EYJ |
| Putumayo | Puerto Asís | VARIEDADES DEL AETCR |
| Putumayo | Puerto Asís | TRANSPORTE FLUVIAL GALVIS |
| Putumayo | Puerto Asís | CARLOS MARX |
| Putumayo | Puerto Asís | ALMACÉN GUARA |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA TALANQUERA |
| Putumayo | Orito | ALMACEN FASHION HOUSE |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA LA CABAÑA |
| Putumayo | Puerto Asís | ALMACEN MANQUILLO |
| Putumayo | Puerto Asís | CONFECCIONES GELEN |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA LOS URBANO |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA ALFREDO |
| Putumayo | Orito | SEMBRANDO SEMILLAS PARA LA PAZ |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA LAS PALMAS |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA LA COSTEÑITA |
| Putumayo | Orito | EMBELLECIENDO EL CAMPO |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERÍA CALDERÓN |
| Putumayo | Puerto Asís | GANADERIA EL AMIGO |
| Putumayo | Valle del Guamuez | MAQUEIAVEL |
| Putumayo | Puerto Asís | TIENDA LA CAUCASIA |
| Putumayo | San Miguel | SERVICIO TRANSPORTE SOFIA |
| Quindío | Calarcá | CALZADO ARIAS |
| Quindío | Córdoba | PORCICOLA SIBERIA ALTA |
| Quindío | Calarcá | LA TIENDA DE JERO |
| Quindío | Calarcá | CREACIONES MITIANS |
| Quindío | Buenavista | GRANJA INTEGRAL J & E |
| Risaralda | Quinchía | EL PLAN DE MIS SUEÑOS |
| Risaralda | Pereira | INGESYSTE |
| Risaralda | Pereira | SUBLIAPLIQUES DEL QUINDIO |
| Risaralda | Dosquebradas | PAPELERÍA CANDY SHOP |
| Risaralda | Pereira | DISTRIBUIDORA DE BELLEZA RIVAS |
| Risaralda | Belén de Umbría | CULTIVOS LA ESPERANZA |
| Risaralda | Belén de Umbría | MATERIALES DE RÍO CARVAJAL |
| Risaralda | Dosquebradas | AVICOLA VANNESA |
| Santander | BETULIA | SHALOM SPA |
| Santander | BUCARAMANGA | AMALIA EVENTOS |
| Santander | BUCARAMANGA | DONDE RUBÉN |
| Santander | BUCARAMANGA | DONDE ROBERT |
| Santander | BETULIA | SOLUCIONES MÓVILES DS |
| Santander | BUCARAMANGA | TIENDA BLANCO |
| Santander | GIRON | MICROMERCADO JERICO |
| Santander | BUCARAMANGA | AVÍCOLA SAN MARTÍN |
| Santander | BUCARAMANGA | MICROMERCADO EL PROGRESO |
| Santander | TONA | GANADERÍA EL PROGRESO |
| Santander | BUCARAMANGA | TIENDA LA PROSPERIDAD |
| Santander | LEBRIJA | GRANIZADOS M&M COCTELES Y ALGO MÁS |
| Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÃ | PANADERIA LA ESPERANZA |
| Santander | BUCARAMANGA | PRODUCTOS BÚCAROS |
| Santander | BUCARAMANGA | ELECTRISOLAR |
| Santander | RIONEGRO | PRODUCTORA PISCÍCOLA DEL ORIENTE SAS |
| Santander | BUCARAMANGA | MICROMERCADO FAMILIA MENDOZA |
| Santander | Rionegro | PROYECTO CACAOTERO VARGAS MORENO |
| Santander | LEBRIJA | CULTIVOS "SIEMBRA EROS |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA BELLA VISTA |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA CANAN |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA VILLA ELVIA |
| Sucre | Colosó | GANADERIA LA ESPERANZA |
| Sucre | Colosó | GANADERIA LOS MILAGROS |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA LOS GUAYABALES |
| Sucre | Ovejas | TIENDA PROACTIVA |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA NARVAEZ CARO |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA LA BENDICION |
| Sucre | Colosó | GANADERIA LOS LAURELES |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA TESORO DE PALESTINA |
| Sucre | Ovejas | GAQNADERIA EL CINCO |
| Sucre | Ovejas | CONFECCIONES CRISTINA |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA LOS PRIMOS |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA NARVAEZ TOVAR |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA EL TESORO |
| Sucre | Colosó | GANADERIA CONTRUYENDO PAZ |
| Sucre | Colosó | GANADERIA LA VICTORIA |
| Sucre | Morroa | GANADERIA HERMANOS PEREZ |
| Sucre | Ovejas | TIENDA EL FUTURO |
| Sucre | Ovejas | TIENDA EL PORVENIR |
| Sucre | Chalán | GANADERIA LA PAZ |
| Sucre | Chalán | GANADERIA NARVAEZ HERMANOS |
| Sucre | Ovejas | GANADERÍA HERMANOS DÍAZ |
| Sucre | Colosó | GANADERIA MI PRIMERA SEMILLA DE PAZ |
| Sucre | Colosó | GANADERIA SEMBRANDO PAZ |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA EL PARAISO |
| Sucre | Ovejas | GANADERÍA LOS UNIDOS |
| Sucre | Ovejas | GANADERIA EL TIGRE |
| Sucre | Colosó | GANADERIA LA LUCHA |
| Sucre | Colosó | GANADERIA CAMPO ALEGRE |
| Sucre | Colosó | GANADERÍA EL CIRUELO |
| Sucre | Colosó | GANADERÍA LA ESMERALDA |
| Sucre | Colosó | GANADERIA LA ESPERANZA |
| Sucre | Morroa | VIDA MIEL DE SUCRE |
| Sucre | Sampués | INVERSIONES SALAS MENDOZA |
| Tolima | Rovira | FORTALECIMIENTO CULTIVO DE CAFÉ FINCA EL CEDRAL |
| Tolima | Cunday | CREACION DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE ENTRETENIMENTO DIGITAL |
| Tolima | Ibagué | CONFECCIONES TROPICAL |
| Tolima | San Antonio | BOUTIQUE YORDY |
| Tolima | Chaparral | GANADERIA AGROFAMILIA SR |
| Tolima | San Antonio | CAFE ESPECIAL OPORTUNIDAD DE VIDA |
| Tolima | San Antonio | CAFE MI NEGRITA |
| Tolima | San Antonio | LECHERIA PASO A PASO |
| Tolima | Ibagué | RESTAURANTE LA NEGRA |
| Tolima | Roncesvalles | GANADERIA MI TESORO – RONCESVALLES |
| Tolima | Cunday | GANADERIA YICEL |
| Tolima | Cunday | GANADERIA GALILEA |
| Tolima | Cunday | GANADERIA VILLA ESPERANZA |
| Tolima | Cunday | GANADERIA LA VICTORIA DE LA PAZ |
| Tolima | Cunday | GANADERIA DOBLE PROPOSITO |
| Tolima | Planadas | CAFICULTURA CELESTE |
| Tolima | Chaparral | SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CAFÉ |
| Tolima | Roncesvalles | PELUQUERIA PEQUITAS |
| Tolima | Espinal | GANADERÍA LA ROSA DE MEMO |
| Tolima | Ibagué | FABRICA DE MUEBLES PATSAMY |
| Tolima | Cunday | GANADERIA RAMIREZ |
| Tolima | Planadas | CAFE LA ESPERANZA |
| Tolima | Roncesvalles | GANADERIA FAMILIAR RONCESVALLES |
| Tolima | San Antonio | FRIJOLES, FRUTOS POR LA PAZ |
| Tolima | Ibagué | RICURAS DE LA ALBANIA PANADERÍA |
| Tolima | Rioblanco | AUTOSERVICIO J.G. |
| Tolima | Planadas | GRANADILLERA LA ESTRELLA |
| Tolima | Ibagué | TALABARTERIA DY |
| Tolima | Chaparral | EL NATURAL DULCE DE LA PAZ |
| Tolima | Chaparral | PORK SI PAZ |
| Tolima | Rioblanco | DISTRIBUIDORA JOSSUEPH |
| Tolima | Chaparral | MI CAFE BERLIN |
| Tolima | Chaparral | CAFE LA ALCANCIA |
| Tolima | Roncesvalles | GANADERIA LA PLATINA |
| Tolima | Ibagué | DELICIAS MARIA HELENA |
| Tolima | Chaparral | SALON DE BELLEZA ISABELLA |
| Tolima | Planadas | CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL FINCA ZOLAIBAR |
| Tolima | Planadas | MI CAFÉ BERLIN |
| Tolima | San Antonio | CULTIVO PARA LA PAZ |
| Tolima | San Antonio | FRIJOLES ARANDO LA PAZ |
| Tolima | Chaparral | TIENDA EL MANANTIAL |
| Tolima | Chaparral | CAFE LA ESPERANZA |
| Tolima | Planadas | CAÑA ESPERANZA Y PAZ |
| Tolima | Planadas | COSECHANDO FUTURO |
| Tolima | Planadas | CAFÉ LA ESMERALDA |
| Tolima | Planadas | UN TINTO PARA LA PAZ |
| Tolima | Planadas | CAFÉ SAN JOAQUÍN |
| Tolima | Planadas | CAFÉ VISTAHERMOSA |
| Tolima | Planadas | CAFÉ EL RUBÍ |
| Tolima | Planadas | UN JARDIN DE PAZ |
| Tolima | Planadas | CAFÉ EL ALTICO |
| Tolima | Planadas | AGUACATES PARA LA PAZ |
| Tolima | Planadas | CAFÉ EL DIAMANTE |
| Tolima | Planadas | PRODUCCIÓN DE CAFÉ FINCA COPA CAFÉ - VEREDA BOLIVIA - BILBAO PLANADAS |
| Tolima | Ibagué | SURTIDORA PAZJEANS |
| Tolima | Planadas | CAFÉ LA CRISTALINA |
| Tolima | Planadas | CAFÉ PRIMAVERA |
| Tolima | Planadas | PRODUCCIÓN DE FACÉ FINCA LOS NARANJOS |
| Tolima | Chaparral | A SEMBRAR PANCOGER |
| Tolima | Ibagué | SURTIDORA DE JEANS JOSHUAX |
| Tolima | Ibagué | VIVERO ESPECIALIZADO EN CAFE " EL FUTURO" |
| Tolima | Rioblanco | GANADERIA DOBLEPROPOSITO LA FORTUNA |
| Tolima | Chaparral | CAFE DILAN |
| Tolima | Rioblanco | PASTELERIA DARCELLY |
| Tolima | Ibagué | DISTRIBUIDORA FAJIBEM |
| Tolima | Chaparral | CAFÉ LAURA |
| Tolima | Chaparral | ARENERA SALOMON UMAÑA |
| Tolima | Rioblanco | CIGARRERIA BOSTON |
| Tolima | Planadas | TEJIENDO PAZ Y ESPERANZA |
| Tolima | Cunday | GANADERIA MANCERA |
| Tolima | Villarrica | GANADERIA VILLAPAZ |
| Tolima | Rioblanco | PRODUCCIÓN DE CAFÉ FINCA LA ESMERALDA |
| Tolima | Planadas | PRODUCCIÓN DE CAFÉ FINCA CABAÑA |
| Tolima | Ibagué | TALLER DE CONFECCIONES LUNAUJ |
| Tolima | Ibagué | SURTIDORA VANGUARDIA |
| Valle del Cauca | Dagua | MADERAS MUNDO MUEBLES |
| Valle del Cauca | Palmira | TIENDA BONANZA JG |
| Valle del Cauca | Buenaventura | TIENDA DOÑA LIGIA |
| Valle del Cauca | Buenaventura | TIENDA LOS NICHES |
| Valle del Cauca | Buenaventura | RESTAURANTE SABOR PORTEÑO |
| Valle del Cauca | Palmira | COLCHONERIA AMERICANA PALMIRA |
| Valle del Cauca | Tuluá | BELLAVISTA |
| Valle del Cauca | Cali | ALUMBRAMOS PARA LA PAZ |
| Valle del Cauca | Cali | TODO PINTURAS WILLY |
| Valle del Cauca | Bugalagrande | LA CASA DE LA PULPA |
| Valle del Cauca | Jamundí | EL CASERO BUFFET |
| Valle del Cauca | Cali | TALLER DE MANTENIMENTO RAMIROS |
| Valle del Cauca | Buenaventura | MARISCOS SHARON DEL PACIFICO |
| Valle del Cauca | Cali | ICE CREAM DAIALIB |
| Valle del Cauca | Cali | TEXTILES Y CONFECCIONES DANIELA |
| Valle del Cauca | Dagua | LULERA LAS CAMELIAS |
| Valle del Cauca | Tuluá | APICOLO EL EDEN |
| Valle del Cauca | Tuluá | EL HATO LECHERO |
| Valle del Cauca | Palmira | ON FIRE |
| Valle del Cauca | Cali | PAZ LIGHT |
| Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | DROGUERÍA LA PIEDAD |
| Valle del Cauca | Cali | SERVI-CONSTRUCTOR VARGAS |
| Valle del Cauca | Tuluá | ANA MILENA GUTIERREZ YEPES |
| Valle del Cauca | El Cerrito | ESTILO & BELLEZA NUEVA ERA |
| Valle del Cauca | Cali | PAPELERIA TATUS |
| Valle del Cauca | Dagua | PRODUCTOS ALTOS DEL DIGUA |
| Valle del Cauca | Dagua | PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA BENDICION |
| Valle del Cauca | Cali | KEDARTE |
| Valle del Cauca | Cali | TIENDA LAS ORQUIDEAS |
| Valle del Cauca | Cali | MAQUIDEPORTES |
| Valle del Cauca | Dagua | PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA ESPERANZA |
| Valle del Cauca | Dagua | PRODUCTOS SOL DEL DIGUA |
| Valle del Cauca | Buenaventura | TIENDA CALIDAD |
| Valle del Cauca | El Cerrito | TALLER PALOMA |
| Valle del Cauca | Cali | SALSAMENTARIA MJL |
| Valle del Cauca | Cali | SALSAMENTARÍA JR BENDICIONES |

Anexo 3. construcción de marcas e identidad de producto

Durante 2021 y 2022 se continuó implementando la metodología que se diseñó en el proyecto “Entornos productivos” que se orienta a la co-creación de marca e identidad de los productos y de los proyectos. El resultado final fue la creación de 43 marcas propias para los productos y proyectos acompañados en el marco del proyecto.

|  |  |
| --- | --- |
| COTEPAZ |  |
| ASOPRAMAS |  |
| COOMUAGROPAL |  |
| COOMUCAR | Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word  Descripción generada automáticamente Interfaz de usuario gráfica, PowerPoint  Descripción generada automáticamente |
| COOMULPAZ | Captura de pantalla de computadora  Descripción generada automáticamente |
| COOMULDESNA | Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente |
| COMPROCAT |  |
| COOMASER |  |
| HILOS DE LIBERTAD | Interfaz de usuario gráfica, Word  Descripción generada automáticamente con confianza media |
| COOMURRI | Captura de pantalla de un celular con texto e imágenes  Descripción generada automáticamente |
| GRAM-PAZ |  |
| COOPCHAGEPAMM | Interfaz de usuario gráfica, Sitio web  Descripción generada automáticamente |
| AMDC | Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente |
| COOMAVE |  |
| ASIAGROBOL | Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente |
| COOMIPAZ | Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente |
| CAMPOGUAVIARE |  |
| COOJAPAL |  |
| COOAMACOL |  |
| COOPROAGROMETA |  |
| COOPROAGROMETA |  |
| COOPROAGROMETA |  |
| LICAMP |  |
| PRODELCOMUN |  |
| ACOPAZ |  |
| GAPASUR |  |
| EPZ |  |
| COPAGROC |  |
| COOPTEJPAZ |  |
| COPAGROC |  |
| ACAPVI |  |
| CAFEPAZ |  |
| COOMCAPAZ |  |
| COMFACOP |  |
| COMPROCAT |  |
| COOAGROPAZ |  |
| COOMBUVIPAC |  |
| COOMEPA |  |
| COOMUDERSA |  |
| AFPAZ |  |
| COOPAGROVALLE |  |
| COOSUMAPAZ |  |
| ECOPLANFES |  |
| FLOR DE SABANA |  |
| ASOLEALPAZ |  |

Anexo 4. Alianzas de formación certificadas

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad con la que se realizó la alianza** | **Propósito** |
| Sena | Procesos de formación certificada como operador en producción en cadena de valor de café de alta calidad. El objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas de las personas en proceso de reincorporación con interés en caficultura y las formas asociativas en las que participan en 5 zonas del país. Gracias a esta formación, los participantes quedaron con parcelas sembradas en los 5 nodos con 1.500 colinos de café certificado, con utensilios básicos para controlar la trilla de café y realizar la evaluación física y sensorial del grano para valorar su calidad. |
| Universidad Católica Manizales | Proceso de formación y desarrollo de capacidades para la administración de Unidades Productivas para personas en proceso de reincorporación. Este entorno, que se realizó a distancia y por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, les permitió a los participantes desarrollar labores propias de su Unidad Productiva, de sus empleos y atender sus compromisos familiares. |
| Gobernación de Caldas | Apoyo económico para llevar a cabo el proceso de formación y desarrollo de capacidades para la administración de Unidades Productivas en proyectos productivos ubicados en el departamento de Caldas. |
| Tecnicafe | Procesos de formación certificada en la Ruta de Formación en Cadena de Valor del Café. El objetivo de este entorno fue implementar un programa de transferencia de conocimiento para la formación en procesos agroindustriales de café con énfasis en trilla, tueste y catación. |
| Confederación de Cooperativas de Colombia | En el año 2020 se diseñó una ruta de formación certificada que ha promovido la generación de ingresos de los exintegrantes FARC-EP así como de las formas asociativas y ha permitido fortalecer las capacidades y habilidades a través de procesos de formación enfocados en la economía solidaria con el objetivo de fortalecer las habilidades organizativas, administrativas y gerenciales. A través de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS quien es la entidad del Estado adscrita al Ministerio del Trabajo, que tiene la tarea del fomento y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia, PNUD conoció las acciones realizadas por las diferentes Confederaciones de Cooperativas Confecoop y decidió trabajar de la mano de ellas en diferentes etapas escalonadas.  Curso Básico de Economía Solidaria dirigido a las personas asociadas y relacionadas a la Asociación Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y Enfermedades de Alto Costo ASOCONEALEC y población en proceso de reincorporación. Llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, en julio de 2022.  Curso Intermedio Economía Solidaria, Gestión Social, Administrativa y Financiera en las cooperativas. Llevado a cabo en las ciudades de Medellín, Cali y Villavicencio, durante el 2022.  “Gira (Pasantías) compartir experiencias” con el propósito de fortalecer de los procesos asociativos bajo modelo cooperativo. Llevado a cabo en Medellín y Bello, durante el 2022. |

Anexos en carpeta compartida:

Anexo 5. Planes de Manejo Ambiental

Anexo 6. Estrategias de salida

Anexo 7. Desarrollos de marca

Anexo 8. Fichas de Producto

Anexo 9. Fotografías Entornos de formación

Anexo 10. Fotografías Proyectos Productivos

Anexo 11. Otras historias de vida

Anexo 12. Notas en medios

Anexo 13. Planes de sostenibilidad iniciativas de empoderamiento económico

Anexo 14. Videos:

1. Asociación Esperanza y Paz: [(46) Entornos de Paz: Asociación Esperanza y Paz, Icononzo, Tolima - YouTube](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx8YxxdzdFRw%26t%3D41s&data=05%7C01%7Cleidy.gomez%40undp.org%7C98c84891fde3417f6fe908dad18505d6%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638052666493622991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HThl3E67k%2BcTzA%2BWOCJczVSJXMLhWfT8kabK7YRkCs0%3D&reserved=0)
2. Entornos de Paz (Viotá, Cundinamarca): [(46) Entornos de Paz: Viotá, Cundinamarca - YouTube](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1DMrkiWrRxM&data=05%7C01%7Cleidy.gomez%40undp.org%7C98c84891fde3417f6fe908dad18505d6%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638052666493622991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pp0JAQ2da38G9oBCbgtAT%2F9AfoygpTgivbD94p0%2F82g%3D&reserved=0)
3. Entornos de Paz (Agua de Dios, Cundinamarca): [(46) Entornos de Paz: Agua de Dios, Cundinamarca - YouTube](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtHAn0JQmn0c%26t%3D130s&data=05%7C01%7Cleidy.gomez%40undp.org%7C98c84891fde3417f6fe908dad18505d6%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638052666493622991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TU8Q%2FIpt5CWCMI8HEQ1KGexCoYmx80vk8Rg75FOv4RE%3D&reserved=0)

1. Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Indicar la última fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensión en tiempo. La fecha final es la mima que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en [MPTF Office Closure Guidelines](http://mdtf.undp.org/document/download/5449). [↑](#footnote-ref-3)
3. El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en [Certified Final Financial Statement and Report.](http://mdtf.undp.org/document/download/5388) [↑](#footnote-ref-4)
4. *Aunque se inició con 59 proyectos productivos colectivos, esta cifra cambio dada situaciones como demoras en la adjudicación de predio SAE (Orellanas de Oriente SAS- Orellanas) y permisos ambientales (COODECOR- Piscícola), cambio de predio (COPAGROC- Piscícola) y conflictos internos (EMMCOOP-Ganadería). Los tres primeros proyectos serán acompañados técnica y financieramente en el marco del proyecto Fortalecimiento de la reincorporación socio económica para la sostenibilidad. En el anexo 1, se amplía la información de cada uno.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Como acciones adicionales que vinculan a niños, puntualmente se llevó a cabo la entrega de kits de cuidado y material didáctico a 280 niños,* niñas (98) y niños (182)*. Estos Kits cuentan con material mobiliario (mesas, sillas, colchonetas,) y fungible (temperas, plastilinas, papel, colores, etc.). Esta acción hace parte de la activación de protocolo para la participación efectiva de las mujeres diferentes actividades del proyecto. Fue una acción financiada con recursos apalancados con la embajada de Noruega como contrapartida para este proyecto.*  [↑](#footnote-ref-6)