**ANNEX 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  SUN Movement  Multi-Partner Trust Fund  |  UN Logo |

 **3rd PROGRAMME1 QUARTERLY PROGRESS UPDATE**

 **Reporting period: July to September 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participating UN Organization:**  | **World Food Program Burundi** |
| **Implementing Partner(s):**  | **World Vision Burundi** |
| **Programme Number:**  |  |
| **Programme Title:** | **Strengthening Civil Society’s Role in Scaling Up nutrition in Burundi** |
| **Total Approved Programme Budget:** | **US$\_\_\_\_209,059\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Location:** | **BURUNDI** |
| **MC Approval Date:** |  |
| **Programme Duration:** | **18 Months** | **Starting Date:** | **01 May 2014** | **Completion Date:**  |  |
| **Funds Committed:**  | **US$\_\_209,059\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Percentage of Approved: 100%** |  |
| **Funds Disbursed:** | **US$\_\_\_195,383\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Percentage of Approved: 93.4%** |  |
| **Expected Programme Duration:** | **18 Months** | **Forecast Final Date:**  | **31/Oct/2015** | **Delay (Months):** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Outcomes:** | **Achievements/Results:** | **Percentage of planned:** |
| 1. Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en œuvre des priorités nationales en matière de nutrition. | * Organisation d’un atelier de sensibilisation des organisations de la société civile dans les provinces pilotes de Karusi et Muyinga sur la mise en place des coalitions communales pour le renforcement de la nutrition.
* Validation des termes de références des coalitions communales pour le renforcement de la nutrition.
* Réunion de coordination du comité exécutif du réseau de la société civile (RSC/SUN Burundi)
 |  |
| 2. Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau national, a la sensibilisation du public et au consensus sur la sous nutrition et ses solutions. | * Organisation d’une réunion de sensibilisation des acteurs du secteur prive sur leur rôle dans le renforcement de la nutrition au Burundi.
* Mise en place des coalitions communales pour le renforcement de la nutrition dans les provinces pilotes de Muyinga et Karusi..
* Documentation en cours sur les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la mise en œuvre des interventions de nutrition par les organisations de la société civile.
 |  |

|  |
| --- |
| Qualitative achievements against outcomes and results: |
| Outcome 1**: Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en œuvre des priorités nationales en matière de nutrition.*** Une réunion de coordination a été conduite avec le comité exécutif du RSC/SUN en date du 21 Septembre 2015 dans la salle de réunion de la Croix Rouge. Les points à l’ordre du jour étaient : les réalisations du Réseau dans le cadre du Projet SUN/MPTF, la planification des activités pour la période de septembre à Fin octobre 2015 et les divers sur la coordination des activités des membres du Réseau sur terrain.

 C:\Users\gininahazwe\Documents\Photos\20150921_103108.jpg Vue d’ensemble des membres du Comite executif du RSC/SUN* Des réunions de sensibilisation des organisations et des associations de la société civile qui travaillent dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été organisées au mois d’Aout dans les communes pilotes de Gitaramuka, Buhiga et Bugenyuzi de la Province Karusi et dans les communes de Muyinga, Gasorwe et Gashoho de la Province de Muyinga. Ces activités ont été facilitées par le Secrétariat SUN avec la participation des conseillers à la 2eme vice-présidence charges de l’Agriculture et celui de la Sante. C’était une occasion de faire le point sur la situation nutritionnelle du Burundi en général et de la province en particulier.

  G:\Documents ACFM\Photo validation TDRs communaux\DSC07238.JPG G:\Documents ACFM\Photo validation TDRs communaux\DSC07254.JPG Les participants dans les travaux en groupe et les membres du comité exécutif de la coalition communale (commune Buhiga)* Au cours de ces réunions de sensibilisation, les Termes de Références régissant ces coalitions communales ont été revus et adoptés par les associations qui étaient présent et un comité de coalition communale de 5 personnes choisi dans chacune de ces communes

 G:\Documents ACFM\Photo validation TDRs communaux\DSC07262.JPG Vue des participants à l’atelier de sensibilisation dans la Commune de Gitaramuka* Il faut noter que lors de toutes ces réunions les représentants de l’administration locale et des ministères techniques clés aux niveaux provinciale et communale étaient toujours présents en plus de la forte mobilisation des associations locales.

Outcome 2 : **Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau national, a la sensibilisation du public et au consensus sur la sous nutrition et ses solutions.*** Organisation d’un atelier de sensibilisation à l’endroit des acteurs du secteur privé. L’objectif général de cet atelier était de sensibiliser les acteurs du secteur privé du Burundi sur les défis liés à la nutrition et a l’insécurité alimentaire au Burundi et par la même occasion, enclencher le processus visant à la mise en place du réseau du secteur privé pour le renforcement de la nutrition dans le pays.

 * Une documentation sur les bonnes pratiques et les leçons apprises dans la mise en œuvre des interventions de nutrition par les organisations de la société civile par un consultant engage à l’aide des fonds du projet est en cours de réalisation. Les résultats seront documentés et disséminés toujours avec l’appui du projet.

**Prochaines activités*** Appuyer la participation du réseau de la société civile dans les activités relatives à la semaine mondiale dédiée à l’allaitement maternel qui sera célébrée au Burundi au cours de la dernière semaine du mois d’Octobre.
* Appuyer la participation du réseau de la société civile dans les activités relatives à la Journée Mondiale de l’Alimentation célébrée le 16 Octobtre de chaque annee
* Appuyer la participation du point focal SUN et du représentant du réseau de la société civile RSC/SUN au rassemblement annuel du mouvement SUN qui aura lieu à Milan au cours du mois d’Octobre. Le réseau de la société civile fera partie de la délégation officielle du pays.
* Organisation d’un atelier de formation sur le plaidoyer dans le domaine de la nutrition à l’endroit des organisations de la société civile prévu en date du 22 au 24 avec l’appui du bureau régional du PAM et du réseau de la société civile pour le SUN du Kenya pour la facilitation.
 |

 The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.