FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: COTE D'IVOIRE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui à l’enregistrement des naissances et des décès dans les délais et à la réforme de l’Etat-Civil en Côte d’Ivoire Numéro du Programme (le cas échéant) 00095622 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00095622 PBF/CIV/E-2 Appui à l'enregistrement des naissances |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNICEF- UNFPA - UNHCR |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: - Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité - Ministère du Plan et du Développement - Ministère des Affaires Étrangères - Ministère de la Justice - Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique - Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité - Office National d'Identification - Office National de la Population - Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire - CARE International - SAARA - Danish Refugee Council |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) UNICEF: 1,431,900 UNFPA: 306,451 UNHCR: 261,649 |  |  | Durée totale (en mois) 30 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 15/06/2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 269,743.42 |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31/12/2017 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/12/2017 |  |
| TOTAL: | 2,269,743.42 |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Christina De Bruin Titre: Deputy Representative Organisation participante (principale): UNICEF Courriel: cdebruin@unicef.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le projet contribue au résultat stratégique 2 du Plan des Priorités à savoir : "les autorités locales assurent la prévention et la résolution pacifique conflits".

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Indicateur 6 : niveau de mise en œuvre du plan national de réforme du système d’état civil

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-Les multiples campagnes de sensibilisation menées par la clinique juridique ont permis aux populations de renforcer leurs connaissances des dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil. Ce qui a permis d'avoir une nette  amélioration du taux d'enregistrement des naissances (51% en 2014  à 67% en 2016) dans les zones d'intervention.

-Les sessions de formation initiées au cours en 2017 au profit des officiers d'état civil et des magistrats ont favorisé un contrôle accru des services d'état civil (100%) et une application stricte des dispositions légales. Le personnel d'état civil formé n'exige plus de documents  lors de la déclaration des naissances ;

-Les services d'état civil transmettent régulièrement leurs données. La stratégie de la réforme est disponible ;

-Plus de 36 000 personnes (enfants non déclarés et réfugiés rappatriés) ont été declarées à l'état civil et ont desormais une identité.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Une nette amélioration de la connaissance de la population sur les procédures légales de déclaration d'état civil a été constatée (en 2017, 25% de personnes interrogées en ont connaissance contre un taux de 17 % en 2014 ). Ce résutat est le fruit de campagnes de sensibilisation menées en 2017 par le SAARA et du  dispositif permanent des cliniques juridiques. Le renforcement des capacités des services d'état civil à travers l'octroi des intrants à 100% des centres d'etat civil, la formation du personnel de 77,84% des centres d'état civil et les missions de contrôle de 100% des services d'état civil menées par les Procureurs ont permis aux services d'état civil de délivrer des prestations de qualité dans les zones d'execution du projet. Cela a induit à une augmentation du taux d'enregistrement des naissances dans le délai dans les zones d'exécution du projet qui est passé de 51% (2014) à 67% (2016). Cette augmentation réflète la confiance des populations vis-à-vis des structures en charge de l'état civil et participe à dissiper de plus en plus le sentiment d'exclusion des populations. Toutefois, sur l'ensemble du territoire national, on constate une baisse du taux de déclaration des naissances dans les délais qui a chuté de 69,95% (2014) à 59% (2016).

Ces actions ci-dessus énumérées ont contribué à rétablir la confiance entre populations et les services d'état civil.

Par ailleurs, les actions du projet ont permis en 2017 à 36.825 enfants non déclarés d'avoir accès aux documents d'identité soit un total 66.000 personnes depuis le début du projet, évitant ainsi le risque de resurgence de conflits liés à l'identité. La question identitaire ayant été l'une des causes profondes de la crise traversée par la Cote d'Ivoire entre 2002 et 2011.

C'est pourquoi, pour adresser de manière durable cette question identitaire, le projet a soutenu la réforme du système de l'état civil et de l'identification. En 2017 le projet a soutenu l'évaluation du système d'état civil et a permis le développement d'une stratégie nationale d'état civil et d'identification avec son plan d'action budgetisé. Cette stratégie va permettre de lever tous les goulots d'étranglement et de doter toutes les personnes sur le territoire d'une identité juridique évitant ainsi d'autres conflits identitaires.

Tous ces résultats contribuent à la consolidation de la paix et à la résolution de la question de l'identité qui est source de conflits. En effet, l'étude de perception du Plan Prioritaire  revèle que les populations se sentent désormais membres de leurs communautés par la reconnaissance de leur identité.

La théorie de ce projet demeure d'actualité car l’amélioration du taux d'enregistrement des naissances à travers la stimulation de la demande et le renforcement d'une offre de services d'état civil de qualité évitera des conflits sur l’identité et va permettre un accès équitable aux services sociaux de base. Néanmoins, la question de la nationalité demeure.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Le rapport a été élaboré en associant les parties prenantes. L'approche utilisée est celle d'un rapport illustré par des données d'enquête, de mission de suivi et de rapport d'étude. Ainsi, 10000 registres d'état civil ont été mis à la disposition des centres d'état civil. Le projet a permis de régulariser la situation de plus de 55 000 élèves dans le cadre de l'opération spéciale. Les officiers d'état civil et des tribunaux concernés disposent de la liste des bénéficiaires. 4481 enfants réfugiés rapatriés à risque d’apatridie ont vu leur situation régularisée. La liste y afférente est disposonible au sein du UNHCR. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | NA |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | L'intervention du projet a permis de maintenir la question de l’accès à l’identité comme une priorité forte dans le cadre des efforts de consolidation de la paix mais aussi dans le PND 2016-2020 et le CPU (2017-2020). La BAD s'est engagée à appuyer le processus d'évaluation du système d'état civil et de production de statistiques nationales et l'élaboration du Plan d'Action National de Réforme. En 2017, elle a mis à la disposition du Gouvernement un consultant international pour l'évaluation du système d'état civil. L'UE a apporté un "appui direct" de 6 millions d'euro sur une période de trois ans au budget de l'Etat pour l'amélioration du taux d'enregistrement des naissances. Le Banque Mondiale et l'AFD sont à l'analyse pour un appui à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie nationale d'état civil et d'identification. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a permis d'expérimenter les nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances (points de collectes communautaires, points de collectes médicaux). Ces mécanismes permettent de capter toutes les naissances qui interviennent dans la zone cible. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note d'évaluation sur la parité des deux sexes est toujours d'actualité. Le projet à travers toutes ces actions contribue à réduire l'écart entre les hommes et les femmes dans le cadre de la déclaration des naissances et la connaissance des procédures. Le projet met l'accent lors de ces campagnes de sensibilisation et de mobilisation sur la présence des femmes. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les naissances déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux contribuent à la prévention des conflits liés à l’identité | Indicateur 1.1 Taux d'enregistrement des naissances dans les delais | 51% (2014) | 67% (2017) | Indicateur atteint. Le taux d'enregistrement des naissances dans les delai dans les zones d'exécution du projet est passé de 51% (2014) à 67% (2016) | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 1.2 Perception de la réduction du risque de conflits politiques et sociaux liés aux difficultés d’accès à l’identité | Mitigee (2014) | Bonne (2017) | Selon l'étude de perception de l'impact du plan prioritaire, les populations se sentent désormais membres de leurs communautés par la reconnaissance de leur identité | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 1.1 Produit 1 : les connaissances des populations, notamment des femmes, sur les dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil sont améliorées | Indicateur 1.1.1 Proportion de personnes, notamment de femmes, qui savent à la fois que la déclaration des naissances des enfants est obligatoire, gratuite et qu’elle doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la naissance | Ensemble (17%) Femmes (12%) (2014) | Ensemble (25%) Femmes (23%) (2017) | La donnée exacte sera calculée à la fin du projet par l'étude de suivi du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques. L’étude sera faite par l'Office National de la Population. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 1.1.2 Proportion de personnes, notamment de femmes, qui savent que la mère est habilitée à déclarer la naissance de son enfant | Ensemble (20%) Femmes (17%) (2014) | Ensemble (30%) Femmes (28%) (2017) | La donnée exacte sera calculée à la fin du projet par l'étude de suivi du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques. L’étude sera faite par l'Office National de la Population. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 Indicateur 1.3 : Proportion de personnes, notamment de femmes qui savent qu’il faut recourir à la justice en cas de dépassement du délai prévu pour la déclaration d’un enfant à l’état-civil | Ensemble (48%) Femmes (39%) | Ensemble (55%) Femmes (52%) | La donnée exacte sera calculée à la fin du projet par l'étude de suivi du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques. L’étude sera faite par l'Office National de la Population. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 1.2.2 Indicateur 1.4 : Proportion de personnes, notamment de femmes qui savent que la déclaration de la naissance doit intervenir dans la circonscription du lieu de naissance | Ensemble (50%) Femmes (46%) | Ensemble (60%) Femmes (58%) | La donnée exacte sera calculée à la fin du projet par l'étude de suivi du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques. L’étude sera faite par l'Office National de la Population. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 1.3 Produit 2 : les capacités des services d’état-civil à délivrer des prestations de qualité sont améliorées | Indicateur 1.3.1 Indicateur 2.1 : Proportion de centre d’état-civil n’ayant pas enregistré de rupture en registres de naissance | 55% (2014) | 100% (2017) | Indicateur atteint. Au cours de la période du rapport, 100% de centre d’état-civil n’ont pas enregistré de rupture en registres de naissance ou en imprimés. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 1.3.2 Indicateur 2.2 : Proportion des acteurs (du personnel des services d’état-civil, personnel de contrôle et de supervision) ayant bénéficié d’une formation sur la pratique de l’état-civil y compris les aspects relatifs à la déclaration des naissances p | 13% (2014) | 50% (2017) | Le personnel de 77,84% des centres d'état civil ont été formés. Soit les acteurs de 485 centres d'état civil sur 623 ont recu une formation sur les pratiques de l'état civil. Indicateur dépassé de 27,84%. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Résultat 2 Produit 3 : les mécanismes et outils de soutien à la réforme et à la diffusion de données de qualité en matière d'état civil sont développés | Indicateur 2.1 Indicateur 2.3 : Proportion centres d’état-civil ayant reçu au moins une mission annuelle de supervision ou de contrôle | 20% (2014) | 100% (2017) | Indicateur atteint. A ce jour, 100% des centres d'etat civil ont recu des missions de contrôle par les procureurs pres les tribunaux. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 2.2 Indicateur 3.1 : Le plan d’action budgétisé de réforme de l’état-civil est disponible | Non (2014) | Oui (2017) | Indicateur atteint. Le plan d’action budgétisé de réforme de l’état-civil est disponible. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 Indicateur 3.2 : La proportion de centres d’état-civil qui transmettent des données désagrégées par sexe pour l’alimentation de la base de données de gestion de l’activité des centres d’état-civil | 44% (2014) | 100% (2017) | Indicateur atteint. A ce jour, 100% des centres d'état civil transmettent des données désagregées afin d'alimenter l'annuaire statistiques des faits d'état civil. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 2.1.2 Indicateur 3.3 : Nombre d'annuaires des statistiques d'état civil produits et diffusés | 00 (2014) | 03 (2017) | Les annuaires 2014, 2015 et 2016 sont disponibles. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 2.2 Produit 4 : Des opérations de régularisation des enfants non déclarés et des réfugiés rapatriés sont conduites dans les sites du projet | Indicateur 2.2.1 Indicateur 4.1 : Nombre d’enfants réfugiés rapatriés à risque d’apatridie dont la situation est régularisée | 00 (2014) | 22 000 (2017) | L'opération est en cours de finalisation et tous les frais ont été engagés avec l'Ambassade de la Côte d'Ivoire au liberia. | N/Ail | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 2.2.2 Indicateur 4.2 : Nombre d’enfants non déclarés dans les délais légaux dont la situation est régularisée | 308,602 (2014) | 314,602 (2017) | Indicateur dépassé. De 2015 à 2017, 91671 enfants ont été régularisés à l'état civil. Ce qui porte à 400 273 la cible des enfants rattrapés depuis le début du projet : 5980 (2015), 23.841 (2016) et 61850 (2017) |  | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La sensibilisation sur l'importance et les procédures de déclaration des naissances doit être conçue de manière structurée et harmonisée. Il est important de concevoir un plan de communication commun ciblant les facteurs susceptibles d'accélérer le changement de comportement dans le domaine sur la base de l'étude de perception réalisée. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La dynamique de réforme et d'interventions sur le terrain au bénéfice des populations enclenchée avec le projet PBF permet de soutenir le plaidoyer et de susciter l'intérêt des autres PTF pour un appui sur le long terme. Le projet travaille en collaboration avec la BAD pour une évaluation du système global de l'état civil en Côte d'Ivoire et l'élaboration d'un plan d'action national budgétise. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Les activités des cliniques démontrent un fort intérêt des populations pour la question de l'état civil. En effet, durant la période du rapport, les cliniques ont menés des consultations juridiques sur l'état civil. La présence des cliniques juridiques dans les zones de couverture du projet est une opportunité de rapprocher les services d'état civil des populations. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les connaissances des populations notamment des femmes sur les dispositions légales de déclaration des naissances à l’état-civil sont améliorées | UNICEF UNFPA UNHCR | 308,244 14,337 64,516 | 308,204 14,337 64,516 | 100% 100% 100% |
| Produit 1.2 | Les capacités des services d’état-civil à délivrer des prestations de qualité sont améliorées | UNICEF UNFPA UNHCR | 634,409 0 0 | 631,200 | 99,49% |
| Produit 1.3 | Les mécanismes et outils de soutien à la réforme et à la diffusion de données de qualité en matière d'état civil sont développés | UNICEF UNFPA UNHCR | 327,957 292,115 17,921 | 327,957 240,159.65 34,554 | 100% 82,21% 192,81% |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Des opérations de régularisation des enfants non déclarés et des réfugiés rapatriés sont conduites dans les sites du projet | UNICEF UNFPA UNHCR | 161,290 0 179,211 | 161,290 0 170,500 | 100% 95,14% |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  | UNICEF UNFPA UNHCR Ensemble | 1,431,900 306,452 261,648 2,000,000 | 1,428,651 254,450 269,570 1,952,671 | 99,77% 83,03% 103% 97,63. |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Durant la période du rapport, aucune contrainte majeure au niveau de la gestion et de la mise en œuvre des fonds n'a été constatée

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.